国家骨干高职院校

建 设 方 案

二〇一〇年八月

目  录

第一部分  建设基础与环境	2

一、学院特色与优势	2

（一）推进项目化课程教学改革，创新人才培养模式	2

（二）首创“四结合、六合一”理念，创新实训基地建设模式	2

（三）构建“五大平台”，服务社会成效省内领先	2

（四）狠抓“质量工程”，荣获国家教学成果一等奖	2

（五）依托园区特色优势，打响高职教育品牌	2

（六）探索标准、模式，开创全国化工技能大赛先河	2

二、建设基础条件	2

（一）领导班子求真务实，把握大局彰显能力	2

（二）师资队伍强基固本，多种途径打造“三双”	2

（三）管理模式努力转变，质量保障体系初步形成	2

三、建设环境	2

（一）区域经济规划和产业发展为学院建设创造了重要机遇	2

（二）“职业教育综合改革试验区”为学院提供了广阔的发展空间	2

（三）科教城及国家大学科技园为学院校企合作提供政策与平台支撑	2

四、存在的问题	2

第二部分  指导思想与建设目标	2

一、指导思想	2

二、总体目标	2

三、示范亮点	2

四、建设思路	2

（一）着力打造为区域特色产业和新兴产业服务的重点建设专业	2

（二）大力推进激发企业原动力的校企合作体制机制创新工程	2

（三）深入探索工学结合人才培养模式的改革工程	2

（四）全面实施师资队伍与领导能力建设提升工程	2

（五）大力推进五位一体的实训基地建设工程	2

（六）全面推进学生“两创”能力培养工程	2

（七）着力建设凸显生产与教学两大元素的共享型教学资源库	2

（八）积极推进提升服务社会成效的品牌工程	2

（九）着力推进质量保障体系建设工程	2

第三部分  建设内容	2

项目一  重点专业建设	2

Ⅰ 中央财政支持重点专业——材料工程技术专业及专业群建设项目	2

一、建设背景	2

（一）产业现状	2

（二）人才需求	2

二、建设基础	2

（一）创新了“双线并行、三段交替”人才培养模式	2

（二）进行了课程体系与教学改革探索	2

（三）师资与教学团队建设富有成效	2

（四）实训基地建设有突破	2

（五）校企共同培养人才基础已开创	2

（六）人才培养质量持续提高	2

（七）社会服务能力得到提升	2

（八）专业建设存在的不足	2

三、建设思路	2

四、建设目标	2

五、建设内容	2

（一）校企合作共建专业建设理事会	2

（二）共同完善“双线并行、三段交替”人才培养模式	2

（三）共同开发工作过程系统化课程体系	2

（四）共建内外互补生产性实训基地	2

（五）共建材料工程技术专业教学资源库	2

（六）共建专兼结合优秀教学团队	2

（七）共建专业群	2

（八）共同促进社会服务能力提升	2

（九）共建人才培养质量评价体系	2

六、保障措施	2

（一）项目组织领导	2

（二）资金管理	2

（三）项目监督	2

七、年度建设进度与预期目标	2

八、预期效果	2

九、资金预算	2

十、拟购设备清单	2

Ⅱ 中央财政支持重点专业——生物制药技术及专业群建设项目	2

一、建设背景	2

（一）产业现状与发展	2

（二）人才需求	2

二、建设基础	2

（一）创新了“三三三”人才培养模式	2

（二）开发基于工作过程系统化的专业课程体系与项目化的教学改革	2

（三）彰显“团结拼搏、勇创一流”的教学团队优势	2

（四）“教学-生产-科研”一体化服务平台已显雏形	2

（五）校企共建专业的基础已经奠定	2

（六）实行双证融合，人才培养质量高	2

（七）社会服务初有成效	2

（八）专业建设存在的不足	2

三、建设思路	2

四、建设目标	2

五、建设内容	2

（一）构建“一会二盟”平台，创新校企共建专业的管理体制和运行保障机制	2

（二）进一步完善“三三三”的生物制药技术专业人才培养模式	2

（三）建立能实现灵活多样教学组织的弹性课程结构，创新“项目-主体-探究”的教学模式	2

（四）强化GMP职业素养，校企共建生物制药生产性实训基地，构建理论实践一体化教学-生产平台	2

（五）以项目化优质核心课程建设为抓手，建设共享型专业教学资源库	2

（六）多样性多渠道方式建设师资队伍，打造“结对共聚”型双师结构的优秀教学团队	2

（七）发挥“教学—生产—科研”一体化服务平台功能，提升社会服务能力	2

（八）建设以产业链为支撑的专业群	2

（九）人才培养质量和评价体系建设	2

六、保障措施	2

（一）项目组织领导	2

（二）资金管理	2

（三）项目监督	2

七、年度建设进度与预期目标	2

八、预期效果	2

九、资金预算	2

十、拟购设备清单	2

Ⅲ 中央财政支持重点专业——精细化学品生产技术及专业群建设项目	2

一、建设背景	2

（一）产业现状与发展	2

（二）人才需求	2

二、建设基础	2

（一）探索创新了人才培养模式	2

（二）课程体系与教学改革效果明显	2

（三）“双师”素质师资队伍建设初见成效	2

（四）实训基地建设形成特色	2

（五）人才培养质量高，学生就业能力强	2

（六）社会服务能力较强	2

（七）存在不足	2

三、建设思路	2

（一）服务地方经济和行业需求，校企合作共建专业	2

（二）按人才培养目标与职业岗位能力需求，强化专业内涵建设。	2

四、建设目标	2

五、建设内容	2

（一）校企合作体制机制改革	2

（二）深化人才培养模式改革	2

（三）课程体系与教学模式改革建设	2

（四）深入探索和创新实训基地建设模式，进一步完善实训基地教学功能	2

（五）教学资源库建设	2

（六）师资队伍与教学团队建设	2

（七）专业群建设	2

（八）社会服务能力与辐射示范作用的提升	2

（九）人才培养质量和评价体系建设	2

六、保障措施	2

（一）项目组织领导	2

（二）资金管理	2

（三）项目监督	2

七、年度建设进度与预期目标	2

八、预期效果	2

九、资金预算	2

十、拟购设备清单	2

Ⅳ 非中央财政支持重点专业——焊接技术及自动化专业及专业群建设项目	2

一、建设背景	2

（一）产业现状与发展	2

（二）人才需求	2

二、建设基础	2

（一）创新“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式	2

（二）构建“素质基础、能力核心、工作过程、双证融通”课程体系	2

（三）建设了一支由行业、企业专家组成的专兼结合教学团队	2

（四）建设了四位一体的共享型省级实训基地和一批校外实训基地	2

（五）有持续、长久的校企合作基础	2

（六）培养了素质好、技能高、深受企业欢迎的焊接技术人才	2

（七）服务企业能力强	2

（八）专业建设存在的不足	2

三、建设思路	2

四、建设目标	2

五、建设内容	2

（一）探索校企合作体制机制新模式，建立专业建设理事会	2

（二）完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式	2

（三）进一步完善“素质基础、能力核心、工作过程、双证融通”专业课程体系	2

（四）采用多种形式建设多功能中心与基地	2

（五）建设内涵丰富、使用快捷方便的专业教学资源库	2

（六）实施“1358”、“结对共聚”工程，打造优秀教学团队	2

（七）专业群建设	2

（八）强化社会服务与辐射能力	2

（九）建设贯穿于学生职业生涯的人才培养质量评价体系	2

六、保障措施	2

（一）项目组织领导	2

（二）资金管理	2

（三）项目监督	2

七、年度建设进度表与预期目标	2

八、预期效果	2

九、资金预算	2

十、拟购设备清单	2

项目二  校企合作体制机制建设	2

一、建设基础	2

（一）独特的地域优势，为校企合作提供了广阔舞台	2

（二）开放办学的理念，确保校企双方合作共赢	2

二、建设目标	2

三、建设内容	2

（一）实施“工程彩虹”计划，构建“三位一体”的校企合作办学体制	2

（二）实施“工程鹊桥”计划，构建“六轴联动”的校企合作办学机制	2

（三）设立“企业教师工作站”，全面落实校企合作各项工作任务	2

（四）实施“525”计划，构建校企合作工作载体	2

四、保障措施	2

（一）组织保障	2

（二）经费保障	2

（三）监督保障	2

五、建设进度	2

六、经费预算	2

七、预期效果	2

项目三  职业危害与灾害防护教育训练基地建设	2

一、建设基础	2

二、建设目标	2

三、建设内容	2

（一）职业危害防护训练	2

（二）灾害防护教育	2

（三）运行机制	2

四、保障措施	2

（一）组织保障	2

（二）经费保障	2

（三）监督保障	2

五、建设进度	2

六、经费预算	2

七、预期效果	2

八、拟购设备清单	2

项目四  基于TRIZ创新教育与服务平台建设	2

一、建设基础	2

（一）形成创新教育组织体系	2

（二）完善创新教育保障制度	2

（三）组建创新教育师资队伍	2

（四）开展创新教育理论研究	2

（五）培养学生创新能力	2

（六）提供技术咨询与服务	2

二、建设目标	2

三、建设内容	2

（一）创新教育课程建设	2

（二）创新教育师资队伍建设	2

（三）创新教育条件建设	2

（四）创新教育理论研究	2

（五）科学效应库建设	2

（六）企业技术创新咨询服务平台建设	2

四、保障措施	2

五、建设进度	2

六、经费预算	2

七、预期效果	2

八、拟购设备清单	2

项目五  常州职业教育资源共享型服务平台建设	2

一、建设基础	2

二、建设目标	2

三、建设内容	2

（一）生产情境和教学资源区域共享服务平台建设	2

（二）常州职业教育师资培训平台建设	2

（三）教学资源管理平台建设	2

（四）数据中心软硬件平台建设	2

四、保障措施	2

五、建设进度	2

六、建设经费	2

七、预期效果	2

八、拟购设备清单	2

项目六  “132”人才培养质量保障体系建设	2

一、建设基础	2

（一）教学质量监控保障体系不断完善	2

（二）行政职能部门内部“行政服务质量保障体系”初步建立	2

（三）后勤服务通过质量认证，服务育人成效逐步显现	2

二、建设目标	2

三、建设内容	2

（一）教育教学质量保障体系	2

（二）行政服务质量保障体系	2

（三）后勤服务质量保障体系	2

四、保障措施	2

五、建设进度	2

六、经费预算	2

七、预期效果	2

第四部分  建设经费预算	2

一、资金来源	2

二、建设经费分专业预算总表	2

三、项目建设经费分年度预算总表	2

四、分项目建设经费预算	2

第五部分  建设进度与建设成效	2

一、建设进度	2

（一）项目建设立项阶段（2010年7月）	2

（二）项目建设实施阶段（2010年7月～2013年7月）	2

（三）项目验收阶段（2013年7月）	2

二、建设成效	2

（一）“三位一体、六轴联动”校企合作体制机制建设取得显著突破	2

（二）“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式日趋完善	2

（三）“双师”素质专兼结合教学团队全面形成，管理干部领导能力显著提升	2

（四）“五位一体”实训基地建设取得新成效	2

（五）实施学生“两创”工程，创新创业能力显著提高	2

（六）完善“六大社会服务平台”，辐射作用进一步增强	2

（七）“132”质量保障体系更趋完善	2

三、各建设项目分年度预期成效	2

（一）材料工程技术专业	2

（二）生物制药技术专业	2

（三）精细化学品生产技术专业	2

（四）焊接技术及自动化专业	2

（五）其它建设项目	2

第六部分  保障措施	2

一、资金保障	2

（一）经费来源	2

（二）经费管理	2

二、组织保障	2

（一）成立国家骨干院校建设项目领导小组和建设工作委员会	2

（二）成立项目建设管理组	2

（三）成立建设项目团队	2

三、制度保障	2

（一）制定国家骨干高职院校建设项目保障制度	2

（二）建立项目建设动态监控机制	2

（三）实施项目建设年度绩效考核制度	2

四、学院承诺	2

附录一  政策与制度	2

附件一  常州市人民政府《关于支持常州工程职业技术学院建设发展的批复》	2

附件二  常州市人民政府《市办公室转发市教育局等部门关于加强职业教育校企合作办学的指导意见的通知》	2

附件三  关于推进常州高等职业教育园区校企合作办学的实施意见	2

附件四  中国石油和化学工业联合会《关于推荐常州工程职业技术学院为国家骨干高职院校建设项目立项建设单位的函》	2

附件五  国家骨干高职院校建设项目管理办法	2

附件六  成立国家骨干高职院校建设组织机构的决定	2

附件七  国家骨干高职院校建设项目专项资金管理暂行办法	2

附件八  国家骨干高职院校建设专项经费使用情况的跟踪审计规定	2

附件九  国家骨干高职院校建设物资采购管理办法	2

附件十  国家骨干高职院校建设项目评价与考核办法（试行）	2

附件十一  常州工程职业技术学院《关于进一步加强校企合作办学的实施意见》	2

附件十二  常州工程职业技术学院《关于企业教师工作站管理办法（试行）的通知》	2

附录二  共建协议	2

附件一  常州天合光能有限公司与常州工程职业技术学院关于共建材料工程技术专业（光伏材料方向）的协议书	2

附件二  常州常茂生物化学工程股份有限公司与常州工程职业技术学院关于共建生物制药技术专业的协议书	2

附件三  张家港华昌药业有限公司与常州工程职业技术学院关于共建生物制药技术专业的协议书	2

附件四  江苏省如东沿海经济开发区与常州工程职业技术学院关于共建精细化学品生产技术专业的协议书	2

附件五  江苏省机械工程学会焊接专业委员会与常州工程职业技术学院关于共建焊接技术及自动化专业的协议书	2

附件六  江苏省特种设备安全监督检验研究院与常州工程职业技术学院关于共建焊接技术及自动化专业的协议书	2

附件七  常州市民防局、武进区民防局与常州工程职业技术学院合作共建职业危害与灾害防护教育训练基地协议	2

# 第一部分  建设基础与环境

常州工程职业技术学院位于常州高等职业教育园区，2002年6月，经江苏省人民政府批准由常州化工学校和江苏省建筑材料工业学校合并组建，具有五十多年的办学历史。学院坚持以服务为宗旨，以就业为导向，立足常州、面向江苏、辐射长三角，走产学研结合发展之路，形成了为新能源、新材料、生物医药、精细化工、先进装备制造等产业培养和输送高素质高级技能型专门人才的主干专业群。学院占地1119.86亩（其中包括学院用于高职园区共享的252亩），建筑面积35.14万平方米，在校生10367名，教职工732人。拥有现代化校内实训中心42个，图书馆各类藏书62.36万册，仪器设备总值1.3亿多元。

2006年，学院以优秀成绩通过教育部高职高专院校人才培养工作水平评估，获江苏省职业教育先进单位称号，2008年成为江苏省示范性高职园区建设院校，2009年获高等教育国家级教学成果奖一等奖，2009年被授予“江苏省高等学校和谐校园”与“江苏省平安校园”称号。

## 一、学院特色与优势

### （一）推进项目化课程教学改革，创新人才培养模式

学院全面推进和实施“素质基础、能力核心、工学结合”的高职人才培养模式。以转变教师职教理念和提升职业教育教学能力为目标，在全院开展项目化课程改革。采用先微观后宏观，先课堂教学改革、后课程体系改革的模式，大力推进“工作过程为导向、项目为载体，任务为驱动、能力为目标、素质为基础、学生为主体、教师为主导、理论实践一体化”的项目化课程教学改革。全院96%的专任教师参加职业教育教学能力培训并通过了测试；共开发项目化课程300余门，课堂实施220余门次，公开出版项目化教材12本，初步形成了以项目化教学为主导的行动导向教学实践模式；联合行业企业专家和职教专家，按照工作过程导向、工学结合的理念，重构了材料工程、生物制药、精细化学品生产、焊接技术及自动化等8个专业的工作过程系统化课程体系；将素质教育贯穿于人才培养全过程，切实推进素质教育进人才培养方案、进教学大纲、进第一课堂，并将其落实到教学、管理、服务、环境、文化等各个方面；全面推进创新创业教育进人才培养方案、进课程、进课堂，积极开展学生创新思维和方法、创业教育等实践探索；课程改革和人才培养模式创新取得很好的辐射效应，全国有83所高职院校来我院学习取经，学院“项目化”教学专家组成员先后应邀赴省内外包括国家示范性高职院在内26所学校介绍课程改革经验，并进行项目化课程教学改革指导。举办三期“项目化课程设计与实施演练”训练班，为全国87所高职院校的237名教师进行了培训。

### （二）首创“四结合、六合一”理念，创新实训基地建设模式

学院“化工技术类专业实训基地建设模式的探索与实践”获得2009年高等教育国家教学成果奖一等奖。学院按照“四结合、六合一”（校内与校外结合，仿真与实操结合，理论与实践结合，小试与放大结合；车间与教室合一，教师与师傅合一，学生与学徒合一，作业与产品合一，教学与科研合一，服务与创收合一）的建设理念和“SHER”（安全、健康、环保、真实）的建设原则，校企合作共建实训基地，这一理念和原则，创建了实训基地建设新模式，为高等职业教育实训基地建设提供了可借鉴的经验，得到各级政府和各高职院的高度认可。学院每年投入约1000万元用于实训基地建设，鼓励教师自主研制实训装备。自主研制的实训装置获得国家专利，并在宁波职业技术学院等4所院校推广使用，其技术转让给浙江中控科教仪器设备有限公司。目前建有42个校内实训中心，其中2个国家级实训基地、3个省级实训基地，建有182家校外实训基地。这些基地集技能训练、技术研发、社会培训为一体，是学院教育教学和社会服务的重要平台。

### （三）构建“五大平台”，服务社会成效省内领先

学院依托政府和行业，构建了五大社会服务的平台，社会服务能力显著提高。

1、面向中小企业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广平台：常州市精细化工研究所、常州市生物酶工程重点实验室等12个科研团队面向企业和社会提供技术服务；

2、面向企业的职业技能培训与鉴定服务平台：江苏省职业技能鉴定基地，4个职业技能鉴定站（所），能鉴定从初级至高级技师的45个工种；

3、面向职教师资的培训服务平台：教育部高等学校高职高专化工技术类专业教学指导委员会青年教师唯一培训基地、人力资源与社会保障部“职业核心能力”培训基地，针对全国高职院校，开展“项目化课程设计与实施演练”等培训；

4、面向社区公共事业、社区文化传播的服务平台：江苏省社会体育指导员技能培训基地、素质拓展基地，学生志愿者服务队，为社区公共事业培训人才、提供服务；

5、面向企业职工的技能竞赛基地：全国石油和化工行业“化工总控工”国家级竞赛基地、常州市“金蓝领”培训与技能大赛基地，广泛开展企业人员技能培训和技能竞赛。

依托五大平台，学院科技开发和社会服务成效江苏领先：年科研经费到帐4000多万元；教师共完成省市级科技项目25项，申报国家专利23项。在江苏省教育厅近三年统计的高职院校科技工作为江苏服务情况的七项指标中，2007年度3项指标名列第一，2项指标位居第二；2008年度3项指标名列第一、1项位居第二；2009年度3项指标名列第一。每年为社会、企业培训近10000人次，学院被中国石油与化工行业推荐为“国家技能人才培育突出贡献奖”唯一单位、被中国成人教育协会授予“全国优秀培训机构”称号，被常州市人力资源和社会保障局授予职业技能鉴定工作先进集体称号。

### （四）狠抓“质量工程”，荣获国家教学成果一等奖

学院以“质量工程”为重点，狠抓内涵建设、质量提升、特色发展。目前能力本位、行动导向、项目载体、任务驱动等职业教育先进理念深入人心，并在教学实践中广泛推广；工作过程系统化课程体系改革已开始实施，工学结合的项目化课程改革取得良好成效；校企共同合作，专业建设、课程建设、队伍建设等全面推进，取得了显著的改革成效。学院有1项教学成果获高等教育国家级教学成果奖一等奖、1项江苏省高等教育教学成果奖特等奖，2项江苏省高等教育教学成果奖二等奖；建成江苏省特色专业3个、全国化工职业技术教育示范专业2个；国家级精品课程3门，江苏省精品课程4门，教育部高等学校高职高专教学指导委员会精品课程10门；编写出版“十一五”规划教材17本，获国家精品教材2本，江苏省精品教材7本，详见表1-1。

表1-1  省级以上教学质量工程成果一览表

| 教学成果奖 |
| --- |
| 成果名称 | 级别 | 等级 | 获得时间 |
| 化工技术类专业实训基地建设模式的探索与实践 | 国家级 | 一等奖 | 2009 |
| 化工技术类专业实训基地建设模式的探索与实践 | 省级 | 特等奖 | 2008 |
| 工业分析与检验专业人才培养模式创新的探索与实践 | 省级 | 二等奖 | 2009 |
| 现代高职体育课程模式的探索与实践 | 省级 | 二等奖 | 2009 |
| 专业建设 |
| 专业名称 | 级别 | 类型 | 获得时间 |
| 精细化学品生产技术 | 省级 | 特色专业 | 2006 |
| 工业分析与检验 | 省级 | 特色专业 | 2008 |
| 应用化工技术 | 省级 | 特色专业 | 2010 |
| 课程建设 |
| 课程名称 | 级别 | 获得时间 |
| 仪器分析测试技术 | 国家精品课程 | 2007 |
| 典型结构件焊接工艺编制及焊接 | 国家精品课程 | 2009 |
| 无机化工产品品质检验 | 国家精品课程 | 2010 |
| 化学反应过程及设备 | 省级精品课程 | 2006 |
| 高分子物理 | 省级精品课程 | 2008 |
| 化学合成原料药开发 | 省级精品课程 | 2010 |
| winform项目开发 | 省级精品课程 | 2010 |
| 教材建设 |
| 教材名称 | 级别 | 获得时间 |
| 化学制药工艺及反应器 | 国家精品教材 | 2007 |
| 精细有机合成 | 国家精品教材 | 2009 |
| 工程造价项目教学 | 省精品教材 | 2007 |
| 高等数学 | 省精品教材 | 2007 |
| 建筑工程造价实训 | 省精品教材 | 2007 |
| 应用物理基础 | 省精品教材 | 2009 |
| C＃程序设计－Windows项目开发 | 省精品教材 | 2009 |
| 高分子材料分析、选择与改性课程项目化教学实施案例 | 省精品教材 | 2009 |
| 化工用泵的检修与维护 | 省精品教材 | 2010 |

学生职业能力和综合素质得到极大提升，在国家级职业技能竞赛连年取得骄人成绩，近四年的全国职业院校学生专业技能大赛中获得团体一等奖13项, 名列全国同类高职院校第一；毕业生深受用人单位欢迎，就业率连年保持在98%以上。据麦可思人力资源信息管理咨询公司调查报告显示，学院2009年毕业生半年后就业率高出全国10个百分点，毕业生就业专业对口率高出全国11个百分点，详见表1-2。

表1- 2  学院就业率和就业质量与全省、全国对比表

| 届别 | 2008届毕业生 | 2009届毕业生 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 本校 | 本省 | 全国 | 本校 | 本省 | 全国 |
| 就业率（%） | 95 | 89 | 84 | 95 | 88 | 85 |
| 专业对口率（%） | 66 | 58 | 61 | 68 | 53 | 57 |

注：本表数据源自麦可思就业与能力测评报告

### （五）依托园区特色优势，打响高职教育品牌

学院是常州高职教育园区5所高职院校之一。常州高等职业教育园区是江苏省教育厅与常州市人民政府共同建设的高职教育基地和实验区，是“江苏省示范性高职教育园区”，园区建有全国高教园区中第一家集教育、科技和社会共享为一体的大型共享型实训平台——现代工业中心，拥有材料工程技术、焊接技术、数控技术、模具技术等16个实训基地；5所高职院校课程互选、学分互认、师资互聘、教学资源共建、校企合作办学等共享机制已初步形成；园区各院校根据行业特点，错位式打造特色专业，形成各自的办学特色，校际之间业已形成“共享成果、同台竞争、携手发展”的园区文化，初步探索出集群化发展的规律，形成了具有中国特色、江苏特点的高职教育园区发展模式，成为中国高等职业教育的一个品牌，成为常州社会发展的一张名片。2009年1月10日，国务院总理温家宝视察常州高职园区时，曾明确表示：“我今天看到常州有这么大的高等职业教育园区，感到非常高兴，我认为这条路子走对了，是把教育与经济与社会发展紧密结合起来；把人才培养与人的就业紧密结合起来；把造就新一代的人才与我们国家日益增强综合国力紧密结合起来。因此，这个高等职业学校园区就是一个培养高素质人才的场所，我相信，这里会出现大批的有用人才，而且肯定会有杰出的人才，就在你们中间！”常州市委市政府对常州高职园区的发展提出更高的要求，明确常州高职园区要“努力打造‘全国领先、世界一流’的创新高地、创业高地、人才高地和服务高地，为常州发展增添强大后劲”。高职园区这一优势是学院改革和发展的重要机遇和宝贵财富，我们有能力有水平为园区的建设发展作出重要贡献，并将利用园区校际之间优势互补、紧密合作、互相促进的竞争共享平台不断促进学院建设发展。

### （六）探索标准、模式，开创全国化工技能大赛先河

2005年，学院发起并承办了首届全国职业院校“化工总控工”技能大赛、“化学检验工”技能大赛和“建材总控工”技能大赛，开创了全国化工技能大赛的先河；几年来共举办各类技能大赛9场，学院良好的竞赛环境、组织管理、竞赛场地、竞赛设备受到了政府、行业有关部门、专家评委和参赛选手的一致好评；学院制定的技能大赛规范、标准已成为国家相关赛事的规范和标准，带动了本行业化工设备维修工、化工仪表维修工、有机合成工等其它职业技能竞赛的开展，推动了行业职业技能训练、评价工作，提升了行业高技能人才培养水平。目前化工总控工技能大赛、化学检验工技能大赛已成为经人力资源与社会保障部批准的国家级赛事，这几项赛事已经发展为化工职业院校学生和全国石油和化工行业的企业职工共同参加的比赛，企业职工与学生同台竞技，为校企合作共育人才开拓了平台和途径，为高技能人才培养作出了贡献，充分展示了江苏高职院校的风采。

## 二、建设基础条件

### （一）领导班子求真务实，把握大局彰显能力

1、不断提高自身素质。学院7名党政领导班子成员，均是在教学管理一线成长起来的管理干部，既有较高的理论修养水平，又有丰富的教学、行政管理经验。班子成员中有教育部高等学校高职高专教学指导委员会副主任、委员各1人，全国化工高等职业教育专业教学指导委员会主任3人，江苏省“333高层次人才”培养对象1人，江苏省教学名师1人，全国化工职业教育名校长1人。

2、有效整合教育资源。用半年时间完成了原有两个中专校实质性整合，实现了教育资源的整合和人员思想文化的融合；通过全员聘任、竞争上岗和人事代理制度等措施深化干部人事制度和分配制度改革，形成了团结、实干的教学、管理、服务三支队伍；积极整合社会、企业资源，校企合作共建基地、共育人才，拓宽服务社会的办学之路；探索国际合作办学之路，与加拿大莫哈克学院举办合作办学班，与德国焊接中心合作共建“中德焊接技术培训中心”。

3、科学决策学院发展。根据社会经济发展和学院的实际，明确“以就业为导向，以职业能力培养为核心，以素质教育为特色，培养高素质高级技能型专门人才”办学指导思想，确立了“以内涵提升为主”的建设思路和“继承、创新、提高”的工作方针；每年确立一个工作主题和工作目标，不断将学院的改革建设发展推向深入。

4、努力破解发展难题。学院领导班子认真分析学院的发展形势，总结出制约学院人才培养质量的课程、队伍和社会服务能力三大“瓶颈”问题。针对三大“瓶颈”，实施了项目化课程改革、行政服务质量保障体系建设、服务平台建设等措施，初步破解了制约发展的困难。

5、精心培育管理文化。用“以人为本、服务至上”的教育管理理念引导党员干部为师生员工的成长发展服务、教职员工为学生的成才成长服务；锻造学院精神，凝炼出“以服务和责任为核心的开拓进取、务实创新、诚信包容”的学院主流价值观，增强了师生员工的凝聚力。

学院办学质量和办学水平不断跃上新台阶。学院为“全国化工行业职业教育先进单位”、“江苏省职业教育工作先进单位”，“江苏省和谐校园”、“江苏省平安校园”。2006年学院以优秀成绩通过“教育部人才培养工作水平评估”，2008年成为江苏省示范性高职园区建设院校。

### （二）师资队伍强基固本，多种途径打造“三双”

学院以“三双型”（双证、双师、双语）师资队伍为建设目标，每年投入300万元，着力打造师资和管理队伍。以教师职业教育教学能力的培训和“双师型”教师素质的提高为主要工作抓手，选派专业带头人、骨干教师和骨干管理人员出国、出境学习达248人次，组织87%的专任教师下厂参加生产实践；组织全体教师参加职业教育教学能力培训和测试，积极推进项目化课程改革；以“学习型团队”、“研究型团队”建设促进教师、管理队伍的专业化发展。目前有专任教师486人，兼职教师302人，高级职称教师占教师总数32.5%，青年教师具有硕士学位的占39.3 %，“双师”素质专业教师比例75.13%。江苏省333高层次人才培养对象1人，江苏省教学名师1人，全国化工职教教学名师3人，全国化工职业教育名校长1人，江苏省优秀教学团队2个，江苏省青蓝工程骨干教师7人。培育院级优秀教学团队22支，培养了国家三级心理咨询师34人、就业指导师21人，KAB创业教育指导教师61人、TRIZ创新理论教育教师25人、国家注册ISO9000内部质量审核员41人。

### （三）管理模式努力转变，质量保障体系初步形成

学院不断完善现代高职院校制度建设，党委、行政、学术委员会、教职员工与学生代表大会的职权更加明晰，学院、系（部）的职权更加明确；院系二级管理体制改革稳步推进，管理重心下移，系（部）的办学活力不断增强。借鉴并引入全面质量管理、ISO9001质量标准体系和卓越绩效管理的思想，利用高等职业院校人才培养工作数据采集平台，引入麦可思人力资源信息管理咨询公司作为第三方评价，以质量文化建设为目标，初步构建了包含教育教学质量、行政服务质量、后勤服务质量三个内容的质量保障体系。紧抓教学管理监控制度建设，全员参与，对教学全过程进行监控，初步形成了学校、企业、社会一体，全方位、多元化的质量保障机制；职能部门内部行政服务质量保障体系初步建立，各部门《质量管理手册》已编写完成，各项制度与规范逐步贯彻、落实，行政服务日趋规范，管理效能逐步提高；后勤服务以贯彻ISO9001质量标准体系为抓手，狠抓规范化管理，探索服务育人功能，已通过ISO9001质量体系认证。

## 三、建设环境

### （一）区域经济规划和产业发展为学院建设创造了重要机遇

常州地处江苏经济最为发达的苏锡常地区，位于“长三角”的腹地。《长江三角洲地区区域规划》指出，“十二五”期间“长三角”十三市将优先发展生产服务、民生服务等现代服务业；做强、做优电子信息、装备制造、钢铁、石化等先进制造业；加快发展生物医药、新材料、新能源、民用航空航天等新兴产业。《江苏省新兴产业倍增计划》指出，“重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保、软件和服务外包、物联网六大新兴产业，形成新兴产业高起点、规模化的先发优势”。《常州市振兴五大产业行动计划》提出，2009至2011年致力于做强、做优“五大产业”——先进装备制造业、新能源产业、电子信息产业、新材料产业、生物技术及医药产业。据2010年统计，五大产业产值占常州市规模工业的比重达61.7%，对全市工业经济发展起明显的支撑作用。新能源新材料产业占全市规模以上工业的比重达到18.48% ，特别是光伏产业规模总量居全国第二；常州有良好的化工产业基础，化工企业总数占整个江苏省的近四分之一，精细化工产业占常州市工业产值的13%；常州是国家“三药”、“精细化工”、“涂料”、“新材料”的产业基地，目前又将生物医药作为新的经济增长点大力发展，已形成生物医药产业体系。常州市建设国家创新型科技园区工作中，将致力于创建“一核八园”，“一核”指常州科教城，“八园”指创意、光伏、生物医药、新能源车辆、风电、半导体照明、机器人及智能装备、功能新材料等八大新兴产业专题园区。

区域经济的突飞猛进、新兴产业的迅速崛起，将使新能源材料产业、功能性新产业、生物医药产业、精细化工产业和装备制造产业等对高技能人才的需求持续旺盛。特别是常州市中小型民营企业占大多数，人才需求量大，人才综合素质需求高，为中小企业培养具有综合素质、高级技能型人才和提供技术服务的任务十分艰巨。

这一切为学院发展带来了更多机遇，特别是为学院材料工程技术、生物制药技术、精细化学品生产技术、焊接技术及自动化等4大专业群的发展构筑了广阔的发展基础和拓展平台。学院将立足常州、面向江苏、辐射“长三角”，利用自身优势，积极为中小企业和新材料、生物医药、精细化工等行业提供技术服务、培养急需的高技能人才。

### （二）“职业教育综合改革试验区”为学院提供了广阔的发展空间

江苏省、常州市历来十分重视和支持高等职业教育。2006年出台的《江苏省政府关于大力发展职业教育的决定》中指出，要建立和完善适应社会主义市场经济体制，满足人民群众终身学习需要，与市场需求和劳动就业紧密结合，校企合作、工学结合，结构合理、形式多样，灵活开放、自主发展的现代职业教育体系，扩大高等职业教育办学规模，安排专项经费重点支持示范性院校、技能型紧缺人才专业和实训基地建设及师资培训。2010年，《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》（公开征求意见稿）明确提出，“建立职业教育改革创新创优发展实验区，推进职业教育创新发展试点，2012年前，在苏州、无锡、常州和其他有条件的市、县（市、区）先行试点，着重围绕区域职业教育发展中管理体制、双师型教师队伍建设和校企合作等方面存在的突出问题进行改革创新。”2010年，常州市被列入教育部“职业教育综合改革试验区”，这将对职业教育管理体制、办学体制和投入体制改革，探索建立行业企业、社会和学校共同参与的职业教育运行机制，“工学结合、校企合作、顶岗实习”的职业教育人才培养模式改革等起到积极的推动作用。政府将提供系列的扶持政策，对职业教育的改革和发展给予大力的支持。常州市政府承诺，对我院纳入国家骨干高职院校建设将给予政策扶持和2000万元的建设资金支持。

### （三）科教城及国家大学科技园为学院校企合作提供政策与平台支撑

学院位于常州科教城内。常州科教城是常州市产学研结合、高科技产业发展、科技自主创新的先导区，科教城根据 “经科教联动、产学研结合、校所企共赢”的工作目标，着力构建教育、科技和社会服务的公共平台，目前常州科教城聚集研发人才7000多名、研发机构300多家、高科技孵化企业200余个，科教城为城内院校、研究院所、企业提供了更为广阔的发展平台，更为丰富的人、财、物资源，更为宽松的政策环境。科教城内的常州市国家大学科技园以常州市9所高校和（常州）南京大学高新技术研究院和中科院常州先进制造技术研发与产业化中心为依托建成。它充分挖掘和利用高等学校、科研院所的智力资源，推进科技成果转化、建设创新型城市，推动区域经济和创新体系的持续发展。常州市高等职业教育园区管理委员会《关于推进常州高等职业教育园区校企合作办学的实施意见（试行）》和国家大学科技园为我院校企合作、社会服务提供了坚实的政策和运行平台，将有力地推动我院的创新和发展。

## 四、存在的问题

几年来，学院的办学成果显著，为积极开展国家骨干高等职业院校建设奠定了良好基础。但按照国家骨干高职院校建设方案要求和建设原则去思考，对照社会经济发展和高职教育发展对我们的要求，我们深切地感到学院的建设发展还存在着一些问题，深层次的校企合作、队伍建设等方面的几大“瓶颈”仍然制约着我们进一步的发展，具体表现在：

1、学院与行业、企业合作的广度、深度和紧密度还需加强，促进行业、企业参与学校管理、参与人才培养全过程的体制有待创新，激励和保障校企双方深度合作的动力机制有待进一步建立和完善。

2、“素质基础、能力核心、工学结合”的人才培养模式还需要在更广泛深入的实践和探索过程中进一步完善；新技术、新工艺引入课程教学内容还不够及时；实现人才培养目标所需的教育资源建设在质量和数量上还需要进一步加强；教学管理运行模式还不能更好地适应课程教学改革的新需要，有待进一步改进和完善。

3、队伍建设尚待进一步加强。教学、管理、服务三支队伍还不能完全适应学院“内涵提升、特色发展”的新要求。高水平校内外专业带头人和“双师”素质骨干教师队伍建设需要加强；教师自我发展、主动发展的意识和实践动手能力亟待提高；行政管理人员、后勤服务人员的服务意识、服务能力还需进一步增强。

# 第二部分  指导思想与建设目标

## 一、指导思想

以教育部、财政部教高[2006]14号、教高[2006]16号及《国家教育中长期改革和发展规划纲要》等文件和全国教育工作会议精神为指导，以长江三角洲地区区域规划、江苏省沿海开发总体规划、江苏省新兴产业倍增、服务业提升、传统产业升级等三大计划及常州市社会经济发展规划为依据，坚持开放办学的理念，坚持“立足常州，面向江苏，辐射长三角”的办学定位，坚持“质量立校、人才强校、创新兴校、开放活校、特色办校、文化铸校”的发展战略，以服务为宗旨，以就业为导向，走校企合作、工学结合的高职人才培养之路。以服务区域经济与行业发展的特色专业建设为龙头，探索高职专业设置新思路和专业教学新模式。以校企合作的体制机制创新为着力点，打造高职人才培养的新环境。以“双师型”师资队伍建设为核心，为培养高素质高级技能型专门人才提供质量保证。以拓展社会服务功能，提升社会服务能力为使命，履行高职院校的社会责任与发展义务。抓住机遇，开创未来，办出鲜明的行业特色与区域特色，为常州市、江苏省乃至长三角地区新材料、新能源、生物技术及医药、精细化工、先进装备制造等新兴产业和支柱产业提供有力的人才支撑与智力保障，为加快构筑江苏经济社会发展的新优势作出积极贡献。

## 二、总体目标

面向支柱产业、特色产业、新兴产业人才培养需求，面向江苏区域经济快速增长发展需求，面向常州中小型企业优化产业结构的服务需求，依托常州高职教育园区集群式发展的资源集结优势，着力推进“校企合作体制机制建设、工学结合人才培养模式建设、双师素质专兼结合队伍建设、实训基地建设、创新创业教育体系建设、信息资源及共享型教学资源库建设、社会服务平台建设、人才培养质量保障体系建设”等“八大工程”为主的重点建设项目，使之成为引领高职院校内涵建设与常州职业教育综合改革试点建设的品牌工程；着力打造材料工程技术、生物制药技术、精细化学品生产技术、焊接技术及自动化等四大重点建设专业，使之成为紧跟江苏产业振兴发展需求的、具有鲜明行业特色的、与园区院校优势互补、资源共享、错位式发展的品牌特色专业。着力创新校企合作的体制机制，建成一批融学生实训、双师培养、科技研发、培训鉴定、生产服务于一体的“校中厂”、“厂中校”。着力构建基于工作过程的课程体系，不断深化“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式的改革。着力优化教学环境与教学条件，培养一批“双师”结构、专兼结合、素质全面的高水平教学团队，创建一批优质教学资源库与学生创新创业教育平台，建设一套学校、企业、社会结合、涵盖教育教学质量、行政服务质量和后勤服务质量三个层面的质量保障体系。着力促进常州职业教育共享服务平台、职业危害与灾害防护教育与训练基地建设，不断拓展社会服务功能与社会影响力，全面提升人才培养质量与办学竞争力，努力把学院建设成为与区域产业经济紧密结合的、起骨干示范作用的开放型高职院校，为常州高等职业教育园区发展模式创建成功范例发挥积极作用。

## 三、示范亮点

1、“四结合六合一”生物制药生产性实训基地。以省级实训基地为基础，由张家港华昌药业有限公司投资110万元，与学院合作共建。引入生物制药行业标准，按照GMP规范，建成生物药物小试生产线、中试生产线，可进行氨基酸类、有机酸类、生物酶类等生物药物的小试、中试生产。基地内的江苏省生物酶工程技术中心、常州市应用酶工程重点实验室，以氨基酸酶法合成研究、新型酶制剂和基因工程产品的开发与新技术推广为核心。此基地为实施“一体化、多层次、开放式”的课程项目教学体系提供了条件保障；可实现职业资格培训与鉴定，教学、科研和服务三结合，师生创新能力培育，学生创业孵化等功能。与校外实训基地结合，形成服务于“三三三”生物制药技术专业人才培养模式的平台，从而实现教学项目的“生产项目-教学项目-科研项目”、学生的“操作能力-职业能力-创新能力”，教师的“专业实践能力-职业教育能力-科研服务能力”，企业的“人才水平-技术水平-生产水平”提升，提供生物制药产业人力资源支撑，促进生物医药产业结构调整和产业升级。

2、基于EN、ISO、GB标准的特种设备焊接生产性实训基地。以省级实训基地为基础，与德国杜伊斯堡焊接技术培训中心、江苏省特种设备安全监督检验研究院、南通友联数码技术开发有限公司合作共建。引入EN、ISO、GB焊接标准等，进行特种设备焊接作业、国际焊接技术人员的培训和特种设备制造，开展特种材料焊接工艺研究、技术服务，实现教学与职业素质训导，职业技能训练与鉴定考核，师资培训，技术研发，学生创业孵化等功能。服务于“三轮岗、三进阶”工学交替的焊接技术及自动化专业人才培养模式，使学生具有化工压力容器等特种设备、轨道车辆等先进装备制造中的焊接能力。

3、构建“三位一体、六轴联动”合作平台与运行机制。实施“工程彩虹”计划——建立学院办学理事会和专业建设理事会、校企合作产业联盟、金桥校友联盟三位一体的校企合作办学体制；推进“工程鹊桥”计划——以政府推动、政策激励等六大机制建设为驱动轮轴，完善校企合作体制；落实“送技术、送资源、送人员、送项目、送文化”的“五送”措施，激发企业原动力，实现合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的双赢目标。

4、职业危害与灾害防护教育训练基地。由常州市民防局、武进区民防局出资500万，与我院合作共建。基地建有常见职业病等五大职业危害防护训练和传染病危害与防护等九大灾害防护教育模块，采用“互动、体验、训练、开放”的方式，惠及学院万名学生、众多企业职工、大中小学生和普通市民，使其获得职业危害、灾害防护知识和相关技能，确立“安全健康、责任关怀”的意识。

5、基于TRIZ的创新教育与服务平台。由江苏省生产力促进中心与我院合作共建。坚持“校企合作、项目引领、强化实战、突出能力”的原则，形成适用于高职院校的TRIZ创新教育实践模式，培养创新思维、提高创新能力，辐射周边高校。构建面向企业的TRIZ创新服务平台，为企业自主创新与技术升级带来新的增长点。

6、“六位一体”的常州职业教育资源共享型服务平台。利用学院信息化网络技术、设施和人才优势，借助常州国家职业教育综合改革试验区平台，依托常州市教育局和常州市科教城管理委员会，本着“合作共建、多方共享”的理念，集聚常州职业教育教学资源、图书文献资源、实训基地资源、师资人力资源、技术研发资源和企业现场生产资源，共享服务常州职业学校、企业、周边社区及西部职业教育，使图书资源进社区、技术资源进企业、培训资源进园区、企业生产情境进学校、教学资源进西部，让资源发挥最大效益。

7、“132”人才培养质量保障体系。确定人才培养质量监控中的“仪表盘”（关键监控指标），围绕关键监控指标制定质量标准，进行监控、评价和调控；建成以教育教学质量保障为核心、行政服务质量保障和后勤服务质量保障为基础和支撑的人才培养质量保障体系，形成具有学院特色的质量文化。

## 四、建设思路

学院将主动适应区域产业结构调整、战略性新兴产业加快发展的需要，以促进重点建设专业与区域产业的紧密结合为切入点，以校企合作体制机制创新为突破口，着力解决校企合作的动力机制问题，逐步形成合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的“四合作”发展模式。充分利用江苏省和常州市政府、国家大学科技园、职业教育综合改革试验区的政策、资源和环境，不断优化内部管理运行机制，大力推进专业建设和人才培养模式的改革。通过抓好四个重点建设专业和五个重点建设项目，落实师资队伍与干部领导能力、实训基地、社会服务能力和质量保障体系等主要建设任务，进一步促进学院人才培养质量与服务社会能力的提升，以更好地满足服务地方经济社会发展的需要，培养高素质高级技能型专门人才的需要。

### （一）着力打造为区域特色产业和新兴产业服务的重点建设专业

按照“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的服务区域定位，面向服务区域内新能源材料与功能新材料产业、生物制药产业、精细化工产业和先进装备制造产业，面向服务区域内中小型企业，与行业、园区和企业合作共建材料工程技术、生物制药技术、精细化学品生产技术、焊接技术及自动化等4个重点专业，共同确定人才培养规格、共同制订人才培养方案、共同开发课程、共同开发教材、共同开发教学资源库、共同建设生产性实训基地、共同实施教学、共同评价人才培养质量、共同解决学生就业、共同关注学生职业发展、共同培养教师实践能力，形成以服务行业产业链为主的专业特色。

1、通过材料工程技术重点专业（光伏材料和功能新材料方向）建设，辐射带动复合材料加工与应用、高分子材料加工技术等专业建设。依托新材料国家产业基地和苏锡常地区光伏产业园，与常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司等企业合作共建，将材料工程技术专业建设成为江苏乃至长三角地区新能源材料和功能性材料生产企业的人才培养基地。

2、通过生物制药技术重点专业建设，辐射带动生物技术与应用、药物制剂、工业分析与检验等专业建设。依托常州市生物医药产业园，与张家港华昌药业有限公司、常州常茂生物化学工程有限公司等企业合作共建，将生物制药技术专业建设成为苏锡常和苏中地区的生物制药行业人才培养基地。

3、通过精细化学品生产技术重点专业建设，辐射带动化学制药技术、环境监测与治理技术等专业建设。依托常州市国家精细化工产业基地、国家“三药”产业基地和国家涂料产业基地，与中国石油与化学工业联合会、江苏如东沿海经济开发园区等合作共建，突出“节能减排”和责任关怀的意识培养，将精细化学品生产技术专业建设成为苏南、苏中地区“三药”、涂料等精细化工生产企业人才培养基地。

4、通过焊接技术及自动化专业建设，辐射带动无损检测技术、化工装备技术等专业建设。依托国际焊接培训中心站，引入中、外焊接工标准，与江苏省机械工程学会焊接专业委员会、江苏省特种设备安全监督检验研究院等合作共建，将焊接技术及自动化专业建设成为江苏化工压力容器等特种设备、造船等先进装备制造业的焊接技术人才培养基地。

### （二）大力推进激发企业原动力的校企合作体制机制创新工程

以激发企业原动力为抓手，通过“送技术、送人员、送资源、送项目、送文化”的“五送”手段，建立“三位一体、六轴联动”的校企合作办学体制和机制，保证校企合作深入到人才培养、科研、生产等深层领域，保证校企合作制度化、可持续地运行和发展。

1、实施“工程彩虹”计划。通过建立“常州工程职业技术学院办学理事会、专业建设理事会”、“一核三园”的校企合作产业联盟、基于网络平台的“金桥校友联盟”，构建“三位一体”的校企合作体制。

2、推进“工程鹊桥”计划。通过推进政府主导的推动机制、建立互利共赢的动力机制、科学合理的激励机制、资源共享的交流机制、多方参与的评价机制、政策调控的保障机制，构建“六轴联动”的校企合作机制。

3、建设企业教师工作站，全面推进校企合作体制机制建设。以深化校企全面合作、提高专业建设质量、增强社会服务能力为目标，通过在企业或产业园区设立企业教师工作站的形式，实现校企合作的体制机制创新。

4、实施“525”计划，全面落实校企合作各项措施。以增强学校办学实力、改革人才培养模式、提高人才培养质量为目标，进一步强化校企合作的广度和深度。每个专业至少建立5个产学研合作基地，其中至少有2家深度合作型基地；每个专业至少建立5个校外实训基地。

### （三）深入探索工学结合人才培养模式的改革工程

从主动适应区域经济与社会发展需要出发，围绕“高素质高级技能型专门人才”的培养目标，坚持全面推进和实施“素质基础、能力核心、工学结合”的高职人才培养模式，紧紧抓住“素质”和“能力”人才培养的两大要素，不断丰富工学结合的实践内涵。

1、依据高职人才培养目标定位，制定《全面推进与实施素质基础、能力核心、工学结合人才培养模式行动计划》，形成学院突出素质养成与能力训练两大特征的、具有多种工学结合实施途径的人才培养模式总体设计思路，制定和完善4个重点建设专业人才培养方案的框架结构，制定人才培养改革方案。

2、全面启动“工作过程系统化”的课程建设工程，根据技术领域和职业岗位群的任职要求，按照工作过程导向、工学结合的理念，对其他专业进行项目化课程体系重构；广泛实施项目化课程教学、订单式培养、顶岗实习、现场教学、工学交替、社会实践等工学结合的教学模式；引入职业资格标准，校企合作共同开发一批优质核心课程和教学资源；合理运用现代教学手段，进一步推进教学方法改革，不断提高人才培养质量。

3、继续推进素质教育“三进”工程。切实推进素质教育进人才培养方案、进教学大纲、进第一课堂的“三进”工程。

4、构建多元化高职人才培养质量评价体系。以先进的质量评估理论为指导，建立以教师、学生、企业专家、学生家长、社会机构等为评价主体的、以毕业生就业率、就业质量和企业满意度为核心评价指标的专业人才培养质量评估体系，选择1-2个专业对人才培养质量进行评估。大力推进考试方法的改革，建立多元评价主体、多种评价方法的学生学业考核综合评价体系。

5、进一步加强高职人才培养模式的应用研究与实践探索。在国内外高职教育研究专家和行业企业专家指导下，组建专门研究团队，以课题立项形式，对实施工学结合高职人才培养模式改革进程中的难题与热点问题，进行攻关研究，形成一批研究高职人才培养模式的应用性成果，为学院重点专业建设与教育教学改革提供理论指导和方案建议。

### （四）全面实施师资队伍与领导能力建设提升工程

以教师专业化发展为指引，以教师职业教育教学能力提升为抓手，重点实施师资队伍与领导能力建设五大工程，使每个专业具有1-2名优秀专业带头人；每个重点专业具有一支优秀教学团队；每个专业具有3-5名优秀骨干教师。继续推行“三双”型师资队伍建设，校内双师素质的专业教师比例超过90%，兼职教师稳定在500人以上，担任专业课授课比例超过50%，聘请来自行业企业专业带头人40名左右。

1、全力实施“强基”工程，切实提高教师基本教学能力。通过推进青年教师“1358成长计划”，把好新教师入门关，落实新教师进企业岗位培训和进修、导师以老带新、参与科研技术服务项目、参加专业建设与课程教学改革、新教师在职学历提升等多项措施，使新教师进校后，1年入门、3年合格、5年成为教学能手、8年成为本专业教学骨干。

2、全力实施“双带头人”工程，塑造专业带头人。在完善学院现有《专业带头人的选拔管理办法（修订）》的基础上，制定实施专业“双带头人”制办法，推行专业“双带头人”制度。聘请行业中有影响力的专家作为学院专业带头人，形成校内和校外专业带头人共同负责专业建设的工作机制。

3、全力实施“聚合”工程，建设 “结对共聚”型专业教学团队。通过制定学院《关于建设“结对共聚”型专业教学团队的指导意见》，落实专业教学团队中的每位专业教师与本专业紧密合作企业中的技术骨干“一对一”结对，建设一批专兼结合稳定的“双师”型专业教学团队。

4、全力实施“红旗”工程，锤炼一支政治素质过硬、业务能力强的干部队伍。通过加强学习和开展有针对性、实效性的能力培训，提高领导干部的治校能力与决策执行能力；建立完善领导干部选拔任用、任期管理制度，加大干部竞聘上岗和轮岗交流的力度，通过强化责任意识、完善责任体系、落实责任追究机制，营造敢抓、敢管、敢负责的做事创业环境，弘扬和发展“以服务和责任为核心的开拓进取、务实创新、诚信包容”的学院核心价值观。

5、全力实施保障工程，不断深化人事制度改革。在完成首轮岗位设置与聘用的基础上，制定《教学成果奖励条例》，修订《院内津贴分配办法》等制度，建立教师立足岗位作贡献的激励机制；制定《企业教师工作站管理办法》、《教师科研和社会服务管理条例》、《校外专业带头人聘任办法》、《结对兼职教师管理办法》等制度，保障校企合作机制的持续良性运行。

### （五）大力推进五位一体的实训基地建设工程

坚持“四结合、六合一”的建设理念和“SHER”的建设原则，进一步巩固和完善“五位一体”的生产性实训基地建设。与常州市国家大学科技园入驻企业和地方企业合作，创建“校中厂”实训基地；以校企双赢的长效机制，促进实训基地建设。引入企业文化，加强实训基地环境建设和制度建设，实现校园文化与企业文化的深度融合。

1、利用常州市国家大学科技园优惠政策，与大学科技园入驻企业共建常州光伏材料加工检测中心，与张家港华昌药业有限公司共建生物制药中试车间，与常州春港化工有限公司共建精细化学品技术开发中心，与南通友联数码科技开发有限公司共建无损检测中心等4个“校中厂”。

2、合作共建常州天合光能有限公司校外实训基地、张家港华昌药业有限公司校外实训基地、怡康化工校外教学基地、张家港申港锅炉有限公司等紧密型的校外实训基地40个。

3、合作建设光伏材料生产性实训基地、生物制药生产性实训基地、半实物仿真化工实训中心、化工生产特种设备焊工培训及考试中心，与常州市、武进区二级民防局共建“职业危害与灾害防护教育与训练基地”等。

### （六）全面推进学生“两创”能力培养工程

引入TRIZ创新方法和国际劳工组织创业教育课程，利用校内外资源，开展学生创新创业能力建设。构建“两创”教育工作体系，创设“两创”教育服务平台，加强“两创”教育队伍建设，落实各项保障机制，营造良好的“两创”文化环境，把大学生创新创业知识、能力和素质的培养贯穿人才培养全过程。着力推进创新创业教育课程建设、师资队伍建设、条件建设、理论研究、科学效应库建设和企业技术创新咨询服务平台建设等六大建设任务，不断提升学生创新创业能力，努力探索出符合高职学生特点的创新创业能力培养模式。

### （七）着力建设凸显生产与教学两大元素的共享型教学资源库

本着开放、共建、共享、共赢的原则，联合行业企业，引入职业标准、技术标准、业务流程、操作规范、生产工具、生产对象、生产场景、生产过程、企业案例、企业网站等企业生产元素，按照高职教育教学规律，共同开发4个重点建设专业教学资源库，以及支撑教学资源库运行的数据中心软硬件平台、面向应用和服务的教学资源管理平台。

### （八）积极推进提升服务社会成效的品牌工程

进一步挖掘与拓展社会服务五大平台功能，构建面向企业TRIZ技术创新方法咨询和培训新平台，保持社会服务能力各项指标在省内同类院校中的领先地位。

1、以校企合作新机制为保障，结合常州“一核八园”建设和学院重点专业建设，进一步完善面向中小企业的技术开发、技术咨询、技术推广和技术服务。校企合作共建5个科研团队，3个技术研发中心，建成1个省级工程中心，保持年科技服务经费4000万左右。

2、以中国石油和化工行业全国示范性实训基地、常州市总工会“金蓝领”技能竞赛基地为基础，不断修订完善面向行业企业员工职业技能竞赛方案与标准，加快高技能人才培养步伐，为企业评价和提高操作人员技能水平服务。

3、根据新兴产业对技能型人才的新需求，进一步完善面向工业企业、社会事业和服务业的职业技能培训和鉴定服务。开发20个模块化技能“培训包”，开展培训鉴定“进园区、进企业、进车间”的“三进”活动，采用“培训和技能证书相结合，证书和岗位相结合”的形式，开展新兴产业发展急需的新技术工种岗位技能培训，以及传统产业升级的员工岗位技能培训、社会人员再就业培训、农村劳动力转移培训和复转军人培训，每年培训和鉴定达20,000人次。

4、拓展“百佳社团”服务企业、社区的功能，进一步完善面向社区公共事业的培训和文化传播服务。在学院与社区结对共建100个社会实践基地的基础上，通过社会体育指导员培训基地、学生社团、志愿者服务队等，为社区提供各种服务。

5、发挥常州市国家职业教育综合改革试验区的优势，建设服务于常州职业教育的资源共享平台。继续开展高职院校化工技术类专业青年骨干教师培训和职业院校教师“项目化课程设计与实施演练”培训，为常州中等职业学校教师、管理干部进行教学能力、管理能力培训，建设期内完成各类职教师资培训500人次。

6、新建面向企业TRIZ技术创新方法的咨询和培训服务平台。对区域内中小型企业、创新型企业和高新技术企业的研发骨干进行TRIZ技术创新方法培训和技术创新咨询服务，拓展学院服务企业的路径，提升学院技术创新服务社会的水平，增强企业的自主创新能力和核心竞争力。以TRIZ创新方法为指导，完成5个企业技术服务项目，年培训企业创新人才100人次。

### （九）着力推进质量保障体系建设工程

借鉴和引用全面质量管理、ISO9000质量管理体系、绩效管理的理念与模式，以教育教学质量保障为核心，以行政服务质量保障为基础和引领，以后勤服务质量保障为支撑，建立完善学院“132”质量保障体系，即：实现“1个目标”——形成具有我院特色的质量文化，覆盖“3个层面”——教育教学质量保障、行政服务质量保障、后勤服务质量保障，依托“2个结合”——质量生成与质量控制、评价结合，学校与社会结合，形成学校、社会、企业一体，内外结合的全方位、多元化质量保障机制。

1、完善教育教学质量保障体系建设。重点确定人才培养质量监控中的“仪表盘”，结合人才培养工作状态数据采集平台，进行教学质量结果指标和过程指标的关联度分析，确定人才培养质量中的关键监控指标，围绕关键指标制定质量标准，进行重点监控、评价、调控。着力构建5大子系统：指挥决策系统、质量生成系统、质量控制系统、质量评估系统、质量信息反馈与改进系统；形成一支管理服务人员、教师、学生、行业企业专家、学生家长、社会机构组成的质量监控和评价队伍；校企合作，对人才培养全过程进行管理和监控；以专业建设评估为核心，对教育教学质量进行评价；建立和完善三大网络平台，探索“互动式”教学质量管理监控新方法。

2、完善行政服务质量保障体系。通过行政职能部门《质量管理手册》、系（部）《质量管理手册》的修订与制定，完善各单位的内部保障体系，制定《管理与服务质量考评办法》，对各单位质量建设进行考核评价，完善针对各单位的外部保障体系。

3、依托ISO9001质量管理体系，完善后勤服务质量保障体系。引进社会同行业服务标准，构建多方参与的质量监控组织体系，完善后勤服务质量考核评价体系，做好第二轮ISO9001质量管理认证工作，提高后勤服务的质量和专业化水平。

# 第三部分  建设内容

## 项目一  重点专业建设

按照“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的服务区域定位，面向服务区域内新能源材料与功能新材料、生物制药、精细化工和先进装备制造等产业，面向服务区域内中小型企业，与行业、园区和企业合作共建材料工程技术、生物制药技术、精细化学品生产技术、焊接技术及自动化等4个重点专业，共同确定人才培养规格、共同制订人才培养方案、共同开发课程、共同开发教材、共同开发教学资源库、共同建设生产性实训基地、共同实施教学、共同评价人才培养质量、共同解决学生就业、共同关注学生职业发展、共同培养教师实践能力，形成以服务行业产业链为主的专业特色。

### Ⅰ 中央财政支持重点专业——材料工程技术专业及专业群建设项目

项目组组长：

侯文顺  常州工程职业技术学院  材料工程技术系主任  教授

薛依云  常州天合光能有限公司  副总裁  项目技术顾问  教授级高级工程师

项目组成员：

经士龙  常州天合光能有限公司  技术中心研究委员会专家  教授

邱第明  常州天合光能有限公司  技术委员会专员  高级工程师

刘志刚  常州亿晶光电科技有限公司   研究部部长  高级工程师

潘  盛  常州亿晶光电科技有限公司   研究部副部长  高级工程师

张  涛  江西赛维LDK太阳能高科技有限公司  技术研发部部长  高级工程师

殷国庆  常州益鑫新能源科技有限公司  技术副厂长  高级工程师

石卫兵  常州亚邦化工集团有限公司  技术部主任  教授级高级工程师

焦永锋  江苏省陶瓷研究所  研发中心主任  高级工程师

王艳香  江西景德镇陶瓷学院  发展规划处处长  教授

杨大弟  天马集团523厂  技术中心主任   高级工程师

张晓青  江苏省建筑科学研究院  检测中心主任   高级工程师

姚新喜  长江浮法玻璃有限公司  生产主管   高级工程师

徐永红  常州工程职业技术学院  材料工程技术系副主任

新材料研究所副所长  硕士 副教授

唐惠东  常州工程职业技术学院  光伏材料  项目组长  博士 讲师

刘文斌  常州工程职业技术学院  材料工程  项目组长 博士 讲师

刘日鑫  常州工程职业技术学院  复合新材料  项目组长 博士 讲师

高炜斌  常州工程职业技术学院  功能高分子材料  项目组长  博士  副教授

鞠宇飞  常州工程职业技术学院  材料工程技术  综合项目组长  硕士  讲师

肖雪军  常州工程职业技术学院  材料工程技术  综合项目组长  硕士  讲师

刘淑红  常州工程职业技术学院  分析测试  项目组长  讲师

#### 一、建设背景

##### （一）产业现状

“十一五”以来，常州市新能源材料产业快速发展，规模不断壮大，技术创新水平大幅提升。目前全市有55家规模以上企业相互配套，其中规模以上的光伏企业超过30家，产品涵盖拉晶、切片、电池片封装、组件、系统开发及安装、产品研发测试、光伏设备制造、LED应用等，已形成较完整的产业链，并形成了常州天合光伏产业园及金坛光伏产业园。

常州市在《新能源材料产业振兴纲要》中，提出了新的发展目标：力争到2011年，要把新能源材料产业打造成为超500亿元的产业，销售收入达到580亿元，年均增长45％以上。光伏产业争取实现年销售收入450亿元，产业规模总量确保全国第二，争取全国第一。重点建设天合光能500兆瓦垂直一体化太阳能电池生产线项目，总投资41.3亿元；亿晶光电浇铸切片、电池组装项目，总投资23亿元；亚玛顿太阳能光伏玻璃、非晶硅薄膜电池用TCO导电玻璃产业化项目，总投资5亿元；中弘光伏太阳能硅片及电池组件项目，总投资5亿元；格林保尔太阳能电池组件项目，总投资5亿元；创大光伏单晶硅棒、多晶铸锭切片项目，总投资4.6亿元等。重点培育超百亿企业—常州天合光能有限公司；50-100亿元企业—常州亿晶光电科技有限公司；20-50亿元企业—常州亚玛顿光伏玻璃有限公司、常州美晶太阳能材料有限公司、常州市东君光能科技发展有限公司、江苏创大光伏科技有限公司、江苏格林保尔光伏有限公司等龙头企业。

最近，常州市委第十届九次全会决定：围绕 “国家级新材料产业基地”和“省级新型工程材料特色产业园”，重点发展新型功能高分子材料、先进复合材料产业。

2010年6月，江苏省委常委会召开会议，通过《江苏省新兴产业倍增计划》，重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保、软件和服务外包、物联网六大新兴产业，到2012年全省新兴产业规模实现倍增，六大新兴产业销售收入超3万亿元，占规模以上工业销售收入比重达到30%，增加值占GDP比重达到15%以上；自主创新能力显著增强，新兴产业领域企业研发投入占销售收入的比重超过3%；产业竞争能力大幅提升，营业收入超50亿元企业达到100家以上，其中超百亿元企业超过20家。

从长三角地区相关新能源材料企业的分布看，涉及上游材料的企业有常州天合光能、常州亿晶光电、常州益鑫新能源科技、江苏顺达半导体、江苏华日源电子、宁波晶元太阳能、绍兴精工太阳能、浙江昱辉等；涉及中游电池与模块的企业有无锡尚德、常州天合光能、江苏林洋、南京中电、无锡佳诚太阳能、无锡国飞绿色能源、无锡二泉太阳能、常熟阿特斯光伏电子、张家港永能光电、上海泰阳、上海太阳能科技、上海超日太阳能、宁波太阳能等知名企业。无论从企业数量上，还是产量上、产值上、利税上，在全国都占有绝对的领先地位。

##### （二）人才需求

常州市在《新能源材料产业发展纲要》中提出了存在的五个主要问题：一是光伏产品终端市场对外依赖度高；二是光伏原材料以及关键部件供应不确定因素较大；三是企业创新能力不足，专业技术人才缺乏；四是产业配套能力较弱，产业链有待完善；五是缺少具有核心竞争力的大企业。预计常州地区包括光伏产业在内的新能源材料产业每年需要生产一线的高技能人才1000人，全省需要30000人以上。

目前，在全国同类高职院校中，尚未有开设与光伏材料与功能新材料相关的专业，因此造成此类产业生产一线高技能人才的奇缺，与产业的发展极不配套。

通过以上初步分析，我们不难得知：常州、江苏省乃至长三角地区的新能源材料产业、功能新材料产业等发展迅速、前景无限，人才缺口很大。因此，建设好材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料）及专业群的意义重大。

#### 二、建设基础

材料工程技术专业创立于1982年，2002年开始招生高中后三年制学生。为了适应常州地区、江苏省内新能源材料与功能新材料产业的快速发展，我们设立了材料工程技术专业光伏材料和功能新材料方向，是学院重点建设专业。

本专业培养的学生能从事太阳能电池生产线的硅原料检测、拉晶、切片、电池片封装、组件、性能测试、系统开发与安装、管理等工作岗位，掌握单晶硅、多晶硅、非晶硅以及非硅类光伏材料的生产技术、质量控制、设备操作及生产管理所必备的知识与技能，具有良好的职业道德、过硬的职业技能和良好的身心素质。

##### （一）创新了“双线并行、三段交替”人才培养模式

2002年开始进行CBE试点改革，2005年进行模块化教学改革，2007年学院全面进行“以工作过程为导向、以项目为载体、以任务为驱动、以学生为主体、突出能力目标，教学做一体化”的项目化课程教学改革，有效地转变了教师的高职教育教学理念。在此基础上，组织课程开发团队，采用工作过程系统方法，深入光伏材料与功能新材料企业调研，进行岗位分析，确定人才培养规格，结合职业成长规律与认识规律，重构了课程体系，创建了以素质养成、能力培养为主线，课内项目与课外项目“双线并行”：第三学期利用校内晶硅产品生产设备进行生产操作性训练，第五学期利用“厂中校”和“校中厂”的设备进行综合性生产实训，第六学期进入对口新能源企业与功能新材料企业进行顶岗实习的“三段交替”人才培养模式。

##### （二）进行了课程体系与教学改革探索

引入职业资格标准，实行双证融通。深入生产实际寻求典型工作项目，将典型工作项目根据教学规律改造成教学项目，通过教学项目实施，完成知识学习、能力训练和素质养成。专业教师积极参加项目化课程教学改革，通过教学内容的改造，在企业专家的指导下，进行了单元教学设计和整体教学设计，全体专业教师通过学院组织的职业教育教学能力测试，并进行了部分课程的实施试点，有效地提高了学生的各项能力。目前通过校企合作，完成了近30门课程的项目化课程开发。

##### （三）师资与教学团队建设富有成效

本专业群专任教师26人，其中教授1人、副教授4人、讲师19人，“双师型”教师19人，企业兼职教师18人，30%专任教师具有企业经历，5人参加过国外培训，专业带头人3名，其中侯文顺教授是国家精品课程与省精品课程主持人、省优秀教学团队主要成员、全国化工职业教育教学名师、全国化工高等职业教育材料类专业教学指导委员会副主任委员、学院新材料研究所所长、广州热浪实业有限公司企业技术顾问。近几年，专业教师针对项目化教学改革的需要，深入企业生产一线寻求生产技术应用项目，与企业工程技术人员一起进行应用性研究。目前大部分专任教师都有自己主攻的技术应用项目。

##### （四）实训基地建设有突破

现有各类实训室26个，建筑面积3000平方米；设备1960台套，其中大型设备48台套；设备总价值1686万元；设备利用率100%，实训项目开出率100%；具有校外实训基地20个，2010年初申报的中央财政支持的“光伏材料加工与应用技术实训基地建设项目”获得了批准，争取到了中央和省财政合计240万元的支持。

##### （五）校企共同培养人才基础已开创

目前，已与常州天合光能有限公司、常州益鑫新能源科技有限公司在内的20多家新材料企业签定了校合作协议，聘请企业兼职教师20名，安排学生顶岗实习企业近百家；紧密合作企业6家，包括北京中材风叶有限公司和广州热浪实业有限公司等。侯文顺教授被广州热浪实业有限公司聘为技术顾问，使该企业从2002年的利税400万元到2009年连续7年的利税过千万元。与2家企业签订了涉及光伏材料深加工的技术应用研发合同，到账资金150万元；技术支持1家企业申报国家中小企业创新项目，技术支持1家企业申报省科技创新项目；与浙江中控科教仪器设备有限公司共同开发大型无机材料生产中控仿真软件1套；与江苏地区多家新能源材料、新功能材料、环保材料企业共同开发项目30多个，仅从2008年至今，申报发明专利6项、申报实用型专利2项；申报院级以上大学生创新项目8个，其中结题4个，获省级一等奖1个。目前，在各类项目研究中，吸纳学生达100多人。与企业人员共同开发课程30门，其中国家精品课程1门、省精品课程1门、教育部高职高专教学指导委员会精品课程1门、院级精品课程3门。编写省级精品教材1本、项目化教学用教材12本，其中正式出版7本、教学改革专著2本。项目化教学改革的效果得到《中国教育报》、《光明日报》、江苏教育电视台、常州广播电台的多次报道。

以上诸多校企合作形成的成效，提升了本专业在常州市、江苏省乃至全国的影响力，得到了诸多新能源材料、功能新材料、环保材料企业的认同，为人才的培养奠定良好的校企合作基础。

##### （六）人才培养质量持续提高

由于全面实施项目化教学改革，学生学习的主动性得到了充分发挥。通过项目的教学实施，学生学会了知识的应用，能力得到了提升，特别是八大职业核心能力（外语应用能力、数字应用能力、与人交流能力、信息处理能力、与人合作能力、自我学习能力、解决问题能力、创新革新能力）得到了全面培养，第一课堂真正成为素质教育的主战场，人才培养质量得到了提升，江苏教育电视台专门报道了本专业学生在进行项目化教学训练后在企业获得好评的事例。

##### （七）社会服务能力得到提升

针对新能源材料、功能新材料制品生产技术不断进步，需要解决的技术应用研究项目也不断增多，针对常州中小企业多、技术力量薄弱的特点，将社会服务的重点放在生产技术项目的开发和研究上，并将开发和研究的成果直接应用于生产第一线，以此为突破口来深入挖掘企业与学校合作动力，促进校企双方深度合作。目前，已有不少企业正在与专业教师进行项目开发意向商谈，与2家企业签订了涉及光伏材料深加工的技术应用研发合同，到账资金150万元。常州市质量监控管理部门委托本专业作为第三方对常州市无机材料生产进行质量监控，委托编写全国性的培训教材，该教材已经通过国家商务部批准，并要求做好每年培训全国同类企业人员近万人的准备工作。

##### （八）专业建设存在的不足

1、需要进一步深入学习领会上级有关高职教育的文件精神，进一步汲取国内外先进的职业教育模式与方法，将项目化教学改革推向更深阶段。

2、需要进一步寻求企业真正感兴趣的原动力，主动出击，充分利用政府、行业的支持，尤其要深入探索践行校企合作的机制与体制。在原专业教学指导委员会的基础上，聘请行业、企业专家、专业教师代表、学生家长代表、毕业生代表、在校生代表组成专业建设理事会，建立健全专业管理机制，审定专业建设方案、人才培养方案、课程建设方案、教材建设方案、师资建设方案、实训基地建设方案等内容，确保专业培养的人才质量满足企业要求。

3、师资队伍年青，学历层次较高，但缺少生产一线的经验与处理实际生产问题的能力，因此，需要进一步借助技术应用项目的研究来提升；需要落实分梯队培养专业带头人与骨干教师的培养；需要建立更广泛的企业兼职教师专家库，聘请来源于行业、企业的专家型专业带头人进行指导。

4、还需要在企业技术人员的指导下，对现有校内实训环境进行改造、设备更新；特别是随着新能源材料、功能新材料企业的发展，需要与企业联合共建新的实训环境，建立“校中厂与厂中校”；扩大服务社会、服务行业、服务企业的范围与力度。

5、需要进一步规范课程资源库建设，以实现优质教学资源的共享与辐射，方便教师的教学，方便学生与企业技术人员的自我学习，自我提高。

#### 三、建设思路

按照“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的原则，面向新能源材料和功能新材料产业，依托常州地区“国家级新材料产业园”和“一核八园”，依托政府大力发展高职教育政策支持，与常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司等企业合作，通过联合共建方式，以材料工程技术专业（光伏材料和功能新材料方向）为龙头，辐射带动复合材料加工与应用、高分子材料加工技术等专业。紧跟常州地区、江苏省乃至长三角区域内新能源材料、功能新材料产业发展需求，彻底解决专业建设中存在的问题，探索践行校企合作的机制与体制。

#### 四、建设目标

依托“国家级新材料产业基地”和苏锡常地区光伏产业园，与常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司等企业合作共建材料工程技术专业（光伏材料和功能新材料方向），成为江苏乃至长三角地区新能源材料企业、新材料企业生产一线的高素质高技能型专门人才培养基地。通过共建专业建设理事会，共同完善以素质养成、能力培养为主线，课内项目与课外项目“双线并行”，第三学期利用校内晶硅产品生产设备进行生产操作性训练，第五学期利用“厂中校”和“校中厂”的设备进行综合性生产实训，第六学期学生深入对口新能源企业与功能新材料企业进行顶岗实习的“三段交替”人才培养模式；共建体现“工学结合”内涵的项目化课程体系；共建光伏材料、功能新材料加工与检测生产性实训基地；共建以“专业资源素材”为主体的校企共享的专业教学资源库；共建以新能源材料与功能新材料产业专家、技术骨干、专业教师组成的“专兼结合”的省级优秀教学团队，共建由复合材料加工技术专业、高分子材料加工技术专业组成的专业群，共建社会服务平台；共建质量评价体系的“九个共建”工程，将材料工程技术专业（光伏材料和功能新材料方向）建成立足江苏、服务长三角，全国知名的特色专业。

#### 五、建设内容

##### （一）校企合作共建专业建设理事会

负责人：

侯文顺  常州工程职业技术学院

薛依云  常州天合光能有限公司

拟使用24万元，共建材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）建设理事会。经费预算详见表3-1-1-1。

表3-1-1- 1  校企合作体制机制建设资金分配表（万元）

| 项目 | 建设年度 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 专业建设理事会建设 | 8 | 8 | 8 | 24 |

校企共建是建设材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）的关键。为了适应能源材料与功能新材料产业发展，把握人才培养方向，提高人才培养质量，推进项目化教学改革进程，必须完善校企合作的体制机制。

1、聘请常州天合光能有限公司技术专家2人、常州亿晶光电科技有限公司技术专家2人、常州益鑫新能源科技有限公司技术专家1人、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司技术专家1人、常州亚邦集团有限公司技术专家1人、常州市劳动社会保障局负责职业技能鉴定技术专家1人、学生家长代表1人、毕业生代表1人、系主任和专业教师代表5人，组成材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）建设理事会。聘请企业或企业专家担任理事长，专业带头人担任副理事长。

2、建立健全专业建设理事会运行规章制度。保证每年至少审定一次专业建设方案、人才培养方案、课程建设方案、教材建设方案、师资培养方案、职业技能鉴定计划、实训基地建设方案；每半年集中例会一次，由专业带头人向专家及家长进行半年专业运行情况汇报，听取专家意见；专业教师6个月走访1次企业，主动上门听取专家指导，召开学生座谈会，了解企业发展动态等。

3、建立专业建设理事会联系网络，及时沟通信息。根据光伏材料与功能新材料企业新技术、新工艺变化及时调整专业人才培养计划，确保人才培养的质量。

##### （二）共同完善“双线并行、三段交替”人才培养模式

负责人：

侯文顺  常州工程职业技术学院

薛依云  常州天合光能有限公司

拟使用20万元，共同完善实践本专业的“双线并行、三段交替”人才培养模式。经费预算详见表3-1-1-2。

表3-1-1-2人才培养模式改革资金分配表（单位：万元）

| 项目 | 建设年度 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |  |
| 企业调研 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 专家研讨 | 0 | 2 | 4 | 6 |

全面贯彻学院“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式要求，根据国家标准、职业标准、企业标准，生产岗位素质、能力、知识分析，人才成长规律与认知规律，项目化教学要求，与企业技术人员一起完善实践本专业的以素质养成、能力训练为主线，课内项目与课外项目“双线并行”的“三段交替”人才培养模式。

“双线并行”是通过融合职业素质、能力、知识为一体的课内项目实施，培养学生的素质养成、能力强化、知识运用的本领；通过课外项目的实施，培养学生创新、创业能力。

“三段交替”是将第三学期利用校内晶硅产品生产设备进行生产操作性训练，第五学期利用“厂中校”和“校中厂”的设备进行综合性生产实训，第六学期学生深入对口新能源企业与功能新材料企业进行顶岗实习。

专业人才培养模式建设时，组建由光伏企业专家、技术骨干、专业教师参加的团队，并根据需要逐年加以扩充；每年组织两次企业调研，并将根据调研结果对人才培养方案提出修改意见，同时提交专业建设理事会审议，然后组织实施。

##### （三）共同开发工作过程系统化课程体系

负责人：

徐永红  常州工程职业技术学院

经士龙  常州天合光能有限公司

拟使用102万元，探索共建体现“双线并行、三段交替”人才培养模式的材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）的课程体系；与企业技术人员一起共同完成：9门项目化课程的整体设计、单元设计与课程标准的开发；9门项目化课程的开发；9本教材建设，其中3本省级特色教材、6本院级特色教材；9门核心课程的多媒体课件；申报2个课程体系或教学内容改革的院级以上研究课题。

1、根据光伏材料与功能新材料产业最新的技术发展情况，优化完善原来设计的如图3-1-1-1所示的项目化教学课程体系中工作岗位－典型工作行动领域－学习领

图3-1-1- 1  材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）

工作岗位－典型工作行动领域－学习领域课程系的关系

域课程的关系中的课程设置，进一步优化课程体系，并针对产业的安全生产要求，对学生进行职业危害和灾害防护教育和技能训练，使学生掌握防灾的知识，提高对职业危害防护和防灾基本技能。

2、引入光伏材料生产的职业标准，进行课程内容设计。完成9门包括课程标准、课程整体设计、单元设计、多媒体课件（基础课件、理论课件、过程课件、点评课件）、试题库等在内的项目课程建设。建设计划如表3-1-1-3所示。

表3-1-1- 3  课程体系与教学内容改革建设计划（单位：万元）

| 课程名称 | 课程标准 | 课程开发 | 教材建设 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | 金额 | 时间 | 金额 | 级别 | 时间 | 金额 | 级别 |  |
| 原矿提纯技术 | 2010 | 1 | 2010 | 5 | 院级优质课程 | 2010 | 3 | 校本教材 | 肖雪军 殷国庆 |
| 光伏材料检测技术Ⅰ | 2010 | 1 | 2010 | 5 | 院级优质课程 | 2010 | 3 | 校本教材 | 刘淑红 张晓青 |
| 晶体生产技术 | 2010 | 1 | 2011 | 10 | 省级优质课程 | 2010 | 5 | 省级优质教材 | 刘文斌 焦永锋 |
| 多晶熔炼技术 | 2010 | 1 | 2011 | 10 | 省级优质课程 | 2011 | 5 | 省级优质教材 | 唐惠东 张 涛 |
| 非晶薄膜生产技术 | 2010 | 1 | 2011 | 5 | 院级优质课程 | 2011 | 3 | 校本教材 | 高淑娟 姚新喜 |
| 光伏材料生产设备 | 2010 | 1 | 2011 | 10 | 省级优质课程 | 2011 | 5 | 校本教材 | 李龙珠 潘 盛 |
| 光伏材料检测技术Ⅱ | 2010 | 1 | 2012 | 5 | 院级优质课程 | 2012 | 3 | 校本教材 | 徐永红 经士龙 |
| 节能减排技术 | 2010 | 1 | 2012 | 5 | 院级优质课程 | 2012 | 3 | 校本教材 | 鞠宇飞 殷国庆 |
| 非硅类光伏材料生产技术 | 2010 | 1 | 2012 | 5 | 院级优质课程 | 2012 | 3 | 校本教材 | 孙媛媛 王艳香 |
| 合计 |  | 9 |  | 60 |  |  | 33 |  |  |

3、参照省级精品课程建设标准与建设内容，完成院级9门优质课程建设任务，其中省级以上优质课程3门，院级优质课程6门。

图3-1-1-2  《光伏材料检测技术I》的项目化教学实施过程

4、完成9本项目化教学用特色教材或校本教材，其中省优质教材2门。

5、9门课程实施项目化教学。其教学过程采用图3-1-1-2所示的《光伏材料检测技术I》项目化教学实施过程。

专业课程体系建设过程中，组建由常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江西赛维LDK太阳能科技有限公司等企业专家、技术骨干、行业专家、专业教师组成的团队，制定专业课程体系建设意见，提交专业建设理事会审议。对本专业9门课程及教材的开发建设，由指定专业教师和熟悉本门课程的企业技术骨干共同牵头，组织专业骨干教师在充分调研的基础上，起草课程建设方案(含项目化课程标准、整体设计、单元设计、多媒体课件、考核标准等)、项目化教材编写提纲等，并提交包括出版社编辑在内的专业建设理事会审议，再组织编写、组织实施。

##### （四）共建内外互补生产性实训基地

负责人：

侯文顺  常州工程职业技术学院

张  涛  江西赛维LDK太阳能有限公司

拟使用605万元，共建满足光伏材料与功能新材料加工项目与测试项目，建设集项目化教学、技能训练、企业培训、技术开发、职业鉴定为一体的实训基地。拟使用30万元用于共建“厂中校”，拟使用25万元共建光伏产业“校中厂”。

# 1、新能源材料、功能新材料实训基地建设

整个实训基地由光伏材料加工与检测实训室、“厂中校”及“校中厂”组成，建设计划如表3-1-1-4所示。

表3-1-1- 4光伏材料加工与检测实训室建设计划

| 项目 名称 | 用途 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 财政 | 地方财政 | 行业企业 | 其他投入 |  |
| 光伏材料加工及检测实训室 | 加工项目 | 1 | 硅片清洗机 |  | 1 | 22 | 22 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 2 | 硅原料清洗设备 |  | 1 | 15 |  | 15 |  |  | 2010 |
|  |  | 3 | 冷却水系统、压缩空气、UPS电源、砂浆搅拌机 |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 4 | EVA-TPT裁剪台 | 2.72*1.2*2.8 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 5 | 焊接台 | BGA900 | 2 | 10 | 20 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 6 | 装框机 | ZK-2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 7 | 组件层压机 | TDCB-Y | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 8 | 电池片分选机 | BSCT102 | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 9 | 超净环境模拟间 |  | 1 | 20 |  | 5 |  | 15 | 2011 |
|  |  | 10 | 太阳能电池方阵 |  | 3 | 10 |  | 30 |  |  | 2011 |
|  |  | 11 | 太阳跟踪控制系统 |  | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2011 |
|  |  | 12 | 其他如充放电控制器、逆变器、交流配电柜等配套设施 |  | 1 | 30 |  | 30 |  |  | 2011 |
|  |  | 13 | 多线切割机 |  | 1 | 200 | 150 |  | 50 |  | 2011 |
|  |  | 14 | PECVD沉积设备 | PECVD-L | 1 | 154 | 104 | 45 |  | 5 | 2012 |
|  | 测试项目 | 1 | 太阳能电池片检测仪 | DLSK-FXJ5 | 1 | 9 | 9 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 2 | 方块电阻测试仪 | ST-21 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 3 | 少子寿命分析仪 | LT-2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 4 | 组件测试仪 | DLSK-SOL5B | 1 | 29 |  | 29 |  |  | 2010 |
|  |  | 5 | 绝缘耐压测试仪 | JK7122 | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 2010 |
|  |  | 6 | 红外线水分测量仪 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2010 |
| 合计(605万元) |  |  | 373 | 157 | 50 | 25 |  |

2、“厂中校”建设

拟使用30万元，与常州天合光能有限公司或其他光伏材料企业合作，建立一个满足实训教学、方便企业兼职教师教学、适应企业员工技能培训、“双师”教师培养的“厂中校”，探索建立体制与机制，将专业人才培养引入到企业。“厂中校”落实计划如表3-1-1-5所示。

表3-1-1- 5 “厂中校”建设计划

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中央 财政 | 地方 财政 | 行业企业 | 其他投入 |  |
| 1 | 计算机2台； 多媒体1套； 桌椅45套 | 1 | 5 |  | 5 |  |  | 2011 |
| 2 | 晶体生长、多晶熔炼软件仿真系统 | 1 | 25 |  | 25 |  |  | 2011 |
| 总 计 |  |  |  | 30 |  |  |  |

3、“校中厂”建设

拟使用25万元为企业到校建立“校中厂”提供环境，充分利用常州市国家大学科技园的政策，力争引入一家大型光伏材料生产企业共建一个以光伏材料性能测试为主的“校中厂”，在运行过程中，探索建立“校中厂”的体制与机制，将光伏材料与功能新材料企业的文化氛围引入到专业教学中来。

在生产性实训基地建设时，组织常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江西赛维LDK太阳能科技有限公司等企业技术骨干、专业教师参加的建设团队，制定实施性建设计划，并提交专业建设理事会审议；按国家设备采购的有关规定，组织设备采购；同时与设备制造厂密切沟通，安排专业教师进行前期技术培训；对引入设备及时验收、安装、调试，编制设备操作规程，投入实际教学之中。

##### （五）共建材料工程技术专业教学资源库

负责人：

徐永红  常州工程职业技术学院

殷国庆  常州益鑫新能源科技有限公司

拟使用120万元，共建材料工程技术专业(光伏材料与功能新材料方向)教学资源库。建设内容包括专业介绍、人才培养方案、教学环境、网络课程、培训项目及测评系统等。建设时以资源素材为核心，实现资源利用的共享化、方便化、合理化、高效化、规范化，同时提高辐射能力与范围。

# 1、文本类教学资料

收集包括光伏材料生产在内的新能源产业的职业标准、技术标准、业务流程、作业规范等资料，与本专业的人才培养方案、专业《晶体生产技术》等4门课程的课程标准、课程整体设计方案、单元教学设计方案等，实现网络共享。

# 2、教学条件类资料

收集光伏材料与功能新材料企业的生产工具、生产对象、生产场景等图片资料，与校内光伏材料加工与检测实训条件等，实现网络共享。

# 3、视频动画资料

收集或制作光伏材料与功能新材料生产企业的生产过程、工作原理、工作过程、核心设备内部结构、学生实训、仿真操作等视频动画资料等，实现网络共享。

# 4、生产案例资料

收集光伏材料与功能新材料生产企业的生产案例、企业网站等资源，实现网络共享。

# 5、教材、课件等资料

收集并整理专业《晶体生产技术》等4门课程的项目化教材、项目化教学课件、生产问题汇总等资料，实现网络共享。

# 6、优秀毕业生材料

将本专业优秀毕业学生与获得工作成就毕业生的材料加入专业教学资源系统，方便在校学生了解本专业毕业生成长故事，开阔人生奋斗的视野，挖掘成长成才的动力，提高高考学生报考本专业的比例。

# 7、科研成果材料

将专业教师与企业合作开展的教学及科研成果加入教学资源库，以扩大专业的社会影响力，便于社会和企业了解本专业的科研能力与水平，进一步促进校企合作项目的引入与落实。

材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）资源库建设计划如表3-1-1-6所示。

表3-1-1- 6  专业资源库建设计划

(单位：万元)

| 年度 | 教学资源库建设内容 |
| --- | --- |
|  | 文本类教学资料 | 教学条件类资料 | 案例资料 | 教材课件资料 | 视频动画资料 | 学生成果 | 优秀 毕业生 | 科研成果 |
| 2010 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 2011 | 4 | 10 | 2 | 10 | 15 | 2 | 5 | 2 |
| 2012 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 |

专业教学资源库建设以《晶体生产技术》、《多晶熔炼技术》、《光伏材料生产设备》、《光伏材料检测技术Ⅱ》等4门课程为主。组建由双课程主持人，常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江西赛维LDK太阳能科技有限公司等企业技术骨干，专业教师、网络人员、视频人员等参加的建设团队；在充分调研的基础上，制定建设计划，并提交专业建设理事会审议；同时，分年度、分学期、按计划、按进程实施；并且根据企业技术调整情况及时完善与更新。

##### （六）共建专兼结合优秀教学团队

拟使用204万元，共建双师型教师队伍和省级以上优秀教学团队。聘请特邀专家1人，建立20人左右的由企业技术骨干组成的兼职教师库，确保每年有10名左右的兼职教师参与专业教学。为深化校企合作，提高专业办学质量提供优秀师资保证。

# 1、青年教师培养

按学院制定的青年教师“1358”计划，制定三年的青年教师培养实施计划。通过指派教授、副教授采取1对1结对，指导青年教师制定职业生涯规划，安排企业顶岗实践等方式加以落实。

# 2、“双师型”教师培养

按“双师型”建设标准，制定“双师型”教师培养计划，除采用专任教师到企业挂职培训、技术应用项目开发、专业培训、项目化教学能力培训、出国培训等方式外，尤其要采用专业教师与常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江西赛维LDK太阳能科技有限公司等企业技术骨干进行1对1结对的方式进行强化提高。

# 3、骨干教师培养

按骨干教师标准，制定分年度实施的骨干教师培训计划，为骨干教师的成长提供服务；推荐参加教育部骨干教师教学培训，组织申报教学科研、技术研究项目，下企业进行实践挂职锻炼。实施常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江西赛维LDK太阳能科技有限公司等企业技术骨干与专任教师1对1结对计划，相互学习，取长补短，共同进步。

# 4、带头人培养

按照学院《关于推行专业“双带头人”制的办法》的评审标准，制定落实双带头人实施性计划。通过国内外培训、企业锻练等办法，培养2 名校内专业带头人；从常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江西赛维LDK太阳能科技有限公司的专家中聘请1位专家担任专业带头人。

# 5、兼职教师建设

制定聘任企业技术骨干担任兼职教师的管理办法，从常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、常州益鑫新能源科技有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、常州亚邦集团有限公司等企业的技术骨干中聘任兼职教师，保持兼职教师库总数在20人左右，三年兼职教师上课学时比例分别达到35%、45%、52%以上。

# 6、教师团队建设

按省级优秀教学团队建设标准，制定校企共建专业教师团队建设计划与管理办法，在双专业带头人的主持下，完成省级优秀教学团队的建设。

# 7、特聘专家

制定特聘专家实施方案，从常州天合光能有限公司、或常州亿晶光电科技有限公司、常州益鑫新能源科技有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司等新能源材料或功能材料行业或企业中聘请，指导专业建设。

材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）教学团队建设计划如表3-1-1-7所示。

表3-1-1-7  教学团队建设计划

# （单位：万元）

| 项目 | 培养方式 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
| 带头人培养 | 国内外培训 校企共建 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 骨干教师培养 | 校企1对1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 |
| 兼职教师培养 | 项目化培训 | 6 | 16 | 7 | 30 | 6 | 29 |
| 青年教师培养 | 企业培训 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 双师型教师培养 | 校企1对1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 优秀教学团队 | 项目科研 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 特聘任专家 | 邀请 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 合计 |  | 59 |  | 73 |  | 72 |

##### （七）共建专业群

负责人：

复合材料加工与应用技术专业：

刘日鑫  常州工程职业技术学院

杨大弟  常州天鸿有限公司

高分子材料加工技术专业：

高炜斌  常州工程职业技术学院

石卫兵  常州亚邦集团有限公司

1、校企合作体制机制改革

拟使用24万元，建设由高分子材料与复合材料行业专家、企业专家、企业生产技术骨干、教师、在校学生、毕业生等组成的复合材料加工与应用专业和高分子材料加工技术专业建设理事会。每年召开一次专业建设理事会会议，研讨专业人才培养模式、人才培养方案、课程体系、课程开发、教学模式、教学方法改革、实训基地建设、人才培养质量分析等内容。专业教师经常与专业建设委员会成员交流沟通，动态调整专业人才培养方案。专业建设理事会计划如表3-1-1-8所示。

表3-1-1-8  专业建设理事会建设资金预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源（地方财政投入） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 1 | 复合材料加工与应用专业建设理事会 | 4 | 4 | 4 | 12 | 刘日鑫 杨大弟 |
| 2 | 高分子材料加工技术专业建设理事会 | 4 | 4 | 4 | 12 | 高炜斌 石卫兵 |
| 合计 | 8 | 8 | 8 | 24 |  |

2、专业群教学改革

拟使用2万元进行专业群课程体系建设。对复合材料加工与应用专业和高分子材料加工技术专业人才培养模式、课程体系结构、课程教学改革的成果进行推广和拓展，实现在项目设计、项目教学过程中各专业之间的有机融合，带动专业课程教学改革，促进教育教学质量提高。专业群课程体系建设资金预算如表3-1-1-9所示。

表3-1-1-9课程体系建设资金预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合材料加工与应用专业课程体系建设 | 刘日鑫 | 杨大弟 | 2012年 | 1 |
| 2 | 高分子材料加工技术专业课程体系建设 | 高炜斌 | 石卫兵 | 2012年 | 1 |
| 合计 | 2 |

3、专业群课程建设

拟使用6万元进行专业群优质核心课程标准建设。建设期内，校企联合完成专业群内相关专业的课程开发，建成2门优质核心课程。专业群优质核心课程建设计划如表3-1-1-10所示。

表3-1-1- 10  专业群优质核心课程建设资金预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子材料挤出加工 | 高炜斌 | 石卫兵 | 2012年 | 3 |
| 2 | 复合材料成型工艺 | 刘日鑫 | 杨大弟 | 2012年 | 3 |
| 合计 | 6 |

4、专业群教材建设

拟使用5万元进行专业群特色教材课程标准和教材建设。建设期内校企合作编写《复合材料聚合物基体》、《特殊链高聚物合成技术》等特色教材5本。专业群教材建设计划如表3-1-1-11所示。

表3-1-1- 11  专业群教材建设一览表

# （单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 建设目标 | 完成时间 | 主要责任人 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合材料聚合物基体 | 正式出版 | 2011年 | 周慧、姚易新 | 1 |
| 2 | 复合材料结构设计 | 校本教材 | 2012年 | 陆红霞、盛建元 | 1 |
| 3 | 胶凝剂实用技术 | 校本教材 | 2011年 | 周慧、吕贵平 | 1 |
| 4 | 碳链高聚物合成技术 | 校本教材 | 2011年 | 王自瑛、张义军 | 1 |
| 5 | 特殊链高聚物合成技术 | 正式出版 | 2012年 | 李秀华、宗良 | 1 |
| 合计 | 5 |

5、专业群师资建设

拟使用13万元进行专业群师资队伍建设。建设期内，各聘请1名复合材料、高分子材料生产企业的专家为特聘专家；按照学院《专业带头人的选拔管理办法（修订）》，培养专业带头人各1名；按照学院《关于推行专业“双带头人”制的办法》续聘2名行业、企业专家作为专业带头人；按照学院《骨干教师的选拔管理办法（修订）》培养复合材料加工与应用专业和高分子材料加工技术专业骨干教师3人；兼职教师10名。专业群师资建设计划如表3-1-1-12所示。

表3-1-1- 12  专业群师资队伍建设方案

# （单位：万元）

| 序号 | 建设项目 | 责任人 | 完成时间 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青年教师培养 | 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 2012年 | 2 |
| 2 | 双师素质教师培养 | 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 2012年 | 2 |
| 3 | 骨干教师培养 | 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 2012年 | 3 |
| 4 | 专业带头人建设 | 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 2012年 | 2 |
| 5 | 兼职教师建设 | 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 2012年 | 2 |
| 6 | 聘任特聘专家 | 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 2012年 | 2 |
| 合计 | 13 |

6、专业群实训基地建设

拟使用422万元进行专业群实训基地建设。其中342万元用于分析测试中心（专业群公用设备）建设，80万元用于复合材料加工及应用技术、高分子材料加工技术实训室完善和专业专用教室建设。建设计划如表3-1-1-13、表3-1-1-14所示。

表3-1-1-13  分析测试中心(专业群公用)

| 项目 名称 | 用途 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 财政 | 地方 财政 | 行业 企业 | 其他 投入 |  |
| 分析测试中心 | 测试项目 | 1 | 维氏硬度计 | 2100B | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 2 | 激光粒度仪 | WJL | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 3 | X射线衍射仪 | MD-10 | 1 | 33 | 33 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 4 | 热电偶标定测试表 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2010 |
|  |  | 5 | 扫描电镜 | JSM-5900 | 1 | 223 |  | 223 |  |  | 2011 |
|  |  | 6 | 综合热分析仪 | STA449C | 1 | 75 |  | 45 |  | 30 | 2011 |
| 合计(342万元) | 6 |  | 44 | 268 |  | 30 |  |

表3-1-1- 14 复合材料加工及应用技术、高分子材料加工技术实训室完善和专用教室建设计划

| 项目 名称 | 用途 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 财政 | 地方 财政 | 行业 企业 | 其他 投入 |  |
| 高分子材料加工实训室 | 加工项目 | 1 | 微型注塑机 | RPWZSJ | 4 | 5 |  |  |  | 20 | 2010 |
|  |  | 2 | 智能注塑机 | 1500×480×1200 | 4 | 5 |  |  |  | 20 | 2010 |
| 复合新材料加工实训室 | 加工项目 | 1 | 真空罩式油压成型机 | YM-HV2-150 | 1 | 30 |  |  |  | 30 | 2011 |
| 专业教室 | 项目化教学 | 1 | 专业专用教室 | 计算机10台 多媒体1套 图书角 桌椅50套 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 2011 |
| 小计：80万元 |  |  |  |  |  | 80 |  |

在专业群建设中，注意通过项目与学院其他专业建立关系，相互配合、相互提高、形成更大的综合服务能力。如与生物制药专业共同探索生物功能材料项目，与精细化工专业共同探索功能新材料改性用添加剂，与焊接技术与自动化专业共同探索成型加工新设备制造技术等。

##### （八）共同促进社会服务能力提升

负责人：

侯文顺  常州工程职业技术学院

杨水清  常州盈天化工有限公司

依托新能源材料、功能新材料产业联盟及光伏产业园、功能新材料产业园、联合共建“能力强、叫得响、敢亮相”的社会服务平台。

1、以新材料研究所为主体，建立健全满足社会服务、技术服务的体制机制，吸收企业技术骨干人员5名，并聘请1-2名新能源材料与功能新材料企业专家进行指导；建立有效的实施管理办法；协调专业及专业群人力（师生）、物力（企业与专业资源），尽力为师生创造研究开发环境，鼓励师生参与技术应用项目开发。

2、继续深入常州市和江苏省新能源、功能新材料和环保材料企业，特别是中小企业，收集生产技术应用项目，在项目研究过程中吸纳校内本专业及专业群100名学生；力争每位专业教师都有连续不断的主攻项目；申报9个以上发明专利，帮助、支持中小企业申报中国家小企业创新项目，科研经费到账300万以上；专业及专业群中的每个专业每年至少有1个深度合作的企业；每年至少参加1次政府或行业召开的规划会议；关注“广交会”和“上交会”，关注国内外新能源与功能新材料产业与技术的发展动态。

3、利用光伏材料加工与检测实训室、复合材料加工与检测实训室、高分子材料加工与检测实训室和共用分析测试中心等平台，进行技能实训、技术开发、员工培训、技能考核，每年开展职业技能培训200人次、职业技能鉴定200人次。

4、依托常州地区新能源与功能新材料知名企业建立一个融合专业与企业资源为一体的“厂中校”， 并在密切合作的企业中建立2个专业专任教师培训基地，

借助社会服务平台的技术应用项目开发与推广，宣传专业、扩大影响、促进招生、促进办学、促进就业、促进建设、适应企业、适应社会。

##### （九）共建人才培养质量评价体系

负责人：

徐永红  常州工程职业技术学院

薛依云  常州天合光能有限公司

建立由行业企业人员、专业教师、教学督导、教学管理、毕业生等多方人员参与的材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）人才培养质量评价组织。

# 1、建立新生、毕业生质量调研制度

成立以系书记、系主任为组长，专业带头人、骨干教师及辅导员为成员的新生质量调研小组，对入学新生的文化基础、职业意向等进行调研，及时获取新生的文化素养、职业取向、价值情感取向等第一手资料；对二、三年级学生重点调查学习状态、学习难点、未来定位等情况；对毕业生开展就业质量跟踪调查，收集反馈信息，为专业建设理事会修订专业人才培养方案提供依据，实现因材施教。

# 2、建立课程开发体系的监控系统

通过专业建设理事会对专业课程体系的开发提供专业咨询，确保课程标准与职业标准的融合，使课程设置紧跟光伏产业与功能材料产业结构调整步伐。通过金桥校友联盟、用人单位收集对专业建设和课程设置的意见和建议，进行关联度分析，依据分析结果修订人才培养方案、调整课程设置，确保人才培养质量。

# 3、加强教学质量监控

进一步开展教学督导工作和学生评教、教师评教、教师评学活动，使教学检查规范化、制度化。充分发挥兼职督导员和学生信息员作用，及时了解教学及管理情况。加强教师与学生之间的交流和沟通，促进教学质量不断提高。

引入教学过程的多元评价体制，建立由行业专家、企业专家、用人单位代表、学生代表和学校两级管理部门人员组成的评价小组，将毕业生就业率、就业质量、企业满意度作为人才培养质量的重要评价指标。

# 4、加强对学生顶岗实习管理监控

通过建立企业教师工作站，做好校外实训基地选择，保证校外基地能满足教学实训需要；做好与校外基地协调，明确双方权利、义务以及学生实训期间双方的管理责任。

# 5、改革考核办法

将素质、能力、知识融合于项目化教学过程和考核之中，在项目化教学过程中重点探索以解决光伏材料生产实际问题为主体的考核评价办法，建立完整跟踪系统，确保客观、准确、公正评价学业。

#### 六、保障措施

##### （一）项目组织领导

建立由企业专家共同参与的材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）建设项目组织机构。

项目负责人：

侯文顺  常州工程职业技术学院  材料工程技术系主任

新材料研究所所长  教授

薛依云  常州天合光能有限公司  副总裁  教授级高级工程师

项目组顾问：

经士龙  常州天合光能有限公司  技术中心研究委员会专家  教授

邱第明  常州天合光能有限公司  技术委员会专员  高级工程师

刘志刚  常州亿晶光电有限公司   研究部部长  高级工程师

潘  盛  常州亿晶光电有限公司   研究部副部长  高级工程师

张  涛  江西赛维LDK太阳能高科技有限公司  技术研发部部长  高级工程师

殷国庆  常州益鑫新能源科技有限公司  技术副厂长  高级工程师

石卫兵  常州亚邦化工集团有限公司  技术部主任  教授级高级工程师

焦永锋  江苏省陶瓷研究所  研发中心主任  高级工程师

王艳香  江西景德镇陶瓷学院  发展规划延长  教授

杨大弟  天马集团523厂  技术中心主任  高级工程师

张晓青  江苏省建筑科学研究院  检测中心主任  高级工程师

姚新喜  长江浮法玻璃有限公司  生产主管    高级工程师

项目组成员：

徐永红  常州工程职业技术学院  材料工程技术系副主任

新材料研究所副所长  硕士 副教授

唐惠东  常州工程职业技术学院  光伏材料  项目组长  博士 讲师

刘文斌  常州工程职业技术学院  材料工程  项目组长 博士 讲师

刘日鑫  常州工程职业技术学院  复合新材料  项目组长 博士 讲师

高炜斌  常州工程职业技术学院  功能高分子材料  项目组长  博士  副教授

鞠宇飞  常州工程职业技术学院  材料工程技术  综合项目组长  硕士  讲师

肖雪军  常州工程职业技术学院  材料工程技术  综合项目组长  硕士  讲师

刘淑红  常州工程职业技术学院  分析测试  项目组长  讲师

##### （二）资金管理

本专业及专业建设项目总资金为1625万元：其中，中央财政750万，地方财政700万，行业企业投入50万，学院自筹125万。

专业建设资金严格执行学院制定的《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目资金管理办法》相关规定，统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的专项资金，确保预期建设目标的实现。专业建设专项资金由学院财务处负责财务管理和核算工作，专款专用、专账管理。

##### （三）项目监督

在《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》的指导下，专业建设负责人制定建设工作计划进度表，按照政府采购相关规定采购设备，按照学院制定的相关制度执行监督。

#### 七、年度建设进度与预期目标

表3-1-1- 15料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）及专业群项目建设进度与预期成果表

| 建设 内容 | 分解 内容 | 2010年 （预期目标、验收要点） | 2011年 （预期目标、验收要点） | 2012年 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 校 企 业 合 作 体 制 机 制 | 1-1 专 业 建 设 理 事 会 建 设 | 预期目标： 聘请5名以上省内外新能源材料与功能新材料企业专家、2名行业专家、学生家长代表、毕业生代表、专业教师代表，组成材料工程技术专业（光伏材料与功能新材料方向）建设理事会。 验收要点： 1、专业建设理事会建设方案； 2、人员筛选，鉴定聘任书； 3、建立理事会运行机制材料； 4、例会讨论理事会职责材料； 5、建立理事会成员联络网站； 6、讨论专业人才培养模式与方案材料； 7、修改人才培养方案材料； 8、审核专业建设材料。 责任人： 侯文顺 张涛 | 预期目标： 履行专业建设理事会职责。 验收要点： 1、理事会成员联络记录； 2、讨论专业人才培养模式与方案材料； 3、修改人才培养方案材料； 4、产业发展调研材料。 5、审核专业建设材料。 责任人： 侯文顺 张涛 | 预期目标： 履行专业建设理事会职责。 验收要点： 1、理事会成员联络记录； 2、讨论专业人才培养模式与方案材料； 3、修改人才培养方案材料； 4、产业发展调研材料。 5、审核专业建设材料。 责任人： 侯文顺 张涛 |
| 2 人 才 培 养 模 式 与 课 程 体 系 与 教 学 内 容 改 革 | 2-1 人 才 培 养 模 式 和 课 程 体 系 改 革 | 预期目标： 形成较完善“双线并行”、“三段交替”人才培养模式，完善专业建设理事会管理制度与运行机制。 验收要点： 1、构建与“工作过程行动导向”人才培养模式相适应的实施方案和完成“2门核心课程”和其他课程的项目化教学整体设计、单元设计、课程标准； 2、建立专业建设理事会联络网站； 3、召开2次专业建设理事会，并通过网络反馈、调查问卷、访谈、座谈、社会第三方等形式，开展用人单位调研，形成调研报告并及时对专业人才培养方案进行调整优化。 责任人： 侯文顺、张 涛(维赛LDK) | 预期目标： 根据产业结构调整、技术对“双线并行”、“三段交替”人才培养模式进行微观调。完善专业建设理事会管理制度与运行机制。 验收要点： 1、对与“双线并行”、“三段交替”人才培养模式相适应的实施方案和完成“4门核心课程”和其他课程的项目化教学整体设计、单元设计、课程标准； 2、召开2次专业办学理事会，并通过网络反馈、调查问卷、访谈、座谈、社会第三方等形式，开展用人单位调研，形成调研报告并及时对专业人才培养方案进行调整优化； 3、总结编著《项目化教学理论与实践》，提升对项目化教学的理论认识与特色提练。 责任人： 侯文顺、张 涛(维赛LDK) | 预期目标： 建立健全“双线并行”、“三段交替”人才培养模式，管理体制和运行机制以及顶岗实习过程管理制度。 验收要点： 1、通过项目化教学课程引领项目实施与课内自主项目完成、技术应用项目研究、“校中厂”、“厂中校”带项目顶岗实习，提高学生的创新、创业能力和就业核心竞争力的教学活动记实。 2、“双线并行”、“三段交替”人才培养教学文件； 3、“双线并行”、“三段交替”人才培养模式管理体制和运行机制总结以及顶岗实习过程管理制度，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例100%；实践教学占总学时数的55%以上。 责任人： 侯文顺、张 涛(维赛LDK) |
|  | 2-2 优质 核心 课程 和精 品课 程建 设 | 预期目标： 建成3门核心课程，其中1门省级和2门院级优质课程。申报2个院级教学研究课题。 验收要点： 1、《晶体生产技术》完成省级优质课程建设； 2、《原矿提纯技术》完成院级优质课程建设； 3、《光伏材料检测技术I》完成院级优质课程建设； 4、申报2个院级教学研究课题。 责任人： 刘文斌、焦永锋、肖雪军、殷国庆、刘叔红、张晓青 | 预期目标： 建成3门核心课程，其中2门省级和1门院级优质课程。开展2个院级教学研究课题的研究。 验收要点： 1、《多晶熔炼技术》完成省级优质课程建设； 2、《非晶薄膜生产技术》完成省级优质课程建设； 3、《光伏材料生产设备》完成院级优质课程建设； 4、开展2个院级教学研究课题的研究。 责任人： 唐惠东、张涛、高淑娟、姚新喜、李龙珠、潘盛 | 预期目标： 完成3门核心课程建设，并建成院级精品课程。完成2个院级教学研究课题。 验收要点： 1、《光伏材料检测技术II》完成院级优质课程建设； 2、《节能减排技术》完成院级优质课程建设； 3、《非硅类光伏材料生产技术》完成院级优质课程建设； 4、建成的6门优质核心课程为学生提供网络教学资源平台。 5、完成2个院级教学研究课题。 责任人： 徐永红、经士龙、鞠宇飞、刘志刚、孙媛媛、王艳香 |
|  | 2-3 校 本 特 色 讲 义 教 材 | 预期目标： 完成3本特色教材编写工作，其中1本省级，2本院级。 验收要点： 《原矿提纯技术》、《光伏材料检测技术I》、《晶体生产技术》的编写大纲、计划、任务分工，出版校本讲义。 责任人： 肖雪军、殷国庆、刘叔红、张晓青、刘文斌、焦永锋 | 预期目标： 完成3本特色教材编写工作。 验收要点： 1、《多晶熔炼技术》、《非晶薄膜生产技术》、《光伏材料生产设备》编写大纲、计划、任务分工，出版校本讲义。 2、公开出版《原矿提纯技术》、《光伏材料检测技术I》2本教材。 责任人： 唐惠、与张涛、高淑娟、姚新喜、李龙珠、潘盛、肖雪军、殷国庆、刘叔红、张晓青 | 预期目标： 完成2门特色教材编写工作。 验收要点： 1、《光伏材料检测技术II》、《节能减排技术》、《非硅类光伏材料生产技术》编写大纲、计划、任务分工，出版校本讲义。 2、公开出版《多晶熔炼技术》、《非晶薄膜生产技术》、《光伏材料生产设备》等3门教材。 责任人： 徐永红、经士龙、鞠宇飞、殷国庆、孙媛媛、王艳香、唐惠东、张涛、高淑娟、姚新喜、李龙珠、潘盛 |
|  | 2-4 多 媒 体 课 件 | 预期目标： 完成3门项目化教学课程课件制作。 验收要点： 《原矿提纯技术》、《光伏材料检测技术I》、《晶体生产技术》多媒体课件，上网共享。 责任人： 肖雪军、殷国庆、刘叔红、张晓青、刘文斌、焦永锋 | 预期目标： 完成3门项目化教学课程课件制作。 验收要点： 《多晶熔炼技术》、《非晶薄膜生产技术》、《光伏材料生产设备》多媒体课件，上网共享。 责任人： 唐惠东、张涛、高淑娟、姚新喜、李龙珠、潘盛 | 预期目标： 完成3门项目化教学课程课件制作。 验收要点： 《光伏材料检测技术II》、《节能减排技术》、《非硅类光伏材料生产技术》多媒体课件，上网共享。 责任人： 徐永红、经士龙、鞠宇飞、殷国庆、孙媛媛、王艳香 |
| 3 实 训 基 地 建 设 | 3-1 光 伏 材 料 加 工 与 检 测 实 训 室 | 预期目标： 完成光伏材料加工与检测实训室15台大型设备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制引进设备的安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 唐惠东 张 涛 | 预期目标： 完成光伏材料加工与检测实训室9台设备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制引进设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 唐惠东 张 涛 | 预期目标： 完成光伏材料加工与检测实训室1台设备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录； 7、充分利用引入设备，开展技术应用项目研发与服务。 责任人： 唐惠东 张 涛 |
|  | 3-2 天 合 光 能 “ 厂 中 校 ” |  | 预期目标： 完成天合光能“厂中校”设备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 徐永红、张晓青 |  |
|  | 3-3 “ 校 中 厂 “ |  | 预期目标： 完成 “校中厂”环境建设。 验收要点： “校中厂”环境选择，并加以建设材料； 责任人： 侯文顺、张涛 |  |
|  | 3-4 校 外 实 训 基 地 建 设 | 预期目标： 在与20家各具特色的新能源材料、新功能材料企业建立校企合作实训基地的基础上，新增6家，总数达到26家。 在前期准备情况下，完成一个“厂中校”建设。 验收要点： 1、校企合作实训基地建设合同； 2、学生教学实习和顶岗实习教学计划和管理办法； 3、组织专家对校外实训基地建设项目进行论证和鉴定。 4、“厂中校”建设过程材料与结果材料； 5、“厂中校”试运行材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、薛依云 | 预期目标： 在与26家各具特色的新能源材料、新功能材料企业建立校企合作实训基地的基础上，新增6家，总数达到32家。 与常州地区1－2知名光伏材料、功能新材料企业沟通，为建立“厂中校”做好前期准备。 验收要点： 1、校企合作实训基地建设合同； 2、学生教学实习和顶岗实习教学计划和管理办法。 3、共建协议书； 4、明确共建机制、体制、相互职责、运行办法； 5、前期场地、环境、设备 责任人： 侯文顺、徐永红、薛依云 | 预期目标： 在与32家各具特色的新能源材料、新功能材料企业建立校企合作实训基地的基础上，新增6家，总数达到38家。 在前期准备情况下，完成一个“厂中校”建设。 验收要点： 1、校企合作实训基地建设合同； 2、学生教学实习和顶岗实习教学计划和管理办法； 3、组织专家对校外实训基地建设项目进行论证和鉴定。 4、“厂中校”建设过程材料与结果材料； 5、“厂中校”试运行材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、薛依云 |
|  | 3-5 实 训 条 件 软 件 建 设 | 预期目标： 通过调查研究，优化现有实训设施布局，初步建立符合校内外实训基地实际的实训运行机制，制定基地管理办法。 验收要点： 1、通过调查研究，开展实训运行机制的探索与实践，形成总结材料； 2、建立和完善实训指导、学生技能训练、顶岗实习等为内容的基地管理办法。 责任人： 徐永红、张晓青 | 预期目标： 通过调查研究，建立符合校内外实训基地实际的实训运行机制，制定基地管理办法。 验收要点： 1、通过调查研究，开展实训运行机制的探索与实践，形成总结材料； 2、建立和完善实训指导、学生技能训练、顶岗实习等为内容的基地管理办法。 责任人： 徐永红、张晓青 | 预期目标： 扩充、开发光伏材料与新功能材料实训项目14个。 验收要点： 1、实训大纲； 2、学生实训指导教材。 责任人： 徐永红、张晓青 |
| 4 师 资 队 伍 建 设 | 4-1 青 年 教 师 培 养 | 预期目标： 落实学院制定的青年教师“1358”计划，确定2名培养对象，落实实施性计划。 验收要点 1、实施性计划材料； 2、青年教师培养名单； 3、指定指导教师名单； 4、青年教师个人职业生涯规划材料； 5、实践企业落实材料； 6、外出培训总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 | 预期目标： 继续落实学院制定的青年教师“1358”计划，确定2名培养对象，落实实施性计划。 验收要点 1、实施性计划材料； 2、青年教师培养名单； 3、指定指导教师名单； 4、检查青年教师个人职业生涯规划材料； 5、实践企业落实材料； 6、外出培训总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 | 预期目标： 继续落实学院制定的青年教师“1358”计划，确定2名培养对象，落实实施性计划。 验收要点 1、实施性计划材料； 2、青年教师培养名单； 3、指定指导教师名单； 4、检查青年教师个人职业生涯规划材料； 5、实践企业落实材料； 6、外出培训总结材料； 7、对满足骨干教师培养的推荐材料。 责任人： 侯文顺、张涛 |
|  | 4-2 双 师 型 教 师 培 养 | 预期目标： 落实2010年6名“双师型”教师培养计划。 验收要点 1、制定“双师型”教师培养计划材料； 2、落实培养企业，确定校企1对1对象，鉴定协议材料； 3、落实项目开发材料； 4、年度培训个人总结及组织部门总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 | 预期目标： 落实2011年6名“双师型”教师培养计划。 验收要点 1、制定“双师型”教师培养计划材料； 2、落实培养企业，确定校企1对1对象，鉴定协议材料； 3、落实项目开发材料； 4、年度培训个人总结及组织部门总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 | 预期目标： 落实2012年6名“双师型”教师培养计划。 验收要点 1、制定“双师型”教师培养计划材料； 2、落实培养企业，确定校企1对1对象，鉴定协议材料； 3、落实项目开发材料； 4年度培训个人总结及组织部门总结材料； 5、推荐满足条件的人员参加“双师型”带头人评选。 责任人： 侯文顺、张涛 |
|  | 4-3 骨 干 教 师 培 养 | 预期目标： 落实培养6名具有较强的教学和实践能力的“双师型”骨干教师计划，双师”教师比例达60%。 验收要点： 1、2010年骨干教师培养计划与落实总结； 2、2010年“双师型”骨干教师培养记录； 3、骨干教师科技服务累计3个月，青年教师下基层锻炼6个月以上的培养相关证明资料；技能相关证书；企业或基地以及相关机构对教师的评价； 4、课题研究批件、计划、报告、成果材料； 5、骨干教师每人发表1篇教学研究论文； 6、与企业技术骨干1对1结对协议与过程材料； 7、教学团队培养计划与落实总结材料。 8、对6名参与专业教学的企业技术骨干，签订协议，进行项目化教学理念、方法等培训材料。 责任人： 唐惠东、张 涛、刘文斌、焦永锋、肖雪军、殷国庆、鞠宇飞、殷国庆、刘叔红、张晓青、高淑娟、姚新喜 | 预期目标： 落实培养6名具有较强的教学和实践能力的“双师型”骨干教师，“双师”教师比例达75%。 验收要点： 1、2011年骨干教师培养计划与落实总结； 2、2011年“双师型”骨干教师培养记录； 3、骨干教师科技服务累计3个月，青年教师下基层锻炼6个月以上的培养相关证明资料；技能相关证书；企业或基地以及相关机构对教师的评价； 4、课题研究批件、计划、报告、成果材料； 5、骨干教师每人发表1篇教学研究论文； 6、与企业技术骨干1对1结对协议与过程材料； 7、教学团队培养计划与落实总结材料。 8、对6名参与专业教学的企业技术骨干，签订协议，进行项目化教学理念、方法等培训材料。 责任人： 唐惠东、张 涛、刘文斌、焦永锋、肖雪军、殷国庆、鞠宇飞、殷国庆、刘叔红、张晓青、高淑娟、姚新喜 | 预期目标： 落实培养6名具有较强的教学和实践能力的“双师型”骨干教师， “双师”教师比例达95%。 验收要点： 1、2012骨干教师培养计划与落实总结； 2、2012“双师型”骨干教师培养记录； 3、培养相关证明资料；技能相关证书；企业或基地以及相关机构对教师的评价 4、项目合同、计划、实施记录、成果报告； 5、骨干教师每人发表1篇科技研究论文； 7、教学团队培养计划与落实总结材料； 8、推荐满足条件的人员参加带头人评选。 9、对6名参与专业教学的企业技术骨干，签订协议，进行项目化教学理念、方法等培训材料。 责任人： 唐惠东、张 涛、刘文斌、焦永锋、肖雪军、殷国庆鞠宇飞、殷国庆、刘叔红、张晓青、高淑娟、姚新喜 |
|  | 4-4 专 业 带 头 人 培 养 | 预期目标： 培养1名专业带头人，通过国内外光伏材料与功能新材料企业培养，提高科研和组织教学的能力。 验收要点： 1、国内外培养1名专业带头人的相关资料；至少主持1项专业建设或生产一线技术应用研发的项目；结对2名骨干教师的工作记录； 2、申报发明专利1项； 3、发表教学或科研论文1篇。 责任人： 唐惠东、刘文斌、张涛 | 预期目标： 培养1名专业带头人，通过国内外光伏材料与功能新材料企业培养，提高科研和组织教学的能力。 验收要点： 1、国内外培养1名专业带头人的相关资料；至少主持1项专业建设或生产一线技术应用研发的项目；结对2名骨干教师的工作记录； 2、申报发明专利1项； 3、发表教学或科研论文1篇。 责任人： 唐惠东、刘文斌、张涛 | 预期目标： 培养1名专业带头人，通过访问学习，国内外培训，成为行业专家，能够解决生产中的关键技术问题，研发和推广新技术、新成果。通过专业带头人的评定。 验收要点： 1、培养1名专业带头人的相关资料；主持1－2项光伏材料与功能新材料应用研究或重点专业建设研究（院级或以上）科研课题；结对1－2名骨干教师的工作记录； 2、申报发明专利1项； 3、发表教学和科研论文各1篇。 4、通过专业带头人的评选认定材料。 责任人： 唐惠东、刘文斌、张涛 |
|  | 4-5 兼 职 教 师 培 养 | 预期目标： 建立10名左右的兼职教师队伍。 验收要点： 1、制定兼职教师聘任与管理机制材料； 2、已经签订的兼职教师协议书； 3、已经落实的兼职教师上课（理论与实践）材料； 4、年度兼职教师队伍执行情况总结材料。 5、兼职教师上课时数比例达到35%以上。 责任人： 侯文顺 张涛 | 预期目标： 继续建立10名左右的兼职教师队伍。 验收要点： 1、制定兼职教师聘任与管理机制材料； 2、已经签订的兼职教师协议书； 3、已经落实的兼职教师上课（理论与实践）材料； 4、年度兼职教师队伍执行情况总结材料； 5、兼职教师上课时数比例达到45%以上。 责任人： 侯文顺 张涛 | 预期目标： 建立由来源于企业10名人左右、兄弟院校10人左右的兼职教师队伍。 验收要点： 1、制定兼职教师聘任与管理机制材料； 2、已经签订的兼职教师协议书； 3、已经落实的兼职教师上课（理论与实践）材料； 4、年度兼职教师队伍执行情况总结材料； 5、兼职教师上课时数比例达到50%以上。 责任人： 侯文顺 张涛 |
|  | 4-6 教 师 团 队 建 设 | 预期目标： 初步建立一支由企业技术骨干、兄弟院校兼职教师、本专业教师组成优秀教学团队。 验收要点： 1、对照省级优秀教学团队的标准，查找存在的不足，制定建设计划、明确任务分工等材料； 2、优化组合来源于三方人员初步组建团队，落实建设计划材料； 3、汇总年度建设材料。 责任人： 侯文顺 张涛 | 预期目标： 完善建立一支由企业技术骨干、兄弟院校兼职教师、本专业教师组成优秀教学团队。 验收要点： 1、对照省级优秀教学团队的标准，落实建设各自任务； 2、针对第一年建设进度情况，优化建设方案及落实实施材料； 2、汇总年度建设材料。 责任人： 侯文顺 张涛 | 预期目标： 建成一支由企业技术骨干、兄弟院校兼职教师、本专业教师组成的省级优秀教学团队。 验收要点： 1、汇总申报材料； 2、参加省级优秀教学团队的评选系列材料。 责任人： 侯文顺 张涛 |
|  | 4-7 特 聘 专 家 | 预期目标： 聘请坚持服务“光伏材料与功能新材料”，在学术上有造诣，科研上有成就，行业界有声望的专家或教授作为特聘专家指导专业建设。 验收要点： 1、特聘专家1名计划； 2、特聘专家聘用文书； 3、特聘专家工作计划； 4、汇总特聘专家指导对专业建设的意见和实际工作记录。 责任人： 侯文顺、薛依云 | 预期目标： 展现特聘任专家在专业建设中的作用。 验收要点： 1、特聘专家1名计划； 2、特聘专家聘用文书； 3、特聘专家工作计划； 4、汇总特聘专家指导对专业建设的意见和实际工作记录。 责任人： 侯文顺、薛依云 | 预期目标： 建立特聘任专家在专业建设中充分发挥作用的机制。 验收要点： 1、特聘专家1名计划； 2、特聘专家聘用文书； 3、特聘专家工作计划； 4、特聘专家指导专业建设和实际工作记录。 责任人： 侯文顺、薛依云 |
| 5 教 学 资 源 库 建 设 | 5-1 文 本 类 资 源 建 设 | 预期目标： 收集各类文本类资料，并实现网络共享。 验收要点： 1、国家有关新能源材料及功能新材料的职业标准、技术标准、业务流程、作业规范等； 2、人才培养方案，专业核心课程的课程标准、课程整体设计方案、单元教学设计方案； 3、文本上网时间安排材料； 4、年度标准收集情况总结。 责任人： 徐永红 王艳香 | 预期目标： 完善文本类资料，并实现网络共享。 验收要点： 1、完善国家有关新能源材料及功能新材料的职业标准、技术标准、业务流程、作业规范等； 3、完善文本上网时间安排材料； 4、年度标准收集情况总结。 责任人： 徐永红 王艳香 | 预期目标： 完善文本类资料，并实现网络共享。 验收要点： 1、完善国家有关新能源材料及功能新材料的职业标准、技术标准、业务流程、作业规范等； 3、完善文本上网时间安排材料； 4、年度标准收集情况总结。 责任人： 徐永红 王艳香 |
|  | 5-2 条 件 类 资 料 建 设 | 预期目标： 将收集到的光伏企业生产工具、生产对象、生产场景及专业的实训条件图片上网共享。 验收要点： 1、生产工具、生产对象、生产场景图片； 2、专业实训条件图片； 3、网络共享使用记录。 责任人： 刘文斌 张涛 | 预期目标： 将收集到的光伏企业生产工具、生产对象、生产场景及专业的实训条件图片完善后，上网共享。 验收要点： 1、完善后的生产工具、生产对象、生产场景图片； 2、完善后的专业实训条件图片； 3、网络共享使用记录。 责任人： 刘文斌 张涛 | 预期目标： 将收集到的光伏企业生产工具、生产对象、生产场景及专业的实训条件图片完善后，上网共享。 验收要点： 1、完善后的生产工具、生产对象、生产场景图片； 2、完善后的专业实训条件图片； 3、网络共享使用记录。 责任人： 刘文斌 张涛 |
|  | 5-3 视 频 动 画 资 料 建 设 | 预期目标： 将光伏材料生产过程、工作原理、核心设备内部结构、学生实训、仿真操作等视频资料上网共享。 验收要点： 1、光伏材料生产过程、工作原理、核心设备内部结构材料； 2、学生实训、仿真操作资料； 3、上网共享计划及落实材料。 责任人： 刘文斌 张涛 | 预期目标： 将光伏材料生产过程、工作原理、核心设备内部结构、学生实训、仿真操作等视频资料上网共享。 验收要点： 1、完善后的光伏材料生产过程、工作原理、核心设备内部结构材料； 2、学生实训、仿真操作资料； 3、上网共享计划及落实材料。 责任人： 刘文斌 张涛 | 预期目标： 将光伏材料生产过程、工作原理、核心设备内部结构、学生实训、仿真操作等视频资料上网共享。 验收要点： 1、完善后的光伏材料生产过程、工作原理、核心设备内部结构材料； 2、学生实训、仿真操作资料； 3、上网共享计划及落实材料。 责任人： 刘文斌 张涛 |
|  | 5-4 生 产 案 例 资 料 建 设 | 预期目标： 将光伏企业生产视频资光伏材料企业的生产案例、企业网站等资料上网共享。 验收要点： 生产案例、企业网站； 上网安排与落实总结。 责任人： 唐惠东 薛依云 | 预期目标： 将完善光伏企业生产视频资光伏材料企业的生产案例、企业网站等资料上网共享。 验收要点： 完善后的生产案例、企业网站； 上网安排与落实总结。 责任人： 唐惠东 薛依云 | 预期目标： 将完善光伏企业生产视频资光伏材料企业的生产案例、企业网站等资料上网共享。 验收要点： 完善后的生产案例、企业网站； 上网安排与落实总结。 责任人： 唐惠东 薛依云 |
|  | 5-5 教 材 课 件 资 料 建 设 | 预期目标： 将2010年完成的项目化教材、教学课件、生产问题汇总等上网共享。 验收要点： 1、教材汇总材料； 2、课件汇总材料； 3、生产问题汇总材料； 责任人： 肖雪军 张晓青 | 预期目标： 将2011年完成的项目化教材、教学课件、生产问题汇总等上网共享。 验收要点： 1、教材汇总材料； 2、课件汇总材料； 3、生产问题汇总材料； 责任人： 肖雪军 张晓青 | 预期目标： 将2012年完成的项目化教材、教学课件、生产问题汇总等上网共享。 验收要点： 1、教材汇总材料； 2、课件汇总材料； 3、生产问题汇总材料； 责任人： 肖雪军 张晓青 |
|  | 5-6 优 秀 毕 业 生 | 预期目标： 将2010年评选的毕业后在企业工作成绩突出的学生上网展示。 验收要点： 1、建立优秀毕业后成绩优秀人员评选条件； 2、收集毕业后在企业工作成绩突出的学生参与评选； 3、将评选年度优秀人员资料、企业等情况上网共享。 责任人： 鞠宇飞 杨大弟 | 预期目标： 将2011年评选的毕业后在企业工作成绩突出的学生上网展示。 验收要点： 1、收集毕业后在企业工作成绩突出的学生参与评选； 2、将评选年度优秀人员资料、企业等情况上网共享。 责任人： 鞠宇飞 杨大弟 | 预期目标： 将2012年评选的毕业后在企业工作成绩突出的学生上网展示。 验收要点： 1、收集毕业后在企业工作成绩突出的学生参与评选； 2、将评选年度优秀人员资料、企业等情况上网共享。 责任人： 鞠宇飞 杨大弟 |
|  | 5-7 科 研 动 态 与 成 果 | 预期目标： 将2010年教师与企业联合开发的科研成果、发明专利上网展示。 验收要点： 1、年度教师与企业一开发的科研成果收集材料； 2、年度申报的发明专利资料； 3、上网计划与落实材料。 责任人： 肖雪军 张晓青 | 预期目标： 将2011年教师与企业联合开发的科研成果、发明专利上网展示。 验收要点： 1、年度教师与企业一开发的科研成果收集材料； 2、年度申报的发明专利资料； 3、上网计划与落实材料。 责任人： 肖雪军 张晓青 | 预期目标： 将2012年教师与企业联合开发的科研成果、发明专利上网展示。 验收要点： 1、年度教师与企业一开发的科研成果收集材料； 2、年度申报的发明专利资料； 3、上网计划与落实材料。 责任人： 肖雪军 张晓青 |
| 6 社 会 服 务 平 台 建 设 | 6-1 体 制 机 制 建 设 | 预期目标： 完善新材料研究所的体制与机制，搭建专业服务平台。 验收要点： 1、建立完善新材料研究所的吸收企业技术人员参加的体制与管理机制材料； 2、管理办法条件材料； 3、5名企业技术人员名单； 4、组织调研，收集共同研究的技术应用项目材料； 5、争取1人受聘于深度合作企业的兼职技术顾问； 6、新材料研究所年度总结材料。 责任人： 侯文顺 张晓青 | 预期目标： 继续健全新材料研究所的体制与机制，搭建专业服务平台。 验收要点： 1、优化体制与管理机制材料； 2、优化管理办法材料； 3、扩大企业技术人员5人； 4、加大组织调研，收集共同研究的技术应用项目材料； 5、争取2人受聘于深度合作企业的兼职技术顾问； 6、新材料研究所年度总结材料。 责任人： 侯文顺 张晓青 | 预期目标： 形成新材料研究所的完整体制与机制，搭建专业服务平台。 验收要点： 1、根据实际需要调整的体制与管理机制材料； 2、继续优化管理办法条件材料； 3、继续扩大企业技术人员5人； 4、继续加大组织调研，收集共同研究的技术应用项目材料； 5、争取5人受聘于深度合作企业的兼职技术顾问； 6、新材料研究所年度总结材料。 责任人： 侯文顺 张晓青 |
|  | 6-2 技 术 应 用 项 目 开 发 | 预期目标： 发挥服务平台的作用，开展技术应用项目的研究。 验收要点： 1、至少与企业共同开发1个光伏材料与新功能材料生产技术应用项目，申报发明专利1项，提供合同、协议、专利； 2、年到账科研经费不少于50万元； 3、项目开发进展报告； 4、深度合作企业2个，合作合同； 5、每年至少吸纳50名在校学生参与项目开发与研究； 6、组织项目组人员参加“广交会”、“上交会”，关注国内外新能源材料、功能新材料的发展现状与动态，提交总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 | 预期目标： 发挥服务平台的作用，扩大技术应用项目的研究。 验收要点： 1、至少与企业共同开发3个光伏材料与新功能材料生产技术应用项目，申报发明专利3项，提供合同、协议、专利； 2、年到账科研经费不少于100万元； 3、项目开发进展报告； 4、每年至少吸纳100名在校学生参与项目开发与研究； 5、浓度合作企业2个，合作合同； 6、组织项目组人员参加“广交会”、“上交会”，关注国内外新能源材料、功能新材料的发展现状与动态，提交总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 | 预期目标： 建立、完善新材料研究所的管理、运行机制。建立技术服务的先锋作用。 验收要点： 3、与企业共同开发5个以上光伏材料与新功能材料生产技术应用项目，申报发明专利5项以上，提供合同、协议、专利； 4、年到账科研经费不少于150万元； 5、项目开发进展报告； 6、深度合作企业2个，合作合同； 7、至少吸纳150名在校学生参与项目开发与研究； 8、组织项目组人员参加“广交会”、“上交会”，关注国内外新能源材料、功能新材料的发展现状与动态，提交总结材料。 责任人： 侯文顺、张涛 |
|  | 6-3 培 训 鉴 定 | 预期目标： 职业技能培训200人次，工种鉴定200人。 验收要点： 1、培训及工种鉴定计划； 2、培训及工种鉴定人员名册； 3、结业证书及工种证书复印件； 4、培训总结。 责任人： 徐永红、张晓青 | 预期目标： 职业技能培训200人次，工种鉴定200人。 验收要点： 1、培训及工种鉴定计划； 2、培训及工种鉴定人员名册； 3、结业证书及工种证书复印件； 4、建立1个校外专业教师培训基地； 5、培训总结。 责任人： 徐永红、张晓青 | 预期目标： 职业技能培训300人次，工种鉴定300人。 验收要点： 1、培训及工种鉴定计划； 2、培训及工种鉴定人员名册； 3、结业证书及工种证书复印件； 4、建立1个校外专业教师培训基地； 5、培训总结。 责任人： 徐永红、张晓青 |
|  | 7-1 专 业 建 设 理 事 会 | 预期目标： 分别建立复合材料加工与应用技术专业和高分子材料加工技术专业的专业建设理事会。 验收要点： 1、制定专业建设理事会建设方案材料； 2、专业建设理事会建设过程材料； 3、各类人员筛选材料； 4、例会材料； 5、年度总结材料。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 预期目标： 专业建设理事会作用发挥。 验收要点： 1、例会计划材料； 2、审核专业建设材料； 3、年度总结材料。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 预期目标： 专业建设理事会作用发挥。 验收要点： 1、例会计划材料； 2、审核专业建设材料； 3、年度总结材料。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 |
| 7 专 业 群 建 设 | 7-2 人 才 培 养 模 式 和 课 程 体 系 改 革 | 预期目标： 分别建立复合材料加工与应用技术专业和高分子材料加工技术专业的人才培养模式与课程体系、实施课程改革。 验收要点： 1、总结年度人才培养模式与实施方案和落实报告； 2、两个专业组织落实7门课程及教材建设材料； 3、针对人才培养模式应用情况总结效果报告。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 预期目标： 分别完善复合材料加工与应用技术专业和高分子材料加工技术专业的人才培养模式与课程体系、课程改革。 验收要点： 1、总结年度人才培养模式与实施方案和落实报告； 2、两个专业各组织落实7门课程及教材建设材料； 3、针对人才培养模式应用情况总结效果报告。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 预期目标： 分别形成复合材料加工与应用技术专业和高分子材料加工技术专业的人才培养模式与课程体系、课程改革的特点。 验收要点： 1、总结年度人才培养模式与实施方案和落实报告； 2、两个专业各完成7门课程及教材建设材料； 3、针对人才培养模式应用情况总结效果报告。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 |
|  | 7-3 专 业 群 师 资 队 伍 建 设 | 预期目标： 分别完成专业群师资建设任务。 验收要点： 1、分别制定师资队伍建设方案材料； 2、分别确定专业带头人培养对象1人； 3、分别确定3名骨干教师； 4、分别确定10名来源于企业的兼职教师； 5、年度师资建设总结材料。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 预期目标： 落实专业群师资建设任务。 验收要点： 1、分别落实师资队伍建设方案材料； 2、分别落实专业带头人培养对象1人； 3、分别落实3名骨干教师； 4、分别落实10名来源于企业和的兼职教师； 5、年度师资建设总结材料。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 | 预期目标： 分别完成专业群师资建设任务。 验收要点： 1、分别完成师资队伍建设方案材料； 2、分别完成专业带头人培养对象1人； 3、分别完成3名骨干教师； 4、分别完成10名来源于企业的兼职教师； 5、年度师资建设总结材料。 责任人： 刘日鑫、杨大弟、高炜斌、石卫兵 |
|  | 7-4 复 合 新 材 料 实 训 室 建 设 |  | 预期目标： 完成复合材料加工与检测实训室1台备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录； 7、充分利用引入设备，开展技术应用项目研发与服务。 责任人： 刘日鑫、杨大弟 |  |
|  | 7-5 高 分 子 新 功 能 材 料 实 训 室 建 设 | 预期目标： 完成高分子新材料加工与检测实训室设8台备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 高炜斌、石卫兵 |  |  |
|  | 7-6 分 析 测 试 中 心 (公用) | 预期目标： 完成材料分析测试中心4台备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 徐永红、高淑娟、张晓青 | 预期目标： 完成材料分析测试中心2台大型备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 徐永红、高淑娟、张晓青 |  |
|  | 7-7 专 业 教 室 | 预期目标： 完成专业教室设备验收与运行。 验收要点： 1、聘请企业技术人员，进行技术支持，提供聘请文件； 2、具体制定实施性方案、落实环境、条件，提供过程材料； 3、组织设备采购，提供采购合同； 4、对将要引入的大型设备进行预前技术培训，提供计划； 5、对到校的设备验收、安装、调试、试运行，建立设备档案； 6、编制设备安全使用规程，投入实际教学，提供运行记录。 责任人： 徐永红、张晓青 |  |  |
| 8 人 才 培 养 质 量 评 价 体 系 建 设 | 8-1 人 才 培 养 计 划 调 整 | 预期目标： 建立教学质量调研体制与机制。 验收要点： 1、成立新生老生调研组织，制定制度材料； 2、组织落实调研计划材料； 3、分析调研结果材料； 4、根据调研结果调整人才培养方案材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张涛、薛依云 | 预期目标： 建全教学质量调研体制与机制。 验收要点： 1、成立新生老生调研组织，制定制度材料； 2、细化组织落实调研计划材料； 3、分析调研结果材料； 4、根据调研结果调整人才培养方案材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张涛、薛依云 | 预期目标： 形成特色的教学质量调研体制与机制。 验收要点： 1、成立新生老生调研组织，制定制度材料； 2、优化组织落实调研计划材料； 3、分析调研结果材料； 4、根据调研结果调整人才培养方案材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张涛、薛依云 |
|  | 8-2 课 程 开 发 体 系 的 监 控 系 统 建 设 | 预期目标： 建立课程开发体系的监控系统。 验收要点： 1、建立监控系统的方案与计划材料； 2、行业咨询材料； 3、课程标准与行业职业标准的对应分析材料； 4、金桥校友联盟反馈分析材料； 5、寻找影响课程体系关联性因素材料； 6、修订课程体系结果； 7、年度总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张涛、薛依云 | 预期目标： 建全课程开发体系的监控系统。 验收要点： 1、建全监控系统的方案与计划材料； 2、行业咨询材料； 3、课程标准与行业职业标准的对应分析材料； 4、金桥校友联盟反馈分析材料； 5、寻找影响课程体系关联性因素材料； 6、修订课程体系结果； 7、年度总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张涛、薛依云 | 预期目标： 形成特色课程开发体系的监控系统。 验收要点： 1、形成特色监控系统的方案与计划材料； 2、行业咨询材料； 3、课程标准与行业职业标准的对应分析材料； 4、金桥校友联盟反馈分析材料； 5、寻找影响课程体系关联性因素材料； 6、修订课程体系结果； 7、年度总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张涛、薛依云 |
|  | 8-3 教 学 管 理 体 制 | 预期目标： 完善教学管理机制与机制。 验收要点： 1、完善教学质量管理队伍，实行系主任负责制材料，制度完善材料； 2、完善“三级”质量评价材料； 3、建立多元化质量评价体制材料； 4、年度教学质量总结材料。 责任人： 侯文顺 徐永红、张晓青 | 预期目标： 健全教学管理机制与机制。 验收要点： 1、健全教学质量管理队伍，实行系主任负责制材料，制度完善材料； 2、健全“三级”质量评价材料； 3、健全多元化质量评价体制材料； 4、年度教学质量总结材料。 责任人： 侯文顺 徐永红、张晓青 | 预期目标： 形成特色教学管理机制与机制。 验收要点： 1、特色教学质量管理队伍，实行系主任负责制材料，制度完善材料； 2、特色“三级”质量评价材料； 3、特色多元化质量评价体制材料； 4、年度教学质量总结材料。 责任人： 侯文顺 徐永红、张晓青 |
|  | 8-4 教 学 方 法 改 革 | 预期目标： 探索用新的方法提高学生学习的兴趣与质量。 验收要点： 1、制定30%推进项目化教学的计划与落实材料； 2、探索反复强化训练的方法材料； 3、年度实施项目化教学的总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 | 预期目标： 总结用新的方法提高学生学习的兴趣与质量的经验。 验收要点： 1、制定50%推进项目化教学的计划与落实材料； 2、探索反复强化训练的方法材料； 3、年度实施项目化教学的总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 | 预期目标： 形成具有特色的提高学生学习的兴趣与质量方法。 验收要点： 1、制定80%推进项目化教学的计划与落实材料； 2、总结特色的反复强化训练的方法材料； 3、年度实施项目化教学的总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 |
|  | 8-5 考 核 方 法 改 革 | 预期目标： 探索用新的考核方法提高学生学习的兴趣与质量。 验收要点： 1、建立跟踪系统，提高教学质量的材料； 2、探索融合素质、能力、知识运用为一体的考核材料； 3、探索以实际问题解决为特征的考核方法； 4、总结年度内实施的考核改革材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 | 预期目标： 总结如何用新的方法评价学生学习质量的经验。 验收要点： 1、建立跟踪系统，提高教学质量的材料； 2、完善融合素质、能力、知识运用为一体的考核材料； 3、完善以实际问题解决为特征的考核方法； 4、总结年度内实施的考核改革材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 | 预期目标： 形成特色考核系统。 验收要点： 1、建立跟踪系统，提高教学质量的材料； 2、健全融合素质、能力、知识运用为一体的考核材料； 3、总结以实际问题解决为特征的考核方法成果； 4、总结年度内实施的考核改革材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 |
|  | 8-6 项 岗 位 管 理 控 制 | 预期目标： 探索顶岗实习管理控制系统。 验收要点： 1、建立顶岗位实习的管理制度材料； 2、分地区顶岗实习教师工作站的建立材料； 3、校企共同管理、提高顶岗实习质量的材料； 4、年度顶岗实习情况总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 | 预期目标： 完善顶岗实习管理控制系统。 验收要点： 1、完善顶岗位实习的管理制度材料； 2、分地区顶岗实习教师工作站的建立材料； 3、校企共同管理、提高顶岗实习质量的材料； 4、年度顶岗实习情况总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 | 预期目标： 健全顶岗实习管理控制系统。 验收要点： 1、健全顶岗位实习的管理制度材料； 2、分地区顶岗实习教师工作站的建立材料； 3、校企共同管理、提高顶岗实习质量的材料； 4、年度顶岗实习情况总结材料。 责任人： 侯文顺、徐永红、张晓青 |

#### 八、预期效果

依托“国家级新材料产业园”和“一核八园”平台，共建适应新能源材料产业、功能新材料产业快速发展需求的一线高素质高技能专门人才培养新体系，构建校企深度合作通道。

1、共建专业建设理事会。聘请由5名以上省内外企业专家、2名行业专家、家长代表、毕业生代表、专业教师代表组成的专业建设理事会，每年审定1次专业建设方案；每半年集中召开例会1次；专业教师6个月走访1次企业。

2、完善“双线并行、三段交替”人才培养模式。

3、校企合作共同开发工作过程系统化的专业课程体系。以光电转换电池产品生产的工作任务分析为依据，融国家职业标准开发教学项目。完成省级优质课程3门、院级优质课程6门、省级优质教材3本、院级优质教材6本的建设。完成以《晶体生产技术》等4门课程为主体的专业教学资源库。

4、共建内外互补的生产性实训环境。与常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司等企业共建由光伏材料加工与检测实训室、复合材料加工实训室、高分子材料加工实训室、分析测试中心组成的“三室一中心”和常州天合光能“厂中校”，力争建成1个以光伏材料检测为主的“校中厂”，为专业学生提供真实的光伏产品生产、产品开发、性能测试的生产性实训环境，为企业提供材料测试和新产品开发服务。新增6个校外实习基地，完善顶岗实习管理体制与机制。

5、共建“专兼结合”的“双师型”专业教学团队。培养2名校内专业带头人，聘请有行业影响力的专家为专业带头人，培养4名骨干教师。专业教师队伍“双师”素质比达90%以上。建立由20名左右的企业技术人员组成的兼职师资库，担任专业课比例达50%以上，力争建成1个省级优秀教学团队。

6、以“技术应用项目开发”为桥梁、构建校企深度合作的通道。以企业技术应用项目开发为突破口，充分调动专业群及学院其他专业的优势资源，与5家以上企业深度合作，开发9个“技术应用项目”，申报发明专利9个，科研经费到账430万元，吸纳300名学生参与开发，年培训员工100人。

#### 九、资金预算

详见表3-1-1-16

表3-1-1- 16材料工程技术专业及专业群建设资金预算表

| 建设内容 | 材料工程技术专业（新能源材料与功能新材料方向）建设资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 中央财政投入（万元） | 地方财政投入（万元） | 行业企业投入（万元） | 其它投入(学院自筹)（万元） | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 221 | 307 | 222 | 750 | 137 | 450 | 113 | 700 | 0 | 50 | 0 | 50 | 55 | 45 | 25 | 125 | 1625 |
| 课程 建设 | 1、培养模式及课程体系 | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2、课程开发 | 19 | 35 | 15 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  | 3、教材 | 11 | 13 | 9 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | 4、共享型专业人才培养资源库建设 | 30 | 50 | 40 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | 5、人才培养质量评价体系 | 7 | 8 | 8 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 6、专业建设理事会 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 | 71 | 114 | 80 | 265 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 实验实训条件建设 | 1、光伏材料加工与检测实训室 | 115 | 154 | 104 | 373 | 45 | 67 | 45 | 157 |  | 50 |  | 50 | 5 | 15 | 5 | 25 | 605 |
|  | 2、天合光能“厂中校” |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3、“校中厂”环境建设 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小 计 | 115 | 154 | 104 | 373 | 45 | 122 | 45 | 212 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5 | 15 | 5 | 25 | 660 |
| 师资队伍建设 | 1、专业带头人 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2、骨干教师 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 3、兼职教师 | 10 | 14 | 13 | 37 | 6 | 16 | 16 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | 4、青年教师 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 5、“双师型”教师 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6、教学团队 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 7、特聘专家 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 | 35 | 39 | 38 | 112 | 24 | 34 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 专业群建设 | 1、课程建设 |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 2、实验实训条件建设 |  |  |  |  | 44 | 268 | 10 | 322 |  |  |  |  | 50 | 30 | 20 | 100 | 422 |
|  | 3、师资队伍建设 |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 4、专业建设理事会 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 286 | 26 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 100 | 472 |

#### 十、拟购设备清单

拟购设备清单详见表3-1-1-17

表3-1-1- 17材料工程技术专业及专业群建设拟购设备清单表

# （单台件价格在5000元人民币以上）

| 项目名称 | 实训室室名称 | 拟购仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 参考价格(万元) | 拟购年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 电池片裁剪 | 光伏材料加工及检测实训室 | EVA-TPT裁剪台 | 1 | 套 | 5 | 5 | 2010年 |
| 电池片焊接 | 光伏材料加工及检测实训室 | 焊接台 | 2 | 台 | 10 | 20 | 2010年 |
| 电池片检测 | 光伏材料加工及检测实训室 | 太阳能电池片检测仪 | 1 | 套 | 9 | 9 | 2010年 |
| 电阻测试 | 光伏材料加工及检测实训室 | 方块电阻测试仪 | 1 | 套 | 4 | 4 | 2010年 |
| 寿命分析 | 光伏材料加工及检测实训室 | 少子寿命分析仪 | 1 | 套 | 7 | 7 | 2010年 |
| 硅片清洗 | 光伏材料加工及检测实训室 | 硅片清洗机 | 1 | 套 | 22 | 22 | 2010年 |
| 硅原料清洗 | 光伏材料加工及检测实训室 | 硅原料清洗设备 | 1 | 台 | 15 | 15 | 2010年 |
| 清洗辅助 | 光伏材料加工及检测实训室 | 冷却水系统、压缩空气、UPS电源、砂浆搅拌机 | 1 | 套 | 10 | 10 | 2010年 |
| 样品水分分析 | 检测实训室 | 红外线水分测量仪 | 1 | 套 | 2 | 2 | 2010年 |
| 马弗炉标定 | 检测实训室 | 热电偶标定测试表 | 1 | 台 | 2 | 2 | 2010年 |
| 材料硬度测试 | 分析测试中心 | 维氏硬度计 | 1 | 台 | 3 | 3 | 2010年 |
| 材料粒径测试 | 分析测试中心 | 激光粒度仪 | 1 | 台 | 6 | 6 | 2010年 |
| 材料成型 | 新材料加工及检测实训室 | 微型注塑机 | 4 | 台 | 5 | 20 | 2010年 |
| 材料成型 | 复合新材料加工及检测实训室 | 真空罩式油压成型机 | 1 | 套 | 30 | 30 | 2010年 |
| 薄膜沉积 | 光伏材料加工及检测实训室 | PECVD沉积设备 | 1 | 套 | 155 | 155 | 2011年 |
| 组件测试 | 光伏材料加工及检测实训室 | 组件测试仪 | 1 | 套 | 29 | 29 | 2011年 |
| 电池片绝缘性能测试 | 光伏材料加工及检测实训室 | 绝缘耐压测试仪 | 1 | 套 | 5 | 5 | 2011年 |
| 超净环境模拟 | 光伏材料加工及检测实训室 | 超净环境模拟间 | 1 | 间 | 20 | 20 | 2011年 |
| 电池组片 | 光伏材料加工及检测实训室 | 太阳能电池方阵 | 3 | 套 | 10 | 30 | 2011年 |
| 太阳跟踪控制 | 光伏材料加工及检测实训室 | 太阳跟踪控制系统 | 3 | 套 | 2 | 6 | 2011年 |
| 配套设施 | 光伏材料加工及检测实训室 | 其他如充放电控制器、逆变器、交流配电柜等配套设施 | 1 | 套 | 30 | 30 | 2011年 |
| 硅片切割 | 光伏材料加工及检测实训室 | 多线切割机 | 1 | 台 | 200 | 200 | 2011年 |
| 厂中校 | 光伏材料加工及检测实训室 | 计算机2台、多媒体1套、桌椅45套 | 1 | 间 | 5 | 5 | 2011年 |
| 厂中校 | 光伏材料加工及检测实训室 | 晶体生长、多晶熔炼软件仿真系统 | 1 | 套 | 25 | 25 | 2011年 |
| 材料形貌分析 | 复合新材料加工及检测实训室 | 扫描电镜 | 1 | 套 | 234 | 234 | 2011年 |
| 电池片封装 | 光伏材料加工及检测实训室 | 装框机 | 1 | 套 | 7 | 7 | 2012年 |
| 电池片压片 | 光伏材料加工及检测实训室 | 组件层压机 | 1 | 套 | 18 | 18 | 2012年 |
| 电池片分选 | 光伏材料加工及检测实训室 | 电池片分选机 | 1 | 套 | 12 | 12 | 2012年 |
| 材料热失重分析 | 分析测试中心 | 综合热分析仪 | 1 | 台 | 80 | 80 | 2012年 |
| 材料成型 | 新材料加工及检测实训室 | 智能注塑机 | 4 | 台 | 5 | 20 | 2012年 |
| 专业专用教室 | 专业专用教室 | 计算机10台、多媒体1套、图书角、 桌椅50套 | 1 | 间 | 10 | 10 | 2011年 |
| 合 计 | 1082万元 |

### Ⅱ 中央财政支持重点专业——生物制药技术及专业群建设项目

项目负责人：

丁敬敏  常州工程职业技术学院制药与生物工程技术系主任 教授

谢中其  常州市医药行业协会秘书长  高级工程师

项目组主要成员：

邱玉华  常州工程职业技术学院制药系教研室主任     讲师

赵怡红  常州工程职业技术学院制药系专任教师       副教授

韦平和  常州工程职业技术学院制药系专任教师       副教授

赵  雷  常州工程职业技术学院制药系副书记         讲师

谢  婷  常州工程职业技术学院制药系副主任         副教授

陈文华  常州工程职业技术学院制药系专任教师        教授

杨艳芳  常州工程职业技术学院制药系专任教师        副教授

龚小玉  常茂生物化学工程股份有限公司总工程师      高级工程师

王  平  江苏张家港华昌药业有限公司总经理          工程师

张  华  常州天普制药有限公司车间主任              执业药师

徐新平  常州新博龙泉酒业有限公司总经理            工程师

贺志真  江苏太平洋美诺克生物药业有限公司生产经理  工程师

汤礼军  常州出入境检验检疫局检测技术中心主任       研究员

汤金春  常州康普药业有限公司技术经理               高级工程师

#### 一、建设背景

##### （一）产业现状与发展

常州生物医药产业园是在“三药”（医药、农药、兽药）国家级特色产业基地的基础上，由孵化器、中试基地和产业化基地三部分组成，重点发展生物技术药物、化学合成药物、新型中成药、高效低毒新型农药、广谱低毒新型兽药和新型制剂等。2009－2011年常州市振兴五大产业行动计划将生物医药产业列为重点培育、重点扶持的产业之一，为生物医药发展创造了良好的环境。

目前常州生物医药产业园已入住企业80余家，产值超亿元企业12家，成功开发“三药”新品近50只，拥有国家一类新药4个，二类新药近30个，实现年工业总产值155.74亿元，占全市高新技术产业总产值的41.29%，位居五大振兴产业之首。

预计到2015年，常州市生物医药产业将形成由300家企业组成的，集聚5家国家级、20家省部级重点实验室和技术中心，培育和引进40-60个医药新品种的产业集群，成为江苏省乃至全国举足轻重的生物医药产业集聚区和增长极。

根据《江苏省生物技术和新医药产业发展规划纲要（2009-2012年）》和《江苏省新兴产业倍增计划》，今后3年江苏省将着重建设苏北的连云港新医药产业基地，苏中的中国泰州医药城、苏南的苏锡常医药产业群、南京生物技术产业综合基地，逐步形成沿江七市的生物医药产业带，将培育100个拥有自主技术和品牌的企业，开发100个具有高附加值和高市场占有率的产品，建设100个创新支撑平台，培育一批生物医药服务外包骨干企业，形成规模和优势，实现年工业总产值超过5000亿元。至2015年，生物医药产业将成为江苏省国民经济的主导产业，江苏省成为全球生物医药产业化最活跃的地区之一，在世界生物医药产业发展中占有一席之地。

毗邻的长三角区之核上海生物医药产业，到2012年底将初步建成3个研发中心和6个产业基地，扶持100家年产值超过2亿元的创新型企业，年工业总产值实现2000亿元。浙江的生物医药产业到2012年实现年工业总产值近4000亿元。

##### （二）人才需求

生物医药产业的结构调整与快速发展势必需要大量高素质高技能专门人才作支撑。目前，江苏省1200余家生物医药企业中，一线生产技能型技术人员共有16万人左右，其中在一线从事生产操作人员约有12.8万人（本科及以上、专科和专科以下学历比为1：11：8），在一线从事生产质量和工艺技术管理人员约3.2万人（本科及以上与专科学历比为7：3）。从业人员中，高、中和初级工比为1：4：7，高技能型人才十分缺乏。

调查显示，江苏省90%的生物医药企业制定了扩大人才需求三年规划，预计每年需求量为4000人左右，其中一线高技能型操作员约为2100人。江苏省目前有2所高职院校独立设置生物制药技术专业，一所是我院以生物医药产品生产、技术和质量管理为主要培养方向，还有一所江苏畜牧兽医职业技术学院，以兽药生产、经营、管理为主要培养方向。

#### 二、建设基础

该专业前身是1999年开设的生物与化学制药专业，2005年根据教育部规范高职高专专业目录要求，调整为生物制药技术和化学制药技术2个独立专业，招收高中后三年制的学生。第一志愿录取率为100%，学生报到率达92.4%，现有在校生183人。2008年成为省级示范性院校重点建设专业。

专业人才培养目标：培养德、智、体、美、全面发展，能按照《药品生产质量管理规范》（GMP规范）要求，在生物医药生产一线进行生产操作、设备维护、质量检验和监控、工艺优化的高素质高级生产技能型技术员。

基本目标：能够按照《药品生产质量管理规范》（GMP规范）要求，操作生产设备进行生物药物产品生产，维护保养生产设备；能按照国家、行业或企业标准进行产品质量指标检验。

提升目标：针对生产原料、中间体、产品质量监控过程中出现的问题，能够按照标准、规范及时解决，正确指导生产，是生产车间的技术管理者，组织者。

发展目标：能够有效地运用生物制药技术解决生产实际问题，通过对原料和产品质量的评定与判断，发现生产工艺异常与不足，从而能进行工艺优化和改进，提高产品产量和质量。

##### （一）创新了“三三三”人才培养模式

本专业自1999年开设至今10多年来，经历了从“职业技能培养→‘双证书’制度推行→以技术为核心的模块化课程→工作过程系统化课程”4个阶段的改革探索与实践。形成了以“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式为基础的，以素质和职业整体行动能力培养为主线的“三三三”人才培养模式，即“以素质和职业整体行动能力培养为主线，实现课内与课外、理论与实践、教学与创新三结合，构建基本素质、职业能力与素质、创新创业教育三个平台，实施生产岗位操作训练、生产性综合项目、顶岗实习三阶段工学交替”，提高了人才培养质量。

##### （二）开发基于工作过程系统化的专业课程体系与项目化的教学改革

开发了基于职业成长规律与认知学习规律相结合的，以素质和职业整体行动能力培养为核心，理论实践一体化的工作过程系统化专业课程体系（见表3-1-2-1）：

表3-1-2-1  生物制药技术专业课程体系

| 职业成长阶段 | 工作过程系统化专业核心课程 |
| --- | --- |
| 新手--合格工人 | 生物医药职业工作概貌 |
|  | 生化药物生产 |
|  | 微生物药物生产 |
|  | 制药设备的运行与维护 |
|  | 生物药物质量检验 |
| 合格工人—操作骨干 | 生物技术药物生产 |
|  | 酶工程制药 |
|  | 生物药物制剂生产 |
| 操作骨干—车间技术员 | 生产工艺放大与优化 |
|  | 生产组织与质量管理 |
|  | 环境保护与安全生产 |

探索“项目载体、任务驱动”的行动导向教学法，实现“德智体美全面发展，能够按照《药品生产质量管理规范》（GMP规范）要求，在生物医药生产一线进行生产操作、设备维护、质量检验和监控、工艺优化的高素质高级技能型人才”的专业人才培养目标。

多年的教育教学改革与实践探索初显成效，构建的“一体化、多层次、开放式”创新实践教学体系获2008年中国化工教育协会教学成果一等奖，《仪器分析测试技术》获2007年国家级精品课程，《酶工程技术》成为教育部高职高专生物技术类专业教学指导委员会2010年精品课程，《生化药物生产》为院级精品课程。

##### （三）彰显“团结拼搏、勇创一流”的教学团队优势

在学院的大力支持和有效保障下，一个以中青年为主，整体结构合理，专业素质较高的专业教学团队基本形成。现有专任专业教师14人，高级职称比例43%，其中教授2人，博士学位1人；具有硕士学位青年教师比例83.3%；“双师”素质教师比例78.6%，6人有5年以上企业一线工作经历；兼职教师10人。多年的师德建设，形成了“扬长避短、团结拼搏、敢为人先、勇创一流”的团队文化，树立了“正直、责任、团结、热情、创新”的团队价值观。

2007年5月学院在全国同类院校中第一个全面启动项目化课程教学改革，专业团队成员率先全部通过职业教育教学能力测试，其中8人获得优秀。在2010年全国高职高专生物技术与食品类专业教师教学竞赛中荣获团体一等奖。

近5年来，专业教师主编或参编公开出版的高职教材6本，校本教材10本；指导学生参加全国技能大赛，连续2年获得一等奖；承担常州市科技攻关项目2项，横向课题2项，完成院级科研课题5项，在研课题4项；完成院级教育研究课题5项，在研课题2项；教学团队先后获得常州市“学习型班组”和“工人先锋号”等荣誉。

##### （四）“教学-生产-科研”一体化服务平台已显雏形

由江苏省生物制药生产性实训基地、江苏省生物酶工程技术中心、常州市应用酶工程重点实验室构成的“教学-生产-科研”一体化服务平台。目前已建有教学固定资产设备总值1869万元，校内实训基地4232平方米。在此基础上，符合GMP规范要求，校企共建的江苏省高职实训基地——生物制药生产性实训基地正在建设中，此基地架构了集理论教学、技能训练、生产性操作一体化的生产-教学平台。

多年的校企合作探索，已建有张家港华昌药业有限公司等8家校外实训基地，完成了1200人次学生的项目化教学、生产、顶岗实习。以新型药物、营养性食品和饲料添加剂、重要手性物质和新型环保酶制剂为技术服务方向的江苏省生物酶工程技术中心和应用酶工程常州市重点实验室已经建成。

至此，集理论教学、技能训练、生产性操作、科研开发一体化的“教学-生产-科研”服务平台初显雏形。

##### （五）校企共建专业的基础已经奠定

多年来与8家校外实训基地企业，共同开发专业课程体系，制订和修订人才培养方案，编写特色校本教材；进行员工培训和学生岗位实习，合作开发产品等。尤其是与张家港华昌药业有限公司多年的合作，学院聘请公司5名兼职教师全面参与专业建设，建成企业员工培训基地，培训员工达100人次；公司为学院提供学生的生产实习、顶岗实习与就业达800人次；学院教师为其技术服务的到账经费累计达35万；企业为首届全国化工职业院校学生技能大赛提供3万元经费支持，计划投入110万元仪器设备用于校内实训基地生产性车间建设。这些合作工作为探索建立“校中厂”、“厂中校”、校企共建专业奠定了基础。

##### （六）实行双证融合，人才培养质量高

自2005年以来，累计有233位学生参加了发酵工、生化药品提取工的职业技能鉴定，通过率100%。在全国高职院校学生生物技能大赛中，2008年获团体一等奖，2009年分获发酵工组、检验工组2个团体一等奖。

近几年毕业生初次就业率达98%以上，对口就业率90%以上，年底就业率100%，企业普遍反映学生能直接上岗操作，专业技能扎实，具有良好的职业素养和较全面的理论知识。

##### （七）社会服务初有成效

专业建有江苏省苏化国家职业技能鉴定所、国家职业技能鉴定所的职业资格认证中心，具有检验工、水处理工、生化药品提取工、发酵工等工种的鉴定资格。从2000年起面向社会，先后举办各工种的培训与鉴定人数达3739人次。

近年来，与张家港华昌药业有限公司、常州天普生物化学制药有限公司、常州越兴化工有限公司等周边地区50多家企业建立了产研合作关系，科研到账经费达到324余万元。

##### （八）专业建设存在的不足

近年来，专业建设与改革取得了一定的成效，但还存在以下不足：

1、对企业在职人员培训和生产技术服务方面有待提高，校企紧密合作共建专业的机制体制尚未形成。

2、适应教学做一体化项目教学的实施条件，学生在企业实习的质量保障与监控有待进一步完善。

3、作为工作过程系统化专业课程体系的载体，具有科学性、合理性，实践性、开放性的教学项目仍需精心设计和进一步完善。

4、实施行动导向的项目化课程教学方法后，学生学业评价体系有待完善，共享型教学资源库建设亟待加强。

5、缺乏有影响力的行业企业专家担任专业带头人，双师结构的教学团队整体素质和优势亟待加强。

#### 三、建设思路

按照“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的服务区域定位，面向苏锡常和苏中区域内生物医药产业，与常州医药行业协会、生物医药产业园和企业合作共建生物制药技术专业，辐射带动药物制剂技术、工业分析与检验、生物技术及应用3个相关专业建设，形成以服务原料药-制剂产业链为主的特色专业群。

1、以“一核八园”之生物医药产业园为立足点，建立专业建设理事会，创新校企共建专业的合作运行机制，为地方生物医药产业发展输送更多的生产一线高素质高级技能型专门人才。

2、以专科层次的生产一线高素质高级技能型专门人才培养为目标，推进与完善“三三三”的人才培养模式。

3、以理论与实践、职业能力与核心能力训练一体化为目标，创新“项目-主体-探究”教学做一体化的教学模式，以校企共建的省级生物制药生产性实训基地为保障，构建“一体化、多层次、开放式”项目教学体系。

4、以省级生物酶工程技术中心、市级应用酶工程重点实验室为依托，构建新型研发体系，促进区域产业升级和结构调整，提升社会服务能力。

#### 四、建设目标

根据区域生物医药产业的市场需求，按照国家骨干高职院校重点专业建设的要求，以生物制药技术专业为龙头带动专业群的建设。

1、构建由专业建设理事会、生物制药专业校企合作产业联盟和金桥校友联盟的“一会二盟”平台，建立校企共建专业的管理体制和运行保障机制及配套的教学管理制度。

2、以校企合作为手段，进一步完善“三三三”的人才培养模式，形成“基于工作过程，项目导向”为特征的工学结合人才培养方案，成为能够培养为苏锡常和苏中地区服务的高素质高级技能型生物制药技术人才基地。

3、深化教育教学改革，建立能实现灵活多样教学组织的弹性课程结构，创新“项目-主体-探究”的教学模式，培养学生职业整体行动能力。

4、校企共同建设成拥有培养高素质高级技能型生物制药专业人才需要的、符合GMP规范的省级生物制药生产性实训基地。

5、校企共同建设专业核心课程，编写具有专业特色鲜明、水平高、质量好的配套专业教材；以项目化优质核心课程建设为抓手，建设共享型专业教学资源库。

6、“结对共聚”打造一支职教能力强、研究水平高、社会责任感强、双师结构的专业教学团队。

7、发挥“生产-教学-科研”一体化服务平台功能，构建新型研发体系，建成1个常州生物医药产业园教育培训中心，支援中西部高职院校对口专业建设工作，提升社会服务能力。

8、建立人才培养质量和评价体系，保障专业建设质量。

通过3年建设，创立国内有示范作用的品牌特色专业，服务苏锡常和苏中地区，辐射长三角，为我国生物制药技术专业高素质高级技能型人才培养起到骨干作用。

#### 五、建设内容

##### （一）构建“一会二盟”平台，创新校企共建专业的管理体制和运行保障机制

负责人：

丁敬敏  谢中其

依据学院“三位一体、六轴联动”的校企合作办学体制和机制，以常州科教城和区域内生物医药产业园、学院“金桥校友联盟”网络平台为依托，构建生物制药技术专业“一会二盟平台”，建立实施层面的工作机构，创新校企共建专业的管理体制和运行保障机制，经费预算25万元。

# 1、构建“一会二盟”平台，形成调研制度，作为专业设置依据

依据学院“三位一体、六轴联动”的校企合作办学体制和机制，构建生物制药技术专业的“一会二盟” 平台，围绕人才培养要求、人才培养需求、毕业生质量、同类专业情况，设计调查问卷开展调研，为人才培养方案修订、制定提供依据，使专业能主动适应区域产业结构调整和优化升级的需要。

（1）组建专业建设理事会。在常州市食品药品监督管理局、常州市医药行业协会指导下，组成由常州市食品药品监督管理局人事教育处处长、药检所主任、常州市医药行业协会秘书长、学院系主任、书记、企业专家、专业带头人、校友代表、学生代表11-15人组成的专业建设理事会，制定专业建设理事会章程。

（2）建立生物制药专业校企合作产业联盟。依托常州科教城，常州市国家大学科技园，以常州市生物医药产业园为主体，联合泰州中国医药城等省内其他生物医药产业基地，校企合作共建生物医药产业联盟，制订校企合作产业联盟章程。

（3）科学有效运行“金桥校友联盟”。依托学院建立的“金桥校友联盟”网络平台，设立金桥校友联盟工作组，及时发布各个方面的专业信息进行网络交流，开展走访校友、校友联谊会等多种活动。

# 2、建立教研室层面的实施工作机构

专业建设理事会下设3-5人组成的课程建设、条件保障、社会服务、质量评价4个工作机构，按照专业建设理事会的决策，明确各机构工作职责，扎扎实实开展各项工作。

（1）课程建设工作机构：由校内课程专家、专业课教师、企业一线技术员组成，确定课程内容，开发学习情境，设计教学项目，制定课程考核标准，编制或修订课程标准。进行课程教学，探索教学方法与手段的改革。

（2）条件保障工作机构：由企业生产部门领导、系主任、书记、企业实践专家、专业教师组成，建设校内外实训基地，建立校外实习管理工作机构，制订实习实训管理制度，探索“校中厂”、“厂中校”的建设机制、建立兼职教师库。

（3）社会服务工作机构：以校内专业教师为主体，聘请有学术影响力的常州大学、科教城内专家、企业研发人员、企业生产厂长、车间主任组成，利用校企优势资源，面向社会、企业展开培训，实施卓越技师培养计划；开展技术研发、技术咨询等活动，促进科技成果转化，实现互利共赢；探索建立社会服务管理体制和机制。

（4）专业建设质量评价工作机构：由行业协会秘书长、系主任、书记、企业车间主任或技术员、系教学督导组长、教师、学生和家长代表组成，将毕业生就业率、就业质量、企业满意度作为人才培养质量的重要指标，制定多元评价标准，采用自评、互评、他评方式，进行人才培养质量评价。

由学院决策、系执行、教研室实施操作三个层面的校企共建专业流程如图3-1-2-1所示。

图3-1-2- 1 院、系、教研室三级校企共建专业流程图

本项目建设经费预算见表3-1-2-2。

表3-1-2-2  专业建设理事会建设计划经费预算表

| 序号 | 建设内容 | 完成 时间 | 建设经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 专业建设理事会 | 2012年 | 5 | 10 | 10 | 丁敬敏 | 谢中其 |
| 小 计 | 25 |  |

##### （二）进一步完善“三三三”的生物制药技术专业人才培养模式

负责人：

丁敬敏  谢中其

进一步完善“三三三阶段”的人才培养模式，形成“基于工作过程，项目导向”为特征的工学结合人才培养方案，成为培养苏锡常和苏中地区大量就业能力强的高素质高级技能型生物制药技术人才基地，经费预算20万元。

# 1、“三三三”人才培养模式

依托沿江苏州、南通、无锡、常州、南京、扬州、泰州7市生物医药产业化带，推进与完善“以素质和职业整体行动能力培养为主线，实现课内与课外、理论与实践、教学与创新三结合，构建基本素质、职业能力与素质、创新创业教育三个平台，实施生产岗位操作训练、生产性综合项目、顶岗实习三阶段工学交替的‘三三三’”专业人才培养模式（图3-1-2-2）。

图3-1-2- 2  生物制药技术专业“三三三阶段”专业人才培养模式

本模式以营造“校园物质环境、精神环境、创业教育环境、良好人际关系”为育人环境，熏陶和培育学生社会主义核心价值观和健康人格。

以职业危害与灾害防护教育基地为支撑，对学生进行职业危害和灾害防护教育与技能训练，使学生掌握防灾知识，提高防灾能力和对职业危害防护的基本技能。

以具有真实职业氛围、开放式的省级生产性实训基地为依托，将社会主义核心价值观与职业道德、职业精神和行为规范相结合，建立具有本专业特征的核心价值观，以进人才培养方案、进教学大纲、进第一课堂“三进”方式，融入人才培养全过程，培养学生自信、责任、阳光的心态和良好的学习习惯。

构建的基本素质、职业能力与素质、创新创业教育三个平台，支撑着实现“课内与课外、理论与实践、教学与创新”相结合的基础课程、工作过程系统化课程、学科理论拓展课程、开放式课程四个系统教学（见图3-1-2-3），实施第2、4、6学期的生产岗位操作训练、生产性综合项目、顶岗实习三个阶段工学交替的生产性实践训练。

本模式的课程设置灵活弹性，可针对生物医药领域新技术对一线人才的需求，采用企业定制课程与学院课程学分互换的方式，以订单式、“2＋1”、工学交替等形式实施人才培养。

图3-1-2- 3  人才培养模式中四个课程系统分布图

2、人才培养模式内涵与特征

（1）基本素质平台。第一课堂以基础课程系统的模块化课程为主体，培养学生基本素质和学习能力，第二课堂开展职业生涯设计，心理测试与评价，帮助学生根据职业要求调整自身不足。以用3年时间完成的“编制某药业有限公司创业方案”为课外贯穿项目，在此阶段学习《创业入门》课程，进行社会实践调查，编制“创业计划书”。

（2）职业能力与素质平台。第一课堂以工作过程系统化课程系统的项目化课程为主体，以“入门、主导、自主、综合”多种层次项目为载体，反复训练学生的职业整体行动能力。第二课堂选修《创业策划》、《创业实务》课程，辅之以工作能力测试、创新竞赛为主题竞赛等素质拓展活动，实施与检查“创业计划书”。

（3）创新创业教育平台。以第一课堂自主项目、综合项目，第二课堂参与教师科研课题、企业技术改造、大学生创新实践项目的开放式课程系统为主体，以校内外实训基地为保障，有针对性地开展生产技术服务，选修《创业管理》、《创业拓展》课程，完成对“创业计划书”的评价与完善，最终以呈现《某药业有限公司创业方案书》的形式完成贯穿项目，将专业和就业结合起来，以创业的态度就业，把就业作为创业的开始。

# 3、项目任务实施组织

（1）建立专业建设理事会指导和课程组执行两级责任体系：专业建设理事会主要完成工作任务立项、管理、监控，由下设的课程建设工作机构具体操作；由相关专业教师和企业一线技术员组成的课程组主要执行完成相关任务。指导小组为管理责任人；课程组为执行责任人。

（2）由专业建设理事会下设的课程建设工作机构负责设计调研问卷，利用“一会二盟”平台开展调研，并根据调研数据进行分析，完成专业调研报告。

（3）课程建设工作机构组织召开实践专家座谈会，组织相关人员深入企业，完成课程体系开发过程中“典型工作任务分析、典型工作任务之工作岗位（项目）的工作任务分析、典型工作任务之岗位（项目）任务的工作行为分析”之3张表的填写与完善工作。

本项目建设经费预算见表3-1-2-3。

表3-1-2-3  人才培养模式和课程体系建设计划经费预算表

| 序号 | 建设内容 | 完成 时间 | 建设经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 人才培养模式和课程体系 | 2012年 | 4 | 8 | 8 | 丁敬敏 | 谢中其 |
| 合 计 | 20 |  |

##### （三）建立能实现灵活多样教学组织的弹性课程结构，创新“项目-主体-探究”的教学模式

负责人：

赵怡红、龚小玉

以工作过程系统化专业课程体系为基线，开发各课程学习情境，形成由相对独立学习情境块组成的矩阵式课程布局，建立能实现灵活多样教学组织的弹性课程结构，精心设计课程教学项目，创新“项目-主体-探究”的教学模式，建成符合国家精品课程建设标准的1门国家级、2门省级项目化优质课程。经费预算96万元。

# 1、精心设计开发各课程学习情境

组建由课程专家、企业技术骨干、专业教师组成的课程开发团队，针对已开发的专业课程体系（见表3-1-2-4），进行各课程学习情境开发。

表3-1-2-4  生物制药技术专业课程体系

| 职业成 长阶段 | 典型工作任务 | 职业行动领域 | 学习领域 （专业课程体系） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新手--合格工人 | GMP规范执行 发酵、分离纯化、制剂岗位操作 | 职前培训 | 生物医药职业工作概貌 |
|  | 分离纯化岗位操作 | 生化药物生产操作 | 生化药物生产 |
|  | 发酵岗位操作 | 微生物药物生产操作 | 微生物药物生产 |
|  | 制药设备操作、维护 | 制药设备的运行与维护 | 制药设备运行与维护 |
|  | 微生物指标、生化指标、理化指标分析检测 | 生物药物质量检验 | 生物药物质量检验 |
| 合格工人—操作骨干 | 工程菌构建、微生物培养岗位、发酵、分离纯化岗位操作 | 生物技术药物生产操作 | 生物技术药物生产 |
|  | 微生物培养岗位、发酵、分离纯化和酶促转化岗位操作 | 酶工程药物生产操作 | 酶工程制药 |
|  | 配液、除菌、灌封、制粒、压片等岗位操作 | 制剂生产操作 | 生物药物制剂生产 |
| 操作骨干—车间技术员 | 生产工艺放大、优化 | 生产工艺管理 | 生产工艺放大与优化 |
|  | 生产组织、质量管理 | 生产质量管理 | 生产组织与质量管理 |
|  | 三废处理 安全操作 | 三废处理 安全操作 | 环境保护与安全生产 |

该课程体系在第一、第二学期实现学生由新手到合格操作员的转变，第三、四学期实现由合格操作员到熟练操作员的转变。第五学期则为学生今后工作中从操作员晋升为技术员奠定基础，同时完成毕业设计（论文），第六学期通过顶岗实习培养学生生产实践和创新能力，为就业和创业打好基础。

专业课程体系中各课程学习情境，组成如表3-1-2-5所示的课程矩阵。

表3-1-2-5  各学习领域课程之学习情境开发

| 学习领域 | 学习情境1 | 学习情境2 | 学习情境3 | 学习情境4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业概貌 | 走向职场 | 营造环境 | 体验工作 | 文档建立 |
| 生化药物生产 | 蛋白质类药物生产 | 脂类药物生产 | 糖类药物生产 |  |
| 微生物药物生产 | 抗生素生产 | 氨基酸类药物生产 | 有机酸生产 |  |
| 制药设备的运行与维护 | 发酵设备的运行与维护 | 分离纯化仪器的运行与维护 | 制剂设备的运行维护 |  |
| 生物药物质量检验 | 蛋白质类药物检验 | 脂类药物检验 | 糖类药物检验 | 氨基酸类药物检验 |
| 生物技术药物生产 | 重组蛋白生产 | 抗体生产 |  |  |
| 酶工程制药 | 重组酶制剂生产 | 氨基酸的酶法合成 | 天然酶制剂生产 |  |
| 生物药物制剂生产 | 冻干粉针生产 | 片剂生产 | 胶囊剂生产 | 注射水针生产 |
| 生产工艺放大与优化 | 发酵工艺优化 | 纯化工艺放大 | 制剂处方设计与筛选 |  |
| 生产组织与质量管理 | 发酵生产的组织 | 纯化工段质量管理 | 制剂工艺验证 |  |
| 环境保护与安全生产 | 安全生产 | 废渣处理 | 废水处理 |  |

矩阵中的纵向是由基于职业成长规律和认知学习规律相结合，以职业典型工作任务为基础的专业课程体系组成，横向上则由各课程相对独立的学习情境组成，同时精心设计源于生产实际又高于实际的“入门、主导、自主、综合”教学项目为各学习情境载体。

# 2、构建能实现灵活多样教学组织的弹性课程结构

由表3-1-2-5组成的课程矩阵可灵活组合，可实现多种学制并存，多学期、分段式等灵活多样的教学组织，形成能实现灵活多样教学组织的弹性课程结构（见图3-1-2-4）。

图3-1-2- 4  灵活开放的弹性课程结构

3、深化项目化教学改革，创新“项目-主体-探究”的教学模式

以学生能够进行自我组织的行动能力为主要目标，实现以“讲”为主向以“导”为主转变的教学目标，创新设计“项目—主体—探究”的教学模式。该模式以职业整体行动能力培养为目标，以项目为载体，以学生为主体，创设职业工作情境，让学生在情境中自我组织完成项目任务，在实施过程中自主发现、研究问题，从而获得知识，设计解决问题的方案，通过自己的实践活动找到答案，实现理论实践一体化教学。

# （1）构建“一体化、多层次、开放式”项目教学实施体系

以职业素质、核心能力、专业技术应用能力、创新能力相互渗透的职业整体行动能力为目标，突出学生实践能力和创新能力的培养，构建“一体化、多层次、开放式”的课程项目教学体系（图3-1-2-5），实现学生知识、能力、素质协调发展。

图3-1-2-5  “一体化、多层次、开放式”的课程项目教学体系

该体系以生物制药职业整体行动能力为主体、职业素质训导和职业资格证书获取为两翼的“一体两翼”式项目教学目标，形成“理论—实践”一体化，“入门项目、主导项目、自主项目、综合项目”四个层次，“课内与课外”、“教学与创新”、“校内与校外”相互结合，开放式管理的项目教学体系。

# （2）推行项目化教学法，充分发挥学生的主体作用

按照设计的四个层次项目特点，分别在一体化专业教室、开放式实训室、生物酶工程技术中心、应用酶重点实验室或校外实训基地中完成，教学中以学生为主体，突出能力目标，采用先做后学的教学方式，实践—理论—再实践—再理论循环往复，理论知识讲解渗透在项目任务的咨询、决策、计划、实施、结果检查与评价中，在获得经验的基础上进行理论提升，实现学生从生手到能手的跨越，从如何做事到如何做得更好的层面转变，最后在课程项目完成基础上，进行相关理论的系统归纳与提升，达到课程目标（图3-1-2-6）。

图3-1-2- 6  项目化课程教学组织与实施

4、建立以职业标准为基础的多形式课程考试、考核体系

以过程性评价和终结性评价相结合为主体，按照项目实施过程情况考核学生的素质与能力，以多样化考试方式考核学生知识、技能掌握情况，建立以职业标准为基础的多形式课程考试考核体系（图3-1-2-7）。

图3-1-2- 7  以职业标准为基础的多形式课程考试考核体系

# 5、建设3门符合国家精品课程标准的项目化优质课程

按照国家精品课程建设标准，制定项目化优质核心课程建设计划，成立由行业企业专家与专业课教师组成的课程建设团队，建成3门项目化优质核心课程，力争建成国家级精品课程1门，省级精品课程2门，建设经费主要用于资料费（含引进国外优质资源）、调研考察费、校外专家咨询费、技术培训费等。

# 6、项目任务实施组织

（1）课程建设工作机构负责组建由校内外课程专家、各课程组负责人、企业专家、专业课教师组成的课程开发小组，对“典型工作任务分析、典型工作任务之工作岗位（项目）的工作任务分析、典型工作任务之岗位（项目）任务的工作行为分析” 3张表进行归纳汇总，完成“典型工作任务到学习领域、学习领域课程开发分析”2张表的填写工作。探索建立“项目-主体-探究”教学模式的框架和基本操作程序。

（2）各课程组责任人组建由企业一线技术员与专业课教师3~5人组成的各课程建设团队，召集相关专业教师和企业一线技术人员，针对“典型工作任务到学习领域、学习领域课程开发分析”2张表的内容，进行课程学习情境设计、制定以职业标准为基础的本课程考试考核内容与评价指标，完成“学习情境设计、学习领域课程标准”2张表的填写工作。

（3）各课程组责任人带领团队成员、企业兼课教师，针对“学习情境设计、学习领域课程标准”2张表的内容进行教学单元设计，探索“项目-主体-探究”教学模式的实施，完成“学习情境单元教学标准”1张表的填写工作。

（4）课程建设工作机构最终将开发出来的8张表汇总集成，出版《生物制药技术专业课程标准》。收集各课程实施反馈信息提交系教学工作委员会，

（5）各课程负责人按照表3-1-2- 6的建设目标，按照国家精品课程建设标准，制定项目化优质核心课程建设计划，完成开发出的11门工作过程系统化专业课程的建设工作。

（6）系教学工作委员会组织课程建设工作机构负责人、专业建设质量评价机构与教学质量评价机构共同探讨制定“一体化、多层次、开放式”的课程项目教学体系之项目教学管理制度。

课程开发建设具体情况见表3-1-2-6。

表3-1-2-6  课程开发建设计划与经费预算表

| 序 号 | 建设内容 | 建设目标 | 完成 时间 | 经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 生化药物生产 | 国家级 | 2012年 |  |  | 12 | 邱玉华 | 张 华 |
| 2 | 微生物药物生产 | 省级 | 2012年 |  |  | 12 | 吴 玲 | 徐新平 |
| 3 | 制药设备的运行与维护 | 省级 | 2011年 |  | 12 |  | 邓玉营 | 辜明荣 |
| 4 | 生物医药职业工作概貌 | 院级 | 2011年 |  | 7 |  | 赵怡红 | 王 平 |
| 5 | 生物药物质量检验 | 院级 | 2012年 |  |  | 8 | 何 颖 | 龚小玉 |
| 6 | 生物技术药物生产 | 院级 | 2010年 | 8 |  |  | 彭加平 | 唐 波 |
| 7 | 酶工程制药 | 院级 | 2010年 | 8 |  |  | 韦平和 | 张寒春 |
| 8 | 生物药物制剂生产 | 院级 | 2012年 |  |  | 8 | 孟祥斌 | 赵永强 |
| 9 | 生产工艺放大与优化 | 院级 | 2011年 |  | 7 |  | 赵 雷 | 张 华 |
| 10 | 生产组织与质量管理 | 院级 | 2011年 |  | 7 |  | 吕文明 | 贺志真 |
| 11 | 环境保护与安全生产 | 院级 | 2011年 |  | 7 |  | 杨艳芳 | 贺志真 |
| 小计 | 16 | 40 | 40 |  |  |
| 合计 | 96 |  |  |

##### （四）强化GMP职业素养，校企共建生物制药生产性实训基地，构建理论实践一体化教学-生产平台

负责人：

韦平和、王平

构建由1个生物药物小试生产线与1个中试生产性车间组成的理论实践一体化生产-教学平台。新增5个校外实训基地，建设3个紧密合作型实训基地，完善校外实训基地的管理制度和质量管理标准，经费预算587万元。

# 1、构建理论实践一体化教学-生产平台

以项目化专业课程体系教学为思路，以生物药物生产岗位为依据，引入企业管理模式，建设符合GMP规范要求的1个生物药物小试生产线，与张家港华昌药业有限公司共同建成1个生物药物中试生产性车间，构建由生物药物小试生产线与中试生产性车间组成的理论实践一体化教学-生产平台（图3-1-2-8）。

图3-1-2-8  理论实践一体化教学-生产平台

（1）以生物药物小试生产线为经脉的实训室建设

以GMP规范布局实训室环境，按照理论-实践一体化教学需要改建扩建原有生化与微生物实训室、发酵技术实训室、分离纯化技术实训室；新建固体制剂实训室、生化检测室和微生物检测室，配套建设灭菌室、洁净室、培养室、种子室和档案资料室；建设符合生物技术药物生产要求的基因工程技术实训室、细胞工程技术实训室。

以生物药物小试生产线为经脉布局实训室，既能匹配于专业课程的项目化教学，又与生产性车间相衔接，实现由小批量到大批量生产的工程技术转化。

# （2）以生物药物生产工艺条件探索为目的中试生产性车间建设

按GMP规范要求，与张家港华昌制药有限公司共建一条生物药物中试生产线，形成具备真实职业情境、文化氛围和管理模式的生产性车间，由华昌制药有限公司委派人员进行车间规划、设计、施工以及设施设备的选型、安装和调试，提供价值110万元生产性设备。

# 2、进一步完善校内实训基地管理体制和运行机制

（1）理实一体化生产-教学平台的管理与运行。引入企业管理模式，建立实训基地管理机构，制订完善项目化教学指导性文件、项目化教学管理制度，实现项目化教学科学化、规范化、合理化，实训基地全天候开放，既满足正常教学，又保证学生自主项目、创新项目的有效实施。

（2）生产性车间的管理与运行。按照华昌制药有限公司的管理体系，结合学校特点，制定生产性车间的岗位操作规程、设备操作规程、车间管理制度、综合实训和顶岗实习管理制度和考核办法，既能满足生产要求，又能保证学生完成生产性综合项目、毕业设计（论文）、顶岗实习等实践环节。

# 3、进一步完善校外实训基地的建设和管理

进一步完善校外实训基地的教学管理制度，确保校外实习基地的企业指导教师素质、数量、结构满足专业课程教学要求，促使校外实训基地制度化、规范化管理，为学生就业质量提高提供强有力的保障。到2012年建设3个紧密合作型实训基地，新增5个校外实训基地。

# 4、项目任务实施组织

（1）建立专业建设理事会指导和校内实训基地建设、校外实习基地建设、顶岗实习管理执行两级责任体系。专业建设理事会主要完成工作任务立项、管理、监控，由下设的条件保障工作机构具体操作；由相关专业教师和企业一线技术员组成的基地建设与实习管理组主要执行完成相关任务。指导小组为管理责任人；实施组为执行责任人。

（2）条件保障工作机构负责组建由工作机构负责人、张家港华昌药业技术专家、浙江省医药高等专科学校实训中心主任、专业教师、企业一线技术员、院后产处基建科科长组成的校内实训基地建设团队，确定生物药物小试生产线、中试生产性建设责任人，进行企业和兄弟院校调研，建设方案制定，建设方案论证，水电、网络等配套工程建设和车间土建，设备选型与购置、非标设备设计与制作，单元实训室的改建、设备安装，设备调试、验收等工作，按表3-1-2-7建设项目、建设内容与完成时间，完成校内实训基地建设。

（3）条件保障工作机构以“一会二盟”为平台，建立与生物制药专业相关的企业联系网络。以生物医药校企合作产业联盟章程为依据，组织专业课教师以网络交流、走访企业、校友、联谊活动等手段，密切联系企业，与社会服务工作机构互通信息，加深与企业的合作，完成3个紧密合作型企业建设，新增5个校外实训基地。

（4）系教学工作委员会组织条件保障工作机构负责人、专业建设质量评价机构与教学质量评价机构共同完善校外实训基地的管理制度，顶岗实习管理制度。

实训基地建设情况见表3-1-2-7。

表3-1-2-7  生物制药技术专业实训基地建设计划与经费预算表

| 序号 | 建设项目 | 建设内容 | 完成 时间 | 经费预算（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校 内 | 企 业 |
| 1 | 生产性车间 | 基础工程 | 2010年 | 60 | 50 |  | 韦平和 | 王 平 |
|  |  | 设备购置 | 2012年 | 30 | 40 | 40 | 邱玉华 | 薛志军 |
| 2 | 实训室 | 基础工程 | 2011年 | 35 | 26 |  | 赵 雷 | 张 华 |
|  |  | 设备购置 | 2012年 | 31 | 86 | 102 | 赵 雷 | 张 华 |
| 4 | 软环境建设 | 规章制度 | 2012年 | 2 | 4 | 4 | 赵怡红 | 徐新平 |
| 5 | 校外实训基地 | 新增5个 | 2012年 | 12 | 20 | 20 | 韦平和 | 王 平 |
| 小 计 | 170 | 226 | 166 |  |  |
| 合 计 | 562 |  |  |

##### （五）以项目化优质核心课程建设为抓手，建设共享型专业教学资源库

负责人：

邱玉华、张华

围绕3门项目化优质核心课程，建设集企业生产元素的以文本、图片、动画、视频和软件等形式呈现的共享型专业教学资源库，编写出版项目化特色教材3本，建设1-2门项目化优质核心网络课程，经费预算242万元。

# 1、建立共享型数字化专业教学资源库

从辅助教师教学、帮助学生学习、教学互动等方面着手，以网络为平台，围绕3门项目化优质核心课程，建设集企业生产元素的以文本、图片、动画、视频和软件等形式呈现的共享型专业教学资源库，其主要内容如图3-1-2-9所示，为开放性、共享型网络资源平台建设奠定基础。

图3-1-2- 9  共享型数字化专业教学资源库

2、资源库建设实施组织

（1）课程建设工作机构负责指导3门课程建设团队对《生化药物生产》、《微生物药物生产》、《制药设备的运行与维护》项目化优质核心课程的建设工作，检查课程建设完成情况，统一汇总、统一协调，确保建设进度和质量。

（2）课程建设工作机构组建由3门课程责任人、表3-1-2-8中各建设内容负责人、学院计算机技术人员网络建设工作组，在计算机技术人员指导下，表3-1-2-8中各建设内容负责人完成资源库资料输送工作。

（3）每门课程责任人根据课程标准，进行教学项目设计，完成“学习情境单元教学标准”之第8张表的填写工作，与兼职授课教师完成一轮实施工作。

（4）实施过程中，各课程责任人指导团队成员、企业授课教师按照表3-1-2-8中建设内容，以课程为载体，制定课程资源库建设方案，将建设内容分解落实到每个参与成员，按照要求完成或督促各参与人员完成任务。

（5）表3-1-2-8中各建设内容负责人具体指导、检查、协调3门课程所辖内容的建设，并对建设内容按照数字化建设要求进行打包整理并传送。

（6）《制药设备的运行与维护》课程建设团队完成以《制药设备的运行与维护》课程学习为载体的网络学习平台建设，同时在积累经验的基础上，指导《生化药物生产》课程网络学习平台的建设。资源库建设情况见表3-1-2-8。

表3-1-2-8 共享型专业教学资源库建设计划与经费预算表

| 序号 | 建设内容 | 完成 时间 | 建设经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2011年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 项目实例库 | 2012年 | 6 | 15 | 15 | 吴 玲 | 徐新平 |
| 2 | 多媒体课件 | 2012年 | 3 | 9 | 9 | 邓玉营 | 贺志真 |
| 3 | 标准操作规程 | 2012年 | 1 | 1 | 1 | 吕文明 | 张寒春 |
| 4 | 操作视频 | 2012年 | 9 | 25 | 29 | 何 颖 | 张 华 |
| 5 | 试题库 | 2012年 | 1 | 1 | 1 | 孟祥斌 | 辜明荣 |
| 6 | 仿真软件 | 2012年 | 10 | 10 | 10 | 赵 雷 | 王 平 |
| 7 | 网络学习平台 | 2012年 | 0 | 15 | 15 | 邱玉华 | 赵永强 |
| 小 计 | 30 | 76 | 80 |  |
| 合 计 | 186 |  |

3、以课程标准、教材的形式固化成果

与企业专家共同开发设计源于生产实际但高于实际，体现实用性、综合性、价值性和成果性的项目为教学项目，制订开发11门工作过程系统化专业课程标准，编写并出版3本项目化优质核心课程教材，完成8本项目化课程校本特色教材，力争1本成为省级以上精品教材，教材建设情况如表3-1-2-9所示。

表3-1-2-9  教材建设计划与经费预算表

| 序 号 | 建设内容 | 建设目标 | 完成 时间 | 经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 生物医药职业工作概貌 | 校本教材 | 2011年 |  | 4 |  | 赵怡红 | 王 平 |
| 2 | 生化药物生产 | 省级精品教材 | 2012年 |  |  | 8 | 邱玉华 | 张 华 |
| 3 | 微生物药物生产 | 公开出版 | 2012年 |  |  | 8 | 吴 玲 | 徐新平 |
| 4 | 制药设备的运行与维护 | 公开出版 | 2011年 |  | 8 |  | 邓玉营 | 辜明荣 |
| 5 | 生物药物质量检验 | 校本教材 | 2012年 |  |  | 4 | 何 颖 | 龚小玉 |
| 6 | 生物技术药物生产 | 校本教材 | 2010年 | 4 |  |  | 彭加平 | 唐 波 |
| 7 | 酶工程制药 | 校本教材 | 2010年 | 4 |  |  | 韦平和 | 张寒春 |
| 8 | 生物药物制剂生产 | 校本教材 | 2012年 |  |  | 4 | 孟祥斌 | 赵永强 |
| 9 | 生产工艺放大与优化 | 校本教材 | 2011年 |  | 4 |  | 赵 雷 | 张 华 |
| 10 | 生产组织与质量管理 | 校本教材 | 2011年 |  | 4 |  | 吕文明 | 贺志真 |
| 11 | 环境保护与安全生产 | 校本教材 | 2011年 |  | 4 |  | 杨艳芳 | 贺志真 |
| 小 计 | 8 | 24 | 24 |  |  |
| 合 计 | 56 |  |  |

##### （六）多样性多渠道方式建设师资队伍，打造“结对共聚”型双师结构的优秀教学团队

负责人：

赵  雷、贺志真

建设具有思想政治素质高、结构优化、学术水平高、职教能力强、专兼结合、优势互补，团结和谐的师资队伍。培养专业带头人2人，其中1名为有行业影响力的企业专家，骨干教师5人，企业技术骨干5人；专业团队“双师”素质教师比例达95%以上；建立由40名行业企业专家组成的兼职教师库，团队专兼比例达到并稳定在1：2，担任专业课比例达50%以上。加强兼职教师队伍职教能力，打造“结对共聚”型双师结构优秀教学团队，培养全国知名专业带头人或省级教学名师1名，经费预算200万元。

# 1、青年教师培养

落实学院制定的青年教师“1358”工程计划，对5名青年教师制定3年实施性培养计划。采取“一对一”以老带新方式，指导青年教师的教学基本功、教学方法、课程建设，制定职业生涯规划；参加相关职业教育师资培训，定期下企业实践或参加新产品研发。加强青年教师的英语培训，实现专业课程有2名能比较熟练运用英语进行教学的“三双”（双语、双师、双证）教师。

# 2、“双师”素质教师培养

以获得高级工以上职业资格证书或工程师以上职称作为衡量标准，制定“双师”素质教师培养计划。充分利用“企业教师工作站”优势条件，定期安排教师下企业实践，与企业联合培养专业教师，实现专业团队“双师”素质教师比例达95%以上，建设期内，专业专任教师下厂实践每人不少于2月/年，累计实践时间达6-12个月；现有10名教师均获得技师、高级技师职业资格证书或工程师以上职称。选派科研能力强的中青年教师到企业挂职锻炼1年，促使校企合作开发的纵深发展。

# 3、专业骨干教师培养

采用专业教师与紧密合作企业中的技术骨干“一对一”结对方式，在人才培养、课程建设、实践教学、产品开发、技术服务、促进学生就业等方面共同合作，相互提高。定期安排企业骨干参加高职师资培训，安排教师到企业定岗或轮岗学习。使骨干教师在职业素质、专业实践、职业教育能力等方面符合高职教育要求，能根据行业企业岗位群需要设计课程，及时更新教学内容，进行产品研制和开发。

建设期内重点培养和扶持已取得硕士学位，有一定科研基础的专业教师1-2名攻读研修生或博士学位，把握专业技术领域发展前沿与最新技术动态。

# 4、“学院+企业”双专业带头人培养

到2012年，聘请和培养能站在生物制药技术领域发展前沿、熟悉行业产业的发展和运作、有一定影响力的、掌握生物制药技术领域最新技术动态、把握教育教学改革方向的专业带头人2名，其中1名来自于行业企业专家，实现“学院+企业”双带头人模式。

# 5、稳定的兼职教师队伍建设

聘请热爱教育事业，具有良好职业道德和政治思想品质的企业技术人员为兼职教师，选拔和聘用3-5名有影响力的行业企业实践专家全程参与人才培养、专业建设等，成为兼职教师队伍的核心骨干。

每年安排2期对企业兼职教师进行教学理念、教学方法、教育学、心理学和教育法规等的学习与交流，使之熟悉职教规律和教学方法，能将最新的生产技术、最精的操作技能科学地传授给学生。建设期内，建立由40名企业技术人员组成的兼职教师库，稳定兼职教师达28人，使专兼教师比例稳定在1：2，担任专业课比例50%以上。

# 6、“结对共聚”型双师结构的专业教学团队建设

科学合理组建由企业技术骨干、骨干教师、青年教师组成的课程建设团队，进行课程设计、教学方法、教材编制、教学资源库建设等研究和建设。组建科研开发团队，与张家港华昌药业等企业长期合作，进行技术服务与研究、新产品开发与推广。

通过3年建设，形成一支以专业带头人为引领、学术与教学骨干为核心、专兼结合的“结对共聚”型双师结构的专业教学团队，60%以上的教师参与教研及科研，有获奖成果；90%以上的专业课教师参加企业实践，兼职教师任课达50%以上，科研横向到帐经费达600万。

# 7、聘请有学术影响力和行业影响力的专家，引领专业师资队伍发展

建设期内，计划聘请1-2名省内生物制药工程领域有影响力的院士或学术专家、聘请2-3名有影响力的行业企业专家指导专业建设，实现优势互补，提高教学质量和专业建设水平。

# 8、项目任务实施组织

（1）青年教师培养措施：指派觉悟高、业务好的老教师，以“一对一”方式签订师徒结对协议，按照学院青年教师培养计划，制定含企业岗位培训、业务进修、参与科研技术服务内容的青年教师职业成长计划，条件保障工作机构负责计划审核工作，老教师负责计划实施检查、监督和指导。选拔2名有英语口语基础的青年教师参加学院组织的英语口语培训班。

（2）双师素质培养措施：按照目前专业团队教师双师素质情况，制定双师素质教师培养计划，采取两条途径实施双师素质教师培养。一条途径是选派科研能力强的教师进入紧密合作型企业参与技术创新与开发，通过项目的开发建设，获得工程师以上职称。另一条途径是安排教师参加技师以上职业资格的培训与鉴定，获得技师以上职业资格证书。同时专业专任教师利用假期、轮流脱产等形式，确保专业专任教师下厂实践每人不少于2月/年，累计实践时间达6-12个月，实现专业团队“双师”素质教师比例达95%以上。

（3）专业骨干教师培养措施：①建立由企业与教师共同负责的双责任制的3-5人组成的11门课程建设小组，共同组织实施课程整体设计、教学项目设计、课程教学组织与实施，制订课程标准，编写出版教材。合理安排专业课教师与兼职授课教师在课程教学中承担的教学任务。②安排专业教师到一对一的企业技术骨干单位定岗或轮岗学习。③根据全国高职师资培训班的培训内容与时间，合理安排企业技术骨干参加培训。④建设期内安排1名有一定科研基础的专业教师到企业参加技术开发与服务，同时攻读研修生或博士学位，将科研课题与学位课题相对接，提升专业教师团队为企业技术服务的能力。

（4）按照学院制度，选拔学院内的专业带头人，同时聘请来自于专业建设理事会，在行业中有影响力的校外专家为学院专业带头人，形成专业“双带头人”。在学院“双带头人制度”、“双带头人”共同负责专业建设的工作机制推动下，共同领导并组织专业建设各项工作的展开，培养“学院+企业”专业带头人。

（5）稳定的兼职教师队伍建设措施：①在“一会二盟”平台的牵线搭桥下，建立以校外实训基地企业人员为主体的兼职教师库；②尽量从3个紧密合作型或校外实习基地企业中选拔技术人员负责或参与课程建设、条件保障等工作，稳定兼职教师队伍；③在教学计划中安排25周生产性实训环节教学，由校内中试生产性车间的华昌药业员工负责生产岗位操作训练、生产性综合项目两个环节教学，校外实训基地企业人员负责顶岗实习教学。选取3门专业课程由企业人员主讲，以聘请3名兼职教师与3名专业课教师对换工作半年方式，由兼职教师完成3门课程教学，学校教师在企业进行岗位实践或技术开发服务，从而实现兼职教师担任专业课比例50%以上。

建设情况见表3-1-2-10。

表3-1-2-10  教学团队建设计划与经费预算表

| 序号 | 建设内容 | 完成 时间 | 建设经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 青年教师 | 2012年 | 3 | 6 | 6 | 赵怡红 | 龚小玉 |
| 2 | “双师”素质 | 2012年 | 2 | 4 | 4 | 韦平和 | 王 平 |
| 3 | 骨干教师 | 2012年 | 5 | 10 | 10 | 赵怡红 | 龚小玉 |
| 4 | 企业技术骨干 | 2012年 | 5 | 10 | 10 | 韦平和 | 王 平 |
| 5 | 校内专业带头人 | 2012年 | 3 | 6 | 6 | 丁敬敏 | 谢中其 |
| 6 | 校外专业带头人 | 2012年 | 3 | 6 | 6 | 丁敬敏 | 谢中其 |
| 7 | 兼职教师 | 2012年 | 10 | 30 | 25 | 韦平和 | 王 平 |
| 8 | 教学团队 | 2012年 | 4 | 8 | 8 | 赵怡红 | 龚小玉 |
| 9 | 特聘专家 | 2012年 | 2 | 4 | 4 | 邱玉华 | 徐新平 |
| 小 计 | 37 | 84 | 79 |  |
| 合 计 | 200 |  |

##### （七）发挥“教学—生产—科研”一体化服务平台功能，提升社会服务能力

负责人：

韦平和、王平

充分发挥“教学—生产—科研”一体化服务平台功能，建成1个常州生物医药产业园教育培训中心，探索服务平台管理体制和运行机制。建设期内实现科研到账经费200万/年，面向社会培训累计达1000人次，对口支援1所中西部地区高职院校。

# 1、以省级工程技术中心、市级重点实验室为依托，构建新型研发体系

以省级生物酶工程技术中心、市级应用酶工程重点实验室开放服务为平台，以新型药物、营养性食品和饲料添加剂、重要手性物质和新型环保酶制剂为研究核心，构建新型研发体系，形成一系列具有应用价值的科技成果，促进区域产业升级和结构调整。依据学院人事、科研管理制度，落实教师密切联系企业的责任，激励教师走出校门，开展技术研发、技术咨询等活动，促进科技成果转化，实现互利共赢，科研到账经费达600万。

# 2、创新服务平台的运行和管理机制，实现资源共享

以常州生物医药产业园为载体，建立园区教育培训中心，为园区企业职工开展高技能和新技术培训，促进企业在岗人员技能更新和接受高学历教育，探索园区教育培训中心的管理体制与运行机制。

发挥由省级生物制药生产性实训基地、省级生物酶工程技术中心、应用酶重点实验室构成的“教学-生产-科研”服务平台功能，通过创新服务平台管理体制和运行机制，实现资源共享，实施卓越技师培养计划，为国内职业院校生物技术类教师、行业企业员工培训与鉴定、技术开发提供服务，建设期内培训累计达1000人次。

# 3、进行对口支援和对外交流

建设期内将重点支援1所中西部地区高职院校的对口专业建设工作，就课程建设、教学改革展开研讨，在师资交流，学生联合培养方面积极合作。

# 4、项目任务实施组织

（1）建立专业建设理事会和工程中心、重点实验室主任、项目负责人两级责任体系：专业建设理事会主要对企业员工培训、技术服务、技术咨询、项目立项等提供指导、组织和信息咨询，由下设的社会服务工作机构具体操作。工程中心、重点实验室主任、项目负责人执行完成相关任务。

（2）服务工作机构根据项目，发布信息，组织相关人员建立实施小组，确定责任人，各实施小组按照项目任务制定工作实施方案，按进度完成任务。

##### （八）建设以产业链为支撑的专业群

负责人：

药物制剂 技术 专业  陈文华  汤金春

工业分析与检验专业  谢  婷  汤礼军

生物技术及应用专业  杨艳芳  徐新平

以生物制药、药物制剂为制造业，生物技术为应用，分析为服务的生物医药产业链作支撑，建设以生物制药技术专业为龙头，药物制剂技术、工业分析与检验、生物技术及应用在内的专业集合群，促使教学项目设计、创新创业教育过程中各专业之间的有机融合，共享各专业在人才培养模式、教育教学改革、实训条件、师资队伍、专业教学资源等方面的成果，形成为企业解决系统问题的综合服务能力，使专业群的建设与发展得到促进与提升，经费预算550万元。

# 1、专业群中各专业建设理事会建设

在生物制药技术专业构建的“一会二盟”平台基础上，在常州市医药、化工、食品等行业协会指导下，建立各专业建设理事会及5个工作小组，明确工作职责，扩展产业联盟和金桥校友联盟。组建专业群“一会二盟”的协调机构，制定工作制度，明确职责。

# 2、人才培养模式改革

推广生物制药技术专业、工业分析与检验专业人才培养模式改革经验，带动药物制剂技术、生物技术及应用专业人才培养模式改革，准确定位各专业人才培养目标，形成有专业职业特征的人才培养模式，确保人才培养质量有效提高。

# 3、课程体系与教学模式改革

充分借鉴各专业在课程开发与教学模式改革中的成功经验，重构各专业工作过程系统化的专业课程体系，构建灵活弹性的课程结构。共同探索实践“项目-主体-探究”的教学模式，进行课程教学改革。实现在项目设计、项目教学过程中各专业之间的有机融合，带动隐性课程的教学，促进教育教学质量全面提高。建设期内，指导群内建设3-6门项目化优质核心课程。

# 4、专业群教材建设

建设期内，完成9本项目化核心课程校本特色教材编写，公开出版3-5本，并力争成为国家规划教材或省级以上精品教材。

# 5、专业群教师队伍建设

建设期内，培养药物制剂技术、生物技术及应用、工业分析与检验专业带头人各1名，行业有影响力的行业企业专业带头人1-2名。培养骨干教师12人，企业技术骨干6名，聘请企业一线的兼职教师30名，专业课教师每年下企业实践锻炼2-3月达12人次，提高教师的职业教育能力、项目开发能力、教学设计能力，打造1个双师结构的专业集合群优秀教学团队。

# 6、专业群实验实训基地建设

建设期内，建设药物制剂技术实训基地1个，完成现代分析测试中心分析仪器的升级换代和数量补充，满足专业群内的分析检测需要。建立紧密合作型企业5个，新增校外实训基地6-9个。

# 7、社会服务能力建设

充分发挥专业群中优势资源，拓展专业群面向社会、企业的培训渠道，与校外实习基地常州世博园艺有限公司合作举办花卉、苗木快繁技术培训和技术推广工作，提高农户生产技术水平。通过专业群教师综合服务能力的提升来促进区域医药产业链升级和结构调整。力争建设期内培训累计达3000人次，完成4项科研开发和社会服务项目，争取2项成果申请专利。建设情况见表3-1-2-11。

表3-1-2-11  专业群建设计划与经费预算

| 序号 | 建设内容 | 完成 时间 | 建设经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 专业建设理事会 | 2012年 | 8 | 16 | 16 | 谢 婷 陈文华 杨艳芳 | 汤礼军 汤金春 徐新平 |
| 2 | 人才培养模式与课程体系 | 2012年 | 8 | 14 | 14 |  |  |
| 3 | 课程开发 | 2012年 | 15 | 40 | 34 |  |  |
| 4 | 教材 | 2012年 | 14 | 33 | 33 |  |  |
| 5 | 师资队伍 | 2012年 | 14 | 28 | 38 |  |  |
| 6 | 实训条件 | 分析测试中心改造 | 2011年 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 分析测试中心设备 | 2012年 | 20 | 70 | 60 |  |  |
|  |  | 液体制剂实训室改造 | 2011年 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 液体制剂实训室设备 | 2012年 |  | 26 | 26 |  |  |
| 小 计 | 102 | 227 | 221 |  |
| 合 计 | 550 |  |

##### （九）人才培养质量和评价体系建设

负责人：

丁敬敏、谢中其

建立执行决策—管理监督—专业执行三个层面的人才培养质量保障监控和评价体系，实施三阶段的学生顶岗实习管理监控。吸纳行业企业参与人才培养与评价，将就业水平、企业满意度作为衡量人才培养质量的核心指标，与企业形成人才共育、过程共管、成果共享和责任共担的紧密型合作办学的共同体。经费预算10万元。

# 1、建立人才培养质量保障执行决策层的二会一体

（1）专业建设理事会：由常州市食品药品监督管理局人事教育处处长、药检所主任、常州市医药行业协会秘书长、系主任、书记、企业专家、专业带头人、校友代表、学生代表11-15人组成的专业建设理事会，负责专业建设管理与质量评价。下设一个专业建设质量评价机构和三个教研室实施层面的课程建设、条件保障、社会服务三个工作机构。

（2）系教学工作委员会：组建由系主任、书记、教研室主任、专业带头人、具有高级职称的一线教师、辅导员11-15人组成的系教学工作委员会，负责教学管理与质量评价。下设教学质量评价机构，实施对课程建设、条件保障工作机构的教学管理与质量评价。

（3）工作内容：①专业建设理事会与系教学工作委员会共同对下设的专业建设质量评价机构和教学质量评价机构提供的信息进行分析与决策，进行人才培养方案的制订或修订。②在已有的教学规章制度和教学文件的基础上，立足于完全学分制的教学运行与教学管理，重构或完善各主要教学环节的质量标准，并将其作为教学质量监控的基本依据。③依据工学结合思想，修订专业建设、课程建设、实践教学基地建设、毕业生质量等方面的评价标准。

# 2．建立管理监督层的两个质量评价机构

（1）组建由行业协会秘书长、系主任、书记、企业车间主任或技术员、系教学督导组长、教师、学生和家长代表组成的专业建设质量评价机构，直辖于专业建设理事会。其主要职责是：围绕人才培养要求、人才培养需求、同类专业情况、就业率、就业质量、企业满意度等衡量要素，设计调查问卷，通过金桥校友联盟、产业联盟，开展地区、行业企业层面的调研，收集关于专业建设的信息，并进行关联性分析，为专业设置、制订或修订人才培养方案提供决策依据。

（2）组建由系正副主任、副书记、教研室主任、系教学督导组长、具有高级职称的一线教师组成的教学质量评价机构，直辖于系教学工作委员会。下设系教学质量管理小组、教学督导小组、学生教学评估委员会与教学信息收集小组。其主要职责是①收集院学工部门新生基本情况调研分析结果，为专业层面有针对性地制订教学方案，实现因材施教提供决策依据。②根据学院教学管理制度，修改与完善教学管理实施规范，研究与编制各主要教学环节的质量标准。③建立日常教学检查制度，以问卷调查、同行评议、专家评价、学生评估等形式，实施各环节教学质量的监控，进行教学质量的评价与调查总结。④聘请本校退休老领导、老教师组成系级教学督导组，深入课堂听课评课。

（3）建立及时的质量信息反馈系统  将毕业生就业率、就业质量、企业满意度作为人才培养质量的重要指标，制定多元评价标准，采用自评、互评、他评方式，进行人才培养质量评价。围绕毕业生信息、状态数据信息、教学质量信息、人才培养关键因素评价、结果的分析与改进，依据各自工作职责，建立及时的质量信息反馈系统。完善对学生、教师、课程、培养方案、质量标准等基本信息的采集和管理，加强对学生成绩、学生评教、试卷分析等质量信息的管理、收集和分析能力的培训，提高信息采集、管理、反馈和评价的信度和效度，促进人才培养质量的时效性和针对性。

# 3、建立专业执行层的三个实施工作机构

（1）课程建设工作机构：由课程专家、专业课教师、企业一线技术员组成，主要进行课程标准制定、课程教学、课程教学考核评价。以学生能力培养为导向，建立学生学习能力评价体系。制定或修改完善课堂教学、课程考核、技能鉴定、毕业设计（论文）、教师上岗等方面的质量标准和评价指标。

（2）条件保障工作机构：由企业领导、系领导、企业实践专家、专业教师组成，主要进行师资队伍建设与校内外实训条件保障与制度建设。引导教师树立“质量是学校发展的生命线”的思想。重点在于青年教师1358计划成长培养、骨干教师培养、双带头人培养、双师素质教师队伍建设、“结对共聚”型专业教学团队建设、兼职教师队伍建设、师德师风建设。建立校企共同参与的校外教师工作站、校外实习管理工作机构，做好校外基地协调工作。制定实习实训、学生校外顶岗实习管理制度，制定顶岗实习带队教师与指导教师工作职责，制定实习实训、顶岗实习的质量标准和评价指标。

（3）社会服务工作机构：以校内专业教师为主体，聘请有学术影响力的专家、企业研发人员、企业领导组成，主要利用校企优势资源，面向社会开展培训、技术服务等，探索制订社会服务质量标准和评价指标。

4、实施三阶段的学生顶岗实习管理监控

依据校企配合、责任到人的原则，分三个阶段确保顶岗实习有序运行：

（1）准备阶段。完成组织动员、计划制定、场所选择、协议签订、实习期内意外伤害保险办理等工作。

（2）实施阶段。加强过程监控，按师生比不超过1∶15的比例配备带队教师，配备企业指导教师，学生接受企业与学院的双重管理；加强与企业指导教师的交流，不断提高其教学能力；建立校外（企业）德育辅导员和顶岗实习大学生团支部，加强校外实习环节的监督和管理；组织人员定期到实习单位进行督导检查；建立顶岗实习工作情况登记制度，设计由带队教师、企业指导教师、实习学生、顶岗实习工作指导与检查小组分别填写的各种工作情况记录表，确保顶岗实习教学质量。

（3）总结阶段。由企业和学校的指导教师根据顶岗实习的质量标准和评价指标综合评定学生实习成绩，记入学生档案，实习成绩不合格者允许重新参加一段时间的实习并重新考核，费用自理。

本项目建设经费预算见表3-1-2-12

表3-1-2-12  人才质量评价体系建设计划经费预算表

| 序号 | 建设内容 | 完成 时间 | 建设经费（万元） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 校内 | 企业 |
| 1 | 人才质量评价体系 | 2012年 | 2 | 4 | 4 | 丁敬敏 | 谢中其 |
| 合 计 | 10 |  |

#### 六、保障措施

##### （一）项目组织领导

为确保项目建设方案的具体实施，保证建设项目有序进行，在学院骨干院校建设领导小组的统一领导和指导下，成立以专业带头人、系主任和行业企业专家组成的项目建设领导小组，负责领导和指导项目建设小组开展工作，指导和监督项目的计划、实施，参与对项目的检查和验收。确保项目建设的各个项目高质量如期完成。

##### （二）资金管理

本项目争取中央财政800万元，地方财政700万元，行业企业支持110万元，学院自筹120万元，计1730万元。项目建设资金严格执行《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目资金管理办法》相关规定。统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的专项资金，确保预期建设目标的实现；项目建设专项资金由学院财务处负责管理和核算工作，专款专用、专账管理。系部将保证项目建设工作的良性运行，并通过项目式管理模式，加强对专项经费的使用和管理，保证配套资金和自筹资金足额到位，并按预算科目及数额使用。

##### （三）项目监督

在《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》的指导下，项目负责人制定建设工作计划进度表，按照政府采购相关规定采购设备。项目建设工作小组负责监督工作计划进度表的科学性、可操作性，工作流程的规范性，自觉接受学院的检查、监督和审计，保证专业建设项目保质保量按时完成。

#### 七、年度建设进度与预期目标

表3-1-2-13  生物制药技术专业建设进度与预期成果表

| 建设项目 | 预期目标和验收要点 |
| --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 校企合作体体制机制创新 | 预期目标： 组建专业建设理事会、校企合作产业联盟和校友联盟，开展活动。 验收要点： 1、理事会成员材料，理事会章程、工作制度、活动记录； 2、理事会工作小组组建材料、工作制度和活动记录； 3、产业联盟章程、工作条例、合作协议和活动记录； 4、校友联盟交流活动记录。 责任人： 丁敬敏、谢中其 | 预期目标： 完善专业理事会章程、工作制度；完善产业联盟章程和工作条例，开展活动 验收要点： 1、理事会章程、工作制度、活动记录； 2、理事会工作小组工作制度和活动记录； 3、产业联盟章程、工作条例和活动记录； 4、校友联盟交流活动记录。 责任人： 丁敬敏、谢中其 | 预期目标： 专业建设理事会及其工作组、产业联盟、校友联盟活动常规化、制度化。 验收要点： 1、理事会活动记录； 2、理事会工作小组活动记录； 3、产业联盟活动记录； 4、校友联盟交流活动记录。 责任人： 丁敬敏、谢中其 |
| 人才 培养 模式 和课 程体 系改 革 | 1、人才培养模式改革 | 预期目标： 构建“三结合三平台三阶段”人才培养模式，制定人才培养方案并试行。 验收要点： 1、职业调研分析报告 2、人才培养方案 责任人： 丁敬敏、谢中其 | 预期目标： 完善并推行“三结合三平台三阶段”人才培养模式，修订人才培养方案。 验收要点： 1、人才培养模式内涵和特征报告 2、职业调研分析报告 3、人才培养方案 责任人： 丁敬敏、谢中其 | 预期目标： 完善并推行“三结合三平台三阶段”人才培养模式，完善人才培养方案 验收要点： 1、人才培养模式改革实施总结报告 2、职业调研分析报告 3、人才培养方案 责任人： 丁敬敏、谢中其 |
|  | 2、课 程体系改革 | 预期目标： 完善工作过程系统化专业 课程体系，设计各课程学习情境与项目，制订课程标准，探索“项目-主体-探究”的教学模式。 验收要点： 1、工作任务分析报告； 2、专业课程标准。 责任人： 丁敬敏、谢中其 | 预期目标： 完善各课程学习情境与项目，“项目-主体-探究”教学模式的实践，修订课程标准。 验收要点： 1、工作任务分析报告； 2、专业课程标准。 责任人： 丁敬敏、谢中其 | 预期目标： 优化各课程学习情境与项目，形成“项目-主体-探究”的教学模式。完善课程标准。 验收要点： 1、工作任务分析报告； 2、专业课程标准。 责任人： 丁敬敏、谢中其 |
|  | 3、课程开发 | 预期目标： 制定校企合作共同建设专业核心课程的方案。校企合作共同开发，建设2门具有鲜明工学结合特征，培养学生职业能力的项目化课程。 验收要点： 1、专业课程建设方案； 2、 2门课程配套的课程标准、教学组织方案和项目工作指导手册、课件、试题库与评价标准等。 责任人： 赵怡红、龚小玉 | 预期目标： 校企合作共同开发，建设5门具有鲜明工学结合特征，培养学生职业能力的项目化优质课程。力争1门成为省级精品课程。 验收要点： 1、 5门课程配套的课程标准、教学组织方案和项目工作指导手册、课件、试题库与评价标准等； 2、精品课程申报网站。 责任人： 赵怡红、龚小玉 | 预期目标： 校企合作共同开发，建设4门具有鲜明工学结合特征，培养学生职业能力的项目化优质课程。力争1门成为国家精品课程，1门成为省级精品课程。 验收要点： 1、 4门课程配套的课程标准、教学组织方案和项目工作指导手册、课件、试题库与评价标准等； 2、精品课程申报网站。 责任人： 赵怡红、龚小玉 |
|  | 4、教材建设 | 预期目标： 制定教材建设方案，编写2门具有“教学做合一”的项目化优质课程校本特色教材。 验收要点： 1、教材建设方案 2、校本特色教材2本 责任人： 赵怡红、龚小玉 | 预期目标： 编写5门具有“教学做合一”的项目化优质课程校本特色教材，公开出版1本特色教材。 验收要点： 1、校本特色教材5本 2、公开出版的特色教材1本 责任人： 赵怡红、龚小玉 | 预期目标： 编写4门具有“教学做合一”的项目化优质课程校本特色教材，公开出版2本特色教材，力争1本成为省级以上精品教材。 验收要点： 1、校本特色教材4本 2、公开出版的特色教材2本 责任人： 赵怡红、龚小玉 |
|  | 5、专业教学资源库建设 | 预期目标： 制定专业教学资源库建设方案，配合课程建设启动资源库建设工作。 验收要点： 1、资源库建设方案； 2、专业课程的课程标准和评价标准； 3、一门核心课程的项目实例库、操作视频。 责任人： 邱玉华、张华 | 预期目标： 完成1门课程的网络学习平台建设。充实其他资源库。 验收要点： 1、一门课程的网络学习平台； 2、一门核心课程的项目实例库、操作视频。 责任人： 邱玉华、张华 | 预期目标： 完成1门课程的网络学习平台建设。形成共享型的专业教学资源库。 验收要点： 1、一门课程的网络学习平台； 2、 专业教学资源库。 责任人： 邱玉华、张华 |
| 师资 队伍 建设 | 1、青年教师培养 | 预期目标： 通过学院青年教师“1358”培养工程培养5名青年教师，制定培养方案，确定帮扶的中年教师。 验收要点： 1、青年教师培养方案； 2、中-青年教师帮扶协议、帮扶记录； 3、青年教师职业生涯规划；； 4、参加师资培训记录与总结 5、下企业进行顶岗或参加新产品研发记录与总结或成果。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 通过学院青年教师“1358”培养工程继续培养5名青年教师，制定培养方案。 验收要点： 1、参加师资培训记录与总结； 2、下企业进行顶岗或参加新产品研发记录与总结或成果； 3、帮扶记录。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 通过学院青年教师“1358”培养工程继续培养5名青年教师，制定培养方案。 验收要点： 1、参加师资培训记录与总结； 2、下企业进行顶岗或参加新产品研发记录与总结或成果； 3、帮扶记录和总结报告。 责任人： 赵雷、贺志真 |
|  | 2、双师型教师培养 | 预期目标： 制定培养计划，通过下厂不少于2个月的实践提升专任教师的双师素质。 验收要点： 1、“双师型”教师培养计划； 2、教师下厂实践的计划、记录和总结报告。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 根据培养计划，安排1名教师下厂挂职锻炼1年，专任教师下厂实践不少于2个月。 验收要点： 1、挂职锻炼协议书； 2、挂职锻炼计划书、记录和总结报告； 3、教师下厂实践的计划、记录和总结报告。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 根据培养计划，安排1名教师下厂挂职锻炼1年，专任教师下厂实践不少于2个月。 验收要点： 1、挂职锻炼协议书； 2、挂职锻炼计划书、记录和总结报告； 3、教师下厂实践的计划、记录和总结报告。 责任人： 赵雷、贺志真 |
|  | 3、骨干教师培养 | 预期目标： 制定骨干教师培养计划，制定骨干教师与企业技术骨干结对计划，完成结对工作，对5对骨干分别进行职业教学和实践培训。 验收要点： 1、骨干教师培养计划； 2、骨干结对计划和结对协议； 3、骨干教师实践记录和总结； 4、企业骨干培训记录和总结； 5、结对参与教改等活动的记录和总结。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 继续对5对骨干进行职业教学和实践培训。 验收要点： 1、骨干教师实践记录和总结； 2、企业骨干培训记录和总结； 3、结对参与教改等活动的记录和总结。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 继续对5对骨干进行职业教学和实践培训。 验收要点： 1、骨干教师实践记录和总结； 2、企业骨干培训记录和总结； 3、结对参与教改等活动的记录和总结。 责任人： 赵雷、贺志真 |
|  | 4、专业带头人培养 | 预期目标： 制定专业带头人培养计划，培养学校和企业各一名专业带头人。 验收要点： 1、专业带头人培养计划； 2、专业带头人培训记录和总结； 3、专业带头人参与专业建设工作记录； 4、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 通过培训、专业建设活动、课题研究等活动继续培养学校和企业各一名专业带头人。 验收要点： 1、专业带头人培训记录和总结； 2、专业带头人参与专业建设工作记录； 3、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 通过培训、专业建设活动、课题研究等活动继续培养学校和企业各一名专业带头人。 验收要点： 1、专业带头人培训记录和总结； 2、专业带头人参与专业建设工作记录； 3、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 |
|  | 5、兼职教师培养 | 预期目标： 制定兼职教师培养计划，培训兼职教师10人，开展专业建设各项活动。 验收要点： 1、兼职教师培养计划； 2、兼职教师培训记录和总结； 3、兼职教师参与专业建设工作记录； 4、兼职教师授课材料； 5、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 培训兼职教师15人，开展专业建设各项活动。 验收要点： 1、兼职教师培训计划； 2、兼职教师培训记录和总结； 3、兼职教师参与专业建设工作记录； 4、兼职教师授课材料； 5、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 培训兼职教师15人，开展专业建设各项活动。 验收要点： 1、兼职教师培训计划； 2、兼职教师培训记录和总结； 3、兼职教师参与专业建设工作记录； 4、兼职教师授课材料； 5、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 |
|  | 6、教学团队建设 | 预期目标： 制定教学团队建设计划和工作制度，开展专业建设各项活动，聘请学术专家和行业专家各1名。 验收要点： 1、教学团队建设计划和工作制度； 2、专业建设活动记录； 3、专家材料、聘书和活动记录； 4、兼职教师授课材料； 5、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 制定教学团队建设计划和工作制度，开展专业建设各项活动，聘请学术专家和行业专家各1名。 验收要点： 1、教学团队工作计划； 2、专业建设活动记录； 3、专家材料、聘书和活动记录； 4、兼职教师授课材料； 5、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 | 预期目标： 制定教学团队建设计划和工作制度，开展专业建设各项活动，聘请学术专家和行业专家各1名。 验收要点： 1、教学团队工作计划； 2、专业建设活动记录； 3、专家材料、聘书和活动记录； 4、兼职教师授课材料； 5、发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵雷、贺志真 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1、校内实训基地建设 | 预期目标： 完成生产性车间的方案设计；进行车间房间的改造和部分设备的购置工作；完成水电气改造工程；完成4个实训室的房间改造及部分实训设备的购置工作；制定基地管理办法。 验收要点： 1、车间建设方案； 2、仪器设备购置合同和安装调试记录； 3、基础工程建设合同和验收材料； 4、实训基地管理办法。 责任人： 韦平和、王平 | 预期目标： 完成车间和实训室的房间改造，完成制水间和废水处理池的建设，购置部分设备，分别制定实训室和车间管理制度。 验收要点： 1、仪器设备购置合同和安装调试记录； 2、基础工程建设合同和验收材料； 3、车间管理制度、实训室管理制度。 责任人： 韦平和、王平 | 预期目标： 完成所有设备的购置、调试和安装工作；制定实训室和车间的标准操作规程 验收要点： 1、仪器设备购置合同和安装调试记录； 2、车间和实训室的标准操作规程。 责任人： 韦平和、王平 |
|  | 2、校外实训基地建设 | 预期目标： 新建1个实训基地；完善实训基地建设和管理制度；建成1个紧密合作型实训基地。 验收要点： 1、校企共建实训基地的协议、合同； 2、校企合作共建实训基地的管理制度。 责任人： 韦平和、王平 | 预期目标： 新建2个实训基地；制定上岗实习管理办法和质量监控体系；建成1个紧密合作型实训基地。 验收要点： 1、校企共建实训基地的协议、合同； 2、上岗实习管理办法； 3、上岗实习质量监控制度。 责任人： 韦平和、王平 | 预期目标： 新建2个实训基地；完善上岗实习管理办法和质量监控体系；建成1个紧密合作型实训基地。 验收要点： 1、校企共建实训基地的协议、合同； 2、上岗实习管理办法； 3、上岗实习质量监控制度。 责任人： 韦平和、王平 |
| 专业 群建 设 | 1、校企合作体制机制创新 | 预期目标： 组建专业建设理事会、校企合作产业联盟和校友联盟，开展活动。 验收要点： 1、理事会成员材料，理事会章程、工作制度、活动记录； 2、理事会工作小组组建材料、工作制度和活动记录； 3、产业联盟章程、工作条例、合作协议和活动记录； 4、校友联盟交流活动记录。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 完善专业理事会章程、工作制度；完善产业联盟章程和工作条例，开展活动 验收要点： 1、理事会章程、工作制度、活动记录； 2、理事会工作小组工作制度和活动记录； 3、产业联盟章程、工作条例和活动记录； 4、校友联盟交流活动记录。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 专业建设理事会及其工作组、产业联盟、校友联盟活动常规化、制度化。 验收要点： 1、理事会活动记录； 2、理事会工作小组活动记录； 3、产业联盟活动记录； 4、校友联盟交流活动记录。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 |
|  | 2、人才培养模式和课程体系改革 | 预期目标： 构建专业人才培养模式，制定人才培养方案并试行。完善工作过程系统化专业课程体系，设计各课程学习情境。 验收要点： 1、职业调研分析报告； 2、人才培养方案； 3、工作任务分析报告； 4、专业课程标准。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 完善并推行人才培养模式，修订人才培养方案；完善各课程学习情境，修订课程标准。 验收要点： 1、人才培养模式内涵和特征报告； 2、职业调研分析报告； 3、人才培养方案； 4、工作任务分析报告； 5、专业课程标准； 6、课程整体设计。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 完善并推行人才培养模式，完善人才培养方案；设计开发课程教学项目，创新“项目-主体-探究”的教学模式。完善课程标准，制定课程整体设计和教学单元设计。 验收要点： 1、人才培养模式改革实施总结报告； 2、职业调研分析报告； 3、人才培养方案； 4、工作任务分析报告、专业课程标准； 5、课程整体设计与教学单元设计。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 |
|  | 3、课程、教材建设 | 预期目标： 专业群内各专业分别完成1门项目化优质核心课程建设工作；各编写2门特色校本教材。 验收要点： 1、课程标准、整体设计和单元教学设计； 2、校本教材6本 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 专业群内各专业分别完成1门项目化优质核心课程建设工作；各编写2门特色校本教材。 验收要点： 1、课程标准、整体设计和单元教学设计； 2、校本教材6本 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 专业群内各专业分别完成1门项目化优质核心课程建设工作；各编写2门特色校本教材。 验收要点： 1、课程标准、整体设计和单元教学设计； 2、校本教材6本 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 |
|  | 4、实训条件建设 | 预期目标： 制定药物制剂实训基地的建设方案和现代分析测试中心改造计划；根据计划进行基础工程建设和设备购置工作；各专业分别新增1-2家校外实训基地。 验收要点： 1、制剂实训基地建设方案； 2、现代分析测试中心改造方案； 3、仪器设备购置合同和设备到位记录； 4、基础工程建设合同和验收材料； 5、校外实训基地协议书。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 药物制剂实训基地和现代分析测试中心根据计划进行设备购置工作；各专业分别新增1-2家校外实训基地，建设1家紧密合作型实训基地。 验收要点： 1、仪器设备购置合同和设备到位记录； 2、校外实训基地协议书。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 药物制剂实训基地和现代分析测试中心根据计划进行设备购置工作；各专业分别新增1-2家校外实训基地，建设1家紧密合作型实训基地。 验收要点： 1、仪器设备购置合同和设备到位记录； 2、校外实训基地协议书。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 |
|  | 5、师资队伍建设 | 预期目标： 各专业分别培养校内外专业带头人1名、骨干教师4名、企业技术骨干2名、青年教师2名，聘请兼职教师8名。 验收要点： 1、师资培养年度计划；； 2、兼职教师聘任协议 3、骨干教师结对协议，结对活动材料； 4、教师下厂实践材料； 5、教师培训材料； 6、 发表论文、参加课题研究等材料。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 各专业分别培养骨干教师4名、企业技术骨干2名、青年教师2名，聘请兼职教师8名，继续培养校内外专业带头人1名。 验收要点： 1、师资培养年度计划； 2、兼职教师聘任协议； 3、骨干教师结对协议，结对活动材料； 4、教师下厂实践材料； 5、教师培训材料； 6、 发表论文、参加课题研究等材料。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 | 预期目标： 各专业分别培养骨干教师4名、企业技术骨干2名、青年教师2名，聘请兼职教师8名，继续培养校内外专业带头人1名。 验收要点： 1、师资培养年度计划； 2、兼职教师聘任协议； 3、骨干教师结对协议，结对活动材料； 4、教师下厂实践材料； 5、教师培训材料； 6、发表论文、参加课题研究等材料。 责任人： 谢 婷、汤礼军、陈文华、汤金春、杨艳芳、徐新平 |
| 社会服务 能力建设 | 预期目标： 为企业在职职工、兄弟院校相关专业学生及其他社会人员开展培训200人次以上；科研到账200万元；对口支援中西部1所高职院校。 验收要点： 1、社会培训学员名单及相关证明材料； 2、技术服务与项目开发协议，科研到帐经费证明； 3、对口支援中西部职业院校的相关证明材料。 责任人： 韦平和、王平 | 预期目标： 为企业在职职工、兄弟院校相关专业学生及其他社会人员开展培训400人次以上；科研到账200万元；对口支援中西部1所高职院校。 验收要点： 1、社会培训学员名单及相关证明材料； 2、技术服务与项目开发协议，科研到帐经费证明； 3、对口支援中西部职业院校的相关证明材料。 责任人： 韦平和、王平 | 预期目标： 为企业在职职工、兄弟院校相关专业学生及其他社会人员开展培训400人次以上；科研到账200万元；对口支援中西部1所高职院校。 验收要点： 1、社会培训学员名单及相关证明材料； 2、技术服务与项目开发协议，科研到帐经费证明； 3、对口支援中西部职业院校的相关证明材料。 责任人： 韦平和、王平 |

#### 八、预期效果

面向苏锡常和苏中区域内生物医药产业，与常州医药行业协会、生物医药产业园和企业合作，联合中国泰州医药城等省内其他生物医药产业基地共建生物制药技术专业，开展课程建设、教材建设、人员互聘、“双师型”师资队伍建设、学生顶岗实践与就业、企业技术服务、员工职业技能培训、资源共享等为主要内容的校企合作，辐射带动药物制剂技术、工业分析与检验、生物技术及应用3个相关专业建设，形成以服务原料药-制剂产业链为主的特色专业群，通过三年建设，预期获得如下效果：

1、从“三三三”生物制药技术专业人才培养模式，“项目—主体—探究”的教学模式探索与实践中获得的创新性成果，在全国同类院校生物制药技术专业人才培养中起引领与示范作用。

2、出版由工作过程系统化课程开发过程材料与开发的课程标准组成的《生物制药技术专业课程标准》、《工业分析与检验专业课程标准》2本，供全国同类院校生物制药技术专业借鉴与参考。

3、建成基于工作过程、项目载体的8门优质项目化核心课程，其中符合国家精品课程建设标准的项目化优质课程国家级1门，省级2门，能与全国同类院校生物制药技术专业教师和学生共享，并起到引领与示范作用。

4、建成20本项目化核心课程校本特色教材，其中公开出版教材7本，国家规划或省级精品教材3本。建成以项目化优质核心课程为核心，集企业生产元素的以文本、图片、动画、视频和软件等形式呈现，至少含1门网络课程的共享型专业教学资源库2个。

5、与张家港华昌药业有限公司合作共建江苏省生物制药生产性实训基地1个，建成院级药物制剂技术实训基地1个、紧密合作型企业8个，新增校外实训基地14个，常州生物医药产业园教育培训中心1个。

6、培养专业带头人4名，骨干教师17名，“双师”素质教师比例达95%，全国知名专业带头人或省级教学名师1名。聘请有影响力的行业企业专业带头人3名，培养企业技术骨干教师11名，建成由70名行业企业专家组成的兼职教师库，担任专业课比例50%以上。

7、实现科研到账经费600万元，面向社会培训累计达4000人次，对口支援1所中西部地区高职院校。

#### 九、资金预算

表3-1-2-14  生物制药技术专业建设资金预算及来源

| 建设内容 | 中央财政投入 （万元） | 地方财政投入 （万元） | 行业企业投入（万元） 张家港华昌药业有限公司 | 其它投入(学院自筹) （万元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 177 | 334 | 289 | 800 | 142 | 285 | 273 | 700 | 30 | 40 | 40 | 110 | 30 | 50 | 40 | 120 | 1730 |
| 课程建设 | 1、人才培养模式与课程体系 | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2、课程开发 | 11 | 33 | 33 | 77 | 5 | 7 | 7 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  | 3、教材 | 6 | 20 | 20 | 46 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  | 4、共享型专业教学资源库 | 20 | 60 | 60 | 140 | 10 | 16 | 20 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
|  | 5、人才质量评价 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6、专业建设理事会 | 4 | 8 | 8 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 | 47 | 133 | 133 | 313 | 18 | 29 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 实验实训条件建设 | 1、小试生产线 | 50 | 90 | 80 | 220 | 16 | 22 | 22 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
|  | 2、生产性车间 | 40 | 30 |  | 70 | 10 | 10 | 0 | 20 | 30 | 40 | 40 | 110 | 10 | 10 |  | 20 | 220 |
|  | 3、校外实训基地 | 12 | 20 | 20 | 52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  | 4、软环境建设 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、生物医药产业园教育培训中心 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小 计 | 109 | 154 | 114 | 377 | 26 | 32 | 22 | 80 | 30 | 40 | 40 | 110 | 10 | 10 | 0 | 20 | 587 |
| 师资队伍建设 | 1、专业带头人 | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2、骨干教师 | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3、兼职教师 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 4、青年教师 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5、“双师”素质 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6、教学团队 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 7、特聘专家 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小 计 | 21 | 47 | 42 | 110 | 16 | 37 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 专业群建设 | 1、课程建设 |  |  |  |  | 32 | 77 | 71 | 180 |  |  |  |  | 13 | 26 | 26 | 65 | 245 |
|  | 2、师资队伍建设 |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 60 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 20 | 80 |
|  | 3、实训条件 |  |  |  |  | 40 | 90 | 80 | 210 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 15 | 225 |
|  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 187 | 181 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 | 550 |

#### 十、拟购设备清单

表3-1-2-8  生物制药小试生产线仪器设备拟购清单

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央财政 | 地方财政 | 其它投入 |  |
| 1 | 超净台 | 显示方式：LCD；空气流向：垂直流；工作面：两个；洁净等级：100级@≥0.5um；风速范围：0.3-0.6m/s (可调)；尺寸：990×700×1650 ； 移动门可任意定位 | 6 | 6000 |  | 3.6 |  | 2012 |
| 2 | 高速冷冻离心机 | 型号GL-21M；最高转速：16000rpm；角式容量：0.5ml×12（16000rpm）；定时范围：0～99min；最大相对离心力：17000；尺寸：320 x 240 x 275mm | 1 | 90000 | 9 |  |  | 2012 |
| 3 | 电热恒温鼓风数显干燥箱 | 型号：ZX-9246MBE；电源电压：220V/50Hz；控温范围：室温+5℃-300℃；分辨率：1℃；输入功率：2400W；内胆尺寸（mm）：600＊520＊700；外型尺寸（mm）：890＊670＊935；载物托架：3块；定时范围：0-999min | 3 | 3600 | 1.08 |  |  | 2012 |
| 4 | 高压蒸汽灭菌锅 | 型号：YXQ-LS-50SII；容积：60L；最高工作温度：135℃；最高工作压力：0.212MPa；功率：3.2KW；电源：220V±10V/50Hz；外型尺寸(mm)：480*480*1100；内腔尺寸(mm)：Ф400*520；提篮尺寸(mm)：Ф360*240*2个 | 4 | 6000 |  | 2.4 |  | 2012 |
| 5 | 手提灭菌器 | 型号：XQ-SG46-280S；电热型、压力自锁功能；容积：18L；额定工作温度：126℃；额定工作压力：0.142MPa；尺寸(mm)：D=390,H=530 | 6 | 1000 | 0.6 |  |  | 2012 |
| 7 | 万分之一电子天平 | 型号：FA2004；200g/0.1mg 校正砝码、砰盘、RS232接口 | 4 | 5000 | 2 |  |  | 2012 |
| 8 | 厌氧培养箱 | 型号：YQX-I；取样室形成厌氧状态时间： ＜5分钟；操作室形成厌氧时间：＜１小时；厌氧环境维持时间： 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞12小时；培养室使用温控范围：室温＋3～50℃；培电源/功率：220V,50Hz / 600W；净重/毛重(kg)：240 / 320；培养室内尺寸(cm)：25×19×29；操作室尺寸(cm)：90×65×65；外形尺寸(cm)：132×75×140 | 1 | 17000 | 1.7 |  |  | 2010 |
| 9 | 超低温冰箱 | 型号：DW-HL100 | 1 | 28800 | 2.88 |  |  | 2010 |
| 10 | 液氮罐 | 型号：YDS-3；几何容积：3.15L；颈管直径：50mm；外径：224mm；高度：425mm；带锁 | 1 | 1100 | 0.1 |  |  | 2012 |
| 11 | 生化培养箱 | 型号：BSP-250；-10℃～-86℃ 直冷 120L | 3 | 6500 | 1.95 |  |  | 2011 |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 型号：HH.CP-7微电脑，数字显示配气式；控温范围：室温+5℃-60℃；温度分辨率：0.1℃；二氧化碳控制范围：0-20%；二氧化碳控制方式：配气式 加湿方式：自然蒸发；容积：80L；尺寸(mm)：760×530×550；载物托架：2块 | 2 | 8100 | 1.62 |  |  | 2011 |
| 13 | 真空无菌过滤器 | 型号：KY-Ⅲ；YG-2000；静音、无油，气压设定；功率：180W；排气量：16L/min；储气罐容量：2.2L；容 量：2000ml；适配滤纸规格：Φ150mm；进气口直径：6mm；出液口直径：9mm；出液口与工作台的垂直高度：19cm、28cm；总高：46cm；水流量：2.2L/min | 2 | 4500 | 0.9 |  |  | 2011 |
| 14 | PCR仪 | 型号：DTC-3G plus；样品规格：0.2ml×96孔、12×8联排管、96微孔板、0.5ml×77孔；控温模式：基座BLOCK模式、管内TUBE模拟计算模式；反应体积：10-100ul；温控范围：0--99.9℃；最大循环次数：99；最大保温时间：99分59秒或长时间保温；温度递增／递减幅度：0～30℃可选；时间递增／递减幅度：0～60s可选；使用环境：温度5--40℃；相对湿度≤80％ | 4 | 28900 | 11.56 |  |  | 2010 |
| 15 | 旋转蒸发仪 | 型号：RE52CS-II；主机：0-120转/分；电子无级调速冷凝管：立式冷凝管，阀门式加料管；升降：杠杆式升降，最大行程150毫米；水浴锅：26×15CM不锈钢；功率：1.0KW | 4 | 3500 | 1.4 |  |  | 2011 |
| 16 | 空气摇床 | 型号：HZ-8811K；振荡方式：水平圆周回转；振荡频率rpm：0～280；振幅mm：φ28；温度范围：室温～50℃；控制设定：模似控制；旋钮设定 LED显；电源电机：AC220V 无碳刷直流电机 DC24V 功率80W；托盘尺寸mm：420×350 标配夹具：弹簧网架；内容尺寸mm：420×350×240；外型尺寸mm：510×590×560 | 4 | 6200 | 2.48 |  |  | 2011 |
| 17 | 霉菌培养箱 | 型号：MJ-250B2；容积：250L；控温范围：5～50℃；加湿时10～50℃温度波动允差：±1℃；温度均匀性允差：±2℃；湿度控制范围：50～90RH；依温度而定湿度波动：10％RH额定功率：270W；电源：220V、50Hz；制 冷 剂： R-12；工作室尺mm：500×470×1065；外形尺寸mm：600×630×1530 | 1 | 6000 | 0.6 |  |  | 2011 |
| 18 | 发酵罐 | 型号：GUJS-50C；体积：50L；装液系数：65-80%；罐体材质：不锈钢SUS316L/SUS321材质；搅拌方式：标配2层平叶，另有斜叶、弯叶、轴向流桨叶等可选；驱动方式：顶部机械搅拌；密封方式：特殊机械密封，性能可靠；结构方式：落地式欧式框架 ；灭菌方式：在位灭菌 | 1 | 137600 | 13.76 |  |  | 2010 |
| 19 | 发酵罐 | 型号：GBJT-3A；装液系数： 65-80%；罐体材质： 特种耐温耐压玻璃材质，发酵专用椭圆形罐体；搅拌方式： 标配2层平叶，另有斜叶、弯叶、轴向流桨叶等可选；驱动方式： 上部直联机械搅拌，电机易拆卸；密封方式： 特殊机械密封，性能可靠；结构方式： 台式；灭菌方式： 离位灭菌；控制方式： DF控制系统，采用Rigour™集成控制器，液晶轻触操作界面。 | 1 | 31000 | 3.1 |  |  | 2011 |
| 20 | 数显调速多用振荡器 | 型号：HY-6A；往复振荡 回旋振荡；转速范围 起动-250r/min；振幅 20mm；装瓶量 500mL×20×2 层；电源 交流220V 50Hz；外形尺寸 660×460×550 | 6 | 5000 | 3 |  |  | 2011 |
| 21 | 超声波粉碎仪 | 型号：JY96-II；工作频率：20-24KHz频率自动跟踪超声功率：150W可调；随机变幅杆：Φ6；可选配变幅杆：Φ2、Φ3，Φ8；破碎容量：10-100ml；占空比： 1-99%；电源：220/110±5% | 3 | 10000 | 3 |  |  | 2011 |
| 22 | 循环水式真空泵 | 型号：SHB-III；功率(W) ：180；工作电压(V/HZ) ： 220/50；流量：60L/min；扬程(M) ：8；机体材质：1Cr18Ni9Ti；机壳材质 ：特殊防腐工程塑料；最大真空度(MPa)： 0.098；单头抽气量(L/min) ： 10；抽气头数(个) ： 2；储水箱容积(L) ： 15；水箱材质 ： 特殊防腐工程塑料；外表尺寸(mm)：385×280×420 | 8 | 1600 | 1.28 |  |  | 2011 |
| 23 | 酸度计 | 型号：pHS-25；仪器级别：0.1级 ；测量范围；pH：(0.00-14.00)pH ；mV：(-1400-1400)mV ；分辨率 ；pH：0.01pH ；mV：1mV ；基本误差 ；pH：±0.05pH ；mV：±1%(FS) ；输入阻抗：3×1011Ω 稳定性：±0.05pH/3h ；温度补偿范围：(0-60)℃；外形尺寸：270×160×85mm ；仪器重量2kg ；供电电源：交流220±22V；频率：50±1Hz | 6 | 850 | 0.5 |  |  | 2010 |
| 24 | 双目显微镜 | 型号：XSZ-204；10×平场目镜：FN=18；4×消色差物镜：NA=0.10；WD=35.8；10×消色差物镜：NA=0.25；WD=6.64；40×消色差物镜：NA=0.65；WD=0.62；100×消色差物镜（油）：NA=1.25；WD=0.35 | 10 | 2000 | 2 |  |  | 2011 |
| 25 | 倒置显微镜 | 型号：XDS-II；10×目镜：FN＝18；10×长距平场消色差物镜：NA=0.25；WD=9.36；25×长距平场消色差物镜：NA=0.40；WD=6.50；40×长距平场消色差物镜：NA=0.65；WD=4.50；25×长距平场正衬物镜：NA=0.40；WD=6.50；转轴双目头：45°倾斜；瞳距：55～75；机械移动平台外形：180×165；行程：30×30；载物片内腔：80×32； | 1 | 9000 | 0.9 |  |  | 2011 |
| 26 | 高速台式离心机 | 型号：RJ-TGL-16B；最高转速：16000rpm(转/分)；角式容量：0.5ml×12（16000rpm）；1.5ml×12（16000rpm）；定时范围：0～99min；最大相对离心力：17000(×g)；尺寸：320 x 240 x 275mm(L x W x H) | 8 | 2200 | 1.76 |  |  | 2012 |
| 27 | 酶标仪 | 型号：MK3；波长范围：400nm-700nm或340-750nm；读数范围：0-3.5A；测量范围：0-3.0A(405nm)；准确性：±1％（0-2.0A）；精确性：CV＜0.2℅常规特性 线性值：±1.5℅；读板速度：5秒/板；连接接口：串行接口RS-232 | 1 | 25500 | 2.55 |  |  | 2011 |
| 28 | 洗扳机 | 型号：MK2；洗瓶/废液瓶容量：2L+2L；附加洗瓶容量：2L；预洗液量：15-20ml；工作压力（自限）：0.5bar；残液量：平均每板每孔<2ul；精确性：5％；工作周期：连续；可调程序卡；体积：0-750ul；清洗次数：1-15次；；浸泡时间：0-10分钟；暂停：0-60秒 | 1 | 25000 | 2.5 |  |  | 2011 |
| 29 | 组织匀浆机 | 型号：HK3082 | 2 | 10000 | 2 |  |  | 2011 |
| 30 | F系列万能粉碎机 | 型号：F102；工作电压（v）：220；电机功率（w）：180；转数（r/min）：1400；外形尺寸（mm）：300×185×300；整机重量（kg）：15±0.5；粉碎细度（目）：60/80/120 | 1 | 25200 | 2.52 |  |  | 2011 |
| 31 | 液相层析仪 | 制备型 | 1 | 150000 | 15 |  |  | 2012 |
| 32 | 液相层析装置 | 含层析柱、恒流泵、紫外检测仪、自动收集器、工作站、计算机 | 3 | 30000 | 9 |  |  | 2012 |
| 33 | 垂直电泳仪 | 含电泳槽、制胶器；型号：DYCZ-24F；外形尺寸（L×W×D）：300×160×300mm；凝胶板规格(L×W)：200×175mm；试样格：16、21齿，1.0mm厚；可选配1.5mm厚试样格和制胶器（做双向电泳应选） | 4 | 6000 | 2.4 |  |  | 2011 |
| 34 | 水平电泳仪 | 含电泳槽；多种规格托盘自由组合：12×12cm；6×12cm；12×6cm；6×6cm；96孔PCR电泳实验：特殊制胶器可放4排25齿梳子，可跑100个样品，并支持排枪加样；梳子（4种厚度：0.75mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm；多种齿数：2-25齿）与8道/12道排枪兼容；外形尺寸(L×W×H)：350×150×100mm；重量：2kg | 4 | 4000 | 1.6 |  |  | 2011 |
| 35 | 高效液相色谱 | 型号：L6-1，含色谱柱；流量范围：0.001～9.999ml/min以0.001ml/min步长调节流量；流量精确度：RSD≤0.15%（1ml/min） 流量准确度：Ss≤2%（1ml/min水，5～10MPa室温）；最高工作压力：42MPa（0.001～9.999ml/min）；压力脉动：≤0.2MPa（流量1ml/min,压力5～10MPa）；泵的密封性：压力为42MPa,时间为10min,?压力降≤0.5MPa.；外型尺寸：450mm×300mm×160mm | 2 | 100000 | 20 |  |  | 2012 |
| 36 | 紫外分光光度计 | 型号：T6（新世纪）；光学系统：双光束比例监测 波长范围：190—1100nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：≤0.2nm；光谱带宽：2nm ；杂散光：≤0.05%T；光度范围：-0.3—3A；光度准确度：±0.002Abs(0-0.5A)；光度重复性：≤0.001Abs（0-0.5A）；基线平直度：±0.002A(200—1000nm)；噪声：±0.001A（500nm，P-P） | 8 | 15000 | 12 |  |  | 2012 |
| 37 | 紫外分光光度计 | 型号：T6（新世纪）参数同上；带Uvwin5.0软件 | 1 | 24000 | 2.4 |  |  | 2011 |
| 38 | 移液器 | 规格型号：DragonMED，20、200、1000μl；手动连续分液器，整支移液器可高温高压灭菌处理 | 10 | 1000 | 1 |  |  | 2011 |
| 39 | 移液器 | 型号：DragonMED；电动多道可调式移液器 | 8 | 2000 | 1.6 |  |  | 2011 |
| 40 | 恒温水浴锅 | 型号：DKS-12 | 8 | 900 | 0.72 |  |  | 2012 |
| 41 | 脱色摇床 | 型号：STS-2；不锈钢工作台；旋幅：水平360。；旋动频率：30～240转／分；功率：40W；环境温度：-5℃～40℃；电源：AC220V士10% 50Hz ；外型尺寸：365x260x160(mm) | 4 | 1850 | 0.74 |  |  | 2012 |
| 42 | 三维混合机 | ZGH-0.5型；全容积（m3）：0.5；装量系数：0.4；长×宽×高(mm)：2490×900×1560；进料口直径（mm）：￠350；出料口直径（mm）：￠150；出料口高度（mm）：650；回转高度（mm）：2560 回转直径（mm）：1900；筒体转速(rpm)：12；电动机功率（千瓦）：2.2 | 1 | 30000 | 3.0 |  |  | 2011 |
| 43 | 湿法制粒机 | HLSG110型；工作容量：25-70；每批制料（机动）时间：混合约2分钟、制粒约7-14分钟/批；搅拌机转速（rpm）：30-250；切割刀转速：50-3000转/分；切割刀马达功率：3；外形尺寸（mm）：1820×1010×1720 | 1 | 30000 | 3.0 |  |  | 2011 |
| 44 | 整粒机 | ZL-200型；定子直径（mm）：200；定子长度（mm）：179；能力kg/h：100～1500；功率kw：1.5；转速rpm：175～1400 | 1 | 40000 | 4 |  |  | 2011 |
| 45 | 旋转式压片机 | ZPW23型；冲模数sets：23；最大压力KN：80；最大压片直径mm：20；最大充填深度mm：18；最大片剂厚度mm：9；上下冲杠直径mm：32；冲杠长度mm：175/180；中模直径mm：36；中模厚度mm：25转台转速r/m：10-40外形尺寸mm：930*950*1850；电机功率kw：4 | 1 | 44000 | 4.4 |  |  | 2011 |
| 46 | 高效包衣机 | BG75E型工作容量；糖衣锅直径：600 mm；糖衣锅转速：0-36 r/min；生产能力：15-25kg；功率：2.6 KW；外形尺寸：650×600×920mm | 1 | 28000 | 2.8 |  |  | 2011 |
| 47 | 胶囊填充机 | NJP-800型；生产能力：800粒/min；总功率：4.2kW；主电动机功率：0.75kW；外形尺寸(mm)：950×785×1920 | 1 | 30000 | 3.0 |  |  | 2011 |
| 48 | 铝塑包装机 | DPP-250型；最大冲裁速度（标准板块）：铝塑 6～50次/分；行程可调范围：30～120mm；最大成型面积：250*120*28mm；标准板块：80*57mm；电源：380V 50Hz；电机功率：1.5KW；包装材料：PVC 0.3*250 铝泊 0.02*250mm；整机外形尺寸：2700*700*1550mm | 1 | 38000 | 3.8 |  |  | 2011 |
| 49 | 冰箱 | 普通 | 3 | 2000 | 0.6 |  |  | 2010 |
| 50 | 空调 | 1匹，挂壁 | 3 | 4000 | 1.2 |  |  | 2011 |
| 51 | 空调 | 3匹，立式 | 5 | 6000 | 3 |  |  | 2011 |
| 52 | 中央空调 | 5匹 | 1 | 45000 | 4.5 |  |  | 2011 |
| 53 | 多媒体投影系统 | 投影仪、功放、音响和屏幕 | 10 | 8000 | 8 |  |  | 2012 |
| 54 | 计算机 | 台式，A2500 | 15 | 4000 |  | 6 |  | 2011 |
| 55 | 实验桌椅 |  | 40 | 4000 |  | 16 |  | 2012 |
| 56 | 药品试剂柜 |  | 20 | 2000 | 4 |  |  | 2011 |
| 57 | 文件资料柜 |  | 5 | 5000 | 2.5 |  |  | 2011 |
| 合计 | 219 |  |  |

表3-1-2-16  生物制药生产性车间设备拟购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元）： 张家港华昌药业有限公司 | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色釜 | 设备容积（L） ：500；工作内胆：≤0.2Mpa；压力夹套：≤0.3Mpa；电机功率（KW）：0.75；叶轮转速：18-200r/min；外形直径：1150；尺寸高度：2400；换热面积（平方米）：2.7 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2011 |
| 2 | 拆分釜 | 设备容积（L） ：500；工作内胆：≤0.2Mpa；压力夹套：≤0.3Mpa；电机功率（KW）：0.75；叶轮转速：18-200r/min；外形直径：1150 尺寸高度：2400；换热面积（平方米）：2.7 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2011 |
| 3 | 浓缩釜 | 设备容积（L） ：500；工作内胆：≤0.2Mpa；压力夹套：≤0.3Mpa；电机功率（KW）：0.75；叶轮转速：18-200r/min 外形直径：1150；尺寸高度：2400；换热面积（平方米）：2.7 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2011 |
| 4 | 储罐 | GC-1A型；液位：≤20m精度：≤±2mm；油水界面精度：≤±10mm；污泥精度：≤±15mm；含水率测量范围：0—100%；含水率测量精度：≤1.5%；温度测量范围：-55—+150℃；温度测量精度：≤±1℃；供电：+24VDC或220VAC；防爆标志：Exd(ia)iaIIBT4；数据传输距离：≤1500m | 1 | 0.3 | 0.3 | 2011 |
| 5 | 高位槽 | 操作作压力：≤0.1MPa；操作温度PP-10℃-100℃；容积：300L | 1 | 1.0 | 1.0 | 2011 |
| 6 | 水力喷射泵 | RPP-54-180；极限真空度Mpa： 0.0993；保证真空度Mpa： 0.098；最大抽气量m3/h：180；配套离心泵功率(kw)： 80 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2011 |
| 7 | 过滤机 | 500L；工作压力：1.6-2.0Mpa；系统压损：30-50Kpa；工作温度：2.95℃；滤网孔径：50-1000μm；冲洗时间：反冲洗单循环23秒 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2011 |
| 8 | 离子交换柱 | F=2.6平方米 | 2 | 5.0 | 10 | 2012 |
| 9 | 冷却釜 | DFNL-100；；τ＝28℃冷却水量(m3/h)： 74.4；总高度：4050mm；宽度： 2600 mm；风量 (m3/h)： 62000；风机直径 (mm)： 1800 | 2 | 2.0 | 4.0 | 2011 |
| 10 | 离心机 | SS300型；最大转速：1800（r/min）；电机功率：1.1（kw）；外形尺寸：890*600*500（mm）；重量：180（kg） | 2 | 1.0 | 2.0 | 2012 |
| 11 | 喷雾干燥机 | 型号：GZQ；入口温度：≤350℃；出口温度：≤80-90℃；水分最大蒸发量：50kg/h；离心喷雾头传动形式：磁场传动，稳定对称的力学模型。；转速（参考）：18000-24000r.p.m；喷雾盘直径：120mm；热源：蒸汽+电、燃油、煤气；电加热最大功率：60Kw；外形尺寸（长×宽×高）：3×3.2×5.1；干粉回收：≥90% | 1 | 3.0 | 3.0 | 2012 |
| 12 | 粉碎机 | EGY-250-5HP；粉碎口径mm：250×200；粉碎能力kg/h：100-200；固定刀：2；功率KW：4；外形尺寸cm：95×62×120 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2012 |
| 13 | 电子称 | AR815；测量范围：0～25kg；测量精确度：±20g；LCD尺寸：48.3*30mm；产品净重：220g；产品尺寸：209*72*18mm | 1 | 0.2 | 0.2 | 2012 |
| 14 | 全自动发酵罐 | SGD200(20)；全容积：20L-200L；材质：316L不锈钢/SUS304（1Cr18Ni9Ti）；驱动方式：上部机械搅拌0-500rpm无极调速 底部磁力搅拌，0-350rpm无极调速；桨叶形式：平叶/弯叶/箭叶/斜叶，可互换；灭菌方式：在位灭菌 | 2 | 30.0 | 60 | 2011 |
| 15 | 空气摇床 | 型号：HZ-8811K；振荡方式：水平圆周回转；振荡频率rpm：0～280；振幅mm：φ28；温度范围：室温～50℃；控制设定：模似控制；旋钮设定 LED显；电源电机：AC220V 无碳刷直流电机 DC24V 功率80W；托盘尺寸mm：420×350 标配夹具：弹簧网架；内容尺寸mm：420×350×240；外型尺寸mm：510×590×560 | 2 | 0.62 | 1.24 | 2012 |
| 16 | 高压蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS-50SII；型号：YXQ-LS-50SII；容积：60L；最高工作温度：135℃；最高工作压力：0.212MPa；功率：3.2KW；电源：220V±10V/50Hz；外型尺寸(mm)：480*480*1100；内腔尺寸(mm)：Ф400*520；提篮尺寸(mm)：Ф360*240*2 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2012 |
| 17 | 超净台 | 型号：CA-920-3；显示方式：LCD；空气流向：垂直流；工作面：两个；洁净等级：100级@≥0.5um；风速范围：0.3-0.6m/s (可调)；噪音：≤62dB；照度：≥300LX；振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向）；尺寸：990×700×1650 ；高效过滤器规格及数量：820×615×50 X①；荧光灯/紫外灯规格及数量：20W X①/20W X①；移动门可任意定位 | 1 | 0.61 | 0.61 | 2012 |
| 18 | 电热恒温鼓风数显干燥箱 | 型号：GZX-9246MBE；电源电压：220V/50Hz；控温范围：室温+5℃-300℃；分辨率：1℃；波动度：±1℃；均匀度：±1℃；输入功率：2400W；内胆尺寸（mm）：600＊520＊700 ；外型尺寸（mm）：890＊670＊935 ；；载物托架：3块；定时范围：0-999min | 2 | 0.36 | 0.36 | 2012 |
| 19 | 中央空调 | 5匹 | 2 | 6.0 | 12 | 2010 |
| 20 | 不锈钢操作台 | 不锈钢 | 16 | 0.25 | 4 | 2010 |
| 21 | 不锈钢容器具 | 不锈钢 | 20 | 0.0365 | 0.73 | 2012 |
| 合计 | 116.4 |  |

表3-1-2-19现代分析测试中心设备购置清单（专业群）

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央 财政 | 地方 财政 | 其他 投入 |  |
| 1 | 微型计算机 | CPU 类型：Intel 奔腾双核 频率≥2GHz；内存：DDRII 单条1GB；SATA硬盘≥160GB；独立显卡 显存256M;显示器： 液晶17英寸。 | 1 | 0.53 |  | 0.53 |  | 2010 |
| 2 | 溶出度仪 | ZRS-8G，控温范围：36.5～38.5摄氏度(数显) ，调速范围：25～200r.p.m(，转篮旋转时摆幅度：<±1.0mm，转轴与溶液杯同轴度：<±1mm，浆叶旋转时外端上下左右摆幅：<±0.5mm。 | 2 | 2.38 |  | 4.76 |  | 2010 |
| 3 | 真空干燥箱 | 型号DZF-6030A，控温范围RT+10℃～250℃，达到真空度<133Pa；工作环境温度：5℃～40℃，；内胆尺寸（mm）：320×320×300，工作室材料：不锈钢（1Gr18Ni9Ti）；环境温度20℃，环境湿度50%RH。 | 2 | 0.35 |  | 0.70 |  | 2010 |
| 4 | 离子色谱仪 | ICS-90, 1.设计流量：0.5-4.5ml，2.最大泵压：4000psi（28Mpa），3.电动全PEEK材料高压六通阀，4.USB高速通讯接口，具有自动识别功能。 | 1 | 14 |  | 14 |  | 2010 |
| 5 | 气相色谱-质谱仪 | Agilent 7890A-5975C，GC：温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化；最大升温速率：120℃/分钟；压力设定范围：0-100psi，精度0.001psi。MS 最大扫描速率10,000amu/秒；气质接口温度：独立控温，150-300℃可调；质量数范围：106-1050amu，以0.1amu递增。 | 1 | 63 |  | 63 |  | 2011 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | 谱析通用TAS990F。 | 1 | 8.5668 |  | 8.47 |  | 2011 |
| 7 | 高效液相色谱仪 | Agilent1200液相色谱仪，微盘自动进样器，Agilent 1200系列柱温箱，Agilent 1200系列可变波长检测器 ，Agilent 1200系列荧光检测器，四元泵。 | 1 | 29 |  | 29 |  | 2012 |
| 8 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2010， GC2010主机+FID检测器、分流/不分流进样口， GCSolution工作站 ，启动工具包。 | 1 | 10 |  | 10 |  | 2012 |
| 9 | 岛津UV-2450 | 1.波长范围：190-900nm，2.分辨率：0.1nm ，3.谱带宽度：6段转换，4.双光束方式，5.检测器：光电倍增管。 | 1 | 7 |  | 7 |  | 2012 |
| 10 | 微波消解/萃取仪 | MDS-6型，自动功率变频微波加热炉 ，12孔溶样杯架--1个 ，SG-70单体卡入式微波消解/萃取外罐--6套 ，罐架--4副，消解内罐总成（其中温控2套）--12套 ，六联体消解罐总成--1套 ，六联体备用消解密封碗（其中温控2只）--6只 ，备用密封碗--6只。 | 1 | 6.8 |  | 6.8 |  | 2012 |
| 11 | 超纯水器 | GW－UN18F，功能设定：0-999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护。扩展功能：增设分级取水端口、232接口、液位自控、TOC在线检测仪、脚踏开关、活动取水臂远程取水。 | 1 | 3.4 |  | 3.4 |  | 2012 |
| 12 | 实验室专用柜台 | 全木实验台900/米，钢木实验台１2００/米，全钢实验台１6００/米；台面材质：美国威盛亚实芯理化板； 钢材：上海宝钢1.2mm厚防静电腐蚀喷塑处理； 玻璃层板：10mm厚耀华钢化玻璃； 配件：绞链滑轨为德国进口。 | 11 | 0.14 |  | 1.54 |  | 2012 |
| 13 | 实验室器皿柜 | 全木结构，全钢结构； 柜体材质：3A级18mm厚东北露水河三聚氢氨板； 玻璃：6mm厚耀华钢化玻璃；钢材：上海宝钢1.2mm厚防静电腐蚀喷塑处理。 | 10 | 0.08 |  | 0.8 |  | 2012 |
| 合计 |  |  |  | 150 |  |  |

表3-1-2-18  液体制剂实训室设备清单（专业群）

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央财政 | 地方财政 | 其他投入 |  |
| 1 | 高位槽 | 其操作压力：≤0.1MPa；操作温度：PP-10℃-100℃。 | 1 | 0.65 |  | 0.65 |  | 2011 |
| 2 | 超声波清洗机 | 超声波功率：50-2000W（单槽），清洗槽尺寸：600X500X288mm 。带有加热、温度控制功能、加热功率6KW,温度0-80度可调。设有溶液自动加热装置温控范围0-110℃。 | 1 | 4.5 |  | 4.5 |  | 2011 |
| 3 | 洗瓶机 | 电压：50HZ；总功率：5.2KW；超声波功率：27KHZ；气压：0.35-0.45MPA；外形尺寸： 1600X850X1200MM（长x宽x高）。 | 1 | 2.0 |  |  | 2 | 2011 |
| 4 | 高压蒸汽灭菌锅 | 重量：12kg， 电源：220V， 功率：2Kw， 体 积 (mm)：420×420×600。 | 2 | 0.6 |  | 1.2 |  | 2012 |
| 5 | 格兰富泵 | 最大流量：3.5t/h 最大扬程：47m，功率：0.8kw，电压：220V送液体温度范围：-15℃+12℃，系统承压：最大10bar。 | 2 | 0.4 |  | 0.8 |  | 2011 |
| 6 | 皮带式真空泵 | 吸入口直径50 (mm)；ZX-自吸泵；流量12.5 (m3/h)；扬程50 (m)。 | 1 | 1.3 |  | 1.3 |  | 2012 |
| 7 | 配料罐 | 搅拌转速为36-53转／分，采用变频调速器控制，接口采用国际通用1SO标准快装卡盘式。 | 1 | 4.2 |  | 4.2 |  | 2011 |
| 8 | 离心式甩水机 | 转 速：400 rpm生产能力：15000～37500支/时 功 率：0.55kw 外形尺寸：940×900×130mm（L×B×H）。 | 1 | 0.94 |  | 0.94 |  | 2011 |
| 9 | 灌封机 | 安瓿规格：1-2ml，电机功率：0.37kw 380v 50hz。 | 2 | 4.5 |  | 9.0 |  | 2011 |
| 10 | 灌装旋盖机 | 灌装速度：10－30瓶/分（灌装速度可调）；10－20瓶/分（灌装速度可调）；精度：±1%；电压： 220V。 | 1 | 4.0 |  |  | 4.0 | 2011 |
| 11 | 贮罐及配套设施 | 耐腐蚀、防渗漏、耐候性好，材料密度在1.8-2.1g/cm3之间。 | 1 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2012 |
| 12 | 检漏灭菌器 | 蒸汽压力(Mpa)：0.3-0.5；蒸汽周期耗量（Kg）：100；控制电源（V）：220V/50HZ/3A；电机电源（V）：3-380V/50HZ/10A；功耗（KW）：5.6。 | 1 | 9.5 |  | 9.5 |  | 2012 |
| 13 | 烘箱 | 电源电压：220V/50Hz ；控温范围：室温+5℃-300℃ ；分辨率：1℃；波动度：±1℃均匀度：±1℃ ；输入功率：2400W ；内胆尺寸(mm)：600＊520＊700；外型尺寸(mm)：890＊670＊935。 | 1 | 0.37 |  | 0.37 |  | 2012 |
| 14 | 杀菌净手器 | 储液箱容积：1500ml；喷液量：2-4ml/s可调；缺液、满液显示；红外感应烘手：(JSQ-2B/2C/2D型)；电源：220V/50Hz 100W(JSQ-2A型)。 | 2 | 0.085 |  | 0.17 |  | 2012 |
| 15 | 色水贮罐 | 304不锈钢制造，内外表面抛光处理，水箱需配有高位、中位和低位水位控制器，除菌空气呼吸器。另外还需有不锈钢阀门、管道系统。 | 1 | 0.85 |  | 0.85 |  | 2012 |
| 16 | 澄明度检测仪 | 照度调节范围1000-4000Lx；定时范围1-99s；电源220V/50Hz/30W。 | 3 | 0.17 |  | 0.51 |  | 2012 |
| 17 | 中央空调 | 室内机噪音 46-52dB ；室外机噪音 ≤60dB ；制冷量 12000W ；制冷功率 4670W制热量12800(14900)W ；制热功率 4750(6850)W ；电压380V 频率50Hz。 | 1 | 6.0 |  |  | 6.0 | 2012 |
| 18 | 多媒体投影系统 | 投影仪、功放、音响和屏幕 | 2 | 0.8 |  | 1.6 |  | 2012 |
| 19 | 操作台 | 不锈钢；1000x2000x1600 | 4 | 0.5 |  | 2 |  | 2012 |
| 合计 |  |  |  | 52 |  |

### Ⅲ 中央财政支持重点专业——精细化学品生产技术及专业群建设项目

项目负责人：

薛叙明  常州工程职业技术学院化工系主任  教授

杨  建  江苏精细化工协会理事，亚邦化工集团总经理  高级工程师

项目组主要成员：

陈  群  常州工程职业技术学院  副教授

赵昊昱  常州工程职业技术学院  副教授

刘德峥  常州工程职业技术学院  教授

胡英杰  常州工程职业技术学院  高级工程师

蒋  涛  常州工程职业技术学院  讲师

贺  新  常州工程职业技术学院  讲师

张裕萍  常州工程职业技术学院  副教授

陆  敏  常州工程职业技术学院  副教授

张文雯  常州工程职业技术学院  副教授

管福征  常州工程职业技术学院  副教授

马燕东  常州春港化工有限公司  总经理  工程师

江  伟  常州兰陵制药厂技术开发中心主任  高级工程师

曹玉峰  中海油常州涂料研究院  高级工程师

徐光辉  常州华达化工集团  技术总监  高级工程师

俞洪林  武进鸣凰化工厂  高级工程师

王  平  张家港华昌药业有限公司  总经理

#### 一、建设背景

##### （一）产业现状与发展

我国十分重视精细化工的发展，将精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。20世纪90年代以来，随着新技术的蓬勃兴起，全球化学工业继续向深加工方向发展，转变发展方式，发展低碳经济走精细化工之路已成为各国的共识。美国、日本等化学工业发达国家的精细化率已达到60～70%，而我国的精细化率仅为40%左右，与发达国家仍存在着较大的差距。因此，加快产业结构调整，大力提高石化产品的专用化和精细化率，是推进产业结构的优化升级、提升产业竞争能力和整体水平的迫切需要。

作为石化大省强省的江苏省，精细化工总产值占全省石油和化工产业总产值的45.9%。2009年，江苏省的农药、涂料、专用化学品行业投资分别增长了33.3%、39.2%、40.9%。目前，江苏化工呈现出了进园区、分行业发展与外商合作的发展态势，如苏锡常建立以精细化工为特色的沿江化工产业群；南通建立以合成材料、农药、食品和饲料添加剂为主导产品的沿江化工开发区。

精细化工是常州市的支柱产业。 2009年化工占常州市规模工业经济总量12.9%。常州滨江工业区于2003年升级为国家级精细化工（常州）开发园区。“十一五”以来，常州市通过重点支持和发展高性能涂料、“三药”和新材料助剂等产业，使精细化工产业的发展水平得到了进一步的提升。2003年建成国家级“三药”生产基地，2004年建成国家级新型涂料产业化基地。吸引了包括世界500强在内的了一大批精细化工企业入驻，形成了以精细化工为特色，通达上下游多个领域的化工生产和仓储基地。此外，常州五大产业的振兴都离不开精细化工的发展。

常州市、江苏省及长三角地区的“三药”企业、涂料企业及其它新型精细化工企业，为我院精细化学品生产技术专业的发展奠定了很好的产业企业基础，对精细化学品生产技术专业建设意义重大。

##### （二）人才需求

从行业特点来看，精细化工产业是一个技术含量高、技术更新快的产业。就精细化工产品而言，一般具有有毒、危险等特性，产品专业性强，要求从业人员必须具备一定的专业知识。精细化工产品的生产大多是间歇的，企业规模一般较小，设备的通用性较强，产品的更新换代速度快，要求从业人员要有较强的综合素质和应变能力，因此，精细化工产业需要一大批既有专业知识又有一定操作能力的技术工人和具有一定创新能力的高素质人才。据统计，常州精细化工企业高级以上技工不足15%，与发达国家的20%至40%的比例相差甚远。产业工人队伍素质偏低，高技能人才严重短缺，已经成为制约精细化工企业产业结构调整、产业升级和企业发展的一个瓶颈。

从地理位置来看，我院位于江苏精细化工产业最发达的常州地区，据麦可思公司对我院精细专业毕业生去向的调查结果来看，50%以上毕业生集中在苏锡常，其中33%以上更是集中在常州。因此，我院精细化学品生产技术专业肩负着推动常州市产业结构升级、为常州国家级精细化工园区、“三药”基地、涂料生产基地培养素质高级技能型精细化学品生产技术专业人才的重任。综上所述，将精细化学品生产技术专业列为重点专业建设，为地方经济发展培养更多的高素质技能型精细化工专业人才，对促进常州及周边地区产业和经济发展，具有深远的现实意义。

#### 二、建设基础

精细化学品生产技术专业开设于1990年，现为江苏省特色专业、江苏省级示范性高职院重点建设专业。2002年开始招收三年制高中后高职学生。现有在校生574名，已为江苏省乃至全国化工行业输送了数千名专业人才，毕业生质量受到了用人单位好评，在行业中具有一定地位和较强影响力。目前本专业已建立了完备的实训条件和师资条件，形成了具有我院鲜明特色的一批专业建设成果。

##### （一）探索创新了人才培养模式

1、通过职业岗位分析确定本专业主要职业岗位，明确了本专业毕业生的职业定位。本专业学生毕业后主要从事精细化工生产操作、运行控制与技术管理，精细化工产品开发与技术改造辅助工作。其对应的职业工种有：化工产品生产通用职业工种和精细化工产品生产职业工种。根据职业成长的不同阶段，可担任精细化工生产一线操作员、班组长、工段长、技术员、车间主任、生产调度和产品开发与技术改造试验员等。

2、初步形成了凸现职业性的“四段渐进式”工学结合人才培养模式。本专业依据工作过程导向，形成了按照职业岗位通用能力、专业专项能力和关键能力的培养来设计工作（学习）项目，以“夯实基础期、技能训练期、实战演练期、顶岗磨合期”为特征凸现职业性的“四段渐进式”工学结合人才培养模式。

3、通过校企合作，与多家精细化工企业开展了“订单式”人才培养。2005年以来，先后与江苏苏利精细化工集团、常州佳尔科药业集团、常州晁隆聚酯材料有限公司、江苏中能硅业集团、江苏晨光涂料有限公司等单位签订了订单式校企合作合同，探索了校企合作“订单式”人才培养模式。

##### （二）课程体系与教学改革效果明显

按照“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的服务区域定位，在对本专业毕业生的就业岗位及岗位群，区域内典型精细化工企业的岗位典型工作任务、工作流程、企业工作的规范，相应职业道德和职业素质等进行广泛的调研基础上，通过校企合作构建了精细化学品生产技术专业课程体系。

依据岗位职业标准制定专业核心课程标准，基于毕业生就业的企业类型、实际工作岗位和主要职业活动来确定教学内容，强调教学内容适用性和关注学生的可持续发展。在专业核心课程教学中，通过精心设计教学项目，学生在项目学习过程中，完成知识学习、能力培养和素质养成。

教学方法上初步形成了以“学生主体、教师主导”，“项目载体、任务驱动”为特色的教学方法。突出了教学过程的实践性、开放性和职业性，注重学生校内学习与实际工作的一致性，部分专业核心课程的教学实现了“教学做”一体化。

由本专业教师主编公开出版专业核心课程教材8本，其中国家“十一五”规划教材4本；《精细有机合成技术》、《化学制药反应器及工艺》2本教材为普通高等教育国家级精品教材。专业核心课程《化学反应过程及设备》2006年被评为江苏省精品课程，专业核心课程《精细有机合成技术》2008年被评为教育部高等学校高职高专化工技术类专业教学指导委员会精品课程。

##### （三）“双师”素质师资队伍建设初见成效

坚持“培养与引进相结合、技能训练与理论提高相结合、教学与科研相结合”的建设原则，形成了一支专兼结合、知识结构、职称结构、年龄结构、学缘结构合理，教学业务水平高、学术研究和实践能力强的高素质“双师型”师资队伍。

本专业现有专业教师43人，其中专任教师29人，校外兼职教师14人。专任教师中教授2名、副教授6名，占专任教师的比例为27.6%，“双师”型素质教师27人，占专任教师比例93.1%，博士1名、硕士15名，占专任教师比例55.2%。有11位教师为江苏省优秀教学团队成员；该专业的专业带头人薛叙明具有很高的教学、科研水平，在全国化工高职精细化工专业领域具有很高声誉，现为全国化工高职精细化工专业教学指导委员会副主任委员，中国化工职业教育教学名师，常州市百名教授进百企科技促进者和江苏省政府采购评审专家（常州市）；第六届国家级教学成果一等奖、2007年江苏省普通高等教育教学成果特等奖和常州市科技进步三等奖的主要参与者，主编的《精细有机合成技术》高职教材获普通高等教育国家级精品教材。

##### （四）实训基地建设形成特色

以“四结合、六合一”的建设理念和“SHER”的建设原则，采用“自主开发、校企共建”的建设模式，建成了集技能训练、项目化教学实施、技术开发与服务、社会培训与技能鉴定、技能竞赛、职业素质养成等功能于一体的化工生产性实训基地。该建设项目2006年获中国化工教育协会教学成果一等奖、2007年获江苏省高等教育教学成果特等奖、2009年获国家级教学成果一等奖，已成为国家及江苏省职业技能鉴定基地、中国石化行业全国示范性实训基地、全国化工行业高技能人才实训基地、常州市总工会“金蓝领”技能培训与竞赛基地、常州市涂料协会培训与技能鉴定基地及其多家企业的职工技能培训基地。

##### （五）人才培养质量高，学生就业能力强

近三年来，本专业学生英语、计算机通过率均保持在90%以上；毕业生职业资格证书通过率99.2%；学生在各类竞赛中取得了可喜成绩，在全国石油与化工职业院校学生技能大赛中获团体一等奖4项，团体二等奖1项；在江苏省职业教育学生创新大赛中获一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项。2005年获江苏省高校毕业设计（论文）优秀团队奖、2007年获省高校优秀毕业设计（论文）评选三等奖。初次就业率稳步上升，2008年为85.3%，2009年为98.8%，2006-2008年毕业生总就业率均达100%。

##### （六）社会服务能力较强

随着精细化工专业建设水平的提高，专业社会服务能力得到了进一步的提升。对兄弟院校学生职业技能培训与鉴定年达100多人次；07年以来，累计为企业进行技术培训3000多人次，进行职业资格鉴定1000多人次；与企业合作进行技术开发，累计实现科研到账1600万元以上；申报专利6项，取得了良好的社会影响和经济效益。

##### （七）存在不足

对照教育部关于建设高水平国家骨干高职院校的要求，我们在专业建设等方面还存在一些不足。

1、对以工作过程导向、工学结合的人才培养模式还需进一步的探索、实践和完善。

2、构建了“项目载体，能力本位”的专业课程体系，但与课程体系改革相配套的教学资源、管理制度等需进一步完善。

3、基本形成了结构较为合理的师资队伍，但青年骨干教师的专业实践阅历需进一步丰富，职教能力还需进一步提升。聘请行业企业有影响力的专家与企业技术骨干为专业带头人和兼职教师还需进一步加大力度。

4、建成了一批基本适应专业教学需求的校外实训基地，但对校企合作的机制创新探索不够，需进一步深化内涵建设和加强机制创新。

#### 三、建设思路

##### （一）服务地方经济和行业需求，校企合作共建专业

依托常州市国家精细化工产业园、国家“三药”产业基地和国家涂料产业基地，与中国石油与化学工业联合会、江苏如东沿海经济开发园区等合作共建精细化学品生产技术专业；充分调研常州国家级精细化工产业基地、“三药”产业基地和涂料产业基地，以及如东沿海经济开发区等苏南、苏中地区的精细化工产业结构特点和对高职人才培养的要求，坚持产学研合作，融“节能减排”和责任关怀，培养面向精细化工和相关产业生产、管理、服务和建设一线的高素质、高技能的技术应用性人才，将本专业建设成为苏南、苏中地区“三药”、涂料等精细化工生产企业人才培养高地。

##### （二）按人才培养目标与职业岗位能力需求，强化专业内涵建设

开展专业人才培养目标定位，岗位职业能力要求和毕业生岗位适应能力的调研，及时修订人才培养方案，更好地适应企业需求。继续探索“四段渐进式”工学结合人才培养模式和工作过程系统化课程体系的重构；进一步深化“项目载体、任务驱动”教学做一体化的项目化课程教学改革；重点建设一支高水平的专业教学团队；进一步探索产学研合作模式和强化服务社会功能的途径与措施；继续完善实验实训条件，努力形成鲜明的专业特色，同时带动化学制药技术、环境保护与治理专业的发展，全面提升专业人才培养质量。

#### 四、建设目标

经过三年的建设，形成凸显职业性的“四段渐进式”工学结合人才培养模式；通过“项目为载体，能力为本位”的课程体系的改造，构建适应职业岗位要求的“1221”课程体系；建成一批优质核心课程和项目化特色教材；校企合作建设具有职业性、开放性、示范性的校内外实训基地；通过“三结合”双师培养措施，建设一支专兼结合的“双师” 优秀教学团队；通过产学研合作，开展技术应用研究与开发、职业技能培训与鉴定，提升社会服务能力。将本专业建成师资一流、设施先进、校企互动、特色鲜明，规模适度，并与区域精细化工产业发展紧密结合、能够带动相关专业群发展、在全国同类院校中具有示范和辐射作用的品牌专业。

#### 五、建设内容

根据精细化学品生产技术专业“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的服务区域定位和“素质基础、能力核心、工学结合”的人才培养理念，依据本专业毕业生主要就业岗位，以及从事这些岗位工作所必须具备的化工职业通用能力、精细化工职业专项能力以及信息收集和处理、知识更新、团结协作及社会活动等关键能力，我们确定如下建设内容。

##### （一）校企合作体制机制改革

负责人：

薛叙明  常州工程职业技术学院

杨  建  江苏亚邦化工集团公司

投入建设经费15万元，建设专业建设理事会及制订理事会运行制度、“双带头人”工作细则、“校中厂”、“厂中校”的管理制度。

# 1、建立和健全专业建设理事会，探索理事会运行机制，完善理事会制度

构建由系主任、书记，江苏省和常州市精细化工行业协会专家，化工行业职业技能培训与鉴定指导中心专家，江苏亚邦化工集团公司、中海油常州涂料研究院、如东经济开发区怡康化工有限公司和常州春港化工有限公司等企业专家，本专业带头人，校友和在校学生代表等15人组成的专业建设理事会。制定专业建设理事会的工作章程、议事规则和运行机制，完善理事会工作制度。

定期召开专业建设理事会，研究地方产业结构特点和产业对人才的需求情况，参照职业岗位要求制订培养方案，进行专业人才培养模式和人才培养目标的调整，确保专业人才培养符合地方产业结构的调整。充分发挥专业建设理事会在专业建设规划、人才培养方案、专业建设标准、课程标准、师资建设规划、实训基地建设方案、人才培养质量评价等重大问题决策中的作用。

2、开展校企专业共建，探索“订单”培养机制。探索实现本专业与精细化工园区、产业基地间合作办学、合作育人、合作就业和合作发展的新途径和新方法。

3、建立怡康化工校外教学基地，探索“厂中校”运行机制。

4、建立校企合作共建技术研发中心，探索“校中厂”运行机制。

项目建设进度与经费见表3-1-3-1。

表3-1-3- 1  校企合作体制机制改革经费预算

| 建设内容 | 经费预算与来源(万元) 地方财政投入 | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 专业建设理事会 | 5 | 5 | 5 | 15 | 薛叙明 | 杨 建 |
| 合计 | 15 |

##### （二）深化人才培养模式改革

负责人：

薛叙明  常州工程职业技术学院

杨  建  江苏亚邦化工集团公司

投入建设经费10万元，建成凸现职业性的“四段渐进式”人才培养模式。

完善和深化凸显职业性的“四段渐进式”工学结合人才培养模式。依据工作过程导向，按照职业岗位能力、专业通用与专项能力和关键能力的培养来设计工作（学习）项目，以“夯实基础期、技能训练期、实战演练期、顶岗磨合期”的凸显职业性的“四段渐进式”工学结合人才培养模式（如图3-1-3-1）。

图3-1-3- 1  精细化学品生产技术专业“四段渐进式”工学结合人才培养模式图

夯实基础期：第一学年通过组织学生参观化工企业、职业概貌课程的学习和专业概貌项目的实施，让学生接触和参与生产实践，树立专业思想，规划职业生涯；

技能训练期：第二学年通过在校内实训基地展开化工基本操作技能“进阶式”训练，学生进行专业技术基础知识学习，掌握化工生产必备的专业基础知识和化工基本操作技能(岗位通用技能)，提高职业意识和技术操作能力；

实战演练期：第三学年第一学期通过工学结合式教学和综合化项目的训练，学生学习和巩固本专业的专业知识和掌握本专业岗位（群）所必需的岗位专项技能，并实现从岗位专项技能到综合应用能力的提升；

顶岗磨合期：第六个学期依托校外实训基地或就业基地，安排学生到有关企业进行岗前集训和顶岗实习，以深化学生的职业素养与职业能力，实现“走出校园，融入社会”。

通过推行以工作过程为导向的“四段渐进式”工学结合人才培养模式，让全体学生参与项目化教学、课题研究、顶岗实践等教学模式；依托校内实训基地、校外合作企业，通过“职业概貌认知、理实结合、综合运用”的学习，不断提升学生的职业能力，提高学生的创新、创业能力和就业竞争力。项目建设进度与经费见表3-1-3-2。

表3-1-3- 2  人才培养模式改革经费预算

| 建设内容 | 经费预算与来源(万元) 中央财政投入 | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 人才培养模式改革 | 3 | 4 | 3 | 10 | 薛叙明 | 杨 建 |
| 合计 | 10 |

##### （三）课程体系与教学模式改革建设

负责人：

薛叙明  常州工程职业技术学院

杨  建  江苏亚邦化工集团公司

投入建设经费120万元，完善适应职业岗位要求的“1221”专业课程体系。根据专业人才培养目标定位、岗位职业能力要求和毕业生岗位适应能力的调研结果，及时调整人才培养方案。将化工生产通用职业工种（如蒸馏工、吸收工等）职业标准、精细化工生产职业工种（有机合成工、化学试剂制造工等）职业标准及精细化工企业生产操作规程引入课程标准和课程教学内容。完成修订15门专业课程标准，建成符合国家级精品课程标准的优质核心课程1门、符合省级精品课程标准的优质核心课程1门、符合院级精品课程标准的优质核心课程6门；编写项目化特色教材7本，其中公开出版3本；建立多元化的成绩评价方法。

# 1、完善适应职业岗位要求的“1221”专业课程体系

广泛开展行业、企业调研，对精细化工行业概况与产业前景、毕业生的就业岗位及岗位群，区域内典型精细化工企业的岗位典型工作任务、工作流程、企业工作的规范，相应职业道德和职业素质的要求等调研。依据岗位的典型任务及岗位工作要求确定教学目标。结合教育部对高职高专人才的基本要求及学生的身心特点，明确在教学过程中应实现的关键能力、行业通用能力和岗位职业能力目标、知识目标和素质目标。

根据职业目标和岗位要求，依据职业成长规律和学生认知规律，完善适应职业岗位要求的“1221”专业课程体系，见图3-1-3-2。

图3-1-3- 2  工作领域到学习领域的转换及“1221”课程体系

引入国家职业资格和精细化工生产、操作规范精心设计课程项目，让学生深刻领悟精细化工生产特点和“安全、健康、环境、质量”（SHEQ）的企业管理要求、养成“整理、整顿、清扫、清洁、素养”（5S）管理习惯，培养学生专业能力、社会能力和良好的职业素养。

在专业课程体系中，通过开设创新创业课程，培养学生创新创业意识，丰富创新创业知识、提高创新创业能力。针对精细化工产业特点，对学生进行职业危害与灾害防护教育和技能训练，使学生掌握防灾的知识，提高防灾的能力和对职业危害防护的基本技能。建设经费来源与预算见表表3-1-3-3。

表3-1-3- 3  课程体系构建经费预算

| 建设内容 | 经费预算与来源(万元) 中央财政投入 | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 课程体系构建 | 8 | 14 | 13 | 35 | 薛叙明 | 杨 建 |
| 合计 | 35 |

2、建设和完善课程标准，规范教学过程

在建设期内，逐步开发和完善《精细化工产品合成与开发》等15门课程的教学标准。

组建由专业带头人、建设课程负责人、任课教师、建设课程专业领域企业专家组成的课程标准开发团队。在专业带头人组织下，采用校内课程负责人与企业专家双责任人制，全体团队成员在参与专业调研和人才培养方案论证的基础上，根据专业培养目标要求和课程定位，引入课程相关的职业工种标准，由课程负责人、课程任课老师和企业专家共同确定课程的教学目标、合理选择教学项目和内容、明确教学要求和课程教学条件、提出教学方法与手段的实施建议、确立课程考核评价方法等，由课程责任人执笔起草课程标准，并提交专业建设理事会审议，课程责任人在审议意见的基础上进行完善，形成实施性课程标准。建设进度及经费见表3-1-3-4。

表3-1-3-4  精细化学品生产技术专业课程标准规划一览表

| 课 程 | 建设目标 | 完成 时间 | 经费投入（万元） | 小计 | 校内 责任人 | 校外 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 精细化工产品合成与开发 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 赵昊昱 | 杨 建 |
| 精细化工反应设备选择、设计与操作 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 陆 敏 | 俞洪林 |
| 精细化学品生产工艺组织与实施 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 陈 群 | 徐光辉 |
| 化工物料输送与控制 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 张裕萍 | 俞洪林 |
| 化工传热过程与控制 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 刘长春 | 俞洪林 |
| 精细化工产品分离精制与控制 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 刘 媛 | 曹玉峰 |
| 化工生产概貌 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 陈 群 | 曹玉峰 |
| 生产性实训 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 潘文群 | 江 伟 |
| 毕业设计或论文 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 赵昊昱 | 曹玉峰 |
| 化工文献检索与信息处理 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 吴 军 | 江 伟 |
| 精细化工生产考证 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 孙毓韬 | 辜明荣 |
| 化工安全与防护 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 孙玉叶 | 杨 建 |
| 顶岗实习 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 刘德峥 | 杨 建 |
| 涂料生产 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 刘桂云 | 徐光辉 |
| TRIZ理论与技术创新方法 | 课程标准 | 2010 | 0.2 |  |  | 0.2 | 蒋 涛 | 辜明荣 |
| 合 计 | 3 |

3、按照项目化课程教学和教学做一体的指导思想改革教学内容

在专业课程教学中，以企业真实产品生产作为载体，以实际工作过程为基础来构建教学情境，设置教学项目，并将相关知识点分解到项目中，通过项目实施来体现基于化工产品生产过程的教学。

通过专业教师与企业技术骨干的紧密联系，不断引入最前沿的精细化工新技术、新工艺、新装备，及时更新教学内容。

# 4、注重能力培养和素质养成，建立多元化学业评价方法

改革传统的考核模式，建立课业评价、操作考核、理论考核、技能鉴定等多元化的成绩评价方法。强调学习过程考核，不仅考查学生对工作任务的完成情况，提高学生的表达与展示能力，而且使学生体验情感、体验价值、体验成就，并以考核评价与能力展示为导向，激发学生的内在潜力和需求，更好地培养学生的沟通能力、团队合作能力、创新能力，增强竞争意识。

5、结合化工职业标准和企业技术标准，校企合作开发专业教学资源

（1）专业优质核心课程建设

开发《精细化工反应设备选择、设计与操作》等8门专业优质核心课程。建成符合国家级精品课程标准的优质核心课程1门，建成符合省级精品课程标准的优质核心课程1门。

组建专业优质核心课程开发团队，成员包括建设课程负责人、任课教师、课程相关领域企业技术管理专家、建设课程企业兼职教师、多媒体与网页制作人员；团队实行校内课程负责人与企业专家双责任人工作制度；由课程负责人牵头，围绕项目化课程教学改革，根据职业岗位能力培养需求、课程定位和高职学生的认知特点，以精细化工职业岗位能力培养为重点，校企合作进行课程开发与设计；根据本区域精细化工行业企业发展需要和完成职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力、素质要求，选取教学内容，强调课程内容的针对性、应用性、先进性，并及时吸收代表专业技术发展水平的新技术、新工艺和新装备等知识和引入职业资格标准；以化工生产真实工作任务及其工作过程为依据选择教学项目、设计学习性工作任务和整合序化教学内容，体现教、学、做结合；采取任务驱动、项目导向、课堂与实习地点一体化等行动导向的教学模式；建立过程性考核与终结性考核相结合的学业评价机制。建设进度与经费见表3-1-3-5。

表3-1-3-5  专业优质核心课程建设规划一览表

| 课 程 | 建设目标 | 完成时间 | 经费投入（万元） | 小计 | 校内 责任人 | 校外 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 精细化工反应设备选择、设计与操作 | 符合国家精品课程标准 | 2012 | 2 | 4 | 4 | 10 | 陈炳和 | 杨 建 |
| 精细化工产品合成与开发 | 符合省级精品课程标准 | 2012 | 2 | 3 | 3 | 8 | 薛叙明 | 俞洪林 |
| 精细化学品生产工艺组织与实施 | 符合院级院级课程标准 | 2012 | 1 | 2 | 2 | 5 | 陈 群 | 徐光辉 |
| 化工物料输送与控制 | 符合院级精品课程标准 | 2011 | 1 | 4 |  | 5 | 张裕萍 | 江 伟 |
| 化工传热过程与控制 | 符合院级精品课程标准 | 2011 | 2 | 3 |  | 5 | 薛叙明 | 曹玉峰 |
| 精细化工产品分离精制与控制 | 符合院级精品课程标准 | 2011 | 2 | 3 |  | 5 | 潘文群 | 江 伟 |
| 精细化工生产考证 | 符合院级精品课程标准 | 2012 | 1 | 2 | 2 | 5 | 陆 敏 | 曹玉峰 |
| 涂料生产 | 符合院级精品课程标准 | 2012 | 1 | 2 | 2 | 5 | 刘桂云 | 李心一 |
| 合 计 | 48 |

（2）项目化校本特色教材建设

配合课程标准开发与优质核心课程建设，建成院级校本特色项目化教材7本，其中公开出版项目化教材3本。

项目化特色教材建设实行校内专任教师与企业专家双责任人工作制度，按照精细化学品生产技术职业岗位群的职业要求和职业资格标准，依据课程标准，由教材主编牵头，校企共同开发项目化教材编写提纲、收集教学项目和设计学习任务、进行编写分工、组织编审；公开出版时，请相关出版社资深编审人员进行把关，确保项目化校本教材贴合企业生产实际，符合行业、企业技术标准，并突出课程内容的职业指向性、实践性、实用性、发展性、时代性和前瞻性。项目建设进度及经费见表3-1-3-6。

表3-1-3- 6  精细化学品生产技术专业优质核心课程教材建设规划一览表

| 教 材 | 建设目标 | 完成 时间 | 经费投入（万元） | 小计 | 校内 责任人 | 校外 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 精细化工产品合成与开发 | 公开出版项目化教材 | 2012 | 1 | 3 | 2 | 6 | 薛叙明 | 杨 建 |
| 精细化工反应设备选择、设计与操作 | 公开出版项目化教材 | 2012 | 1 | 3 | 2 | 6 | 陈炳和 | 俞洪林 |
| 精细化学品生产工艺组织与实施 | 公开出版项目化教材 | 2011 | 1 | 3 | 2 | 6 | 陈 群 | 徐光辉 |
| 化工物料输送与控制 | 项目化校本特色教材 | 2011 | 1 | 3 |  | 4 | 刘承先 | 江 伟 |
| 化工传热过程与控制 | 项目化校本特色教材 | 2011 | 1 | 3 |  | 4 | 薛叙明 | 曹玉峰 |
| 精细化工产品分离精制与控制 | 项目化校本特色教材 | 2011 | 1 | 3 |  | 4 | 潘文群 | 辜明荣 |
| 涂料生产 | 项目化校本特色教材 | 2012 |  | 2 | 2 | 4 | 刘桂云 | 李心一 |
| 合 计 | 34 |

##### （四）深入探索和创新实训基地建设模式，进一步完善实训基地教学功能

负责人：

陈  群  常州工程职业技术学院

马燕东  常州春港化工有限公司

投入建设经费388万元，建成常州春港化工技术研发中心（院内）；PET生产工艺教学车间；怡康化工校外教学基地；5个校企合作基地；10个校外实训基地；进一步完善和提升化工基本操作实训中心、工艺实训中心、精细化工实训中心、化工仿真操作中心、化工生产实训中心的功能。

# 1、校内实训基地建设

围绕“四结合、六合一”的建设理念，“SHER”及“两个结合”（即重点项目与配套项目的结合、单项实训装置与综合实训装置的结合）的建设原则，突出职业性、开放性和共享性，以提升学生职业能力和职业素质为出发点，进一步整合和完善校内实训基地，建设仿真与真实职业环境相结合的开放型、生产型实训中心，校企共建产学研研发中心，以满足专业教学做一体化的教学改革需要。

# （1）建立校企合作技术研发中心，探索“校中厂”基地建设与管理模式

由学院提供场地和必要的设施，由常州春港化工有限公司每年提供资金及设备合计10万元共建技术研发中心，由企业提供项目，专业教师参与产品研发、技术改造和产品升级，为企业工艺改进和创新提供支撑；学生在技术研发中心进行顶岗实习、实践锻炼和完成毕业设计或论文。

# （2）与北京东方仿真公司合作共建PET化工生产教学车间

利用北京东方仿真公司在化工操作软件方面开发的技术优势，由其提供控制与软件，对学院现有的PET生产实训车间进行改造，共建PET生产工艺教学车间，将化工企业文化与校园文化相融合、“节能减排、责任关怀”的职业素养与岗位职业能力培养相结合，实现“教学做”一体化、职业技能培训与鉴定、职业院校化工专业师资培训、职业技能竞赛等教学与社会服务功能。

# （3）化工基本操作实训室改扩建

结合精细化工行业生产特点，在校企专家共同论证的基础上，增加干燥、传热与蒸发、萃取、蒸馏与吸收实训设备的台套数，对一体化实训室进行改造，购置一体化教学设备。

# （4）化工仿真操作实训中心扩建

根据精细化学品生产技术专业项目化课程教学的需要，在校企专家共同论证的基础上，购置单元反应仿真操作软件(含开发)和精细化工中间体（如丙烯酸酯类）仿真生产工艺操作软件，完善化工仿真操作实训中心的功能。

# （5）工艺实训中心改扩建

根据职业岗位技能培养需要，在校企专家共同论证的基础上，建设固定床反应装置、CO变换生产装置、鼓泡塔反应装置等，完善工艺实训中心功能。

# （6）精细化工实训中心扩建

根据本专业建设与发展需求，主要完善精细合成实训室和涂料工艺实训室的装置与功能，以更好地服务于专业人才培养目标。

建设内容及设备清单见表3-1-3-7。具体新建、扩建与改建实验实训项目进程见表3-1-3-9。

表3-1-3-7  校内化工实训基地新扩建项目及设备购置计划表

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参考技 术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源 | 采购 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国家财政 投入 | 地方财政 投入 | 行业企业 投入 | 学院 投入 |  |
| 1 | 化工基本操作实训中心 | 干燥操作实训室 | 不锈钢真空双锥干燥器 | SZG-100 | 2台 | 3.0 | 6 |  |  |  | 2012 |
|  |  |  | 不锈钢喷雾干燥器 | LPG-5 | 2台 | 5.5 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气流干燥器 | 自制 | 2套 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沸腾干燥器 | 自制 | 2台 | 1.0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管路、仪表及辅助设施 | 配套 | 若干 | 2.0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体化实训室改造 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 传热与蒸发操作实训室 | 中央循环管式蒸发器 | SWE-Ⅱ | 2套 | 3.0 |  | 6 |  |  | 2012 |
|  |  |  | 升降膜蒸发器 | WFE-0.5 | 2套 | 4.0 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 安装材料 | 配套 | 若干 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 仪表、电气 | 配套 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化实训室改造 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 萃取操作实训室 | 转盘式萃取器（不锈钢） | 自主开发 | 2 | 5.0 | 10 |  |  |  | 2011 |
|  |  |  | 萃取精馏（不锈钢） | 自主开发 | 4 | 5.0 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 贮罐（不锈钢） | 配套 | 6 | 0.75 | 4.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装材料（不锈钢等） | 配套 |  | 3.0 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体化教学设备 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 蒸馏操作实训室 | 一体化教学设备 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2010 |
| 5 |  | 吸收操作实训室 | 常压填料塔吸收-解吸联合实验装置（带气相色谱分析仪） | 自主开发 | 1套 | 15 |  | 15 |  |  | 2011 |
| 6 | 化工仿真操作实训中心 | 购置单元反应仿真操作软件(含开发) | 与北京东方仿真公司合作开发 | 50套 | 0.5 | 10 |  |  |  | 2012 |
|  |  | 化工单元操作软件升级 | 与北京东方仿真公司合作开发 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 2010 |
|  |  | 精细化工中间体（如丙烯酸酯类）仿真操作软件 | 企业版 | 100套 | 0.06 | 6 |  |  |  | 2010 |
| 7 | 化工工艺实训中心 | 固定床反应装置，汽化器，贮罐，输送设备等 | 固定床反应器：材质 不锈钢；尺寸 ø50×500，温度550℃、自控，精度<1％； 压力0.15Mpa、自控，精度<1％；计量泵：功率：1500w,220v；流量1-20ml/min精度1ml/l分离：精馏塔ø50×1500 | 1套 | 10 | 10 |  |  |  | 2011 |
|  |  | CO变换生产装置，在线分析设备等 | 流化床反应器 材质 不锈钢；尺寸 ø50×1500，温度500℃、自控，精度<1％；压差显示。功率：1500w,220v；在线分析：气相色谱仪（灵敏度1％）、气源、工作站（电脑及软件）CO气体报警仪 | 1套 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |
|  |  | 鼓泡塔反应装置 贮罐等 | 鼓泡塔反应器 材质 玻璃及钛；尺寸 ø50×700，温度100℃、自控，精度<1％；压力0.02Mpa，自控，精度<1％；功率：1500w,220v；分离：精馏塔ø50×1500 结晶装置：冷冻机（-5℃，5kw）离心机ss-100 | 2套 | 6.0 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 精细化工实训中心 | 精细合成与分析操作实训室 | 表面张力仪 | K100 | 1 | 3.0 | 3 |  |  |  | 2010 |
|  |  |  | 超声清洁仪 | YSD | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显微镜 | ZM | 1 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数显双列四孔水浴锅 | HH-S4 | 4 | 0.25 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 微波反应器 | NLJ07-5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 树脂反应器 | F30J2A | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | YXA型玻璃仪器烘干器 | YXA | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单元反应装置 | 天津天玻教学仪器有限公司 | 2 | 15 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动三重纯水蒸馏器 | SZ-93 | 1 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌器 | 高速砂磨分散搅拌机动机（SFJ-400） | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 反射率测定仪 | C84-Ⅱ | 2 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  |
| 9 | 化工生产操作实训中心 | 校企合作共建PET化工生产教学车间 |  | 1套 | 110 | 64 |  | 16 | 30 | 2011 |
| 10 | 校企共建技术研发中心 |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 2012 |
| 11 | 软件条件建设 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2012 |
| 小计 |  | 220 | 48 | 20 | 60 |  |
| 合计 | 348 |

2、进一步加强校外实训基地建设

在互利互惠的原则指导下，进一步深化校企合作关系，提升校企合作水平，充分发挥校外实训基地在专业人才职业技能和职业素养培养中的作用，打造一个培养精细化学品生产技术专业高技能专门人才的优质实训和就业平台。

# （1）建立怡康化工校外教学基地，探索“厂中校”实训基地的建设模式

依托如东沿海经济开发区辖区内骨干企业怡康化工有限公司为平台，共建怡康化工校外教学基地，由怡康化工有限公司提供生产实训场地、生产性实训设备和教学场所，满足学生的生产性实习和顶岗实习的教学需要，聘请企业技术专家参与教学过程，将专业教学与企业生产紧密结合。具体建设内容及设备清单见表3-1-3-8。具体项目进程见表3-1-3-9。

表3-1-3-8  校外生产性实训基地新建项目及设备购置计划表

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价（万元） | 经费来源 | 采购年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国家财政 投入 | 地方财政 投入 | 行业企业 投入 | 学院 投入 |  |
| 1 | 生产现场多媒体教室 | 微型计算机 | CPU 类型：Intel 双核支持64位 标称频率>1.86GHz；内存：DDRII 单条1GB；SATA硬盘 容量>160GB；独立显卡 显存256M;显示器： 液晶19英寸；Windows XP/Vista/2003/Linux | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 2010 |
|  |  | 打印机 | 黑白激打,分辨率：≥600×600dpi；速度：≥12ppm； 幅面： A4 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |
|  |  | 投影仪 | 显示技术：3LCD；标称光亮度：3500流明；标准显示分辨率(dpi)：1280*720；标称对比度：12000：1 | 2 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 课桌椅 |  | 90 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  | 其 他 | 实训软件建设 | 1 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |
| 2 | 产品开发、分析室 | 气相色谱仪(带工作站) | Agilent689DN | 1 | 11 |  |  | 11 |  | 2012 |
|  |  | 液相色谱(带工作站) | FL2200 | 1 | 17 |  |  | 17 |  | 2011 |
|  |  | 烘 箱 |  | 2 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 2010 |
|  |  | 远红外快速干燥箱 | YHG500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 阿贝折光仪 | WYA-2S | 1 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  | 酸度计 | PHS-4C+ | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |
|  |  | 电子分析天平 |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |
| 3 | 生产车间 | 怡康化工有限公司生产车间现有生产装置 | 原有设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 40 |

# （2）深化校企合作内容，实现校企合作共赢

稳定原有校外实训基地，拓展新的校企合作伙伴。到2012年建立5个校企合作基地，其中建成2家深度合作型企业；建成10个左右稳定的校外实训基地，满足专业课程实践教学的要求。通过与行业企业开展合作办学和提供技术服务等方式，保持与30家左右精细化工企业的合作关系。

# 3、构建并完善实训基地软环境建设

在建设周期内，投入8万元，构建并完善与实训基地配套的管理制度、实训项目开发、实践教学资源、环境等建设。引进企业文化和管理方式，营造职业化学习、实践、工作环境。

表3-1-3-9  校内外实训基地建设进程一览表

| 项目名称 | 完成 时间 | 经费投入（万元） | 小计 | 校内 责任人 | 校外 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 化工基本操作实训 | 干燥实训装置 | 2012 |  |  | 26 | 26 | 张裕萍 | 江 伟 |
|  | 传热与蒸发实训室改扩建 | 2012 |  |  | 23 | 23 |  |  |
|  | 萃取操作实训装置 | 2011 |  | 39.5 |  | 39.5 |  |  |
|  | 蒸馏操作实训装置 | 2010 | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | 吸收与解吸实训装置 | 2011 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 化工仿真操作实训 | 精细化工中间体（如丙烯酸酯类）仿真操作软件 | 2010 | 4 |  |  | 4 | 贺 新 | 曹玉峰 |
|  | 购置单元反应仿真操作软件(含开发) | 2012 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 化工单元操作软件升级 | 2010 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 化工工艺操作实训 | 脱氢反应(固定床)操作实训装置 | 2011 |  | 10 |  | 10 | 陆 敏 | 俞洪林 |
|  | CO变换(固定床)操作实训(带在线分析)装置 | 2011 |  | 10.5 |  | 10.5 |  |  |
|  | 超细碳酸钙的制备(鼓泡式反应器操作)实训装置 | 2011 |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 精细化工实训中心 | 精细合成与分析操作设备 | 2010 | 42 |  |  | 42 | 陈 群 | 徐光辉 |
| 化工生产操作实训中心 | 校企合作共建PET化工生产教学车间 | 2011 |  |  | 110 | 110 | 薛叙明 | 杨 建 |
| 校企共建常州春港技术研发中心 | 2012 | 10 | 10 | 10 | 30 | 薛叙明 | 马燕东 |
| 软件条件建设 | 2012 |  | 8 |  | 8 | 赵昊昱 | 辜明荣 |
| 怡康化工校外教学基地 | 2012 | 12 | 17 | 11 | 40 | 薛叙明 | 张红军 |
| 合计 | 388 |

##### （五）教学资源库建设

负责人：

赵昊昱  常州工程职业技术学院

曹玉峰  中海油常州涂料研究院

投入建设经费30万元，建成《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《精细化工产品合成与开发》两门课程的教学资源库。

针对精细专业相关技术应用及职业岗位要求，通过网络开发和数据库技术，将专业教学资源(工种鉴定标准、企业标准、人才培养方案、优质核心课程、课程标准、设备图片、操作规程、生产案例、网络资料、视频资料等)集成为资源库。通过提供资源检索、信息查询、资料下载、教学指导、学习咨询、就业支持等服务，实现学生的自主学习、协作学习和探究式学习，实现师生间畅通无阻的交流与协作。

在对专业教学资源库建设项目进行科学论证的基础上，校企合作共建2门课程的教学资源库。建设内容涵盖教学设计、教学实施和教学评价等，并重点建设资源素材，包括课程相关职业工种鉴定标准、企业标准、人才培养方案、相关课程标准、企业生产过程与学生实训设备图片、企业生产案例与操作规程、数字化教材与教学课件、习题库与试题库、相关企业与行业网站链接、资源检索与信息交流平台等。

建设时，组建由专业带头人、专业骨干教师、课程负责人、相关任课教师、企业技术与管理专家、多媒体制作与网络技术保障人员组成的教学资源库建设团队，构建专业教学资源库与网络技术保障两个工作小组；以重点建设课程为主线，以企业技术应用为重点，校企人员共同参与、分工协作开发学习单元库（包括教学设计和参考讲稿等）和教学资源素材库（包括教学指导文件库和技术资源库等），企业专家提供职业工种标准、企业标准、企业生产案例、工艺操作规程、设备及工艺图纸等技术资源素材，参与课程标准制定、教学内容的选取和教学资源设计；教师进行教学资源设计、制作和整合工作，体现教学资源库建设的工学结合特性。具体建设进度与经费见表3-1-3-10。

表3-1-3-10  教学资源库建设一览表

| 建设内容 | 建设目标 | 完成时间 | 经费投入 | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 201 2年度 |  |  |  |
| 精细化工反应设备选择、设计与操作 | 院级教学资源库 | 2012 | 4 | 7 | 4 | 15 | 陈炳和 | 杨 建 |
| 精细化工产品合成与开发 | 院级教学资源库 | 2012 | 4 | 7 | 4 | 15 | 薛叙明 | 曹玉峰 |
| 合计 | 30 |

##### （六）师资队伍与教学团队建设

负责人：

薛叙明  常州工程职业技术学院

杨  建  江苏亚邦化工集团公司

投入建设经费265万元，以教师专业化发展为指引，以教师职业教学能力提升为抓手，以建设高水平“双师型”专业带头人和骨干教师为重点，以专兼结合的优秀教学团队为目标，继续坚持“外部引进与企业联合培养相结合、学历进修与技能培训相结合、科研开发与教学研究相结合”的建设原则，建成一支专兼结合、结构优化、梯队合理、素质优良，高级职称比例维持在30%左右，双师素质比例≥95%的专业教学团队，培养省级教学名师或知名专家1名。通过3年建设，使兼职教师承担的专业课学时比例≥50%，专业带头人具有较大的行业影响力和较高的教学与科研水平。

# 1、加强对青年教师的培养

（1）依据学院制定的“1358”青年教师培养工程，采取导师制形式以老带新师徒结对指导青年教师。对新教师开展青年教师高职教育教学能力达标活动，并做好入职教育和职业生涯规划，实现教师的专业化发展。

（2）分批定期安排青年教师到精细化工企业进行生产实践，校企合作提高青年教师的工程实践水平，丰富实践知识。

（3）聘请校内外知名专家、学者讲学或讲座，选派青年教师到职业教育发达国家进行学术交流、学术研修，参与技术研究与产品开发和教学改革项目，尽快提高青年教师的教学业务水平，尽快成为教学骨干。

# 2、完善“双师素质”教师队伍的培养机制

落实学院“固本工程”“双师”教师队伍建设要求，要求教师参加实训室建设及实训项目的开发，鼓励教师主动与企业联合申报科研课题，参加项目设计；安排教师到专业对口企业顶岗实践；选派教师参加高职师资培训、获取行业职业资格证书，确保“双师素质”教师比例达95%以上。

# 3、加强骨干教师的培养

将分批选派本专业教师到精细化工企业、科研院所等单位从事生产活动或产品开发等实践锻炼，培养5名骨干教师；通过每位骨干教师与本专业紧密合作企业中的技术骨干“一对一”结对，紧跟精细化工产业发展，熟悉和掌握最前沿的精细化工产业技术，以确保专业骨干教师在专业建设、课程建设、实训基地建设中发挥骨干作用。

# 4、“双带头人”队伍建设

聘请江苏省精细化工行业协会理事、常州亚邦集团总经理杨建作为专业带头人，指导专业建设和课程建设，帮助培养专业师资队伍。具体工作措施为：首先，授予其学院客座教授或荣誉员工，加强情感交流与增进友谊；其次，建立互惠互利、互信共赢的工作机制，可优先挑选和录用本专业毕业生就业，学院帮助企业合作开展产品开发与技术攻关、帮助企业申报市级以上技术攻关项目、优先向企业转让技术与专利等；第三，建立与完善聘请有行业影响力的企业专家来校任专业带头人的工作保障机制，优化工作环境、确保工作成效。

依据学院专业带头人选拨聘任条例，通过选派其出国学习、国内进修、下企业锻炼和主持教学软硬件建设和教研科研课题等方式，内部选拔和培养3名专业带头人，引领专业建设、推动教学改革。

通过“双带头人”制及时掌握就业信息、产业发展信息、科研信息、新技术和新装备等信息。密切校企合作关系，提高专业建设水平和人才培养质量。

# 5、兼职教师队伍建设

每年聘请20位左右来自企业、行业的技术专家、能工巧匠作为兼职教师，并建成一支稳定的由45人左右组成的兼职教师资源库。具体工作措施为：第一，通过校内专任专业教师与企业技术骨干结对共聚、金桥校友联盟和专业建设理事会，聘请行业企业技术专家来校兼职；第二，组织兼职教师开展教育心理学、教学方法和教学法规等的学习；第三，安排企业兼职教师指导学生的实验实训、参与项目化课程教学、指导学生毕业设计（论文）和顶岗实习，帮带青年骨干教师等，确保兼职教师担任专业课教学课时比例在50%以上。

# 6、专兼结合的优秀教学团队的建设

根据学院“结对共聚”计划，要求每位专任专业教师与本专业紧密合作企业中的技术骨干结对共聚，互相取长补短，共同开展技术开发、产品研发、指导专任教师下厂实践，共同开展项目教学设计和教学研究；针对精细化工行业特点与职业教育规律，健全“结对共聚”工作机制；加强教学团队的建设，校内专业教师能紧跟精细化工产业发展，熟悉和掌握最前沿的精细化工产业技术，企业的技术骨干熟悉高等职业教育规律和教学方法，将最新的生产技术、最精的操作技能科学地传授给学生。经过3 年建设，力争建成一支学历结构、年龄结构、学缘结构、知识结构合理，既有行业影响力大、学术高的教学名师，又有教学、科研骨干和一批“双师”素质强的专兼结合的教学团队，并力争建成省级优秀教学团队。

# 7、注重师德建设

坚持年度师德考核，对不合格教师，严格实行“一票否决”，终止聘任。切实把好准入、管理、教育等各个环节，不断提高师资队伍的思想政治素质和师德修养，增强事业心、责任感和敬业精神，关心爱护学生，教书育人，为人师表。

具体建设进度与经费见表3-1-3-11。

表3-1-3-11  师资队伍建设计划表

| 项 目 | 数 量 | 经费投入(万元) | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 青年教师 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 薛叙明 | 杨 建 |
| “双师”素质教师 | 全体 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |
| 骨干教师 | 5 | 13 | 14 | 13 | 40 |  |  |
| 兼职教师 | 20 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  |
| 专业带头人 | 3 | 30 | 30 | 30 | 90 |  |  |
| 优秀教学团队 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |
| 特聘专家 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |
| 合计 | 265 |

##### （七）专业群建设

负责人：

张文雯  常州工程职业技术学院

管福征  常州工程职业技术学院

王  平  张家港华昌制药有限公司

投入建设经费330万元，建设专业建设理事会；建成工学结合的人才培养模式和基于工作过程的课程体系；建成1门国家级精品课程标准的优质课程，8门院级优质课程；9本项目化特色的校本教材，并公开出版1本项目化特色教材；培养专业带头人2人、骨干教师6人；建设5个校企合作基地，6个稳定的校外实训基地；进一步完善和提升校内实训室的功能。

根据精细化工行业特点和我院专业设置，充分考虑行业的关联度和专业聚焦程度，通过对精细化术学品生产技术专业的重点建设，带动化学制药技术、环境监测与治理技术等专业的建设。由此形成精细化学品生产技术专业群，具体见表3-1-3-12。

表3-1-3-12  精细化学品生产技术专业群包括的专业一览表

| 重点建设专业名称 | 带动辐射专业名称 |
| --- | --- |
| 精细化学品生产技术专业 | 化学制药技术专业 |
|  | 环境监测与治理技术专业 |

1、建立健全专业群的专业建设理事会制度与运行机制

成立化学制药技术专业和环境监测与治理技术专业建设理事会，并根据专业自身特点开展工作，完善制度，促进专业建设。

# 2、人才培养模式创新与课程体系构建

在化学制药技术、环境监测与治理技术专业中进行工作过程系统化课程开发方法重构专业课程体系。创新人才培养模式，以提高人才培养质量。

以上两项具体建设进度与经费见表3-1-3-13。

表3-1-3-13  专业建设理事会、人才培养模式创新与课程体系构建经费预算表

| 建设内容 | 经费预算与来源(万元) | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 | 学院自筹投入 |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 |  |  |
| 专业建设理事会 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张文雯 管福征 | 王 平 |
| 人才培养模式创新与课程体系 | 8 | 24 | 15 | 47 | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |
| 小计 | 62 | 20 |  |  |
| 合计 | 82 |

3、专业群内专业核心课程建设

建设期内，指导群内相关专业进行课程建设，根据项目化教学改革要求，对专业群内各专业核心课程进行项目化改造，完成各专业核心课程的项目化课程标准开发，并建成院级以上优质核心课程9门，其中包括建成达到国家级精品课程要求的优质核心课程1门，达到省级精品课程要求的优质核心课程1门。具体建设进度见表3-1-3-14。

表3-1-3-14  专业优质核心课程建设规划一览表

| 建设内容 | 建设目标 | 完成 时间 | 建设经费(万元) | 小计 | 院内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年度 | 2011 年度 | 2012年度 |  |  |  |
| 化学合成原料药开发 | 符合国家精品课程标准 | 2012 | 3 | 4 | 3 | 10 | 张文雯 | 王 平 |
| 化学原料药生产操作 | 符合院级精品课程标准 | 2012 | 1 | 3 | 2 | 6 | 刘 媛 | 王 平 |
| 化学原料药中试放大 | 符合院级院级课程标准 | 2012 | 1 | 1 | 2 | 4 | 陈文华 | 谢立成 |
| 职业工作概貌 | 符合院级精品课程标准 | 2011 | 2 | 2 |  | 4 | 刘巧云 | 周文天 |
| 制药生产设备运行与维护 | 符合院级精品课程标准 | 2012 | 2 | 2 |  | 4 | 李运山 | 谢立成 |
| 区域环境监测 | 符合省级精品课程标准 | 2012 | 2 | 2 |  | 4 | 朱建梅 | 蒋菊英 |
| 水污染控制技术 | 符合院级精品课程标准 | 2011 | 2 | 2 |  | 4 | 管福征 | 邱曙光 |
| 大气污染控制技术 | 符合院级精品课程标准 | 2012 | 2 | 2 |  | 4 | 管福征 | 张建新 |
| 固废污染控制技术 | 符合院级精品课程标准 | 2012 |  | 2 | 2 | 4 | 管福征 | 蒋菊英 |
| 合计 | 38 |

4、项目化校本特色教材建设

加强专业群内各专业核心课程进行项目化特色教材建设，三年内，完成6门核心课程的校本特色教材的编写工作。建成院级特色项目化教材9本，其中公开出版项目化教材1本。建设进度及经费见表3-1-3-15。

表3-1-3-15  项目化特色教材建设规划一览表

| 建设内容 | 建设目标 | 完成 时间 | 建设经费(万元) | 小计 | 院内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |  |  |
| 化学合成原料药开发 | 公开出版项目化教材 | 2012 | 1 | 3 | 2 | 6 | 张文雯 | 王 平 |
| 化学原料药生产操作 | 校本项目化特色教材 | 2012 | 1 | 3 | 2 | 6 | 刘 媛 | 王 平 |
| 化学原料药中试放大 | 校本项目化特色教材 | 2011 | 3 | 3 |  | 6 | 陈文华 | 谢立成 |
| 职业工作概貌 | 校本项目化特色教材 | 2011 | 2 | 2 |  | 4 | 刘巧云 | 周文天 |
| 制药生产设备运行与维护 | 校本项目化特色教材 | 2011 | 2 | 2 |  | 4 | 李运山 | 谢立成 |
| 区域环境监测 | 校本项目化特色教材 | 2011 | 2 | 2 |  | 4 | 朱建梅 | 蒋菊英 |
| 水污染控制技术 | 校本项目化特色教材 | 2011 | 2 | 2 |  | 4 | 管福征 | 邱曙光 |
| 大气污染控制技术 | 校本项目化特色教材 | 2012 |  | 2 | 2 | 4 | 管福征 | 张建新 |
| 固废污染控制技术 | 校本项目化特色教材 | 2012 |  | 2 | 2 | 4 | 管福征 | 蒋菊英 |
| 合计 | 42 |

5、专业群师资建设

建设期内，培养化学制药技术、环境监测与治理技术等专业带头人2人，聘请有影响力的行业企业专家2人担任专业带头人，培养骨干教师6人，通过学院强基工程和固本工程的实施，培养青年教师和提高教师队伍双师素质；建立一支稳定的25人左右的兼职教师库，使专业群内各专业均建成一支专兼结合、结构合理、“双师”素质教师比例在95%以上教学师资队伍。建设经费见表3-1-3-16。

表3-1-3-16  专业群师资队伍建设经费表

| 建设内容 | 经费来源与预算 (万元) 地方财政投入 | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 专业群师资队伍建设 | 28 | 28 | 28 | 84 | 张文雯 管福征 | 王 平 |
| 合计 | 84 |

6、实训基地建设

进一步完善校内实训基地的实训设备及实施，满足教学改革的需要。通过校企合作方式，在专业群中每个专业建立5个校企合作基地，其中建成2家深度合作型企业；并建成6个左右稳定的校外实训基地，满足专业课程实践教学的要求。具体建设项目与进度见表3-1-3-17。

表3-1-3-17  专业群内各专业实训基地建设进程一览表

| 项目名称 | 完成 时间 | 经费投入(万元) | 小计 | 校内 责任人 | 校外 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 化学制药中试实训中心 | 化学原料药或中间体中试生产操作设备 | 2012 |  |  | 50 | 50 | 张文雯 | 王 平 |
| 化工废水处理实训中心 | 化工废水处理成套装置 | 2011 |  | 30 |  | 30 | 管福征 | 蒋菊英 |
| 合计 | 80 |

##### （八）社会服务能力与辐射示范作用的提升

负责人：

赵昊昱  常州工程职业技术学院

曹玉峰  中海油常州涂料研究院

充分利用精细化工专业优势及学院的区位优势，提高服务地方经济和社会发展的能力和水平，围绕常州国家精细化工产业园区、国家“三药”产业基地、国家涂料生产基地，苏南、苏中经济开发区及相关企业开展技术服务、产品开发与升级、工艺改造，企业职工在岗培训与技术鉴定；利用专业教学资源优势为常州高职园区内、外职业院校合作教学，实现教学资源共享；为其它兄弟院校提供专业师资培训。从而提升精细专业在行业、企业和同类院校中的影响力。

# 1、参与企业技术攻关或技术开发

依托精细化学品生产技术专业优势和精细化工研究所的技术优势，密切与精细化工产业园和区域内重点精细化工企业的技术合作关系，共建校企合作技术研发中心，鼓励专业教师参与企业的技术攻关和技术服务，解决企业技术需求。力争在3年建设周期内，每年实现科技服务到账达1600万元以上，申报国家专利累计2-3个。

# 2、积极开展社会培训

充分利用教学资源优势，开展社会培训。为兄弟院校的化工类专业提供专业师资培训；为企业在岗职工提供职业岗位技能培训及职业技能鉴定；开展企业职工和社会人员的成人学历进修教育；对常州及周边地区职业院校化工类专业学生提供教学支持和职业技能培训与鉴定。三年建设期内，力争每年完成培训1200人次以上。

# 3、开展对口支援活动

继续开展对口支援活动，帮助江苏省内相关职业院校或国家西部地区相关院校发展化工职业教育；力争在建设期内与1所江苏省内相关职业院校或西部地区学校合作，对口支援培训教师和联合培养学生。

##### （九）人才培养质量和评价体系建设

负责人：

薛叙明  常州工程职业技术学院

曹玉峰  中海油常州涂料研究院

投入建设经费12万元，建立健全人才培养质量评价体系。依据学院“132”人才培养质量保障体系要求和人才培养质量监控“仪表盘”（关键指标）分析，完善系部、教研室两级教学质量体制、系部教学管理与教学督导两个系统、质量监控与多方评价机制。

# 1、建立新生质量调研机制，为修订实施性教学方案提供依据

成立以系书记、系主任为组长，专业带头人、校内外骨干教师及辅导员为成员的新生质量调研小组，对新生的职业取向、兴趣爱好、对行业专业的了解情况等进行调研与分析，修订教学方案，实现因材施教。

# 2、建立课程开发体系的监控系统

通过专业建设理事会对专业课程体系的开发提供行业咨询，确保课程标准与行业职业标准相对应，使课程设置紧跟产业结构调整步伐。通过金桥校友联盟、用人单位收集对专业建设和课程设置的意见和数据，对意见和数据进行关联性分析，调整课程设置，修订人才培养方案，提高教学质量。

# 3、完善教学管理体制，实现教学过程的有效控制

（1）进一步加强和完善系层面教学规章制度建设，建立健全系相关的教学管理与考核制度等。

（2）进一步加强教学质量管理队伍建设，进一步健全系教师教学质量考评队伍，加强对教师各个教学环节的质量监控，强化信息反馈和对相关教师督导。

（3）进一步开展教学督导工作和学生评教、教师评教、教师评学活动，使教学检查更加规范化、制度化。健全兼职督导员和学生信息员队伍，及时了解教学及管理情况，加强教师与学生之间的交流和沟通，促进教学质量不断提高。

（4）引入教学过程的多元评价机制，建立由行业企业专家、用人单位代表、学生代表和学校两级管理部门人员组成的评价小组。将毕业生就业率、就业质量、企业满意度作为人才培养质量的重要评价指标。

（5）加强对学生顶岗实习的管理监控。通过建立企业教师工作站，做好校外实训基地的选择，保证校外基地能满足教学实训的需要；做好与校外基地的协调，明确双方的权利、义务以及学生实训期间双方的管理责任。与实训企业形成人才共育、过程共管、成果共享和责任共担的紧密型合作办学的共同体。

本项目建设经费见表3-1-3-18。

表3-1-3-18  人才培养质量和评价体系建设经费预算表

| 建设内容 | 经费来源与预算 (万元) 中央财政投入 | 小计 | 校内 责任人 | 企业 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 人才培养质量和评价体系 | 4 | 4 | 4 | 12 | 张文雯、管福征 | 王 平 |
| 合计 | 12 |

#### 六、保障措施

##### （一）项目组织领导

为确保专业建设方案的具体实施，保证建设项目有序进行，在学院骨干院校建设领导小组的统一领导和指导下，成立以系领导、专业带头人、企业行业专家组成的专业建设领导小组，负责领导和指导项目建设小组开展工作，指导和监督项目的计划、实施，参与对项目的检查和验收。确保专业建设的各个项目高质量的如期完成。专业建设领导小组成员见表3-1-3-19。

表3-1-3-19  专业建设领导小组组成名单

| 序号 | 姓 名 | 单位 | 职位、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 薛叙明 | 常州工程职业技术学院化工系 | 精细化学品生产技术专业带头人、系主任、教授/高工 | 组长 |
| 2 | 杨 建 | 江苏亚邦化工集团 | 外聘专业带头人、总经理，高工 | 组长 |
| 3 | 陈 群 | 常州工程职业技术学院化工系 | 精细化学品生产技术专业带头人、精细化工教研室主任，副教授/工程师 | 副组长 |
| 4 | 赵昊昱 | 常州工程职业技术学院化工系 | 精细化学品生产技术专业带头人、副教授 | 副组长 |
| 5 | 陆 敏 | 常州工程职业技术学院化工系 | 系副主任，副教授/工程师 | 副组长 |
| 6 | 张文雯 | 常州工程职业技术学院制药系 | 化学制药技术专业带头人，副教授 | 成员 |
| 7 | 管福征 | 常州工程职业技术学院制药系 | 环境监测与治理技术专业带头人，副教授 | 成员 |
| 8 | 刘承先 | 常州工程职业技术学院化工系 | 化工工艺教研室主任，副教授/工程师 | 成员 |
| 9 | 张晓春 | 常州工程职业技术学院化工系 | 高级工程师 | 成员 |
| 10 | 张红军 | 常州精细化工研究所 | 所长，高工 | 成员 |
| 11 | 江 伟 | 常州兰陵制药厂技术开发中心 | 主任，高级工程师 | 成员 |
| 12 | 曹玉峰 | 中海油常州涂料研究院 | 高级工程师 | 成员 |
| 13 | 徐光辉 | 常州华达化工集团 | 副总经理、高级工程师 | 成员 |

##### （二）资金管理

本项目争取中央财政450万元，地方财政500万元，企业支持90万元，学校自筹资金130万元，合计1170万元。专业建设资金严格执行学院制定的《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目资金管理办法》相关规定。统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的专项资金，确保预期建设目标的实现；专业建设专项资金由学院财务处负责管理和核算工作，做到专款专用、专账管理。系部将保证专业建设工作的良性运行，并通过项目式管理模式，加强对专项经费的使用和管理，保证配套资金和自筹资金足额到位，并按预算科目及数额使用。

##### （三）项目监督

在《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》的指导下，专业建设内容负责人制定建设工作计划进度表，按照政府采购相关规定采购设备。专业建设工作小组负责监督工作计划进度表的科学性、可操作性，工作流程的规范性，自觉接受学院的检查、监督和审计，保证专业建设项目保质保量按时完成。

#### 七、年度建设进度与预期目标

本专业建设进度与预期成果详见表3-1-3-20。

表3-1-3-20  精细化学品生产技术专业建设进度与预期成果

| 建设项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企合作体体制机制改革 | 预期目标： 组建专业理事会，聘请行业企业专家作专业带头人。 验收要点： 1、理会会成员名单及相关材料、理事会活动记录； 2、理事会工作制度; 3、专业带头人材料,参与专业建设记录。 责任人： 薛叙明、杨建 | 预期目标： 进一步完善专业理事会,继续聘请行业企业专家作专业带头人。制定“校中厂”、“厂中校”管理制度。 验收要点： 1、理事会活动记录； 2、专业带头人参与专业建设材料; 3、“校中厂”、“厂中校”管理制度、管理记录。 责任人： 薛叙明、杨建 | 预期目标： 形成较为成熟的专业理事会、“双带头人”工作机制。对“校中厂”、“厂中校”实施有效管理。 验收要点： 1、理事会活动记录； 2、专业带头人参与专业建设材料; 3、“校中厂”、“厂中校”管理记录。 责任人： 薛叙明、杨建 |
| 人才 培养 模式 和课 程体 系改 革 | 1、人才培养模式 | 预期目标： 完善并试行基于工作过程导向、项目为载体的“四段渐进式”工学结合人才培养模式。参与“四段渐进式”工学结合人才培养模式的学生达40名左右。 验收要点： 1、人才培养模式建立的调研报告； 2、基于工作过程导向、能力本位的“四段渐进式”工学结合人才培养方案； 3、参与基于工作过程导向、能力本位的“四段渐进式”工学结合人才培养模式改革的学生名册（40名左右）； 4、双证书获取率达100%； 5、顶岗实习学生比例达100% 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 继续试行基于工作过程导向、项目为载体的“四段渐进式”工学结合人才培养模式，参与“四段渐进式”工学结合人才培养模式的学生达80名左右。 验收要点： 1、参与基于工作过程导向、能力本位的“四段渐进式”工学结合人才培养模式改革的学生名册（80名左右）； 2、双证书获取率达100%； 3、顶岗实习学生比例达100%。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 深化基于工作过程导向、项目为载体的“四段渐进式”工学结合人才培养模式，参与“四段渐进式”工学结合人才培养模式的学生达120名左右。 验收要点： 1、基于工作过程导向、能力本位的“四段渐进式”工学结合人才培养模式实施成果及评价； 2、与基于工作过程导向、能力本位的“四段渐进式”工学结合人才培养模式相配套的管理制度； 3、参与“四段渐进式”工学结合人才培养模式改革的学生名册（120名左右）； 4、双证书获取率达100%； 5、顶岗实习学生比例达100%。 责任人： 薛叙明、杨 建 |
|  | 2、课程体系改革 | 预期目标： 完善基于工作过程导向、能力本位的“1221”课程体系。制定15门专业课程的课程标准。 验收要点： 1、针对精细化学品生产控制与技术管理、精细化学品技术开发等职业岗位群构建课程体系的调研报告； 2、2010级精细化学品生产技术专业人才培养方案； 3、《精细化工产品合成与开发》、《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《精细化学品生产工艺组织与实施》、《精细化工产品分离精制与控制》、《化工生产概貌》等15门课程的课程标准。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 进一步完善基于工作过程导向、能力本位的“1221”课程体系。 验收要点： 1、2011级精细化学品生产技术专业人才培养方案。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 形成较为成熟的基于工作过程导向、能力本位的“1221”课程体系。 验收要点： 1、汇编《精细化学品生产技术专业课程标准》； 2、课程体系推广使用情况总结； 3、相关院校对本专业课程体系的评价； 4、2012级精细化学品生产技术专业人才培养方案。 责任人： 薛叙明、杨 建 |
|  | 3、优质核心课程 | 预期目标： 完成3门项目化改革优质核心课程的建设方案。 验收要点： 1、院级项目化改革优质核心课程的教学文件和教学质量管理程序文件等； 2、《化工物料输送和控制》、《精细化工产品分离精制与控制》、《化工传热过程与控制》3门院级项目化改革优质核心课程的建设研讨材料、建设方案。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 1、建成3门符合院级精品课程的优质课程； 2、完成5门核心课程的建设方案。 验收要点： 1、《化工物料输送和控制》、《精细化工产品分离精制与控制》、《化工传热过程与控制》建设材料、建设成果； 2、《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《精细化工产品合成与开发》、《精细化学品生产工艺组织与实施》、《精细化工生产考证》、《涂料生产》5门院级项目化改革优质核心课程的建设研讨材料、建设方案。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 1、建成3门符合院级精品课程的优质课程； 2、建成1门符合省级精品课程标准的优质课程； 3、建成1门符合国家级精品课程标准的优质课程； 4、完成包含2门专业课程的教学资源库建设 验收要点： 1、《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《精细化工产品合成与开发》、《精细化学品生产工艺组织与实施》、《精细化工生产考证》、《涂料生产》建设材料、建设成果； 2、优质核心课程的建设总结材料； 3、教学资源库建设成就相关材料。 责任人： 薛叙明、杨 建 |
|  | 4、特色教材（讲义）建设 | 预期目标： 按照项目化教学要求，结合教学改革经验，收集、整理相关材料建设校本特色教材。完成4门教材的建设目录。 验收要点： 1、项目化教学改革经验、学生评价意见； 2、项目化教学相关材料； 3、《化工物料输送与控制》、《化工传热过程与控制》、《精细化工产品分离与控制》、《精细化学品生产工艺组织与实施》等待门课程项目化教材编写目录、编写提纲。 责任人： 陈 群、徐光辉 | 预期目标： 建成项目化校本特色教材4本，其中公开出版校本特色教材1本。 验收要点： 1、项目化特色教材《化工物料输送与控制》、《化工传热过程与控制》、《精细化工产品分离与控制》教材建设成果； 2、使用记录及教师、学生评价意见； 3、建成并公开出版校本项目化特色教材《精细化学品生产工艺组织与实施》。 责任人： 陈 群、徐光辉 | 预期目标： 建成项目化校本特色教材3本，其中公开出版校本项目化特色教材2本。 验收要点： 1、建成并公开出版校本项目化特色教材《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《精细化学品合成与开发》；校本项目化特色教材《涂料生产》教材建设成果； 2、使用记录及教师、学生评价意见； 3、项目化特色教材建设总结。 责任人： 陈 群、徐光辉 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人 | 预期目标： 聘请1名行业企业专家担任专业带头人、校内选拔3名带头人，通过国内外培训，提高专业带头人高职教学理论水平、科研和实践教学能力，推动专业建设发展。 验收要点： 1、特聘企业专家为专业带头人的聘用材料，参与专业建设等相关材料； 2、专业带头人外出学习、培训相关证明材料； 3、专业带头人参与建设、开展科研和教学研究相关证明材料； 4、专业带头人帮带青年教师的相关证明材料； 5、专业带头人年度工作总结。 责任人： 赵昊昱、曹玉锋 | 预期目标： 继续聘请1名行业企业专家担任专业带头人，通过国内外培训，继续培养3名专业带头人，提高专业带头人高职教学理论水平、科研和实践教学能力，进一步推动专业建设发展。 验收要点： 1、特聘企业专家为专业带头人的聘用材料，参与专业建设等相关材料； 2、专业带头人外出学习、培训相关证明材料； 3、专业带头人参与建设、开展科研和教学研究相关证明材料； 4、专业带头人帮带青年教师的相关证明材料； 5、专业带头人年度工作总结。 责任人： 赵昊昱、曹玉锋 | 预期目标： 继续聘请1名行业企业专家担任专业带头人，继续培养3名专业带头人，提高其解决生产关键技术的能力，参与研发和推广新技术、新成果。专业带头人每人主持完成1-2项研究课题。 验收要点： 1、特聘企业专家为专业带头人的聘用材料，参与专业建设等相关材料； 2、专业带头人外出学习、培训相关证明材料； 3、专业带头人参与建设、开展科研和教学研究相关证明材料； 4、专业带头人帮带青年教师的相关证明材料； 5、专业带头人主持研究课题材料、工作总结。 责任人： 赵昊昱、曹玉锋 |
|  | 2、企业行业技术骨干和能工巧匠等兼职教师 | 预期目标： 聘请企业行业技术骨干、专家和能工巧匠30名以上，建成一支兼职教师资源库。聘请15位来自企业、行业的技术专家、能工巧匠作为兼职教师参与专业教学和专业建设，确保兼职教师担任的专业课程学时达35%以上。 验收要点： 1、企业行业技术骨干、专家和能工巧匠的名单及聘任文件； 2、企业行业技术骨干和能工巧匠的职称证书、职业资格证书及成果资料； 3、参加专业教学、建设和课程改革的相关资料； 4、兼职教师名单； 5、工作情况及考核记录。 责任人： 赵昊昱、曹玉锋 | 预期目标： 建成一支稳定的由40名以上企业行业技术骨干、专家和能工巧匠，组成的兼职教师资源库。继续聘请20位来自企业、行业的技术专家、能工巧匠作为兼职教师参与专业教学和专业建设，确保兼职教师担任的专业课程学时达42%以上。 验收要点： 1、企业行业技术骨干、专家和能工巧匠的名单及聘任文件； 2、企业行业技术骨干和能工巧匠的职称证书、职业资格证书及成果资料； 3、参加专业建设和课程改革的相关资料； 4、兼职教师名单； 5、工作情况及考核记录。 责任人： 赵昊昱、曹玉锋 | 预期目标： 建成一支稳定的由45名以上企业行业技术骨干、专家和能工巧匠，组成的兼职教师资源库。继续聘请20位来自企业、行业的技术专家、能工巧匠作为兼职教师参与专业教学和专业建设，确保兼职教师担任的专业课程学时达50%以上。 验收要点： 1、企业行业技术骨干、专家和能工巧匠的名单及聘任文件； 2、企业行业技术骨干和能工巧匠的职称证书、职业资格证书及成果资料； 3、参加专业建设和课程改革的相关资料； 4、兼职教师名单； 5、工作情况及考核记录。 责任人： 赵昊昱、曹玉锋 |
|  | 3、骨干教师及“双师型”教师 | 预期目标： 选派5名教师到企业、相关院校等锻炼5个月以上，并参加各类专项技术培训，以提高其专业水平和实践能力，培养 “双师型”骨干教师5名，提高“双师型”教师比例。 验收要点： 1、“双师型”骨干教师的培养计划及相关证明材料； 2、教师基层锻炼证明材料及企业院校等相关机构的评价材料； 3、骨干教师的个人总结及相关成果材料； 4、教师所获职业资格证书及参加培训的证明材料。 责任人： 陈 群、江 伟 | 预期目标： 继续选派5名教师到企业教师生产一线进行锻炼，继续培养 “双师型”骨干教师5名，进一步提高“双师型”教师比例。 验收要点： 1、“双师型”骨干教师的培养计划及相关证明材料； 2、教师基层锻炼证明材料及企业院校等相关机构的评价材料； 3、骨干教师的个人总结及相关成果材料； 4、教师所获职业资格证书及参加培训的证明材料。 责任人： 陈 群、江 伟 | 预期目标： 继续培养具有较强教学和实践能力的“双师型”骨干教师5名，继续选派5名以上教师到企业教师生产一线进行锻炼，使“双师型”教师比例达到95%以上。骨干教师至少参与完成1项教学研究或科学研究。 验收要点： 1、“双师型”骨干教师的培养计划及相关证明材料； 2、教师基层锻炼、培训研修总结、所获职业资格证书及成果证明材料； 3、主持或作为主要参与者完成1项专业科研课题的相关资料。 4、优秀教学团队的建设材料、证书。 责任人： 陈 群、江 伟 |
|  | 4、青年教师培养 | 预期目标： 通过“师徒结对”、学历进修、下企业锻炼等形式选派加强对青年教师的培养，提高其专业水平、教学水平和专业实践能力。 验收要点： 1、“师徒结对”协议、传帮带材料； 2、青年教师参加培训、进修证明、下厂实践等证明材料； 3、青年教师参加高职教学能力达标考核证明材料。 4、青年教师发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵昊昱、曹玉峰 | 预期目标： 继续通过“师徒结对”、学历进修、下企业锻炼等形式选派加强对青年教师的培养，提高其专业水平、教学水平和专业实践能力。 验收要点： 1、“师徒结对”协议、传帮带材料； 2、青年教师参加培训、进修证明、下厂实践等证明材料； 3、 青年教师参加高职教学能力达标考核证明材料。 4、青年教师发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵昊昱、曹玉峰 | 预期目标： 继续通过“师徒结对”、学历进修、下企业锻炼等形式选派加强对青年教师的培养，使青年教师的专业水平、教学水平和专业实践能力得到明显提高。 验收要点： 1、“师徒结对”协议、传帮带材料； 2、青年教师参加培训、进修证明、下厂实践等证明材料； 3、青年教师参加培训、进修证明、下厂实践等证明材料； 4、青年教师发表论文、参加课题研究等相关材料。 责任人： 赵昊昱、曹玉峰 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1、化工（校内）实训基地（扩建及完善） | 预期目标： 完成年度本实训基地的设备购置、安装和调试，更好地满足精细化学品生产技术专业实训教学的需要，同时能开展化工操作工种职业技能中、高级、技师与高级技师的鉴定。 验收要点： 1、本年度所列仪器设备购置计划和设备到位记录； 2、本实训中心管理制度，仪器设备使用记录； 3、承担精细化学品生产技术专业及专业群专业课程的实训教学任务，能同时满足不同年级、8个班级学生进行化工基本操作技能、专项专业操作技能与技用综合应用训练； 4、科研项目和社会服务相关证明材料； 5、实训项目及实训情况记录。 责任人： 陈 群、徐光辉 | 预期目标： 完成本年度实训基地的设备购置、安装和调试，更好地满足精细化学品生产技术专业实训教学的需要，同时能开展化工操作工种职业技能中、高级、技师与高级技师的鉴定。 验收要点： 1、本年度所列仪器设备购置计划和设备到位记录； 2、本实训中心管理制度，仪器设备使用记录； 3、承担精细化学品生产技术专业及专业群专业课程的实训教学任务，能同时满足不同年级、8个班级学生进行化工基本操作技能、专项专业操作技能与技用综合应用训练； 4、科研项目和社会服务相关证明材料； 5、实训项目及实训情况记录。 责任人： 陈 群、徐光辉 | 预期目标： 完成本年度仪器设备购置、安装和调试，更好地满足精细化学品生产技术专业实训教学的需要，同时能开展化工操作工种职业技能中、高级、技师与高级技师的鉴定。建成“校中厂”1个 验收要点： 1、本年度所列仪器设备购置计划和设备到位记录； 2、本实训中心管理制度，仪器设备使用记录、台帐等材料； 3、承担精细化学品生产技术专业及专业群专业课程的实训教学任务，能同时满足不同年级、8个班级学生进行化工基本操作技能、专项专业操作技能与技用综合应用训练； 4、科研项目和社会服务相关证明材料； 5、实训项目及实训情况记录； 6、“校中厂”建设协议，学生、教师在“校中厂”实习和工作材料。 责任人： 陈 群、徐光辉 |
|  | 2、实验实训条件软件建设 | 预期目标： 制定实验实训基地管理办法，完善实训基地运行机制，提高实践教学质量。 验收要点： 1、校企合作制定“实验实训基地管理办法”； 2、学生顶岗实习管理办法和实训指导手册； 3、各类实验实训装置的安全操作规程和相配套的计划、标准与制度等； 4、实训基地与企业行业的合作协议等。 责任人： 陈 群、徐光辉 | 预期目标： 进一步完善实验实训基地管理办法，进一步完善实训基地运行机制，提高实践教学质量。 验收要点： 1、校企合作制定“实验实训基地管理办法”； 2、学生顶岗实习管理办法和实训指导手册； 3、各类实验实训装置的安全操作规程和相配套的计划、标准与制度等； 4、实训基地与企业行业的合作协议等。 责任人： 陈 群、徐光辉 | 预期目标： 修订完成实验实训基地管理办法，进一步开拓实训基地功能，进一步推广实训基地建设的特色和发挥示范作用。 验收要点： 1、校企合作制定“实验实训基地管理办法”； 2、学生顶岗实习管理办法和实训指导手册； 3、各类实验实训装置的安全操作规程和相配套的计划、标准与制度等； 4、实训基地与企业行业的合作协议等。 责任人： 陈 群、徐光辉 |
|  | 3、校外实训基地 | 预期目标： 1、建立5个校企合作基地； 2、建立10个校外实训基地； 3、建设松散型校外实训基地15家； 4、初步建立校企合作共建实训基地的办法，开展建立实训教学质量监控体系的研究。 验收要点： 1、校企共建实训基地的协议、合同； 2、校企合作共建实训基地的管理办法； 3、研究实训教学质量监控的相关材料； 4、共同培养学生的记录等材料； 5、对学生顶岗实习管理制度相关材料； 6、与企业开展深度合作的证明材料； 7、松散型校外实训基地证明材料。 责任人： 赵昊昱、曹玉峰 | 预期目标： 1、稳定建设5个校企合作基地； 2、建设稳定的校外实训基地10家； 3、稳定建设松散型校外实训基地20家； 4、初步建立校企合作共建实训基地的办法，初步建立实训教学质量监控体系。 验收要点： 1、校企共建实训基地的协议、合同； 2、校企合作共建实训基地的管理办法； 3、实训教学质量监控的有关制度； 4、共同培养学生的记录等材料； 5、开展学生顶岗实习管理制度试点工作； 6、实训基地的建设、使用证明材料。 责任人： 赵昊昱、曹玉峰 | 预期目标： 1、稳定建设5个校企合作基地； 2、建设稳定的校外实训基地10家； 3、稳定建设松散型校外实训基地30家； 4、建设“厂中校”1个； 5、建立实训教学质量监控体系。 验收要点： 1、校企共建实训基地的协议、合同； 2、校企合作共建实训基地的管理办法； 3、汇编教学质量监控的有关制度； 4、共同培养学生的记录等材料； 5、“校中厂”建设协议，学生、教师在“校中厂”实习和工作材料。 责任人： 赵昊昱、曹玉峰 |
| 专业 群建 设 | 体制机制、人才培养、课程体系 | 预期目标： 组建专业建设理事会。基于工作过程课程体系的调研。 验收要点： 1、专业群专业建设理事会成员名单、活动记录及相关材料； 2、专业调研材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 进一步完善专业建设理事会的工作制度。开发基于工作过程课程体系。 验收要点： 1、专业群专业建设理事会成员名单、活动记录、工作章程； 2、基于工作过程课程体系开发的相关材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 形成专业建设理事会的工作机制。进一步完善基于工作过程的课程体系。 验收要点： 1、专业群专业建设理事会成员名单、活动记录及相关材料； 2、基于工作过程的专业课程体系。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 |
|  | 1、师资队伍建设 | 预期目标： 通过选派教师到企业、相关院校等锻炼5个月以上，并参加各类专项技术培训，以提高其专业水平和实践能力，培养专业带头人2名、“双师型”骨干教师6人。 验收要点： 1、专业带头人、培养骨干教师的相关证明材料； 2、专业带头人、骨干教师的相关成果材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 通过选派教师到企业、相关院校等锻炼5个月以上，并参加各类专项技术培训，以提高其专业水平和实践能力，培养专业带头人2名、“双师型”骨干教师6人。 验收要点： 1、专业带头人、培养骨干教师的相关证明材料； 2、专业带头人、骨干教师的相关成果材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 继续培养具有较强教学和实践能力的专业带头人2名、“双师型”骨干教师6人。 验收要点： 1、培养专业带头人、骨干教师的相关证明材料、个人总结； 2、专业带头人、骨干教师的成果材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 |
|  | 2、实训条件建设 | 预期目标： 根据专业群建设规划，完成用于专业群中相关专业实训中心本年度的设备购置、安装和调试，更好地满足专业群相关专业实训教学的需要，同时能开展相关操作工种职业技能中、高级、技师与高级技师的鉴定。建成5个校企合作基地，10个校外实训基地。 验收要点： 1、本年度所列仪器设备购置计划和设备到位记录； 2、本实训中心管理制度，仪器设备使用记录； 3、承担专业群相关专业课程的实训教学任务，能同时满足不同年级层次、1～2个班级学生进行专项专业操作技能与技用综合应用训练； 4、科研项目和社会服务相关证明材料； 5、实训项目及实训情况记录； 6、校企合作基地协议、校外实训中心建设协议，基地利用材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 根据专业群建设规划，完成用于专业群中相关专业实训中心本年度的设备购置、安装和调试，更好地满足专业群相关专业实训教学的需要，同时能开展相关操作工种职业技能中、高级、技师与高级技师的鉴定。建成5个校企合作基地，10个校外实训基地。 验收要点： 1、本年度所列仪器设备购置计划和设备到位记录； 2、本实训中心管理制度，仪器设备使用记录； 3、承担专业群相关专业课程的实训教学任务，能同时满足不同年级层次、1～2个班级学生进行专项专业操作技能与技用综合应用训练； 4、科研项目和社会服务相关证明材料； 5、实训项目及实训情况记录； 6、校企合作基地协议、校外实训中心建设协议，基地利用材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 根据专业群建设规划，完成用于专业群中相关专业实训中心本年度的设备购置、安装和调试，更好地满足专业群相关专业实训教学的需要，同时能开展相关操作工种职业技能中、高级、技师与高级技师的鉴定。建成5个校企合作基地，10个校外实训基地。 验收要点： 1、本年度所列仪器设备购置计划和设备到位记录； 2、本实训中心管理制度，仪器设备使用记录、台帐等材料； 3、承担专业群相关专业课程的实训教学任务，能同时满足不同年级层次、1～2个班级学生进行专项专业操作技能与技用综合应用训练； 4、科研项目和社会服务相关证明材料； 5、实训项目及实训情况记录； 6、校企合作基地协议、校外实训中心建设协议，基地利用材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 |
|  | 3、课程与教材建设 | 预期目标： 对专业群内重点课程进行项目化教学改革，并完成专业群2门优质核心课程建设论证与5门特色教材建设立项。 验收要点： 1、3门专业群重点课程项目化教学课程整体设计和单元教学设计材料； 2、《职业工作概貌》、《水污染控制技术》核心课程建设论证材料； 3、《区域环境监测》、《水污染控制技术》、《制药生产设备运行与维护》、《职业工作概貌》、《化工原料药中试放大》特色教材建设立项材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 建成2门符合院级精品课程标准的优质课程，再完成专业群7门优质核心课程的建论证与4特色教材建设立项。 验收要点： 1、3门专业群重点课程项目化教学课程整体设计和单元教学设计材料； 2、《化学合成原料药开发》、《化学原料药生产操作》、《化学原料药中试放大》、《制药生产设备运行与维护》、《区域环境监测》、《大气污染控制技术》、《固废污染控制技术》7门核心课程建设论证材料； 3、《化学合成原料药》、《化学原料药生产操作》、《固废污染控制技术》项目化特色教材建设立项材料； 4、《职业工作概貌》、《水污染控制技术》课程建设成果材料。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 | 预期目标： 建成1门符合国家级精品课程标准的优质课程，建成1门符合省级精品课程标准的优质课程，5门符合院级精品课程标准的优质课程；建成专业群4门项目化特色教材，并公开出版1本项目化特色教材。 验收要点： 1、3门专业群重点课程项目化教学课程整体设计和单元教学设计材料； 2、《化学合成原料药开发》、《化学原料药生产操作》、《化学原料药中试放大》、《制药生产设备运行与维护》、《区域环境监测》、《大气污染控制技术》、《固废污染控制技术》7门核心课程建设成果材料； 3、《化学合成原料药》、《化学原料药生产操作》、《固废污染控制技术》项目化特色教材。 责任人： 张文雯、管福征、王 平 |
| 社会服务 能力建设 | 预期目标： 1、为企业在职职工、兄弟院校相关专业学生及其他社会人员开展培训1200人次以上； 2、科研到账1600万元，申报国家专利1个； 3、对口支援西部或省内1所高中职院校。 验收要点： 1、社会培养学员名单及相关证明材料； 2、技术服务与项目开发协议，科研到帐经费证明； 3、专利证书申报材料； 4、对口支援西部或江苏省内职业院校的相关证明材料。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 1、为企业在职职工、兄弟院校相关专业学生及其他社会人员开展培训1200人次以上； 2、科研到账1600万元，申报国家专利1个； 3、对口支援西部或省内1所高中职院校。 验收要点： 1、社会培养学员名单及相关证明材料； 2、技术服务与项目开发协议，科研到帐经费证明； 3、专利证书申报材料； 4、对口支援西部或江苏省内职业院校的相关证明材料。 责任人： 薛叙明、杨 建 | 预期目标： 1、为企业在职职工、兄弟院校相关专业学生及其他社会人员开展培训1200人次以上； 2、科研到账1600万元以上，申报国家专利1个； 3、对口支援西部或省内1所高中职院校。 验收要点： 1、社会培养学员名单及相关证明材料； 2、技术服务与项目开发协议，科研到帐经费证明； 3、专利证书申报材料； 4、对口支援西部或江苏省内职业院校的相关证明材料。 责任人： 薛叙明、杨 建 |

#### 八、预期效果

通过三年建设，进一步提升本专业与常州及周边精细化工行业企业的共建水平和依存度，将专业建设成为常州及苏南、苏中地区“三药”、涂料等精细化工生产企业人才培养高地。通过校企合作，形成校企“专业共建，人才共育、责任共担、实现共赢”专业建设机制，完善凸显职业性的“四段渐进式”工学结合人才培养模式；通过“以工作过程为导向、以能力为本位”的项目化课程体系的改造，构建适应职业岗位要求的“1221”课程体系。与区域精细化工产业发展紧密结合、融“节能减排”和“责任关怀”，将本专业建成能够带动相关专业群发展，在全国同类院校中具有示范和辐射作用的品牌专业。

1、建成优质核心课程17门，其中符合国家级精品课程标准的课程2门；符合省级精品课程标准的课程2门；符合院级精品课程标准的课程13门。

2、建成项目化特色教材16本，其中公开出版4本。

3、建成包含2门专业核心课程的专业教学资源库1个。

4、培养院内专业带头人5人，聘请有影响的行业企业专家3人作为专业带头人；教学名师1名；骨干教师11人；建成70人左右的兼职教师库；兼职教师担任专业课程授课比例在50%以上；双师素质教师比例在95%以上；省级优秀教学团队1个。

5、完成校内干燥、传热与蒸发、萃取、蒸馏、吸收实训室改扩建；化工仿真操作实训中心的扩建；工艺实训中心、精细化工实训中心、PET化工生产教学车间的改扩建；新建校企合作常州工程职业技术学院常州春港化工有限公司共建技术研发中心、化学制药中试实训中心、化工废水处理实训中心；新建怡康化工校外教学基地；建成15个校企合作基地，27个稳定的校外实训基地。

6、实现社会培训量1200人次/年，年科技服务到账1600万元。

#### 九、资金预算

项目经费总额为1170万元，详细分配见表3-1-3-21。

表3-1-3-21  精细化学品生产技术专业资金投入预算表

| 重点专业名称 | 精细化学品生产技术 | 专业代码 | 530205 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
|  | 中央财政投入（万元） | 地方财政投入（万元） | 行业企业投入（万元） | 其它投入(学院自筹)（万元） | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 111 | 234 | 105 | 450 | 139 | 195 | 166 | 500 | 26 | 43 | 21 | 90 | 10 | 70 | 50 | 130 | 1170 |
| 课程建设 | 1、人才培养模式与课程体系 | 11 | 18 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|  | 2.课程开发 | 15 | 23 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|  | 3、教材 | 8 | 16 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|  | 4、共享型教学资源库 | 6 | 18 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 5、人才培养质量评价 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | 6、专业建设理事会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | 小 计 | 44 | 79 | 49 | 172 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 教学实训条件建设 | 1、化工基本操作实训室建设 | 0 | 39.5 | 26 | 65.5 | 2 | 25 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 |
|  | 2、化工仿真操作实训室建设 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | 3、化工工艺操作实训室建设 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
|  | 4、精细化工实训中心室建设 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|  | 5、化工生产操作实训中心建设 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 30 | 110 |
|  | 6、校企共建技术研发中心(校中厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 7、软件条件建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | 8、校企共建校外实训基地(厂中校) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 小 计 | 48 | 136 | 36 | 220 | 2 | 25 | 21 | 48 | 26 | 43 | 21 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 388 |
| 师资队伍建设 | 1、专业带头人 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  | 2、骨干教师 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 3、兼职教师 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 12 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|  | 4、青年教师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | 5、“双师”素质教师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 6、教学团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | 7、特聘专家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 小 计 | 19 | 19 | 20 | 58 | 69 | 70 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 专业群(化学制药、环境保护与治理）建设 | 1、课程建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 67 | 44 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 157 |
|  | 2、师资队伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
|  | 3、实验实训条件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 |
|  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95 | 72 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 100 | 330 |

#### 十、拟购设备清单

详见表3-1-3-22。

表3-1-3-22  拟购设备清单一览表

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参考技 术要求 | 数量 | 单价（万元） | 经费来源 | 采购 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国家财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 学院投入 |  |
| 1 | 化工基本操作实训中心 | 干燥操作实训室 | 不锈钢真空双锥干燥器 | SZG-100 | 2台 | 3.0 | 6 |  |  |  | 2012 |
|  |  |  | 不锈钢喷雾干燥器 | LPG-5 | 2台 | 5.5 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气流干燥器 | 自制 | 2套 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沸腾干燥器 | 自制 | 2台 | 1.0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管路、仪表及辅助设施 | 配套 | 若干 | 2.0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体化实训室改造 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 传热与蒸发操作实训室 | 中央循环管式蒸发器 | SWE-Ⅱ | 2套 | 3.0 |  | 6 |  |  | 2012 |
|  |  |  | 升降膜蒸发器 | WFE-0.5 | 2套 | 4.0 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 安装材料 | 配套 | 若干 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 仪表、电气 | 配套 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化实训室改造 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 萃取操作实训室 | 转盘式萃取器（不锈钢） | 自主开发 | 2 | 5.0 | 10 |  |  |  | 2011 |
|  |  |  | 萃取精馏（不锈钢） | 自主开发 | 4 | 5.0 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 贮罐（不锈钢） | 配套 | 6 | 0.75 | 4.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装材料（不锈钢等） | 配套 |  | 3.0 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体化教学设备 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 蒸馏操作实训室 | 一体化教学设备 | 投影机、电脑、电动幕等 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2010 |
| 5 |  | 吸收操作实训室 | 常压填料塔吸收-解吸联合实验装置（带气相色谱分析仪） | 自主开发 | 1套 | 15 |  | 15 |  |  | 2011 |
| 6 | 化工仿真操作实训中心 | 购置单元反应仿真操作软件(含开发) | 与北京东方仿真公司合作开发 | 50套 | 0.5 | 10 |  |  |  | 2012 |
|  |  | 化工单元操作软件升级 | 与北京东方仿真公司合作开发 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 2010 |
|  |  | 精细化工中间体（如丙烯酸酯类）仿真操作软件 | 企业版 | 100套 | 0.06 | 6 |  |  |  | 2010 |
| 7 | 化工工艺实训中心 | 固定床反应装置，汽化器，贮罐，输送设备等 | 固定床反应器：材质 不锈钢；尺寸 ø50×500，温度550℃、自控，精度<1％； 压力0.15Mpa、自控，精度<1％；计量泵：功率：1500w,220v；流量1-20ml/min精度1ml/l分离：精馏塔ø50×1500 | 1套 | 10 | 10 |  |  |  | 2011 |
|  |  | CO变换生产装置，在线分析设备等 | 流化床反应器 材质 不锈钢；尺寸 ø50×1500，温度500℃、自控，精度<1％；压差显示。功率：1500w,220v；在线分析：气相色谱仪（灵敏度1％）、气源、工作站（电脑及软件）CO气体报警仪 | 1套 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |
|  |  | 鼓泡塔反应装置 贮罐等 | 鼓泡塔反应器 材质 玻璃及钛；尺寸 ø50×700，温度100℃、自控，精度<1％；压力0.02Mpa，自控，精度<1％；功率：1500w,220v；分离：精馏塔ø50×1500 结晶装置：冷冻机（-5℃，5kw）离心机ss-100 | 2套 | 6.0 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 精细化工实训中心 | 精细合成与分析操作实训室 | 表面张力仪 | K100 | 1 | 3.0 | 3 |  |  |  | 2010 |
|  |  |  | 超声清洁仪 | YSD | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显微镜 | ZM | 1 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数显双列四孔水浴锅 | HH-S4 | 4 | 0.25 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 微波反应器 | NLJ07-5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 树脂反应器 | F30J2A | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | YXA型玻璃仪器烘干器 | YXA | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单元反应装置 | 天津天玻教学仪器有限公司 | 2 | 15 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动三重纯水蒸馏器 | SZ-93 | 1 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌器 | 高速砂磨分散搅拌机动机（SFJ-400） | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 反射率测定仪 | C84-Ⅱ | 2 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  |
| 9 | 化工生产操作实训中心 | 校企合作共建PET化工生产教学车间 |  | 1套 | 110 | 64 |  | 16 | 30 | 2011 |
| 10 | 校企共建技术研发中心 |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 2012 |
| 11 | 软件条件建设 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2012 |
| 12 | 怡康校外教学基地 | 生产现场多媒体教室 | 微型计算机 | CPU 类型：Intel 双核支持64位 标称频率>1.86GHz；内存：DDRII 单条1GB；SATA硬盘 容量>160GB；独立显卡 显存256M;显示器： 液晶19英寸；Windows XP/Vista/2003/Linux | 2 | 0.8 |  |  | 1.6 |  | 2010 |
|  |  |  | 打印机 | 黑白激打,分辨率：≥600×600dpi；速度：≥12ppm； 幅面： A4 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |
|  |  |  | 投影仪 | 显示技术：3LCD；标称光亮度：3500流明；标准显示分辨率(dpi)：1280*720；标称对比度：12000：1 | 2 | 2.5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 课桌椅 |  | 90 | 0.02 |  |  | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 其 他 | 实训软件建设 | 1 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |
| 13 |  | 产品开发、分析室 | 气相色谱仪(带工作站) | Agilent689DN | 1 | 11 |  |  | 11 |  | 2012 |
|  |  |  | 液相色谱(带工作站) | FL2200 | 1 | 17 |  |  | 17 |  | 2011 |
|  |  |  | 烘 箱 |  | 2 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 2010 |
|  |  |  | 远红外快速干燥箱 | YHG500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿贝折光仪 | WYA-2S | 1 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 酸度计 | PHS-4C+ | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |
|  |  |  | 电子分析天平 |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |
| 14 |  | 生产车间 | 怡康化工有限公司生产车间现有生产装置 | 原有设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 化学制药中试实训中心 | 不锈钢抽滤桶 | 50L | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 2012 |
|  |  | pp抽滤桶 | 50L | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
|  |  | 陶瓷抽滤器 | 200L | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 不锈钢反应釜 | 50L | 2 | 3 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 旋转蒸发仪 | 30L | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 高低温油浴 | -40℃-200℃ | 2 | 2.3 |  |  |  | 4.6 |  |
|  |  | 不锈钢离心机 | 300（1.1kw） | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 不锈钢压滤器 | 0.5平方米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 旋涡泵 | 0.75kw | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 不锈钢耐真空槽 | 50L | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |
|  |  | pp槽 | 15L | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
|  |  | 塑料槽 | 50L | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
|  |  | 不锈钢冷凝器 | 0.75 平方米 | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 玻璃冷凝器 | 0.5 平方米 | 2 | 1.5 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 玻璃冷凝器 | 0.75 平方米 | 2 | 1.5 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 变频调速仪 | 1.1kw | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 真空烘箱 | 200L | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |
|  |  | 3#pp离心机 | 1.1kw | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 水冲泵 | 2.2kw | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 水冲泵 | 5.5kw | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 电蒸汽炉 | 10kg/h,0.25MPa | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 深水泵 | 4kw | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 热风循环烘箱 | 1120w | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 真空干燥箱 | 800w | 1 | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |
|  |  | 油泵 | CYZ-A型 | 5 | 0.4 |  |  |  | 2.0 |  |
|  |  | 循环水式真空泵 | SHB-III | 3 | 0.67 |  |  |  | 0.2 |  |
|  |  | 离心萃取机 | WTC | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |
|  |  | 碟片式分离机 | DRY | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 索氏提取机 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 调节池、污泥浓缩池土建 | 地下钢砼结构60.0m3 | 1座 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |
| 16 | 化工废水处理实训中心 | 综合反应池(中和混凝池、初沉池、UASB、接触氧化池、二沉池)土建 | 地上钢砼结构250 m3 | 1座 | 10.0 |  |  |  | 10 | 2011 |
|  |  | 设备间、仓库 | 原有改造 | 60 平方米 | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 污水提升泵 | CK-37-75H耐腐自吸泵 | 2台 | 0.4 |  |  |  | 0.8 |  |
|  |  | 铁碳塔 | Ф1.0×6.5m规整填料 | 1套 | 4.0 |  |  |  | 4.0 |  |
|  |  | 风机 | LY-100 | 2台 | 1.6 |  |  |  | 3.2 |  |
|  |  | 加药装置 | JY-0.5 | 4台 | 0.45 |  |  |  | 1.8 |  |
|  |  | 厢式压滤机 | XMY20/630-UB | 1台 | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |
|  |  | 螺杆泵 | G30-1 | 2台 | 0.25 |  |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 空压机 | W0.67/8 | 1台 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |
|  |  | PH控制器 | PC310 | 1台 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |
|  |  | 电控柜、电缆及护套 |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |
|  |  | 组合式填料 | Ф150×80、 | 60 m3 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |
|  |  | 微孔曝气器及配管 | Ф215 | 100套 | 0.006 |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 其它 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
| 小计 | 220 | 48 | 60 | 140 |  |
| 合计 | 468 |

### Ⅳ 非中央财政支持重点专业——焊接技术及自动化专业及专业群建设项目

项目负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院机械工程技术系主任 副教授

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长

江苏省焊工考试委员会主席 高级工程师

项目组主要成员：

强天鹏  江苏省特种设备安全监督检验研究院副院长 教授级高级工程师

毛小虎  江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院副院长 总工程师

徐国强  博朗低温容器有限公司总工程师 高级工程师

袁玉龙  宝钢集团常州冶金机械厂副总工程师 高级工程师

羊文新  常州锅炉有限公司焊接培训中心主任 高级工程师

吴淑玄  南车集团常州戚墅堰机车有限公司高级技师 焊工班长

史维琴  常州工程职业技术学院副教授 高级工程师

魏守东  常州工程职业技术学院 教授级 高级工程师

姜泽东  常州工程职业技术学院讲师

刘素芳  常州工程职业技术学院副教授

任卫东  常州工程职业技术学院高级工程师

孙德松  常州工程职业技术学院副教授

吴叶军  常州工程职业技术学院讲师

沈秋忠  常州工程职业技术学院高级技师

恽文种  常州工程职业技术学院技师

#### 一、建设背景

##### （一）产业现状与发展

常州市“十一五”规划中指出，坚持以高新技术为先导，着力将制造业优势转化为竞争优势，做大做强先进装备制造、石油化工和能源产业。江苏省“十一五”规划中指出，依托现有产业基础，瞄准未来产业发展方向，重点发展装备制造、生物与新医药等产业，形成石化、冶金、造船等产业基地，提高优势产业在制造业中的比重。到2010年，装备制造产业销售收入达到10000多亿元。《长江三角洲地区区域规划》中明确指出，全面推进工业结构优化升级，建设国际先进制造业基地，进一步做大做强先进装备制造、石化、钢铁、汽车、船舶等优势支柱产业，加快形成关键核心技术和提升产业竞争力。

我院地处长三角，中小型企业非常密集、制造业非常发达。根据2009年江苏省质量技术监督局特种设备安全监察局对全省化工、制药、环保等压力容器类特种设备制造企业统计，江苏省现有该类企业总数达到620余家，其中取得A类制造许可证的企业有260余家，年产值约600亿元；在役压力容器类特种设备29.47万台套；江苏省工程机械类特种设备制造企业总数近200家，产值约500多亿元；2009年度江苏省造船完工量为548艘，共计1546万载重吨，同比增长74％，占世界市场份额的12.6％，占全国份额36.4％。

焊接作为装备制造业快速发展、产品升级换代的关键加工工艺，显得尤为重要。特别是化工、制药、环保等压力容器类特种设备的安全运行直接关系到人民生命财产的安全，长期以来国家监督部门对特种设备的生产监控很严格。特种设备焊工必须由国家技术监督检验检疫总局各省市特种设备安全监察局考核并签发中华人民共和国特种设备焊接作业证，焊接生产必须持证上岗。

##### （二）人才需求

据江苏省机械工程学会焊接专业委员会调查，在特种设备、造船、汽车等制造业中，普遍缺乏专业焊工或现有焊工的素质满足不了生产发展和技术创新的需求，有的已严重影响新产品开发、产品质量和生产任务的完成。据江苏省人保厅的分析预测以及人才交流市场反馈的信息表明，在技能型人才的需求中，焊接技术人员是缺口最大的工种之一。目前常州市技术工人队伍中，持有技师职业资格证书的不足4000人，仅占全市在岗职工34.8万人的1％左右，高技能人才的匮乏，已成为制约常州装备制造业结构优化升级的主要瓶颈之一。因此，加大为特种设备制造企业培养高素质、高技能焊接技术人才的培养是目前常州乃至于长三角装备制造产业发展的重要任务。

江苏省高职院校开设焊接技术及自动化专业仅有4家，每年招生总数不超过300人，各学院专业定位差异很大，我院焊接技术及自动化专业主要服务于压力容器类特种设备制造业，常州机电职业技术学院主要为通用机械制造业服务，南通航运职业技术学院和江苏海事职业技术学院主要服务于船舶制造业。

#### 二、建设基础

1995年学校根据区域经济发展和市场需求，开办了焊接技术专业。学院升格为高职院校之后，于2004年开始招收高中后三年制学生，2005年被列为学院重点建设专业，完成了省财政支持的高职焊接及检测技术实训基地建设，2008年以总分第一被中国石油和化学工业联合会评为全国示范性实训基地，2008年焊接技术及自动化专业成为江苏省示范院校重点建设专业，2009年专业核心课程《典型结构件焊接工艺编制及焊接》被评为国家精品课程，2010年《特种设备焊接工艺评定及规程编制》被评为教育部高等学校高职高专机械设计制造类教学指导委员会精品课程。

自高职招生以来，每年第一志愿录取率100%、报到率98%。近两年来，学院录取新生的最高分都来自于焊接技术及自动化专业；毕业生初次就业率95.5%，专业对口率90%以上，年底毕业生就业率99%。现有班级6个，在校学生247人。

##### （一）创新“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式

专业经历了操作技能培养、模块化课程改革、工作过程系统化改革实践，形成了以学院“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式为基础的，结合企业工作岗位知识、能力、素质要求，焊接职业资格要求，学生认知规律和可持续发展，构建了“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式，通过学院——企业三次轮岗，实现学生从入门——合格——骨干的能力提升三进阶。

##### （二）构建基于“素质基础、能力核心、工作过程、双证融通”课程体系并采用“项目化”教学方法

通过专业调研，确定焊工、焊接技术员、焊接质检员、焊接生产管理员为专业的典型工作岗位，确定工作岗位的典型工作任务，分析专业职业能力，形成职业行动领域向学习领域的转换，构建了基于“素质基础、能力核心、工作过程、双证融通”的专业课程体系，为压力容器类特种设备制造业培养能熟练操作焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、钨极氩弧焊、埋弧自动焊焊接设备、具备焊接工艺评定并编制焊接工艺规程、检验焊接质量的高素质技能型专门人才。校企合作开发了基于工作过程的特色教材《典型结构件焊接工艺编制及焊接》、《特种设备焊接工艺评定及规程编制》等在内的6本校本教材。

在教学过程中采用以项目为载体、工作任务为驱动，实施资讯、决策、计划、实施、检查、评价六步法组织教学。教师以引导文、任务书的形式布置工作任务后，学生分析工作任务，查阅完成工作任务所涉及的资料，经分析、归纳、总结形成完成任务的工作计划，经师生互动，按照修改后的工作计划实施，通过自我检查、他人检查，教师评价，改正工作过程出现的错误，理解相关理论知识等教学过程，帮助学生更好地完成工作任务。

##### （三）建设了一支由行业、企业专家组成的专兼结合教学团队

现有专任教师16人，其中教授1名、副教授5名、讲师5名、高级技师1名、技师4名，专业教师具有高级考评员、考评员、高级技师等职业资格或具有工程师、高级工程师职称。行业、企业专家、一线能工巧匠在内的兼职教师7名。

##### （四）建设了四位一体的共享型省级实训基地和一批校外实训基地

1、省级焊接及检测技术实训基地

焊接及检测技术实训基地建筑面积约6100平方米，建有焊接技术实训中心、先进焊接技术实训中心（激光焊接、真空电子束焊接、机器人焊接等）、无损检测实训中心、力学性能测试中心等。各种焊接设备130多台套，安全除尘除烟装置6套、安全监控摄像装置1套，能同时容纳400名学生实训。自2006年10月实训基地投入使用以来，承担了我院、常州机电职业技术学院、江苏技术师范学院等兄弟院校3268人次414010课时的实践教学任务，形成了集教学、技术服务、科研、培训四位一体的焊接及检测技术实训基地。

2、校外实训基地

依托常州及周边地区化工、环保、制药等压力容器类特种设备制造和风力发电、工程机械、轨道车辆、造船等先进装备制造企业众多的区域优势，积极与技术力量雄厚、规模较大、运转良好、质量要求高、毕业生就业较多的企业建立合作关系，如常州锅炉有限公司、常州戚墅堰机车车辆厂工业公司、中国石化集团南化公司化工机械厂等12家企业，形成了全面、稳定的校外实习实训基地，为现场教学、生产实习、顶岗实习等教学活动提供了保障。

##### （五）有持续、长久的校企合作基础

焊接技术及自动化专业一直与行业、企业保持密切联系，在焊接及检测技术实训基地建设过程中，江苏省机械工程学会焊接专业委员会、常州市锅炉有限公司、江苏省化工设备制造安装有限公司等企业派出焊接专家参与了整个建设过程。中国石化集团南化公司化工机械厂、常州低温容器有限公司等企业与学院合作共同制定人才培养方案、共同开发国家精品课程《典型结构件焊接工艺编制及焊接》等专业核心课程、接纳学生实践教学等。

##### （六）培养了素质好、技能高、深受企业欢迎的焊接技术人才

学生在校期间100%获得电焊工中级职业资格证书，近50%的学生取得电焊工高级职业资格证书；100%的学生取得CAD中级证书；2008年、2009年毕业生获得江苏省普通高校本专科优秀毕业设计三等奖、二等奖各一项；学生毕业后半年平均月工资为2046元。焊接专业毕业生初次就业率95.5%，目前毕业生供不应求。

##### （七）服务企业能力强

完成了常州今创集团(KTK)、常州天元工程机械有限公司、常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心（CPC）、世界500强德资企业曼透平机械（常州）有限公司等员工1337人次的培训工作。为常州博朗低温有限公司、常州综研加热炉有限公司等企业提供技术服务，解决了低温容器异种钢焊接工艺评定等技术难题。

##### （八）专业建设存在的不足

对照教育部关于建设国家骨干高职院校的要求，焊接技术及自动化专业在人才培养模式改革与实践、专业课程体系建设、师资队伍建设、社会服务能力建设等方面还存在许多不足。

1、具有国际视野并具备“双师”素质的专业教学团队尚未形成。

2、教师的社会服务能力还有待提高。

3、课程内容还跟不上焊接技术进步的步伐。

4、项目化教材开发还需进一步加强。

#### 三、建设思路

按照“立足常州、面向江苏、辐射长三角”的服务区域定位，面向江苏省内化工、制药和环保等压力容器类特种设备制造业、面向区域内中小型企业，与江苏省机械工程学会焊接专业委员会、江苏省特种设备安全监督检验研究院和企业合作共建焊接技术及自动化重点专业，创新人才培养模式，建设一支专兼结合、具有国际视野并具备“双师”素质的专业教学团队，辐射带动无损检测技术、化工装备技术等专业建设，成为压力容器类特种设备焊接技术人才的培养高地。

#### 四、建设目标

在建设期内，完善校企合作体制机制，成立专业建设理事会，完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式；进一步细化分析专业岗位，完善创新“素质为基础、能力为核心、工作过程引导、双证融通”专业课程体系，校企合作开发专业课程，通过国内外焊接技术和职教能力培训，打造一支专兼结合、“双师”素质高的专业教学团队，整合现有实训资源、师资队伍，融合电焊工国家职业资格标准、特种设备焊工考核细则、国际钢焊工考核标准，建设包括常州焊接培训中心站（ATB）和特种设备焊工培训及考试中心的常州焊接技术研究中心，开展焊接工艺研究、技术服务和企业员工培训。

#### 五、建设内容

探索建立焊接技术及自动化专业建设理事会；完善“331”工学交替焊接技术及自动化专业人才培养模式；进一步完善“素质基础、能力核心、工作过程引导、双证融通”的专业课程体系；建设有行业、企业参与，使用方便快捷的专业教学资源库；创建一支接受国外专业技术培训、能够培训国际焊接技术人员、研究能力强的教学团队；与江苏省机械工程学会焊接专业委员会、江苏省特种设备安全监督检验研究院合作，引入中外焊接标准，建设常州焊接技术研究中心，依托中心开展焊接工艺研究、技术服务和员工培训。

##### （一）探索校企合作体制机制新模式，建立专业建设理事会

负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

投资24万元建立焊接技术及自动化专业建设理事会。建设由常州人力资源及社会保障局职业技能鉴定中心或常州市技术质量监督局特种设备处1名专家、江苏省机械工程学会焊接专业委员会1名专家、江苏省特种设备安全监督检验研究院1名专家、中国石化集团南化公司化工机械厂、常州低温容器有限公司、常州市锅炉有限公司等企业3名专家、2名一线能工巧匠、专业教师5名、在校专业学生1名、专业毕业生1名共15人组成的专业建设理事会。建立健全专业建设理事会运行规章制度,每年召开一次专业建设理事会会议，研讨专业人才培养模式、人才培养方案、课程体系、课程开发、教学模式、教学方法改革、实训基地建设、人才培养质量分析等内容;形成专业教师与理事会成员联系制度，三个月内走访结对理事会成员一次；采用电子邮件、电话等方法交流、汇报专业建设情况、了解企业技术最新动态，企业对专业毕业生的需求，确保专业人才培养质量。

专业建设理事会建设资金预算见表3-1-4-1。

表3-1-4-1专业建设理事会建设资金预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入（单位：万元） |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 焊接技术及自动化专业建设理事会 | 8 | 8 | 8 | 24 |

##### （二）完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式

负责人：

史维琴  常州工程职业技术学院

徐国强  博朗低温容器有限公司

在专业建设理事会的指导下，引入职业资格标准、EN、ISO、GB国内外标准，完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式，见图3-1-4-1。学生在校三学年分为8个学习时段，见表3-1-4-2。其中第7学习时段按照订单模式培养。

表3-1-4-2  学习时段分布表

| 时段 | 第1时段 | 第2时段 | 第3时段 | 第4时段 | 第5时段 | 第6时段 | 第7时段 | 第8时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周数 | 18 | 18 | 6 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 |
| 地点 | 学院 | 学院 | 企业 | 学院 | 学院 | 企业 | 学院或企业 | 企业 |

3轮岗：

第1轮企业岗位认知：第3学习时段在企业焊接操作岗位上认知学习6周。

第2轮企业岗位实训：第6学习时段在企业焊接岗位上实训8周。

第3轮企业岗位顶岗：第8学习时段在企业顶岗工作20周。

图3-1-4-1“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式

能力提升3进阶：入门——合格——骨干（见表3-1-4-3）。

“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式的内涵：

3轮岗：学生在学习了通识课程、训练了焊接基本操作技能后，安排6周时间在企业学习和工作，包括了解企业机构设置、与专业相关的工作岗位，在技术要求不高的焊接操作类工作岗位工作，一方面增加学生对企业的感性认识，另一方面提高其操作技能；学生在学习了专业课程、焊接操作技能训练后，安排8周时间在企业工作与学习，包括了解焊接工艺评定过程、了解质量检验主要内容和方法、参与企业焊接工艺规程编制、参加焊接操作岗位工作，一方面深入了解专业工作岗位综合要求，为今后学生工作定位打下基础；另一方面，通过特种设备焊接加工，进一步提高学生技能水平。轮岗结束后，学生对自己今后的职业生涯规划有了大致的认识，此时安排专业人才需求洽谈会，按照企业要求和学生就业意向，以订单联合培养模式组织实施教学，再安排20周时间在企业顶岗实习，由企业、学校共同管理其工作和学习过程。

能力提升3进阶：按照专业典型工作岗位，焊工，第一次轮岗为入门级，第二次轮岗为合格级，第三次轮岗为骨干级（具有特种设备焊接作业证）；技术员和质检员，第二次轮岗为入门级，第三次轮岗为合格级；生产管理员，第三次轮岗为入门级。通过三次轮岗，学生的能力逐步提高，也为其今后的可持续发展打下基础。

##### （三）进一步完善“素质基础、能力核心、工作过程引导、双证融通”专业课程体系、推进教学内容改革和项目化教学改革

负责人：

史维琴  常州工程职业技术学院

徐国强  博朗低温容器有限公司

投资92万元完善“素质基础、能力核心、工作过程引导、双证融通”专业课程体系；建设2门优质核心课程、8本校本教材、16门课程标准。

# 1、完善“素质基础、能力核心、工作过程引导、双证融通”专业课程体系

（1）进一步分析职业行动领域  通过社会调研、行业企业调研、毕业生调研，细化焊工、技术员、质检员、生产管理员在各自成长阶段的职业行动能力要求，明确职业行动领域，见表3-1-4-3。

表3-1-4-3 典型工作岗位——职业成长阶段——职业行动分析表

| 典型工作岗位 | 职业成长阶段 | 职业行动能力 （包括专业能力、方法能力和社会能力） | 职业行动领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊工 | 入门 | 1、熟悉焊条电弧焊、二氧化碳气体保护焊焊接生产要求；2、能够安全操作焊条电弧焊和二氧化碳气体保护焊；3、能够调节焊条电弧焊和二氧化碳气体保护焊焊接工艺参数；4、能够辅助装配焊接接头；5、能在师傅指导下接结构件；6、对社会、单位、家庭有责任心；7、有经济意识；8、能够安全生产；9、有环保意识；10、能够与人合作；11、善于与人交流。 | 在师傅指导下采用焊条电弧焊、二氧化碳气体保护焊焊接结构件 |
|  | 合格 | 1、能够分析不同焊接结构，合理选用焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、钨极氩弧焊和埋弧自动焊焊接方法；2、能够按照工艺要求调节焊接工艺参数；3、能够正确操作焊接设备；4、能够维护焊接设备；5、能够分析焊接过程中出现的操作类质量问题；6、能够识读简单的焊接生产产品图纸与工艺文件；7、能够在师傅指导下焊接结构件；8、能够分析焊接接头的质量； | 能够采用焊条电弧焊焊、熔化极气体保护焊焊接结构件；在师傅指导下采用钨极氩弧焊、采用埋弧自动焊焊接结构件 |
|  | 骨干 | 1、能够按照工艺要求选择合适的焊接工艺参数；2、能够识读焊接生产产品图纸与工艺文件；3、能独立焊接结构件；4、能够分析焊接过程中出现的焊接质量问题； | 能独立采用焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、钨极氩弧焊、埋弧自动焊焊接结构件 |
| 焊接技术员 | 入门 | 1、能够识读简单焊接结构件的零部件图和装配图；2、能够在师傅指导下编制工艺文件；3、能够参与焊接工艺评定过程，做好焊接记录；4、能够在师傅指导下检查员工工艺执行情况；5、能够从工艺角度分析产品质量；7、能够计算焊接材料消耗；8、有严谨的工作态度、工作责任心强；9、有团队合作精神； 10、能够与人合作；11、善于与人交流；12、能够不断学习，提高分析问题解决问题的能力。 | 在师傅指导下进行：简单焊接结构件焊接工艺编制；参与焊接工艺评定 |
|  | 合格 | 1、能够审核简单焊接产品结构的合理性；2、能够按照国家法规和标准编制简单焊接结构件的焊接工艺；3、能够参与焊接工艺评定过程；4、能够在生产中指导员工按照工艺要求进行焊接生产；5、能够指导焊工使用工装、夹具；6、能够分析产品质量并从工艺上提出更改意见；7、能够与其他相关部门交接焊接技术资料；8、能够参与培训焊工； | 简单焊接结构件的焊接工艺编制；参与焊接工艺评定 |
| 焊接检验员 | 入门 | 1、在师傅指导下能够识读简单的焊接装配图；2、在师傅指导下分析产品技术要求，能够查阅相关的法规和标准；3、能够记录生产过程的焊接工艺参数；4、能够检查焊工资格；5、在师傅指导下测量加工尺寸；6、能够焊前检验焊接坡口尺寸；7、能够检查领用的焊接材料；8、能够检验焊接接头外观质量；9、严谨的工作态度；10、有团队合作精神；11、善于与人交流12、工作责任心强； 13、要谦虚好学，提高综合能力。 | 在师傅指导下对焊接结构件产品进行质量检验 |
|  | 合格 | 1、能够按照图纸要求测量加工尺寸；2、能够分析产品技术要求，查阅相关法规和标准；3、能够记录加工过程工艺参数；4、能够认定焊工资格；5、能够焊前检查坡口形式的合理性；6、能够检查焊接材料的领用和回收；7、能够检验焊接接头外观质量。 | 焊接结构件产品质量检验 |
| 生产管理员 | 入门 | 1、能够在师傅指导下合理安排班组工作计划；2、能够明确班组生产产品质量要求；3、能够合理安排作业人员；4、能够按照产品质量要求，焊接较重要焊缝；5、能够计算班组生产成本；6、能够核算班组工时定额；7、能够及时和班组成员、上级领导交流；9、工作责任心强，不斤斤计较；10、能够不断学习，提高综合能力；11、有很好的经济和环保意识。 | 在师傅指导下执行焊接结构件产品生产计划、核算成本 |

（2）职业行动领域转换学习领域  由教育专家和企业专家共同研讨，分析焊接技术及自动化专业的职业行动领域，形成可以在学校组织实施的学习领域，见表3-1-4-4。

表3-1-4-4  焊接技术及自动化专业职业行动领域转换学习领域表

| 职业行动领域 | 学习领域 |
| --- | --- |
| 采用气割方法进行材料准备 | 使用热切割方法加工备料 |
| 采用等离子方法进行材料准备 |  |
| 采用常规四种焊接方法焊接结构件 在用焊接设备维护 | 使用焊条电弧焊焊接结构件 |
|  | 使用熔化极气体保护焊焊接结构件 |
|  | 使用钨极氩弧焊焊接结构件 |
|  | 使用埋弧自动焊焊接结构件 |
| 常用金属材料焊接性分析、编制焊接工艺规程、 焊接工艺评定、特种设备焊接工艺纪律检查 | 典型结构件焊接工艺编制及焊接 |
|  | 特种设备焊接工艺评定及规程编制 |
| 特种设备产品焊接质量检验 | 焊接结构件的无损检测 特种设备质量控制 |
| 特种设备质量管理 |  |
| 执行焊接结构件产品生产计划 | 焊接结构件生产 |

（3）形成“素质基础、能力核心、工作过程引导、双证融通”课程体系  分析特种设备制造业焊接人员应具备的职业素质、工作过程、工作岗位职业能力要求、把EN287、ISO9606（国际焊工考核标准）、美国ASM第Ⅷ、Ⅸ卷、GB150、GB4708、GB/T4709、特种设备安全监察条例、锅炉压力容器压力管道考试与管理规则、电焊工国家职业资格标准等国内外标准融入课程，构建“素质基础、能力核心、工作过程引导、双证融通”的课程体系，见图3-1-4-2，课程体系建设资金预算，见表3-1-4-5。

图3-1-4- 2素质为基础、能力为核心、工作过程引导、双证融通的课程体系结构

表3-1-4-5  课程体系建设资金预算资金预算表

# （单位：万元）

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入 |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 焊接技术及自动化专业课程体系建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |

课程体系结构以学生今后从事的工作岗位所涉及知识、能力、素质为主线，融合专业职业资格要求来构建。其中在通识课程中增加了《创业入门》（必修）、《创业策划》、《创业实务》、《创业管理》、《创业拓展》等课程，并在项目课程的自主项目中加以应用，增强学生创业的意识与能力；通识课程增加职业危害防护训练、灾害防护教育课程，对学生进行职业危害和灾害防护教育和技能训练，使学生掌握防灾的知识，提高对职业危害防护的基本技能和防灾的能力。

# 2、制定项目课程标准

在专业建设理事会的指导下，企业专家、专业带头人、课程双责任人、任课教师组成课程标准建设团队，编制课程标准16门。

双责任人参与专业课程体系建设过程，参与专业人才培养方案的研讨，确定专业培养目标和人才培养规格，在此基础上双责任人共同拟定课程标准，包括课程培养目标、课程学习情境，教学项目、建议采用的教学方法和手段、考核评价方法、教学条件，包括对教师、学生、场地、设备、教材等要求，课程标准建设团队共同研讨课程标准，并经专业建设理事会审核通过后形成焊接技术及自动化专业课程标准。

专业课程标准制定资金预算见表3-1-4-6。

表3-1-4-6 专业课程标准制定资金预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 核心课程名称 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备图纸识读与制图 | 汪小芳 | 李拥军 | 2010年 | 0.5 |
| 2 | 特种设备结构分析 | 王鑫铝 | 李拥军 | 2010年 | 0.5 |
| 3 | 焊接电工 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2010年 | 0.5 |
| 4 | 金属材料的选用 | 刘素芳 | 葛浩彬 | 2010年 | 0.5 |
| 5 | 使用钳工方法加工备料 | 杨 杰 | 王青松 | 2010年 | 0.5 |
| 6 | 使用热切割方法加工备料 | 杨伟元 | 冯玉海 | 2010年 | 0.5 |
| 7 | 使用焊条电弧焊焊接结构件 | 史维琴 | 吴淑玄 | 2010年 | 0.5 |
| 8 | 使用熔化极气体保护焊焊接结构件 | 姜泽东 | 夏永强 | 2010年 | 0.5 |
| 9 | 典型结构件焊接工艺编制及焊接 | 陈保国 | 徐国强 | 2010年 | 0.5 |
| 10 | 特种设备焊接工艺评定及规程编制 | 史维琴 | 袁玉龙 | 2010年 | 0.5 |
| 11 | 焊接结构件的无损检测 | 任卫东 | 徐建中 | 2010年 | 0.5 |
| 12 | 焊接结构件生产 | 魏守东 | 沈忠云 | 2010年 | 0.5 |
| 13 | 使用钨极氩弧焊焊接结构件 | 陈保国 | 吉建娣 | 2011年 | 0.5 |
| 14 | 使用埋弧自动焊焊接结构件 | 姜泽东 | 羊文新 | 2011年 | 0.5 |
| 15 | 特种设备质量控制 | 魏守东 | 毛小虎 | 2011年 | 0.5 |
| 16 | 焊接标准英语解析 | 姜泽东 | 徐国强 | 2011年 | 0.5 |
| 合计 | 8 |

3、推进课程内涵建设

（1）专业优质核心课程建设。以国家精品课程标准建设《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》，以江苏省精品课程标准建设《使用焊条电弧焊焊接结构件》2门优质核心课程。

优质核心课程以双责任人为主组建优质核心课程开发团队，成员包括企业技术骨干、能工巧匠、专业带头人、任课教师、网络开发人员。课程开发团队研讨课程在专业培养中的地位、性质与作用、教学内容选择、学习情境设计、教学方法改革、考核评价方式、企业案例、课件制作、实训条件、教学条件等内容，责任人拟定课程开发内容、技术要求、开发进程、成员分工、网络总体布局，定期召开课程开发专题会议，研讨开发质量、汇报开发过程中困难、讨论解决方法。

建设方案见表3-1-4-7、资金预算见表3-1-4-8。

表3-1-4-7  优质核心课程建设方案

| 序号 | 课程名称 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用焊条电弧焊焊接结构件 | 史维琴 | 吴淑玄 | 2012年 |
| 2 | 使用熔化极气体保护焊焊接结构件 | 姜泽东 | 夏永强 | 2012年 |

表3-1-4-8  优质核心课程建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 1 | 使用焊条电弧焊焊接结构件 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | 使用熔化极气体保护焊焊接结构件 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 合计 | 4 | 10 | 10 | 24 |

（2）教材建设。编写特色教材8本，其中《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《典型结构件焊接工艺编制及焊接》3本教材正式公开出版，其余5本建成校本教材。

教材建设以双负责人为主组建教材建设团队，包括企业能工巧匠、技术骨干、出版社编辑、任课教师、专业带头人，按照课程性质不同聘请常州人力资源及社会保障局职业技能鉴定中心专家、常州市技术质量监督局特种设备处专家、成本核算、企业管理、质量管理方面的专家加入教材建设团队。建设团队共同研讨完成职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力、素质要求，引入专业职业资格标准、国家标准、国际标准，确定课程编写总体思路；学院责任人和企业责任人共同拟定教材编写大纲、团队成员分工和时间进度要求，建设团队研讨完善编写大纲，按照大纲要求实施编写，每编写完一部分内容后，课程责任人检查教材编写质量、提出改进意见，教材统稿后建设团队共同审阅、企业责任人审阅内容是否符合企业工作要求、出版社编辑审阅教材格式后正式定稿。

建设方案见表3-1-4-9、资金预算见表3-1-4-10。

表3-1-4-9  特色教材建设方案

| 序号 | 建设内容 | 建设目标 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接结构件的无损检测 | 校本教材 | 任卫东 | 徐建中 | 2011年 |
| 2 | 特种设备质量控制 | 校本教材 | 魏守东 | 毛小虎 | 2011年 |
| 3 | 典型结构件焊接工艺编制及焊接 | 正式出版 | 陈保国 | 徐国强 | 2011年 |
| 4 | 使用焊条电弧焊焊接结构件 | 正式出版 | 史维琴 | 吴淑玄 | 2012年 |
| 5 | 使用熔化极气体保护焊焊接结构件 | 正式出版 | 姜泽东 | 夏永强 | 2012年 |
| 6 | 使用埋弧自动焊焊接结构件 | 校本教材 | 姜泽东 | 羊文新 | 2012年 |
| 7 | 使用钨极氩弧焊焊接结构件 | 校本教材 | 陈保国 | 吉建娣 | 2012年 |
| 8 | 焊接结构件生产 | 校本教材 | 魏守东 | 沈忠云 | 2012年 |

表3-1-4-10  特色教材建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 1 | 焊接结构件的无损检测 | 2 | 2 |  | 4 |
| 2 | 特种设备质量控制 | 1 | 3 |  | 4 |
| 3 | 典型结构件焊接工艺编制及焊接 | 2 | 6 |  | 8 |
| 4 | 使用焊条电弧焊焊接结构件 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | 使用熔化极气体保护焊焊接结构件 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | 使用埋弧自动焊焊接结构件 |  | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 使用钨极氩弧焊焊接结构件 |  | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 焊接结构件生产 |  | 3 | 2 | 5 |
| 合计 | 9 | 27 | 9 | 45 |

4、深化项目化教学改革

以学生为主体，以能力培养为核心，以工作过程为依据组织教学，在教学过程中，所有工作任务都是在车间中完成（教室与车间合一）；教师既要解难释疑、又要指导学生完成工作任务、更要操作示范（教师与师傅合一）；每个任务采用“做中学、学中做”（理论与实践合一）；每个学习项目与企业产品生产要求相一致（项目与产品合一）；以企业具体工作岗位的员工身份完成工作任务，并得到考核评价（学生与员工合一）。

以核心课程《特种设备焊接工艺评定及规程编制》为例，见图3-1-4-3，以特种设备生产过程岗位职业能力分析为依据，以特种设备生产中所必需的焊接工艺评定和编制规程为载体设计教学项目。课程的教学方法使用头脑风暴法、项目导向法、任务驱动法、引导文法、虚拟企业法等多种教学方法，采用资讯→计划→决策→实施→检查→评价六步法组织教学。

图3-1-4-3课程项目化教学实施过程

##### （四）采用多种形式建设多功能中心与基地

1、建设具有国际背景的“常州焊接技术研究中心”

负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

投资368万元在学院内建设“常州焊接技术研究中心”，下设按照国际标准建设的常州焊接培训中心站和国内标准建设的特种设备焊工培训及考试中心。学院专任专业教师既是常州焊接技术研究中心的员工，同时又是学院教师，将更有利于培养双师素质，同时拓宽学生认知面，提高专业人才培养质量。

# （1）常州焊接培训中心站（ATB）

利用1-3年时间，建立常州焊接培训中心站，开展国际焊工等技术人员的培训工作。

随着我国压力容器出口的增加，特别是轨道交通、工程机械、船舶制造的飞速发展，需要大量的具有国际资格证书的焊接技术人员，给国际焊接技术人员培训带来了巨大的发展空间。中国已经加入世界焊接学会，成立了中国焊接培训与资格认证委员会（CANB），目前国内只有哈尔滨焊接技术培训中心，从事培训国际证书并获国际认可的焊接技术人员，远远不能满足企业的需求，与德国杜伊斯堡焊接技术培训中心、江苏省机械工程学会焊接专业委员会合作，在长江三角洲建立培训国际焊工等技术人员的常州焊接培训中心站迫在眉睫。

成立焊接培训中心站建设小组，包括江苏省机械工程学会焊接专业委员会成员、企业国际焊接工程师、国际质量检验师、国际焊工指导教师、专业带头人、骨干教师、人事处人员、财务人员、审计人员、后勤保障人员，由专业建设项目负责人担任建设小组组长，下设设备采购小组、场地组、师资培训组、质量保障组、后勤保障组。

师资培训组组织专业教师赴德国接受专业培训（已经有6人次赴德国培训），取得国际焊接工程师和国际焊工指导教师资格，达到中心站建设师资要求；质量保障组按照EN、ISO标准建设焊接培训中心站质量保证体系、程序文件、中心管理制度；场地组负责整合焊接及检测技术实训基地设备、设备计量认证、焊接材料库等建设；设备采购组拟定招标书、在常州市政府采购中心的帮助下，负责采购仪器设备；后勤保障组负责协助中国焊接培训与资格认证委员会（CANB）组织的验收工作。

建设方案见表3-1-4-11、资金预算见表3-1-4-12。

（2）常州特种设备焊工培训及考试中心

与江苏省特种设备安全监督检验研究院合作共同建设常州特种设备焊工培训及考试中心，一方面是为常州市特种设备制造企业培训合格焊工，另一方面培养我院专业学生，取得特种设备行业操作许可证。

成立由江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院领导、专家、专业带头人、骨干教师、特种设备焊工指导教师组成的中心建设领导小组。

国家技术质量监督总局正在推行特种设备生产企业相关工种的第三方鉴定机制，学院作为第三方，建设特种设备焊工培训及考试中心，可以全面、公正、客观考核企业员工。拟与江苏省特种设备安全监督检验研究院在学院内共建特种设备焊工培训及考试中心，设立主任、副主任各一名，分别由江苏省特种设备安全监督检验研究院领导、学院焊接专业带头人担任，下设办公室、培训部、质量管理部、综合管理部，每个部门都由江苏省特种设备安全监督检验研究院、学院专业教师共同组成。江苏省特种设备安全监督检验研究院投入十万元，用于该中心软件建设，包括国家标准、质量保证体系、管理文件等；学院按照国内特种设备制造相关标准负责师资培训、焊接工艺评定、焊接工艺规程编制、焊接场地建设。

该中心功能建设方案见表3-1-4-11、资金预算见表3-1-4-12。

2、建设“南通友联实训中心”

在专业建设理事会、江苏省特种设备安全监督检验研究院的支持下，拟与南通友联数码技术开发有限公司合作，由公司无偿提供数字式超声检测仪4套、Pxut-900专点时差衍射法超声检测仪1套，学院提供场地，共同建设“南通友联超声检测实训中心”，培养学生使用先进检测方法的能力。建设方案见表3-1-4-11、资金预算见表3-1-4-12。

表3-1-4-11  校内实训基地建设方案

| 实训室名称 | 建设内容 | 台套数 | 单价 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、焊接培训中心站 | Fastcam Super 10KC高速摄像设备 | 1套 | 16 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | Xl30W/TMR扫描电镜/能谱仪 | 1套 | 60 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | SX45-STE连续变倍体视显微镜(0-40倍) | 1套 | 10 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | 19411显微硬度计 | 1套 | 30 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | 林肯precision tig275 | 1套 | 2 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | 林肯cv-400MIG/MAG | 1套 | 14 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | NERTAMTIC450 | 1套 | 67 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | 一体化教室 | 1套 | 8 | 魏守东 | 羊文新 | 2011年 |
|  | 焊接试样库 | 15套 | 1 | 魏守东 | 羊文新 | 2012年 |
|  | 焊接材料库 | 1套 | 5 | 魏守东 | 羊文新 | 2012年 |
|  | 电阻焊机 | 1套 | 8 | 姜泽东 | 徐惠忠 | 2012年 |
|  | 资料室 | 1套 | 20 | 魏守东 | 羊文新 | 2012年 |
|  | 焊工档案室 | 1套 | 5 | 魏守东 | 羊文新 | 2012年 |
|  | 质量保证体系及程序文件 | 1套 | 12 | 魏守东 | 羊文新 | 2011年 |
|  | 环境布置、陈列室 | 1套 | 8 | 魏守东 | 羊文新 | 2012年 |
| 2、特种设备焊工培训及考试中心 | 质量保证体系、程序文件、焊接工艺评定 | 1套 | 35 | 史维琴 | 毛小虎 | 2012年 |
|  | 环境布置、陈列室 | 1套 | 3 | 史维琴 | 毛小虎 | 2011年 |
| 3、南通友联实训中心 | 数字式超声检测仪 | 4套 | 5 | 任卫东 | 张若灿 | 2012年 |
|  | Pxut-900专点时差衍射法超声检测仪 | 1套 | 30 | 任卫东 | 张若灿 | 2012年 |

表3-1-4-12  校内实训条件建设资金预算表（单位：万元）

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其它投入（学院自筹） | 合计 |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 1.焊接培训中心站 | Fastcam Super 10KC高速摄像设备 |  | 14 | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | Xl30W/TMR扫描电镜/能谱仪 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | SX45-STE连续变倍体视显微镜(0-40倍) |  | 9 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 19411显微硬度计 |  | 27 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 林肯precision tig275 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 林肯cv-400MIG/MAG |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | NERTAMTIC450等离子焊接系统 |  | 60 | 7 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
|  | 一体化教室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 8 |
|  | 焊接试样库 | 6 | 6 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 焊接材料库 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 交流双脉冲电阻点焊机（JG-19） |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 资料室 | 6 | 5 | 5 | 16 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 20 |
|  | 焊工档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 5 |
|  | 质量保证体系及程序文件 | 8 | 3 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 环境布置、陈列室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 8 |
| 2.特种设备焊工培训及考试中心 | 质量保证体系、程序文件、焊接工艺评定 | 15 | 15 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 环境布置、陈列室 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3、南通友联实训中心 | 数字式超声检测仪 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | Pxut-900专点时差衍射法超声检测仪 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 资金小计 | 40 | 219 | 34 | 293 | 30 | 20 |  | 50 | 14 | 11 |  | 25 | 368 |

3、深度合作建设“厂中校”等校外实训基地

负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

依托江苏省特种设备制造业发达的优势，与南京、常州、张家港等地骨干企业深度合作，共建“厂中校”校外教学基地，由公司提供生产实训场地、生产性实训设备和教学场所，聘请企业技术专家完成生产性实习、顶岗实习的教学任务，专业专任教师在企业组织生产性实习、顶岗实习的教学，将专业教学与企业生产紧密结合。

在目前已有12家校外实训基地的基础上，按照专业发展、学生就业面拓宽的要求，拟使用6万元再建立3家校外实训基地，主要面向无锡和苏州两地压力容器制造企业，校外实训基地建设资金预算见表3-1-4-13。

表3-1-4-13  校外实训基地建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 行业企业投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 1 | 校外教学基地“厂中校”建设 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 实训基地建设 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 合计 | 4 | 4 | 3 | 11 |

##### （五）建设内涵丰富、使用快捷方便的专业教学资源库

负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

投资45万元建设1个专业教学资源库，见表3-1-4-14。

充分应用学院的数据中心软硬件平台、教学资源管理平台，校企合作共建专业教学资源库。

成立由企业领导、焊接专业委员会专家、企业技术骨干、能工巧匠、优质核心课程建设负责人、任课教师、专业带头人、骨干教师、网络设计人员、多媒体制作技术人员、摄影师、剪辑师组成的专业教学资源库建设工作组，由专业带头人任工作组组长。建设小组研讨专业教学资源库建设内容。建设小组组长确定专业教学资源库建设思路，构思整体框架结构、分工协作、工作内容质量和进度要求。

以《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门优质核心课程建设为主线，由专人负责课程体系开发过程资料和人才培养方案整理；课程标准建设团队负责课程标准资料整理；优质核心课程建设团队负责课程开发资料整理，包括专业带头人说专业、专业教师说课程视频、课程整体设计、课程单元设计、电子教案、电子课件、典型特种设备A、B、C、D类焊缝的焊接工艺评定、焊接工艺规程、学生作品、习题库等；专业教师与企业技术人员、常州人力资源及社会保障局职业技能鉴定中心专家、常州市技术质量监督局特种设备处专家，共同整理国内外标准、电焊工国家职业资格标准、企业案例、企业生产设备、工具、企业生产场景、共建资源库建设的企业总体介绍、前景介绍、主要产品、就业岗位信息、网站；网络设计人员、多媒体制作技术人员、摄影师、剪辑师、美术师汇总资料，录像、剪辑、美化、上传。初步完成专业教学资源库的建设工作，并不断更新、不断完善。

表3-1-4-14  专业教学资源库资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 1 | 专业教学资源库 | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 2 | 《使用焊条电弧焊焊接结构件》课程库 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | 《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》课程库 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 小计 | 15 | 20 | 10 | 45 |

##### （六）实施“1358”、“结对共聚”工程，打造优秀教学团队

负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

投资200万元，推进“三双”型教师队伍建设，培养骨干教师10人、专业带头人2人，聘请企业专业技术骨干和能工巧匠兼职教师24人，兼职教师课时数50%以上，聘请在行业、企业有影响力的专家2名作为“双带头人”，聘请4名特聘专家；在建设期内使专业教师双师比例达95%以上，培养江苏省教学名师或行业知名专家1名，建设“结对共聚”型专业教学团队1支，力争创建省级教学团队。师资建设方案见表3-1-4-15，资金预算见表3-1-3-16。

1、青年教师培养。按照学院《关于实施青年教师“1358成长计划”的意见》，青年教师进校后，采用“1帮1”以老带新制度，作为助教参与导师的项目化教学，转变青年教师职业教育理念、提高运用“项目化”教学方法的能力和教学水平，在3年内完成1门课程的项目化设计并通过学院组织的职业教育教学能力测试。利用校内实训基地，培训青年教师的操作技能，3年内达到电焊高级工技能水平；安排青年教师进合作企业生产实践岗位工作、培训1年，参与专业技术服务、企业员工培训，提高其焊接技术应用能力。

2、骨干教师和专业带头人培养。引导骨干教师和专业带头人参加或主持教科研课题研究、专业人才需求调研分析、专业建设规划制定、专业建设总结、专业人才培养方案制定、课程建设、培训中心和校外实训基地的建设、教学管理文件的起草；每年安排骨干教师和专业带头人下厂实践、技术服务，为企业员工培训，参加职教水平提高班学习、高等院校和研究院所考察学习交流、出国进修，接受专业技术培训、参加机械工程学会焊接专业委员会的活动、参观焊接博览会等形式，形成培养专业带头人机制。

3、兼职教师培养。按照学院兼职教师管理办法，聘请技术能力、技能水平突出的行业、企业技术骨干和能工巧匠担任专业兼职教师。加强兼职教师队伍的培养和管理，开展日常教学规范、项目化教学方法和能力的培训与测试，促进兼职教师熟悉职业教育规律和教学方法，将最新的生产技术、最精的操作技能科学地传授给学生。

4、“双师”素质培养。教师在“教师工作站”工作、合作企业岗位实践，参加企业技术改造、焊接新工艺研究，参加对企业技术服务、员工培训等方式提高专业教师技术应用水平；通过参加职业教育师资培训，树立专业教师的现代职教理念，培养教师教育技术的应用能力、课程开发能力与教学设计能力、教学组织与管理能力、指导创业就业能力。在建设周期内所有专业教师都获得电焊高级工以上职业资格证书或取得人力资源与社会保障部考评员及以上资格。

5、教学团队建设。按照学院《关于建设“结对共聚”型专业教学团队的指导意见》，每一位专业教师与企业中的技术骨干“一对一”结对，在人才培养、专业建设、课程建设、实践教学、产品开发、技术服务、促进学生就业等方面合作，共同承接课题、申报教学成果奖、参加教学改革经验交流、焊接新材料新工艺技术交流，凝聚成专兼结合稳定的专业教学团队，力争成为江苏省级教学团队。

6、聘请行业、企业有影响力的企业专家。聘请行业、企业特聘专家4名，有影响力的企业专家2名为专业带头人。学院发放聘书、在学院网站大力宣传；在同等条件下，优先录取企业专家所在企业员工子女进入学院学习、优先推荐优秀毕业生给企业选择；学院专业带头人、骨干教师经常与企业专家保持联系，共同研讨专业建设、焊接技术发展、标准应用等内容；学院专业专任教师与企业专家一起共同解决企业的技术难关；行业、企业专家与学院教师共同申报院级以上教学、科研课题，获得专利、科技进步奖后，按照学院相关规定给予奖励；聘请专家为常州焊接技术研究中心技术顾问，提供研究条件，与学院教师共同开展特种材料焊接研究和技术培训工作，并享受学院相同待遇；在聘任期内享受旅游补贴、在核心期刊上发表专业论文补贴、参加与学院专业建设相关的会议补贴。让企业专家从各方面感觉到学院是其第二个工作单位，更乐意为专业建设服务。

表3-1-4-15  师资队伍建设方案

| 序号 | 建设内容 | 人数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 青年教师培养 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 双师素质培养 | 全体教师 |
| 3 | 骨干教师建设 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 专业带头人建设 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 兼职教师建设 | 24 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | 特聘专家聘任 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 教学团队建设 | 1支优秀教学团队 |

表3-1-4-16  师资队伍建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 1 | 青年教师培养 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | 双师素质培养 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 3 | 骨干教师建设 | 8 | 16 | 16 | 40 |
| 4 | 专业带头人建设 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 5 | 兼职教师建设 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 6 | 特聘专家聘任 | 12 | 24 | 12 | 48 |
| 7 | 教学团队建设 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 合计 | 50 | 83 | 67 | 200 |

##### （七）专业群建设

负责人：

任卫东  常州工程职业技术学院

毛小虎  江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院

孙德松  常州工程职业技术学院

倪永良  江苏省化工设备制造安装有限公司

1、校企合作体制机制改革。投资40万元成立无损检测技术和化工装备技术专业建设理事会，建设资金预算见表3-1-4-17。建设由1名行业专家、2名企业专家、2名一线能工巧匠、5名专业教师、1名在校学生、1名毕业生等人组成的专业建设理事会。指导专业人才培养模式、人才培养方案、课程体系、课程开发、教学模式、教学方法改革、实训基地建设、人才培养质量分析等内容。

表3-1-4-17  专业建设理事会建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 | 其它投入（学院自筹） | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 1 | 无损检测技术专业建设理事会 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 |  |  | 4 | 20 |
| 2 | 化工装备技术专业建设理事会 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 |  |  | 4 | 20 |
| 合计 | 8 | 12 | 12 | 32 | 8 |  |  | 8 | 40 |

2、专业群教学改革。投资30万元建设专业群课程体系，建设资金预算见表3-1-4-18。焊接技术及自动化专业人才培养模式、课程体系结构、课程教学改革成果可在专业群中推广、应用并拓展。

表3-1-4-18 课程体系建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 1 | 无损检测技术专业课程体系建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | 化工装备技术专业课程体系建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 合计 | 10 | 10 | 10 | 30 |

3、专业群课程建设。投资16万元建设专业群优质核心课程。建设期内，校企联合以江苏省精品课程标准开发专业群《超声检测》、《化工装备制作》2门优质核心课程。专业群优质核心课程建设方案见表3-1-4-19，资金预算见表3-1-4-20。

表3-1-4-19  专业群优质核心课程建设方案

| 序号 | 建设内容 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声检测 | 任卫东 | 徐建忠 | 2012年 |
| 2 | 化工装备制作 | 孙德松 | 倪永良 | 2012年 |

表3-1-4-20  专业群优质核心课程建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 1 | 超声检测 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | 化工装备制作 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 合计 | 4 | 8 | 4 | 16 |

4、专业群教材建设。投资42万元建设专业群特色教材。建设期内，校企合作编写特色教材9本，其中《化工管路检修》、《超声检测》2本教材正式出版。专业群特色教材和课程标准建设方案见表3-1-4-21、资金预算见表3-1-4-22。

表3-1-4-21  专业群特色教材和课程标准建设方案

| 序号 | 建设内容 | 建设目标 | 学院责任人 | 企业责任人 | 预期完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工装备制作 | 校本教材 | 孙德松 | 张明 | 2011年 |
| 2 | 渗透检测 | 校本教材 | 张亮 | 何英杰 | 2011年 |
| 3 | 化工机器检修 | 校本教材 | 贺亚刚 | 王小松 | 2011年 |
| 4 | 化工设备检修 | 校本教材 | 李宁 | 张义军 | 2011年 |
| 5 | 超声检测 | 正式出版 | 任卫东 | 徐建忠 | 2012年 |
| 6 | 化工管路检修 | 正式出版 | 孙德松 | 倪永良 | 2012年 |
| 7 | 射线检测 | 校本教材 | 徐敬岗 | 蒋金荣 | 2012年 |
| 8 | 磁粉检测 | 校本教材 | 张亮 | 何英杰 | 2012年 |
| 9 | 化工装备电器与仪表安装 | 校本教材 | 黄先平 | 王俊龙 | 2012年 |

表3-1-4-22  专业群教材和课程标准建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 | 其它投入（学院自筹） | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 1 | 化工装备制作 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2 | 渗透检测 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 3 |
| 3 | 化工机器检修 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 4 | 化工设备检修 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 5 | 超声检测 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 6 | 化工管路检修 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 7 | 射线检测 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 |
| 8 | 磁粉检测 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 3 |
| 9 | 化工装备电器与仪表安装 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 合计 | 11 | 19 | 8 | 38 |  | 4 |  | 4 | 42 |

5、专业群师资建设。投资160万元建设专业群师资队伍。建设期内，聘任4名特聘专家；按照学院《专业带头人的选拔管理办法（修订）》，培养化工装备技术、无损检测技术专业带头人各1名；按照学院《骨干教师的选拔管理办法（修订）》培养化工装备技术、无损检测技术专业骨干教师12人；按照学院《关于推行专业“双带头人”制的办法》聘任2名行业、企业专家作为专业带头人；聘请16名企业、行业技术骨干和能工巧匠担任兼职教师，建设2支院级优秀教学团队。专业群师资队伍建设方案见表3-1-4-23、资金预算见表3-1-4-24。

表3-1-4-23  专业群师资队伍建设方案

| 序号 | 建设内容 | 人数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 青年教师培养 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 双师素质培养 | 全体教师 |
| 3 | 骨干教师建设 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 专业带头人建设 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 兼职教师建设 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 特聘专家聘任 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 教学团队建设 | 2支优秀教学团队 |

表3-1-4-24  专业群师资队伍建设资金预算表（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 | 其它投入（学院自筹） | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 1 | 青年教师培养 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 双师素质培养 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | 骨干教师建设 | 12 | 12 | 12 | 36 |  |  |  |  | 36 |
| 4 | 专业带头人建设 | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 5 | 兼职教师建设 | 6 | 5 | 5 | 16 |  |  |  |  | 16 |
| 6 | 特聘专家聘任 | 6 | 16 | 6 | 28 |  |  |  |  | 28 |
| 7 | 教学团队建设 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 |
| 资金小计 | 40 | 59 | 39 | 138 | 6 | 8 | 8 | 22 | 160 |

6、实训条件建设。投资242万元建设专业群实训条件。在建设周期内完善无损检测技术实训中心、机泵运行实训中心和8家校外实训基地的建设。专业群实训条件建设方案见表3-1-4-25、建设资金预算见表3-1-4-26。

表3-1-4-25  专业群实训条件建设方案

| 序号 | 实训室名称 | 建设内容 | 学院责任人 | 企业责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无损检测 实训中心 | 新增CTS-26型超声检测仪12台、PXUT-350型超声检测仪12台 | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
|  |  | 配置CSK-ⅠA试块24块； 配置CSK-ⅢA试块24块； | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
|  |  | 配置FV2009型观片灯25盏 | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
|  |  | Pxut-900一套 | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
|  |  | 磁粉探伤仪（移动）二台 | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
|  |  | Epson Perfection V750 Pro 射线底片扫描仪 | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
|  |  | EMS-2003+ 磁记忆/远场涡流检测仪 | 任卫东 | 毛小虎 | 2011年 |
| 2 | 机泵运行 实训中心 | ISW型卧式离心泵、管路、阀门10套 | 贺亚刚 | 王小松 | 2010年 |
| 3 | 校外 实训基地 | 建设8家校外实训基地 | 任卫东、孙德松 | 毛小虎、倪永良 | 2012年 |

表3-1-4-26  专业群实训条件建设资金预算表（单位：万元）

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入 | 其它投入（学院自筹） | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 无损检测实训中心 | 新增CTS-26型超声检测仪12台、PXUT-350型超声检测仪12台 | 50 | 49 |  | 99 |  |  |  |  | 99 |
|  | 配置CSK-ⅠA试块24块； 配置CSK-ⅢA试块24块； | 8 | 7 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  | 配置FV2009型观片灯25盏 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Pxut-900专点时差衍射法超声检测仪一套 | 15 | 15 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 磁粉探伤仪（移动）二台 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Epson Perfection V750 Pro 射线底片扫描仪一套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | EMS-2003+ 磁记忆/远场涡流检测仪一套 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 机泵运行实训中心 | ISW型卧式离心泵、管路、阀门五套 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |
| 校外实训基地建设 |  |  |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| 资金小计 | 83 | 93 |  | 176 | 54 | 6 | 6 | 66 | 242 |

7、常州高职园区共享机制。焊接技术及自动化专业的重点建设还将进一步完善常州高职园区实训基地的功能，不仅为专业群内专业资源共享提供了条件，还可惠及到常州高职园区其它院校的制造类专业。

##### （八）强化社会服务与辐射能力

负责人：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

1、依托“常州焊接技术中心”为行业企业开展金属材料焊接工艺研究、产品焊接工艺优化、焊接工艺评定，到账技术服务经费30万元。

2、开放学院教育资源，为企业培训国际焊工100人次；为特种设备制造企业培训焊工800人次；与常州市人力资源与社会保障局合作，为社会培训电焊工300人次。

3、5位专业教师成为企业技术顾问。

##### （九）建设贯穿于学生职业生涯的人才培养质量评价体系

按照学院“132”人才培养质量保障体系，确定人才培养质量监控的“仪表盘”，形成学校、社会、企业一体，内外结合的多元化质量评价机制，实现质量管理的全面性、全过程性和全员参与性。

1、继续做好焊接专业新生综合素质调研工作。成立由系书记、主任、专业带头人、学工办、班主任、辅导员组成的调研小组，对入学新生的文化课程成绩、入学志愿填报情况、对行业专业的了解情况等进行调研，及时了解入学新生的文化素养、职业取向、价值情感取向等第一手资料，以此修订教学方案，实现因材施教。主要监控点为学生入学成绩统计表、入学志愿填报情况统计表。

2、跟踪毕业生形成反馈机制。通过麦可思公司第三方调研分析、学院金桥校友联盟、用人单位收集对专业建设和课程设置的意见和数据、组织对毕业生进行抽样跟踪调查，及时了解毕业生岗位适应情况并收集毕业生的反馈意见，并对收集的数据和意见进行关联性分析。通过专业建设理事会的进一步论证和研讨，修订人才培养方案、调整课程设置，使专业培养目标和课程设置紧跟产业结构调整步伐，提高教学质量。主要监控点为毕业生就业单位与岗位登记;毕业生任职岗位素质与能力的自我评价;用人单位对毕业生使用情况评价;用人单位对学校培养高职学生的建议。

3、进一步加强常规教学管理。进一步开展教学督导工作和学生评教、教师评教、教师评学活动，使教学检查规范化、制度化。加强教师与学生之间的交流和沟通，促进教学质量不断提高。主要监控点为课程标准、教材、教学过程、教学管理。

4、进一步强化教学过程监控。在实施人才培养过程中, 对包括人才培养目标、人才培养方案及落实、师资队伍质量、实训基地建设与管理质量、学生学习质量、教学过程、教材质量、考试和考核、顶岗实习、毕业设计（论文）等人才培养全过程进行管理和监控。主要监控点为师资配置、实训设备配置、图书资料配置、信息资源配置、教学过程控制与监督制度、教师教学质量考核评价制度。

5、校企共同监控顶岗实习质量。在第三学年实施订单联合培养方式组织教学，把学生学习与企业的需求相联系，学生既是学院的学生，又是企业的员工，由校企双方按照学院规定与企业要求共同管理，保证学生顶岗实习期间的工作、学习质量；建立网络平台，加强师生交流沟通和反馈，及时了解学生顶岗实习动态。主要监控点为学生顶岗实习工作日记、企业考勤表、企业工作安排表、企业评价表。

6、进一步完善多元评价机制。形成由系部领导、专业教师、班主任（辅导员）、兼职教师、学生信息员、学生家长、用人单位等共同参与的教学信息反馈机制，形成多元主体、内外结合的评价机制。监控点为毕业生就业率、就业质量、企业满意度。

教学评价体系建设资金，见表3-1-4-27。

表3-1-4-27  教学评价体系建设资金预算表（单位：万元）

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入 |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 人才培养质量教学评价体系 | 1 | 2 | 2 | 5 |

#### 六、保障措施

##### （一）项目组织领导

为了保证重点专业建设项目的顺利进行，聘请2-3名专业建设顾问，在学院国家骨干院校建设领导小组的领导和指导下，成立专业建设工作小组。

组长：

陈保国  常州工程职业技术学院

唐志贵  江苏省机械工程学会焊接专业委员会

强天鹏  江苏省特种设备安全监督检验研究院

成员：

史维琴、魏守东、姜泽东、任卫东、孙德松、毛小虎、徐国强、徐惠忠、羊文新

##### （二）资金管理

本专业和专业群争取地方财政1100万元，学院投入125万元，争取企业支持50万元，总计1275万元。专业建设资金严格执行《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目资金管理办法》相关规定。统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的专项资金，确保预期建设目标的实现；专业建设专项资金由学院财务处负责管理和核算工作，专款专用、专账管理。

##### （三）项目监督

在《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》的指导下，专业建设内容负责人制定建设工作计划进度表，按照政府采购相关规定采购设备。专业建设工作小组负责监督工作计划进度表的科学性、可操作性，工作流程的规范性，保证专业建设项目保质保量按时完成。

#### 七、年度建设进度表与预期目标

表3-1-4-28  焊接技术及自动化专业建设进度与预期成果表

| 建设内容 | 2010年（预期目标、验收要点） | 2011年（预期目标、验收要点） | 2012年（预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程建设 | 建立专业建设理事会 | 预期目标： 建立焊接技术及自动化专业建设理事会 验收要点： 1、专业建设理事会成立文件、组建理事会及其组织机构； 2、成立会议纪要； 3、专业建设理事会成员聘任书； 4、起草的专业建设理事会工作章程； 5、起草的专业建设理事会工作制度。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 专业建设理事会开展工作 验收要点： 1、召开专业建设理事会会议通知； 2、专业建设理事会会议纪要、照片等资料； 3、专业教师与专业建设理事会研讨记录； 4、专业建设理事会围绕专业建设工作记录。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 专业建设理事会开展活动 验收要点： 1、完善专业建设理事会工作章程； 2、召开专业建设理事会会议通知，会议纪要，内容涉及专业建设中人才培养方案、实训基地运行、师资培训等工作、顶岗实习管理等； 3、专业建设理事会开展活动纪要。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 人才培养模式和课程体系建设 | 预期目标： 完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式，完善“素质为基础、能力为核心、工作过程引导、双证融通”的课程体系。 验收要点： 1、专业人才需要与培养目标调研报告； 2、职业工作岗位能力调研分析表； 3、学习领域转换表； 4、课程体系结构； 5、人才培养方案。 责任人： 史维琴、徐国强 | 预期目标： 完善人才培养模式、课程体系结构、人才培养培养方案，并在2011届学生实施。 验收要点： 1、人才培养模式改革实施总结报告； 2、人才培养方案实施座谈会会议纪要； 3、建立专业实践教学体系； 4、建立专业考核评价体系。 责任人： 史维琴、徐国强 | 预期目标： 完善课程体系结构、人才培养方案及相配套的教学管理制度。 验收要点： 1、人才培养方案实施总结报告； 2、完善的课程体系结构； 3、完善的专业实践教学体系； 4、专业考核评价体系的完善。 责任人： 史维琴、徐国强 |
|  | 优质核心课程建设 | 预期目标： 启动2门优质核心课程建设工作 验收要点： 1、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门课程的课程标准、项目开发； 2、列为院级优质核心课程的相关材料。 责任人： 史维琴、吴淑玄、姜泽东、夏永强 | 预期目标： 完成2门院级优质核心课程建设工作。 验收要点： 1、完善《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门课程的课程标准、项目开发； 2、学院建成优质核心课程的批文； 3、按照“项目化”教学方法组织教学并接受学院检查。 责任人： 史维琴、吴淑玄、姜泽东、夏永强 | 预期目标： 按照国级、江苏省精品课程标准要求建设2门优质核心课程建设工作。 验收要点： 1、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门优质核心课程完成情况学院批文； 2、教师、学生课程教学利用情况统计表。 责任人： 史维琴、吴淑玄、姜泽东、夏永强 |
|  | 特色教材 | 预期目标： 完成12门课程标准；教材建设工作。启动5门课程教材建设。 验收要点： 1、12门课程标准； 2、课程项目基本确定； 3、《典型结构件焊接工艺编制及焊接》、《焊接结构件的无损检测》、《特种设备质量控制》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《使用焊条电弧焊焊接结构件》5门教材编写计划和大纲。 责任人： 各门课程责任人。 | 预期目标： 完成4门课程标准；校企合作完成3门教材；初步完成2门教材；启动3门课程教材建设。 验收要点： 1、4门课程标准； 2、《典型结构件焊接工艺编制及焊接》教材公开出版； 《焊接结构件的无损检测》、《特种设备质量控制》校本教材出版； 3、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《使用焊条电弧焊焊接结构件》2门教材初步成稿； 4、《使用埋弧自动焊焊接结构件》、《使用钨极氩弧焊焊接结构件》、《焊接结构件生产》3门教材编写计划和大纲。 责任人： 各门课程责任人。 | 预期目标： 校企合作完成5门教材。 验收要点： 1、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《使用焊条电弧焊焊接结构件》2门教材公开出版； 2、《使用埋弧自动焊焊接结构件》、《使用钨极氩弧焊焊接结构件》、《焊接结构件生产》3门校本教材出版。 责任人： 各门课程责任人。 |
|  | 共享型专业教学资源库 | 预期目标： 启动共享型专业教学资源库建设工作 验收要点： 1、共享型专业教学资源库建设工作计划、落实各条目责任人； 2、共享型专业教学资源库框架结构图； 3、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门课程库结构。 责任人： 陈保国 | 预期目标： 启动共享型专业教学资源库建设工作 验收要点： 1、共享型专业教学资源库建设工作记录、研讨记录； 2、收集资料册； 3、共享型专业教学资源库结构部分条目形成网络资源； 4、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门课程库部分资料形成网络资源。 责任人： 陈保国 | 预期目标： 完成共享型专业教学资源库建设工作 验收要点： 1、共享型专业教学资源库建设工作记录、研讨记录； 2、收集资料册； 3、共享型专业教学资源库结构条目形成网络资源； 4、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》2门课程库形成网络资源。 责任人： 陈保国 |
| 师 资 队 伍 建 设 | 青年教师培养 | 预期目标： 通过“1帮1”培养青年教师的基本教学能力，3年内有企业1年工作经历，通过“1358”青年教师培养机制，培养1名青年教师。 验收要点： 1、青年教师个人职业生涯规划； 2、青年教师培养计划； 3、“1帮1”相关证明材料； 4、青年教师授课情况材料； 5、青年教师企业实习的证明材料及企业的评价材料； 6、青年教师通过项目化职业教学水平测试的相关材料； 7、青年教师成长年度总结材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 通过“1帮1”培养青年教师的基本教学能力，3年内有企业1年工作经历，通过“1358”青年教师培养机制，培养1名青年教师。 验收要点： 1、青年教师个人职业生涯规划； 2、青年教师培养计划； 3、“1帮1”相关证明材料； 4、青年教师授课情况材料； 5、青年教师企业实习的证明材料及企业的评价材料； 6、青年教师通过项目化职业教学水平测试的相关材料； 7、青年教师成长年度总结材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 通过“1帮1”培养青年教师的基本教学能力，3年内有企业1年工作经历，通过“1358”青年教师培养机制，培养1名青年教师。 验收要点： 1、青年教师个人职业生涯规划； 2、青年教师培养计划； 3、“1帮1”相关证明材料； 4、青年教师授课情况材料； 5、青年教师企业实习的证明材料及企业的评价材料； 6、青年教师通过项目化职业教学水平测试的相关材料； 7、青年教师成长年度总结材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 双师素质建设 | 预期目标： 通过选派教师到企业实习，并参加各类专项技术培训，以提高其专业水平和实践能力，使“双师型”教师比例达到80%。 验收要点： 1、双师素质教师培养计划； 2、双师素质教师外出学习的证明材料； 3、教师成为双师素质教师的证明材料； 4、双师素质教师总结材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 通过选派教师到企业实习，并参加各类专项技术培训，以提高其专业水平和实践能力，使“双师型”教师比例达到85%以上。 验收要点： 1、双师素质教师培养计划； 2、双师素质教师外出学习的证明材料； 3、教师成为双师素质教师的证明材料； 4、双师素质教师总结材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 通过选派教师到企业实习，并参加各类专项技术培训，以提高其专业水平和实践能力，使“双师型”教师比例达到95%以上。 验收要点： 1、双师素质教师培养计划； 2、双师素质教师外出学习的证明材料； 3、教师成为双师素质教师的证明材料； 4、双师素质教师总结材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 骨干教师培养 | 预期目标： 通过采用赴国内外进修、企业挂职、专项技术培训、参与科研项目、参与或主持课程开发等多种途径，培养2名在本专业教学与科研开发等方面发挥骨干作用的教师。 验收要点： 1、骨干教师培养计划、教师企业实习、挂职、外出学习或出国培训等相关材料； 2、教师企业实习证明材料、培训基地学习证明材料、职业资格培训及证书等相关材料； 3、中级以上技术职称证书； 4、骨干教师的个人总结及承担课程、教材、课件的编写和教学科研等成果材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 通过采用赴国内外进修、企业挂职、专项技术培训、参与科研项目、参与或主持课程开发等多种途径，，培养4名在本专业教学与科研开发等方面发挥骨干作用的教师。 验收要点： 1、骨干教师培养计划、教师企业实习、挂职、外出学习或出国培训等相关材料； 2、教师企业实习证明材料、培训基地学习证明材料、职业资格培训及证书等相关材料； 3、中级以上技术职称证书； 4、骨干教师的个人总结及承担课程、教材、课件的编写和教学科研等成果材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 通过采用赴国内外进修、企业挂职、专项技术培训、参与科研项目、参与或主持课程开发等多种途径，，培养4名在本专业教学与科研开发等方面发挥骨干作用的教师。 验收要点： 1、骨干教师培养计划、教师企业实习、挂职、外出学习或出国培训等相关材料； 2、教师企业实习证明材料、培训基地学习证明材料、职业资格培训及证书等相关材料； 3、中级以上技术职称证书； 4、骨干教师的个人总结及承担课程、教材、课件的编写和教学科研等成果材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 专业 带头人 | 预期目标： 培养熟悉焊接技术领域最新技术动态、把握教育教学改革方向的高素质专业带头人1名。 验收要点： 1、选派专业带头人1名赴国外进修，学习职业教育理念的相关材料； 2、带领本专业发展的工作记录； 3、专业带头人主持1－2项课题； 4、每年参加学术交流的相关资料；每年发表高水平的专业论文；指导培养1名青年教师的资料； 5、与3家以上企业保持紧密联系的相关记录。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 培养熟悉焊接技术领域最新技术动态、把握教育教学改革方向的高素质专业带头人1名；聘请1名来自行业、企业有影响力的专家为专业带头人。 验收要点： 1、聘请来自行业、企业有影响力的专家为专业带头人的相关材料； 2、带领本专业发展的工作记录； 3、院专业带头人主持1－2项课题； 4、每年参加学术交流的相关资料；每年发表高水平的专业论文；2名专业带头人指导培养2名青年教师的资料； 5、院专业带头人与3家以上企业保持紧密联系的相关记录； 6、企业专业带头人主持专业建设的相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 聘请1名来自行业、企业有影响力的专家为专业带头人。 验收要点： 1、聘请来自行业、企业有影响力的专家为专业带头人的相关材料； 2、带领本专业发展的工作记录； 3、指导培养1名青年教师的资料； 4、企业专业带头人主持专业建设的相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 兼职 教师 | 预期目标： 聘请企业行业技术骨干和能工巧匠6名，承担教学任务，共同开发课程。 验收要点： 1、行业企业技术骨干和能工巧匠名单、聘书； 2、行业企业技术骨干和能工巧匠职称证书、职业资格证书及成果资料； 3、参与专业建设、课程建设等相关资料； 4、参与学院教学工作的相关记录资料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 从相关企业中聘请行业专家6名，承担教学任务，共同开发课程。 验收要点： 1、行业企业技术骨干和能工巧匠名单、聘书； 2、行业企业技术骨干和能工巧匠职称证书、职业资格证书及成果资料； 3、参与专业建设、课程建设等相关资料； 4、参与学院教学工作的相关记录资料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 从相关企业中聘请行业专家12名，承担教学任务，共同开发课程。 验收要点： 1、行业企业技术骨干和能工巧匠名单、聘书； 2、行业企业技术骨干和能工巧匠职称证书、职业资格证书及成果资料； 3、参与专业建设、课程建设等相关资料； 4、参与学院教学工作的相关记录资料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 特聘 专家 | 预期目标： 聘请1名学术上有造诣、科研上有成就的“特聘专家”，帮助本专业带头人把握专业发展和改革方向。 验收要点： 1、“特聘专家”的聘请计划及相关文件； 2、聘任特聘专家的证书； 3、“特聘专家”指导本专业建设的工作记录； 4、帮带本专业带头人提高科研能力的相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 聘请2名学术上有造诣、科研上有成就的“特聘专家”，帮助本专业带头人把握专业发展和改革方向。 验收要点： 1、“特聘专家”的聘请计划及相关文件； 2、聘任特聘专家的证书； 3、“特聘专家”指导本专业建设的工作记录； 4、帮带本专业带头人提高科研能力的相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 聘请1名学术上有造诣、科研上有成就的“特聘专家”，帮助本专业带头人把握专业发展和改革方向。 验收要点： 1、“特聘专家”的聘请计划及相关文件； 2、聘任特聘专家的证书； 3、“特聘专家”指导本专业建设的工作记录； 4、帮带本专业带头人提高科研能力的相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
|  | 教学团队建设 | 预期目标： 启动专业教学团队建设工作。 验收要点： 1、确定专业教学团队主持人及团队成员； 2、专业教学团队建设工作计划； 3、专业教学团队建设过程相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 启动专业教学团队建设工作，成为院级优秀专业教学团队。 验收要点： 1、申报院级及以上教学科研课题的相关证明材料； 2、专业教学团队对外技术服务、企业员工培训证明材料； 3、专业教学团队开展专业建设、课程开发工作的相关材料； 4、成为院级优秀专业教学团队的批文及相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 启动专业教学团队建设工作，力争成为省级优秀专业教学团队。 验收要点： 成为省级优秀专业教学团队的批文及相关材料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
| 校内实验实训条件建设 | 常州焊接技术研究中心 | 焊接培训中心站 | 预期目标： 通过资源整合，场地准备完成焊接培训中心站准备工作。 验收要点： 1、焊接培训中心站建设方案； 2、建立中心管理制度； 3、质量保证体系及程序文件； 4、焊接材料和焊接试样库； 5、资料室、焊工档案室和环境布置等装备工作； 6、师资培训计划； 7、工作记录。 责任人： 魏守东、唐志贵 | 预期目标： 通过资源整合，完成焊接培训中心站准备工作，部分设备招投标。 验收要点： 1、完善焊接培训中心站建设方案； 2、资料室、焊工档案室、一体化教室建设; 3、向中国焊接培训与资格认证委员会CANB、申请建立焊接培训中心站的文件、相关资料； 4、本年度所列设备清单到位； 5、师资培训工作相关证明材料。 责任人： 魏守东、唐志贵 | 预期目标： 通过资源整合，基本完成焊接技术中心站建设工作。 验收要点： 1、焊接培训中心站建设内容基本就绪； 2、设备到位； 3、中国焊接培训与资格认证委员会CANB、的验收报告及相关资料。 责任人： 魏守东、唐志贵 |
|  |  | 特种设备焊工培训及考试中心 | 预期目标： 通过资源整合，完成特种设备焊工培训及考试中心工作： 验收要点： 1、与江苏省特种设备安全监督检验研究院的合作协议书等； 2、特种设备焊工培训及考试中心建设方案； 3、质量保证体系及程序文件； 4、建立中心管理制度； 5、常用金属材料的焊接工艺评定试样和资料； 6、向江苏省技术质量监督局锅炉安全局提交的申请报告等； 7、中心成立批文。 责任人： 史维琴、毛小虎 | 预期目标： 特种设备焊工培训及考试中心正常开展工作： 验收要点： 1、增加的焊接工艺评定试样和资料； 2、为特种设备制造企业培训、考核员工300名资料及焊工档案。 责任人： 史维琴、毛小虎 | 预期目标： 特种设备焊工培训及考试中心正常开展工作： 验收要点： 1、增加的焊接工艺评定试样和资料； 2、为特种设备制造企业培训、考核员工500名资料及焊工档案。 责任人： 史维琴、毛小虎 |
|  | 南通友联超声检测实训中心 | 预期目标： 启动南通友联超声检测实训室的建设工作： 验收要点： 1、学院与企业就共建南通友联超声检测实训室研讨会议记录； 2、双方互访记录； 3、学院起草的南通友联超声检测实训室规则草案、合作协议。 责任人： 任卫东、张若灿 | 预期目标： 完成南通友联超声检测实训室的建设工作： 验收要点： 1、学院与企业就共建南通友联超声检测实训室研讨会议记录； 2、双方互访记录； 3、学院起草的南通友联超声检测实训室规则草案、合作协议； 4、完成南通友联超声检测实训室建设工作并开展教学活动。 责任人： 任卫东、张若灿 | 预期目标： 完成南通友联超声检测实训室的建设工作： 验收要点： 1、学院与企业就共建南通友联超声检测实训室研讨会议记录； 2、双方互访记录； 3、学院起草的南通友联超声检测实训室规则草案、合作协议； 4、南通友联超声检测实训室开展活动相关记录。 责任人： 任卫东、张若灿 |
| 校外实训基地建设 | 校外教学基地“厂中校”建设和校外实训基地建设 | 预期目标： 建设1家校外实训基地；启动校外教学基地“厂中校”建设工作。 验收要点： 1、实训基地实训基地管理制度； 2、校企合作建设校外实训基地的协议书等资料； 3、学生在实训基地实习的相关证明材料； 4、起草“厂中校”工作章程与场地要求； 5、与企业协商建设“厂中校”可能性的相关资料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 建设1家校外实训基地；启动校外教学基地“厂中校”建设工作。 验收要点： 1、实训基地实训基地管理制度； 2、校企合作建设校外实训基地的协议书等资料； 3、学生在实训基地实习的相关证明材料； 4、逐步完善“厂中校”工作章程； 5、在企业以“厂中校”管理模式在企业试点的相关资料。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 建设1家校外实训基地;校外教学基地“厂中校”教学组织正常实施。 验收要点： 1、校企合作建设校外实训基地的协议书等资料； 2、学生在实训基地实习的相关证明材料； 3、完善“厂中校”工作章程； 4、“厂中校”实训基地建设协议,校企共同在“厂中校”组织教学的相关资料和学生学习资料。 责任人： 陈保国、唐志贵 |
| 专业群课程建设 | 建立专业建设理事会 | 预期目标： 建立无损检测技术、化工装备技术专业建设理事会 验收要点： 1、专业建设理事会成立文件； 2、成立会议纪要； 3、专业建设理事会成员聘任书； 4、起草的专业建设理事会工作章程。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 | 预期目标： 专业建设理事会开展工作 验收要点： 1、召开专业建设理事会会议通知； 2、专业建设理事会会议纪要、照片等资料； 3、专业教师与专业建设理事会研讨记录； 4、专业建设理事会围绕专业建设工作记录。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 | 预期目标： 专业建设理事会开展活动 验收要点： 1、完善的专业建设理事会工作章程。 2、召开专业建设理事会会议通知，会议纪要，内容涉及专业建设中人才培养方案、实训基地运行、师资培训等工作、顶岗实习管理等； 3、专业建设理事会开展活动纪要。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 |
|  | 优质核心课程建设 | 预期目标： 启动专业群2门课程《化工装备制作》、《超声检测》建成优质核心课程工作，其中超声检测以江苏省精品课程标准建设、化工装备制作以院级精品课程标准建设。 验收要点： 1、2门课程的课程标准、项目开发； 2、完成院级优质核心课程列项申请书及学院文件通知等相关资料。 责任人： 孙德松、倪永良、任卫东、徐建中 | 预期目标： 启动专业群2门课程《化工装备制作》、《超声检测》建成优质核心课程工作。 验收要点： 1、2门课程的课程标准完善、项目开发； 2、院级优质核心课程中期验收的相关文件； 3、按照“项目化”教学方法组织教学并接受学院检查。 责任人： 孙德松、倪永良、任卫东、徐建中 | 预期目标： 按照江苏省精品课程标准完成专业群2门重点课程《超声检测》、《化工装备制作》的建设工作。 验收要点： 1、学院认可达到江苏省精品课程的相关证明资料； 2、教师、学生使用优质核心课程和对课程的评价相关材料。 责任人： 孙德松、倪永良、任卫东、徐建中 |
|  | 教材 建设 | 预期目标： 启动专业群6门课程配套教材的编写工作 验收要点： 1、6门课程标准的制定； 2、教材编写责任人编写大纲、编写计划等资料。 责任人： 各课程责任人 | 预期目标： 校企合作4门校本教材出版；初步完成2门教材；启动3门课程教材建设。 验收要点： 1、出版《化工装备制作》、《渗透检测》、《化工机器检修》、《化工设备检修》4门校本教材； 2、校本教材使用情况、评价情况资料； 3、初步完成《化工管路检修》、《超声检测》2门课程； 4、完成3门课程标准。 责任人： 孙德松、倪永良、张亮、何英杰、贺亚刚、王小松、李宁、张义军 | 预期目标： 校企合作完成5门特色教材。 验收要点： 1、《化工管路检修》、《超声检测》正式出版； 2、《射线检测》、《磁粉检测》、《化工设备电器与仪表安装》校本教材出版； 3、教材作用情况和评价情况资料。 责任人： 孙德松、张 明、任卫东、徐建中、徐敬岗、蒋金荣、张 亮、何英杰、黄先平、王俊龙 |
| 专业群师资队伍建设 | 专业群师资队伍建设 | 预期目标： 培养1名青年教师、4名骨干教师、1名专业带头人、6名兼职教师、1名特聘专家、组建2支教学团队。 验收要点： 1、培养专业群教师工作计划； 2、聘请企业兼职教师和特聘专家的聘书、学历、职称、职业资格证书等资料； 3、兼职教师、特聘专家参加专业建设、课程建设、学院教学活动的相关记录资料； 4、骨干教师、专业带头人批文等相关资料； 5、双师素质教师相关证明材料； 6、2支教学团队组成名单及申报院教学团队申请书等相关资料。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 | 预期目标： 培养1名青年教师、4名骨干教师、2名企业专家为专业带头人、5名兼职教师、2名特聘专家、2支教学团队的建设。 验收要点： 1、培养专业群教师工作计划； 2、聘请企业兼职教师和特聘专家的聘书、学历、职称、职业资格证书等资料； 3、兼职教师、特聘专家参加专业建设、课程建设、学院教学活动的相关记录资料； 4、骨干教师批文等相关资料； 5、聘请企业专家为专业带头人批文及相关资料； 6、双师素质教师相关证明材料； 7、2支教学团队开展工作的相关资料。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 | 预期目标： 培养1名青年教师、4名骨干教师、1名专业带头人、5名兼职教师、1名特聘专家、建成2支院级优秀教学团队。 验收要点： 1、培养专业群教师工作计划； 2、聘请企业兼职教师和特聘专家的聘书、学历、职称、职业资格证书等资料； 3、兼职教师、特聘专家参加专业建设、课程建设、学院教学活动的相关记录资料； 4、骨干教师、专业带头人批文等相关资料； 5、双师素质教师相关证明材料； 6、学院关于院级优秀教学团队的批文。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 |
| 专业群实训条件建设 | 无损检测实训中心 | 预期目标： 完成无损检测实训中心建设方案，满足专业群职业能力培养、项目化课程的教学实施。 验收要点： 1、建设方案通过学院审核的相关资料； 2、设备清单上本年度所列设备到位； 3、管理制度和标准操作规定制定等相关资料。 责任人： 任卫东、毛小虎 | 预期目标： 完成无损检测实训中心检测建设工作，满足专业群职业能力培养、项目化课程的教学实施，同时又对常州焊接技术研究中心提供技术支持。 验收要点： 1、所有设备到位并调试安装，通过验收等证明材料； 2、检测仪器设备使用管理制度； 3、教师、学生使用记录及评价。 责任人： 任卫东、毛小虎 | 预期目标： 完成无损检测实训中心检测建设工作，满足专业群职业能力培养、项目化课程的教学实施，同时开展对外技能鉴定、培训及技术服务。 验收要点： 1、教师、学生使用记录； 2、对外技术服务的证明材料。 责任人： 任卫东、毛小虎 |
|  | 机泵运行实训中心 | 预期目标： 建成机泵运行实训中心，满足专业群职业能力培养、项目化课程的教学实施。 验收要点： 1、机泵运行装置建设方案，学院审核批准的相关资料； 2、实训中心运行、使用管理制度； 3、实训中心建设过程相关资料和照片； 4、实训中心验收的相关资料； 5、教师、学生使用实训中心的记录。 责任人： 贺亚刚、王小松 | 预期目标： 机泵运行实训中心正常运行，满足专业群职业能力培养、项目化课程的教学实施。 验收要点： 1、实训中心运行、使用管理制度的完善； 2、教师、学生使用实训中心的记录。 责任人： 贺亚刚、王小松 | 预期目标： 机泵运行实训中心正常运行，满足专业群职业能力培养、项目化课程的教学实施。 验收要点： 1、实训中心运行、使用管理制度的完善； 2、教师、学生使用实训中心的记录。 责任人： 贺亚刚、王小松 |
|  | 校外实训基地建设 | 预期目标： 建设2家校外实训基地，成为为学生提供职业入门认识实习、顶岗实习、毕业设计的基地。 验收要点： 1、实训基地共建协议，实训基地管理制度； 2、实训学生不少于40人次； 3、学生在校外实训基地学习的相关资料记录。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 | 预期目标： 建设3家校外实训基地，成为为学生提供职业入门认识实习、顶岗实习、毕业设计的基地。 验收要点： 1、实训基地共建协议，实训基地管理制度； 2、实训学生不少于40人次； 3、学生在校外实训基地学习的相关资料记录。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 | 预期目标： 建设3家校外实训基地，成为为学生提供职业入门认识实习、顶岗实习、毕业设计的基地。 验收要点： 1、实训基地共建协议，实训基地管理制度； 2、实训学生不少于40人次； 3、学生在校外实训基地学习的相关资料记录。 责任人： 任卫东、毛小虎、孙德松、倪永良 |
| 社会服务 | 技术服务、社会培训 | 预期目标： 企业技术服务费用10万；电焊工培训鉴定100人次. 验收要点： 技术服务协议；培训各类人员的技术培训、技能培训共计100人次证书、台帐记录。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 企业技术服务费用10万；电焊工培训鉴定500人次. 验收要点： 技术服务协议；培训各类人员的技术培训、技能培训共计500人次证书、台帐记录。 责任人： 陈保国、唐志贵 | 预期目标： 企业技术服务费用10万；电焊工培训鉴定600人次. 验收要点： 技术服务协议；培训各类人员的技术培训、技能培训共计600人次证书、台帐记录。 责任人： 陈保国、唐志贵 |

#### 八、预期效果

与杜伊斯堡焊接技术培训中心、江苏省机械工程学会焊接专业委员会、江苏省特种设备安全监督检验研究院合作共建。按照EN、ISO、GB标准实施教学、焊接工艺研究和员工培训。

1、建设包括行业专家、企业技术骨干、能工巧匠、教师、学生在内的专业建设理事会。

2、完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式、“素质基础、能力核心、工作过程、双证融通”的专业课程体系，在全国同类院校焊接技术及自动化专业中起示范与引领作用。

3、校企合作开发优质核心课程4门,其中1门以国家精品课程标准、3门以省级精品课程标准建设。建设17本项目化特色教材，公开出版5本。校企共建包括4门核心课程在内的院级共享型专业教学资源库。

4、与德国杜伊斯堡焊接技术培训中心、江苏省机械工程学会焊接专业委员会合作，建设能开展技术服务、焊接工艺研究、国际焊工培训的焊接培训中心站。科技服务到账30万元、培训国际焊工100人次。

5、与江苏省特种设备安全监督检验研究院合作，建设能开展特种设备焊工作业证培训、考核的特种设备焊工培训及考试中心，培训焊工800人次。利用学院职业技能鉴定中心培训电焊工300人次。专业群建设无损检测实训中心和机泵运行实训中心。

6、建设3个院级专业教学团队，力争建设一个江苏省优秀教学团队。培养4名专业带头人、22名骨干教师、双师型教师比例95%以上，聘请8名企业特聘专家、4名专业带头人、40名兼职教师，兼职教师课时占50%以上。

#### 九、资金预算

表3-1-4-29  焊接技术及自动化专业建设资金预算表

| 建设内容 | 焊接技术及自动化专业建设方案资金预算 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入（万元） | 行业企业投入（万元） | 其它投入(学院自筹)（万元） | 合计 |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 合计 | 300 | 581 | 219 | 1100 | 30 | 20 | 0 | 50 | 86 | 25 | 14 | 125 | 1275 |
| 课程 建设 | 1、人才培养模式与课程体系 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |
|  | 2、课程开发 | 4 | 10 | 10 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |
|  | 3、教材 | 15 | 29 | 9 | 53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 |
|  | 4、共享型专业教学资源库 | 15 | 20 | 10 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |
|  | 5、人才培养质量评价体系 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |
|  | 6、专业建设理事会 | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |
|  | 小 计 | 48 | 74 | 44 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 实验实训条件建设 | 1、焊接培训中心站 | 23 | 203 | 29 | 255 |  |  |  | 0 | 18 | 7 |  | 25 | 280 |
|  | 2、特种设备焊工培训及考试中心 | 17 | 16 | 5 | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 |
|  | 3、南通友联超声检测实训室 |  |  |  | 0 | 30 | 20 |  | 50 |  |  |  | 0 | 50 |
|  | 4、校外实训基地 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |
|  | 5、校外教学基地“厂中校” | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |
|  | 小计 | 44 | 223 | 37 | 304 | 30 | 20 | 0 | 50 | 18 | 7 | 0 | 25 | 379 |
| 师资队伍建设 | 1、专业带头人 | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 |
|  | 2、骨干教师培养 | 8 | 16 | 16 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 |
|  | 3、兼职教师建设 | 6 | 6 | 12 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |
|  | 4、青年教师培养 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 |
|  | 5、双师素质培养 | 4 | 6 | 6 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |
|  | 6、教学团队建设 | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |
|  | 7、特聘专家 | 12 | 24 | 12 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 |
|  | 小 计 | 50 | 83 | 67 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 专业群建设 | 1、课程建设 | 35 | 49 | 32 | 116 |  |  |  | 0 | 8 | 4 |  | 12 | 128 |
|  | 2、实训条件建设 | 83 | 93 | 0 | 176 |  |  |  | 0 | 54 | 6 | 6 | 66 | 242 |
|  | 3、师资与教学团队建设 | 40 | 59 | 39 | 138 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 | 160 |
|  | 小 计 | 158 | 201 | 71 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18 | 14 | 100 | 530 |

#### 十、拟购设备清单

表3-1-4-30  焊接技术及自动化专业群建设拟购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地方财政 | 行业企业 | 其他投入 |  |
| 1 | Fastcam Super 10KC高速摄像设备 | 提供1080p分辨率上的2000fps帧频和4兆象素（2K x 2K）分辨率上的1000fps帧频。配置高性能品牌商用型电脑1台，配备高速成像系统及图像分析软件，可进行焊接过程中电弧、熔池和焊接参数的动态分析。 | 1套 | 16 | 16 |  |  | 2011年 |
| 2 | Xl30W/TMR扫描电镜/能谱仪 | 连续可变的加速范围:0.5 – 30KV,步进10V。放大倍率范围:×20 - ×300,000或更宽,有多种调节方式,可进行整幅,选区,横线,竖线和点扫描 | 1套 | 60 | 60 |  |  | 2011年 |
| 3 | SX45-STE连续变倍体视显微镜(0-40倍) | 总放大倍率0-40倍，电动连续变倍，配荧光滤片（紫外、蓝色、绿色、红色），带视频采集、图像分析软件，动态视频分析软件模块，配温控操作台，全电动操作，电动xy平台，可以通过软件控制实现电动精确，有电动控制器控制可以控制电动荧光转盘。配置高性能品牌商用型电脑1台（独立显卡，4G内存，500GHD，DVD-RW刻录机） | 1套 | 10 | 10 |  |  | 2011年 |
| 4 | 19411显微硬度计 | 显示5位数的硬度值，试验力，保持时间，测试次数，平均值、标准偏差，精度符合EN-ISO 6507，加卸载控制全自动（加载/保持/卸载）试验力保持时间5-60秒（1秒为增量），物镜放大倍数10×，40× ，测量目镜自动数字式编码器，总放大倍数100×（观察），400×（测量），XY试台尺寸100×100mm，行程范围25×25mm，输出内置打印机（硬度值和统计数据） | 1套 | 30 | 30 |  |  | 2011年 |
| 5 | 林肯precision tig275 | 进行交直流氩弧焊和手工焊，电流输出采用精密方波输出技术，交流输出适合焊铝和铝合金，直流输出可以焊铜，具备微起弧技术，可在小电流下起弧。焊接电源性能稳定。 | 1套 | 2 | 2 |  |  | 2011年 |
| 6 | 林肯cv-400MIG/MAG | 可进行MIG焊、MAG焊和药芯焊丝焊接，具备优良的金属过渡性能，配备性能稳定的四轮送丝装置，逆变焊接电源， 有过电流保护和过热保护功能。 | 1套 | 14 | 14 |  |  | 2011年 |
| 7 | NERTAMTIC450等离子焊接系统 | 配备数控操作台等整套焊接设备，可进行自动焊，电源能全数字控制可编程，焊接过程中焊接电弧及等离子先导弧稳定。具备超高速开关频率功能，可以提供1000HZ的脉冲频率，实现电弧的自压缩功能，电弧具备较强穿透能力，可单面一次焊透6mm以上的工件。直流电流范围4-450A；100%暂载率；电流脉冲频率1-1000HZ；脉冲占空比10-90%；电流爬升时间0.1-99.9秒；电流衰减时间0.1-99.9秒。 | 1套 | 67 | 67 |  |  | 2011年 |
| 8 | 按照EN、ISO、GB标准建设常州焊接技术研究中心配套工程 | 一体化教室、焊接试样库、焊接材料库、资料室、焊工档案室、质量保证体系及程序文件、环境布置、陈列室、焊接工艺评定、 |  |  | 86 |  | 25 | 2010年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010年 |
| 9 | 交流双脉冲电阻点焊机（JG-19）) | 气动控制，具有自动化设置，可连续点焊，且快慢可调。采用微电脑程序控制，焊接时采用双脉冲焊接，第一脉冲是（预焊）消除杂物，清除火花现象，第二伸脉冲焊接，焊接更稳定。焊接能量能够数码显示；具备自动报警及切断系统，如焊机过热及损坏，会自动响起警号，同进切断焊接电路。焊点无毛刺，牢固美观，表面焊点压痕小。 | 1套 | 8 | 8 |  |  | 2011年 |
| 10 | Pxut-900专点时差衍射法超声检测仪 | 独立工作通道5个；增益范围0～110dB;e成像模式有A扫、B扫和TOFD图像3种；检测过程能全程原始记录。 | 2套 | 30 | 30 | 30 |  | 2010年 |
| 11 | CTS-26型超声检测仪 | 增益范围0～90dB;频带宽度0.5～20MHz；水平线性小于1%；垂直线性小于5%。 | 12台 | 3.25 | 39 |  |  | 2010年 |
| 12 | PXUT-350型超声检测仪 | 增益范围0～100dB;频带宽度0.4～15MHz；水平线性小于1%；垂直线性小于5%。 | 16套 | 5 | 60 | 20 |  | 2010年 |
| 13 | CSK-ⅠA试块 | JB/T 4730 标准试块 | 24块 | 0.3 | 7.3 |  |  | 2010年 |
| 14 | CSK-ⅢA试块 | JB/T 4730 标准试块 | 24块 | 0.32 | 7.7 |  |  | 2010年 |
| 15 | FV2009型观片灯 | 亮度73，000cd／㎡，均匀度0.95； | 25盏 | 0.25 | 10 |  |  | 2010年 |
| 16 | 磁粉探伤仪（移动） | 有效值0-2100A（峰值0-3000A）连续可调，短时通电，带断电相位控制器; 电源：380V（两相）50Hz,最大输入电流60A。 | 2台 | 0.5 | 1 |  |  | 2011年 |
| 17 | Epson Perfection V750 Pro 射线底片扫描仪 | 6400dpi光学分辨率; 可调式胶片扫描片夹，可实现最大 8″×10″的胶片扫描。 | 1台 | 1 | 1 |  |  | 2011年 |
| 18 | EMS-2003+ 磁记忆/远场涡流检测仪 | 具有8通道磁记忆检测功能；最小测距1mm；最大测距150mm。具有四频四通道涡流和远场涡流的功能；频率范围：64 Hz～5 MHz；阻抗平面图及带式曲线显示。 | 1套 | 20 | 20 |  |  | 2011年 |
| 19 | ISW型卧式离心泵15-80、管路、阀门 | 扬程8.5m，流量1.1m3/h | 5套 | 10 |  |  | 50 | 2010年 |
| 总计 | 469 | 50 | 75 |  |

## 项目二  校企合作体制机制建设

项目组组长：

颜惠庚  常州工程职业技术学院院长  教授

秦志强  江苏省化工行业协会会长  高级工程师

胡  鹏  常州科教城管委会副主任  副教授

项目组副组长：

洪  霄  常州工程职业技术学院副院长  副教授

王  平  张家港华昌制药有限公司总经理  高级工程师

薛依云  常州天合光能有限公司副总裁  教授级高级工程师

杨  建  亚邦化工集团总经理  高级工程师

项目组成员：

李耀中  常州工程职业技术学院教务处处长  副教授

李  弘  常州工程职业技术学院科技处处长  副教授

吴景科  常州工程职业技术学院招就办主任  高级工程师

陈西青  常州工程职业技术学院成人教育学院院长  讲师

顾永和  常州市武进区科学技术协会副主席  高级经济师

陆国标  常州市武进区机电商会会长  高级经济师

#### 一、建设基础

##### （一）独特的地域优势，为校企合作提供了广阔舞台

常州地区产业特点一是优势产业明显，新材料、生物医药、精细化工、装备制造等重点产业，对区域经济的贡献率不断增加。据2009年统计，五大产业产值占常州市规模工业的比重达61.7%。二是中小企业众多，仅学院所在的武进区就有中小企业5万余家，企业对高素质高级技能型专门人才以及新产品、新技术、新工艺具有巨大的需求。

2010年5月科技部批准常州作为试点城市建设国家创新型科技园区。常州市将“一核八园”作为建设国家创新型科技园区的重要载体。“一核”是指常州科教城。常州科教城是目前国内惟一的以城市命名的国家级大学科技园，其依托的共建单位包括：常州九所高校、中科院常州先进制造技术与产业化中心、（常州）南京大学高新技术研究院、武进高新技术开发区管委会等单位。园区内集中了包括我院在内的六所高校、301家科技研发机构、200家孵化企业、7000余名科技研发人员和海归创业人员，合作资源十分丰富。独特的地域优势和良好的运行机制，为学院开展校企合作创造了十分有利的环境和条件。“八园”是指创意、光伏、生物医药、新能源车辆、风电、半导体照明、机器人及智能装备、功能新材料等八大新兴产业专题园区。学院重点建设的四个专业——材料工程技术（光伏材料和功能新材料方向）、生物制药技术、精细化学品生产技术、焊接技术与自动化（化工压力容器制造为重点）可以有效依托这些产业园区的企业集群效应和资源优势，做好校企合作这篇大文章。

2010年，常州市被列入教育部“职业教育综合改革试验区”，这对职业教育管理体制、办学体制、投入体制改革，探索建立行业企业、社会和学校共同参与的职业教育运行机制，“工学结合、校企合作、顶岗实习”的职业教育改革等将起到积极的推进作用，也必将为学院开展校企合作提供更广阔的舞台。

##### （二）开放办学的理念，确保校企双方合作共赢

学院坚持“开放办学”的理念，始终把“校企合作、工学结合”作为提高人才培养质量的关键环节，始终把“合作共赢”作为校企合作的出发点。近年来通过企业技术服务、资源共享、人员互聘、学生顶岗实践与就业、订单式人才培养、专业建设、教材建设、课程建设、实训基地建设、“双师型”师资队伍建设、设立企业教师工作站、员工职业技能培训等多种合作形式，广泛建立与本地区相关企业的友好合作关系。

目前，全院各专业均与企业共建了校外实训基地。在校内建立企业技术研发中心1个，开展校企合作企业累计400余家。2009年科技服务经费达4674.95万元，开展各种类型的社会培训近10000人次，科技服务的三项主要指标均名列全省高职院校首位。企业在学院设立的各类奖学金5个，总金额达100余万元。2009年学院为合作企业订单式培养学生499人，共同制订40个专业的人才培养方案、共同开发课程372门、共同开发教材186种（本）、聘请企业兼职教师302名，合作企业接受学生顶岗实习2386人次、接收毕业生1618名。

#### 二、建设目标

在建设期内，建立“三位一体、六轴联动”的校企合作办学体制和机制，逐步形成较为完善、适应地方经济发展、有利于校企互利共赢的合作模式和长效机制，制定相应的工作制度和程序性文件，确保机制正常运行并取得实效。以体制为保障、以机制为引擎，努力突破校企合作动力瓶颈，实现互利双赢、共同发展的建设目标，使学院的社会影响力显著扩大、办学实力显著增强、人才培养质量显著提高。

“三位一体”的校企合作办学体制：第一，建立“学院办学理事会”和“专业建设理事会”二级理事会组织；第二，以学院重点建设专业为核心，以常州科教城、光伏产业园、生物医药产业园、精细化工产业园为依托，联合共建“一核三园”的校企合作产业联盟；第三，建立基于网络平台的“金桥校友联盟”。

“六轴联动”的校企合作办学机制：第一，政府主导的推动机制；第二，互利共赢的动力机制；第三，科学合理的激励机制；第四，资源共享的交流机制；第五，多方参与的评价机制；第六，政策调控的保障机制。

#### 三、建设内容

按照“开放办学、合作共赢”的建设理念，深化校企合作的体制和机制建设，探索建立由地方政府、行业协会、产业园区、企业、校友和学校共同参与，体现“四合作”的校企合作体制。

##### （一）实施“工程彩虹”计划，构建“三位一体”的校企合作办学体制

建立学院办学理事会和专业建设理事会、校企合作产业联盟、金桥校友联盟三位一体的校企合作办学体制，以体制建设的全面推进为校企合作提供组织保障。

1、建立由地方政府、科教城管委会、行业、企业、校友、学生家长、学院等相关人员组成的“常州工程职业技术学院办学理事会”。

办学理事会是学院、政府有关部门、行业、企业、校友、家长等多方协作、共同参与学院发展和管理的参谋、咨询、协调和监督的机构。其宗旨是加强与社会各界、特别是行业、园区、企业的联系和合作，增强学院办学活力，促进企业技术进步和员工职业素质提升，全面提高教育教学质量和办学效益，为区域经济和社会发展提供高素质、高级技能型专门人才。

组建常州工程职业技术学院办学理事会及其组织机构，严格执行例会制度，制订《常州工程职业技术学院办学理事会章程》、《常州工程职业技术学院办学理事会议事规程》、《常州工程职业技术学院理事会决议案执行流程》等规范性文件。

2、四个重点建设专业群中的每个专业在现有专业建设指导委员会基础上，吸收具有行业影响力的企业专家以及校友、在校学生组建专业建设理事会。

专业建设理事会是系领导、行业企业专家、专业带头人、校友代表、学生代表等多方协作、共同参与人才培养和专业建设的参谋、咨询、协调和监督的机构。其主要职责是对专业建设规划、专业建设标准、人才培养方案、师资建设规划、人才培养质量评价等重大问题进行决策。研究校企双方的资源共享、订单式人才培养、科研合作、学生就业、企业员工培训、企业文化建设等相关问题。

组建专业建设理事会及其组织机构，严格执行例会制度。制订《常州工程职业技术学院专业建设理事会章程》、《常州工程职业技术学院专业建设理事会议事规程》和《常州工程职业技术学院专业建设理事会决议案执行流程》等规范性文件。

3、建立“一核三园”的校政企合作产业联盟

“一核”：与常州科教城管委会联合共建综合性产学研合作基地，依托常州市国家大学科技园、高新技术企业孵化基地以及园区内众多高新技术企业的人才和资源优势，开展以专业建设、师资培训、学生创业项目孵化、科研资源共享等为主要内容的产学研合作，全面提高教师的科研水平和技术服务能力。工作重点是通过科技开发项目、企业技术服务项目的合作，为学院培养一批专业基础扎实、实践能力突出、研发水平较高的科研骨干和科研团队，使学院的社会服务能力得到显著提升。

“三园”：以常州市光伏产业园和功能新材料产业园、生物医药产业园、精细化工产业园为主，联合省内其他相关产业园联合共建以产业园区为特征的专业性校企合作联盟，依托园区企业的集群化优势，开展以企业技术服务、员工职业技能培训、学生顶岗实践与就业、订单式人才培养、专业建设、课程建设、教材建设、“双师型”师资队伍建设等为主要内容的校企合作。

校企合作产业联盟的作用是以校政企合作、产学研结合的模式助推产业园区和学校的共同发展，形成资源共享、人才共用、技术共研、成果共有、风险共担的紧密型合作关系。

校企合作产业联盟的组织形式采用理事会的管理体制，由学院和园区管委会、相关企业签订“校企合作产业联盟协议书”，并通过联盟章程约定校、政、企各方的权利、责任和义务。

制订并通过《常州市园区校企合作产业联盟章程》、《常州市园区校企合作产业联盟工作条例》、《常州市园区校企合作产业联盟资源共享合作协议》等，组建完成理事会及其组织机构，并严格执行例会制度。

4、建立基于网络平台的“金桥校友联盟”

以网络为载体构建校友联盟，充分发挥广大校友在校企合作方面的巨大潜力和有效作用，为学院专业建设、人才培养和校企合作提供信息和决策咨询。

校友联盟网络平台的功能主要包括发布职场指导、学院招生和就业信息、学院专业设置与变更信息、学院科研资源及科研成果、学院开展的社会服务项目、学院继续教育资源、校友联系方式、校友就业互助信息、校友意见和建议收集处理系统、校友捐赠系统等。

为了有效吸引校友加入校友联盟，学院将定期向新校友（毕业后三年内）寄送《职场指导》、向老校友寄送《校友通讯》，以毕业五年为一个周期邀请毕业生回校参加毕业典礼、校庆等重大活动，并向为母校做出较大贡献的校友颁发“荣誉校友”证书和纪念章等。

制订《常州工程职业技术学院“金桥校友联盟”章程》、组建完成校友联盟的组织机构、完成网络平台建设并投入运行。

为保证“三位一体”校企合作体制的有效运行，学院成立“校企合作领导小组”作为学院校企合作工作的最高管理机构，同时设立学院“校企合作办公室”。

校企合作办公室既是“校企合作领导小组”的办事机构，同时也是“学院办学理事会”的秘书处，组成人员包括科技处、教务处、人事处、学生工作处、院团委、成人教育学院、学生就业指导服务中心等相关部门领导。

校企合作办公室的主要职责包括：负责办学理事会日常工作，与办学理事会成员的联系，负责拟订校企合作的相关制度及文件、档案管理等，协助各专业建立产学研合作基地和校外实训基地、企业教师工作站管理、组织校友联盟的各项活动。

##### （二）实施“工程鹊桥”计划，构建“六轴联动”的校企合作办学机制

当前校企合作体制机制建设的难点是如何有效解决校企双方的动力机制问题，这是校企合作体制和机制建设的着眼点和立脚点。对于高校自身而言，破解这一难题需要重点从教师的社会服务能力和学校内部的激励机制两个方面着手来构建促进校企合作的长效机制。本计划将以构建政府推动、政策激励等六大合作机制建设为驱动轮轴，以机制建设的优化创新为校企合作提供制度保障。

1、用好政府主导作用,建立校企合作推动机制

常州市已列为全国职业教育综合改革试验区，为此，市政府以常州科教城高职教育园区为重点，积极推进职业教育的综合改革，提出了“集成整合、优势互补、资源共享、产学结合、集群发展”的改革思路。改革方案中提出建设“五大工程”，其中包括“推进产学研深度融合工程”：依托园区已引进的中科院常州先进制造技术研发与产业化中心、研究院所，国内外著名大学的研发机构以及众多高科技企业，按照“经科教联动、产学研结合、校所企共赢”思路，把人才培养和社会服务融合在一起，有效探索“厂中校”、“校中厂”模式。建立学生实习、实训保障制度，对接受学生参加生产性实训、顶岗实习的企业按生均500-800元的标准对企业进行补贴。

常州科教城管委会制定出台了《关于促进园区高校与科教城入驻科研机构、高新技术企业校企合作的实施意见》，这对在常高校与科教城园区企业的合作提供了极为有利的政策环境和激励机制，也为我院建立“一核三园”校企合作产业联盟奠定了坚实的基础。

2007年8月常州市政府制定了《关于加强职业教育校企合作办学的指导意见》（常政办发[2007]78号），文件中明确了各部门在解决校企合作办学过程中的责任和义务，并从税收优惠、工伤保险等各方面提出了支持校企合作办学的政策措施。

根据以上条件，我们的建设任务就是充分利用政府的引领和指导作用，尽早完成“一核三园”校企合作产业联盟的建设工作，并在实际执行过程中积极向各级政府和主管部门提出制度建议，不断提高校、政、企三方合作共建的主动性和积极性，为校企合作体制机制建设提供经验。

2、建立互利共赢动力机制

高校以人才培养为已任，企业以经济效益为目标，二者具有完全不同的利益诉求。在市场经济环境下，很难通过行政或立法手段解决校企合作的动力机制问题。因此，需要寻找双方共同关注的兴奋点，通过建立校企双方互利共赢、共同发展的合作模式和利益分配制度，才能构建校企合作的动力机制，促进校企双方的深度融合。

互利才能合作，共赢才能长效，解决问题的关键在于学校能向企业提供什么样的服务和支持。我院地处常州，服务面向主要是针对中小型民营企业，他们的特点是技术研发能力相对薄弱、技术装备水平相对落后、员工队伍素质相对较差、新技术应用能力相对较低，这就是我们工作的切入点。为此，可以通过以下各种方式和途径来构建校企互利共赢的动力机制：

（1）校企双方科研人员共同承担企业技术研发任务，校企合作开发取得的科研成果由双方共同分享知识产权及经济收益；（2）校企合作共建企业研发中心或工程中心；（3）优先向合作企业转让学院的科研成果；（4）承担企业的“订单式”人才培养任务；（5）优先向合作企业推荐优秀毕业生；（6）承担企业员工的职业技能培训与鉴定；（7）在合作企业内建立“厂中校”；（8）由学院提供场地和管理，企业提供设备、技术、师资和流动资金共同设立“校中厂”；（9）企业承担学生顶岗实习任务；（10）学院在企业设立教师工作站，定期选派教师到企业进行岗位实践锻炼；（11）学院为企业技术骨干提供技术创新理论与方法的指导、培训以及提供图书信息资源等。

3、建立科学合理激励机制

注重从学校内部建立良好的舆论和政策环境，坚持利益驱动和责任驱动并重的原则。激励机制不等同于奖励机制，不能只强调利益驱动而忽视其他因素，必须高度重视教师队伍理想信念的培养，避免形成唯利是图的不良风气。因此，学校的激励机制建设应当从人事分配制度改革、教师职业发展、核心价值观三个方面整体构建，坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以优秀的典型激励人，以崇高的精神塑造人。

以“双师型”教师队伍建设为抓手，突出教师实践能力的提高，将教师参与企业科技服务、新技术应用、新产品开发、科技成果转化、社会培训等工作业绩纳入教师岗位聘任、专业技术职务评聘、岗位津贴分配等。

加强舆论宣传的引导和校园文化建设，表彰和奖励先进典型、先进人物和先进事迹，引导全院师生巩固服务责任核心价值观。

4、建立资源共享交流机制

以向企业“送技术、送资源、送人员、送项目、送文化”的“五送”途径，全力打造校企资源共享的交流平台，激发企业参与职业教育人才培养的热情，通过资源共享的方式构建校企合作的交流机制，并达成互利共赢、共同发展的良性循环。具体措施包括：

（1）进一步发挥面向中小企业的科技服务平台作用。以我院所属的常州市精细化工研究所、常州市生物酶工程重点实验室、焊接与无损检测省级实训基地、TRIZ技术创新咨询中心等12个科研团队面向企业和社会提供技术服务、科研项目合作、企业研发骨干培训等。学院的科研成果向合作企业优惠转让。

（2）进一步发挥面向合作企业的资源共享平台作用。向产业联盟内的企业及理事会成员所在单位开放学院所有实训室、实训设备、科研设备、图书及网络资源、继续教育及培训资源、体育设施及场馆等。

（3）进一步发挥面向企业的人员交流平台作用。通过在企业或产业园区建立教师工作站及“厂中校”等形式，一方面聘请企业技术人员担任学院兼职教师，每个专业有1-2名有影响的行业专家作专业带头人。同时将学院的专业教师派驻企业实践锻炼，鼓励教授、博士及专业带头人担任企业技术顾问，定期到企业开展技术咨询和技术服务。

（4）进一步发挥职业技能培训与鉴定服务平台作用。以我院所属的江苏省职业技能鉴定基地、4个职业技能鉴定站（所）为依托，开展针对中小企业在职员工的岗位技能培训与职业技能鉴定，根据企业需要制订培训方案、并将培训项目送进企业。

（5）进一步发挥面向中小企业的文化传播服务平台作用。以展示学生综合素质和学校整体教育水平为重点，搭建一个校企间感情和文化交流的纽带，充分发挥大学生在文化传播方面的潜力和才能。组织大学生“心连心”艺术团进企业（重点是一核三园）进行文艺演出、与企业员工开展体育友谊比赛或技能比武，组织学生社团进社区开展科普宣传、公益服务活动、为企业建立营销网站、策划企业形象、提升企业文化和品牌声誉。通过形式多样的活动，增进校企感情，增长学生才干，体现学生才能，促进学生就业。

5、建立多方参与评价机制

构建“学校、社会、专业机构”三方评价机制，形成多元主体、内外结合的评价与反馈系统。推动校企合作，促进课程教学改革、“双师型”教师队伍建设和专业建设，建立健全质量保障体系，全面提高人才培养质量。

（1）学院内部评价系统：形成以学院督导室为主、教务处、就业指导中心、各系（部）、学生信息员、学生家长等共同参与的教学信息反馈机制和评价体系；

（2）社会评价系统：由用人单位、行业协会等社会机构组成评价体系，对学校的教学质量进行监督和信息反馈；

（3）专业评估机构：委托麦可思等专业性的第三方机构，通过对基础数据的采集分析，向学院提供评估报告。

6、建立政策调控保障机制

建立由学校、企业和学生共同参与的人才培养质量监督和评价管理办法，制订相关政策文件，构建校企合作的保障机制。

制订《常州工程职业技术学院办学理事会章程》、《常州工程职业技术学院办学理事会议事规程》、《常州工程职业技术学院理事会决议案执行流程》、《常州工程职业技术学院专业建设理事会章程》、《常州工程职业技术学院专业建设理事会议事规程》和《常州工程职业技术学院专业建设理事会决议案执行流程》、《常州工程职业技术学院园区校企合作产业联盟章程》、《常州工程职业技术学院园区校企合作产业联盟工作条例》、《常州工程职业技术学院园区校企合作产业联盟资源共享合作协议》等规范性文件和制度，明确政府、行业企业、学校等在校企合作中的责任、权利和义务，建立校企合作的体制保障制度。

制订或修订《关于进一步加强校企合作办学的实施意见》、《企业教师工作站管理办法》、《教师科研和社会服务管理条例》、《校外专业带头人聘任办法》、《结对兼职教师管理办法》、《科研经费管理办法》、《院内岗位津贴分配办法》、《教师进企业实践锻炼的规定》、《教师岗位聘任条例》、《教师专业技术职务评定办法》等制度，明确教师在校企合作工作中的权利、责任和义务，建立教师立足岗位作贡献的激励机制。

##### （三）设立“企业教师工作站”，全面落实校企合作各项工作任务

以深化校企全面合作、提高人才培养建设质量、增强社会服务能力为目标，通过在企业或产业园区设立教师工作站的形式，成为有效落实校企合作的载体。三年内新建并投入运行的企业教师工作站总数达到5个。

企业教师工作站的主要任务有（1）为毕业生提供就业岗位信息；（2）学生顶岗实习管理；（3）联系落实教师下企业实践锻炼；（4）收集企业技术需求信息，为教师开展企业调查、科研项目、技术服务、成果转让等科研合作提供信息；（5）配合学院各专业建设规划的要求，积极向学院（各专业）引荐企业资源参与学院人才培养；（6）负责建立当地的校友联盟，并开展经常性的联谊活动；（7）根据学院的要求，开展各种指定内容的调查和数据统计工作；（8）与学院在各地建立的友好学校保持密切联系，开展招生宣传工作。

##### （四）实施“525”计划，构建校企合作工作载体

以增强学校办学实力、改革人才培养模式、提高人才培养质量为目标，进一步强化校企合作的广度和深度。每个专业至少建立5个产学研合作基地，其中至少有2家深度合作型企业；每个专业至少建立5个校外实训基地。

通过以上合作载体的建设，保证校企合作的各项工作内容得到全面落实，为学校专业建设、人才培养、社会服务提供强大的支撑作用。

#### 四、保障措施

##### （一）组织保障

成立学院“校企合作领导小组”（或产学研合作领导小组），对本项目的实施进行全面的指导与监督。项目组的成员负责各个项目的具体实施和落实，并协调各职能部门、相关系部的协作与配合。

##### （二）经费保障

本项目预算资金400万元，其中地方财政200万元，学院自筹200万。

##### （三）监督保障

按照《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》的相关规定进行监督。

#### 五、建设进度

表3-2-1  校企合作体制机制建设项目进度表

| 建设内容 | 2010年 （预期目标、验收要点） | 2011年 （预期目标、验收要点） | 2012年 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立“学院办学理事会”和“专业建设理事会” | 预期目标： 建立常州工程职业技术学院办学理事会1个。组建专业建设理事会3个。 验收要点： 1、成立学院办学理事会的文件； 2、成立专业建设理事会的文件； 3、各次会议记录。 责任人： 洪霄、秦志强 | 预期目标： 组建专业建设理事会6个。 验收要点： 1、成立专业建设理事会的文件； 2、各次会议记录。 责任人： 洪霄、秦志强 | 预期目标： 组建专业建设理事会4个。 验收要点： 1、成立专业建设理事会的文件； 2、各次会议记录。 责任人： 洪霄、秦志强 |
| 建立“一核三园”校企合作产业联盟 | 预期目标： 与常州科教城管委会联合共建综合性产学研合作基地。 验收要点： 完成“一核”的建设任务，提供相关协议及书面资料。 责任人： 李弘、胡鹏 | 预期目标： 与2个产业园的管委会联合共建校企合作产业联盟。 验收要点： 1、完成“二园”的建设任务，并提供相关协议及书面资料； 2、10名教师进园区企业挂职锻炼证明材料； 3、聘请园区企业的兼职教师10名； 4、园区企业接收学院毕业生20名； 5、学院为园区企业培训技术骨干50名。 责任人： 李弘、薛依云 | 预期目标： 与1个产业园的管委会联合共建校企合作产业联盟。 验收要点： 1、完成“一园”的建设任务，并提供相关协议及书面资料； 2、15名教师进园区企业挂职锻炼证明材料； 3、聘请园区企业的兼职教师20名； 4、园区企业接收学院毕业生40名； 5、学院为园区企业培训技术骨干150名； 6、与园区企业合作开展技术研发项目2项。 责任人： 李弘、顾永和 |
| 建立“金桥校友联盟” | 预期目标： 完成“金桥校友联盟”网络平台的功能与方案设计。 验收要点： 设计方案。 责任人： 刘福新、王平 | 预期目标： 建成“金桥校友联盟”网络平台并投入实际应用。 验收要点： 1、网络平台； 2、注册的毕业校友总人数达到10000人。 责任人： 刘福新、王平 | 预期目标： 进一步优化升级“金桥校友联盟”网络平台。 验收要点： 1、网络平台； 2、注册的毕业校友总人数达到25000人。 责任人： 刘福新、王平 |
| “校中厂”建设 | 预期目标： 完成“校中厂”建设规划与实施方案，并与企业达成意向性协议。 验收要点： 1、建立规划； 2、实施方案； 3、意向性协议书。 责任人： 李弘、陆国标 | 预期目标： 引进高新技术企业在学院内设立生产基地、研发中心或工程中心1个 验收要点： 1、建成1个“校中厂”，并投入实际运行； 2、接收在校学生生产实习50人次。 责任人： 李弘、陆国标 | 预期目标： 引进高新技术企业在学院内设立生产基地、研发中心或工程中心1个 验收要点： 1、建成1个“校中厂”，并投入实际运行； 2、接收在校学生生产实习100人次。 责任人： 李弘、陆国标 |
| “厂中校”建设 | 预期目标： 与企业或地方政府合作共建“厂中校”。 验收要点： 建立1个“校中厂”，完成相关协议、书面资料及工作档案。 责任人： 陈西青、杨建 | 预期目标： 与企业或地方政府合作共建“厂中校”。 验收要点： 1、建立2个“校中厂”，完成相关协议、书面资料及工作档案； 2、培训企业员工200人次。 责任人： 陈西青、杨建 | 预期目标： 与企业或地方政府合作共建“厂中校”。 验收要点： 1、建立2个“校中厂”，完成相关协议、书面资料及工作档案； 2、培训企业员工300人次。 责任人： 陈西青、杨建 |
| 企业教师工作站建设 | 预期目标： 在省内外建立企业教师工作站1个。 验收要点： 1、建立工作站的档案资料； 2、为学生提供就业岗位100个； 3、工作站开展工作的相关证明材料或业绩资料。 责任人： 李弘、王平 | 预期目标： 在省内外建立企业教师工作站2个。 验收要点： 1、建立工作站的档案资料； 2、为学生提供就业岗位500个； 3、工作站开展工作的相关证明材料或业绩资料。 责任人： 李弘、杨建 | 预期目标： 在省内外建立企业教师工作站2个。 验收要点： 1、建立工作站的档案资料； 2、为学生提供就业岗位1000个； 3、工作站开展工作的相关证明材料或业绩资料。 责任人： 李弘、顾永和 |
| “525”计划实施 | 预期目标： 全校每个专业建立5个产学研合作基地，其中有2家深度合作型企业；每个专业建立5个校外实训基地。 验收要点： 1、建立50个产学研合作基地； 2、建立20家深度合作型企业； 3、建立50个校外实训基地。 责任人： 李弘、顾永和 | 预期目标： 全校每个专业建立5个产学研合作基地，其中有2家深度合作型企业；每个专业建立5个校外实训基地。 验收要点： 1、建立80个产学研合作基地； 2、建立30家深度合作型企业； 3、建立80个校外实训基地。 责任人： 李弘、顾永和 | 预期目标： 全校每个专业建立5个产学研合作基地，其中有2家深度合作型企业；每个专业建立5个校外实训基地。 验收要点： 1、建立55个产学研合作基地； 2、建立24家深度合作型企业； 3、建立55个校外实训基地。 责任人： 李弘、顾永和 |
| “五送”措施 | 预期目标： 全校每年完成一定数量的“四技”服务项目，教师担任企业技术顾问，实施资源共享、进企业开展技能培训，学生社团进企业开展活动。 验收要点： 1、完成“四技”服务项目5个； 2、教师担任企业技术顾问3 人，完成2个合作项目； 3、为1 个合作企业开通图书借阅服务； 4、进企业开展技能培训或鉴定5个项目； 5、学生“心连心”艺术团演出及文艺体育活动10次。 责任人： 李弘、胡鹏 | 预期目标： 全校每年完成一定数量的“四技”服务项目，教师担任企业技术顾问，实施资源共享、进企业开展技能培训，学生社团进企业开展活动。 验收要点： 1、完成“四技”服务项目5个； 2、教师担任企业技术顾问新增3 人，完成5个合作项目； 3、为3个合作企业开通图书借阅服务； 4、进企业开展技能培训或鉴定5个项目； 5、学生“心连心”艺术团演出及文艺体育活动10次。 责任人： 李弘、胡鹏 | 预期目标： 全校每年完成一定数量的“四技”服务项目，教师担任企业技术顾问，实施资源共享、进企业开展技能培训，学生社团进企业开展活动。 验收要点： 1、完成“四技”服务项目5个； 2、教师担任企业技术顾问新增3 人，完成10个合作项目； 3、为5个合作企业开通图书借阅服务； 4、进企业开展技能培训或鉴定5个项目； 5、学生“心连心”艺术团演出及文艺体育活动10次。 责任人： 李弘、胡鹏 |

#### 六、经费预算

表3-2-2  校企合作体制机制建设经费预算表

| 建设内容 | 经费预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入（万元） | 学院投入（万元） | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 50 | 81 | 69 | 200 | 39 | 86 | 75 | 200 | 400 |
| 校企 合作 体制 机制 建设 | 1、建立“学院办学理事会”和“专业建设理事会” | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 |
|  | 2、建立“一核三园”的校企合作产业联盟 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40 |
|  | 3、建立“金桥校友联盟” | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 |
|  | 4、“校中厂”建设 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 |
|  | 5、“厂中校”建设 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 50 |
|  | 6、企业教师工作站建设 | 6 | 14 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 70 | 100 |
|  | 7、“525”计划实施 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 |
|  | 8、“五送”措施 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 50 |

#### 七、预期效果

1、借助江苏省政府和常州市政府出台的各项政策措施，通过实施“工程彩虹”计划和“工程鹊桥”计划，建立“三位一体，六轴联动”的校企合作体制和机制，形成具有常州地方特色、学校特点的“依托产业园区、推动专业建设，借力科技高地、服务中小企业，整合各方资源、促进校企合作”的高职教育新特色。

2、通过提升服务能力、主动服务企业的自身努力，激发企业参与职业教育的积极性，实现“一核三园”校企合作产业联盟的建设目标。并通过“素质基础、能力核心、工学结合”的人才培养模式，将学院四大核心专业群建设成为全省具有竞争力的特色品牌专业，为常州新材料及光伏材料、生物医药、精细化工等产业的发展提供强大的人才支撑。

## 项目三  职业危害与灾害防护教育训练基地建设

项目组组长：

欧汉生  常州工程职业技术学院副院长、江苏省劳动保护科学技术学会常务理事

张曾鸣  常州市民防局局长

翁浩明  常州武进区民防局局长

项目组主要成员：

秦志强  江苏省石油化工协会会长

叶  容  常州市安全生产监督局副局长、江苏省劳动保护科学技术学会常务理事

谢  斌  常州工程职业技术学院体育系主任  副教授

李耀中  常州工程职业技术学院教务处处长  副教授

周  勇  常州工程职业技术学院后勤资产处处长  副教授

薛叙明  常州工程职业技术学院化学工程技术系主任  教授

#### 一、建设基础

职业危害因素是生产劳动的伴生物，高职毕业生普遍从事生产、建设、服务和管理一线工作，倡导“责任关怀”，加强防护教育和技能训练，对有效避免职业危害十分重要。学院开设的专业大多涉及高温高压、易燃易爆、有毒、放射性辐射、高空等工作环境，结合专业特点，学院先后建设了“大学生职业身心素质训练基地”，“职业安全与生存实训室”，“化工安全技术实训中心”，将职业身心素质、职业安全、职业卫生等内容纳入相关专业的教学环节，收到了良好的效果。环境日益恶化，自然灾害与灾害性突发事件频发已成为当今世界共同面对的难题，防灾减灾的知识与技能已成为现代公民必须具备的基本素质。为了使更多的学生和普通市民能更好地接受职业危害和灾害防护教育训练，拓展训练项目，学院和常州市民防局、武进区民防局共同建设“职业危害与灾害防护教育训练基地”。

#### 二、建设目标

基地以实物、图片、视频、模型等真实的场景，翔实的统计数据，采用声光电气仿真、影视片、多媒体、文字说明等多种表现手法，对学生进行五大模块的职业危害防护技能训练和九类灾害、事故的防护知识教育，使学生掌握防灾的知识，提高防灾的能力和对职业危害防护的基本技能，并服务于常州高职教育园区其他五所院校学生和常州市大、中、小学生、市民及企事业单位员工和职业院校教师。

#### 三、建设内容

由常州市民防局、武进区民防局出资500万元，学院提供场地并出资150万元，合作建设。

##### （一）职业危害防护训练

1、安全生产警示教育与训练。包括生产事故、类型及成因认定，事故危害评估与量化方法训练，生产事故预测与防范流程训练，危险品运输规范，安全生产警示图标识别训练，各类安全事故模拟报警训练等建设内容。

2、安全生产防护装备操作训练。包括劳保用品综合展示识别，有毒物品防护装备穿戴训练，高空安全防护装备穿戴训练，防辐射防护装备穿戴训练，防燃爆防护装备穿戴训练，各类安防设备模拟操作训练等建设内容。

3、突发事件应急与救生技能训练。包括有毒有害物泄漏应急仿真训练，触电事故应急仿真模拟训练，溺水事故应急仿真模拟训练，燃爆事故应急仿真模拟训练，自然灾害应急仿真模拟训练，烫伤灼伤应急仿真模拟训练，自救与紧急救护技能训练等建设内容。

4、消防与逃生技能训练。包括民用建筑消防与逃生技能训练，工业建筑消防与逃生技能训练，人群聚集场所消防与逃生训练，消防标志、疏散图识读训练，特定条件下消防预案制定练习软件操作，常用消防设备使用技能训练等建设内容。

5、常见职业病防护技能训练。包括生产性有毒物职业病防护教育与技能训练，生产性粉尘职业病防护教育与技能训练，不良体位职业病防护教育与技能训练，放射性辐射职业病防护教育与技能训练，生物因素职业病防护教育与技能训练等建设内容。

##### （二）灾害防护教育

1、传染病危害与防护。以图片资料为主要素材，对常见传染病的传播途径、危害及预防进行讲解。提高人们对传染病预防的认识，熟悉传染病的传播途径，掌握其预防方法。

2、火灾危害与防护。以真实火灾现场、扑救过程、损害统计资料为素材，制成视频影片，让人们了解火灾的起因，火灾发生后的应急处置方法，相关灭火工具的使用方法，认识到防护的重要性。

3、交通事故危害与预防。以资料影片为主要素材，制成视频影片，让人们了解交通事故的起因，交通事故发生后的应急处置方法，使观众认识到遵守交通规则就是爱护自己和他人生命。

4、洪涝灾害救援与防护。以典型洪涝灾害图片资料为主要素材，展示受灾情况，灾前演练、灾后救援情况。

5、气象灾害危害与防护。以图片资料为主要素材，展示各种气象灾害的危害及防护知识。

6、地震危害与防护。以唐山、汶川、玉树地震的真实资料为主要素材，制成视频影片，讲述地震的危害及防护知识。

7、核武器危害与防护。以资料影片为主要素材，制成视频影片进行演示，解释核武器的概念、核武器的种类、核武器爆炸处理方法、杀伤方式以及防护等内容。

8、化学武器危害与防护。以资料影片为主要素材，制成视频影片进行演示，对化学武器进行概述，分析化学武器的种类、危害，展示化学武器防护的措施及手段。

9、生物武器危害与防护。以资料影片为主要素材，制成视频影片进行演示。通过视频点播系统展示不同种类的生物武器，可造成的不同危害，及其防护知识。

##### （三）运行机制

制定基地运行的管理制度，编写各训练模块的教学文件，开发训练指导手册，培训指导老师。

#### 四、保障措施

##### （一）组织保障

成立建设项目组：

项目组组长：

欧汉生  常州工程职业技术学院

张曾鸣  常州市民防局

翁浩明  常州市武进区民防局

1、方案组：

组长：欧汉生  常州工程职业技术学院

翁浩明  常州市武进区民防局

成员：常州市交警支队、水利局、地震局、气象局、疾病控制中心、消防支队、安全生产监督局、科学技术协会、常州工程职业技术学院、常州市民防局、武进区民防局相关人员。

2、建设协调与实施组：

组长：欧汉生  常州工程职业技术学院

彭建新  武进区民防局

成员：

谢  斌  常州工程职业技术学院

周  勇  常州工程职业技术学院

李耀中  常州工程职业技术学院

薛叙明  常州工程职业技术学院

##### （二）经费保障

本项目预算资金650万元，其中常州市民防局、武进区民防局支持500万元，地方财政支持100万元，学院自筹50万。

##### （三）监督保障

根据《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》及常州市武进区政府采购相关规定进行监督。

#### 五、建设进度

表3-3-1 “职业危害与灾害防护教育训练基地”项目建设进度表

| 建设 项目 | 具体 内容 | 2010年 （预期目标、验收要点） | 2011年 （预期目标、验收要点） | 2012年 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾害防护教育 | 方案设计、论证 | 预期目标： 按照九大模块设计完善方案并通过论证 责任人： 欧汉生、翁浩明 | 预期目标： 在建设过程中进一步优化、论证设计方案 责任人： 欧汉生、翁浩明 | 预期目标： 总结运行情况，为基地下一步建设积累经验 责任人： 欧汉生、翁浩明 |
|  | 设备、施工招标 | 预期目标： 按照规定完成政府采购招标 责任人： 欧汉生、翁浩明 | 预期目标： 按照规定完成政府采购招标 责任人： 欧汉生、翁浩明 | 预期目标： 完成设备验收 验收要点： 设备符合政府采购相关规定、国家相关标准 责任人： 欧汉生、翁浩明 |
|  | 基础装饰 工程 | 预期目标： 土建、水电、消防改造 验收要点： 按照设计、施工规范验收 责任人： 彭建新、周勇 | 预期目标： 根据建设进度要求完成整体装饰工程 验收要点： 按照设计、施工规范、质量标准验收 责任人： 彭建新、周勇 | 预期目标： 做好装饰工程的保修 验收要点： 国家的相关规定 责任人： 彭建新、周勇 |
|  | 模型工程 | 预期目标： 完成各种模型的预定 验收要点： 按照设计要求、招投标文件验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 完成各种模型制作 验收要点： 按照设计要求验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 总结运行中对模型的反映情况，为基地下一步调整积累经验 责任人： 欧汉生、彭建新 |
|  | 插画工程 | 预期目标： 完成插画的预定 验收要点： 按照设计要求、招投标文件验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 完成插画制作 验收要点： 按照设计要求验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 总结运行情况，为基地下一步调整积累经验 责任人： 欧汉生、彭建新 |
|  | 布展工程 | 预期目标： 做好布展的各项准备工作 验收要点： 按照设计要求验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 完成布展 验收要点： 按照设计要求验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 总结运行情况，为基地下一步调整积累经验 责任人： 欧汉生、彭建新 |
|  | 多媒体工程 | 预期目标： 做好多媒体制作的前期准备 验收要点： 设计要求、招投标文件 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 完成多媒体制作、安装、调试 验收要点： 按照设计要求验收 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 根据运行情况进一步优化多媒体制作 验收要点： 根据完善后的设计要求验收 责任人： 欧汉生、彭建新 |
|  | 基地运行 | 预期目标： 管理制度制定、人员招募 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 人员培训、对院内开放、完善制度 责任人： 欧汉生、彭建新 | 预期目标： 对园区、市内各类学校、市民开放 责任人： 张曾鸣、翁浩明、欧汉生 |
| 职业危害防护训练 | 1、安全生产警示教育与训练模块 | 预期目标： 1、初步完成安全生产警示教育和训练的制度、流程、规范的编订； 2、完成所需训练设备的购置、安装、调试工作； 3、初步完成安全生产警示教育与训练课件、短片和评价软件的制作； 4、与项目建设同步完成教学与管理团队的建设。 验收要点： 1、《安全生产警示教育与训练制度、规范和流程汇编》（初稿）； 2、安全生产警示教育与训练课件、短片和评价软件； 3、训练设备列表、建设台帐； 4、教学与管理团队生产一线学习、工作记录。 责任人： 曹虎愚、陈瑜、柏中江 | 预期目标： 1、安全生产警示教育和训练的制度、流程、规范试验性论证； 2、进一步完善所需训练设备功能开发、调试和试用工作； 3、逐步建全安全生产警示教育与训练课件、短片和评价软件，并试用。 验收要点： 1、安全生产警示教育和训练的制度、流程、规范试验性论证报告； 2、训练设备列表、功能开发及调试和试用工作台帐、 3、安全生产警示教育与训练课件、短片和评价软件列表、开发与试用工作台帐。 责任人： 曹虎愚、陈瑜、柏中江 | 预期目标： 1、不断完善安全生产警示教育和训练的制度、流程、规范的修订； 2、进一步丰富、完善安全生产警示教育与训练课件、短片和评价软件，并试用； 3、训练设备完好、功能齐备。 验收要点： 1、《安全生产警示教育与训练工作手册》； 2、安全生产警示教育与训练课件、短片和评价软件列表和建设工作台帐、试用总结； 3、训练全部设备列表、全套建设台帐、工作总结。 责任人： 曹虎愚、陈瑜、柏中江 |
|  | 2、安全生产防护装备操作训练模块 | 预期目标： 1、起草《安全生产防护设备与装备图文汇编》； 2、初步完成安全生产防护装备训练课件、短片和评价软件的制作； 3、完成所需训练设备的购置、安装、调试工作； 4、初步完成教学与管理团队的建设工作； 5、初步完成安全生产装备操作训练制度、规范和流程的编订。 验收要点： 1、《安全生产防护设备与装备图文汇编》（草拟稿）； 2、安全生产防护装备训练课件、短片和评价软件； 3、训练设备列表、建设台帐； 4、教学管理团队建设规划教学管理团队生产一线工作、学习记录； 5、《安全生产防护装备操作训练指南》（初稿）。 责任人： 赵洪明、王小健、胡为亚 | 预期目标： 1、基本完成《安全生产防护设备与装备图文汇编》（初稿）； 2、初步建成《安全生产防护装备操作训练指南》； 3、逐步建全安全生产防护装备训练课件、短片和评价软件，并试用； 4、进一步完善所需训练设备功能开发、调试和试用工作。 验收要点： 1、《安全生产防护设备与装备图文汇编》（初稿）； 2、《安全生产防护装备操作训练指南》（初稿）； 3、安全生产防护装备训练课件、短片和评价软件列表及试用工作台帐； 4、训练设备列表及功能开发、调试、试用工作台帐。 责任人： 赵洪明、王小健、胡为亚 | 预期目标： 1、《安全生产防护设备与装备图文汇编》定稿； 2、《安全生产防护装备操作训练指南》定稿； 3、进一步丰富、完善安全生产防护装备训练课件、短片和评价软件； 4、进一步完善训练设备设备完好、功能齐备。 验收要点： 1、《安全生产防护设备与装备图文汇编》； 2、《安全生产防护装备操作训练指南》； 3、训练课件、短片和评价软件列表和建设工作台帐、总结； 4、安全生产防护装备操作训练全部设备列表、全套建设台帐、工作总结。 责任人： 赵洪明、王小健、胡为亚 |
|  | 3、突发事件应急与救生技能训练模块 | 预期目标： 1、完成常见突发事件应急处置调研报告； 2、完成所需训练设备的购置、安装、调试工作； 3、初步完成突发事件应急与救生技能训练课件、短片和评价软件的制作； 4、初步完成突发事件应急与救生技能训练制度、规范和流程汇编。 验收要点： 1、《常见突发事件应急处置调查报告》； 2、训练设备列表、建设台帐； 3、突发事件应急与救生技能训练课件、短片和评价软件； 4、《突发事件应急与救生技能训练制度、规范和流程汇编》（初稿）。 责任人： 谢斌、杨阿明、洪煜 | 预期目标： 1、初步完成突发事件应急与救生技能训练指南的编订； 2、完成专兼职教学与管理团队的建设工作和校外专门人员的聘用工作、完成主要教学人员的职业技能培训工作； 3、进行训练设备试用和调试工作； 4、启动突发事件应急与救生技能训练工作。 验收要点： 1、《突发事件应急与救生技能训练指南》（初稿）； 2、校外兼职教师聘用证书和职业技能培训证书、教学与管理人员生产一线工作记录； 3、训练设备建设调试、试用工作台帐； 4、突发事件应急与救生技能训练工作记录、台帐。 责任人： 谢斌、杨阿明、洪煜 | 预期目标： 1、完善《突发事件应急与救生技能训练指南》； 2、在实际应用中，完善突发事件应急与救生技能训练课件、短片和评价软件； 3、进一步完善所需训练设备功能开发、调试和试用工作。 验收要点： 1、《突发事件应急与救生技能训练指南》； 2、突发事件应急与救生技能训练课程、短片和评价软件； 3、训练设备列表、建设台帐、工作总结。 责任人： 谢斌、杨阿明、洪煜 |
|  | 4、消防与逃生技能训练模块 | 预期目标： 1、初步建成《消防与逃生技能训练大纲》； 2、初步完成消防与逃生技能训练课件、短片和评价软件的制作； 3、完成所需训练设备的购置、安装、调试工作； 4、初步完成教学与管理团队建设工作； 5、初步完成消防与逃生技能训练制度、规范和工作流程的编订。 验收要点： 1、《消防与逃生技能训练大纲》（初稿）； 2、消防与逃生技能训练课件、短片和评价软件； 3、训练设备列表、建设台帐； 4、《消防与逃生技能训练制度、规范和工作流程汇编》； 5、教学与管理团队参加生产一线学习和专业技能培训记录。 责任人： 谢斌、郑勇、刘会平 | 预期目标： 1、完善消防与逃生技能训练大纲、课件、短片和评价软件的制作，并试用； 2、完成相关培教学与管理人员的聘用工作； 3、进一步完善所需训练设备功能开发、调试和试用工作，并试用； 4、根据学生所学专业群工作性质，有针对性地开展各种条件下消防与逃生技能训练。 验收要点： 1、消防与逃生技能训练课件、短片和评价软件列表及试用工作台帐、总结； 2、教学与管理团队人员的职业技能证书； 3、训练设备列表、功能开发及调试工作台帐、试用总结； 4、消防与逃生技能训练试运行工作记录、总结。 责任人： 谢斌、郑勇、刘会平 | 预期目标： 1、《消防与逃生技能训练大纲》定稿； 2、《消防与逃生技能训练制度、规范和工作流程汇编》定稿 3、进一步丰富、完善安全生产防护装备训练课件、短片和评价软件； 4、进一步完善训练设备设备完好、功能齐备。 验收要点： 1、《消防与逃生技能训练大纲》； 2、《消防与逃生技能训练制度、规范和工作流程汇编》定稿； 3、训练课件、短片和评价软件列表和建设工作台帐、试用总结； 4、消防与逃生技能训练全部设备列表、全套建设台帐、工作总结。 责任人： 谢斌、郑勇、刘会平 |
|  | 5、常见职业病防护技能训练模块 | 预期目标： 1、初步完成常州市特种行业职业病防治状况调研工作； 2、初步完成职业病防护设施、装备、技能图文集的编订工作； 3、完成所需训练设备的购置、安装、调试工作； 4、初步完成常见职业病防护技能训练课件、短片和评价软件。 验收要点： 1、《常州市特种行业职业病防治状况调查报告》； 2、《职业病防护设施、装备、技能图文集》（初稿）； 3、训练设备列表、建设台帐； 4、常见职业病防护技能训练课件、短片和评价软件。 责任人： 王小平、李志良、洪煜 | 预期目标： 1、完成教学与管理团队的建设工作、完成相关专业人员的聘用工作； 2、进行训练设备试用和调试工作； 3、完成常见职业病防护技能训练大纲的编订； 4、按各专业群工作性质，有针对性地对全院学生开展常见职业病防护技能训练。 验收要点： 1、培训人员特种岗位职业技能证书和聘用证书； 2、训练设备建设调试、试用工作台帐； 3、《常见职业病防护技能训练大纲》（初稿）； 4、常见职业病防护技能训练工作台帐和阶段工作总结。 责任人： 王小平、李志良、洪煜 | 预期目标： 1、在实践中进一步完善《常见职业病防护技能训练大纲》； 2、进一步完善所需训练设备功能开发、调试和试用工作； 3、完善常见职业病防护技能训练课件、短片和评价软件； 4、不断完善训练方法和手段，为常州市特种行业提供专业培训； 验收要点： 1、《常见职业病防护技能训练大纲》； 2、常见职业病防护技能训练课件、短片和评价软件； 3、各类、各层次的培训台帐、工作总结； 4、训练设备列表、建设台帐、工作总结。 责任人： 王小平、李志良、洪煜 |

#### 六、经费预算

基地建设总投资650万元，其中500万元由常州市民防局、武进区民防局支持（该部分经费使用由常州市武进区民防局负责实施），地方财政支持100万元，学院自筹50万元。详细预算见附表

表3-3-2  “职业危害与灾害防护教育训练基地”项目建设经费预算表

| 建设内容 | 经费预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入（万元） | 行业企业投入（万元） | 其他投入(学院自筹）（万元） | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 75 | 10 | 15 | 100 | 200 | 300 |  | 500 | 20 | 30 |  | 50 | 650 |
| 灾害防护教育 | 基础装饰工程 |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |
|  | 插画工程 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | 模型工程 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |
|  | 布展工程 |  |  |  |  |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  | 220 |
|  | 多媒体工程 |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 职业危害防护训练 | 安全生产警示教育与训练 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |  | 15 | 15 |
|  | 安全生产防护装备操作训练 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |  | 25 | 25 |
|  | 突发事件应急与救生技能训练 | 30 | 10 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 消防与逃生技能训练 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 35 |
|  | 常见职业病防护技能训练 | 20 |  | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

#### 七、预期效果

具有五大职业危害防护训练模块和九大灾害防护教育模块的“职业危害与灾害防护教育训练基地”，采用“互动、体验、训练、开放”的教育方式，使得学院学生、常州高职教育园区其他五所院校学生、常州市大中小学生、市民、企事业单位员工和职业院校师资确立“安全、健康、责任、关怀”的意识，得到防灾知识培训，提高防灾的能力和对职业危害防护的基本技能，形成每年接受万人教育培训的共享平台。

#### 八、拟购设备清单

表3-3-3  职业危害与灾害防护教育训练基地设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） | 采购 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放 | 台 | 30 | 850.00 | 25500.00 | 2011 |
| 2 | 音响系统 | 套 | 7 | 14500.00 | 101500.00 | 2011 |
| 3 | 吊顶音响 | 只 | 20 | 980.00 | 19600.00 | 2011 |
| 4 | 吸顶音箱 | 只 | 40 | 980.00 | 39200.00 | 2011 |
| 5 | 12寸液晶显示屏 | 台 | 2 | 1750.00 | 3500.00 | 2011 |
| 6 | 15寸显示器 | 台 | 3 | 1680.00 | 5040.00 | 2011 |
| 7 | 19寸触摸屏 | 台 | 6 | 2580.00 | 15480.00 | 2011 |
| 8 | 19寸显示器 | 台 | 5 | 1288.00 | 6440.00 | 2011 |
| 9 | 19寸液晶触摸屏一体机 | 台 | 1 | 9370.00 | 9370.00 | 2011 |
| 10 | 32寸显示器 | 台 | 4 | 3288.00 | 13152.00 | 2011 |
| 11 | 多屏宝 | 台 | 1 | 3280.00 | 3280.00 | 2011 |
| 12 | 嵌入式LED显示屏 | 条 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 2011 |
| 13 | 场景模型 | 套 | 5 | 28000.00 | 140000.00 | 2011 |
| 14 | MF—VSATCA指挥车模型 | 只 | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 2010 |
| 15 | “和平卫士”地地导弹模型 | 只 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 2010 |
| 16 | “三叉戟”潜地导弹模型 | 只 | 1 | 36000.00 | 36000.00 | 2010 |
| 17 | “战斧”海射巡航导弹模型 | 只 | 1 | 36000.00 | 36000.00 | 2010 |
| 18 | “阵风”战斗轰炸机模型 | 只 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 2010 |
| 19 | “侏儒”地地导弹模型 | 只 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 2010 |
| 20 | AGM-65B“小牛”空地导弹模型 | 只 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 2010 |
| 21 | AGM-84“斯拉姆”空地导弹模型 | 只 | 1 | 38000.00 | 38000.00 | 2010 |
| 22 | EA-6B电子战斗机模型 | 只 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 2010 |
| 23 | F/A-18战斗攻击机模型 | 只 | 1 | 55000.00 | 55000.00 | 2010 |
| 24 | F117驾驶仓模型 | 只 | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 2010 |
| 25 | F-22隐形战斗机模型 | 只 | 1 | 46000.00 | 46000.00 | 2010 |
| 26 | P-40战斗机模型 | 只 | 1 | 46000.00 | 46000.00 | 2010 |
| 27 | SS-27白杨-M地地导弹模型 | 只 | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 2010 |
| 28 | SS-N-23潜地导弹模型 | 只 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 2010 |
| 29 | 核化侦察车模型 | 只 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | 2010 |
| 30 | 亨克尔HE-111轰炸机模型 | 只 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 2010 |
| 31 | 化学炸弹模型 | 只 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2010 |
| 32 | 氢弹模型 | 只 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2010 |
| 33 | 生物炸弹模型 | 只 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2010 |
| 34 | 苏-27重型战斗机模型 | 只 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 2010 |
| 35 | 维克斯“惠灵顿”轰炸机模型 | 只 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 2010 |
| 36 | 细菌弹模型 | 只 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | 2010 |
| 37 | 原子弹模型 | 只 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | 2010 |
| 38 | 中子弹模型 | 只 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | 2010 |
| 39 | 播放器服务器 | 套 | 10 | 2850.00 | 28500.00 | 2011 |
| 40 | 多媒体演示服务器 | 台 | 14 | 2850.00 | 39900.00 | 2011 |
| 41 | 多媒体演示主机 | 台 | 4 | 2850.00 | 11400.00 | 2011 |
| 42 | PLC表演控制系统 | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 2011 |
| 43 | 低压成像灯(含电子整流) | 套 | 20 | 830.00 | 16600.00 | 2011 |
| 44 | 调光控制编程 | 套 | 1 | 5200.00 | 5200.00 | 2011 |
| 45 | 多媒体灯光系统 | 套 | 4 | 5890.00 | 23560.00 | 2011 |
| 46 | 光学成像系统 | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 2011 |
| 47 | 幻影成像屏 | 套 | 3 | 6000.00 | 18000.00 | 2011 |
| 48 | 投影系统 | 套 | 5 | 21500.00 | 107500.00 | 2011 |
| 49 | 同步播放控制 | 项 | 1 | 14500.00 | 14500.00 | 2011 |
| 50 | 避震方法插画 | 幅 | 23 | 1800.00 | 41400.00 | 2010 |
| 51 | 传染病的传播插画 | 幅 | 6 | 1800.00 | 10800.00 | 2010 |
| 52 | 传染病的预防插画 | 幅 | 6 | 1800.00 | 10800.00 | 2010 |
| 53 | 导弹制导方式插画 | 幅 | 9 | 1800.00 | 16200.00 | 2010 |
| 54 | 化学武器插画 | 幅 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 2010 |
| 55 | 火灾的防护插画 | 幅 | 29 | 1800.00 | 52200.00 | 2010 |
| 56 | 交通安全插画 | 幅 | 21 | 1800.00 | 37800.00 | 2010 |
| 57 | 紧急报警插画 | 幅 | 3 | 1800.00 | 5400.00 | 2010 |
| 58 | 紧急逃生插画 | 幅 | 8 | 1800.00 | 14400.00 | 2010 |
| 59 | 氢弹插画 | 幅 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 2010 |
| 60 | 现场救护插画 | 幅 | 35 | 1500.00 | 52500.00 | 2010 |
| 61 | 现代空袭的特点插画 | 幅 | 5 | 1800.00 | 9000.00 | 2010 |
| 62 | 原子弹插画 | 幅 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 2010 |
| 63 | 中子弹插画 | 幅 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 2010 |
| 64 | 自救互救插画 | 幅 | 7 | 1800.00 | 12600.00 | 2010 |
| 65 | 调光面板 | 套 | 1 | 670.00 | 670.00 | 2011 |
| 66 | 调光设备 | 套 | 8 | 3900.00 | 31200.00 | 2011 |
| 67 | 调光设备 | 套 | 2 | 5300.00 | 10600.00 | 2011 |
| 68 | 调光设备 | 套 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 2011 |
| 69 | 挂壁架 | 套 | 16 | 200.00 | 3200.00 | 2011 |
| 70 | 幻影成像屏安装支架 | 套 | 3 | 800.00 | 2400.00 | 2011 |
| 71 | 可调射灯(含电子整流) | 套 | 100 | 600.00 | 60000.00 | 2011 |
| 72 | 配套光源 | 套 | 1 | 12600.00 | 12600.00 | 2011 |
| 73 | 投影机吊架 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2011 |
| 74 | 洗墙灯 | 套 | 56 | 4500.00 | 252000.00 | 2011 |
| 75 | 显示器安装支架 | 套 | 20 | 290.00 | 5800.00 | 2011 |
| 76 | 走道灯 | 套 | 22 | 400.00 | 8800.00 | 2011 |
| 77 | 微型计算机(联想扬天M6000V) | 台 | 5 | 5300.00 | 26500.00 | 2011 |
| 78 | 图片展板 | 套 | 40 | 300.00 | 12000.00 | 2012 |
| 79 | 文字展板 | 套 | 36 | 300.00 | 10800.00 | 2011 |
| 80 | 投影仪+银幕(三菱LX-510) | 套 | 5 | 15000.00 | 75000.00 | 2011 |
| 81 | 模拟报警装置 | 套 | 6 | 6000.00 | 36000.00 | 2010 |
| 82 | 有毒物品防护装备 | 套 | 15 | 1000.00 | 15000.00 | 2010 |
| 83 | 高空安全防护装备 | 套 | 15 | 1500.00 | 22500.00 | 2010 |
| 84 | 防辐射防护装备 | 套 | 15 | 1200.00 | 18000.00 | 2010 |
| 85 | 防燃爆防护装备 | 套 | 15 | 1600.00 | 24000.00 | 2010 |
| 86 | 劳保用品综合展示 | 套 | 3 | 12000.00 | 36000.00 | 2010 |
| 87 | 形体训练房 | 套 | 1 | 75000.00 | 75000.00 | 2011 |
| 88 | 心肺复苏模拟人 | 套 | 6 | 13000.00 | 78000.00 | 2011 |
| 89 | 铲式担架 | 套 | 6 | 15000.00 | 90000.00 | 2010 |
| 90 | 应急防护装备、紧急救生设备 | 套 | 5 | 12000.00 | 60000.00 | 2010 |
| 91 | 逃生技能训练设备 | 套 | 1 | 450000.00 | 450000.00 | 2011 |
| 92 | 医用急救箱 | 套 | 5 | 1200.00 | 6000.00 | 2011 |
| 93 | 桌椅 | 套 | 120 | 400.00 | 48000.00 | 2010 |
| 94 | 展示台 | 套 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 2011 |
| 95 | 物品柜 | 顶 | 15 | 800.00 | 12000.00 | 2011 |
| 96 | 软件 | 套 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | 2012 |
| 97 | 其他（空调等） |  | 10 | 8500.00 | 85000.00 | 2010 |
| 合计 | 3576892.00 | — |

## 项目四  基于TRIZ创新教育与服务平台建设

项目组组长：

颜惠庚  常州工程职业技术学院院长  教授

吴财郁  江苏省生产力促进中心培训部主任  高级工程师

项目组成员：

李  弘  常州工程职业技术学院科技处处长  副教授

李耀中  常州工程职业技术学院教务处处长  副教授

刘福新  常州工程职业技术学院图文信息中心主任  副教授

杜存臣  常州工程职业技术学院机械系  副教授

赵萍萍  江苏省生产力促进中心培训部培训主管  高级工程师

赵昊昱  常州工程职业技术学院化工系  副教授

李  玮  常州工程职业技术学院自动化系  副教授

薛  晔  常州市科技局高新处副处长  高级工程师

颜浩军  江苏东方建设项目管理咨询有公司  总工程师

薛依云  常州天合光能有限公司 副总裁  教授级高级工程师

#### 一、建设基础

党的十七大明确提出，提高自主创新能力，建设创新型国家是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。国家科技部、教育部近年来重点面向企业、科研机构、教育系统大力推广技术创新方法，2008年科技部、国家发改委、教育部、中国科协联合发布《关于加强创新方法工作的若干意见》（国科发财[2008]197号），明确指出了TRIZ推广应用与培训的重要性。同年，江苏省教育厅出台了《关于深化教学改革，加强高等学校创新人才培养工作的意见》（苏教高〔2008〕44号），强调培养高素质创新人才是教学改革的基本取向。我院为贯彻上级文件精神，规划了具体的创新教育实施计划，并决定以TRIZ作为我院实施大学生创新创业教育的切入点，建设创新教育与服务平台，将创新教育工作纳入学院教师培训规划、人才培养方案和学生素质教育的框架中，使教师与学生通过学习TRIZ，培养创新意识和科学精神，提高创新素质、创新创业能力、人才培养质量与学生就业竞争力，使其成为适应国家、社会与行业需求的创新创业型人才。

##### （一）形成创新教育组织体系

学院领导高度重视大学生创新教育工作，院领导亲自担任大学生创新教育工作领导小组组长，主抓大学生创新教育工作。学院教务处、科技处、图文信息中心、院团委、高等职业教育研究所等部门积极参与，专业骨干教师组成教学团队承担创新教育及实践指导具体工作。

学院成立了TRIZ创新理论教学研究中心，积极开展TRIZ教学理论与实践研究，进行教师创新教育能力与技术创新能力培训；与江苏省生产力促进中心联合申报了大学生创新教育实验基地，已获得江苏省教育厅的立项批准（苏教高［2010］17号），成为江苏省高等教育人才培养模式创新实验基地。

##### （二）完善创新教育保障制度

学院出台了《常州工程职业技术学院关于开展大学生创新教育的实施意见》，并制订了《创新教育学分制实施办法（试行）》等相关文件，有效保障了创新教育的有序开展。

##### （三）组建创新教育师资队伍

学院成立了TRIZ创新理论教学研究中心，首批25位教师接受了TRIZ培训机构的创新理论师资培训（人均培训时数超过100学时）。5名骨干教师已作为江苏省技术创新方法讲师团成员，承担2010年由科技厅组织的江苏省技术创新方法千名研发骨干培训的授课任务。

##### （四）开展创新教育理论研究

学院积极开展基于TRIZ创新理论的教育教学研究，以指导创新教育教学的实践工作，2009年成功申报了江苏省教育科学“十一五”规划重点课题《TRIZ理论在高职院校创新型人才培养中的教学实践研究》与江苏省高等教育教改立项研究课题《高职院校创新型人才培养的有效途径探索》，目前已按计划进度取得了阶段性研究成果。学院科研专项资金资助了院级创新创业教育研究课题与技术创新科技应用开发项目及大学生实践创新训练计划项目。

##### （五）培养学生创新能力

学院率先在高职院校开设了《TRIZ理论与技术创新方法》课程，采用灵活多样的组织形式开展大学生创新能力培养。主要途径和方式：开设创新教育课程、项目化课程教学中的学生自主项目、学生科技社团活动、大学生实践创新训练计划项目、大学生科技作品竞赛活动、科普宣传活动、科技文化节活动等。三年来，学院共获得省教育厅批准立项的大学生实践创新训练计划项目32项，在各类科技竞赛活动中累计获得一、二等奖36项，学生自主创新获得授权的实用新型专利2项，师生合作申报实用新型专利2项。

##### （六）提供技术咨询与服务

自学院TRIZ创新理论教学研究中心成立以来， TRIZ教学团队为企业开展技术咨询和服务项目20余项，培训企业技术骨干50人。与常州市生产力促进中心合作举办了两期TRIZ技术创新方法培训班，培训了65人，有力地促进了技术创新方法在企业与科研机构的推广应用。

#### 二、建设目标

实施以TRIZ创新理论为核心内容的技术创新方法普及教育，全面培养大学生的创新意识、创新思维、创新创业能力，并形成针对在校大学生的具有实践推广意义的技术创新教育模式。培养和建立一支具有较高水平的创新教育师资队伍，开发较为完整的大学生创新教育课程，并取得一批显性的物化成果，使我院创新教育与技术创新服务工作处于高职院校的领先水平。建设科学效应库，为创新教育与技术创新服务提供资源支撑。继续加大投入，改善学院创新教育条件，为师生提高创新能力提供学习与实践平台。强化校企合作，为企业提供技术创新咨询与培训服务，对外推广创新教育成果。

#### 三、建设内容

##### （一）创新教育课程建设

将创新教育课程纳入专业人才培养方案中，作为学生必修的创新教育学分，围绕学生创新能力培养的三个目标层次（知识普及、能力提高、项目实战），完成创新教育课程《TRIZ理论与技术创新方法》（初级、中级、高级）建设，修订课程标准、编写教材、优化教案（PPT）、开发项目实战软件等。

构建创新教育课程的三大载体，即创新教育课堂载体、自主学习网络载体、真实项目实践载体。将TRIZ创新方法应用于项目实践、科技作品、毕业设计等，形成一批物化成果（实现每年申报受理5个专利）。

建设创新教育网络平台，主要功能包括：计算机辅助创新工具软件的应用、企业研发项目的技术难题征集与发布（作为实践项目与教学案例）、TRIZ创新方法学习经验与心得交流、在线答疑和创新指导、学生创新作品提交与验收和就业后的创新能力动态跟踪分析等。

##### （二）创新教育师资队伍建设

以建设高水平创新教学团队为目标，选派优秀骨干教师参加创新理论与方法师资培训，组建一支能够胜任创新教育与技术创新服务工作、理论水平与实践能力兼备的师资队伍，总人数为30人左右，其中4人取得国际TRIZ协会LEVEL-2讲师资格。在建设高水平创新教学团队的同时，实施全院创新教学师资分层次、分步骤建设的规划，对专业带头人、骨干教师开展TRIZ创新理论的普及培训，扩大创新教学团队，全面提高学院师资队伍的创新能力。

##### （三）创新教育条件建设

建成学院创新教育指导工作室1个，添置一批有关创新理论与方法、创新思维训练、创新与发明案例的图书资料，购置系列创新工具软件及相关硬件设备，用于教师开展项目研究和指导学生创新实战。建成学生创新实践工作室8个，为学生开展创新实践提供场所与设施。完成大学生创新教育实验基地建设任务（江苏省高等教育人才培养模式创新实验基地），为师生开展创新理论学习与创新实践活动提供良好的平台。

##### （四）创新教育理论研究

加强TRIZ创新理论的教育教学研究，积极探索高职院校创新教育实践模式，完成已经立项的江苏省教育科学“十一五”规划重点课题《TRIZ理论在高职院校创新型人才培养中的教学实践研究》、江苏省高等教育教改立项研究课题《高职院校创新型人才培养的有效途径探索》与专项基金资助的院级创新创业教育研究课题与技术创新科技应用开发项目及省级、院级大学生实践创新训练计划项目。

##### （五）科学效应库建设

科学效应是自然现象及实际产品中所蕴含的科学原理，在TRIZ中是一种基于知识的解决问题工具，是一切发明创造的源泉。本项目重点完成5个科学效应的计算机建模或实物制作，通过动画、视频等多媒体手段，建设一个基于WEB的集知识性、趣味性和研究性于一体、为教师开展创新教学、学生自主学习提供的可重复使用的资源平台。

##### （六）企业技术创新咨询服务平台建设

学院成立TRIZ技术创新咨询机构，组织创新教学团队成员开展面向企业的TRIZ技术创新方法培训与技术创新咨询服务。有效激活校企合作的体制机制，拓展学院服务企业的路径，提升学院技术创新服务社会的水平。以TRIZ创新方法为指导，完成5个企业技术创新服务项目。

#### 四、保障措施

1、组织保障。成立学院大学生创新教育工作领导小组，对本项目的实施进行全面的指导与监督，并协调各职能部门、相关系（部）的协作与配合。明确项目建设组织机构及人员的职责，规范建设项目实施的管理、考核与验收。

2、制度保障。进一步深化学院人事制度改革，重新修订学院的人事分配制度、绩效考核办法、教师岗位聘任制度、职称评审制度，制订并落实项目成员开展创新教育与技术创新服务的制度措施。鼓励教师应用TRIZ理论与方法为企业提供技术创新咨询服务、担任企业技术顾问。

3、经费保障。本项目有地方财政支持150万元，学院自筹50万无，合计200万元。

4、监督保障。按照《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》的相关规定进行监督。

#### 五、建设进度

表3-4-1  建设进度表

| 建设内容 | 2010年 （预期目标、验收要点） | 2011年 （预期目标、验收要点） | 2012年 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新教育课程建设 | 预期目标： 初步完成创新教育课程的建设任务；建设创新教育网络平台。 验收要点： 1、修订教学大纲（课程标准）； 2、编写校本教材第1、2册； 3、制作完成教学用课件PPT； 4、初步建成创新教育网络平台。 责任人： 李耀中、刘福新 | 预期目标： 进一步完成创新教育课程的建设任务；建设创新教育网络平台。 验收要点： 1、优化调整教学大纲（课程标准）； 2、修订第1、2册校本教材，编写第3册校本教材； 3、修订教学用课件PPT； 4、开发项目实战软件； 5、完善创新教育网络平台。 责任人： 李耀中、刘福新 | 预期目标： 完成创新教育课程的建设任务；建设完成创新教育网络平台。 验收要点： 1、完成教学大纲（课程标准）； 2、修订并出版全部教材； 3、完成项目实战软件； 4、进一步完善创新教育网络平台。 责任人： 李耀中、刘福新 |
| 创新教育师资队伍建设 | 预期目标： 组建一支高水平创新教育师资队伍。 验收要点： 1、选派教师外出培训10人次； 2、完成专业带头人培训30人次。 责任人： 颜惠庚、吴财郁 | 预期目标： 组建一支高水平创新教育师资队伍。 验收要点： 1、选派教师外出培训5人次； 2、取得LEVEL-2讲师资格证书2人次； 3、完成骨干教师培训30人次。 责任人： 颜惠庚、吴财郁 | 预期目标： 组建一支高水平创新教育师资队伍。 验收要点： 1、选派教师外出培训5人次； 2、取得LEVEL-2讲师资格证书2人次； 3、完成骨干教师培训40人次。 责任人： 颜惠庚、吴财郁 |
| 创新教育条件建设 | 预期目标： 建设创新教育指导工作室与学生创新实践工作室。 验收要点： 1、建设完成1个学院创新教育指导工作室； 2、添置一批有关创新的图书资料。 责任人： 李弘、杜存臣 | 预期目标： 建设创新教育指导工作室与学生创新实践工作室。 验收要点： 1、建设完成4个学生创新实践工作室； 2、购置创新工具软件； 3、添置一批有关创新的图书资料。 责任人： 李弘、杜存臣 | 预期目标： 完成创新教育指导工作室与学生创新实践工作室。 验收要点： 1、建设完成4个学生创新实践工作室； 2、添置一批有关创新的图书资料。 责任人： 李弘、杜存臣 |
| 创新教育理论研究 | 预期目标： 初步完成创新教育教学研究课题与科技研发项目。 验收要点： 院级以上创新教育课题（项目）5项。 责任人： 颜惠庚、吴财郁 | 预期目标： 进一步完成创新教育教学研究课题与科技研发项目。 验收要点： 院级以上创新教育课题（项目）5项。 责任人： 颜惠庚、吴财郁 | 预期目标： 完成创新教育教学研究课题与科技研发项目。 验收要点： 院级以上创新教育课题（项目）5项。 责任人： 颜惠庚、吴财郁 |
| 科学效应库建设 | 预期目标： 完成部分科学效应库建设的计划任务。 验收要点： 完成1个科学效应的计算机建模或实物制作。 责任人： 杜存臣、赵萍萍 | 预期目标： 完成部分科学效应库建设的计划任务。 验收要点： 完成2个科学效应的计算机建模或实物制作。 责任人： 杜存臣、赵萍萍 | 预期目标： 完成科学效应库建设的计划任务。 验收要点： 完成2个科学效应的计算机建模或实物制作。 责任人： 杜存臣、赵萍萍 |
| 企业技术创新咨询服务 | 预期目标： 承担企业技术创新方法培训与技术创新咨询服务。 验收要点： 1、完成1个企业技术服务项目，并有技术服务合同； 2、完成企业技术创新方法培训50人次。 责任人： 李弘、赵萍萍 | 预期目标： 承担企业技术创新方法培训与技术创新咨询服务。 验收要点： 1、完成2个企业技术服务项目，并有技术服务合同； 2、完成企业技术创新方法培训50人次。 责任人： 李弘、赵萍萍 | 预期目标： 承担企业技术创新方法培训与技术创新咨询服务。 验收要点： 1、完成2个企业技术服务项目，并有技术服务合同； 2、达到企业技术创新方法培训100人次。 责任人： 李弘、赵萍萍 |

#### 六、经费预算

表3-4-2  经费预算表

| 建设内容 | 经费预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入（万元） | 学院投入（万元） | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 44 | 73 | 33 | 150 | 15 | 21 | 14 | 50 | 200 |
| 1、创新创业教育课程建设 | 5 | 15 | 5 | 25 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35 |
| 2、创新创业教育师资队伍建设 | 15 | 10 | 5 | 30 | 5 | 3 | 2 | 10 | 40 |
| 3、创新创业教育条件建设 | 10 | 20 | 15 | 45 | 2 | 5 | 3 | 10 | 55 |
| 4、创新创业教育理论研究 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 5、科学效应库建设 | 10 | 20 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 |
| 6、企业技术创新咨询服务 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

#### 七、预期效果

1、建设能够体现技术技能性、市场导向性的《TRIZ理论与技术创新方法》课程，具有职业定向性、课程内容的应用技术性、课程组织的实践性、课程实施中校企合作的紧密性等特征。课程建设内容主要包括修订课程标准、编写教材、优化教案（PPT）、开发项目实战软件等；构建创新教育课程的三大载体（创新教育的课堂载体、自主学习的网络载体、真实项目的实践载体）；实现申报受理15个专利；建设完成创新教育网络平台。

2、率先在高职院校建成一支创新教育与技术创新服务一体化，理论水平与实践能力兼备，高层次、高素质和高质量的双师型创新教育梯队，总人数为30人左右。选派教师外出培训20人次，取得国际TRIZ协会LEVEL-2讲师资格4人，专业带头人培训30人次，骨干教师培训70人次。

3、具备一站式服务特点的创新教育理论学习与实践教学条件。建设完成创新教育指导工作室1个与学生创新实践工作室8个。

4、形成一系列领先于高职院校的TRIZ创新教育教学理论研究与实践成果。获得并完成省市级以上创新教育课题（项目）2项与院级创新教育课题（项目）15项。

5、重点完成5个科学效应的计算机建模或实物制作。

6、提供一条龙的企业技术创新咨询服务。完成5个企业技术服务项目（有技术服务合同）与企业技术创新方法培训100人次。

#### 八、拟购设备清单

表3-4-3  基于TRIZ的创新教育与服务平台拟购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央财政 | 地方财政 | 学院投入 |  |
| 1 | 微型 计算机 (联想扬天 M6000 N ) | CPU 类型:Intel 奔腾双核E5400 频率≥2.7GHz；内存:DDRIII 2GB；SATA硬盘≥320GB；独立显卡显存512G;显示器: 液晶19英寸； | 20 | 0.55 |  | 11.0 |  | 2011 |
| 2 | 微型 计算机 (联想扬天 A8000R) | CPU 类型: Intel 酷睿2双核i3 530频率≥2.93GHz；内存:DDRIII 2GB；硬盘SATA≥500GB；独立显卡 显存1G；光驱:DVD 刻录；液晶19英寸。 | 4 | 0.9 |  | 3.6 |  | 2010 |
| 3 | 笔记本 (联想扬天V460A-ISE) | CPU 类型: Intel 酷睿2双核i7 620M频率≥2.66GHz；内存:DDRII4GB；硬盘SATA≥500GB；独立显卡NVIDIA GeForce 310M 集成Intel HD Gra；光驱:DVD 刻录；屏幕：14英寸。 | 2 | 1.0 |  | 2.0 |  | 2010 |
| 4 | 投影仪+银幕 (三菱LX-510) | 3LCD；亮度: ≥3000流明；分辨率(dpi):1024*768；标称对比度≥400：1 | 3 | 1.5 |  | 4.5 |  | 2010 |
| 5 | 办公桌椅 |  | 30 | 0.09 |  | 2.7 |  | 2010 |
| 6 | 软件费用 | 教学软件 （单机版） | 12 | 5 |  | 60 |  | 2011 |
| 7 | 加工工具和材料 | 钻床、钳工工具等 |  | 10.0 |  | 10.0 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  | 3.0 |  | 2011 |
| 总 计 |  |  |  | 96.8 |  |  |

## 项目五  常州职业教育资源共享型服务平台建设

项目组长：

陈炳和  常州工程职业技术学院副院长  教授

胡  鹏  常州科教城管委会副主任 副教授

张  健  常州市高等教育与职业教育处处长

项目组成员：

刘福新  常州工程职业技术学院图文信息中心主任  副教授

李耀中  常州工程职业技术学院教务处处长  副教授

王顺民  常州工程职业技术学院组织部长  人事处长  副教授

陈西青  常州工程职业技术学院成人教育学院主任  讲师

张新元  刘国钧高等技术学校副校长 副教授

许重华  北京东方仿真软件技术有限公司总经理 工程师

#### 一、建设基础

我院现已建成千兆以太校园网并通过中国电信和教育科研网接入互联网，经过近十年的建设，已经基本完成了信息化基础设施建设工作。目前校园网已覆盖院内所有建筑物,信息点近18000个，校内办公和教学管理基本实现信息化。建成了总容量近7TB的大型多媒体数字资源库；已建成国家级精品课程3门，江苏省精品课程4门，教育部高等学校高职高专教学指导委员会精品课程10门，院级精品课程53门；开发国家级网络课程4门；2007年学院开展项目化课程建设工程，启动主干课程和实训项目的数字化建设工作。同时，我院成功地为常州地区中职院校培养了一批双师素质教师、培养了一批管理干部、指导开发了一批专业，为常州地区职业院校教师职业教育能力提升做了许多工作。指导常州刘国钧高等技术学校的计算机技术应用专业、应用化工技术专业建设，指导金坛市职教中心焊接技术专业建设、指导刘国钧高等技术学校、武进市职教中心、江苏省建设高等技术学校、常州市旅游商贸高等技术学校的校园信息化建设和管理干部培训、教师培训、干部挂职等，指导实训基地建设、人才培养模式改革、课程体系建设、教材建设等。这些为我院建设面向应用和服务的网络教学资源和学习管理平台建设、为师资培训平台建设奠定了良好的基础。

常州科教城集聚了五所高职院校，按照“资源共享、集约发展、内外开放”的建设理念，着力构建共享的教育服务平台，目前拥有一支较高水平的师资队伍、一批图书电子资源，拥有一批国家级、省级实训基地和国家职业技能鉴定所；城内还集聚了中科院在此设立的6个研究所和国内16所著名大学在此设立的研发机构，建设了企业创研港、国家大学科技园、科技企业加速器等机构。常州科教城已成为应用型人才的培养基地、科技创新的孵化基地。强大的人力资源、科技资源和科教一体化优势，为职业教育资源开发、集聚、应用，为建设常州职业教育资源区域共享平台奠定了坚实技术保障和资源保障基础。常州市已列为国家职业教育综合改革试验区，也为建设常州职业教育资源区域共享型服务平台奠定了坚实的政策和制度保障基础。

#### 二、建设目标

利用学院信息化网络技术、设施和人才优势，借助常州国家职业教育综合改革试验区平台，依托常州市教育局和常州市科教城管委会，本着“合作共建、多方共享”的理念，集聚常州职业教育教学资源、图书文献资源、实训基地资源、师资人力资源、技术研发资源和企业现场生产资源于一体，共享服务辐射常州职业学校、企业、周边社区及西部职业教育，使图书资源进社区、技术资源进企业、培训资源进园区、企业生产情境进学校、教学资源进西部，让资源发挥最大效益。经过3年努力，形成具有常州特色、国内先进水平的职业教育资源区域共享型服务平台，同时为职业教育资源区域共享的体制机制建设积累经验，形成职业教育资源区域共享新模式。

#### 三、建设内容

##### （一）生产情境和教学资源区域共享服务平台建设

以我院和合作院校、合作企业教学资源、馆藏图书文献资源、专业相关企业生产现场视频信息资源的集聚、共享和应用为目的，利用现代信息技术，实现学校与企业双向互动、资源共享。学校教学资源、图书文献资源、技术信息资源为企业开放、为常州职业院校开放、为周边社区开放，为企业技术开发提供信息资源服务，为员工培训服务，为职业院校和周边社区服务。同时，企业生产现场视频信息为学校开放，为学校教学服务。共享服务平台建设的主要任务是基于Web技术校企开发管理软件，形成一套平台运行和服务机制。建成后实现学校教学资源、图书信息资源、技术信息资源开放共享，教学资源、图书文献信息资源服务职业院校10所以上，服务企业50家以上，企业生产现场视频信息通过网络进入课堂。

##### （二）常州职业教育师资培训平台建设

针对常州职业院校“双师”素质和职教能力不足的情况，充分利用我院及常州高职园区师资资源和实训资源，充分利用常州职业教育综合改革试验区的政策和机制，建设主要面向常州职业学校的师资培训平台。

主要培训内容有四项，一是面向常州职业学校教师实践能力、课程开发能力、教育教学能力的培养；二是常州职业学校管理人员管理能力和管理干部领导能力培训，以提升职业学校综合管理水平；三是利用我院和园区实训资源，面向常州职业学校学生开展技能培训；四是面向西部职业院校进行学生、教师和管理人员培训。

由学院教务处、人事处和成教院有关领导组建工作协调小组，成教院具体负责师生培养的组织管理工作，人事处具体负责管理干部和管理人员的培训工作，教务处具体负责实训资源和培训师资的安排和协调工作。实现面向常州职业教育教师教学能力培训100人次/年、管理人员培训20人次/年、学生技能培训200人次/年，面向西部职业教育师资培训10人次/年。

结合平台建设，协调小组负责制定并完善培训平台运行机制和管理制度，包括《服务于常州职业教育师资培训工作章程》、《服务于常州职业教育师资培训工作实施办法》、《服务于常州职业教育师资培训专家库建设标准》、《服务于常州职业教育师资培训质量评价标准》、《服务于常州职业教育师资培训绩效考核办法》。

##### （三）教学资源管理平台建设

教学资源管理平台是以信息资源的开发、共享、利用为目的，面向海量信息处理、存储、发布、检索和利用，集信息数字化采集、信息分布式存储、信息内容管理、信息存储管理、知识管理、数据挖掘分析为一体的集中式资源管理平台。教学资源管理平台以用户为核心组织信息资源与服务，加强教学和科研过程中信息资源采集、加工、管理与利用的全过程管理，加强信息资源的综合利用，充分发挥信息资源的价值。平台建设主抓资源集聚、软件开发和系统运行与维护三项重点工作。

组织教务处、现代教学技术服务中心、相关行业企业专家、教学专家和技术专家根据教育部教学资源库建设指南，制订学院教学资源建设的具体内容、技术标准和时间进度，确保学院在国家骨干院校建设过程中形成的各种专业教育资源能按时保质足量纳入管理平台。系（部）重点建设以下教学资源：包括行业企业的职业标准、技术标准、业务流程、操作规范、教学文件等，企业相关的工具、生产对象、生产场景，校内教学条件等图片、工作原理、工作过程、内部结构等动画，企业生产过程、学生实训、课程教学等音视频，企业案例、企业网站链接等，数字化教材、教学课件等，习题库、试题库等。

在充分调研的基础上，联合国内外知名的教学资源管理软件提供商，成立项目开发团队，按“校企合作开发”或“购买+个性化和功能扩展开发”的方式建设教学资源管理平台，使其成为数字校园的核心软件系统。

通过校校联动平台和校企合作平台，师生互动交流机制和资源利用评价机制，优化技术服务流程和提升技术服务技能，不断提高平台的资源利用效率和运行管理水平。教学资源管理平台建成后，对内面向全院师生集聚教学资源，构建自主学习平台；对外面向常州职业院校、企业和西部职业院校开放教学资源，提供终身教育服务，实现企业生产现场视频信息通过网络进入课堂。教学资源管理平台在教学资源管理、教学活动组织、人人互动支持、系统工作性能和运行服务机制等方面达到国内高职院校同类先进水平。

##### （四）数据中心软硬件平台建设

由于图书文献资源、专业教学资源和企业生产现场情境资源服务于常州职业院校、企业和社区，访问人数众多，资源类型复杂，多媒体素材丰富，信息量巨大，使用频繁，为了便于各类资源的存储、使用和管理，本着稳定、可靠、安全、性价比高的建设原则，结合学院目前信息化建设的实际情况，采用以PC服务器、SAN架构海量存储、ORACLE数据库、服务器负载均衡、链路负载均衡、核心交换机和安全产品为主要设备，采用集群和负载均衡技术建设数据中心，为图书文献资源、专业教学资源和企业生产现场情境资源等的集聚、共享、应用提供软硬件支撑，实现资源区域多方共享，为构建信息化教学、科研、服务和生活环境提供设施支撑条件，在时空上拓展学院服务社会的能力。学院网络服务中心具体负责数据中心的技术调研、方案制订和运行管理，学院招标办公室具体负责设备采购事宜。数据中心建成后，在机房规划方案、系统集成技术、平台工作性能、数据整合能力和运行管理水平等方面为国内职业院校数据中心建设提供一个优质案例。

结合平台建设，制定并完善培训平台运行和实施的机制和制度，制定并实施《服务于常州职业教育师资培训工作章程》、《服务于常州职业教育师资培训工作实施办法》、《服务于常州职业教育师资培训专家库建设标准》、《服务于常州职业教育师资培训质量评价标准》、《服务于常州职业教育师资培训绩效考核办法》。

#### 四、保障措施

1、建立由常州市教育局、常州科教城管委会、常州工程职业技术学院、常州有关职业学校领导参加的“常州职业教育资源共享型服务平台”建设领导小组，负责领导和协调有关图书资源共享及师资培训的体制机制建设，制订工作计划和实施办法。

2、制定“常州职业教育资源共享服务平台”的管理章程和运行制度，形成管理和运行机制。制订《服务于常州职业教育资源共享服务平台工作章程》和《服务于常州职业教育资源共享服务平台绩效考核办法》等文件。

3、地方财政投入350万元，学院自筹100万元，合计450万元用于本项目的建设，建设经费使用按骨干院校建设的相关资金使用和审计制度执行。

#### 五、建设进度

表3-5-1  建设进度表

| 建设内容 | 2010年 （预期目标、验收要点、责任人） | 2011年 （预期目标、验收要点、责任人） | 2012 （预期目标、验收要点、责任人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、教学资源管理平台建设 | 预期目标： 初步建成教学资源管理平台。 验收要点： 初步完成网络教学资源管理平台建设工作，提供网络教学和管理综合应用平台，以全面开展网络环境下教学为验收标准。 责任人： 刘福新、李耀中 | 预期目标： 完善教学资源管理平台。 验收要点： 研究教学资源开发、存储、发布、检索和利用的规律，完善网络教学资源管理平台中各应用系统模块，方便全院师生和社会成员使用教学资源，实现企业生产情境资源通过网络进入课堂。 责任人： 刘福新、李耀中 | 预期目标： 进一步优化教学资源管理平台。 验收要点： 总结系统运行1年多的经验和教训，进一步优化网络教学资源管理平台功能,全面提升教学资源共享水平和应用效益。 责任人： 刘福新、李耀中 |
| 2、文献资源区域共享服务平台建设 | 预期目标： 初步文献资源区域共享服务平台。 验收要点： 整合学院及合作院校各类图书文献资源，初步完成文献资源区域共享服务平台建设，基于互联网为常州地区职业院校和企业提供文献资源信息服务，以能够全面开展网络环境下的文献资源信息服务为验收标准。 责任人： 刘福新、李耀中 | 预期目标： 完善文献资源区域共享服务平台。 验收要点： 进一步研究常州地区高新企业在信息服务方面的应用需求特点，优化信息咨询服务流程，完善文献资源区域共享服务平台中各应用系统模块功能，方便院校师生和企业员工使用文献资源。 责任人： 刘福新、李耀中 | 预期目标： 进一步优化文献资源区域共享服务平台。 验收要点： 总结系统运行1年多的经验和教训，进一步优化文献资源区域共享服务平台功能,拓展服务范围，全面提升文献资源共享水平和应用效益。合作院校10所以上、服务企业50家以上。 责任人： 刘福新、李耀中 |
| 3、常州职业教育师资培训平台建设 | 预期目标： 初步建成常州职业教育师资培训平台。 验收要点： 1、教师教学能力培训100人； 2、管理人员培训20人； 3、学生技能培训200人； 4、西部师资培训10人。 责任人： 陈西青、王顺民 | 预期目标： 建成常州职业教育师资培训平台。 验收要点： 1、教师教学能力培训100人； 2、管理人员培训20人； 3、学生技能培训200人； 4、西部师资培训10人； 责任人： 陈西青、王顺民 | 预期目标： 优化平台保障机制，充分发挥平台示范辐射作用。 验收要点： 1、教师教学能力培训100人； 2、管理人员培训20人； 3、学生技能培训200人； 4、西部师资培训10人； 责任人： 陈西青、王顺民 |
| 1、数据中心建设 | 预期目标： 初步建成数据中心软硬件平台。 验收要点： 1、商务集群系统：解决4个专业教学资源库和数字校园的应用服务器、负载均衡设备和安全产品部署到位,按企业级规范标准验收。 2、海量存储系统：满足4个专业第一年各类教学资源建设的存储需求，按海量存储容量10TB的标准验收； 3、网络出口扩容：面向社会共享教学资源，增加100Mbps出口带宽。 责任人： 刘福新、刘振华 | 预期目标： 建成数据中心软硬件平台。 验收要点： 1、海量存储系统：满足4个专业第二年各类教学资源建设的存储需求，按海量存储容量20TB的标准验收。 2、初步完成数据级灾难备份系统建设。 3、进一步完善网络出口的相应系统，包括流量监控、日志管理系统等。 责任人： 刘福新、刘振华 | 预期目标： 完善数据中心软硬件平台。 验收要点： 1、海量存储系统：满足4个专业第三年各类教学资源建设的存储需求，按海量存储容量30TB的标准验收。 2、完善数据级灾难备份系统建设。重要系统实现应用级灾难备份。 责任人： 刘福新、刘振华 |

#### 六、建设经费

表3-5-2  资金投入预算表（单位：万元）

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 200 | 100 | 50 | 350 | 42 | 34 | 24 | 100 | 450 |
| 1、数据中心软硬件平台建设 | 150 | 100 | 50 | 300 |  |  |  | 0 | 300 |
| 2、教学资源管理平台建设 | 50 |  |  | 50 | 10 | 20 | 10 | 40 | 90 |
| 3、企业生产情境、文献资源区域共享服务平台建设 |  |  |  | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 4、常州职业教育师资培训平台建设 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 |

#### 七、预期效果

教学资源管理平台建成后将面向全国同类院校和合作企业实现教学资源共享，实现企业生产情境资源通过网络进入学校，平台在教学资源管理、教学功能设计和软件运行性能等方面优于国内同类软件水平。文献资源区域共享服务平台建成后将面向常州实现图书文献资源区域共享，3年内合作院校10所以上，服务企业50家以上。数据中心软硬件平台建成后将为学院的各项信息化应用服务系统提供功能完备、运行稳定、数据安全、性能优良的基础设施条件。

通过常州职业教育师资培训平台建设和实施，将实现面向常州职业教育的教师教学能力培训100人/年、管理人员培训20人/年、学生技能培训200人/年，面向西部地区职业教育师资和管理人员培训10人/年。显著提升职业学校教师教学能力、双师素质和学校管理水平，为常州乃至西部地区职业教育师资教学能力提升、管理人员管理水平提升、管理干部领导能力提升作出贡献，形成具有常州特色的“城园校合作、经科教联动”的职业教育资源区域共享新机制、新模式。

#### 八、拟购设备清单

表3-5-3  常州职业教育资源共享型服务平台拟购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 （万元） | 经费来源（万元） | 采购年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央财政 | 地方财政 | 其他投入 |  |
| 1 | 刀片服务器 | CPU：2*4核，主频≥2.4GHz；内存：12GB以上；硬盘：2*146GB。 | 14片 | 3.85 |  | 53.9 |  | 2010 |
| 2 | 刀片机箱 | 含机箱、网络交换机、电源、管理模块、SAN交换机、片PDU等 | 1个 | 12 |  | 12.1 |  | 2010 |
| 3 | 机架服务器 | CPU：2*4核，主频≥2.4GHz；内存：16GB以上；硬盘：12*500GB。 | 2台 | 8 |  | 16 |  | 2010 |
| 4 | 机架服务器 | CPU：2*4核，主频≥2.4GHz；内存：12GB以上；硬盘：6*500GB。 | 4台 | 6 |  | 24 |  | 2012 |
| 5 | SAN光纤存储 | 4.5T光纤磁盘 | 1套 | 26 |  | 26 |  | 2010 |
| 6 | 光纤交换机 | 24口 | 1台 | 7 |  | 7 |  | 2010 |
| 7 | 普通存储 | 28TB STAT磁盘 | 1套 | 15 |  | 15 |  | 2010 |
| 8 | 普通备份存储 | 20TB STAT磁盘 | 1套 | 12 |  | 12 |  | 2012 |
| 9 | 链路负载均衡设备 | 4*SFP+12*GE, 4G硬件平台,2G吞吐能力,可升级到4G吞吐能力 | 1台 | 25 |  | 25 |  | 2011 |
| 10 | 服务器负载均衡设备 | 4*SFP+12*GE, 4G硬件平台,2G吞吐能力,可以软件升级到4G吞吐性能 | 1台 | 25 |  | 25 |  | 2011 |
| 11 | 操作系统软件 |  |  | 5 |  | 5 |  | 2010 |
| 12 | Oracle数据库 |  | 1套 | 50 |  | 50 |  | 2011 |
| 13 | VMware |  | 1套 | 15 |  | 15 |  | 2010 |
| 14 | 备份及防病毒 |  |  | 14 |  | 14 |  | 2012 |
| 15 | 教学资源管理平台软件开发和运维费用 |  | 1套 | 90 |  | 50 | 40 | 2010 2012 |
| 16 | 文献资源区域共享服务平台开发和运维费用 |  | 1套 | 50 |  |  | 50 | 2010 2012 |
| 17 | 常州职业教育师资培训平台建设 |  |  |  |  |  | 10 | 2010 2012 |
| 总 计 |  |  |  | 350 | 100 |  |

## 项目六  “132”人才培养质量保障体系建设

项目组长：

颜惠庚  常州工程职业技术学院院长  教授

庄卫东  常州柏鹤化工集团公司总经理  高级工程师

项目组成员：

吉  飞  常州工程职业技术学院党委书记  副教授

于红军  中国化工教育学会副会长  副教授

敖文亮  常州天马集团总经理  高级工程师

陈炳和  常州工程职业技术学院副院长  教授

欧汉生  常州工程职业技术学院副院长  副教授

高玉萍  常州工程职业技术学院教育督导室副主任  副教授

李耀中  常州工程职业技术学院教务处处长  副教授

陈寿根  常州工程职业技术学院党委办公室  院长办公室主任  研究员

周  勇  常州工程职业技术学院后产处处长  副教授

杨伟元  常州工程职业技术学院后勤服务公司经理

#### 一、建设基础

借鉴和引入全面质量管理和ISO9001质量标准体系，初步构建了教育教学质量、行政服务质量、后勤服务质量三个内容的质量保障体系，质量保障体系相关机制与制度已逐步建立，管理、监控组织健全，管理过程逐步优化，服务育人理念全面渗透。

##### （一）教学质量监控保障体系不断完善

1、教学管理与监控组织健全，专兼职监控队伍素质高

以教学工作委员会和教学质量监控与保障委员会统一领导协调，教务处、督导室、人事处、学工处、就业指导中心、各系（部）、行业企业协同配合，院系两级教学质量监控体系发挥作用，严格实施教育教学管理，多方面监控、评价人才培养过程和教学质量。拥有包括企业人员在内近70人的专兼结合的两级质量监控队伍。

# 2、实践中不断完善，教育教学管理制度渐趋规范

制定和完善了教学建设与改革、教学工作规范、学籍管理、考务管理、教学质量监控与评价、教学管理职责、实验实训室建设与实践教学、学生顶岗实习等8大部分共计70多个配套制度，建立了教学各环节质量标准、课程标准，建有教学质量网络评价制度、学生信息员反馈制度、“三期”教学检查制度等评价反馈教学质量，建立新生素质调研和毕业生质量跟踪调查制度，了解学生情况和听取意见。各系（部）也根据自身实际制定了系（部）教学管理监控规章制度和实施细则。

# 3、全员参与，对教学全过程进行监控

将日常检查、定期检查和网络反馈相结合，通过听课、巡查、调研、师生座谈会、三期教学检查等各种方式对人才培养方案制定、教学运行管理、课堂教学质量、实践教学环节、考试考核、毕业设计（论文）、顶岗实习等环节实施监控。利用网上评教系统，全体师生直接参与学院教学质量监督与管理；部分系（部）利用顶岗实习管理监控平台对毕业环节规范管理。

# 4、逐步引入社会评价，不断完善教学质量监控保障体系

借鉴和引用全面质量管理体系标准，逐步完善教育教学质量监控与保障体系。在教学管理与监控中逐步引入企业评价，广泛收集用人单位等社会评价信息；引入社会调查机构（麦可思人力资源信息管理咨询公司）连续两年对毕业生进行跟踪调查，初步形成学校、企业、社会一体，全方位、多元化的质量保障机制。

##### （二）行政职能部门内部“行政服务质量保障体系”初步建立

学院借鉴和引用全面质量管理、ISO9001质量管理体系、卓越绩效管理的思想，初步构建了行政服务质量保障体系。学院职能部门、教学辅助单位等以《质量管理手册》设计、编写、贯彻、落实、改进作为切入点，努力规范行政服务工作，提高管理效能。各部门《质量管理手册》已编写完成，并将各项制度与规范落实到工作中，对各项工作进行改进和优化。目前，在部分系（部）着手开展系（部）《质量管理手册》的编写试点工作。

##### （三）后勤服务通过质量认证，服务育人成效逐步显现

后勤服务坚持为师生提供最佳服务的宗旨，以贯彻ISO9001质量标准体系为抓手，狠抓质量管理。通过信息化手段，稳步推进规范化管理。2006年，后勤服务公司编写完成7个质量手册和相关程序文件，并通过ISO9001质量体系认证。后勤服务中探索服务育人功能，将素质教育渗透到后勤服务中。“育人为本，积极探索在后勤服务中对学生实施素质教育”形成了后勤服务育人的特色文化，其成果先后荣获江苏省高校学生教育管理创新奖，教育部2008年优秀校园文化建设成果奖。

#### 二、建设目标

借鉴和引用全面质量管理、ISO9001质量管理体系、卓越绩效管理的理念与模式，以教育教学质量保障为核心，以行政服务质量保障为基础和引领，以后勤服务质量保障为支撑，校企共同合作，建立完善学院“132”人才培养质量保障体系，确定人才培养质量监控的“仪表盘”，建立学校、社会、企业一体，内外结合的全方位、多元化质量保障机制，实现质量管理的全面性、全过程性和全员参与性，形成具有我院特色的质量文化。

#### 三、建设内容

形成和完善学院“132”人才培养质量保障体系，即：实现“1个目标”——形成具有我院特色的质量文化，覆盖“3个层面”——教育教学质量保障、行政服务质量保障、后勤服务质量保障，依托“2个结合”——质量生成与质量控制、评价结合，学校与社会结合。详见图3-6-1。

图 3-6-1 人才培养质量保障体系架构图

创新一批管理制度和规范，形成一支由管理服务人员、教师、学生、企业专家、学生家长、社会机构组成的质量监控队伍，对影响人才培养质量的关键性监控指标进行重点管理与监控，进一步完善职能部门《质量管理手册》，形成10个《系（部）质量管理手册》，建立和完善教师教学质量网上评价系统、顶岗实习网络管理平台、教学质量网络监控反馈系统等3个教学质量管理监控平台。

##### （一）教育教学质量保障体系

完善教育教学质量保障体系建设，着力构建5大子系统：指挥决策系统、质量生成系统、质量控制系统、质量评估系统、质量信息反馈与改进系统；重点分析教学质量结果指标和过程指标的关联度，确定影响人才培养质量的关键性监控指标；不断完善相应制度和工作标准，形成特色鲜明的质量制度文化；以专业建设评估为核心，对教育教学质量进行评价；发动行业企业、社会力量参与质量管理，逐步建立多元化的质量管理主体；建立和完善三大网络平台，实现质量监控与保障的信息化、全员化、开放性和时效性。

# 1、教学决策指挥系统——加强领导，科学决策质量活动

完善教学工作委员会，建立完善由行业企业专家参与的教学质量监控与保障工作委员会，确定学院教学质量管理的目标和评价标准，制定教育教学质量活动的有关政策和措施，对教学质量的管理和控制相关活动进行组织策划。依托教学工作委员会重点强化指挥决策和教学质量管理功能，依托教学质量监控与评价工作委员会，重点抓好质量评价系统和信息反馈工作；教务处具体实施教学管理与控制，各系（部）全面规范地开展教学工作。

# 2、教学质量生成系统——确立“仪表盘”，建立标准，规范管理

（1）分析确定关键监控指标。教学质量生成系统中，重点确立人才培养质量监控中的“仪表盘”（关键指标）。结合人才培养工作状态数据采集平台，着重进行教学质量结果指标和过程指标的关联度分析，以毕业生的就业率、就业质量、企业的满意度等作为衡量要素，通过第三方调查以及学校对毕业生、用人单位的调查，确定人才培养质量中最重要的影响环节及关键指标。初步认定生源质量、教师队伍能力、课程设置与内容、教育教学方法、考试评价方式等为关键监控指标。

（2）完善各项工作制度和质量标准。一是针对关键监控指标制定质量标准，提出质量要求。根据对毕业生、用人单位的调查，结合企业对各类高级技能型专门人才的具体要求，研究制定和完善《课程建设标准》、《师资队伍建设实施意见》、《教师职业教育教学能力标准》、《新生基本情况调研实施意见》、《考试考核工作要求》等关键性监控指标的质量标准或实施意见，明确对关键监控指标的质量要求。二是完善教育教学质量管理各项工作制度和工作流程，研究制定系（部）教学管理质量评价指标体系、专业建设评估指标体系等文件，建立和完善科学、合理、易于操作的评估指标；制定《结对兼职教师管理办法》、《教学质量监控评价专家聘用管理办法》，完善修订《教师教学质量评价办法》以及网上评教、毕业生跟踪调查、教学信息反馈等相关制度；进一步完善各主要教学环节质量标准，校企共同实施教学过程，共同参与教学过程考核评价，以此构建校企合作的人才培养保障措施。

（3）深化院系两级质量管理体系建设。逐步改革现有教学管理组织模式，构建并实行适应现代大学制度和高职教学管理特点的院系两级教学管理组织模式，明确学院和系（部）各自的教学管理与质量监控职责，强化系（部）的管理和自查职能，充分发挥系（部）督导小组的作用，调动系（部）参与质量监控工作的积极性。

# 3、教学质量控制系统——全程管理，对教学各环节全面监控

图 3-6-2  教学质量控制系统图

（1）全过程控制。教学质量控制系统要依据全面性和全程性原则，对影响教育教学质量的各个要素进行分析，校企合作，对包括人才培养目标、人才培养方案及落实、师资队伍质量、实训基地建设与管理质量、学生学习质量、教学过程、教材质量、考试和考核、顶岗实习、毕业设计（论文）等人才培养全过程进行管理和监控。详见图3-6-2。

针对确立的人才培养质量的关键性指标，重点抓好5个方面的管理监控工作：

一是对新生状况进行分析。学工部门每年对新生进行基本情况调研，对新生专业满意度、知识结构、学生个性、心理健康状态等进行分析，将分析结果反馈给专业系部，为因材施教提供依据。

二是师资队伍建设的监控。完善相关制度和措施，优化师资结构；通过推进青年教师“1358成长计划”，提升教师队伍职业教育教学能力；通过实施“双带头人”工程和“结对共聚”型专业教学团队建设，加强“双师”素质的培养；加强师德建设，打造一支素质优良、专兼结合的强有力的师资队伍。

三是课程建设的监控。学院加强对各专业人才培养方案、课程设置、教学计划落实等方面的监控，对教学内容是否符合专业人才培养定位、是否适应产业调整、是否引进企业行业标准、是否不断充实新知识、新技术、新工艺等进行监控。

四是对教学方法的监控。监控教学方法是否以学生为主体，是否以能力训练为重点，是否采用行动导向的各种教学方法。

五是考试考核方式的监控。监控课程考核是否通过多种考核方式结合检验学生学习成绩和教学效果，是否以职业能力为核心，对知识、能力、素质做全面考核。

（2）加强研究与探索。进行影响人才培养质量的关键性监控指标的课题研究，深入分析果、因、效，探索其理论依据；同时对教学活动、实践活动等过程的监控评价制度、方法与途径进行探索和研究。力争建设期内完成教学质量保障体系相关研究报告、论文5篇以上，申报或完成至少1项相关省级课题。

# 4、教学质量评估系统——以专业建设评估试点为突破口，落实各项评价与检查

（1）对人才培养关键环节的评价与反馈。学校、社会结合（督导评价、学生评价、同行评价、用人单位评价、毕业生评价等相结合）、多种途径并用（听课、检查、问卷、座谈、网上评教），对教师教学能力、课程、教育教学方法、考试评价方式等关键因素进行评价和反馈。

（2）进一步完善教学质量的评价与检查制度，以专业建设评估试点为核心，将日常检查、定期检查和专项评估结合，定期诊断评价教学活动的输入、过程和结果。坚持日常教学检查和“三期”教学检查；进一步完善教师教学质量网上评价系统，使评价标准更科学，实现多层次、即时动态评价；重点推进专业建设评估工作，选择1-2个专业进行专业评估试点，推进专业建设水平的提高；每两年进行一次系（部）教学管理质量评价，规范系（部）教学管理，提升管理质量。

5、教学质量信息反馈与改进系统——多元主体，全员参与，强化信息反馈与改进

图 3-6-3 质量信息反馈与改进系统框图

建构以教务处、督导室为主，就业指导中心、各系（部）、学生信息员、学生家长、毕业生、用人单位、社会机构等共同参与的教学信息反馈机制，形成多元主体、内外结合的评价与反馈系统。详见图3-6-3。

（1）完善企业评价信息反馈制度，形成校企联合反馈预警机制。在教学各环节的管理与监控中引入企业评价，行业企业专家参与专业论证、人才培养目标和方案的审定，聘请企业兼职教学督导员，参与教学过程的监控，尤其在校外实训、产学结合、顶岗实习等环节重视用人单位的反馈；广泛收集企业对学生质量的评价信息，进一步提高教育教学质量和完善人才培养方案。

（2）健全完善毕业生信息反馈机制。继续通过麦可思公司对我院毕业生进行跟踪调查，认真分析和有效利用相关数据；重点是依据毕业生调查数据对各专业的人才培养质量进行分析诊断，对人才培养方案和培养过程做出修正和改进；组织各系对毕业生进行抽样跟踪调查，及时了解毕业生岗位适应情况并收集毕业生的反馈意见。

（3）重视网络反馈，充分发挥数据平台作用。进一步完善学生顶岗实习网络管理平台并在全院推广，开发教学质量网络监控反馈系统，及时反馈教师教学质量评价结果与改进意见，反馈教学实施、运行、教学管理中出现的问题，使教学质量监控和决策部门及早制定应对措施；每年对学院的状态数据进行分析，对数据的优化和进一步改进教学质量提供有价值的意见和建议。

（4）对各方面的教学质量反馈信息进行整理、分析，全面、及时地反馈给教学决策指挥系统及相关源头，以便适时修订人才培养标准，改进过程控制的工作方法，对教学管理和教学活动进行及时调控和改进。

（5）对人才培养关键因素评价结果的分析与改进。将新生分析结果交给专业系，各系确定新生教育的重点和针对性，根据知识结构因材施教组织教学，根据学生心理状态分析，有重点地做好高危人群的心理疏导和防范。对教师教学能力、课程、教育教学方法、考试评价方式等关键因素实施、落实中出现的偏差，及时进行调控，进行果—因—效分析，找出偏离的原因加以纠正和消除，有针对性的提出改进措施。

##### （二）行政服务质量保障体系

借鉴和引用全面质量管理、ISO9001质量管理体系、卓越绩效管理的思想，完善行政服务质量保障体系，通过行政职能部门《质量管理手册》、系（部）《质量管理手册》的制定与修订，完善各单位的内部保障体系，制定《管理与服务质量考评办法》，对各单位质量建设进行考核评价，完善针对各单位的外部保障体系。

1、加强质量观教育，夯实质量保障思想基础。通过宣传、讨论和树立典型等方式引导全院职工树立“质量是学校发展的生命线”思想，建立以学生为中心、以服务为中心的教育理念，使为师生提供优质服务的质量意识在全院“升温”，形成学校独具特色的质量文化。

2、修订完善职能部门《质量管理手册》。各行政职能部门在现有工作基础上，贯彻实施《质量管理手册》，对实施情况及时检查总结；各单位通过《质量管理手册》的修订、优化和完善，设计和规范各项工作，全面控制质量要素，促进行政服务质量的持续改进。

3、构建行政服务质量评价体系。制定《行政职能部门管理与服务质量考评办法》，形成基于内部质量保障体系、以评价为中心的包括评价指挥系统、信息收集系统、评价与诊断系统、反馈与改进系统、支持系统的行政职能部门服务质量评价体系；分析系（部）工作职责、要求，调查服务对象对其工作的要求，制定《系（部）管理与服务质量考评办法》。

4、组织教学系（部）人员依据《系（部）管理与服务质量考评办法》的准则、标准、要求，识别系（部）服务过程（内容、要求、标准、接口），构建包含管理职责、资源管理、行政服务过程实现及测量、分析、持续改进管理四项内容的质量管理体系，形成系（部）《质量管理手册》。

5、依据《行政职能部门管理与服务质量考评办法》、《系（部）管理与服务质量考评办法》，逐步开展对部门和系（部）质量建设的考核评价，保证内部质量保障体系的实施、保持和持续改进，实现各单位的质量目标。

##### （三）后勤服务质量保障体系

以ISO9001质量管理体系为依托，全面推行标准化管理，构建多方参与的质量监控组织体系，完善质量考核评价体系，进一步推进ISO9001质量管理认证，提高后勤服务质量和专业化水平。

1、全面推进标准化管理。引进行业服务标准，制定饮食服务、物业服务、园林绿化、商贸服务、维修服务、医疗服务等服务标准，形成具有学校特色的符合客观实际的服务标准，实现服务指标量化；推进标准化食堂、标准化公寓建设，优化服务环境，改善基础设施。

2、加强制度建设，推进后勤服务质量。构建以规章制度为基础的质量监控规范，努力为系（部）、为师生提供高质量的管理和服务，健全和完善现有规章制度，使之更切合实际，更具有操作性，重点是要抓好制度建设和落实。

3、立足于ISO9001质量管理体系，构建多方参与以服务对象满意度为核心的质量监控组织体系，努力抓好咨询决策、管理执行、质量评估、信息反馈四个环节。

4、深化服务内涵，大力推进后勤文化建设。一是推进精细化管理，在强调管理结果、服务结果的同时，更加重视管理过程、服务过程；二是继续以师生的需求和期望为关注点、出发点和着力点，改进自身服务；三是按照后勤工作质量方针，创新服务内容、拓宽服务项目，提供特色服务，努力为师生提供优质服务；四是坚持以人为本，一切从实际出发，通过后勤文化建设，将素质教育思想全面渗透到日常工作中。

5、构建服务质量考评体系。制定《后勤服务质量考核评价办法》，客观评价后勤服务质量，以全面提升后勤服务水平；同时激发员工奋发进取的精神，增强员工自我约束、自我管理意识。

6、与计算机系联合升级管理软件，建成和完善具有学校管理特色的学生公寓管理系统、网上报修系统、食堂管理系统等，通过现代化手段、规范化管理，全面提升后勤保障质量。

#### 四、保障措施

1、组织领导

为确保“132”人才培养质量保障体系建设工作的顺利实施，成立了以学院院长和企业专家共同担任组长，学院、行业、企业代表组成的项目实施小组，领导和指导建设工作，协调解决问题，保证人力、物力、财力的切实落实。学院各职能部门和系（部）负责人作为本单位保障质量的第一责任人，切实把提升教学质量、服务质量作为本单位的重要工作，强化服务意识，合理配置各项资源，各相关单位、部门和各系（部）各司其职，共同实施对人才培养质量的监控。

# 2、经费条件保障

本项目争取地方财政资金200万，学院自筹资金50万，共计250万元。科学分析实现教学和管理目标所需条件，按照质量保障活动的正常开展提供必要的人、财、物支持，保证经费足额投入，最大限度地满足教学、管理、服务的需要。

# 3、项目监督

根据《常州工程职业技术学院国家骨干高职院校建设项目管理办法》进行监督。

#### 五、建设进度

本项目建设周期为3年，按年度进行层层推进，并根据实施情况及时进行调整和完善，对完成预期目标情况进行验收。具体进度安排见表3-6-1。

表 3-6-1  质量保障体系建设项目进度表

| 建设 项目 | 具体 内容 | 2010年 （预期目标、验收要点） | 2011年 （预期目标、验收要点） | 2012年 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院质量保障体系建设构建与完善 | 1、学院质量保障体系建设构建与完善 | 预期目标： 完成质量保障体系建设方案。 验收要点： 质量保障体系建设方案初稿。 责任人： 颜惠庚、高玉萍、陈寿根 | 预期目标： 1、完善质量保障体系方案。 2、按照方案要求，组织体系的运行实施。 验收要点： 1、质量保障体系方案； 2、质量保障体系方案运行情况分析报告。 责任人： 颜惠庚、高玉萍、陈寿根 | 预期目标： 质量保障体系的完善，对运行实施情况进行检查总结。 验收要点： 1、人才培养质量保障体系建设总结报告； 2、质量保障体系运行情况分析报告。 责任人： 颜惠庚、高玉萍、陈寿根 |
|  | 2、质量保障体系相关课题研究 | 预期目标： 1、课题调研、论证； 2、质量因素分析。 验收要点： 1、课题调研报告； 2、课题申请书、批复文件、开题报告。 2、论文2篇。 责任人： 高玉萍、李耀中、陈寿根 | 预期目标： 1、课题研究逐步开展； 2、院级课题总结结题； 3、课题有省级立项。 验收要点： 1、 论文3篇； 2、课题结题报告、改革项目总结文件； 3、课题申请书、批复文件、开题报告。 责任人： 高玉萍、李耀中、陈寿根 | 预期目标： 课题研究进一步深入； 课题相关内容总结。 验收要点： 1、论文3篇； 2、课题研究报告1份； 3、确定影响教学质量关键影响因素； 4、影响人才培养质量的关键性监控指标的课题研究报告。 责任人： 高玉萍、李耀中、陈寿根 |
| 教育教学质量保障体系 | 3、教学质量监控“仪表盘”建设 | 预期目标： 1、确定关键性监控指标； 2、制定监控指标质量标准。 验收要点： 《课程建设标准》、《师资队伍建设实施意见》、《教师职业教育教学能力标准》、《新生基本情况调研实施意见》、《考试考核工作要求》等文件。 责任人： 陈炳和、李耀中 | 预期目标： 1、完善监控指标质量标准； 2、对关键监控指标进行重点管理、监控、评价； 验收要点： 1、《课程建设标准》、《师资队伍建设实施意见》、《教师职业教育教学能力标准》、《新生基本情况调研实施意见》、《考试考核工作要求》等文件的完善； 2、新生基本情况调研报告； 3、检查、评价材料和工作记录。 责任人： 李耀中、高玉萍、各系主任 | 预期目标： 1、对关键监控指标进行重点管理、监控、评价； 2、对关键监控指标监控实施中的偏差调控和改进。 验收要点： 1、 新生基本情况调研报告； 2、检查、评价材料和工作记录。 3、工作调控改进的材料和记录。 责任人： 李耀中、高玉萍、各系主任 |
|  | 4、教学质量监控队伍建设 | 预期目标： 建立一支专兼结合的教学质量监控队伍。 验收要点： 1、《教学质量监控专家聘任管理办法》文件； 2、聘用专家名单。 责任人： 李耀中、高玉萍、各系主任 | 预期目标： 进一步建立一支专兼结合稳定的教学质量监控队伍。 验收要点： 1、聘用专家名单； 2、行业企业专家参与教学质量监控评价材料。 责任人： 李耀中、高玉萍、各系主任 | 预期目标： 教学质量监控队伍的正常运行。 验收要点： 1、聘用专家名单； 2、行业企业专家参与教学质量监控评价材料。 责任人： 李耀中、高玉萍、各系主任 |
|  | 5、教学质量管理文件建设 | 预期目标： 1、清理现有教学管理与质量监控文件，对教学管理文件制度进行重新设计； 2、建立和修订文件制度。 验收要点： 1、校企共建共管机制相关文件； 2、《结对兼职教师管理办法》； 3、完善专业教学质量标准，课程建设标准等。 责任人： 李耀中、高玉萍、李东升 | 预期目标： 进一步完善相关管理文件。 验收要点： 1、完善后的《学生顶岗实习管理办法》； 2、修订后的《教师教学质量评价办法》； 3、修订后的《常州工程职业技术学院各主要教学环节质量标准》。 责任人： 李耀中、高玉萍、李东升 | 预期目标： 完善修订各教学管理文件。 验收要点： 1、继续制定修订相关文件； 2、编发《常州工程职业技术学院教学管理文件汇编》、《教务管理手册》修订版。 责任人： 李耀中、高玉萍、李东升 |
|  | 6、专业评估和系（部）教学质量管理评估考评体系建设和实施 | 预期目标： 1、指标体系建设的调研工作； 2、初步制定出评估办法。 验收要点： 1、《常州工程职业技术学院专业建设评估办法》； 2、《常州工程职业技术学院系（部）教学管理质量评价办法》。 责任人： 陈炳和、李耀中、高玉萍 | 预期目标： 1、完善指标体系； 2、进行专业评估试点。 验收要点： 1、《常州工程职业技术学院专业建设评估办法》； 2、《常州工程职业技术学院系（部）教学管理质量评价办法》； 3、进行专业评估的相关资料与记录。 责任人： 陈炳和、李耀中、高玉萍 | 预期目标： 1、指标体系的修订和完善； 2、全面实施专业评价，并进行反馈与修正。 3、系（部）教学管理质量评价的实施。 验收要点： 1、进行专业评估的相关资料与记录； 2、进行系（部）教学管理质量评价的相关资料和记录。 责任人： 陈炳和、李耀中、高玉萍 |
|  | 7、教学质量的反馈与改进 | 预期目标： 健全教学质量反馈渠道。 验收要点： 1、收集教学质量反馈信息，形成分析报告； 2、 教学督导情况报告； 3、企业和用人单位反馈信息报告； 4、麦可思公司的毕业生调研报告； 5、麦可思公司专业分析报告； 责任人： 高玉萍、李耀中 | 预期目标： 初步形成反馈机制，完善动态监控。 验收要点： 1、构建信息反馈与调控机制，初步形成反馈与调控体系； 2、教学质量信息分析报告； 3、麦可思公司毕业生调研报告； 4、麦可思公司专业分析诊断报告； 5、分析评价结果，形成调控报告。 责任人： 高玉萍、李耀中 | 预期目标： 强化反馈机制，完善教学质量管理与监控动态体系。 验收要点： 1、教学质量信息分析报告； 2、教学督导情况报告； 3、麦可思公司毕业生调研报告及专业分析诊断报告； 4、分析评价结果，形成调控报告； 5、完善反馈机制，创建教学质量管理与监控动态体系。 责任人： 高玉萍、李耀中 |
|  | 8、三大质量管理网络平台建设、完善与维护 | 预期目标： 1、完善教师教学质量网上评价系统; 2、完善顶岗实习管理评价平台。 验收要点： 1、修订后的教师教学质量网上评价标准； 2、完善网上评价系统，形成评价结果； 3、规范顶岗实习过程评价，形成评价结果； 4、教学质量网上监控反馈系统的调研、论证。 责任人： 李耀中、马永山 | 预期目标： 完成教学质量网上监控反馈系统平台软件开发、安装与调试，实现正常运行。 验收要点： 1、系统软件建设方案考察调研报告、论证报告； 2、完成系统安装调试； 3、系统使用人员培训。 责任人： 李耀中、高玉萍、马永山、刘福新 | 预期目标： 1、三大平台建成； 2、三大平台运行规范、有序。 验收要点： 1、 教师教学质量网上评价系统 2、顶岗实习网络管理系统； 3、教学质量网上监控反馈系统； 4、各系统正常运行，相关资料保存。 责任人： 李耀中、高玉萍、马永山、刘福新 |
| 行政服务质量保障体系 | 9、行政管理与服务 质量考核指标建立 | 预期目标： 1、制定《行政职能部门管理与服务质量考评办法》； 2、系（部）管理与服务考核的调研和分析。 验收要点： 1、《行政职能部门管理与服务质量考评办法》初稿；2、行政职能部门服务质量考核模式。 责任人： 吉飞、陈寿根 | 预期目标： 1、完善《行政职能部门服务管理与服务质量考评办法》 2、制定《系（部）管理与服务考核办法》。 验收要点： 1、完善考核指标体系。 2、完善服务质量考核模式。 3、《系（部）管理与服务质量考核方法》初稿。 责任人： 吉飞、陈寿根 | 预期目标： 完善《系（部）管理与服务质量考评办法》 验收要点： 1、进一步完善服务质量考核模式； 2、《系（部）管理与服务质量考核方法》； 3、相关激励政策制定。 责任人： 吉飞、陈寿根 |
|  | 10、系（部）服务质量管理体系建立 | 预期目标： 1、系（部）内部质量管理调研； 2、系（部）管理服务内容识别分析。 验收要点： 1、系（部）内部质量管理调研论证报告。 2、系（部）《质量管理手册》编写试点。 责任人： 陈寿根、各系（部）主任、书记 | 预期目标： 各系（部）编写《质量管理手册》 验收要点： 10个系（部）的《质量管理手册》 责任人： 陈寿根、各系（部）主任、书记 | 预期目标： 1、完善系（部）内部服务质量管理体系； 2、实施《质量管理手册》。 验收要点： 1、贯彻实施系（部）《质量管理手册》； 2、 修订、优化和完善《质量管理手册》； 责任人： 陈寿根、各系（部）主任、书记 |
|  | 11、行政管理与服务质量考核 | 预期目标： 建立行政职能部门质量考核机构及运行机制； 验收要点： 行政职能部门质量考核机构名称及人员。 责任人： 吉飞、陈寿根 | 预期目标： 利用《行政职能部门管理与服务质量考评办法》，对部门服务质量进行考核。 验收要点： 行政职能部门服务质量考核的材料及相关记录。 责任人： 吉飞、陈寿根 | 预期目标： 1、进一步完善职能部门管理与服务质量考核模式； 2、对系（部）进行服务质量考核。 验收要点： 1、行政职能部门服务质量考核的材料及相关记录。 2、系（部）管理与服务质量考核的资料及相关记录。 责任人： 吉飞、陈寿根 |
| 后勤服务质量保障体 系 | 12、后勤质量监控与评价体系建设 | 预期目标： 1、后勤服务监控评价体系建设调研； 2、初步完成《后勤质量监控与评价体系方案》。 验收要点： 1、后勤服务质量监控与评价方案的调研论证报告； 2、《后勤服务质量监控与评价方案》初稿。 责任人： 欧汉生、周勇、杨伟元 | 预期目标： 1、完善后勤质量监控与评价体系方案； 2、按照方案具体实施。 验收要点： 《后勤服务质量监控与评价方案》； 责任人： 欧汉生、周勇、杨伟元 | 预期目标： 进一步完善后勤服务质量监控与评价体系。 验收要点： 1、后勤服务质量监控与评价体系方案； 2、后勤质量监控与评价体系运行情况分析报告。 责任人： 欧汉生、周勇、杨伟元 |
|  | 13、后勤服务质量标准和考核指标建设 | 预期目标： 建立后勤服务质量相关标准。 验收要点： 1、饮食服务、物业服务、园林绿化、商贸服务、维修服务、医疗服务等的服务标准； 2、完善后勤质量监控机构。 责任人： 欧汉生、周勇、杨伟元 | 预期目标： 1、完善后勤服务质量各标准。2、建立后勤服务质量考核指标体系。 验收要点： 1、《后勤服务质量考核评价办法》； 2、量化考核反馈信息汇总； 3、后勤质量监控管理模式。 责任人： 欧汉生、周勇、杨伟元 | 预期目标： 1、完善后勤服务考核指标体系； 2、进行量化考核。 验收要点： 1、完善后的《后勤服务质量考核评价办法》； 2、量化考核的汇总表及其他考核材料； 3、完善的质量监控管理体系。 责任人： 欧汉生、周勇、杨伟元 |
|  | 14、后勤服务质量网络管理平台建设 | 预期目标： 完成食堂、学生公寓管理软件方案设计和软件初步开发。 验收要点： 1、系统开发调研报告； 2、系统软件建设流程、方案设计； 3、提供系统软件初步方案； 4、双方签订的合同任务书。 责任人： 周勇、杨伟元 | 预期目标： 1、食堂及学生公寓管理软件开发、安装与调试； 2、完成网上报修管理软件方案设计和初步开发。 验收要点： 1、 食堂及学生公寓管理系统安装调试； 2、网上报修管理系统立项论证报告； 3、双方签订的合同任务书。 责任人： 周勇、杨伟元 | 预期目标： 1、食堂及学生公寓管理软件正常运行； 2、网上报修管理系统调试及运行维护正常。 验收要点： 1、系统稳定运行报告及用户反馈； 2、系统使用人员培训； 3、系统软件使用运行验收报告。 责任人： 周勇、杨伟元。 |

#### 六、经费预算

本项目建设资金投入预算250万元，详见表3-6-2。

表3-6-2人才培养质量保障体系建设项目资金计划表（单位：万元）

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 地方财政投入 | 其他投入 | 合计 |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 |  |
|  | 年度 | 年度 | 年度 |  | 年度 | 年度 | 年度 |  |  |
| 合计 | 49 | 81 | 70 | 200 | 11 | 23 | 16 | 50 | 250 |
| 人才培养质量保障体系建设 | 体系构建与研究 | 1、质量保障体系建设构建与完善 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |
|  |  | 2、质量保障体系总结与相关课题研究 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|  | 教育教学质量保障体系 | 3、教学质量监控队伍建设 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 |
|  |  | 4、教学质量监控“仪表盘”建设 | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
|  |  | 5、教学质量管理文件建设 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 6、专业评估等考评体系建设和实施 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 |
|  |  | 7、教学质量的反馈与改进 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 |
|  |  | 8、三大教学质量管理网络平台建设、完善与维护 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
|  | 行政服务质量保障体系 | 9、行政管理与服务质量考核指标建立 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |
|  |  | 10、系（部）服务质量管理体系建立 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 11、行政管理与服务质量考核实施 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |
|  | 后勤服务质量保障体系 | 12、后勤质量监控与评价体系建设 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | 13、后勤服务质量标准和考核指标建设 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |
|  |  | 14、后勤服务质量网络管理平台建设 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 3 |
|  | 领导能力与其他专业师资队伍建设 | 1、领导能力 | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |
|  |  | 2、青年教师 | 2 | 5 | 3 | 10 |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  | 3、双师素质 | 8 | 12 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |
|  |  | 4、骨干教师 | 3 | 5 | 7 | 15 |  |  |  | 0 | 15 |
|  |  | 5、专业带头人 | 5 | 12 | 10 | 27 |  |  |  | 0 | 27 |
|  |  | 6、兼职教师 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  | 0 | 8 |
|  |  | 7、教学团队 | 5 | 12 | 13 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |

#### 七、预期效果

教育教学质量保障、行政服务质量保障、后勤服务质量保障三大体系建成并完善，规范化管理、全过程控制、多元化评价、信息化管理的校企共建人才培养质量保障机制形成，教育教学质量大力提升，行政服务质量显著改善，后勤服务质量得到优化，人人关心质量、全程控制质量、全员参与管理的质量文化逐步形成。

1、确定了人才培养质量监控中的“仪表盘”，针对关键监控指标的标准、管理、监控、评价、反馈、改进日益完善。

2、创新和规范一批制度：主要有《专业建设质量评估办法》、《系（部）教学管理质量评价办法》、《教学质量监控评价专家聘用管理办法》（修订稿）、《教师教学质量评价办法》（修订稿）、《行政职能部门管理与服务质量考评办法》、《系（部）管理与服务质量考评办法》、《后勤服务质量考核评价办法》。

3、形成一批工作标准和质量标准：主要有《课程建设标准》、《师资队伍建设实施意见》、《教师职业教育教学能力标准》、《新生基本情况调研实施意见》、《考试考核工作要求》、《各主要教学环节质量标准》（修订稿）、《行政职能部门质量管理手册》（修订稿）19本、《系（部）质量管理手册》10本、饮食服务、物业服务、园林绿化、商贸服务、维修服务、医疗服务等的服务标准。

4、建成一支管理服务人员、教师、学生、企业专家、学生家长、社会机构组成的质量监控队伍。

5、形成建设工作报告和一系列研究成果：《“132”人才培养质量保障体系建设报告》、《影响人才培养质量的关键性监控指标的课题研究报告》，人才培养质量保障与监控方面的研究论文6篇以上、省级课题1个以上，《毕业生跟踪调研报告》（麦可思公司），《专业分析诊断报告》（麦可思公司）。

6、建成与完善网络管理平台：完善后的教师教学质量网上评价系统，完善后的顶岗实习网络管理平台，教学质量网络监控反馈系统。

# 第四部分  建设经费预算

## 一、资金来源

按照政府引导、地方为主、行业企业参与、院校具体实施的建设原则，在争取中央财政建设专项资金支持的同时，积极采取措施，落实地方政府和主办单位的配套建设资金的投入。建设周期内，在中央财政投入2000万元基础上，江苏省财政配套2000万元，常州市投入2000万元，常州市民防局、武进区民防局、常州天合光能有限公司、张家港华昌药业有限公司、常州精细化工研究所等行业企业投入800万元，学院自筹1000万元，建设经费来源总预算为7800万元。

表4-1  国家骨干高职院建设经费来源表

# （单位：万元）

| 建设经费来源 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央财政 | 479 | 919 | 602 | 2000 |
| 地方财政 | 1146 | 1802 | 1052 | 4000 |
| 企业行业 | 286 | 448 | 61 | 800 |
| 学院自筹 | 289 | 398 | 263 | 1000 |
| 合计 | 2200 | 3567 | 1978 | 7800 |

表4-2行业企业投入明细表

# （单位：万元）

| 序号 | 企业名称 | 投入金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市民防局、武进区民防局 | 500 |
| 2 | 张家港华昌药业有限公司 | 110 |
| 3 | 常州天合光能有限公司 | 50 |
| 4 | 南通友联数码技术开发有限公司 | 50 |
| 5 | 常州精细化工研究所 | 40 |
| 6 | 常州春港化工有限公司 | 30 |
| 7 | 北京东方仿真软件技术有限公司 | 20 |
| 合计 | 800 |

## 二、建设经费分专业预算总表

表4-3  建设经费分专业预算总表

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |
| --- | --- |
|  | 申请中央财政 投入 | 地方财政 投入 | 行业企业 投入 | 其他投入 | 合计 |
|  |  | （来源：省财政、常州市） | （来源：行业企业） | （来源：学院自筹） |  |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|  | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） |
| 合计 | 2000 | 4000 | 800 | 1000 | 7800 |
| 重点建设专业项目 | 1、材料工程技术 | 750 | 328 | 50 | 25 | 1153 |
|  | 2、生物制药技术 | 800 | 250 | 110 | 20 | 1180 |
|  | 3、精细化学品生产技术 | 450 | 270 | 90 | 30 | 840 |
|  | 4、焊接技术与自动化 |  | 670 | 50 | 25 | 745 |
|  | 小计 | 2000 | 1518 | 300 | 100 | 3918 |
|  | 1、材料工程技术专业群 |  | 372 |  | 100 | 472 |
|  | 2、生物制药技术专业群 |  | 450 |  | 100 | 550 |
|  | 3、精细化学品生产技术专业群 |  | 230 |  | 100 | 330 |
|  | 4、焊接技术与自动化专业群 |  | 430 |  | 100 | 530 |
|  | 专业群小计 |  | 1482 |  | 400 | 1882 |
| 其他项目 | 1、校企合作体制机制建设 |  | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 2、职业危害与灾害防护教育训练基地 |  | 100 | 500 | 50 | 650 |
|  | 3、基于TRIZ的创新教育与服务平台建设 |  | 150 |  | 50 | 200 |
|  | 4、常州职业教育资源共享服务平台建设 |  | 350 |  | 100 | 450 |
|  | 5、人才培养质量保障体系建设 |  | 200 |  | 50 | 250 |
|  | 其他费用（项目管理经费及机动） |  |  |  | 50 | 50 |
|  | 小计 |  | 1000 | 500 | 500 | 2000 |

## 三、项目建设经费分年度预算总表

表4-4 项目建设经费分年度总表

# （单位：万元）

| 建设项目 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 中央财政重点支持专业及专业群 | 材料工程技术 | 实验实训条件建设 | 115 | 154 | 104 | 373 | 45 | 122 | 45 | 212 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5 | 15 | 5 | 25 | 660 |
|  |  | 师资队伍建设 | 35 | 39 | 38 | 112 | 24 | 34 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
|  |  | 课程建设 | 71 | 114 | 80 | 265 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
|  |  | 专业群建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 286 | 26 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 100 | 472 |
|  |  | 小 计 | 221 | 307 | 222 | 750 | 137 | 450 | 113 | 700 | 0 | 50 | 0 | 50 | 55 | 45 | 25 | 125 | 1625 |
|  | 生物制药技术 | 实验实训条件建设 | 109 | 154 | 114 | 377 | 26 | 32 | 22 | 80 | 30 | 40 | 40 | 110 | 10 | 10 | 0 | 20 | 587 |
|  |  | 师资队伍建设 | 21 | 47 | 42 | 110 | 16 | 37 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 课程建设 | 47 | 133 | 133 | 313 | 18 | 29 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
|  |  | 专业群建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 187 | 181 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 | 550 |
|  |  | 小 计 | 177 | 334 | 289 | 800 | 142 | 285 | 273 | 700 | 30 | 40 | 40 | 110 | 30 | 50 | 40 | 120 | 1730 |
|  | 精细化学品生产技术 | 实验实训条件建设 | 48 | 136 | 36 | 220 | 2 | 25 | 21 | 48 | 26 | 43 | 21 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 388 |
|  |  | 师资队伍建设 | 19 | 19 | 20 | 58 | 69 | 70 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
|  |  | 课程建设 | 44 | 79 | 49 | 172 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|  |  | 专业群建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 90 | 75 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 100 | 330 |
|  |  | 小 计 | 111 | 234 | 105 | 450 | 141 | 190 | 169 | 500 | 26 | 43 | 21 | 90 | 10 | 70 | 50 | 130 | 1170 |
| 非中央财政重点支持专业及专业群 | 焊接技术与自动化 | 实验实训条件建设 |  |  |  |  | 44 | 223 | 37 | 304 | 30 | 20 | 0 | 50 | 18 | 7 | 0 | 25 | 379 |
|  |  | 师资队伍建设 |  |  |  |  | 50 | 83 | 67 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 课程建设 |  |  |  |  | 48 | 74 | 44 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
|  |  | 专业群建设 |  |  |  |  | 158 | 201 | 71 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18 | 14 | 100 | 530 |
|  |  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 581 | 219 | 1100 | 30 | 20 | 0 | 50 | 86 | 25 | 14 | 125 | 1275 |
| 其他项目 | 校企合作体制机制建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 81 | 69 | 200 |  |  |  |  | 39 | 86 | 75 | 200 | 400 |
|  | 职业危害与灾害防护教育训练基地建设 |  |  |  |  | 75 | 10 | 15 | 100 | 200 | 300 |  | 500 | 20 | 30 |  | 50 | 650 |
|  | 基于TRIZ的创新教育与服务平台建设 |  |  |  |  | 44 | 73 | 33 | 150 |  |  |  |  | 15 | 21 | 14 | 50 | 200 |
|  | 常州职业教育资源共享服务平台建设 |  |  |  |  | 200 | 100 | 50 | 350 |  |  |  |  | 42 | 34 | 24 | 100 | 450 |
|  | 人才培养质量保障体系建设 |  |  |  |  | 46 | 82 | 72 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 18 | 50 | 250 |
|  | 其他费用（项目管理经费及机动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
|  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 371 | 224 | 1000 | 200 | 300 | 0 | 500 | 128 | 196 | 126 | 500 | 2000 |
| 经费总计 | 509 | 875 | 616 | 2000 | 1135 | 1852 | 1013 | 4000 | 286 | 453 | 61 | 800 | 308 | 382 | 260 | 1000 | 7800 |

## 四、分项目建设经费预算

表4-5  实验实训条件建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 专业 | 项目名称 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 材料工程技术 | 1、光伏材料加工与检测实训室 | 115 | 154 | 104 | 373 | 45 | 67 | 45 | 157 |  | 50 |  | 50 | 5 | 15 | 5 | 25 | 605 |
|  | 2、天合光能“厂中校” |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3、“校中厂”环境建设 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 | 115 | 154 | 104 | 373 | 45 | 122 | 45 | 212 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5 | 15 | 5 | 25 | 660 |
| 生物制药技术 | 1、实验室生产线 | 50 | 90 | 80 | 220 | 16 | 22 | 22 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
|  | 2、生产性车间 | 40 | 30 |  | 70 | 10 | 10 | 0 | 20 | 30 | 40 | 40 | 110 | 10 | 10 |  | 20 | 220 |
|  | 3、校外实训基地 | 12 | 20 | 20 | 52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  | 4、软环境建设 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、生物医药产业园教育培训中心 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 | 109 | 154 | 114 | 377 | 26 | 32 | 22 | 80 | 30 | 40 | 40 | 110 | 10 | 10 | 0 | 20 | 587 |
| 精细化学品生产技术 | 1、化工基本操作实训室建设 | 0 | 39.5 | 26 | 65.5 | 2 | 25 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 |
|  | 2、化工仿真操作实训室建设 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | 3、化工工艺操作实训室建设 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
|  | 4、精细化工实训中心室建设 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|  | 5、化工生产操作实训中心建设 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 30 | 110 |
|  | 6、校企共建技术研发中心(校中厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 7、软件条件建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | 8、校企共建校外实训基地(厂中校) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 小计 | 48 | 136 | 36 | 220 | 2 | 25 | 21 | 48 | 26 | 43 | 21 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 388 |
| 焊接技术与自动化 | 1、焊接培训中心站 |  |  |  |  | 23 | 203 | 29 | 255 |  |  |  | 0 | 18 | 7 |  | 25 | 280 |
|  | 2、特种设备焊工培训及考试中心 |  |  |  |  | 17 | 16 | 5 | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 |
|  | 3、南通友联超声检测实训室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 30 | 20 |  | 50 |  |  |  | 0 | 50 |
|  | 4、校外实训基地 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |
|  | 5、校外教学基地“厂中校” |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 44 | 223 | 37 | 304 | 30 | 20 | 0 | 50 | 18 | 7 | 0 | 25 | 379 |
| 合计 | 272 | 444 | 254 | 970 | 117 | 402 | 125 | 644 | 86 | 153 | 61 | 300 | 33 | 62 | 5 | 100 | 2014 |

表4-6  师资队伍建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 专业 | 项目名称 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 材料工程技术 | 1、专业带头人 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2、骨干教师 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 3、兼职教师 | 10 | 14 | 13 | 37 | 6 | 16 | 16 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | 4、青年教师 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 5、“双师型”教师 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6、教学团队 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 7、特聘专家 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小计 | 35 | 39 | 38 | 112 | 24 | 34 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 生物制药技术 | 1、专业带头人 | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2、骨干教师 | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3、兼职教师 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 4、青年教师 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5、“双师”素质 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6、教学团队 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 7、特聘专家 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 21 | 47 | 42 | 110 | 16 | 37 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 精细化学品生产技术 | 1、专业带头人 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  | 2、骨干教师 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 3、兼职教师 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 12 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|  | 4、青年教师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | 5、“双师”素质教师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 6、教学团队 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 7、特聘专家 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 小计 | 19 | 19 | 20 | 58 | 69 | 70 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 焊接技术与自动化 | 1、专业带头人 |  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 |
|  | 2、骨干教师培养 |  |  |  |  | 8 | 16 | 16 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 |
|  | 3、兼职教师建设 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |
|  | 4、青年教师培养 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 |
|  | 5、双师素质培养 |  |  |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |
|  | 6、教学团队建设 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |
|  | 7、特聘专家 |  |  |  |  | 12 | 24 | 12 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 50 | 83 | 67 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 合计 | 75 | 105 | 100 | 280 | 159 | 224 | 206 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |

表4-7  课程建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 专业 | 项目名称 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 材料工程技术 | 1、人才培养模式及课程体系 | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2、课程开发 | 19 | 35 | 15 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  | 3、教材 | 11 | 13 | 9 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | 4、共享型专业资源库建设 | 30 | 50 | 40 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | 5、人才培养质量评价体系 | 7 | 8 | 8 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 6、专业建设理事会 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 | 71 | 114 | 80 | 265 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 生物制药技术 | 1、人才培养模式与课程体系 | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2、课程开发 | 11 | 33 | 33 | 77 | 5 | 7 | 7 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  | 3、教材 | 6 | 20 | 20 | 46 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  | 4、共享型专业教学资源库 | 20 | 60 | 60 | 140 | 10 | 16 | 20 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
|  | 5、人才培养质量评价 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6、专业建设理事会 | 4 | 8 | 8 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 | 47 | 133 | 133 | 313 | 18 | 29 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 精细化学品生产技术 | 1、人才培养模式与课程体系 | 11 | 18 | 16 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 2、课程开发 | 15 | 23 | 13 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  | 3、教材 | 8 | 16 | 10 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 4、共享型专业教学资源库 | 6 | 18 | 6 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 5、人才培养质量评价 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6、专业建设理事会 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小 计 | 44 | 79 | 49 | 172 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 焊接技术与自动化 | 1、人才培养模式与课程体系 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2、课程开发 |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 3、教材 |  |  |  |  | 15 | 29 | 9 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  | 4、共享型专业教学资源库 |  |  |  |  | 15 | 20 | 10 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 5、人才培养质量评价体系 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 6、专业建设理事会 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 48 | 74 | 44 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 合计 | 162 | 326 | 262 | 750 | 79 | 116 | 90 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |

表4-8 专业群建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 专业 | 专业群所覆盖专业的名称 | 项目名称 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 材料工程技术专业群 | 复合材料加工与应用技术专业、高分子材料加工技术专业 | 课程建设 |  |  |  |  | 12 | 13 | 12 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | 师资队伍建设 |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  | 44 | 268 | 10 | 322 |  |  |  |  | 50 | 30 | 20 | 100 | 422 |
|  |  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 286 | 26 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 100 | 472 |
| 生物制药技术专业群 | 药物制剂技术、工业分析与检验、生物技术及应用 | 课程建设 |  |  |  |  | 32 | 77 | 71 | 180 |  |  |  |  | 13 | 26 | 26 | 65 | 245 |
|  |  | 师资队伍建设 |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 60 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 20 | 80 |
|  |  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  | 40 | 90 | 80 | 210 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 15 | 225 |
|  |  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 187 | 181 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 | 550 |
| 精细化学品生产技术专业群 | 化学制药、环境保护与治理 | 课程建设 |  |  |  |  | 34 | 59 | 44 | 137 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 | 157 |
|  |  | 师资队伍建设 |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
|  |  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 30 | 50 | 80 | 80 |
|  |  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 90 | 75 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 100 | 330 |
| 焊接技术与自动化专业群 | 无损检测技术专业、化工装备技术专业 | 课程建设 |  |  |  |  | 35 | 49 | 32 | 116 |  |  |  |  | 8 | 4 |  | 12 | 128 |
|  |  | 师资与教学团队建设 |  |  |  |  | 40 | 59 | 39 | 138 |  |  |  |  | 6 | 8 | 8 | 22 | 160 |
|  |  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  | 83 | 93 | 0 | 176 |  |  |  |  | 54 | 6 | 6 | 66 | 242 |
|  |  | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 201 | 71 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18 | 14 | 100 | 530 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 764 | 353 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 128 | 124 | 400 | 1882 |

表4-9  校企合作体制机制建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 地方财政投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 1 | 建立“学院办学理事会”和“专业建设理事会” | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 |
| 2 | 建立“一核三园”的校企合作产业联盟 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40 |
| 3 | 建立“金桥校友联盟” | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 |
| 4 | “校中厂”建设 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 5 | “厂中校”建设 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 50 |
| 6 | 企业教师工作站建设 | 6 | 14 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 70 | 100 |
| 7 | “525”计划实施 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 |
| 8 | “五送”措施 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 50 |
| 合 计 | 50 | 81 | 69 | 200 | 39 | 86 | 75 | 200 | 400 |

表4-10  职业危害与灾害防护教育训练基地建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入(学院自筹） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 1 | 基础装饰工程 |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |
| 2 | 插画工程 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 3 | 模型工程 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 4 | 布展工程 |  |  |  |  |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  | 220 |
| 5 | 多媒体工程 |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 6 | 安全生产警示教育与训练 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |  | 15 | 15 |
| 7 | 安全生产防护装备操作训练 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |  | 25 | 25 |
| 8 | 突发事件应急与救生技能训练 | 30 | 10 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 9 | 消防与逃生技能训练 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 35 |
| 10 | 常见职业病防护技能训练 | 20 |  | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 合计 | 75 | 10 | 15 | 100 | 200 | 300 | 0 | 500 | 20 | 30 | 0 | 50 | 650 |

表4-11  基于TRIZ的创新教育与服务平台建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 地方财政投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 1 | 创新创业教育课程建设 | 5 | 15 | 5 | 25 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35 |
| 2 | 创新创业教育师资队伍建设 | 15 | 10 | 5 | 30 | 5 | 3 | 2 | 10 | 40 |
| 3 | 创新创业教育条件建设 | 10 | 20 | 15 | 45 | 2 | 5 | 3 | 10 | 55 |
| 4 | 创新创业教育理论研究 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 5 | 科学效应库建设 | 10 | 20 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 |
| 6 | 企业技术创新咨询服务 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合 计 | 44 | 73 | 33 | 150 | 15 | 21 | 14 | 50 | 200 |

表4-12  常州职业教育资源共享服务平台建设 项目经费预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 地方财政投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 1 | 教学资源管理平台建设 | 50 |  |  | 50 | 10 | 20 | 10 | 40 | 90 |
| 2 | 文献资源区域共享服务平台建设 |  |  |  | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 3 | 常州职业教育师资培训平台建设 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | 数据中心建设 | 150 | 100 | 50 | 300 |  |  |  | 0 | 300 |
| 合 计 | 200 | 100 | 50 | 350 | 42 | 34 | 24 | 100 | 450 |

表4-13  人才培养质量保障体系建设项目经费预算表

# （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 地方财政投入 | 学院自筹投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 小计 |  |
| 1 | 保障体系构建与研究 | 质量保障体系建设构建与完善 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |
|  |  | 质量保障体系总结与相关课题研究 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 教育教学质量保障体系 | 教学质量监控队伍建设 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 |
|  |  | 教学质量监控“仪表盘”建设 | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
|  |  | 教学质量管理文件建设 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 专业评估等考评体系建设和实施 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 |
|  |  | 教学质量的反馈与改进 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 |
|  |  | 三大教学质量管理网络平台建设、完善与维护 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 行政服务质量保障体系 | 行政管理与服务质量考核指标建立 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 系（部）服务质量管理体系建立 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 行政管理与服务质量考核实施 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 后勤服务质量保障体系 | 后勤质量监控与评价体系建设 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | 后勤服务质量标准和考核指标建设 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 后勤服务质量网络管理平台建设 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 3 |
| 5 | 领导能力与其他专业师资队伍建设 | 领导能力 | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 青年教师 | 2 | 5 | 3 | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 双师素质 | 8 | 12 | 10 | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 骨干教师 | 3 | 5 | 7 | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  |  | 专业带头人 | 5 | 12 | 10 | 27 |  |  |  |  | 27 |
|  |  | 兼职教师 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 教学团队 | 5 | 12 | 13 | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 合 计 | 46 | 82 | 72 | 200 | 11 | 21 | 18 | 50 | 250 |

# 第五部分  建设进度与建设成效

## 一、建设进度

### （一）项目建设立项阶段（2010年7月）

通过国家骨干高职院校建设项目评审立项，按照创建国家骨干高职院校的要求，认真制定建设方案，并做好实施建设准备。成立由省教育主管部门领导、常州市科教城领导、行业企业专家、学院主要领导挂帅的国家骨干高职院校建设领导小组，负责建设项目的规划、领导、调控、协调、监督以及建设中重大事项的审定和决策，建立项目建设管理制度。

### （二）项目建设实施阶段（2010年7月～2013年7月）

2012年12月，对建设情况进行中期检查，2013年7月，对重点专业和其它建设项目进行验收。（主要建设项目内容详见附表）

### （三）项目验收阶段（2013年7月）

完成建设项目的全部任务，迎接教育部、财政部、江苏省教育厅验收。

## 二、建设成效

通过实施国家骨干高等职业院校项目建设，将在以下七个方面彰显建设成效：

### （一）“三位一体、六轴联动”校企合作体制机制建设取得显著突破

通过实施“工程彩虹”计划和“工程鹊桥”计划，建立“三位一体，六轴联动”的校企合作体制和机制，形成具有学校特点的“依托产业园区、推动专业建设，借力科技高地、服务中小企业，整合各方资源、促进校企合作、培养高职人才”的高职教育新特色，达到“人才培养质量显著提高、服务社会能力不断增强、校企合作成果持续涌现、带动辐射作用日益扩大”的建设目标。

建立由地方政府、科教城管委会、行业、企业、校友、学生家长、学院等相关人员组成的“常州工程职业技术学院办学理事会”，建立重点建设专业群中各专业的“专业建设理事会”；建立“一核三园”的校企合作产业联盟；建立基于网络平台的“金桥校友联盟”； 实施“工程鹊桥”计划，构建“六轴联动”的校企合作办学机制。

完善校企合作进行专业建设机制。紧紧围绕江苏省、常州市新兴产业、特色产业发展，依托专业建设理事会，校企合作做好专业调整、课程体系开发、人才培养方案制（修）定、课程建设。

完善校企合作技术开发工作机制。积极发挥常州科教城科教一体化优势，发挥常州市国家职业教育综合改革试验区优势，实现双赢。学院每年组织一次联盟企业技术课题发布会，校企双方共同承担科研课题，解决企业技术攻关项目。建设期内申报专利15项，实现年科技服务经费4000万左右，建成“校中厂”2个，“厂中校”5个，教师企业工作站5个，产学研全面合作基地185个，深度合作型企业74家。

建立和完善学校、企业共同参与的人才培养质量多元评价制度、专业建设评价制度，完善校企共同培育学生机制。

### （二）“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式日趋完善

按照我院现有的基础和“国家骨干高职院校建设项目”重点专业建设要求，以骨干高职院校重点专业建设为抓手，促进“素质基础、能力核心、工学结合”人才培养模式改革创新，促进为区域特色产业和新兴产业服务的材料工程技术、生物制药技术、精细化学品生产技术、焊接技术及自动化等4个专业群13个主要专业的内涵建设，推动全院各专业建设水平整体提升，形成整体优势，从而促进常州市地方经济社会的发展，使学院成为开放型、高素质、高级技能型专门人才培养、技术开发和社会服务的基地。

三年建设期内，通过引入行业企业技术标准，联合行业企业合作开发教学资源，建成46门优质专业核心课程，其中4门达到国家精品课程标准、10门达到省级精品课程标准。校企合作编写项目化教材62本，其中出版16本；建成具有一定原创性、信息存储科学、检索使用便捷、能在教学活动中发挥作用的网络教学资源库和学习管理平台，建成以主要专业核心课程为主的5个专业教学资源。

通过项目建设，专业布局更加贴近常州、江苏经济发展需求，专业特色更加凸现、课程体系进一步优化、教学内容更加贴近生产岗位需求，项目化教学全面实施、教学手段更加先进，“素质基础、能力核心、工学结合”的人才培养模式得到进一步深化和完善，对江苏省、全国同类院校的专业建设将起到示范和带动作用。

### （三）“双师”素质专兼结合教学团队全面形成，管理干部领导能力显著提升

以教师专业化发展为指引，以教师职业教学能力提升为抓手，通过实施师资队伍与领导能力建设的“强基”、“双带头人”、“聚合”、“红旗”和“保障”等五大工程，通过建立和实施教师立足岗位作贡献的激励机制。通过三年建设，使学院师资队伍整体水平、管理人员管理服务水平、管理干部领导能力有显著提高。每个专业具有2名优秀专业带头人，聘请来自行业企业专业带头人40名，每个重点专业具有一个优秀教学团队，每个专业具有3-5名优秀骨干教师，双师素质的专业教师比例超过90%，兼职教师人数稳定在500人以上，担任专业课兼职教师比例超过50%。重点建设专业建成2个省级优秀教学团队、4名省级教学名师或知名专业带头人。

通过项目建设，教师队伍教学能力、实践能力、服务社会能力以及管理干部领导能力得到显著提升。

### （四）“五位一体”实训基地建设取得新成效

坚持“四结合、六合一”的建设理念和“SHER”的建设原则，与常州市国家大学科技园入驻企业和地方企业合作，进一步建设“晶硅产品生产线与光伏材料加工检测中心”、“生物制药生产性实训基地”、“PET生产工艺教学车间”、“常州焊接培训中心站和特种设备焊工培训及考试中心”和“职业危害与灾害防护教育训练基地”等5个实训基地。引入企业文化，使实训基地环境建设和制度建设更加完善，实现校园文化与企业文化的深度融合。通过项目建设，融“能力训练、社会培训、技术开发、技能鉴定、素质养成”五位一体的实训基地建设将取得新的进展，实训条件和服务企业能力将进一步得到改善。

与常州天合光能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司等企业共建晶硅产品生产线与光伏材料加工检测中心，建成“校中厂”光伏材料加工与检测中心，形成校所企联动、教学、研发、技术应用为一体的服务平台；

与张家港华昌药业有限公司共建生物制药生产性实训基地，按照GMP规范，生产氨基酸类、有机酸类、生物酶类药物，成为教学做一体化的项目教学实施场所，实现教学与科研相结合功能。

与北京东方仿真公司合作，建成PET生产工艺教学车间，融合“节能减排、责任关怀”化工企业文化与校园文化，实现“教学做”一体化、职业技能培训与鉴定、职业院校化工专业师资培训、职业技能竞赛等教学与社会服务功能。

与杜伊斯堡焊接技术培训中心、江苏省机械工程学会焊接专业委员会、江苏省特种设备安全监督检验研究院合作共建，建成常州焊接培训中心站和特种设备焊工培训及考试中心，按照EN、ISO、GB标准实施教学、焊接工艺研究和员工培训。

与常州市民防局、武进区民防局合作共建，建成职业危害与灾害防护教育训练基地，完成并实施五大职业危害防护训练和九大灾害防护教育，采用互动、体验、训练开放的方式服务于常州地区大中小学生、企业员工和普通市民，使职业危害、灾害防护知识和技能得到普及，确立“安全健康、责任关怀”的意识。

每个专业建成5个校外实训基地。

### （五）实施学生“两创”工程，创新创业能力显著提高

按照“校企合作、项目引领、强化实战、突出能力”的原则实施“两创”教育与实践。与江苏省生产力促进中心合作共建，建成基于TRIZ创新教育平台，建成面向企业TRIZ创新服务平台，开发完成适用于高职院校创新教育课程三大载体，即创新教育的课堂载体、自主学习的网络载体、真实项目的实践载体；建立起一套较为完整的大学生创新教育课程以及配套的管理制度，开展创新教育并辐射周边院校；建成一个创新教育指导工作室；建设期内，建成一支能够胜任创新教育与技术创新服务的30人师资队伍，其中4人取得国际TRIZ协会LEVEL-2讲师资格，建设期间完成5个企业技术服务项目，申报专利15项，完成5个科学效应的计算机建模或实物制作，出版创新教育教材3本。

构建完成以大学生创业意识培养、创业知识培训、创业能力提升、创业素质拓展为目标，全员性、全面性和全程性为特色，进人才培养方案、进教材、进课堂、进实践为要求的“434”创业教育模式。建成一支由校内外50人组成的创业指导教师队伍；建成校内创业基地1个，创业工作室15个，校外创业基地1个；开设创业教育课程5门，完成创业教材编写5本。

“两创”能力培养工程的全面实施，使学生创新创业意识、创新创业思维、创新创业能力显著提高。

### （六）完善“六大社会服务平台”，辐射作用进一步增强

围绕常州新材料、生物医药、精细化工、先进装备制造和信息产业等支柱产业、特色产业，针对中小型企业人才、技术服务需求旺盛的特点，在学院已构建的五大社会服务平台基础上，进一步完善社会服务五大平台功能，构建完成面向企业的TRIZ技术创新方法咨询和培训的新平台，保持社会服务能力各项指标在省内同类院校中的领先地位。

面向企业，以TRIZ创新方法为指导，建设期内，完成5个企业技术服务项目，每年开展TRIZ技术创新方法培训100人次。

建成职业危害与灾害防护教育训练基地并开展教育活动，以实物、图片、视频、模型等真实的场景，对学生进行职业危害和灾害防护教育训练，使学生掌握防灾的知识，提高防灾的能力和对职业危害防护基本技能。使在常大中小学生、市民及企事业单位员工受益，年受益1万人次。

进一步开展面向中小企业的技术开发、技术咨询、技术推广和技术服务。校企合作建成5个科研团队、3个技术研发中心，努力建成一个省级工程中心，保持年科技服务经费4000万左右。

根据新兴产业对技能型人才的新需求，进一步开展行业企业的职业技能培训与鉴定服务，开发20个模块化技能“培训包”；开展新兴产业发展急需的新技术工种岗位技能培训、传统产业升级的岗位技能培训、社会人员再就业培训、农村劳动力转移培训和复转军人培训，每年培训20000人次以上。

发挥常州市“国家职业教育综合改革试验区”的优势，按照“合作共建、多方共享”理念，建成服务于常州职业教育资源共享型服务平台，开展师资培训并辐射西部职业教育，建设期内完成各类职教师资培训500人次；支援西部职业院校1-2所，面向西部师资培训每年10人；图书文献资源实现区域共享，服务院校10所以上，服务企业50家以上；每年接收留学生10名以上。

### （七）“132”质量保障体系更趋完善

借鉴和引用全面质量管理、ISO9000质量管理体系、卓越绩效管理的理念与模式，通过项目建设，完善学院“132”质量保障体系，确定人才培养质量监控中的“仪表盘”（关键监控指标），教育教学质量保障、行政服务质量保障、后勤服务质量保障三大体系建成并完善，人人关心质量、全程控制质量、全员参与管理的质量文化逐步形成。

完成教育教学质量保障体系的指挥决策、质量生成、质量控制、质量评估、质量信息反馈与改进5大子系统的构建；建成一支管理服务人员、教师、学生、企业专家、学生家长、社会机构组成的质量监控评价队伍；制定和完善《专业建设质量评估办法》、《管理与服务质量考评办法》等7项管理制度；形成《课程建设标准》、系（部）《质量管理手册》等一批工作标准和质量标准；建成与完善教师教学质量网上评价系统、学生顶岗实习网络管理平台、教学质量网上监控反馈3大管理平台；规范化管理、全过程控制、多元化评价、信息化管理的校企共建人才培养质量保障机制形成。

## 三、各建设项目分年度预期成效

### （一）材料工程技术专业

表5-1  材料工程技术专业分年度预期成效

| 序号 | 建设项目 | 建 设 成 效 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 专业建设 | 成立3个专业建设理事会； 制定专业建设理事会章程与运行规则； 完善践行“双线并行、三段交替”人才培养模式； 完善践行与人才培养模式相对应的工作过程导向系统化课程体系。 | 完善3个专业建设理事会； 完善专业建设理事会章程与运行规则； 完善践行“双线并行、三段交替”人才培养模式； 完善践行与人才培养模式相对应的工作过程导向系统化课程体系。 | 形成成熟的3个专业建设理事会； 形成成熟的专业建设理事会章程与运行规则； 形成成熟的“双线并行、三段交替”人才培养模式； 形成成熟的与人才培养模式相对应的工作过程导向系统化课程体系。 |
| 2 | 课程建设 | 完成14门专业课程标准的拟定； 建成项目化优质核心课程3门：其中省级1门《晶体生产技术》，院级2门《原矿提纯技术》、《光伏材料检测技术Ⅰ》； 建成以《晶体生产技术》为主的专业教学资源库，内容包括：文本类资源(专业介绍、培养方案、职业标准、技术标准、业务流程、作业规范、课程标准、整体设计、单元设计)、教学条件类资料(生产工具、生产对象、生产场景、校内实训)、视频动画资料(生产过程、工作原理、工作过程、核心设备、学生实训、仿真操作)、生产案例资料(生产案例、企业网站)、教材课件类资料(数字化教材、各类课件)。2名优秀毕业生材料；年度科研成果材料。 | 建成项目化优质核心课程3门：其中省级2门《多晶生产技术》、《非晶薄膜生产技术》， 院级1门《光伏材料生产设备》； 建成以《多晶生产技术》、《光伏材料生产设备》为主的专业教学资源库。内容包括：文本类资源(职业标准、技术标准、业务流程、作业规范、课程标准、整体设计、单元设计)、教学条件类资料(生产工具、生产对象、生产场景、校内实训)、视频动画资料(生产过程、工作原理、工作过程、核心设备、学生实训、仿真操作)、生产案例资料(生产案例、企业网站)、教材课件类资料(数字化教材、各类课件)。2名优秀毕业生材料；年度科研成果材料。 | 建成项目化优质核心课程5门：其中院级3门《非硅类光伏材料生产技术》、《节能减排技术》《光伏材料检测技术Ⅱ》、《高分子材料挤出加工》、《复合材料成型工艺》； 建成以《光伏材料检测技术Ⅱ》为主的专业教学资源库。内容包括：文本类资源(职业标准、技术标准、业务流程、作业规范、课程标准、整体设计、单元设计)、教学条件类资料(生产工具、生产对象、生产场景、校内实训)、视频动画资料(生产过程、工作原理、工作过程、核心设备、学生实训、仿真操作)、生产案例资料(生产案例、企业网站)、教材课件类资料(数字化教材、各类课件)。2名优秀毕业生材料；年度科研成果材料。 |
| 3 | 教材建设 | 完成项目化特色教材3部：其中省级1部《晶体生产技术》，院级2部《原矿提纯技术》、《光伏材料检测技术Ⅰ》。 | 完成项目化特色教材6部：其中省级2部《多晶生产技术》、《非晶薄膜生产技术》， 院级4部《光伏材料生产设备》、《复合材料聚合物基体》、《凝胶剂实用技术》、《碳链高聚物合成技术》。 | 完成项目化特色教材5部：其中院级5部《非硅类光伏材料生产技术》、《节能减排技术》《光伏材料检测技术Ⅱ》、《特殊高聚物合成技术》、《复合材料结构设计》。 |
| 4 | 实验实训条件建设 | 完成光伏材料加工与检测实训室15台大型设备验收与运行； 完成高分子新材料加工与检测实训室设8台备验收与运行； 完成材料分析测试中心4台备验收与运行； 完成1个专业专用教室设备验收与运行。 | 完成光伏材料加工与检测实训室9台设备验收与运行； 完成天合光能“厂中校”设备验收与运行； 完成 “校中厂”环境建设； 完成复合材料加工与检测实训室1台备验收与运行； 完成材料分析测试中心2台大型备验收与运行。 | 完成光伏材料加工与检测实训室1台设备验收与运行。 建成由光伏材料加工与检测实训室、复合材料加工与检测实训室、高分子材料加工与检测实训、材料分析测试中心组成的“三室一中心”及“厂中校、校中厂”； 完成全部实训项目的开发，并投入运行。 |
| 5 | 师资建设 | 聘请行业企业专家8人； 培养专业带头人1人； 聘请企业专业带头人1人； 培养骨干教师5人； 兼职教师库人数10人； 兼职教师上课比例35%； 培养青年教师4人； 双师素质教师比例80%。 | 聘请行业企业专家4人； 培养专业带头人2人； 聘请企业专业带头人1人 培养骨干教师5人； 兼职教师库人数增加10人； 兼职教师上课比例45% 培养青年教师4人； 双师素质教师比例85%。 | 聘请行业企业专家4人； 培养专业带头人1人； 聘请企业专业带头人1人 培养骨干教师5人； 兼职教师库人数增加10人； 兼职教师上课比例52% 培养青年教师4人； 建设优秀教学团队1个； 双师素质教师比例95%。 |
| 6 | 社会服务 | 培训达200人次； 服务收入实现100万元；合作开发项目2项； 申报发明专利2项； 合作企业6个(含深度合作企业2个)。 | 培训达200人次； 服务收入实现100万元； 合作开发项目2项； 申报发明专利2项； 合作企业6个(含深度合作企业2个)。 | 培训达200人次； 服务收入实现100万元； 合作开发项目2项； 申报发明专利2项； 合作企业6个(含深度合作企业2个)。 |

### （二）生物制药技术专业

表5-2  生物制药技术专业分年度预期成效

| 序号 | 建设项目 | 建 设 成 效 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 专业建设 | 组建各专业建设理事会和制定章程；组建专业建设理事会下设的四个工作机构；完善2个专业课程体系开发；制订各专业人才培养方案。 | 建立生物制药专业校企合作产业联盟，设立金桥校友工作联盟；完善“一会二盟”的章程和工作制度；开发并完善2个专业课程体系，制订人才培养方案；优化人才培养模式，修订2个专业人才培养方案。 | “一会二盟”平台有效地运行，形成校企共建专业的体制和机制，各专业人才培养方案处于不断地、有效地修订与调整； “三三三”人才培养模式创新成果总结与推广。 |
| 2 | 课程建设 | 设计学习情境，形成矩阵式课程结构。设计各课程教学项目，制定课程标准。建立“项目-主体-探究”教学模式基本程序，实施项目化课程教学。 建立以《制药设备的运行与维护》、《生化药物生产》、《微生物药物生产》3门项目化优质核心课程，《制药设备的运行与维护》课程网络学习平台为主体的《生物制药技术》专业教学资源库；以《无机化工产品品质检验》、《有机化工产品品质检验》、《精细化学品品质检验》3门项目化优质核心课程，《有机化工产品品质检验》课程网络学习平台为主体的《工业分析与检验》专业教学资源库；完成专业文件、课程标准、教学评价标准、标准操作规程文本材料建设。 | 完善“项目-主体-探究”教学模式，修订各专业课程标准。完成《制药设备的运行与维护》、《生化药物生产》、《微生物药物生产》、《无机化工产品品质检验》、《有机化工产品品质检验》《精细化学品品质检验》6门项目化优质核心课程建设，其中《制药设备的运行与维护》成为省级课程。 完成6门项目化优质核心课程的电子教案、课件、图片、技能操作视频、动画资源建设，搭建《制药设备的运行与维护》、《有机化工产品品质检验》课程网络学习平台。 | “项目-主体-探究”教学模式创新成果总结与推广。出版《生物制药技术专业课程标准》和《工业分析与检验专业课程标准》。完成《发酵食品生产》、《液体制剂生产》2门项目化优质核心课程建设。力争《生化药物生产》成为国家级课程，《微生物药物生产》成为省级课程。 完成项目实例库、试题库、应用软件建设，建成《生物制药技术》、《工业分析与检验》2个专业教学资源库建设。 |
| 3 | 教材建设 | 完成《制药设备的运行与维护》、《生物技术药物生产》、《酶工程制药》、《无机化工产品品质检验》、《有机化工产品品质检验》5本特色校本教材编写。 | 完成《生物医药职业工作概貌》、《生化药物生产》、《微生物药物生产》、《生产工艺放大与优化》、《精细化学品品质检验》、《农用化学品品质检验》、《发酵食品生产》、《液体制剂生产》8本特色校本教材编写。出版《制药设备的运行与维护》、《无机化工产品品质检验》、《有机化工产品品质检验》3本教材。 | 完成《生物药物质量检验》、《生物药物制剂生产》、《生产组织与质量管理》、《环境保护与安全生产》、《化学品开发过程中分析》、《观赏苗木的组织培养》、《固体制剂生产》7本特色校本教材编写。 出版《生化药物生产》、《微生物药物生产》、《精细化学品品质检验》、《农用化学品品质检验》4本教材。 |
| 4 | 实验实训条件建设 | 完成生物制药生产性实训基地生产性车间的方案设计、论证，房间改造工作。完成细胞工程技术实训室和组织培养实训室的建设。现代分析测试中心和制剂技术实训基地房间改造。新增6个校外实训基地，建成3个紧密合作型企业。编制实训基地规章制度。 | 完成生产性车间的建造和仪器设备的购置。完成生化微生物实训室、发酵技术实训室和分离纯化技术实训室的建设。完成现代分析测试中心和制剂技术实训基地部分设备的购置。新增8个校外实训基地，建成5个紧密合作型企业。完善优化实训基地规章制度。建设常州生物医药产业园培训中心。 | 完成生物制药生产性实训基地、制剂技术实训基地的建设，完成现代分析测试中心扩建。完成实训基地规章制度编制。完成新增的14个校外实训基地建设。完成8个紧密合作型企业建设。完成常州生物医药产业园培训中心建设。 |
| 5 | 师资建设 | 5名青年教师成为教学能手；选拔专业带头人4人； 结对培养骨干教师和企业技术骨干4对； 建成由30人组成的兼职教师库； 兼职教师授课比达30%以上。双师素质达80%。 | 聘请行业企业专业带头人3名； 结对培养骨干教师与企业技术骨干7对； 双师素质教师达90%； 兼职教师库中增加40人； 兼职教师授课比达40%以上。 | 5名青年教师成为骨干教师；双师素质达95%以上； 形成稳定的兼职教师30人；兼职教师授课比达50%以上； 建成教学团队1个。 |
| 6 | 社会服务 | 年社会培训达800人次；科研到账200万元。 | 年社会培训达1600人次；科研到账200万元；对口支援中西部1所高职院校。 | 年社会培训达1600人次；科研到账200万元。 |

### （三）精细化学品生产技术专业

表5-3  精细化学品生产技术专业分年度预期成效

| 序号 | 建设项目 | 建 设 成 效 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 专业建设 | 成立专业理事会和完成制定专业理事会工作章程及议事规则； 完善践行“四段渐进式”工学结合人才培养模式； 完善适应职业岗位要求的“1221“专业课程体系。 | 完善专业理事会及其运行机制； 完善践行“四段渐进式”工学结合人才培养模式； 继续完善适应职业岗位要求的“1221“专业课程体系。 | 形成成熟的专业理事会工作机制； 形成完善的“四段渐进式”工学结合人才培养模式； 形成完善的适应职业岗位要求的“1221“专业课程体系； 建成在全国同类院校中具有示范和辐射作用的品牌专业。 |
| 2 | 课程建设 | 完成制定专业课程标准15门； 完成包含《精细化工反应设备选择、设计与操作》和《精细化工产品合成与开发》2门专业核心课程的专业教学资源库建设方案、教学设计和部分教学素材收集（包括：人才培养方案、课程标准、职业工种标准、企业标准、企业生产案例、工艺操作规程等） | 建成院级优质核心课程5门：《化工物料输送和控制》、《精细化工产品分离精制与控制》、《化工传热过程与控制》、《职业工作概貌》、《水污染控制技术》； 完成包含2门专业核心课程专业教学资源库的框架设计，数字化教材与教学课件、习题库与试题库、设备图片、生产案例的编制。 | 建成优质核心课程12门：其中，院级8门，省级2门，国家级2门； 院级：《精细化学品生产工艺组织与实施》、《精细化工生产考证》、《涂料生产》、《化学原料药生产操作》、《化学原料药中试放大》、《制药生产设备运行与维护》、《大气污染控制技术》、《固废污染控制技术》； 省级：《精细化工产品合成与开发》、《区域环境监测》； 国家级：《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《化学合成原料药开发》； 建成包含2门专业核心课程专业教学资源库的教学素材库和网络平台。 |
| 3 | 教材建设 |  | 建成项目化校本特色教材9本，其中公开出版校本特色教材1本； 校本特色教材：《化工物料输送与控制》、《化工传热过程与控制》、《精细化工产品分离精制与控制》、《化学原料药中试放大》、《职业工作概貌》、《制药生产设备运行与维护》、《区域环境监测》、《水污染控制技术》； 公开出版项目化特色教材：《精细化学品生产工艺组织与实施》。 | 建成项目化校本特色教材7本，其中公开出版校本项目化特色教材3本； 校本特色教材：《涂料生产》、《大气污染控制技术》、《固废污染控制技术》、《化学原料药生产操作》； 公开出版项目化特色教材：《精细化工产品合成与开发》、《精细化工反应设备选择、设计与操作》、《化学合成原料药开发》。 |
| 4 | 实验实训条件建设 | 完成化工单元操作仿真软件升级； 购置精细化工中间体仿真软件； 扩建精细合成与分析实训设备 建成常州；春港技术研发中心（校中厂）。 | 扩建吸收与解吸实训装置1套； 建成萃取（含萃取精馏）操作实训装置6套； 扩建脱氢反应装置、CO变换固定床操作实训装置各1套；超细碳酸钙的制备（鼓泡反应器）2套； 建成PET化工生产教学车间； 建成化工废水处理实训中心。 | 扩建干燥操作实训装置8套； 建成蒸发实训装置4套； 扩建（购置）化工单元反应仿真操作软件50套； 建成怡康化工校外教学基地（厂中校）； 建成化学制药中试实训中心； 建成校企合作基地15个，稳定的校外实训基地27个。 |
| 5 | 师资建设 | 聘请企业专家作为专业带头人2人； 聘请院内专业带头人4人，培养1人； 聘请骨干教师8人，培养3人； 兼职教师库人数40人，兼职教师担任课时数比例达35%； 培养青年教师2名； “双师”教师比例达90%。 | 聘请企业专家作为专业带头人1人； 聘请院内专业带头人1人； 聘请骨干教师3名； 兼职教师库人数增加20人，兼职教师担任课时数比例达42%； 培养青年教师2名； “双师”教师比例达95%。 | 兼职教师库人数增加10人，兼职教师担任课时数比例达50%以上； 培养青年教师2名； 省级教学名师或全国知名教学名师1名； 省级优秀教学团队1个； “双师”教师比例达95%以上。 |
| 6 | 社会服务 | 社会培训达1200人次； 对口支援江苏省内或国家西部地区职业院校1所； 科技服务经费1600万元。 | 社会培训达1200人次； 科技服务经费1600万元。 | 社会培训达1200人次； 科技服务经费1600万元。 |

### （四）焊接技术及自动化专业

表5-4  焊接技术及自动化专业分年度预期成效

| 序号 | 建设项目 | 建 设 成 效 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 专业建设 | 成立3个专业建设理事会和完成制定专业理事会工作章程及议事规则； 完善“三轮岗、三进阶”工学交替人才培养模式、“素质为基础、能力为核心、工作过程引导、双证融通”的课程体系。 | 完善专业建设理事会及其运行机制； 完善人才培养模式、课程体系、人才培养培养方案，并在2011届学生实施。 | 形成成熟的3个专业建设理事会工作机制； 形成完善的人才培养模式、课程体系和人才培养培养方案； 建成在全国同类院校中具有示范和辐射作用的专业。 |
| 2 | 课程建设 | 完成18门专业核心课程的课程标准； 完成专业教学资源库建设方案、完成《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《化工装备制作》、《超声检测》4门核心课程设计、收集EN287、ISO9609、GB150、GB4708、企业案例。 | 完成7门课程标准编制工作； 完成《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《化工装备制作》、《超声检测》4门优质核心课程的建设方案； 完成专业教学资源库中4门核心课程的单元设计、电子教案、电子课件、典型特种设备焊缝的焊接工艺评定、焊接工艺规程等建设工作。 | 按照国家精品课程建设标准完成《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》1门课程； 按照江苏省精品课程建设标准完成《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《化工装备制作》、《超声检测》3门优质核心课程的建设工作； 初步完成以4门优质核心课程为主线，包括专业毕业生从业岗位及其专业技能标准、专业课程体系及课程标准、学习单元库、教学资源素材库的专业教学资源库建设工作。 |
| 3 | 教材建设 |  | 完成《焊接结构件的无损检测》、《特种设备质量控制》《化工装备制作》、《渗透检测》、《化工机器检修》、《化工设备检修》6本校本教材； 完成《典型结构件焊接工艺编制及焊接》教材公开出版。 | 完成《使用埋弧自动焊焊接结构件》、《使用钨极氩弧焊焊接结构件》、《焊接结构件生产》、《射线检测》、《磁粉检测》、《化工设备电器与仪表安装》6门校本教材； 完成《使用熔化极气体保护焊焊接结构件》、《使用焊条电弧焊焊接结构件》、《化工管路检修》、《超声检测》4门教材公开出版。 |
| 4 | 实验实训条件建设 | 完成常州焊接培训中心站建设申请书、培训2位教师； 完成特种设备焊工培训及考试中心建设工作； 完成机泵运行实训中心建设工作； 建设3家校外实训基地。 | 完成焊接培训中心站培训场地建设工作，部分设备如高速摄像设备、扫描电镜/能谱仪的采购、安装、运行； 完成南通友联超声检测实训室的建设工作； 完成无损检测实训中心建设工作； 建设4家校外实训基地。 | 完成焊接技术中心站建设工作； 建设4家校外实训基地。 |
| 5 | 师资建设 | 培养专业带头人2人； 聘请特聘专家2人； 培养骨干教师6人次； 聘请兼职教师人数12人，课时数比例达到30%； 双师素质比例80%； 培养青年教师2人； 建设3支教学团队。 | 培养专业带头人1人、聘请企业专业带头人3人； 聘请特聘专家4人； 培养骨干教师8名； 聘请兼职教师人数11人，课时数比例达到40%； 双师素质比例85%； 培养青年教师2人； 建成1支院级优秀教学团队。 | 培养专业带头人1人；聘请企业专业带头人1人； 聘请特聘专家2人； 培养骨干教师8人； 聘请兼职教师人数17人，课时数比例达到50%以上； 双师素质比例95%； 培养青年教师2人； 建成2支院级优秀教学团队、力争1支省级优秀教学团队。 |
| 6 | 社会服务 | 企业技术服务到帐金额10万；社会培训鉴定100人次。 | 企业技术服务到帐金额10万；社会培训鉴定500人次。 | 企业技术服务到帐金额10万；社会培训鉴定600人次。 |

### （五）其它建设项目

表5-5  其它建设项目分年度预期成效

| 序号 | 建设项目 | 建 设 成 效 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 校企合作体制机制建设 | 1、建立学院办学理事会1个，专业建设理事会3个； 2、与常州科教城管委会联合共建综合性产学研合作基地； 3、完成“金桥校友联盟”网络平台的功能与方案设计； 4、完成“校中厂”建设规划与实施方案； 5、建立1个“厂中校”； 6、建立企业教师工作站1个； 7、建立50个产学研合作基地； 8、建立20家深度合作型企业； 9、建立50个校外实训基地。 10、完成四技服务项目5项； 11、教师担任企业技术顾问3 人，完成2个合作项目； 12、为1 个合作企业开通图书借阅服务； 13、进企业开展技能培训或鉴定5个项目； 14、学生“心连心”艺术团演出及文艺体育活动10次。 | 1、组建专业建设理事会6个； 2、与2个产业园的管委会联合共建校企合作产业联盟； 3、建成“金桥校友联盟”网络平台并投入实际应用； 4、建立1个“校中厂”； 5、建立2个“厂中校”； 6、建立企业教师工作站2个； 7、建立80个产学研合作基地； 8、建立30家深度合作型企业； 9、建立80个校外实训基地。 10、完成四技服务项目5项； 11、教师担任企业技术顾问新增3 人，完成5个合作项目； 12、为3个合作企业开通图书借阅服务； 13、进企业开展技能培训或鉴定5个项目； 14、学生“心连心”艺术团演出及文艺体育活动10次。 | 1、组建专业建设理事会4个； 2、与1个产业园的管委会联合共建校企合作产业联盟； 3、进一步优化升级“金桥校友联盟”网络平台； 4、建立1个“校中厂”； 5、建立2个“厂中校”； 6、建立企业教师工作站2个； 7、建立55个产学研合作基地； 8、建立24家深度合作型企业； 9、建立55个校外实训基地。 10、完成四技服务项目5项； 11、教师担任企业技术顾问新增3 人，完成10个合作项目； 12、为5个合作企业开通图书借阅服务； 13、进企业开展技能培训或鉴定5个项目； 14、学生“心连心”艺术团演出及文艺体育活动10次。 |
| 2 | 职业危害与灾害防护教育训练基地建设 | 1、完成职业危害5大训练模块方案论证、训练大纲编制、训练师资培训； 2、完成灾害防护9大模块方案设计、施工招标、基础装饰工程施工、制度制定、人员招募、培训。 | 1、基本建成职业危害与灾害防护教育训练基地，对院内学生试运行； 2、总结试运行过程的经验，完善各项制度、优化训练内容。 | 全面建成教育训练基地，并全面开放，向常州市各校学生及市民开展教育、训练。 |
| 3 | 基于TRIZ的创新教育与服务平台建设 | 1、修订创新教育教学大纲； 2、编写校本教材第1-2册； 3、制作教学用课件PPT； 4、初步建成创新教育网络平台； 5、培训团队教师10人次； 6、完成学院专业带头人培训30人次； 7、建设1个学院创新教育指导工作室； 8、完成1个科学效应的计算机建模或实物制作； 9、完成1个企业技术服务项目； 10、社会技术创新方法培训20人次； 11、完成专利申请5项。 | 1、修订校本教材第1-2册，编写校本教材第3册； 2、开发项目实战软件； 3、完善创新教育网络平台； 4、选派教师外出培训5人次； 5、取得LEVEL-2讲师资格证书2人； 6、培训骨干教师30人次； 7、建设4个学生创新实践工作室； 8、完成院级以上创新教育课题(项目)5项； 9、完成2个科学效应的计算机建模或实物制作； 10、完成2个企业技术服务项目； 11、社会技术创新方法培训50人次； 12、完成专利申请5项。 | 1、完成教学大纲(课程标准)；2、修订并出版教材3册； 3、完成项目实战软件； 4、进一步完善创新教育网络平台； 5、选派教师外出培训5人次； 6、取得LEVEL-2讲师资格证书2人次； 7、完成骨干教师培训40人次； 8、建设完成4个学生创新实践工作室； 9、院级以上创新教育课题(项目)5项； 10、完成2个科学效应的计算机建模或实物制作； 11、完成2个企业技术服务项目； 12、社会技术创新方法培训100人次； 13、完成专利申请5项。 |
| 4 | 常州职业教育资源共享型服务平台建设 | 1、初步建成教学资源管理、文献资源共享服务和常州职业教育师资培训3个平台。数据中心主要软硬件部署到位； 2、初步完成合作院校文献资源集聚，能通过网络实现教学资源和文献资源的共享服务； 3、培训教师100人、管理人员20人、学生200人，西部师资10人。 | 1、建成教学资源管理、文献资源共享服务和常州职业教育师资培训3个平台。数据中心基本建成； 2、完成教学资源集聚，能通过网络实现教学资源和文献资源的共享服务，实现企业生产情境资源通过网络进入学校； 3、培训教师100人、管理人员20人、学生200人，西部师资10人。 | 1、优化教学资源管理、文献资源共享服务和常州职业教育师资培训3个平台。完成数据中心系统优化； 2、教学资源和文献资源合作院校10所以上，服务企业50家以上； 3、培训教师100人、管理人员20人、学生200人，西部师资10人；制订管理制度5项。 |
| 5 | 人才培养质量保障体系建设 | 1、初步建成一支企业、家长、社会机构多方参与的质量监控队伍； 2、确定人才培养质量监控中的关键指标； 3、完成质量标准10个、文件制度5个； 4、完善教师教学质量网上评价系统。 | 1、完成教学各环节质量标准（修订稿）； 2、完成《专业建设评价办法》等文件制度5个； 3、完成新生状况调研报告、毕业生跟踪调研报告； 4、完成《系（部）质量管理手册》10本； 5、建成顶岗实习网络管理平台。 | 1、完成《“132”人才培养质量保障体系建设报告》； 2、完成教学管理与监控制度汇编； 3、建成多方参与的质量监控队伍； 5、完成毕业生跟踪调研报告、专业分析诊断报告； 6、建成教学质量网络监控反馈系统。 |

# 第六部分  保障措施

学院国家骨干高职院校建设，将在部、省、市各级教育行政部门指导下，从政策、制度、组织、资金、过程监控、绩效考核等多方面建立保障机制，确保各项建设项目高质量的完成。

## 一、资金保障

### （一）经费来源

1、争取中央财政对我院重点建设项目投入2000万元，江苏省财政配套投入2000万元；常州市人民政府大力支持高职教育事业的发展，承诺将为我院建设项目投入2000万元，另外，学院将自筹1000万元投入建设项目，这为我院建设项目经费提供了稳定的保障。

2、学院积极争取行业、企业投资，通过企业行业捐赠等方式筹集部分建设经费；积极开展与企业合作办学、校企双方共建实训基地、与政府有关部门及行业协会共建公共技术服务平台、为企业提供技术开发与技术咨询服务等途径，不断深化产学研合作；在服务中争取行业、企业更多的支持，使学院从多渠道、多途径筹措经费800万元，目前已筹集资金610万元。

我院建设项目资金总计达7800万元，将为我院建设项目的顺利开展奠定坚实的经济基础。

### （二）经费管理

1、学院将严格按照教育部、财政部《关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》精神和国家现行财务规章制度的要求，制定建设项目资金使用和管理的各项规章制度。

2、学院严格按照教育部、财政部下达的“国家骨干高等职业院校项目建设任务书”的要求，统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的专项资金，并对建设项目的实施和资金的投向及资金年度调度安排实行全过程管理，确保预期建设目标的实现。

3、学院加强对建设项目资金的审计监督，使项目进度严格执行建设方案，资金的管理和使用符合财务制度，充分发挥建设经费的效益，确保学院国家骨干高职院校建设项目高质量地完成。

## 二、组织保障

### （一）成立国家骨干院校建设项目领导小组和建设工作委员会

成立由省、市教育主管部门领导、行业企业领导和专家、学院主要领导参加的国家骨干高职院校建设领导小组，负责建设项目的规划、领导、调控、协调、监督以及建设中重大事项的审定和决策。成员如下：

组  长：丁晓昌

副组长：王成斌   吉  飞   颜惠庚

成  员：徐子敏   任耀生   秦志强   强天鹏   胡  鹏   李亚民

欧汉生   陈炳和   洪  霄   薛依云

学院设立国家骨干高职院校建设工作委员会，负责建设项目具体实施。成员如下：

主  任：吉  飞   颜惠庚

副主任：李亚民   欧汉生   陈炳和   洪  霄

成  员：陈寿根   王顺明   李耀中   蒋小燕   江庆华   李  弘

陈向平   高玉萍   崔世泽   周  勇   刘福新   侯文顺

丁敬敏   薛叙明   陈保国

建设工作委员会下设建设工作办公室、监督控制办公室，负责项目建设的日常管理与监控。

### （二）成立项目建设管理组

学院按照不同管理职能，在建设工作办公室下设校企合作、人才培养模式改革、师资队伍建设、实训基地建设、学生创新创业教育、教学资源库建设、社会服务、质量保障体系建设、专项经费使用、物资采购等10个管理组，负责执行建设工作委员会的决定，布置、指导、督促、协调、检查、验收各项目建设任务。

### （三）成立建设项目团队

根据国家骨干高职院校建设任务和要求，相关系（部）和部门成立材料工程技术专业、生物制药技术专业、精细化学品生产技术专业、焊接技术与自动化专业等四个重点建设专业的建设项目团队和校企合作体制机制改革、职业危害与灾害防护教育训练基地建设、常州职业教育资源共享服务平台建设、TRIZ创新教育与服务平台建设和人才培养质量保障体系建设等五个其他建设项目团队，实施国家骨干高职院校建设项目建设，完成建设任务。

## 三、制度保障

### （一）制定国家骨干高职院校建设项目保障制度

按照分级管理、责任到人、全程监督、定期考核的原则，制定学院国家骨干高职院校《建设项目管理办法》、《建设项目专项资金管理暂行办法》、《建设专项经费使用情况的跟踪审计规定》、《建设物资采购管理办法》、《建设项目评价与考核办法》，明确项目建设组织机构及人员职责，规范建设项目实施的过程、质量、资金、设备的管理、监督与考核。

### （二）建立项目建设动态监控机制

设立国家骨干高职院校建设项目监督控制办公室，代表学院对各级项目的建设情况（进度、质量、经费使用等）进行监控，每月通报一次。学院职能部门是相关建设项目的管理部门，负责制定（修订）相关管理办法（管理制度），对相关建设任务进行指导、检查、监督，并对建设项目在经费、人才和物质条件上给予全力支持和配合，在政策上给予优惠和倾斜，以确保项目建设的进度、质量和效益。

### （三）实施项目建设年度绩效考核制度

为强化项目建设的过程管理和绩效激励机制，更好地发挥建设资金的效益，项目建设实行严格的绩效考评制度。根据学院监控办的监控情况及年度评估结果，对于任务完成情况良好、效益显著的项目负责人给予表彰和奖励，并作为职称晋升和考核、评优等工作依据之一。对于进度缓慢的项目将追究相关人员的责任。

## 四、学院承诺

1、执行教育部、财政部对国家骨干高职院校建设的各项规定，坚持办学定位和办学方向，保证2020年以前不升格为本科院校。

2、按照江苏省教育改革和发展规划要求，开展高职单独招生考试制度改革试点，充分发挥骨干院校的带动作用，为建设江苏教育强省作出应有的贡献。

# 附录一  政策与制度

附件一  常州市人民政府《关于支持常州工程职业技术学院建设发展的批复》

附件二  常州市人民政府《市办公室转发市教育局等部门关于加强职业教育校企合作办学的指导意见的通知》

附件三  关于推进常州高等职业教育园区校企合作办学的实施意见

附件四  中国石油和化学工业联合会《关于推荐常州工程职业技术学院为国家骨干高职院校建设项目立项建设单位的函》

附件五  国家骨干高职院校建设项目管理办法

常州工程职业技术学院

国家骨干高职院校建设项目管理办法

第一章  总则

第一条  根据《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划 加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高[2006]14号）、《教育部、财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》（教高函[2010] 号）等文件精神，结合我院实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法适用于经国家教育部和财政部批准的我院“国家骨干高职院校建设方案”中所列的各项国家骨干高职院校建设项目（以下简称建设项目）。

第三条  建设项目的管理目标是通过规范管理，保障建设项目高起点规划、高标准实施、高质量完成，把学院建设成为校企合作体制机制创新校、人才培养质量水平满意校、区域经济社会发展服务校。

第四条  建设项目的管理原则是“分级管理、责任到人、全程监督、定期考核”。学院实行项目建设责任制，制定各项目的建设任务书。各项目均成立以负责人为首的工作团队，按建设任务书的要求，制订各项目的分项建设任务、落实责任人，逐级签订项目责任书，根据项目进度计划和要求进行监督和考核，将项目完成情况作为考核责任人的重要指标。

第二章  管理机构和职责

第五条  成立由江苏省教育厅、常州工程职业技术学院、常州高职园区管委会和企业人员参与的国家骨干院校建设领导小组，负责建设项目的规划、领导、调控、协调、监督以及建设中重大事项的审定和决策，是骨干院校建设的最高决策机构。

第六条  学院成立国家骨干高职院校建设项目建设工作委员会，负责建设项目的具体实施。书记、院长为双责任人，担任建设工作委员会主任，成员包括学院全体领导班子成员和相关职能部门负责人。

建设工作委员会主要职责：

（一）对项目建设目标、任务、内容、项目经费分配等事项进行审定和决策；

（二）组织和领导项目的实施、协调、监督、评估和验收；

（三）研究制订保证项目顺利完成的各项政策及措施。

第七条  建设工作委员会下设项目建设工作办公室（简称建设办）和项目建设监督控制办公室（简称监控办），负责项目建设的日常管理和监督。

建设办主要履行以下职责：

1、贯彻执行、组织落实领导小组和建设工作委员会的决策和决定；

2、负责学院建设方案和项目任务书的修订，组织编制分项目任务书；

3、负责项目建设的实施、指导、协调和管理；

4、负责对项目建设进展情况的统计和建设档案管理；

5、负责搜集有关项目建设的信息，为领导决策提供服务；

6、负责项目建设的阶段总结、汇报等材料工作；

7、负责上级领导和有关部门进行检查、验收的准备工作；

8、负责学院骨干院校建设的信息交流和材料报送。

监控办主要履行以下职责：

1、按照建设方案和建设任务书的要求，对建设项目的建设进度和建设质量开展监控工作，及时掌握主要环节的工作情况，并向建设工作办公室反馈信息，推动工作。

2、按照项目建设专项资金的使用管理办法，对建设过程中的资金运行进行监控。

3、按照项目建设物资采购管理办法，对各项目建设中设备物资采购的招标和各项程序进行监控。

4、按照建设项目资金使用的跟踪审计制度，开展建设项目的内审工作。

5、配合建设办做好项目建设的考核和验收工作。

6、负责指导承担项目建设任务的二级单位的监控工作。

7、根据教育部和财政部门要求，对项目建设进展、资金使用等情况月报、年报的形成和报送工作进行监督。

8、做好相关材料、资料的收集、整理和归档工作。

第八条  每个建设项目按照建设内容不同，由学院相关部门归口进行管理。学院设立校企合作、人才培养模式改革、师资建设、实训基地建设、学生创新创业教育、教学资源库建设、社会服务、质量保障体系建设、专项经费使用、物资采购等10个管理组，分别由学院相应职能部门处长（主任）负责，管理组主要履行以下职责：

（一）贯彻执行、组织落实建设工作委员会的决策和决定；

（二）负责制订并布置落实所管建设项目的阶段实施计划和工作任务，组织各相关项目的实施，确保学院建设任务完成；

（三）掌握各项目建设进度和资金使用情况；

（四）负责指导、检查和监督所管项目建设的实施情况；

（五）负责协调、解决或向建设办反映实施过程中遇到的问题；

（六）组织项目论证及设备招投标工作；

（七）制订项目相关建设办法和管理制度。

第九条  每个建设项目的承建单位都要成立项目建设团队，主要履行以下职责：

（一）负责编制并向建设办报送建设方案、任务书和实施计划；

（二）依据建设方案和任务书，分解任务，落实责任，组织填写和审阅子项目任务书，组织实施项目建设；

（三）检查和监督各个建设项目的实施情况，定期报告项目建设进度和及时反映存在的问题；

（四）严格执行建设资金使用和管理办法，制定项目分阶段预算方案，认真做好自我监控；

（五）接受各级教育、财政、审计部门和项目主管部门及监督部门所进行的评估、审计、检查和考核；

（六）项目预期目标达到后，及时按要求进行项目验收。

第十条  项目建设实行项目负责人制度。项目负责人履行以下职责：

（一）组织带领项目建设团队成员根据项目建设任务书中的预期目标和验收要点，完成各项建设任务，保证建设进度和建设质量；

（二）研究解决、及时报告项目建设过程中出现的问题；

（三）对项目建设过程中形成的有关档案，要及时整理归档。

在项目建设期间，项目负责人应保持相对稳定，在项目执行过程中一般不能调动工作或长期出国。因特殊原因变更项目负责人，需经学院建设工作委员会批准。

第十一条  项目建设过程中涉及到各职能部门的工作，各职能部门应积极配合，协调进行，不得推诿。

第十二条  各重点建设专业应聘请本专业所面向的行业企业专家建立专业项目建设指导委员会，定期或不定期地召开专业咨询、研讨、论证会议，听取、采纳专家对项目建设的意见和建议。

第三章 建设方案与任务书管理

第十三条  经过国家教育部和财政部批准的国家骨干高职院校建设方案是项目建设的法律文件，项目管理部门和承建单位必须严格执行。

第十四条  项目承建单位要依据学院建设方案和项目任务书，编制每个分项目的建设任务书，经项目主管部门审定后报建设办备案。

第十五条  任何部门、任何人不得擅自修改经过国家教育部和财政部批准的国家骨干高职院校建设方案，因特殊情况或不可抗拒因素，确实需要变更方案，项目承建单位可提出修改意见，经建设办审核、学院建设工作委员会和领导小组审批后，由建设办上报教育部和财政部。

第四章  资金管理

第十六条  国家骨干高职院校建设专项资金来源包括中央财政专项资金、江苏省和常州市财政支持专项资金、行业企业支持资金和学校自筹资金五部分。

第十七条  中央财政投入的专项资金用于中央财政支持重点专业建设，严格按照教育部、财政部批准的学院建设方案中的预算执行。

第十八条  国家骨干高职院校建设专项资金实行学校统一管理、集中核算、专款专用、专账管理，学院财务处负责专项资金的管理，任何部门和个人不得擅自截留、挤占和挪用专项资金。

第十九条  学院制订《国家骨干高职院校建设项目专项资金管理暂行办法》，各有关部门必须严格执行国家财政、财经法规和《国家骨干高职院校建设项目专项资金管理暂行办法》的规定，切实加强项目资金预算、审批、使用和决算管理。

第二十条  国家骨干高职院校建设专项资金实行定期检查、审计制度，管理部门、承建单位应自觉接受财政、审计等有关部门和学院监控办的监督和检查。

第五章  项目实施与管理

第二十一条  国家骨干高职院校建设项目实行项目单位责任制，项目管理组和承建单位要按照建设方案和项目任务书的规定，负责项目实施，并配合有关部门做好项目监控、项目审计、项目验收等工作。

第二十二条  实施过程中，项目出现重大情况需调整的，项目承建单位应向相应项目管理组和建设办报告。对不能完成总体目标的项目，由项目承建单位提出处理建议报学院建设工作委员会和领导小组；对于其他不影响项目总体目标实现的调整，由项目管理组负责审核调整，并报学院项目建设办公室。

第二十三条  建设项目中的涉及仪器设备或其他物品采购需要纳入政府采购的，应按照国家有关的法律法规和程序，做好申报和招标工作，由物资采购管理组组织、协调，监控办监督。

第二十四条  项目实施达到预期目标后，项目承建单位应及时做好项目验收准备工作，并向建设办提出项目验收申请，建设办应及时对项目进行预验收，将结果报建设工作委员会和领导小组，并做好迎接国家教育部和财政部验收的准备工作。

第二十五条  建立项目日常管理网络，实施信息报告制度。各管理部门、承建单位和项目负责人定期报告项目建设进度，及时反映存在的问题，按建设办的要求，每月月初报送上月项目建设进度统计表，每学期期末，向建设办提交包括项目进度情况、存在的问题、解决问题的具体措施和处理意见等内容的项目进展情况报告。

第二十六条  项目管理组和承建单位要妥善保管有关项目建设的档案材料, 并及时归档和上报学院建设办。

第二十七条  项目实施过程中和验收后，建设办公室可按照建设工作委员会的决定组织或委托有关部门或有关专家组对项目进行中期评估和后评估。

第六章  监督与考核管理

第二十八条  国家骨干高职院校建设项目实行全程监控与绩效考核制度，各有关部门和项目责任人要严格执行学院制订的《国家骨干高职院校建设项目评价与考核办法（试行）》，对每个建设项目进行不定期的跟踪检查和定期的中期考核、年度考核及终期验收。

第二十九条  检查、考核的主要内容为项目进展情况和目标完成情况，具体内容包括：项目的实施情况、工作目标完成情况、项目进度、项目团队管理、项目效益等。学院建设办公室和项目管理组可根据不同的阶段、不同的内容制订量化检查考核表。

第三十条  考核的组织：由监控办汇同建设办各管理组负责对建设项目的检查考核，按照制定的考核标准，统一考核，并将考核方案与考核结果报建设办备案。

第三十一条  考核的时间：每个月初对项目建设进度和其他信息情况进行汇总，考核部门将初步的评价和意见反馈给各项目管理部门或承建单位；每学期期末对项目建设情况进行一次全面考核；年终对各项目建设情况进行总体考核。全程跟踪检查按照项目进程分阶段进行。

第三十二条  检查考核时，考核办法和考核细则以文件或通知形式提前告知被考核部门、单位。被考核部门、单位在接到通知后，在一周内按考核要求进行自检自查，并形成自检自查报告，同时准备好考核所需要的材料，以备考核。考核结束后，将考核情况向被考核部门进行反馈，并在全院进行通报，对偏离工作目标的部门限期整改。

第三十三条  国家骨干高职院校建设项目实行绩效奖惩机制。

第三十四条  奖励措施：根据考核结果，评选先进集体和先进个人，按照精神奖励和物质奖励相结合原则，对优秀的集体或个人进行表彰奖励。

第三十五条  惩戒措施：对不能如期完成工作目标，给学院造成影响或损失的，由于实施不力造成一定后果的，对协作不力的部门和责任人，均应视情节轻重和责任大小，予以通报批评，并追究项目负责人的责任，同时追究承担该项目的部门主要领导的责任。

第三十六条  项目管理组和项目承建单位应自觉接受并配合监控办的监督检查。

第三十七条  项目管理组和承建单位有下列行为之一的，建设工作委员会可以责令其限期整改，视情节轻重提请或移交有关部门追究有关责任人的责任：

1、提供虚假情况，骗取专项资金的；

2、转移、侵占或者挪用专项资金的；

3、擅自改变项目总体目标和主要建设内容的；

4、无违规行为，但无正当理由未按要求完成项目总体目标，致使项目不能验收的；

5、其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

第三十八条  项目建设办公室、项目管理组和检查、评估单位及有关责任人在审批、管理、评估、检查、考核等过程中弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊的，要追究有关责任人的行政责任。

第七章   附则

第三十九条  项目管理组可根据本办法的总体原则，结合本组具体情况，制订相应的实施细则，并报项目建设办公室备案。

第四十条   本办法由学院骨干高职院校建设工作委员会负责解释。

附件六  成立国家骨干高职院校建设组织机构的决定

关于成立常州工程职业技术学院

国家骨干高职院校建设组织机构的决定

为加强对我院国家骨干高职院校建设工作的领导，确保建设任务的顺利实施，经党委研究，决定成立学院“国家骨干高职院校建设项目领导小组”，成员如下：

组  长：丁晓昌

副组长：王成斌   吉  飞   颜惠庚

成  员：徐子敏   任耀生   秦志强   强天鹏   胡  鹏   李亚民

欧汉生   陈炳和   洪  霄   薛依云

学院设立国家骨干高职院校建设工作委员会，成员如下：

主  任：吉  飞   颜惠庚

副主任：李亚民   欧汉生   陈炳和   洪  霄

成  员：陈寿根   王顺明   李耀中   蒋小燕   江庆华   李  弘

陈向平   高玉萍   崔世泽   周  勇   刘福新   侯文顺

丁敬敏   薛叙明   陈保国

建设工作委员会下设建设工作办公室、监督控制办公室。

# 一、建设工作办公室

建设工作办公室主要负责国家骨干高职院校各建设项目的实施、指导与协调工作。成员如下：

主  任：陈炳和

副主任：李耀中

成  员：李  弘   陈向平   王顺明   崔世泽   刘福新   陈西青

高玉萍   周寿民   周  勇   侯文顺   丁敬敏   薛叙明

陈保国

建设工作办公室按照管理职能的不同，分设十个项目管理组：

1、校企合作管理组

组  长：李  弘

成  员：李耀中、陈西青、吴景科

2、人才培养模式改革管理组

组  长：陈向平

成  员：李耀中、崔世泽、高玉萍

3、师资队伍建设管理组

组  长：王顺明

成  员：李耀中、崔世泽、范迪新、管卫东、张卫平

4、实训基地建设管理组

组  长：李耀中

成  员：李  弘、陈西青、吴景科、周  勇、李东升

5、学生创新创业教育管理组

组  长：崔世泽

成  员：李  弘、韦庆昱、薛继红

6、教学资源库建设管理组

组  长：刘福新

成  员：李耀中、李  弘

7、社会服务管理组

组  长：陈西青

成  员：李  弘、吴景科

8、质量保障体系建设管理组

组  长：高玉萍

成  员：李耀中、陈寿根、陈向平

9、经费管理组

组  长：周寿民

成  员：周  勇、孙丽亚、蒋小燕

10、物资采购管理组

组  长：周  勇

成  员：周寿民、孙丽亚

# 二、监督控制办公室

主要负责骨干高职院校建设项目的建设质量和资金使用情况的监控，监督设备采购招标等工作。

主  任：李亚民

副主任：蒋小燕

成  员：孙丽亚   范迪新   王生雨   潘玉琴   刘素芳   李洪涛

王  瑶   侯文顺   范优铭   戌松明   韦庆昱   王兆明

根据国家骨干高职院校建设任务和要求，相关系部和部门成立材料工程技术专业、生物制药技术专业、精细化学品生产技术专业、焊接技术与自动化专业等四个重点建设专业的建设项目团队和校企合作体制机制改革、创新教育与服务平台建设、灾害与职业危害防护教育训练基地建设、人才培养质量保障体系建设、常州职业教育资源共享服务平台建设等五个其他建设项目团队，实施国家骨干高职院校建设项目建设方案，完成建设任务。

附件七  国家骨干高职院校建设项目专项资金管理暂行办法

常州工程职业技术学院

国家骨干高职院校建设项目专项资金管理暂行办法

第一章  总则

第一条 为加强对国家骨干高职院校建设项目专项资金的规范管理，提高资金使用效益，根据《教育部、财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法》等国家有关法律法规，结合我院实际情况，特制定本办法。

第二条 国家骨干高职院校建设项目专项资金主要来源为中央财政专项资金、地方财政投入专项资金、行业企业投入资金及其它投入（学院自筹）资金。中央财政专项资金用于改善学院教学实验实训条件、培养专业带头人和骨干教师、改革课程体系和建设共享型专业教学资源库等。地方财政投入专项资金用于学院教学实验实训条件、师资队伍建设、课程建设和其他建设项目等。行业企业投入资金、自筹资金等其它投入资金配套使用于以上开支范围。

第三条 国家骨干高职院校建设专项资金坚持“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的管理原则，实行“学院统一规划、分类分项预算、年度收支平衡”和“项目建设单位根据建设内容及预算额度提出申请、学院组织论证审定、项目建设单位按规定组织实施”的管理办法。

第二章  专项资金管理机构及职责

第四条 学院国家骨干高职院校建设工作委员会（以下简称委员会）是学院国家骨干高职院校建设项目和专项资金的主管机构。委员会履行以下职责：

（一）负责制定学院专项资金总体使用方案。

（二）负责审核学院专项资金的各项目使用计划。

（三）负责审核学院专项资金的年度预算。

（四）负责审核学院专项资金年度预算调整方案和使用计划的调整方案。

（五）负责审核学院专项资金的决算。

第五条　学院国家骨干高职院校建设领导小组授权以下单位具体负责国家骨干高职院校建设项目的组织实施：

（一）学院国家骨干高职院校建设工作委员会对项目专项资金进行统筹计划，并进行预算的审核、经费使用开支的监督及预算变更的审查等整体统筹管理工作。

（二）各项目建设单位是专项资金的直接使用部门，各重点建设专业项目负责人应认真组织好建设项目的论证，加强对申报立项、可行性论证、项目实施、项目中期检查、期末验收、财务报告、成果评估、效益分析等的全过程管理，并对专项资金使用的审核、管理、考评和总结全过程负责。

（三）专项经费使用管理组负责专项资金的财务管理。

1、参与专项资金预算的起草、汇总、编制，提请建设工作委员会审定后，上报教育厅、财政厅审批。

2、严格按照教育厅、财政厅批复下达的专项资金预算进行总体和项目控制，保证专项资金专款专用，实行会计事前、事中、事后监督。

3、负责按来源渠道、项目单位等分配经批准的专项资金到各子项目，并单独设立项目账进行会计核算，运用经费卡等有效手段对项目实施跟踪管理，定期向项目建设办公室提交项目建设专项资金执行情况报告。

4、配备专人专岗进行会计核算，对专项资金各子项目采取集中核算管理形式，保证专项资金会计资料的真实、完整。

5、严格按照省级有关财经法规和本实施细则规定，审核专项资金开支的合理合法性，保证专项资金发挥最大效益。

6、按时编制财务季报和年终决算，并形成建设项目资金使用财务报告，上报主管部门。

（四）监控办负责专项资金使用的全程监督，并负责学院骨干院校建设财务审计报告。

第三章  专项资金预算管理

第六条　专项资金预算是学校综合预算的组成部分，纳入学校总体预算，实行专款专用，确保收支平衡，由专项经费使用管理组根据建设工作委员会审核的年度项目建设计划编制，汇入学校综合年度财务预算，经学校批准后上报教育厅、财政厅等相关部门。

第七条 为保证项目专项资金的合理使用，学院对各专业各项目预算资金按照建设项目打通使用，实行统一管理、合理分配，保证重点、兼顾全局。既要保证各专业各项目建设资金足额到位，又要留有一定的机动资金。

第八条　专项资金预算必须遵循公开、公正、科学的原则，经过项目申报、评审、确立、预算资金核定等系列程序，逐级建立严格、规范的评审机制，并按照上级主管部门的规定和要求，制定预算方案。

第九条 专项经费使用管理组根据批准的建设计划预算按子项目下达预算控制数。子项目单位限期启动项目建设、限期按规定使用资金、限期办理结算手续。项目按批准的计划建设完毕后如有资金结余，一律收归建设工作委员会统筹安排。经建设工作委员会批准的年度项目建设计划必须及时启动，对于已批准而没有启动或由于客观原因无法启动的，应及时向建设工作委员会报告，由建设工作委员会研究并调整年度项目建设计划。如项目单位对没有启动或无法启动的建设计划不及时报告而造成延误建设进程的，将追究责任部门和相关人员的责任。

第十条 各子项目负责人必须严格按照批准的项目建设内容和预算控制数执行，一律不得超预算控制数使用资金；经批准确定的年度项目建设计划及资金预算一般不得调整。如因客观原因造成建设内容变动确需调整的，需按管理程序报建设工作委员会和相应主管部门审批后，方可执行。所有的调整项目都必须符合骨干院校建设项目专项资金开支范围和相关财务法规制度的规定。

第四章  专项资金的支出管理

第十一条 中央财政专项资金主要用于改善教学实验实训条件、培养专业带头人和骨干教师、改革课程体系和建设共享型专业教学资源库等。地方财政投入专项资金主要用于满足学院教学实训基础设施基本建设、师资队伍、课程建设的需要等。

第十二条 专项资金支出主要包括：

（一）教学实验实训条件项目建设费

1、仪器设备及软件的论证、采购、运输、安装、调试等费用。

2、新建、改建、扩建校内实验实训基地所需要的基本建设、配套设施论证、采购、运输、安装、调试和搬迁等费用。

3、校外实训基地建设所发生的费用。

4、实训项目开发、校内外实训基地运行管理所需的费用。

5、实训制度、规程、环境建设发生的费用。

6、学生实习实训考证、评价发生的费用。

7、中央专项资金用于实验实训设备购置部分的经费一般不超过中央专项资金总额的50%。

（二）专业建设、课程体系与教学内容改革项目建设费

1、与专业建设、课程体系与教学内容改革项目建设相关的调研、会议差旅费。差旅费指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、住宿费及其它费用。确需赴境外调研者，须经学院审批，报帐时须提供调研报告或会议总结。

2、购买课程建设需要的图书资料、教学软件、声像资料。

3、课程视频资料制作和网页制作费用。

4、课程考核与试题库开发相关费用。

5、编制教学参考资料与辅助资料所需费用。

6、添置必要的小型教学仪器、用品（没有达到固定资产管理的物品）。

7、课程建设所需支出的劳务费和外协费。

8、与企业合作开发课程的合作费。

9、学校与企业合作过程中发生的专业建设理事会的相关费用

10、教学资源库的建设费用

11、其他与课程建设相关的费用。

（三）师资队伍建设费

1、校内培养“高层次专业带头人”和“双师型骨干教师”及聘请的有行业影响的专业带头人的科研（技术开发）启动费（或资助费），参加国内、外学习费用（含学术性会议），培训费，差旅费，购置专业图书（软件），证书费，参加专业团体的会员费、会费等。

2、教师下企业实习的交通费、培训费、考试费、证书费等。

3、聘请企业兼职教师的课酬费，专家讲座（咨询）费等。

4、出国进修费用，包括国外培训费，差旅费，生活补贴，签证费等。

5、中央专项资金用于师资队伍建设部分的经费一般不超过中央专项资金总额的15%，其中1/3可用于聘用上述类型兼职教师。地方和学院安排一定经费用于师资队伍建设，其中用于聘用上述类型兼职教师的经费原则上不低于中央专项资金。

（四）其他项目建设费

用于各项目建设内容相关的必要支出。

（五）项目管理费

1、主要用于建设工作委员会统一组织的项目论证、评审、考核、验收所需的会议费、差旅费、办公费、交通费、专家劳务费等。

2、经过学院认定可以在国家骨干高职院校建设项目专项资金中列支的费用。

（六）其他支出规定

1、餐饮费等招待费用由院办统筹安排，可从学院自筹资金项目中开支，中央财政资金和省财政资金严禁开支招待费。

2、中央财政专项资金不能用于专职人员引进及校内专业带头人或双师骨干教师的福利性补贴。

3、未经学院批准的加班费、补助费、劳务费、奖金一律不予发放。

4、不属于项目建设的办公经费、教学经费、工资奖金、差旅费、交通费及其他费用不能使用项目资金。

5、未经申请批准的超出项目专项资金预算或定额的费用不能开支。

第十三条 专项资金的开支范围和开支标准必须按照国家有关规定执行。凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理暂行办法》的有关规定执行招投标程序进行。

第十四条 项目经费使用和报销审批程序按流程进行。

（一）项目经费报销（借款）审批流程：

经办人→一级项目负责人→建设委员会归口负责人→分管院领导→院长。

（二）项目经费报销（借款）审批权限：按学院财务收支审批制度执行。

第五章  决算管理

第十五条 学院需将骨干高职院校建设专项资金收支情况纳入年度决算统一编报，报上级主管部门审批。

第十六条 学院在上报决算时应对专项资金使用情况进行必要的文字说明。文字说明的主要内容包括：预算执行情况、资金使用效益情况、资金管理情况、存在的问题和建议等。各项目责任部门应按照规定的时间、格式和内容向专项经费使用管理组报送项目建设资金使用情况文字说明，文字说明内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益情况、存在问题和建议等。

第十七条 在项目建设计划期间内的年末专项资金预算额度结余，可结转下年按建设计划和规定继续使用，不得挪作他用。建设项目按照批准的建设计划完成后，预算额度如有结余，由建设工作委员会统筹安排。

第六章  监督检查与绩效考评

第十八条 所有与骨干高职专项资金有关的各级领导、项目负责人和财会人员，都应自觉维护国家财经纪律，同时接受有关领导机关、财政、审计、银行等部门的监督和检查，发现问题及时纠正。

第十九条 学院国家骨干高等职业院校建设项目专项资金在实施过程中，所产生的重要成果，按国家有关规定组织鉴定，并进行成果登记。成果所有权归国家，使用权、专利权归学院，成果可按有关规定申报各级奖励。

第七章  附则

第二十条 本办法由学院骨干高职院校建设工作委员会负责解释。

第二十一条 本办法自发布之日起执行。

第二十二条 本办法与教育部、财政部等上级部门规定不一致时，以上级部门规定为准。

附件八  国家骨干高职院校建设专项经费使用情况的跟踪审计规定

常州工程职业技术学院

国家骨干高职院校建设专项经费使用情况的跟踪审计规定

第一章  总  则

第一条  为了加强和健全国家骨干高职院校建设专项经费使用情况的审计制度，规范专项经费使用情况的审计工作，保障国家骨干高职院校建设的顺利进行，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《教育系统内部审计工作规定》等法律法规，结合我院实际情况，制定本规定。

第二条 国家骨干高职院校建设专项经费审计是对建设项目专项资金的使用范围和效益性依法实施审计监督的活动。其目的是规范建设专项经费管理，加强党风廉政建设，维护学院合法权益，防范财务风险，提高资金使用效益，为骨干高职院校建设和发展服务。

第三条  学院骨干高职院校建设专项经费使用情况的审计依据国家法律、法规、政策、上级部门和本单位的规章制度，对建设项目的专项资金收支及其经济活动进行审计监督，独立行使审计监督职权；在国家骨干高职院校建设监督控制办公室的领导下开展工作，向国家骨干高职院校建设工作委员会负责并报告工作。

第二章  审计机构和审计人员

第四条  国家骨干高职院校建设专项经费使用情况的跟踪审计原则上由学院监察审计处完成。监察审计处负责聘任审计人员，可以聘请兼职审计人员。

第五条  专项经费审计在审计过程中应严格执行内部审计制度，保证审计业务质量，提高工作效率。

第六条  审计人员要恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。

第七条  审计人员办理审计事项，与被审计单位、被审计人或审计事项有利害关系的，应当回避。

第八条 审计人员依法履行职责，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。

第三章  审计处工作职责和权限

第九条  审计处对学院国家骨干高职院校建设专项经费的筹措、拨付、管理和使用事项进行审计：依照有关法规和政策，对骨干高职院校建设专项资金的使用进行审计监督，对投入效益进行审计分析及绩效考评，将审计结果及时反馈到学院建设工作委员会并提出建议：如发现有截留、挤占、挪用专项资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损、效益低下的，暂停其后续拨款；限期整改后并经核查确已纠正的，可恢复或适当调整拨款，否则将建议取消项目并终止拨款；对情节严重的责任人员，将按照国家有关规定提出建议追究其行政或法律责任。

第十条  审计处对国家骨干高职院校建设中各建设项目的单位财务收支及其有关经济活动中的重大事项进行审计调查，向学院建设工作委员会反映情况和报告审计调查结果，提出加强管理的意见和建议。

第十一条  下列事项需经学院审计处审签后作为财务报销的依据：

（一）教学仪器设备购置、基建及维修工程、管理及服务合同；

（二）学院建设工作委员会决定需要审签的其他事项。

第十二条  审计处对建设项目的财务收支及其有关问题提供咨询服务。

第十三条  审计处在审计范围内，具有下列主要权限：

（一）根据审计工作需要，要求有关单位按时报送财务计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；

（二）审核凭证、帐表和决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料；

（三）参加学院召开的与审计事项有关的会议；

（四）对审计涉及的有关事项，向有关单位和人员进行调查并索取有关文件、资料和证明材料；

（五）对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费的行为，随时报告学院建设工作委员会并建议做出临时的制止决定和提出移交纪检、监察部门处理的建议；提出骨干高职院校建设经费使用管理工作改进、提高资金使用效益的建议。；

第十四条 审计中可以利用国家审计机关、上级内审机构和社会中介机构的审计结果；审计处的审计结果经审计处长和学院建设工作委员会批准后，可提供给有关部门。

第四章  审计工作程序

第十五条  审计处对各建设项目的日常开支经费（除教学仪器设备购置、基建及维修工程、管理及服务合同以外的经费）实行定期为三个月、半年及一年的审计，和监督控制办的定期考核保持同步开展。

第十六条  审计处根据项目建设的任务要求和进度确定审计事项，组成审计组，编制审计方案，一般情况下应于实施前三天向被审计单位或被审计人送达审计通知书。

第十七条  审计人员实施审计过程中，应当编制审计工作底稿并取得有关证明材料。

第十八条  一年期审计终结，审计处出具审计报告，审计结果纳入建设项目的考核。被审计单位或被审计人对审计报告有异议要及时反馈，否则视为无异议。

第十九条  经学院建设工作委员会批准的审计报告及批复意见应当及时送达被审计单位和有关单位，被审计单位和有关单位必须执行。被审计单位或有关单位对审计报告如有异议，可以向学院建设工作委员会提出书面意见。

第二十条  审计事项结束后，审计处对办理的审计事项，应及时建立审计档案，并按照规定管理。

第五章  责任追究

第二十一条  违反本规定，有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，审计处可以提出给予政纪处理的建议，报请学院建设工作委员会或移交纪检、监察部门处理：

（一）拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的；

（二）转移、隐匿、篡改、销毁有关文件和会计资料的；

（三）转移、隐匿违法所得财产的；

（四）弄虚作假、隐瞒事实真相的；

（五）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

（六）拒不执行审计决定和审计意见的；

（七）报复陷害审计人员和检举人的。

上述各项所列行为构成犯罪的，应移交司法机关处理。

第二十二条  学院审计处和审计人员违反本规定，有下列行为之一的，学院应根据情节轻重，给予批评教育或提请纪检、监察部门给予党纪、政纪处分：

（一）利用职权，谋取私利的；

（二）弄虚作假，徇私舞弊的；

（三）玩忽职守，给学院和单位造成重大损失的；

（四）泄漏学院秘密和被审计单位秘密的。

上述各项所列行为构成犯罪的，应移交司法机关处理。

第六章 附  则

第二十三条  本规定由学院骨干高职院校建设工作委员会负责解释。

第二十四条  本规定自下发之日起施行。

附件九  国家骨干高职院校建设物资采购管理办法

常州工程职业技术学院

国家骨干高职院校建设物资采购管理办法

第一章 总则

第一条  为规范学院国家骨干高职院校建设中物资采购工作，提高资金使用效益，保证物资采购工作规范化，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国投标招标法》等法规及国家骨干高职院校建设有关规定，特制订本办法。

第二条  采购工作应遵循“公开、公平、公正”和效益优先的原则，在监控办的监督下进行。

第三条  本办法所称的物资采购是指使用国家骨干高职院校建设项目专项资金的采购行为，适用于国家骨干高院校建设专项经费购置的所有物资设备。

第四条  学院成立由物资采购管理组，负责采购招标的日常管理、监督和指导工作。物资采购管理组下设招标工作小组（简称招标小组）和招标监督工作小组（简称监督小组），招标小组为招标工作的执行机构，负责国家骨干高职院校建设招标采购的事务性工作。

第五条  招标小组对采购项目的计划、执行过程和结果应进行详细的记录，并集中保管。

第二章 各方职责

第六条   招标小组、申购单位及经费主管部门在采购活动中各自的职责：

（一）招标小组对相关采购工作业务总体负责。负责拟订采购工作方案，发布采购信息；组织协调各有关部门参与采购活动；负责供应商的审核和管理；负责招标文件的审核、发放工作，负责采购合同等文件资料的形成、整理和归档工作。

（二）建设项目组是具体执行建设专项经费预算管理和使用的部门，负责项目的立项审核工作；参与合同的起草工作，并负责签订合同并组织验收。

（三）申购单位是指根据工作需要提出采购申请的项目组，负责采购申请工作和技术标的起草工作，技术标主要是指明确所招标物资设备的规格、型号、数量、操作参数、使用功能，要明确交货日期、验收方式和标准，负责货到现场的安装、调试、验收工作，负责合同款的支付申请工作；

第七条 所有采购都应以建设项目为主体事先制订计划，避免盲目性和零敲碎打。申购单位应填写《常州工程职业技术学院仪器设备申购表》；购买单价2万元以上、批量总价超过5万元、或者系统总价超过10万元人民币的仪器设备，同时应提交《仪器设备申购论证报告》；实训建设项目应填写《常州工程职业技术学院实训建设项目立项申请书》。需招标采购的申购单位必须提前30个工作日（在特殊情况下必须提前10个工作日）将申购表（项目立项申请书）交招标小组。

第八条 所有采购应按计划执行。计划执行金额一般不得超出原计划金额，如遇特殊情况需超出原计划金额时，超出原计划金额2%的，应由原计划组织制订部门进行计划审核调整后再实施；超出原计划金额2%至10%的，应由原计划组织制订部门进行计划审核调整、并报建设工作委员会审批后再实施；超出原计划金额10%的，应按计划管理程序重新制订计划。

第九条 采购方式采用招标采购（含公开招标、邀请招标）、竞争性谈判、询价等方式进行，具体的操作过程严格遵守学院的采购方式的管理规定。

第三章  采购程序

第十条：采购计划经建设项目责任人同意批准后，交招标小组执行。采购过程中计划如有变更，须经原审批人审核同意后方可执行。

第十一条：申购部门应按照统一格式编制采购清单，向招标小组提供仪器设备详细配置要求（包括设备名称、规格型号、数量、仪器配置与配套附件、性能指标、参考价格）和两家以上的建议厂商，以便进行招标采购工作。

第十二条：招标小组根据设备采购清单，制订具体的采购方案，经与申购部门确认后执行。

第十三条：采取招标采购的物资，由招标小组与申购单位一同编制招标文件，招标文件内容和招标程序应符合国家有关法律法规的要求。不便实施招标采购的，经招标领导小组批准后，由招标小组与申购单位一起进行调研，按照竞争性谈判、询价等方式进行采购。

第十四条：采购招标程序严格执行学院的相关文件规定。

第十五条：选定供货方后，申购单位和招标小组与供货方共同确定合同条款，经监察审计处审核后由申购单位负责签订合同。合同一经签订，双方应按照合同约定履行各自义务，任何一方不得自行变更或者解除合同。在合同履约过程中，需要变更有关条款时，合同双方应当协商解决。

第十六条：付款应按合同规定的付款方式及学校财务有关规定办理。

第四章  采购监督与纪律

第十七条：学院的各项采购工作接受院纪委、监察处、审计处、申购单位及群众的监督。

其监督的内容为：

（1）采购执行单位的活动是否符合有关法律、法规和规章制度的规定；

（2）采购执行单位是否严格按计划进行，有无超计划或无计划采购行为；

（3）采购执行单位采购方式和程序是否符合规定；

（4）采购执行单位合同履行情况和采购资金拨付是否符合规定；

（5）采购人员的职业素质、专业技能和服务意识。

第十八条：在采购过程中，要维护国家和学校的利益，坚持原则，不得损公肥私，对采购责任人纪律要求如下：

# （1）采购责任人在采购过程中应严格按照学校采购管理办法执行；

（2）开标前，不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标、投标有关的其他情况。

（3）招标过程不得私自拆看标书，不得向供货商泄露评委、标底、评标过程及与招标有关的其他情况，不得与供应商违规串通；

# （4）采取非招标采购的项目，采购责任人不得单方面进行采购；

（5）采购责任人不得收受供应商的财物，对于无法拒收的，要如实上交入账；

第十九条  下列现象属于采购违规行为：

1、应当采用招标采购方式而不采用或化整为零规避招标采购的；

2、不按计划进行采购的；

3、违反采购工作程序，回避监督检查的；

4、向投标人透漏其它潜在供应商的有关情况的；

5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

6、向供应商泄露学院有关采购秘密或与供应商违规串通的；

7、开标后私自与投标人进行协商谈判或向投标人泄露评标情况的。

第二十条  采购工作人员与供应商有亲戚关系或有个人切身利益关系的，应主动回避采购活动。

第二十一条  供应商和其他利害关系人认为采购活动不符合本办法有关规定的，有权向采购主管部门提出异议或向学院有关监督部门投诉。

第二十二条：采购责任人在采购过程中有违纪违规行为，已构成违纪的，学校依据有关党纪、政纪给予纪律处分。情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十三、禁止中标单位将其承包的项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

第二十四条、对利用不正当手段的投标单位和中标单位，应取消其投标和中标资格。

第五章  验 收

第二十五条：合同签订后，申购单位必须及时做好验收准备工作，明确使用管理人员，落实安装地点，准备好所需环境设施，做到货到及时开箱验收、清点、安装、调试和试运转，并认真做好记录。进口设备的开箱事先要通知采购责任人，不得自行开箱。

第二十六条：申购单位必须做好接收设备的外包装检查与数量检查，并作好登记，交接时双方签字。发现问题须作好详细记录，以备处理。

第二十七条：单价或系统成套设备10万元以上者，需成立验收小组，验收小组由招标小组、评委、申购单位和供应商组成，三方共同验收、签字。

第二十八条：凡在验收中发现设备有问题的，申购单位必须在规定的验收期限内向招标小组提出，以便及时进行索赔及善后处理工作。

第二十九条：对设备进行安装、调试，必须首先阅读安装使用说明书，严格按照说明书进行安装调试，不得盲目安装、操作和使用。

第三十条：设备安装调试验收后，申购单位要及时到后勤资产管理处办理固定资产验收入账手续（单价或系统成套设备10万元以上者须携带验收报告），本单位资产管理员及资产管理科签字后，方可办理财务报账手续。

第六章 附则

第三十一条：本规定由学院骨干高职院校建设工作委员会负责解释。

第三十二条：本规定自下发之日起施行。

附件十  国家骨干高职院校建设项目评价与考核办法（试行）

常州工程职业技术学院

国家骨干高职院校建设项目评价与考核办法（试行）

第一章  总则

第一条  为科学评价骨干院校建设项目进展情况与绩效，确保骨干院校建设任务的如期按质完成，实现骨干院校建设目标，根据骨干院校建设项目实施方案，特制定本办法。

第二条  评价与考核原则：

1、实事求是和客观公正原则。

2、社会效益和经济效益相统一原则。

3、重点考核与一般考核相结合原则。

4、年度考核与中期考核相结合原则。

5、统一领导与分级管理相结合原则。

第三条  依据年度考核结果分别进行表彰、奖励或处罚。

第二章 考核内容与方式

第四条 考核内容：

1、重点专业（及专业群）建设。包括：校企合作体制机制建设、人才培养模式创新、实训基地建设、师资队伍建设、服务社会平台和能力建设、课程体系与教学内容改革建设等进展情况和实效。

2、校企合作体制机制建设。主要是“三位一体”的校企合作办学体制和“六轴联动”的校企合作办学机制相关建设任务的进展情况与实效。

3、基于TRIZ的创新教育与服务平台建设。包括：创新教育的课程建设、师资队伍建设、条件建设、理论建设、效应库建设、企业技术创新咨询服务平台建设、创新教育学术交流等的进展情况和实效。

4、灾害与职业危害防护教育训练基地建设。包括：灾害防护教育子项目、职业危害防护训练子项目及运行机制建设的情况和实效。

5、“132”人才培养质量保障体系建设。包括：教育教学质量保障系统、行政服务质量保障系统、后勤服务质量保障系统建设的进展和实效。

6、常州职业教育资源共享服务平台建设。包括：数据中心软硬件平台、教学资源管理平台、文献资源区域共享服务平台和常州职业教育师资培训平台建设的进展与实效。

7、项目建设资金使用及效果。包括：中央财政支持资金、地方财政投入资金、举办方及学院自筹资金使用情况与实效。

8、项目建设运行的管理情况。包括：内控机制建设，各项工作程序的规范性，资料收集和建档工作、及时上报信息资料的情况等。

第五条 考核方式

1、按照项目管理工作的特点，将考核工作分为中期考核、年度考核和验收考核。

（1）中期考核。项目建设过程中，实行季度检查、半年考核。采取现场考核和检查日常运行管理情况相结合的考核方式对项目建设情况进行检查考核，对考核中发现的问题及时提出解决方案和整改意见，并上报学院建设工作委员会。

（2）年度考核。每年年终，对各在建项目全年的建设情况进行考核，并结合中期考核情况，对项目建设情况做出综合评价，评价结论与项目负责人及相关人员的年终考核挂钩。

（3）验收考核。建设项目结束时，根据项目建设方案确定的建设内容、建设标准、建设进度、建设资金、建设质量及效能，进行考核验收。

2、年度考核和验收考核采用量化考核办法，即按照量化标准，采用百分制方式进行考核。依据项目建设内容，对项目建设情况按批准的各子项目建设进度监测指标，进行逐项评分，最终确定考核结果。《项目建设考核评价指标体系和考核细则》由建设办另行制定。

第三章 考核管理

第六条 学院国家骨干高职院校建设考核工作实行“统一领导，分级管理”。学院国家骨干高职院校建设工作委员会负责各建设项目年度考核和验收考核的组织实施。

第七条 学院建设办和监控办负责各项目建设中期考核的组织实施，并为各项目建设年度考核和验收考核提供中期考核依据。

第八条 学院各建设项目所在部门、单位，负责本项目团队项目建设情况的日常检查考核工作，并为项目的中期考核、年度考核和验收考核提供日常考核依据。

第九条 学院建设办和监控办要加强对各相关部门和单位考核工作的检查指导，及时发现和解决出现的问题，防止弄虚作假，充分发挥考核对项目建设工作的引导和推动作用，确保项目建设的顺利实施。

第四章 考核结果运用

第十条  对于考核成绩突出、成效显著的建设项目团队及成员，以及在创建国家骨干院校中做出突出成绩的部门和个人，学院将予以表彰和奖励。

第十一条 对于考核成绩差，未达到合格要求，影响项目的正常建设和验收的项目建设部门（单位）、项目建设团队及相关成员，予以通报批评，并追究项目负责人的责任，同时追究承担该项目的部门主要领导的责任。

第十二条 对项目建设团队、部门（单位）奖惩的实施办法，由学院国家骨干高职院校建设工作委员会另行制定。

第五章 附则

第十三条 本办法由学院骨干高职院校建设工作委员会负责解释。

第十四条 本办法自批准之日起执行。

附件十一  常州工程职业技术学院《关于进一步加强校企合作办学的实施意见》

附件十二  常州工程职业技术学院《关于企业教师工作站管理办法（试行）的通知》

# 附录二  共建协议

附件一  常州天合光能有限公司与常州工程职业技术学院关于共建材料工程技术专业（光伏材料方向）的协议书

附件二  常州常茂生物化学工程股份有限公司与常州工程职业技术学院关于共建生物制药技术专业的协议书

附件三  张家港华昌药业有限公司与常州工程职业技术学院关于共建生物制药技术专业的协议书

附件四  江苏省如东沿海经济开发区与常州工程职业技术学院关于共建精细化学品生产技术专业的协议书

附件五  江苏省机械工程学会焊接专业委员会与常州工程职业技术学院关于共建焊接技术及自动化专业的协议书

附件六  江苏省特种设备安全监督检验研究院与常州工程职业技术学院关于共建焊接技术及自动化专业的协议书

附件七  常州市民防局、武进区民防局与常州工程职业技术学院合作共建职业危害与灾害防护教育训练基地协议

常州工程职业技术学院省级以上主要荣誉：

·  第六届高等教育国家级教学成果奖一等奖

·  江苏省高等教育教学成果奖特等奖

·  江苏省高等教育教学成果奖二等奖2项

·  教育部高校校园文化建设优秀成果奖三等奖

·  国家技能人才培育突出贡献奖中国石油与化工行业唯一推荐候选单位

·  江苏省职业教育先进单位

·  江苏省高等学校和谐校园

·  江苏省平安校园

·  全国化工行业职业教育先进单位

·  江苏省省级示范性高职园区建设院校

·  全国石油和化工职业技能大赛（国家级）发起单位，制定了大赛的标准

·  全国职业院校学生技能大赛获得团体一等奖13项，同类院校第一

·  教育部高等学校高职高专化工技术类专业教学指导委员会唯一师资培训基地

·  国家人力资源与社会保障部“职业核心能力”培训与测评基地

·  国家级高职实训基地2个，省级高职实训基地3个

·  中国石油和化工行业全国示范性实训基地（第一名）

·  中国化工行业高技能人才实训基地

·  国家劳动和社会保障部职业技能鉴定站（所）4个，鉴定45个工种

·  江苏省高职院校科技服务七项指标3项第一

·  “常州市国家大学科技园”依托单位

·  96%的专任教师参加项目化课程改革教师职业教育教学能力测试

·  全国83所高职院校来我院学习项目化课程改革经验

·  学院“项目化”教学专家组应邀赴省内外26所学校介绍课程改革经验

·  江苏省特色专业3个

·  国家级精品课程3门、江苏省精品课程4门、教育部高等学校高职高专教学指导委员会精品课程10门

·  省级优秀教学团队2个，省级教学名师4名

·  江苏省百个优秀志愿服务集体

·  首届江苏省职业教育创新大赛一等奖

·  学院大学生合唱艺术团成为“江苏省大学生艺术团”