| 院校编号 | 11-16 |
| --- | --- |

# “国家示范性高等职业院校建设计划”
骨干高职院校项目建设任务书

院 校 名 称 山东职业学院

举 办 单 位 山东省人民政府

主 管 部 门 山东省教育厅

所 属 省 份 山 东 省

填 表 日 期 二〇一一年九月

# 中华人民共和国教育部

# 中华人民共和国财政部

二〇一〇年十月

# 填 写 要 求

一、依据批准立项的国家骨干高职院校建设项目、项目建设方案和可行性研究报告，如实填写；

二、各项目进度须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、按照本任务书格式填写，其中表3A、3B、4A、4B、4C、5A、5B、5C、6须按照立项项目逐项填写，分项分页；

四、用A3纸打印，一式8份。

# 表格目录

1．项目基本情况	1

2．项目建设综合进度表	7

3A．办学体制机制创新及校企合作制度建设资金投入预算表	12

3B．办学体制机制创新及校企合作制度建设进度表	13

4A-1．中央财政重点支持铁道机车车辆专业资金投入预算表	17

4B-1．中央财政重点支持铁道机车车辆专业建设进度表	18

4C-1．中央财政重点支持铁道机车车辆专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	25

4A-2．中央财政重点支持铁道工程技术专业资金投入预算表	27

4B-2．中央财政重点支持铁道工程技术专业建设进度表	28

4C-2．中央财政重点支持铁道工程技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	37

4A-3．中央财政重点支持电气化铁道技术专业资金投入预算表	39

4B-3．中央财政重点支持电气化铁道技术专业建设进度表	40

4C-3．中央财政重点支持电气化铁道技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	47

4A-4．中央财政重点支持机电一体化技术专业资金投入预算表	49

4B-4．中央财政重点支持机电一体化技术专业建设进度表	50

4C-4．中央财政重点支持机电一体化技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	59

5A-1．非中央财政支持电子信息工程技术专业资金投入预算表	61

5B-1．非中央财政支持电子信息工程技术专业建设进度表	62

5C-1．非中央财政支持电子信息工程技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算	69

5A-2．非中央财政支持机械制造与自动化专业资金投入预算表	71

5B-2．非中央财政支持机械制造与自动化专业建设进度表	72

5C-2．非中央财政支持机械制造与自动化专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	80

6．院校其他项目建设进度及资金投入预算表	82

7．资金投入预算汇总表	84

8．专家论证意见	85

9．院校举办方承诺	86

10．地方政府支持承诺	87

11．审核意见	88

# 1．项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 | 邓洪基 | 部门及职务 | 院 长 | 联系人 信 息 | 姓 名 | 祝瑞花 | 部门及职务 | 副院长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室 电 话 | 0531-66772202 | 传 真 | 0531-86942472 |  | 办公室 电 话 | 0531-66773001 | 传 真 | 0531-66773001 |
|  |  | 手 机 | 13869100158 | E-mail | denghj2202@126.com |  | 手 机 | 13606373976 | E-mail | zhuruihua1963@126.com |
|  | 通信地址 | 山东省济南市经十东路23000号 | 邮 编 | 250104 |
| 建设总目标及项目分年度建设目标 建设总目标及项目分年度建设目标 建设总目标及项目分年度建设目标 建设总目标及项目分年度建设目标 建设总目标及项目分年度建设目标 建设总目标及项目分年度建设目标 | 总目标：创新校企合作体制机制，重点推进专业建设、社会服务能力建设，把学院建成理念先进、特色鲜明的国家骨干高职学院。 学院在山东省教育厅的领导下，联合轨道交通、机械工业等行业协会，携手济南铁路局、中国南车股份有限公司和山东法因数控有限公司等企业，创新“四方四层多边”的校企合作办学体制，建立校企合作、工学结合长效运行机制，改革人事管理与分配制度，建成校企合作办学的典范；对接轨道交通产业链，重点建设铁道机车车辆等6个专业及专业群，深化工学结合的人才培养模式改革，改革课程体系，加强课程开发与建设，推行项目导向、任务驱动的教学模式，着力打造专兼结合的师资队伍，成为培养轨道交通产业高素质技能型人才的摇篮；建设集技术培训、技能鉴定、技术服务、产品生产、技能大赛于一体的综合性、多功能实训实习基地，开发配套的教学与培训资源包，依托学院轨道交通高技能新技术人才培训基地、山东省大学生竞赛基地，提升社会服务能力，建成实践教学和社会服务示范区。通过三年建设，全面提升学院的办学活力、办学效益、服务能力、管理水平、人才培养质量，把学院建成理念先进、特色鲜明、国内著名、国际上具有一定知名度的国家骨干高职院校，为高等职业教育发展起到示范带动作用。 |
|  | 办学 体制 机制 创新 与 校企 合作 制度 建设 办学 体制 机制 创新 与 校企 合作 制度 建设 | 建设目标：创新体制机制，增强办学活力，提高人才培养质量。 创新“四方四层多边”的校企合作办学体制，组建山东省轨道交通职业教育集团、学院校企合作办学理事会、6个系校企合作委员会和21个专业建设委员会等校企合作四层组织机构，与23家企业合作办学，与169家企业签订合作协议，行业企业多元化参与教育教学。建成“校企双赢、产教结合”的北京动车检修实习实训基地、亚龙职业教育研究院山东分院和现代制造中心等校企合作平台，构建多形式、开放性的办学格局，完善校企合作运行机制，构建科学规范的人才培养质量保障评价机制，制订修订25项适合校企合作的制度，保障校企深度合作，解决企业参与教学、兼职教师聘任、教学内容更新、先进技术共享、实习基地共建共管、促进就业等问题，切实增强办学活力，提高办学水平和人才培养质量。 |
|  |  |  | 2011年建设目标 | 2012年建设目标 | 2013年建设目标 |
|  |  | 办学 体制 机制 创新 | 1.完成山东省轨道交通职业教育集团和山东职业学院校企合作办学理事会成立的相关调研和筹备工作； 2.组织成立6个系校企合作委员会和21个专业建设委员会； 3.初步建成黄文杰专家工作室、亚龙职业教育研究院山东分院； 5.建成用友企业管理全景仿真实习基地； 6.进行单独招生试点； 7.引入ISO 9001质量管理标准，构建质量管理和绩效考核体系； 8.引入并实施人才培养质量第三方评价。 | 1.牵头组建山东省轨道交通职业教育集团，成立山东职业学院校企合作办学理事会，制定章程； 2.每年召开1次山东省轨道交通职业教育集团产学研合作研讨会； 3.建立职业教育集团、学院、系、专业校企合作组织的沟通协调机制； 4.推行校企合作的社会服务机制； 5.扩大单独招生试点； 6.深化人事管理与分配制度改革； 7.初步建成北京动车检修实习实训基地、现代制造 中心、叶佩青专家工作室； 8.筹建中德轨道交通高技能人才培养基地； 9.建设职教集团网站，形成校企合作信息沟通平台； 10.实施国际学校合作办学招生； 11.实施目标管理与绩效考核。 | 1.进一步完善山东省轨道交通职业教育集团和学院校企合作办学理事会的运行机制； 2.教育集团和学院办学理事会开展各项活动，研究校企合作事项，提高人才培养质量，增强社会服务能力； 3.完善职教集团网站建设； 4.完善目标管理与绩效考核； 5.全面推行岗位设置与聘用人事制度改革； 6.对校企合作的各运行机制进行完善； 7.建成中德轨道交通高技能人才培养基地； 8.完善国际合作办学的制度管理； 9.完善质量管理体系； 10.提升校企合作社会服务能力。 |
|  |  | 校企 合作 制度 建设 | 1.完成山东职业学院开放办学规划、制订《专业建设规划》、《促进校企合作实施意见》和《山东职业学院开放办学实施意见》等3项制度； 2.修订《专业评价实施意见》、《科研项目管理办法》、《教研项目管理办法》和《兼职教师管理办法》等4项教学管理规章制度； 3.调研论证适应校企合作的教学管理制度，制订《专家工作室管理办法》、《专业教师企业实践管理办法》、《订单培养管理办法》、《单独招生管理办法》《校企共建实习实训基地管理办法》、《顶岗实习管理办法》 、《校企科研成果转让制度》和《面向社会开展高技能和新技术培训管理办法》等8项校企合作制度； 4.制订ISO 9001质量管理体系质量手册、程序文件和作业文件； 5.加强实习实训基地建设制度管理； 6.健全校企技术合作的有关措施和制度，推动校企技术合作； 7.制订《大学生创业管理办法》， 修订《毕业生就业实施细则》和《毕业生回访管理办法》等3项办法； 8.引入并实施第三方评价，调研人才质量培养的评价方法，初步建立学院人才培养质量评价体系。 | 1.修订校企合作与开放办学的有关实施意见和办法，加强对校企合作的过程监控； 2.修订质量手册、程序文件和作业文件及部门考核、专兼职教师考核体系，监控运行情况，基本形成标准化质量管理体系； 3.修订人才共育共管的相关制度，加强顶岗实习制度管理，实施专业评价，促进校企合作科研； 4.修订《单独招生管理办法》、《大学生创业管理办法》和《毕业生就业实施细则》等管理制度； 5.制订《合作企业优秀员工来校免费进修制度》； 6.建立适合校企合作的分配制度，修订专业技术职务评聘办法；为兼职教师评聘教师系列专业技术职务制定措施； 7.制订《行业企业评教评学实施办法》，优化学院人才培养质量评价体系； 8.修订《校内津贴分配管理办法》，进行人事管理分配制度改革。 | 1.完善校企合作与开放办学的有关意见和办法；加强对校企合作的监控与管理，对校企合作进行考核； 2.进一步完善质量手册、程序文件、作业文件和部门考核、专兼职教师考核体系； 3.进一步完善形成校企人才共管共育体系，健全各种制度并使之良好运行； 4.建立完善有关校企技术合作的各种制度，实现校企技术的广泛合作； 5.规范招生就业等有关制度的运行； 6.完善校企合作的人事管理与分配激励和约束制度，形成校企合作和工学结合的政策环境； 7.形成合理的学院人才培养质量评价体系。 |
|  |  | 重点专业及专业群的校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1.完成系校企合作委员会和专业建设委员会成立前期调研； 2.成立系校企合作委员会和专业建设委员会，制定章程； 3.系校企合作委员会开展专业调整与优化研讨会，专业建设委员会开展人才培养方案设计研讨会； 4.制订校企共建共管实训实习基地、校企技术人员双兼互聘、企业员工培训等校企合作实施细则和运行制度； 5.合作办学单位达16家，签订合作协议的企业数达到133个，合作企业接收顶岗实习学生5940人月、接收就业的学生470人。 | 1.系校企合作委员会定期开展研讨会议，共同决策在订单培养、专业教师与企业技术人员的双兼互聘、校内外实习实训基地建设、合作就业、技术服务等5方面的重要问题； 2.修改完善各项管理办法，完善校企合作的规章制度； 3.专业建设委员会落实人才培养方案制订与实施、课程建设、教材建设、实训项目开发等方面的工作； 4.合作办学单位达21家，签订合作协议的企业数达到151个，合作企业接收顶岗实习学生6540人月、接收就业的学生555人、投入的设备总值110万元。 | 1.系校企合作委员会开展研讨会议，共同决策在订单培养、校内外实习实训基地建设、合作就业、技术共享等4方面的重要问题，形成校企合作长效运行机制； 2.专业建设委员会落实人才培养方案制订、实施与评价、教材建设、实习实训基地建设等方面的工作； 3.继续完善系级层面校企合作的规章制度； 4.合作办学单位达23家，签订合作协议的企业数达到169个，合作企业接收顶岗实习学生7245人月、接收就业的学生655人、投入的设备总值66万元。 |
|  | 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 建设目标：深化工学结合的人才培养模式改革，构建适于个性发展的“两个平台+两个模块”课程体系。 校企合作进行专业开发与结构调整；坚持以“培养目标与社会需求相通，教学活动与生产过程相通，实习岗位与就业岗位相通；教学内容与职业标准相融，专业教师与技术专家相融，学校考核与企业评价相融，毕业证+职业资格证+工作经历证书”为内涵的“三通三融三证书”指导思想，实施多种形式的人才培养模式改革，拓展订单培养规模、形式和数量；推行“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”的教学模式；结合专业特点，灵活采用岗位特色鲜明、适应生产过程的“轮岗轮班”、“分段式”等教学组织模式，实现工学交替；强化顶岗实习的教学功能；制订适应职业岗位任职要求、适于个性发展的人才培养方案，将职业素质培养融入教学全过程。遵循校企合作开发、合作建设、合作实施、合作评价的原则，以职业能力培养为主线，引入行业企业技术标准，构建“公共基础平台、专业技术平台+专业方向模块、个性培养模块”的课程体系；基于工作过程系统化，开发建设专业课程和教学资源。 重点建设40门专业核心课程，其中6门建成省级精品课程，34门建成院级精品课程；开发41本（套）校本特色教材，正式出版21本（套）教材；融合学院资源、企业资源、社会资源，加强专业教学资源建设。 |
|  |  |  | 2011年建设目标 | 2012年建设目标 | 2013年建设目标 |
|  |  | 中央 财政 支持 重点 专业 | 1.实施“分向定岗、产学对接，真岗实练”、“以岗导学，工学交替”等多种形式的人才培养模式改革； 2.构建以职业能力培养为主线适于个性发展的“两个平台+两个模块”的课程体系；制订2011级人才培养方案； 3.探索实施“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”式教学模式和弹性灵活的“轮岗轮班”、“分段式”等教学组织模式； 4.制定49门课程标准； 5.建设1门省级精品课程； 6.出版1本工学结合特色教材，3本校本教材，促进课程建设水平的提高； 7.建设专业教学资源。 | 1.进一步实施“分向定岗、产学对接，真岗实练”、“以岗导学，工学交替”等多种形式的人才培养模式改革； 2.完善“两个平台+两个模块”的课程体系，制订2012级人才培养方案； 3.继续完善实施“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”式教学模式和弹性灵活的“轮岗轮班”、“分段式”等教学组织模式； 4.完善课程建设，新建4门院级、2门省级精品课程； 5.出版工学结合特色教材6本，校本教材12本，进一步促进课程建设水平的提高； 6.建设专业教学资源。 | 1.完善“分向定岗、产学对接，真岗实练”、“以岗导学，工学交替”等多种人才培养模式； 2.推行“两个平台+两个模块”的课程体系；制订2013级人才培养方案； 3.推行“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”式教学模式和弹性灵活的“轮岗轮班”、“分段式”等教学组织模式； 4.深入开展课程建设，新建8门院级、1门省级精品课程； 5.出版工学结合特色教材6本，校本教材7本； 6.建设专业教学资源。 |
|  |  | 非中央财政支持重点专业 | 1.实施“校企融通、学工交替”、“四段进阶、项目导向、素养全程”人才培养模式改革； 2.构建以职业能力培养为主线适于个性发展的“两个平台+两个模块”的课程体系；制订2011级人才培养方案； 3.探索实施“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”式、“一个真实、三个结合、五位一体”式等教学模式和弹性灵活的“分段式”教学组织模式； 4.制定12门课程标准； 5.建成2门院级精品课程； 6.编写1本校本教材； 7.建设专业教学资源。 | 1.进一步实施“校企融通、学工交替”、“四段进阶、项目导向、素养全程”人才培养模式改革； 2.完善“两个平台+两个模块”的课程体系；制订2012级人才培养方案； 3.继续完善实施“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”式、“一个真实、三个结合、五位一体”式等教学模式和弹性灵活的“分段式”教学组织模式； 4.建成4门院级精品课程，制定13门课程标准； 5.出版工学结合特色教材2本，校本教材2本，进一步促进课程建设水平的提高； 6.建设专业教学资源。 | 1.完善“校企融通、学工交替”、“四段进阶、项目导向、素养全程”人才培养模式； 2.推行“两个平台+两个模块”的课程体系；制订2013级人才培养方案； 3.推行“项目导师制、教学做一体、学训赛相通”式、“一个真实、三个结合、五位一体”式等教学模式和弹性灵活的“分段式”教学组织模式； 4.建成2门院级、1门省级精品课程； 5.出版工学结合特色教材2本，校本教材2本； 6.建设专业教学资源。 |
|  |  | 专业群 | 1.建设1门省级精品课； 2.建设1本校本教材，促进课程建设水平的提高。 | 1.建设8门院级精品课程； 2.出版2本工学结合特色教材，5本校本教材，进一步促进课程建设水平的提高。 | 1.建设6门院级精品课程； 2.出版2本工学结合特色教材，8本校本教材。 |
|  | 师资 队伍 建设 师资 队伍 建设 | 建设目标：贯彻人才强校战略，建设“双师型”教师队伍。 依据《国家高等职业教育发展规划（2011-2015）》精神，落实学院“十二五”发展规划关于师资队伍建设的要求，贯彻人才强校战略，以“双师型”教师队伍建设为重点，以校企合作企业、高等院校和科研院所为依托，以考核评价制度改革、职称评聘制度改革和人事分配制度改革为导向，通过企业定期实践、企业技术应用、新产品开发、社会服务、研修培训、学术交流等方式，加强专业带头人和骨干教师培养，提升专任教师双师素质，强化兼职教师队伍建设与管理，打造双师型教学团队，造就一批教学名师和专业领军人物，提升教师队伍整体专业水平、教学能力和社会服务能力。 通过三年建设，培养高水平专业带头人29名，骨干教师85名，双师素质专业教师比例达90%以上，兼职教师承担专业课学时比例达到50%以上。建立兼职教师企业库，稳定的兼职教师人数达到455人。建成1个省级教学团队和1个省级教学名师。 |
|  |  |  | 2011年建设目标 | 2012年建设目标 | 2013年建设目标 |
|  |  | 中央 财政 支持 重点 专业 | 1.专业带头人培养：培养、聘用专业带头人8名。国内培训6人次，国际培训2人次，企业顶岗锻炼3人次，技术讲座8人次，主持或参与科研课题、技术服务6项； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师20名。企业顶岗锻炼7人次，国内外培训进修16人次，主持或参与科研课题、技术服务12项； 3.兼职教师队伍建设：兼职教师企业库企业达20家，稳定的兼职教师队伍人数达到79名；兼职教师承担专业课程学时比例达到15%； 4.双师素质培养：启动双师素质教师的培养计划，建立激励与约束机制，通过企业顶岗锻炼，使双师素质教师比例达80%。 | 1.专业带头人培养：继续培养原有8名专业带头人。国内培训6人次，国际培训3人次，企业顶岗锻炼3人次，技术讲座11人次，主持或参与科研课题、技术服务8项； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师4名，继续培养原有20名骨干教师。企业顶岗锻炼13人次，国内外培训进修17人次，主持或参与科研课题、技术服务16项； 3.兼职教师队伍建设：兼职教师企业库企业达36家，稳定的兼职教师队伍人数达到144名；兼职教师承担专业课程学时比例达到35%； 4.双师素质培养：完善激励与约束机制，培养双师素质教师，使双师素质教师比例达85%。 | 1.专业带头人培养：继续培养原有8名专业带头人。国内培训8人次，企业顶岗锻炼3人次，前沿技术讲座9人次，主持或参与科研课题、技术服务8项； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师4名，继续培养原有24名骨干教师。企业顶岗锻炼13人次，国内外培训进修18人次，主持或参与科研课题、技术服务17项； 3.兼职教师队伍建设：兼职教师企业库企业达48家，稳定的兼职教师队伍人数达到186名；兼职教师承担专业课程学时比例达到50%； 4.双师素质培养：继续培养双师素质教师，使双师素质教师比例达90%。 |
|  |  | 非中央财政支持重点专业 | 1.专业带头人培养：培养、聘用专业带头人3名。国内培训3人次，主持或参与院级以上教研科研课题1项，指导青年骨干教师3人； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师4名，企业顶岗锻炼2人次，国内外培训进修3人次，主持或参与院级以上教研科研课题4项； 3.兼职教师队伍建设：兼职教师企业库企业达到10家，稳定的兼职教师队伍人数达到35名；兼职教师承担专业课程学时比例达到15%； 4.双师素质培养：启动双师素质教师的培养计划，建立激励与约束机制，通过企业顶岗锻炼，使双师素质教师比例达80%。 | 1.专业带头人培养：培养、聘用专业带头人1名，继续培养原有3名专业带头人。国内培训3人，国际培训1人，企业顶岗锻炼1人，主持或参与院级以上教研科研课题4项，指导青年骨干教师2人； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师3名，继续培养原有4名骨干教师。企业顶岗锻炼2人次，国内外培训进修3人次，主持或参与院级以上教研科研课题6项； 3.兼职教师队伍建设：兼职教师企业库企业达到16家，稳定的兼职教师队伍人数达到55名；兼职教师承担专业课程学时比例达到35%； 4.双师素质培养：完善激励与约束机制，培养双师素质教师，使双师素质教师比例达85%； 5.名师、团队建设：培养1名省级教学名师。 | 1.专业带头人培养：继续培养原有4名专业带头人。国内培训2人，企业顶岗锻炼2人，主持或参与院级以上教研科研课题5项，指导青年骨干教师2人； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师5名，继续培养原有7名骨干教师。企业顶岗锻炼3人次，国内外培训进修4人次，主持或参与院级以上教研科研课题10项； 3.兼职教师队伍建设：兼职教师企业库企业达到20家，稳定的兼职教师队伍人数达到70名；兼职教师承担专业课程学时比例达到50%； 4.双师素质培养：继续培养双师素质教师，使双师素质教师比例达90%； 5.名师、团队建设，建成1个省级教学团队。 |
|  |  | 专业群 | 1.专业带头人培养：培养专业带头人11名，国内培训8人次，国际培训3人次，企业顶岗锻炼2人次，发表省级以上论文2篇，主持或参与院级以上教研科研课题及技术服务10项； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师28名。企业顶岗锻炼13人次，国内外培训进修13人次，主持或参与院级以上教研科研课题及技术服务12项； 3.兼职教师队伍建设：稳定的兼职教师队伍人数达到88名，兼职教师担任专业课课时比例达15%； 4.双师素质培养：建立激励与约束机制，通过企业顶岗锻炼，培养双师素质教师，使双师素质教师达80%。 | 1.专业带头人培养：培养专业带头人5名，继续培养原有11名专业带头人。国内培训10人次，国际培训4人次，企业顶岗锻炼10人次，发表省级以上论文6篇，主持或参与院级以上教研科研课题10项； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师10名，继续培养原有28名骨干教师。企业顶岗锻炼15人次，国内外培训进修14人次，主持或参与院级以上教研科研课题13项； 3.兼职教师队伍建设：稳定的兼职教师队伍人数达到145名，兼职教师担任专业课课时比例达35%； 4.双师素质培养：完善激励与约束机制，培养双师素质教师，使双师素质教师达85%。 | 1.专业带头人培养：培养专业带头人1名，继续培养16名专业带头人。国内培训9人次，国际培训4人次，企业顶岗锻炼8人次，发表省级以上论文3篇，主持或参与院级以上教研科研课题10项； 2.骨干教师培养：引进或培养骨干教师7名，继续培养原有38名骨干教师。企业顶岗锻炼16人次，国内外培训进修17人次，主持或参与院级以上教研科研课题13项； 3.兼职教师队伍建设：稳定的兼职教师队伍人数达到199名，兼职教师担任专业课课时比例达50%； 4.双师素质培养：继续完善激励与约束机制，培养双师素质教师，使双师素质教师达90%。 |
|  | 实验 实训 条件 建设 | 建设目标：强化职业元素，突出教学功能，彰显竞赛特色，打造一流实践教学基地。 以重点专业建设为核心，结合山东省大学生竞赛基地建设，校企共建轨道交通、自动化、先进制造、电子信息等技术领域，集教学、科研、生产、服务、竞赛于一体的综合性实践教学基地，加强实践教学内涵建设，校内实训强化职业元素，校外实习突出教学功能，实现管理模式企业化、学习过程工作化；构建完备的实践教学体系，推进实践教学改革，学训赛相通。 经过三年建设，与65家企业合作新建3个校内生产性实训基地，使校内实训基地数量达到11个；新建32个、扩建26个校内实验实训室，总数达到98个，其中 “校中厂”1个。新增54个校外实习实训基地，达到197个，其中建成 “厂中校”5个，工地课堂2个。打造省内一流的大学生竞赛基地，使轨道交通综合实训基地达到国内一流水平，铁道工程实训基地、先进制造技术中心、现代电子制造中心、机电一体化技术中心达到省内一流水平。 |
|  |  |  | 2011年建设目标 | 2012年建设目标 | 2013年建设目标 |
|  |  | 中央 财政 支持 重点 专业 | 1.校内新建5个、扩建3个实训室；新增设备186台套；校内生产性实训（学时）比例达到60%。 2. 新建9个校外实习实训基地； 3.加强内涵建设，完成实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 | 1. 校内新建6个、扩建5个实训室；新增设备277台套；校内生产性实训（学时）比例达到70%； 2. 新建11个校外实习实训基地；建成2个“厂中校”模式的校外实习实训基地，1个工地课堂； 3.加强内涵建设，完成实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 | 1. 校内新建4个、扩建4个实训室；新增设备197台套；校内生产性实训（学时）比例达到80%； 2. 新建9个校外实习实训基地；建成1个工地课堂； 3.加强内涵建设，完成实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 |
|  |  | 非中央财政支持重点专业 | 1.校内新建4个、扩建1个实训室；新增设备198台套；校内生产性实训（学时）比例达到60%； 2.新建7个校外实习实训基地，建成1个“厂中校”模式的校外实习实训基地； 3.加强内涵建设，完成已建实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 | 1.校内新建1个、扩建3个实训室；新增设备728台套；建成1个“校中厂”模式的实训基地；校内生产性实训（学时）比例达到70%； 2. 新建9个校外实习实训基地；建成2个“厂中校”模式的校外实习实训基地； 3.加强内涵建设，完成已建实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 | 1.校内扩建1个实训室；新增设备85台套；校内生产性实训（学时）比例达到80%； 2.新建9个校外实习实训基地； 3.加强内涵建设，完成已建实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 |
|  |  | 专业群 | 1.校内新建6个、扩建3个实训室；新增设备292台套；校内生产性实训（学时）比例达到60%； 2.加强内涵建设，完成实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 | 1.校内新建4个、扩建5个实训室；新增设备370台套；校内生产性实训（学时）比例达到70%； 2.加强内涵建设，完成实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 | 1.校内新建2个、扩建1个实训室；新增设备12台套；校内生产性实训（学时）比例达到80%； 2.加强内涵建设，完成实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围等建设。 |
|  | 社会服务能力建设 | 建设目标：以重点专业为龙头，多点突破，全面提高社会服务能力。 以山东职业学院轨道交通高技能新技术人才培训基地、山东省大学生竞赛基地、对外交流与合作中心为平台，发挥重点专业各自优势，分类别、分对象、分层次开展社会服务工作：铁道机车车辆专业、铁道工程技术专业、电气化铁道技术专业重点开展技术培训、技能鉴定、学历提升教育工作，电气化铁道技术专业、电子信息技术专业重点做好技术研发、技术服务和产品加工生产服务，机械制造与自动化专业、机电一体化技术专业重点做好技能竞赛基地建设，重点突破，全面提高。 建设期内，累计完成技术服务85项；开展技术培训、特种作业培训约5400人次，职业技能鉴定约5200人次；完成复退军人继续教育、企业职工在岗学历教育等约1020人次；承办各类别技能竞赛16项；对口支援中高职院校，互派教师和管理人员挂职交流23人次，联合培养学生约170人；社会服务到款达到460万元。经过三年建设，学院的社会服务能力得到明显增强，成效显著，成为高职院校社会服务的示范区。 |
|  |  |  | 2011年建设目标 | 2012年建设目标 | 2013年建设目标 |
|  |  | 中央 财政 支持 重点 专业 | 1.完成技术服务16项； 2.开展技术培训、特种作业培训约570人次，技能鉴定约1050人次，面向复退军人、企业员工提供学历教育约350人次； 3.承办各级、各类技能竞赛1项； 4.与对口支援院校互派教师和管理人员共6名挂职交流；派遣师生国际交流5人次； 5.社会服务到款72万元。 | 1.完成技术服务19项； 2.开展技术培训、特种作业培训约1040人次，技能鉴定约1150人次，面向复退军人、企业员工提供学历教育约380人次； 3.承办各级、各类技能竞赛3项； 4.与对口支援院校互派教师和管理人员共6名挂职交流，联合培养学生105人；派遣师生国际交流6人次； 5.社会服务到款92万元。 | 1.完成技术服务20项； 2.开展技术培训、特种作业培训约1790人次，技能鉴定约1300人次，面向复退军人、中职毕业生、企业员工提供学历教育约290人次； 3.承办各级、各类技能竞赛4项； 4.与对口支援院校互派教师和管理人员共7名挂职交流，联合培养学生65人；派遣师生国际交流5人次； 5.社会服务到款176万元。 |
|  |  | 非中央财政支持重点专业 | 1.完成技术服务8项； 2.开展技术培训、特种作业培训约500人次，技能鉴定约350人次； 3.承办各级、各类技能竞赛2项； 4.与对口支援院校互派教师和管理人员共2名挂职交流；派遣师生国际交流3人次； 5.社会服务到款24万元。 | 1.完成技术服务10项； 2.开展技术培训、特种作业培训约700人次，技能鉴定约550人次； 3.承办各级、各类技能竞赛3项； 4.与对口支援院校互派教师和管理人员共2名挂职交流，联合培养学生25人次；派遣师生国际交流8人次； 5.社会服务到款38万元。 | 1.完成技术服务12项； 2.开展技术培训、特种作业培训约800人次，技能鉴定约800人次； 3.承办各级、各类技能竞赛3项； 4.与对口支援院校互派教师和管理人员共3名挂职交流，联合培养学生25人次；派遣师生国际交流8人次； 5.社会服务到款58万元。 |
|  | 教育信息化建设 | 建设目标：建设“四个平台”，推进现代信息技术应用，促进“教、学、管、评、建”，提高人才培养质量。 以快速、安全的校园网络平台建设为基础，以先进、高效的网络教学平台建设为核心，以丰富、便捷的教学资源共享平台建设为突破，以畅通、互动的校企合作信息平台建设为创新，构建开放、共享、交互、协作的，适于个性培养的网络教学环境；开展网络课程学习、全方位360°开放式选修、生产过程直播、开放式实践教学管理、订单式社会服务，促进 “教、学、管、评、建”，促进资源共享，促进校企深度合作，提高社会服务能力，提高人才培养质量。 通过三年建设，实现“双路核心，万兆主干，千兆桌面”的全校区网络覆盖，购置6套智能录播系统，4套电子白板，新增2间多媒体教室，9个多媒体机房，建成教学信息共享系统，改善网络教学环境，网络教学平台和教学资源库存储空间达到10TB，能满足15000人使用、4000人同时在线学习。 |
|  |  | 2011年建设目标 | 2012年建设目标 | 2013年建设目标 |
|  |  | 1.校园网络设备升级，购置汇聚交换机及接入交换机； 2.构建校园网络安全体系； 3.购置计算机、服务器、网络存储实现虚拟化应用； 4.建设150平方米网络中心机房； 5.购置网络教学设备； 6.购置智能录播系统3套。 | 1.购置万兆模块，核心网万兆升级； 2.实现教学楼及校园中心广场无线网络覆盖； 3.实现图书馆网络接入，阅览室、自修室等部分区域无线局域网覆盖； 4.购置安全管理平台，实现全网统一认证； 5.构建网络教学平台； 6.完成校内实践教学管理系统； 7.完成2间多媒体教室、8个多媒体机房和4套电子白板系统，改造原有多媒体教室； 8.完成网络教学资源库系统建设； 9.购置智能录播系统3套； 10.建成教学信息共享系统。 | 1.无线网校园全覆盖； 2.进一步完善网络教学系统； 3.完善资源点播、课程中心、教学资源管理门户网站系统； 4.完成校企合作平台建设； 5.完成公共资源库建设、平台投入使用，扩充教学资源； 6.建成生产过程直播系统； 7.完成1个机房建设； 8.完成网络教学环境建设，开展网络教学。 |

# 2．项目建设综合进度表

| 项目 | 现有基础 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学 体制 机制 | 办学主体单位（机构） | 1个 | 预期目标：1个。 验收要点： 事业单位法人证书。 | 预期目标：1个。 验收要点： 事业单位法人证书。 | 预期目标：1个。 验收要点： 事业单位法人证书。 |
|  | 合作办学单位（机构） | 8个 | 预期目标：达到14个。 验收要点： ①学院合作办学协议书； ②合作办学单位相关运行资料。 | 预期目标：达到18个。 验收要点： ①学院合作办学协议书； ②合作办学单位相关运行资料。 | 预期目标：达到21个。 验收要点： ①学院合作办学协议书； ②合作办学单位相关运行资料。 |
| 办学 经费 | 生均预算内拨款标准 | 0.22万元 | 预期目标：0.28万元。 验收要点： 拨款文件。 | 预期目标：0.4万元。 验收要点： 拨款文件； | 预期目标：0.4万元。 验收要点： 拨款文件。 |
|  | 地方财政专项拨款 | 301万元 | 预期目标：305万元。 验收要点： 下达专项拨款文件 | 预期目标：310万元。 验收要点： 下达专项拨款文件 | 预期目标：400万元。 验收要点： 下达专项拨款文件 |
|  | 行业、企业专项投入 | 792.4万元 | 预期目标：达到800.4万元。 验收要点： ①合作协议书； ②行业企业项目投入资金清单； ③企业划拨回学院的资金入账凭单。 | 预期目标：达到985.4万元 。 验收要点： ①合作协议书； ②行业企业项目投入资金清单； ③企业划拨回学院的资金入账凭单。 | 预期目标：达到1092.4万元。 验收要点： ①合作协议书； ②行业企业项目投入资金清单； ③企业划拨回学院的资金入账凭单。 |
|  | 贷款余额 | 3000万元 | 预期目标：不高于1000万元。 验收要点： ①学院财务台帐资料； ②贷款合同及相关资料。 | 预期目标：零贷款。 验收要点： 学院财务台帐资料； | 预期目标：零贷款。 验收要点： 学院财务台帐资料； |
| 实习 实训 | 教学仪器设备数 | 3459台（套） | 预期目标：达到4135台（套）。 验收要点： ①仪器设备购置台账资料； ②实物核查。 | 预期目标：达到5510台（套）。 验收要点： ①仪器设备购置台账资料； ②实物核查。 | 预期目标：达5727台（套）。 验收要点： ①仪器设备购置台账资料； ②实物核查。 |
|  | 教学仪器设备总值 | 6345万元 | 预期目标：达到8356万元。 验收要点： 仪器设备购置台账资料。 | 预期目标：达到10690万元。 验收要点： 仪器设备购置台账资料。 | 预期目标：达到12127万元。 验收要点： 仪器设备购置台账资料。 |
|  | 校内实训基地/室数① | 8个/65个 | 预期目标：达到9个/80个。 验收要点： 校内实训基地和实训室（中心）台账资料 | 预期目标：达到10个/91个。 验收要点： 校内实训基地和实训室（中心）台账资料 | 预期目标：达到11个/97个。 验收要点： 校内实训基地和实训室（中心）台账资料 |
|  | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 143个 | 预期目标：达到159个。 验收要点： 校外实习基地协议书。 | 预期目标：达到179个。 验收要点： 校外实习基地协议书。 | 预期目标：达到197个。 验收要点： 校外实习基地协议书。 |
|  | 校内生产性实训（学时）平均比例 | 49% | 预期目标：达到60%。 验收要点： 校内实训基地和实训室使用记录。 | 预期目标：达到70%。 验收要点： 校内实训基地和实训室使用记录。 | 预期目标：达到80%。 验收要点： 校内实训基地和实训室使用记录。 |

续表2

| 项目 | 现有基础 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习 实训 | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：100%。 验收要点： 人才培养方案。 | 预期目标：100%。 验收要点： 人才培养方案。 | 预期目标：100%。 验收要点： 人才培养方案。 |
|  | 半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例 | 100% | 预期目标：100%。 验收要点： ①人才培养方案； ②应届毕业生名册； ③顶岗实习资料。 | 预期目标：100%。 验收要点： ①人才培养方案； ②应届毕业生名册； ③顶岗实习资料。 | 预期目标：100%。 验收要点： ①人才培养方案； ②应届毕业生名册； ③顶岗实习资料。 |
| 双证书 | 职业技能鉴定机构/工种数量 | 4个/50个 | 预期目标：达到4个/50个。 验收要点： ①政府职能部门授权职业技能鉴定文件； ②行业鉴定机构工作站或培训站协议； ③当年开展技能鉴定有关情况记录。 | 预期目标：达到4个/50个。 验收要点： ①政府职能部门授权职业技能鉴定文件； ②行业鉴定机构工作站或培训站协议； ③当年开展技能鉴定有关情况记录。 | 预期目标：达到4个/50个。 验收要点： ①政府职能部门授权职业技能鉴定文件； ②行业鉴定机构工作站或培训站协议； ③当年开展技能鉴定有关情况记录。 |
|  | “双证书”专业占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：100%。 验收要点： 应届毕业生获取职业资格（工种）证书情况统计表及相关复印材料。 | 预期目标：100%。 验收要点： 应届毕业生获取职业资格（工种）证书情况统计表及相关复印材料。 | 预期目标：100%。 验收要点： 应届毕业生获取职业资格（工种）证书情况统计表及相关复印材料。 |
|  | “双证书”专业中平均“双证书”获取率 | 96% | 预期目标：达到96%。 验收要点： ①证书复印件； ②证书获取统计表。 | 预期目标：达到97%。 验收要点： ①证书复印件； ②证书获取统计表。 | 预期目标：达到98%。 验收要点： ①证书复印件； ②证书获取统计表。 |
| 专业 教师 | 专任专业教师数/授课课时数 | 400人/127538课时 | 预期目标：420人/122934课时。 验收要点： ①学校人事处有关专任专业教师材料； ②授课任务安排资料。 | 预期目标：425人/94008课时。 验收要点： ①学校人事处有关专任专业教师材料； ②授课任务安排资料。 | 预期目标：430人/72000课时。 验收要点： ①学校人事处有关专任专业教师材料； ②授课任务安排资料。 |
|  | 从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数 | 103人/17091课时 | 预期目标：202人/21695课时。 验收要点： ①兼职教师名册； ②授课任务安排资料。 | 预期目标：344人/50621课时。 验收要点： ①兼职教师名册； ②授课任务安排资料。 | 预期目标：455人/72629课时。 验收要点： ①兼职教师名册； ②授课任务安排资料。 |
| 校企 合作 | 签订合作协议的企业数 | 119个 | 预期目标：达到133个。 验收要点： 校企合作协议书。 | 预期目标：达到151个。 验收要点： 校企合作协议书。 | 预期目标：达到169个。 验收要点： 校企合作协议书。 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例 | 100% | 预期目标：100%。 验收要点： 校企合作协议及统计资料。 | 预期目标：100%。 验收要点： 校企合作协议及统计资料。 | 预期目标：100%。 验收要点： 校企合作协议及统计资料。 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例 | 100% | 预期目标：100%。 验收要点： 合作企业参与专业教学工作资料。 | 预期目标：100%。 验收要点： 合作企业参与专业教学工作资料。 | 预期目标：100%。 验收要点： 合作企业参与专业教学工作资料。 |
|  | 合作企业接收的顶岗实习学生 | 11160人月 | 预期目标：达到13300人月。 验收要点： 学生顶岗实习相关资料。 | 预期目标：达到14100人月。 验收要点： 学生顶岗实习相关资料。 | 预期目标：达到14700人月。 验收要点： 学生顶岗实习相关资料。 |

续表2

| 项目 | 现有基础 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作 | 合作企业接收就业的学生数 | 823人 | 预期目标：1000人。 验收要点： ①合作企业接收学生就业协议书、合同； ②合作企业接收学生就业统计表。 | 预期目标：1200人。 验收要点： ①合作企业接收学生就业协议书、合同； ②合作企业接收学生就业统计表。 | 预期目标：1300人。 验收要点： ①合作企业接收学生就业协议书、合同； ②合作企业接收学生就业统计表。 |
|  | 合作企业对学校投入的设备总值 | 772.4万元 | 预期目标：达到862.4万元。 验收要点： ①合作企业设备投入协议书； ②合作企业投入设备清单。 | 预期目标：达到1070.4万元。 验收要点： ①合作企业设备投入协议书； ②合作企业投入设备清单。 | 预期目标：达到1098.4万元。 验收要点： ①合作企业设备投入协议书； ②合作企业投入设备清单。 |
|  | 学校对外技术服务到款额 | 36万元 | 预期目标：达到132万元。 验收要点： 相关凭证。 | 预期目标：达到262万元。 验收要点： 相关凭证。 | 预期目标：达到496万元。 验收要点： 相关凭证。 |
|  | 学校培训企业员工数 | 4321人日 | 预期目标：5000人日。 验收要点： ①培训材料； ②培训人员名册。 | 预期目标：7000人日。 验收要点： ①培训材料； ②培训人员名册。 | 预期目标：9000人日。 验收要点： ①培训材料； ②培训人员名册。 |
| 对口 支援 | 地区数/院校数 | 2个/3个 | 预期目标：2个/3个。 验收要点： ①对口支援院校协议； ②对口支援活动内容记录。 | 预期目标：3个/3个。 验收要点： ①对口支援院校协议； ②对口支援活动内容记录。 | 预期目标：3个/3个。 验收要点： ①对口支援院校协议； ②对口支援活动内容记录。 |
|  | 培养培训教师总数 | 20人 | 预期目标：20人。 验收要点： ①师资培训材料； ②师资培训名册。 | 预期目标：20人。 验收要点： ①师资培训材料； ②师资培训名册。 | 预期目标：20人。 验收要点： ①师资培训材料； ②师资培训名册。 |
|  | 联合培养学生总数 | 10人 | 预期目标：20人。 验收要点： ①联合培养学生协议书； ②联合培养学生名册。 | 预期目标：60人。 验收要点： ①联合培养学生协议书； ②联合培养学生名册。 | 预期目标：90人。 验收要点： ①联合培养学生协议书； ②联合培养学生名册。 |
| 招生 就业 情况 | 本省录取批次 | 专科二批 | 预期目标：专科二批。 验收要点： 山东省教育厅招生文件。 | 预期目标：专科二批。 验收要点： 山东省教育厅招生文件。 | 预期目标：专科一批。 验收要点： 山东省教育厅招生文件。 |
|  | 单独招生专业数/学生数 | 0个/0人 | 预期目标：6个/190人。 验收要点： ①山东省2011年国家示范性（骨干）高职院校单独招生改革试点办法； ②招生简章； ③单独招生学生名册。 | 预期目标：8个/350人。 验收要点： ①山东省2012年国家示范性（骨干）高职院校单独招生改革试点办法； ②招生简章； ③单独招生学生名册。 | 预期目标：10个/400人。 验收要点： ①山东省2013年国家示范性（骨干）高职院校单独招生改革试点办法； ②招生简章； ③单独招生学生名册。 |
|  | 跨省招生比例 | 10.30% | 预期目标：达到14.4%。 验收要点： ①山东省教育厅招生文件； ②招生简章。 | 预期目标：达到16%。 验收要点： ①山东省教育厅招生文件； ②招生简章。 | 预期目标：达到18%。 验收要点： ①山东省教育厅招生文件； ②招生简章。 |

续表2

| 项目 | 现有基础 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招生 就业 情况 | 对西部招生比例（西部院校除外） | 2.50% | 预期目标：达到2.5%。 验收要点： 山东省教育厅招生文件。 | 预期目标：达到4%。 验收要点： 山东省教育厅招生文件。 | 预期目标：达到6%。 验收要点： 山东省教育厅招生文件。 |
|  | 毕业生初次就业率 | 96.34% | 预期目标：达到96.5%。 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②毕业生就业统计表。 | 预期目标：达到97%。 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②毕业生就业统计表。 | 预期目标：达到97.5%。 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②毕业生就业统计表。 |
|  | 毕业生初次就业平均月薪 | 1600元 | 预期目标：达到1700元。 验收要点： 学生就业协议书。 | 预期目标：达到1800元。 验收要点： 学生就业协议书。 | 预期目标：达到2000元。 验收要点： 学生就业协议书。 |
| 地方 政府 支持 举措 | 教师专业技术职务评聘办法与培训制度及实施 | 改革高校教师专业技术职务评聘办法，对高职教师在岗职数、评价办法等方面予以倾斜。根据《山东省职业教育“十百千工程”建设方案》，建立了教师轮训制度，并安排专项资金，实施了骨干教师培训。 | 预期目标： 完善高校教师专业技术职务评聘办法，根据高等职业教育教师岗位特点和要求进行推荐，将教师技术应用能力、社会服务能力等纳入评聘与考核；山东省政府实施高等职业学校教师素质提高计划，形成国家、省、市、学校四级高等职业教育教师素质培养培训体系，实施系列培训项目。 验收要点： 山东省人力资源和社会保障厅或教育厅相关文件。 | 预期目标： 针对高职教师岗位特点和要求，对高职院校职务评聘实行分类指导；继续实施高等职业院校教师素质提高计划。 验收要点： 山东省人力资源和社会保障厅或教育厅相关文件。 | 预期目标： 完善高职院校职务评聘分类指导；继续实施高等职业院校教师素质提高计划。 验收要点： 山东省人力资源和社会保障厅或教育厅相关文件。 |
|  | 企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法与实施 | 对企业兼职教师参加教学系列专业技术职务评聘进行了研讨。 | 预期目标： 允许兼职教师按照规定的标准条件参加教师系列专业技术职务评审。 验收要点： 山东省人力资源和社会保障厅或教育厅相关文件。 | 预期目标： 允许兼职教师按照规定的标准条件参加教师系列专业技术职务评审。 验收要点： 山东省人力资源和社会保障厅或教育厅相关文件。 | 预期目标： 允许兼职教师按照规定的标准条件参加教师系列专业技术职务评审。 验收要点： 山东省人力资源和社会保障厅或教育厅相关文件。 |
|  | 招生考试制度改革与实施 | 按照鲁教招字〔2009〕3号等文件要求，对省内6所国家示范性高职院校优先安排了招生录取批次。 | 预期目标： 增加单独招生试点院校数量，在国家示范（骨干）高职院校实施。 验收要点： 山东省教育厅相关招生文件。 | 预期目标： 继续增加单独招生试点院校数量，在国家示范（骨干）高职院校实施。 验收要点： 山东省教育厅相关招生文件。 | 预期目标： 继续增加单独招生试点院校数量，在国家示范（骨干）高职院校实施。 验收要点： 山东省教育厅相关招生文件。 |
|  | 地方税收优惠政策及实施 | 鲁政办发〔2009〕133号文件要求，企业资助和捐赠用于教学和技能训练活动的资金和设备费用，校企共同研究开发新产品等所发生的技术开发费用和提取使用职工教育经费，企业支付给学生的实习实训报酬、意外伤害保险费等费用，在计算企业所得税时，按照《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的税收优惠处理。 | 预期目标： 依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关要求及鲁政办发〔2009〕133号文件要求，鼓励企业用好、用足国家支持职业教育的优惠政策。 验收要点： 政府相关文件。 | 预期目标： 依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关要求及鲁政办发〔2009〕133号文件要求，鼓励企业用好、用足国家支持职业教育的优惠政策。 验收要点： 政府相关文件。 | 预期目标： 依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关要求及鲁政办发〔2009〕133号文件要求，鼓励企业用好、用足国家支持职业教育的优惠政策。 验收要点： 政府相关文件。 |

续表2

| 项目 | 现有基础 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方 政府 支持 举措 | 实习实训安全责任分担政策及实施 | 鲁政办发〔2009〕133号文件要求，学校为学生提供良好的顶岗实习条件和安全健康的实习环境；企业制定实习实训劳动保护管理规定、安全操作管理规程措施，切实做好学生实习实训中的劳动保护、安全生产等工作；校企签署《企校联合协议》，与学生签订《实习实训协议书》等。 | 预期目标： 落实鲁政办发〔2009〕133号文件要求，校企签署《企校联合协议》，与学生签订《实习实训协议书》等。为学生提供良好的顶岗实习条件和安全健康的实习环境；企业制定实习实训劳动保护管理规定、安全操作管理规程措施，切实做好学生实习实训中的劳动保护、安全生产等工作。 验收要点： ①山东省相关文件； ②《企校联合协议》、《实习实训协议书》。 | 预期目标： 继续落实鲁政办发〔2009〕133号文件要求，校企签署《企校联合协议》，与学生签订《实习实训协议书》等。为学生提供良好的顶岗实习条件和安全健康的实习环境；企业制定实习实训劳动保护管理规定、安全操作管理规程措施，切实做好学生实习实训中的劳动保护、安全生产等工作。 验收要点： ①山东省相关文件； ②《企校联合协议》、《实习实训协议书》。 | 预期目标： 继续落实鲁政办发〔2009〕133号文件要求，校企签署《企校联合协议》，与学生签订《实习实训协议书》等。为学生提供良好的顶岗实习条件和安全健康的实习环境；企业制定实习实训劳动保护管理规定、安全操作管理规程措施，切实做好学生实习实训中的劳动保护、安全生产等工作。 验收要点： ①山东省相关文件； ②《企校联合协议》、《实习实训协议书》。 |
|  | 基础能力建设及实施 | 省财政继续加大经费投入，将示范性高职的预算内生均经费定额逐步达到省内本科院校水平，增加基础能力建设专项投入。 | 预期目标： 省财政继续加大经费投入，将示范性高职的预算内生均经费定额逐步达到省内本科院校水平，增加基础能力建设专项投入。 验收要点： 省财政部门拨款凭证。 | 预期目标： 省财政继续加大经费投入，将示范性高职的预算内生均经费定额逐步达到省内本科院校水平，增加基础能力建设专项投入。 验收要点： 省财政部门拨款凭证。 | 预期目标： 省财政继续加大经费投入，将示范性高职的预算内生均经费定额逐步达到省内本科院校水平，增加基础能力建设专项投入。 验收要点： 省财政部门拨款凭证。 |
|  | 顶岗实习工伤保险补贴制度及实施 | 依据山东省教育厅《关于加强高等职业院校顶岗实习工作的意见》（鲁教高字[2009]12号）精神，学院修订《山东职业学院学生顶岗实习管理办法》，对学生顶岗实习期间的相关事宜进行了规范。明确规定学生如在顶岗实习期间遭遇人身伤害和意外事故，由保险公司、企业和学校三方根据责任承担相关义务。学生顶岗实习期间全部加入保险。 | 预期目标： 落实山东省教育厅《关于加强高等职业院校顶岗实习工作的意见》（鲁教高字[2009]12号）要求和学院《山东职业学院学生顶岗实习管理办法》。 验收要点： ①山东省相关文件； ②学生保险单。 | 预期目标： 落实山东省教育厅《关于加强高等职业院校顶岗实习工作的意见》（鲁教高字[2009]12号）要求和学院《山东职业学院学生顶岗实习管理办法》。 验收要点： ①山东省相关文件； ②学生保险单。 | 预期目标： 落实山东省教育厅《关于加强高等职业院校顶岗实习工作的意见》（鲁教高字[2009]12号）要求和学院《山东职业学院学生顶岗实习管理办法》。 验收要点： ①山东省相关文件； ②学生保险单。 |
|  | 兼职教师课时费补贴制度及实施 | 依据教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）精神，学院制定了《兼职兼课教师聘用及管理办法》，明确规定兼职教师按实际完成教学任务计发课时费，学院按专职教学岗位超课时津贴标准的200%向系部拨付经费，由聘任系部具体支付。 | 预期目标： 山东省政府在高等职业院校设置兼职教师岗位，并提供配套经费，逐步优化教师队伍结构。 验收要点： ①山东省相关文件； ②省财政部门拨款凭证； | 预期目标： 山东省政府综合评价兼职教师聘用工作进展情况，给予适当奖补。 验收要点： ①山东省相关文件； ②省财政部门拨款凭证； | 预期目标： 山东省政府综合评价兼职教师聘用工作进展情况，给予适当奖补。 验收要点： ①山东省相关文件； ②省财政部门拨款凭证； |
|  | 实训耗损补贴制度及实施 | 依据学院《教学专项经费使用办法》，设立专项资金，用于支付实训耗材费用 | 预期目标： 完善学院《教学专项经费使用办法》，加大实训耗材专项资金预算总额。 验收要点： ①预算批复文件； ②耗材清单。 | 预期目标： 落实学院《教学专项经费使用办法》，继续加大实训耗材资金预算总额。 验收要点： ①预算批复文件； ②耗材清单。 | 预期目标： 落实学院《教学专项经费使用办法》，继续加大实训耗材资金预算总额。 验收要点： ①预算批复文件； ②耗材清单。 |
| 其他 | 国际交流与合作 | 已与2所院校开展了交流与合作，每年出国交流学习的师生10人次左右。 | 预期目标： 深化与2所院校的合作交流；师生参加国际交流8人次。 验收要点： 相关协议书和交流资料。 | 预期目标： 深化与2所院校的合作交流；师生参加国际交流12人次。 验收要点： 相关协议书和交流资料。 | 预期目标： 深化与2所院校的合作交流；师生参加国际交流14人次。 验收要点： 相关协议书和交流资料。 |

# 3A．办学体制机制创新及校企合作制度建设资金投入预算表

单位：万元

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 中央财政投入 | 省 级地方财政投入② | 行业企业投入③：济南铁路局 | 其他投入④： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 18 | 46 | 41 | 105 | 115 | 8 | 7 | 130 |  |  |  |  | 6 | 6 | 8 | 20 | 255 |
| 办学 体制 机制 创新 | 1.创新“四方四层多边”的校企合作办学体制 | 集团理事会大会 |  | 9 | 10 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 21 |
|  |  | 办学理事会大会 | 1 | 9 | 9 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | 职教集团及办学理事会办公设备购置 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 集团网站建设与维护 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 学术交流年会 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | 校企互访 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 小计 | 4 | 27 | 25 | 56 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 62 |
|  | 2.建立健全校企合作长效机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 |
|  | 3.用友企业管理全景仿真实习基地 | 教学管理系统 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | 自主学习系统 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | 企业经营管理全景仿真系统 |  |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  |  | 教辅资源 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 4.构建多形式、开放性的办学格局 | 校企、校校合作办学 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 国际合作 | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | 对口支援 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 小计 | 5 | 10 | 9 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 5.构建科学规范的人才培养质量保障机制 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 14 | 42 | 36 | 92 | 109 | 2 | 1 | 112 |  |  |  |  | 6 | 6 | 8 | 20 | 224 |
| 校企 合作 制度 建设 | 1.战略规划 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2.标准化管理 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.校企人才共管共育 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 4.校企技术合作 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 5.人事管理与分配 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 6.招生就业管理 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 7.人才培养质量评价 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |

# 3B．办学体制机制创新及校企合作制度建设进度表

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 办学 体制 机制 创新 负责人： 崔君清 陈红康 | 建设目标：创新体制机制，增强办学活力。 创新“四方四层多边”的校企合作办学体制，搭建“政府主导、学校主体、行业指导、企业参与”四方共建的办学平台，组建山东省轨道交通职业教育集团、学院校企合作办学理事会、6个系校企合作委员会和21个专业建设委员会等校企合作四层组织机构，与23家企业合作办学，与169家企业签订合作协议，行业企业多元化参与教育教学。建成“校企双赢、产教结合”的北京动车检修教学实习实训基地、亚龙职业教育研究院山东分院和现代制造中心等校企合作平台。构建多形式、开放性的办学格局，完善校企合作运行机制，构建科学规范的人才培养质量保障评价机制，解决企业参与教学、兼职教师聘任、教学内容更新、先进技术共享、实习基地共建共管、招生就业等问题，切实增强办学活力，把学院建成校企合作办学的典范。 |
|  | 1.创新“四方四层多边”的校企合作办学体制 负责人： 张兴民 李宏伟 刘邦治 徐 冬 | 预期目标： 构建由政府、行业、企业和学校参与的“四方四层多边”校企合作办学平台，明确四方四层职责，完成山东省轨道交通职业教育集团和学院校企合作办学理事会成立的前期调研工作和筹备工作；筹备学院校企合作办学理事会；每年开展职教集团和校企合作办学理事会发展研讨会1次，制订校企合作与开放办学在订单培养、专业教师与企业技术人员的双兼互聘、校内外实习实训基地建设、合作就业、技术服务等5方面的有关措施和办法；组织成立各系校企合作委员会和专业建设委员会。取得山东省政府相关部门更多的政策支持，落实企业参与院校人才培养、教师专业技术职务评聘与培训、兼职教师待遇、基础能力建设、顶岗实习保险等相关政策。 验收要点： ①政府支持性文件； ②成立职业教育集团和办学理事会的调研报告； ③职业教育集团和办学理事会年度发展研讨会的会议纪要； ④各系校企合作委员会和专业建设委员会成立相关资料。 | 预期目标： 牵头组建山东省轨道交通职业教育集团和学院校企合作办学理事会，制定职教集团章程和校企合作办学理事会章程；建设职教集团网站，形成校企合作信息沟通平台；开展职业教育集团产学研合作研讨会；理事会听取院长工作报告，拟定并执行年度工作计划；组织系校企合作委员会和专业建设委员会每年开展研讨活动2次。 验收要点： ①职业教育集团、办学理事会成立文件； ②职业教育集团章程、办学理事会章程； ③职业教育集团校企合作年度发展研讨会会议纪要； ④办学理事会校企合作委员会年度研讨会会议纪要； ⑤职教集团和校企合作办学理事会运行相关文件； ⑥职教集团和校企合作办学理事会年度研讨会活动记录； ⑦职教集团网站； ⑧系校企合作委员会和专业建设委员会研讨活动记录。 | 预期目标： 完善职教集团和校企合作办学理事会的运行机制；职教集团和校企合作办学理事会制订年度工作计划，开展各项活动研究合作办学，提高人才培养质量，增强社会服务能力；组织系校企合作委员会和专业建设委员会每年开展研讨活动2次；完善职教集团网站建设。 验收要点： ①修改后的职业教育集团章程和学院校企合作办学理事会章程； ②职教集团和办学理事会管理制度； ③职教集团和办学理事会年度工作计划及总结； ④职教集团和办学理事会会议记录及工作运行记录； ⑤系校企合作委员会和专业建设委员会开展研讨活动记录及运行工作总结。 |
|  | 2.建立健全校企合作长效机制 负责人： 马文卿 陈继权 崔君清 郭 鹏 | 预期目标： 调研岗位设置与聘用人事管理制度改革方案，建成适应校企合作的人事管理与分配机制；初步建成激励企业参与校企合作，促进校企合作的资源共享机制；改革招生模式，探索适应校企合作的人才培养机制，激励教师参与社会服务，创新校企合作的社会服务机制；完善“院系”两级管理体制；实施专业教师素质与能力提高培训。 验收要点： ①校企合作的人事管理与分配机制调研资料，校企人员交流、岗位设置和专业技术职务聘任、分配制度改革和企业兼职教师聘用的相关制度文件； ②校企合作的资源共享机制调研资料，教学资源共建共享、先进技术共享共用、实训基地共建共管相关制度文件等； ③单独招生、订单培养、合作培养、合作就业的相关材料； ④开展社会服务相关资料记录； ⑤“院系”两级管理制度； ⑥教师培训记录。 | 预期目标： 实行岗位设置与聘用人事管理制度改革，运行适应校企合作的人事管理与分配机制；推进校企合作的资源共享机制建设；改进单独招生、合作培养等学院教育教学管理机制；推行校企合作的社会服务机制；实施专业教师素质与能力提高培训。 验收要点： ①校企人员交流、岗位设置和专业技术职务聘任、分配制度改革和企业兼职教师聘用的过程材料； ②教学资源共建共享、先进技术共享共用、实训基地共建共管的过程材料； ③单独招生、订单培养、合作培养、合作就业的相关材料； ④开展社会服务相关资料记录； ⑤教师培训相关记录。 | 预期目标： 全面推行岗位设置与聘用人事管理分配制度改革，健全适应校企合作的人事管理与分配机制；完善推进校企合作的资源共享机制；完善深化校企合作的人才培养机制；提升校企合作社会服务能力；实施专业教师素质与能力提高培训工程。 验收要点： ①校企人员交流、专业技术职务聘任、分配制度改革和企业兼职教师聘用的过程材料，分析报告及改进措施； ②教学资源共建共享、先进技术共享共用、实训基地共建共管的过程材料，分析报告及改进措施； ③单独招生、订单培养、合作培养、合作就业的相关材料，分析报告及改进措施； ④开展社会服务相关资料记录； ⑤教师素质与能力提升相关记录。 |

续表3B

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 办学 体制 机制 创新 负责人： 崔君清 陈红康 | 3.建成互利共赢的校企合作平台 负责人： 祝瑞花 林 豹 陈红康 | 预期目标： 初步建成黄文杰专家工作室、亚龙职业教育研究院山东分院、用友企业管理全景仿真实习基地，并能够初步发挥功能。进行中德轨道交通高技能人才培养基地成立的调研。 验收要点： ①用友企业管理全景仿真实习基地调研及建设相关资料； ②专家工作室、研究院建设及资料； ③中德轨道交通高技能人才培养基地的调研材料（见相关专业建设任务书）。 | 预期目标： 初步建成北京动车检修实习实训基地、现代制造中心、叶佩青专家工作室。筹建中德轨道交通高技能人才培养基地。完善黄文杰专家工作室、职业教育研究院的内涵建设，制定规章制度，理顺各种关系，保证正常运转。 验收要点： ①用友企业管理全景仿真实习基地的运行记录； ②筹建中德轨道交通高技能人才培养基地过程材料（见相关专业建设任务书）； ③其他实习实训基地、专家工作室、研究院等运行情况资料（见相关专业建设任务书）。 | 预期目标： 建成中德轨道交通高技能人才培养基地。切实解决各种实习实训基地、专家工作室、职业教育研究院在运行过程中遇到的问题，进一步健全运行机制，充分发挥基地、工作室、研究院等机构场所在校企合作中的引领、支撑和促进作用。 验收要点： ①修订后的校企合作平台的运行制度文件； ②用友企业管理全景仿真实习基地运行报告及改进措施； ③中德轨道交通高技能人才培养基地成立材料（见相关专业建设任务书）； ④其他实习实训基地、专家工作室、研究院等的完善情况（见相关专业建设任务书）。 |
|  | 4.构建多形式、开放性的办学格局 负责人： 徐 冬 侯万仲 郭培谦 | 预期目标： 采取多形式办学，放开各系和继续教育处办学的自主权，规定办学中不可为条款。依托各教学系部资源开展多种培训。加强与韩国湖南大学等国际学校办学合作。 验收要点： ①国际合作办学协议，管理档案； ②多形式办学调研材料。 | 预期目标： 继续与韩国湖南大学等国际学校联合招收学生；拓宽校校、校企联合办学的途径，开展多种形式办学；针对多形式合作办学中遇到的诸如成果的归属、利益分配等问题进行调研；与济南铁路局各站段联合，拓展网络教育范围。 验收要点： ①国际学校合作办学的招生、学籍等材料； ②调研报告； ③网络教育的运行资料。 | 预期目标： 完善对国际学校合作办学的管理；形成以“继续教育处为主，各系自负其责”形成多形式、多渠道办学的格局；完善学院对继续教育的管理、监督运行机制；规范系部继续教育的行为；保障各种办学形式运转良好。 验收要点： ①国际学校合作办学的管理制度； ②学校继续教育、合作办学的过程材料； ③学院对系部继续教育监管的运行资料。 |
|  | 5.构建科学规范的人才培养质量保障评价机制 负责人： 马文卿 侯万仲 李 立 | 预期目标： 引入ISO 9001质量管理标准，构建科学的质量管理和监控体系；建立规范的目标管理与绩效考核体系，保障人才培养质量；聘请行业企业专家参与人才培养质量保障评价，引入并实施第三方评价。 验收要点： ①《ISO 9001：2008质量管理体系咨询项目谈判采购合同》； ②质量管理体系推进办公室工作人员名单、学院内审员名单； ③内审员培训记录，学院质量手册、程序文件和作业文件； ④第三方评价的过程资料。 | 预期目标： 开展内部审核和管理评审，确保质量管理体系正常运转；试行学院部门绩效考核和专任（兼职）教师岗位工作评价，激发全体员工工作的积极性；实施人才培养质量第三方评价。 验收要点： ①学院内审员培训记录，内部审核记录、内部审核审核报告，管理评审报告，质量整改报告； ②部门绩效考核办法、专任（兼职）教师岗位工作评价运行总结； ③学院人才培养质量评价情况总结。 | 预期目标： 完善学院质量管理体系；完善学院目标管理和绩效考核体系；完善专任（兼职）教师岗位工作评价体系；完善学院人才培养质量评价。 验收要点： ①学院内审员培训记录，内部审核记录、内部审核审核报告，管理评审报告，质量整改报告； ②部门绩效考核和专任教师岗位工作评价过程材料； ③学院人才培养质量评价的过程文件。 |
| 校企 合作 制度 建设 负责人： 崔君清 陈红康 | 建设目标：完善内部制度，促进校企合作，提高人才培养质量。 建立健全适应校企合作的人事管理和分配制度、教学管理制度，改革招生就业制度，加强校企技术合作制度建设，引入ISO 9001质量管理体系，构建标准化管理和人才培养质量评价制度。通过制订、修订25项适合校企合作的制度，保障校企合作深入开展，推进校企合作办学的规范性、实践性和长效性建设，提高办学水平和人才培养质量。 |

续表3B

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作 制度 建设 负责人： 崔君清 陈红康 | 1.战略规划 负责人： 刘邦治 邓洪基 米 俊 | 预期目标： 完成山东职业学院开放办学规划、专业建设规划；制订开放办学实施意见，促使各系合作办学，提高人才培养质量。 验收要点： ①各项规划制订过程的调研材料； ②《山东职业学院开放办学实施意见》、《促进校企合作实施意见》和《专业建设规划》等3项制度文本。 | 预期目标： 修订《山东职业学院开放办学实施意见》、《促进校企合作实施意见》和《专业建设规划》等3项校企合作与开放办学的有关实施意见和办法，加强对校企合作的过程管理，促进校企合作的健康发展，扩大国际合作办学、校校联合办学。 验收要点： ①修订后的各项规划、制度文本； ②制度运行关联资料。 | 预期目标： 完善校企合作与开放办学的有关意见和办法；加强对校企合作的过程管理；总结国际合作办学、校校联合办学经验，为后续建设与发展奠定基础。 验收要点： ①完善后的各项规划、制度文本； ②校企合作办学的过程管理资料； ③制度运行分析总结报告。 |
|  | 2.标准化 管理 负责人： 马文卿 林 豹 李 立 | 预期目标： 形成管理的科学化、规范化，制订ISO 9001质量管理体系质量手册、程序文件和作业文件，并试运行，初步形成标准化质量管理体系； 验收要点： ①质量管理调研论证报告； ②ISO 9001质量管理体系质量手册、程序文件和相关作业文件。 | 预期目标： 修订质量手册、程序文件和作业文件，试行学院部门绩效考核和专任（兼职）教师岗位工作评价，激发全体员工工作的积极性，监控运行情况，基本形成标准化质量管理体系。 验收要点： ①制度运行记录； ②制度运行总结报告； ③修订后的质量手册、程序文件和作业文件； ④《专任（兼职）教师岗位工作评价体系及标准》试行稿； ⑤《部门绩效考核办法》试行稿。 | 预期目标： 针对运行过程管理中出现的问题，进一步完善质量手册、程序文件、作业文件，修订部门考核、专兼职教师考核体系，建立准化的质量管理运行体系。 验收要点： ①制度运行记录； ②制度运行总结报告； ③完善后的质量手册、程序文件和作业文件； ④修订后的《专任（兼职）教师岗位工作评价体系及标准》、《部门绩效考核办法》。 |
|  | 3.校企人才 共管共育 负责人： 祝瑞花 侯万仲 陈红康 | 预期目标： 调研论证适应校企合作的教学管理制度；制订《订单培养管理办法》、《校企共建实习实训基地管理办法》、《顶岗实习管理办法》、《专业评价实施意见》、《教研项目管理办法》和《科研项目管理办法》等6项适合校企合作的教学管理规章制度；加强实习实训基地建设制度管理。 验收要点： ①调研报告及有关记录； ②《促进校企合作实施意见》等6项制度文本。 | 预期目标： 修订《订单培养管理办法》等6项适合校企合作的教学管理规章制度和人才共育共管的相关制度，加强顶岗实习制度管理，实施专业评价；监督制度的运行，针对出现的问题，进行修订完善。 验收要点： ①制度的运行记录； ②完善后的各项制度文本； ③《合作企业优秀员工来校免费进修制度》制度文本。 | 预期目标： 进一步完善形成校企人才共管共育体系，健全各种制度并使之良好运行，保证校企人才共育共管的实施。 验收要点： ①修订完善后的校企人才共管共育制度文本； ②校企人才共管共育等制度执行情况分析报告。 |
|  | 4.校企技术 合作 负责人： 祝瑞花 林 豹 陈红康 | 预期目标： 加强校企技术合作管理的调研，健全校企技术合作的有关措施和制度，推动校企技术合作。 验收要点： ①校企合作的调研报告； ②《校企科研成果转让制度》、《面向社会开展高技能和新技术培训管理办法》等草案文本。 | 预期目标： 加强校企技术合作的过程管理与监控，针对发现的问题，修订有关制度，采取多种措施促进校企技术深度合作。 验收要点： ①修订后的《校企科研成果转让制度》、《面向社会开展高技能和新技术培训管理办法》； ②校企技术合作相关制度的运行资料。 | 预期目标： 完善有关校企技术合作的各种制度，实现校企技术的广泛合作，形成校企成果共享的机制。 验收要点： ①完善后的《校企科研成果转让制度》、《校企联合技术攻关有关规定》和《面向社会开展高技能和新技术管理办法》； ②校企技术合作相关制度的运行资料。 |

续表3B

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作 制度 建设 负责人： 崔君清 陈红康 | 5.招生就业 负责人： 徐 冬 张少飞 | 预期目标： 加强学习调研，制订单独招生、大学生创业、毕业生就业等方面的制度，规范单独招生程序，推动创业教育，加强对弱势毕业生的就业援助。 验收要点： ①制度建设调研报告； ②《单独招生管理办法》、《大学生创业管理办法》和《毕业生就业实施细则》制度文本。 | 预期目标： 修订单独招生、大学生创业、毕业生就业等方面的制度，并组织实施；扩大单独招生范围，促进大学生创业。 验收要点： ①修订后的《毕业生就业实施细则》、《单独招生管理办法》和《大学生创业管理办法》等制度文本； ②制度的运行记录。 | 预期目标： 规范招生就业等有关制度的运行，针对出现的问题加以修订、完善，并全面贯彻实施。 验收要点： ①完善后的《毕业生就业实施细则》、《单独招生管理办法》和《大学生创业管理办法》制度文本； ②完善后的上述制度的运行记录。 |
|  | 6.人事管理 与分配 负责人： 马文卿 崔君清 | 预期目标： 进行人事管理制度改革，修订教师企业实践管理办法。成立企业专家工作室，制订专家工作室管理办法，规范专家工作室管理；制订兼职教师的管理办法，加强兼职教师管理。 验收要点： ①制度建设调研报告； ②《专家工作室管理办法》、《兼职教师管理办法》和《专业教师企业实践管理办法》等制度文本。 | 预期目标： 建立适合校企合作的分配制度，修订专业技术职务评聘办法，将教师服务企业纳入职务评聘办法中去；为兼职教师评聘教师系列专业技术职务制定办法，调动兼职教师工作积极性。 验收要点： ①分配制度改革和专业技术职务评聘办法调研报告； ②《校内津贴分配管理办法》、《专业技术职务评聘管理办法》等制度文本。 | 预期目标： 完善校企合作的人事管理与分配激励和约束制度，形成校企合作和工学结合的政策环境，调动广大教职工校企合作积极性，形成制度运行的良好氛围。 验收要点： ①人事管理与分配制度汇编； ②人事管理与分配制度执行情况分析报告及佐证材料。 |
|  | 7.人才培养 质量评价 负责人： 祝瑞花 米 俊 李 立 | 预期目标： 借助ISO 9001质量管理体系，创新人才培养质量评价机制，探索引入第三方评价，进一步健全毕业生回访制度，调研人才质量培养的评价方法。 验收要点： ①人才培养质量评价的调研资料； ②《毕业生回访管理办法》； ③第三方人才培养质量评价过程资料。 | 预期目标： 在ISO 9001质量管理体框架下，推行引入第三方评价机制，构建科学的学院人才质量培养评价体系，并监控运行情况 。 验收要点： ①质量评价运行监测过程资料； ②合作企业对校企合作满意度调查资料； ③人才培养质量的满意度社会调查资料； ④《行业企业评教评学实施办法》； ⑤《毕业生回访管理办法》。 | 预期目标： 形成相对科学的学院人才质量培养评价体系，实现对学院人才培养质量的有力支撑。 验收要点： ①质量评价运行监测过程资料； ②合作企业对校企合作满意度调查资料； ③人才培养质量的满意度社会调查资料； ④修订后的《毕业生回访管理办法》、《行业企业评教评学实施办法》、《毕业生回访管理办法》。 |

# 4A-1．中央财政重点支持铁道机车车辆专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 铁道机车车辆 | 编号 | 11-16-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入： 济南铁路局 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 63 | 462 | 133 | 658 | 8 | 226 | 236 | 470 | 8 | 28 | 24 | 60 | 296 | 37 | 16 | 349 | 1537 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.课程体系改革 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 19 |
|  | 3.课程标准建设 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4.课程建设 | 12 | 30 | 29 | 71 |  |  |  |  | 4 | 9 | 9 | 22 |  |  |  |  | 93 |
|  | 5.特色教材开发 | 5 | 12 | 7 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 6.教学资源库建设 | 6 | 34 | 35 | 75 |  |  |  |  |  | 8 | 7 | 15 |  |  |  |  | 90 |
|  | 7. 教学质量保障体系建设 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 | 36 | 84 | 79 | 199 |  |  |  |  | 6 | 21 | 20 | 47 |  |  |  |  | 246 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 | 5 | 6 | 6 | 17 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.骨干教师培养 | 5 | 10 | 15 | 30 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 8 | 11 | 13 | 32 | 6 | 13 | 13 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
|  | 4.双师素质教师培养 | 5 | 6 | 6 | 17 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 小计 | 23 | 33 | 40 | 96 | 6 | 18 | 19 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.轨道交通校企合作委员会与机车车辆专业建设委员会建设 | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 15 |
|  | 2.校企合作形式与运行机制建设 | 2 | 12 | 10 | 24 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 29 |
|  | 小计 | 4 | 16 | 14 | 34 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  | 44 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.列车驾驶实训室 |  | 329 |  | 329 |  | 121 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  | 2.牵引传动控制实训室 |  |  |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  | 3.机车车辆检修车间 |  |  |  |  |  | 78 |  | 78 |  |  |  |  | 294 | 20 |  | 314 | 392 |
|  | 4.列车制动系统检修车间 |  |  |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  | 5.校外实习实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 8 |
|  | 6.实习实训基地内涵建设 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 9 |
|  | 小计 |  | 329 |  | 329 | 1 | 201 | 212 | 414 |  |  |  |  | 294 | 26 | 6 | 326 | 1069 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.技术培训、技能鉴定与继续教育 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 7 |
|  | 2.国际交流 |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 |
|  | 3.技术服务 |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 |
|  | 小计 |  | 1 | 7 | 5 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 23 | 39 |

# 4B-1．中央财政重点支持铁道机车车辆专业建设进度表

| 重点专业名称 | 铁道机车车辆 | 建设负责人 | 吴书锋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 王绍军 李义东 | 建设目标：创新“分向定岗，产学对接，真岗实练”人才培养模式；优化“两个平台+两个模块，岗位课程动态化”的课程体系。 创新“分向定岗，产学对接，真岗实练”人才培养模式；优化“两个平台+两个模块，岗位课程动态化”的课程体系；推行“项目导向”的教学做一体教学模式；实施“轮岗轮班”的教学组织模式；建成1门省级、4门院级精品课程；制定14门课程标准；开发7本工学结合特色教材；建成专业教学资源库；健全教学质量保障体系建设。 |
|  | 1.人才培养 模式改革 负责人： 王绍军 艾菊兰 李义东 | 预期目标： 探索实施“分向定岗，产学对接，真岗实练”人才培养模式。 验收要点： ①职业岗位需求情况调研报告； ②2011级人才培养方案； ③学生获得三证书的企业统计表、证书统计表、证书复印件。 | 预期目标： 优化并实施“分向定岗，产学对接，真岗实练”人才培养模式。 验收要点： ①人才培养模式、人才培养方案专家论证意见； ②2012级人才培养方案； ③学生获得三证书的企业统计表、证书统计表、证书复印件。 | 预期目标： 完善“分向定岗，产学对接，真岗实练”人才培养模式。 验收要点： ①企业评价意见； ②2013级人才培养方案； ③学生获得三证书的企业统计表、证书统计表、证书复印件。 |
|  | 2.课程体系改革 负责人： 王绍军 艾菊兰 李义东 | 预期目标： 构建“两个平台+两个模块，岗位课程动态化”的课程体系。 验收要点： ①企业调研报告； ②岗位职业能力分析报告； ③课程体系改革立项文件。 | 预期目标： 优化的“两个平台+两个模块，岗位课程动态化”的课程体系。 验收要点： ①课程体系执行情况分析报告； ②课程体系改革结题报告。 | 预期目标： 完善的“两个平台+两个模块，岗位课程动态化”的课程体系。 验收要点： ①课程体系总结报告； ②2013级人才培养方案； ③专业建设委员会对课程提系评价意见。 |
|  | 3.课程标准建设 负责人： 艾菊兰 吴湘群 | 预期目标： 制定“机车车辆构造与检修”等14门课程标准。 验收要点： 本专业14门课程标准。 | 预期目标： 优化14门课程标准。 验收要点： 优化后的14门课程标准。 | 预期目标： 完善14门课程标准。 验收要点： 完善的14门课程标准。 |
|  | 4.课程建设 负责人： 王绍军 艾菊兰 李义东 | 预期目标： 规划课程建设，完成精品课程立项。 验收要点： 精品课程立项文件。 | 预期目标： 建成2门院级精品课。 验收要点： ①“机车牵引传动与控制技术”院级精品课程网站资源和评定文件。 ②“乘务作业”院级精品课程网站资源和评定文件。 | 预期目标： 建成2门院级精品课，1门省级精品课。 验收要点： ①“车辆制动装置检修”院级精品课程网站资源和评定文件； ②“车辆运用与维护”院级精品课网站资源和评定文件； ③“机车车辆构造与检修”省级精品课程网站资源和评定文件。 |
|  | 5.特色教材开发 负责人： 王绍军 吴风丽 季益民 | 预期目标： 制定工学结合特色教材建设规划。 验收要点： 教材建设规划文件。 | 预期目标： 出版“车体及车端连接装置”、“城轨列车制动系统”特色教材；完成“机车乘务作业”、“机车牵引传动与控制技术”、“城市轨道列车调试”校本教材。 验收要点： ①提供教材原件； ②教材出版合同。 | 预期目标： 完成“车辆运用与维护”、“城市轨道车辆检修”校本教材。 验收要点： 提供教材原件。 |

续表4B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 王绍军 李义东 | 6.教学资源库建设 负责人： 王绍军 艾菊兰 吴风丽 季益民 | 预期目标： 规划教学资源库建设；建成专业信息库。 验收要点： ①资源库建设方案； ②专业调研报告1份； ③专业介绍文本1份； ④专业带头人说专业文本、视频各1个； ⑤提供行业职业资格标准10个； ⑥2011级专业人才培养方案； ⑦全国铁道职业教育教学指导委员会指导性文件； ⑧专业教学条件配置标准1个。 | 预期目标： 规划课程资源库、素材资源库、虚拟仿真实训资源库、评价资源库建设。建成素材资源库；完善已有课程网站。 验收要点： ①课程资源库、素材资源库、虚拟仿真实训资源库、评价资源库建设方案； ②素材资源库资源：包括图片素材、课程录像视频、动画教学资源作品、企业典型案例、授课课件； ③“车辆运用与维护”、“机车乘务作业”2门课程资源。 | 预期目标： 建成课程资源库、虚拟仿真实训资源库、评价资源库等相关资源。 验收要点： ①7门专业及群核心课程的课程资源：每门课程包括课程设计、学习指南、教学设计、考核方案、教学任务单、案例、教学课件、习题试题库、文本资源等内容； ②虚拟仿真实训资源库资源，包括轨道交通车辆总体组装、转向架的检修、制动装置的检修、电气装置的检修、列车驾驶虚拟仿真； ③评价资源库资源，包括7门课程的考核标准、测试试题、技能鉴定试题、用人单位评价标准。 |
|  | 7.教学质量 保障体系建设 负责人： 王绍军 艾菊兰 吴风丽 季益民 | 预期目标： 制定教学质量标准；成立系教学监督小组，加强教学质量监控；开展教学质量考核评价。 验收要点： ①课程标准文本； ②教学条件标准； ③系督导小组教学检查学期工作总结； ④人才需求调研报告。 | 预期目标： 优化教学质量标准，继续加强教学质量监控、开展教学质量考核评价。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②系督导小组教学检查学期工作总结； ③系督导小组教学检查反馈意见。 | 预期目标： 优化教学质量标准，继续加强教学质量监控、开展教学质量考核评价。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②系督导小组教学检查学期工作总结； ③系督导小组教学检查反馈意见； ④第三方对人才培养质量的分析报告。 |
| 师资 队伍 建设 负责人： 吴书锋 侯万仲 | 建设目标：校企共同打造专兼结合的专业教学团队。 通过“内培外引、双兼互聘”和国内外进修等方式，打造一支以专业带头人为核心、骨干教师和兼职教师为主体的“教学水平高、实践能力强”的优秀教学团队。培养1名专业带头人、聘任1名兼职专业带头人，培养6名骨干教师，使双师素质教师比例达90%以上。建成含8个企业的兼职教师企业库，使兼职教师队伍人数达40人，兼职教师承担专业课学时比例达50%以上。 |

续表4B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 吴书锋 侯万仲 | 1.专业带头人培养 负责人： 吴书锋 刘杰民 | 预期目标： 培养校内专业带头人1名，把握专业发展方向，提高业务水平、研发能力。参加国内学术交流研讨1次；参加德国或日本高铁新技术师资培训1次；2个月企业顶岗锻炼；主持或参与院级教科研课题1项；开展前沿技术讲座1次；指导青年骨干教师1名。聘用1名兼职专业带头人，经过培养，使其熟悉高职教育教学理论与教学方法，能全方位参与专业建设与教学改革，开展前沿技术讲座1次。 验收要点： ①专业带头人聘任文件和培养方案； ②参加培训、会议的文件、材料； ③参加企业顶岗锻炼证明材料； ④论文样本及教研课题立项文件复印件； ⑤兼职专业带头人的培养计划和培养方案； ⑥指导青年骨干教师的计划、记录； ⑦科研课题项目立项文件，技术讲座材料； ⑧参加国内外学术研讨、进修材料； ⑨专业带头人年度总结。 | 预期目标： 校内专业带头人参加国内学术交流研讨2次，轨道交通行业企业培训或教育部师资培训1次；参加德国或日本高铁新技术师资培训1次；开展前沿技术讲座1次；2个月企业顶岗锻炼；学习先进职教经验，引领专业建设；主持或参与院级教科研课题1项、省部级课题1项；为企业提供技术服务1项；指导青年骨干教师1名。继续培养兼职专业带头人，参与实训基地建设和实训项目开发；参与专业建设、课程开发与教学改革；开展前沿技术讲座1次；主持横向课题1项。 验收要点： ①培训、会议的文件、材料； ②参加企业顶岗锻炼证明材料； ③论文样本及教研课题立项文件复印件； ④科研课题项目立项文件，技术讲座材料； ⑤参加国内外学术研讨、进修相关材料； ⑥指导青年骨干教师的计划、记录； ⑦专业带头人年度总结。 | 预期目标： 继续培养专业带头人，参加国内学术交流研讨1次，轨道交通行业企业培训或教育部师资培训1次；为企业提供技术服务项目1项；2个月企业顶岗锻炼；完成院级及省部级教科研项目；带领、推动教学改革和课程建设，具有国际视野和较强的教科研能力，成为行业专家；指导青年骨干教师1名。继续培养兼职专业带头人，全面参与实训基地建设、实训项目开发、课程开发、专业建设与教学改革；使其具有带领本专业全面发展的能力，并带动青年骨干教师成长。 验收要点： ①参加会议、交流相关材料； ②参加企业顶岗锻炼证明材料； ③论文样本及教研课题立项文件复印件； ④科研课题项目立项文件，技术讲座材料； ⑤参加国内外学术研讨、进修相关材料； ⑥指导青年骨干教师的计划、记录； ⑦专业带头人年度总结。 |
|  | 2.骨干教师培养 负责人： 吴书锋 李义东 | 预期目标： 制定骨干教师培养计划，确定6名骨干教师为培养对象；参加国内高职教育和轨道交通新技术培训2人次；参加德国或日本高铁新技术师资培训2人次；到济南铁路局、南车浦镇车辆有限公司等企业顶岗锻炼4人月；为轨道交通行业企业开展技术服务3项；参与或主持院级及以上教科研课题2项，正式发表论文2篇；指导学生技能鉴定和考证30人次。 验收要点： ①骨干教师培养计划； ②参加国内外培训、学术会议文件材料； ③参加企业顶岗锻炼证明材料； ④指导学生技能鉴定记录材料； ⑤技术服务项目结题报告； ⑥教科研课题立项文件、结题报告及论文复印件； ⑦骨干教师年度总结材料。 | 预期目标： 加强6名骨干教师培养，参加国内高职教育和轨道交通新技术培训2人次；参加德国或日本高铁新技术师资培训2人次；到济南铁路局、南车浦镇车辆有限公司等企业顶岗锻炼4人月；为轨道交通行业企业开展技术服务3项；参与或主持院级及以上教科研课题2项；正式发表论文2篇；指导学生技能鉴定和考证40人次。 验收要点： ①骨干教师培养计划； ②参加国内外培训、学术会议文件材料； ③参加企业顶岗锻炼证明材料； ④指导学生技能鉴定记录材料； ⑤技术服务项目结题报告； ⑥教科研课题立项文件、结题报告及论文复印件； ⑦骨干教师年度总结材料。 | 预期目标： 继续培养6名骨干教师，参加国内高职教育和轨道交通新技术培训2人次；参加德国或日本高铁新技术师资培训2人次；到济南铁路局、南车浦镇车辆有限公司等企业顶岗锻炼4人月；为轨道交通行业企业开展技术服务3项；参与或主持院级及以上教科研课题2项；正式发表论文2篇；指导学生技能鉴定和考证40人次。全面提高骨干教师的教学、专业建设和社会服务能力。 验收要点： ①骨干教师培养计划； ②参加国内外培训、学术会议文件材料； ③参加企业顶岗锻炼证明材料； ④指导学生技能鉴定记录材料； ⑤技术服务项目结题报告； ⑥教科研课题立项文件、结题报告及论文本复印件； ⑦骨干教师年度总结材料。 |

续表4B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 吴书锋 侯万仲 | 3.兼职教师 队伍建设 负责人： 吴书锋 侯万仲 | 预期目标： 创建含2个企业的兼职教师企业库；聘请兼职教师5名，兼职教师队伍人数达到20名，承担的专业课时比例达到15%；兼职教师参与开发1门核心课程。 验收要点： ①兼职教师及所在企业信息表； ②兼职教师聘任证书； | 预期目标： 兼职教师企业库企业数增加3个；聘请10名兼职教师，承担的专业课时比例达到35%；兼职教师参与开发3门核心课程。 验收要点： ①兼职教师聘任证书； ②校企合作协议； ③兼职教师承担教学、专业建设相关资料； ④兼职教师及所在企业信息表。 | 预期目标： 兼职教师企业库企业数增加3个；聘请10名兼职教师，承担的专业课时比例达到50%；兼职教师参与开发1门核心课程。 验收要点： ①兼职教师聘任证书； ②校企合作协议； ③兼职教师承担教学、专业建设相关资料； ④兼职教师及所在企业信息表。 |
|  | 4.双师素质教师培养 负责人： 吴书锋 侯万仲 | 预期目标： 启动双师素质培养计划，拟定3名专任教师为双师素质培养对象，1人次2个月企业顶岗锻炼；1人次培训进修；3人次专兼结对辅导；为企业提供技术服务3项；获得职业资格证书1人次；双师素质专任教师比例达到80%以上。 验收要点： ①双师素质教师培养计划； ②企业顶岗锻炼的材料； ③培训进修证明材料； ④为企业提供技术服务证明材料； ⑤职业资格证书。 | 预期目标： 加强培养双师素质教师，1人次2个月企业顶岗锻炼；1人次培训进修；参与专业建设与课程建设；参与院级及以上教科研课题1项；为企业提供技术服务3项；获得职业资格证书1人次；双师素质专任教师比例达到85%以上。 验收要点： ①企业顶岗锻炼的材料； ②教科研课题立项文件； ③培训进修证明材料； ④参与专业建设与课程建设的证明材料； ⑤为企业提供技术服务证明材料； ⑥职业资格证书。 | 预期目标： 继续培养双师素质教师，1人次2个月企业顶岗锻炼；1人次培训进修；参与院级及以上教科研课题1项；获得职业资格证书1人次；为企业提供技术服务3项；双师素质专任教师比例达到90%以上。 验收要点： ①企业顶岗锻炼的材料； ②为企业提供技术服务证明材料； ③职业资格证书； ④参加培训证明材料； ⑤教科研课题立项文件。 |
| 校企 合作、 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 吴书锋 林 豹 | 建设目标：建立“互动共建、双向参与”的校企合作、工学结合长效运行机制。 在全国铁道机车车辆专业教学指导委员会指导下，依托行业企业，加强校企合作。成立轨道交通校企合作委员会和铁道机车车辆专业建设委员会，建立以城轨与地铁技术专家命名的“黄文杰工作室”。三年内，制定7项校企合作运行制度，新开发4个合作企业并签订协议，合作企业接收学生顶岗实习3600人月，专业教师到企业顶岗锻炼30人月、建成含8家企业的兼职教师企业库。 |
|  | 1.成立轨道交通 校企合作委员会 负责人： 吴书锋 林 豹 | 预期目标： 成立轨道交通校企合作委员会，制订委员会章程，建立健全委员会的工作制度。 验收要点： ①校企合作委员会组建方案； ②委员的聘任办法、聘任证书； ③校企合作委员会章程； ④委员会工作计划及会议纪要。 | 预期目标： 校企合作委员会履行职能。 验收要点： ①校企合作委员会工作记录； ②校企合作委员会年度总结报告。 | 预期目标： 校企合作委员会工作形成常规化，定期开展研讨，共同决策重要问题。 验收要点： ①校企合作委员会工作记录； ②校企合作委员会年度总结报告。 |

续表4B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作、 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 吴书锋 林 豹 | 2.成立铁道机车车辆 专业建设委员会 负责人： 吴书锋 黄文杰 | 预期目标： 成立专业建设委员会，制订章程；开展工作，促进专业建设。 验收要点： ①专业建设委员会成员名单； ②专业建设委员会规章制度； ③专业建设委员会会议记录； ④委员会年度工作计划。 | 预期目标： 专业建设委员会履行职能，修订顶岗实习等制度，全面参与专业建设，优化人才培养方案，促进课程、师资队伍和实训室等建设。 验收要点： ①专业建设委员会工作记录； ②委员会参与人才培养模式和课程体系的研讨记录。 | 预期目标： 委员会继续发挥积极作用，修订章程及相关教学制度，参与专业建设，形成相对完善的人才培养方案，促进专业建设全面发展。 验收要点： ①委员会会议资料、修订后的章程与制度； ②委员会对教学内容和教学组织的研讨记录。 |
|  | 3.校企合作形式与 运行机制建设 负责人： 胡 涛 林 豹 | 预期目标： 制定4项校企合作运行制度及实施细则；开展人才培养模式改革、课程建设、师资建设、社会服务与学生就业等方面合作；开发1个合作企业并签订协议；合作企业接收学生顶岗实习1200人月，接收就业学生数130人；建立“黄文杰工作室”。 验收要点： ①《轨道交通系社会服务校企合作实施办法》等运行制度和实施细则； ②校企合作协议书； ③订单学员名单及相关材料； ④“黄文杰工作室”工作职责、工作计划、开展活动记录。 | 预期目标： 修订校企合作运行制度和实施细则；深化合作内容，拓展合作形式；开发2个合作企业并签订协议；合作企业接收学生顶岗实习1200人月，接收就业学生数130人；建立北京动车检修实习实训基地；完善“黄文杰工作室”职能。 验收要点： ①修订后的校企合作运行制度和实施细则； ②校企合作的证明材料； ③2012年度工作总结； ④校企合作协议书； ⑤订单学员名单及相关材料； ⑥“黄文杰工作室”工作计划、开展活动记录。 | 预期目标： 完善校企合作各项制度与实施细则，建立校企合作委员会成员间人员互访与信息沟通机制，完善北京动车检修实习实训基地和“黄文杰工作室”职能，促进委员会成员间的深度合作，校企共同发展；开发1个合作企业并签订协议；合作企业接收学生顶岗实习1200人月，接收就业学生数140人。 验收要点： ①完善的校企合作运行制度和实施细则； ②校企合作的证明材料； ③2013年度工作总结； ④校企合作协议书； ⑤订单学员名单及相关材料； ⑥“黄文杰工作室”工作计划、开展活动记录。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王绍军 徐向岭 刘杰民 | 建设目标：建成“人才培养、职工培训、技能鉴定、技术服务”四位一体、国内一流的“真岗实练”型轨道交通综合实训基地。 与济南铁路局、南车浦镇车辆有限公司等企业密切合作，投资1069万元，新建3个实训室，扩建1个实训室，共建以“驾驶中心”和“检修中心”为核心的轨道交通综合实训基地。新增日照车辆段、青岛地铁公司等5个校外实习实训基地，达到11个，与北京动车段合作建成北京动车检修实习实训基地“厂中校”；加强顶岗实习组织与管理，强化职业素质培养，加强实习实训基地内涵建设；学生顶岗实习达到3600人月，学生半年顶岗实习率达到100%。 |
|  | 1.校内 实验 实训 基地 建设 负责人： 徐向岭 殷跃谦 | 列车驾驶 实训室 负责人： 吴风丽 刘杰民 | 预期目标： 筹建列车驾驶实训室，完成调研、论证；完成列车驾驶实训室建设方案。 验收要点： ①实训室调研论证报告； ②实训室建设方案。 | 预期目标： 购置城轨列车基本驾驶技能训练器5台套、观摩教学系统1套、城轨驾驶模拟器1台套、和谐3型电力机车驾驶模拟器1台套并安装调试；完成学生实训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定50人次。 验收要点： ①设备购置合同及验收报告； ②学生实训记录； ③实训室日常使用记录。 | 预期目标： 完善列车驾驶实训室功能，完成学生实训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定50人次。 验收要点： ①岗位培训和职业技能鉴定证明材料； ②实训室日常使用记录； ③学生实训记录。 |

续表4B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王绍军 徐向岭 刘杰民 | 1.校内 实验 实训 基地 建设 负责人： 徐向岭 殷跃谦 | 牵引传动控制 实训室 负责人： 王志亮 李义东 | 预期目标： 筹建牵引传动控制实训室，进行建设调研。 验收要点： 实训室建设调研报告。 | 预期目标： 完成牵引传动控制实训室论证；完成实训室建设方案。 验收要点： ①实训室论证报告； ②实训室总体规划及建设方案。 | 预期目标： 完成牵引传动控制实训室建设；完成学生实训200人次。 验收要点： ①设备购置合同及验收报告； ②学生实训记录。 |
|  |  | 机车车辆 检修车间 负责人： 艾菊兰 黄文杰 | 预期目标： 筹建机车车辆检修车间，完成设备调研、方案论证；完成机车车辆、检修台及配套设备购置并安装调试；完成学生实训100人次；开展岗位培训和职业技能鉴定50人次。 验收要点： ①实训室建设调研、论证报告； ②实训室建设方案； ③设备购置合同及验收报告； ④学生实训记录； ⑤实训室日常使用记录。 | 预期目标： 完善机车车辆检修车间配套设备、设施，完成学生实训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定150人次。 验收要点： ①岗位培训和职业技能鉴定相关材料； ②实训室日常使用记录； ③学生实训记录。 | 预期目标： 完善机车车辆检修车间功能，完成学生实训200人次、技能培训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定150人次。 验收要点： ①岗位培训和职业技能鉴定相关材料； ②实训室日常使用记录； ③学生实训记录。 |
|  |  | 列车制动系统 检修车间 负责人： 艾菊兰 黄文杰 | 预期目标： 扩建列车制动系统检修车间，完成调研、论证；制定建设方案；完成学生实训100人次。 验收要点： ①扩建调研论证报告； ②扩建方案； ③学生实训记录； ④实训室日常使用记录。 | 预期目标： 优化扩建列车制动系统检修车间建设方案；完成学生实训100人次；开展岗位培训和职业技能鉴定100人次。 验收要点： ①扩建方案； ②学生实训记录； ③实训室日常使用记录。 | 预期目标： 购置列车制动操纵系统、继电器组、制动控制单元、制动开关按钮组合、制动系统综合演示控制台、客车电控制动单元，完成检修车间扩建；完成学生实训200人次；完成技能培训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定100人次。 验收要点： ①设备购置合同及验收报告； ②学生实训记录； ③实训室日常使用记录。 |
|  | 2.校外实习实 训基地建设 负责人： 王绍军 侯万仲 | 预期目标： 进行校外实习实训基地建设调研论证；开发校外实习实训基地1个；完成学生顶岗实习1200人月。 验收要点： ①调研论证报告； ②校外实训基地合作协议书； ③顶岗实习计划及人员名单。 | 预期目标： 开发校外实习实训基地2个；把北京动车段建成“厂中校”；完成学生顶岗实习1200人月。 验收要点： ①校外实训基地合作协议书； ②“厂中校”学生实习实训和教师顶岗锻炼等记录； ③顶岗实习计划及人员名单。 | 预期目标： 开发校外实习实训基地2个，达到11个；完成学生顶岗实习1200人月。 验收要点： ①校外实训基地合作协议书； ②顶岗实习计划及人员名单。 |

续表4B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王绍军 徐向岭 刘杰民 | 3.实习实训基 地内涵建设 负责人： 王绍军 徐向岭 陈学景 侯万仲 | 预期目标： 规范校内实验实训室和生产性实训基地管理制度建设；加强校外实习实训基地运行情况调研工作，制定校内外实习基地合作与管理办法。 验收要点： ①校内实验实训基地制度建设方案； ②实训室各项操作规程、管理制度； ③校内外实习基地合作与管理办法； ④学生顶岗实习记录、实习鉴定表。 | 预期目标： 形成实训实习基地管理制度体系；完善校外实习实训基地管理制度建设、顶岗实习相关办法。 验收要点： ①一体化教室建设规划； ②学生顶岗实习管理办法； ③顶岗实习指导教师管理办法； ④学生顶岗实习记录、实习鉴定表。 | 预期目标： 深入发掘校内实验实训基地培训、社会服务等功能，配套进行软资源建设；完善校外顶岗实习组织管理、考核评价和保障体系建设。 验收要点： ①举办职业技能鉴定的组织材料； ②专兼指导教师现场指导记录、评价材料； ③学生顶岗实习记录、实习鉴定表。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 吴书锋 王绍军 林 豹 | 预期目标：以技术培训、继续教育和技术服务为重点，全面提升社会服务能力。 校企联合开展技术培训、技能鉴定、继续教育、项目研发等多样化的社会服务。三年内开展职工培训2000人次，技能鉴定培训900人次，复转军人继续教育不少于200人次，职工学历教育培训不少于220人次，申请国家专利不少于3项，技术服务项目不少于15项，社会服务到款不少于90万元。 |
|  | 1.技术培训、 技能鉴定、 继续教育 负责人： 王绍军 王乃峰 | 预期目标： 职工培训350人次；电工、钳工、探伤工、焊接工技能鉴定300人次；复转军人继续教育70人次，职工学历教育60人次。 验收要点： ①培训计划及人员名单等材料； ②技能鉴定材料； ③复转军人继续教育证明材料； ④学历教育证明材料。 | 预期目标： 职工培训550人次；电工、钳工、探伤工、焊接工技能鉴定300人次；复转军人继续教育70人次，职工学历教育80人次。 验收要点： ①培训计划及人员名单等材料； ②技能鉴定材料； ③复转军人继续教育证明材料； ④学历教育证明材料。 | 预期目标： 职工培训1100人次；电工、钳工、探伤工、焊接工技能鉴定300人次；复转军人继续教育60人次，职工学历教育80人次。 验收要点： ①培训计划及人员名单等材料； ②技能鉴定材料； ③复转军人继续教育证明材料； ④学历教育证明材料。 |
|  | 2.国际交流 负责人： 吴书锋 陈文休 | 预期目标： 调研、筹划中德轨道交通高技能人才培养基地；师生互访3人次；国外专家讲座1次。 验收要点： ①中德国际交流合作调研报告； ②互访记录及佐证材料。 | 预期目标： 筹建中德轨道交通高技能人才培养基地；师生互访3人次；国外专家指导课程开发，举行讲座1次。 验收要点： ①国际交流合作协议； ②国外专家讲座记录； ③师生互访记录及佐证材料。。 | 预期目标： 建成中德轨道交通高技能人才培养基地；师生互访4人次；国外专家讲座1次。 验收要点： ①国际交流合作证明材料； ②国外专家讲座记录； ③师生互访记录及佐证材料。 |
|  | 3.技术服务 负责人： 徐向岭 黄文杰 | 预期目标： 技术服务5项。 验收要点： 技术服务相关资料证明。 | 预期目标： 技术服务5项；国家专利1项。 验收要点： ①课题立项文件； ②专利证书申报材料； ③技术服务相关资料证明。 | 预期目标： 技术创新研发与科研课题1项；技术服务5项；国家专利2项。 验收要点： ①课题立项文件； ②技术服务相关资料证明； ③专利证书复印件。 |

# 4C-1．中央财政重点支持铁道机车车辆专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

| 专业群所覆盖专业的名称 | 铁道通信信号、铁道交通运营管理 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 省 级地方财政投入 | 企业投入：济南铁路局 | 其他投入：学院自筹 | 合计 | 2011年12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 2 | 119 | 182 | 303 |  |  |  |  | 52 |  |  | 52 | 355 |  |  |  |
| 1.课程建设 负责人： 王绍军 李义东 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 预期目标： 规划课程和教材建设。 验收要点： 课程建设立项文件。 | 预期目标： 建成“铁路信号基础设备维护”院级精品课，开发配套特色教材，编写校本教材1本。 验收要点： ①院级精品课程网站； ②校本教材样书。 | 预期目标： 建成“铁路行车规章实务”院级精品课程，开发配套特色教材，编写校本教材1本。 验收要点： ①课程网站； ②校本教材样书。 |
| 2.师资队伍建设 负责人： 王绍军 侯万仲 | 2 | 7 | 7 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 预期目标： 培养群内2名专业带头人及6名骨干教师；参加国内学术交流4人次，国内师资培训2人次；国际师资培训2人次；指导青年教师1名；企业顶岗锻炼6人月；技术服务项目2项；教科研课题2项；发表论文2篇。聘请兼职教师7名，承 担的专业课时比例达到15%。 验收要点： ①专业带头人及骨干教师培养计划； ②参加国内外学术交流及培训资料； ③企业顶岗锻炼资料； ④课题立项文件、结题报告； ⑤技术培训、技能鉴定等证明资料； ⑥专业带头人、骨干教师年度总结材料； ⑦兼职教师聘任证书。 | 预期目标： 继续培养2名专业带头人及6名骨干教师。参加国内学术交流4人次，国内师资培训2人次；国际师资培训2人次；指导青年教师1名；企业顶岗锻炼6人月；技术服务项目2项；院级及以上教科研课题2项，发表论文2篇。 聘请兼职教师7名，承担的专业课时比例达到35%；兼职教师参与开发1门核心课程。 验收要点： ①专业带头人及骨干教师培养计划； ②参加国内外学术交流及培训资料； ③企业顶岗锻炼资料； ④教科研课题立项文件、结题报告相关材料； ⑤技术培训、技能鉴定等证明资料； ⑥专业带头人、骨干教师年度总结材料； ⑦兼职教师聘任证书。 | 预期目标： 继续培养2名专业带头人及骨干教师6人。参加国内学术交流4人次，国内师资培训2人次；国际师资培训2人次；指导青年教师1名；企业顶岗锻炼6人月；技术服务项目2项；院级及以上教科研课题2项，发表论文2篇。 聘请兼职教师6名，承担的专业课时比例达到50%；兼职教师参与开发1门核心课程。 验收要点： ①专业带头人及骨干教师培养计划； ②参加国内外学术交流及培训资料； ③企业顶岗锻炼资料； ④教科研课题立项文件、结题报告相关材料； ⑤技术培训、技能鉴定等证明资料； ⑥专业带头人、骨干教师年度总结材料； ⑦兼职教师聘任证书。 |
| 3.实验实训条件建设 负责人： 徐向岭 殷跃谦 | 列车调度 指挥系统 实训室 负责人： 范庆玉 王宗兵 |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 预期目标： 完成列车调度指挥系统实训室的调研、论证。 验收要点： 实训室调研论证报告。 | 预期目标： 完成列车调度指挥系统实训室建设方案。 验收要点： 实训室建设方案。 | 预期目标： 购置设备；建设管理考核制度；完成学生实训200人次。 验收要点： ①购置合同、验收报告； ②实训室管理制度； ③学生实训记录。 |
|  | 城市轨道 交通自动 售检票系 统实训室 负责人： 管莉军 任 玲 |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 预期目标： 完成城市轨道交通自动售检票系统实训室的调研、论证及建设方案。 验收要点： ①实训室调研论证报告； ②实训室建设方案。 | 预期目标： 购置设备；建成模拟站厅和票房；建设各项管理考核制度；完成学生实训200人次。 验收要点： ①购置合同、验收报告； ②学生实训记录 ③实训室管理制度、操作规程。 | 预期目标： 完善实训室功能及内涵建设，完成学生实训200人次。 验收要点： 学生实训记录。 |
|  | 车站信号 电气集中 实训室 负责人： 肖 颖 于瑞法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 52 | 52 | 预期目标： 完成车站信号电气集中实训室的调研、论证；完成设备招标、安装调试。 验收要点： ①调研论证报告； ②购置合同及验收报告。 | 预期目标： 制定实训室规章制度；完成学生实训100人次。 验收要点： ①学生实训记录； ②实训室管理制度、操作规程。 | 预期目标： 完善车站信号电气集中实训室建设；开展技能培训和鉴定；完成学生实训100人次，技能鉴定培训50人次。 验收要点： ①学生实训记录； ②技能鉴定培训记录。 |
|  | 列车网络 控制实训室 负责人： 杨鲁会 刘杰民 |  | 45 | 80 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 预期目标： 完成列车网络控制实训室的调研、论证；完成列车网络控制实训室建设方案。 验收要点： ①实训室调研论证报告； ②实训室建设方案。 | 预期目标： 购置列车运行监控记录装置仿真教学系统1套；完成学生实训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定50人次。 验收要点： ①购置合同及验收报告； ②岗位培训和职业技能鉴定相关材料； ③学生实训记录。 | 预期目标： 完善列车网络控制实训室功能；完成学生实训200人次；开展岗位培训和职业技能鉴定50人次。 验收要点： ①学生实训记录； ②实训室管理制度、操作规程； ③岗位培训和职业技能鉴定相关材料。 |

# 4A-2．中央财政重点支持铁道工程技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 铁道工程技术专业 | 编号 | 11-16-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入：山东鲁桥建设公司、中铁十局等 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 56 | 252 | 321 | 629 | 12 | 61 | 223 | 296 |  | 2 | 48 | 50 | 37 | 21 | 40 | 98 | 1073 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 | 2 | 6 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 13 |
|  | 2.课程体系改革 | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 13 |
|  | 3.课程标准建设 | 1 | 2 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 9 |
|  | 4.课程建设 | 6 | 15 | 19 | 40 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 42 |
|  | 5.特色教材开发 | 4 | 7 | 10 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 22 |
|  | 6.教学资源建设 | 20 | 32 | 45 | 97 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 102 |
|  | 7.教学质量保障体系建设 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 | 35 | 68 | 88 | 191 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 10 | 203 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2.骨干教师培养 | 5 | 11 | 12 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 30 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 6 | 12 | 13 | 31 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 62 |
|  | 4.双师素质教师培养 | 3 | 8 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 23 |
|  | 小计 | 17 | 37 | 40 | 94 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 11 | 130 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.成立土建施工校企合作委员会 | 1 | 5 | 5 | 11 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.成立铁道工程技术专业建设委员会 | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.校企合作形式与运行机制建设 | 2 | 10 | 8 | 20 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 22 |
|  | 小计 | 4 | 19 | 17 | 40 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 44 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.工程管理实训中心 |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 35 | 35 | 32 |  | 6 | 38 | 126 |
|  | 2.工程测量实训场 |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 3.施工技术实训场 |  |  | 26 | 26 |  |  | 145 | 145 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 182 |
|  | 4.土木工程检测中心 |  | 80 |  | 80 | 6 | 44 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | 5.铁路养护维修实训场 |  |  | 150 | 150 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 172 |
|  | 6.校外实习实训基地建设 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3 | 8 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 11 |
|  | 7.实习实训基地内涵建设 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 9 |
|  | 小计 |  | 128 | 176 | 304 | 7 | 48 | 210 | 265 |  |  | 46 | 46 | 32 | 6 | 25 | 63 | 678 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.培训服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | 2.技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 3.技能竞赛 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
|  | 4.对口支援 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|  | 小计 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 14 | 18 |

# 4B-2．中央财政重点支持铁道工程技术专业建设进度表

| 重点专业名称 | 铁道工程技术专业 | 建设负责人 | 郭兆军 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 步文萍 李胜华 | 建设目标：按照“携手合作企业、贴近工程一线、紧跟技术前沿、基于工作过程”的建设思路，深化人才培养模式与课程体系改革。 创新“以岗导学，工学交替”的人才培养模式，探索实施“分段式”教学组织模式，构建“参照岗位任职要求、适于个性发展”特色的“两个平台+两个模块”的课程体系，建设教学质量保障体系。推行教学做一体教学模式，建成3门院级精品课程、1门省级精品课程，校企共同开发工学结合的特色教材8本，共建课程教学资源、行业认证培训资源、虚拟仿真实训资源、教学案例资源。 |
|  | 1.人才培养 模式改革 负责人： 步文萍 李胜华 | 预期目标： 探索实施“以岗导学，工学交替”人才培养模式和“分段式”教学组织模式。 验收要点： ①人才培养模式改革的调研报告； ②企业专家对于人才培养模式、教学组织模式的论证资料； ③2011级本专业人才培养方案。 | 预期目标： 完善实施“以岗导学，工学交替”人才培养模式和“分段式”教学组织模式；与1家企业开展订单培养，工作经历证书获取率达到90%以上。 验收要点： ①专业建设委员会对于人才培养模式、教学组织模式、订单培养方案的研讨记录； ②2012级本专业人才培养方案； ③订单培养方案； ④学生所获取证书的统计表； ⑤学生顶岗实习企业统计表； ⑥各类证书的复印件（每类一份）。 | 预期目标： 完善实施“以岗导学，工学交替”人才培养模式和“分段式”教学组织模式；与1家企业开展订单培养，形成较为成熟的订单培养方案，工作经历证书获取率达到95%以上。 验收要点： ①专业建设委员会对于人才培养模式、教学组织模式、订单培养方案的研讨记录； ②2013级本专业人才培养方案； ③订单培养方案； ④学生所获取证书的统计表； ⑤学生顶岗实习企业统计表； ⑥各类证书的复印件（每类一份）； ⑦人才培养模式的总结研究报告。 |
|  | 2.课程体系 改革 负责人： 王兴强 李胜华 | 预期目标： 探索实施“参照岗位任职要求、适于个性发展”特色的“两个平台+两个模块”的课程体系。 验收要点： ①专业主要职业岗位及典型工作任务分析报告； ②2011级本专业人才培养方案。 | 预期目标： 完善实施“两个平台+两个模块”的课程体系。 验收要点： ①专业建设委员会对于课程体系优化的研讨记录、修改意见； ②2012级本专业人才培养方案。 | 预期目标： 完善实施“两个平台+两个模块”的课程体系。 验收要点： ①专业建设委员会对于课程体系的研讨记录、评价报告； ②2013级本专业人才培养方案。 |
|  | 3.课程标准 建设 负责人： 王兴强 李胜华 | 预期目标： 制订“工程识图与CAD制图”、“工程材料试验与检测”等6门专业技术平台和“地基基础施工”、“铁路路基施工及维修”等9门专业方向模块的课程标准。 验收要点： 15门课程的课程标准。 | 预期目标： 优化15门课程的课程标准。 验收要点： 15门课程优化后的课程标准。 | 预期目标： 继续优化15门课程的课程标准。 验收要点： 15门课程继续优化后的课程标准。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 步文萍 李胜华 | 4.课程建设 负责人： 步文萍 李胜华 | 预期目标： 启动“铁路桥涵施工及维修”、“铁路路基施工及维修”2门课程的开发与建设。 验收要点： ①院级精品课程建设立项书； ②2门专业核心课程的职业岗位调研表； ③2门专业核心课程的工作任务分析表。 | 预期目标： “铁路桥涵施工及维修”建成省级精品课程，“铁路路基施工及维修”建成院级精品课程。启动“铁路轨道施工及维修”、“铁路隧道施工及维修”2门课程的开发与建设。 验收要点： ①院级精品课程网站资源和评定文件； ②省级精品课程网站资源和评定文件； ③院级精品课程建设立项书； ④2门专业核心课程的职业岗位调研表； ⑤2门专业核心课程的工作任务分析表。 | 预期目标： “铁路轨道施工及维修”、“铁路隧道施工及维修”建成院级精品课程。 验收要点： 院级精品课程网站资源和评定文件。 |
|  | 5.特色教材 开发 负责人： 靳晓燕 李胜华 | 预期目标： 《铁路CAD实训》校本教材1本。 验收要点： 实训校本教材样书。 | 预期目标： 《铁路桥涵施工及维修》正式出版教材1本；《地基基础施工》、《工程资料归档与管理》、《工程材料试验与检测》校本教材各1本。 验收要点： ①出版教材样书； ②校本教材样书。 | 预期目标： 《铁路路基施工及维修》、《铁路轨道施工及维修》正式出版教材各1本，《铁路隧道施工及维修》校本教材1本。 验收要点： ①出版教材样书； ②校本教材样书。 |
|  | 6.教学资源 建设 负责人： 靳晓燕 李胜华 | 预期目标： 启动专业教学资源库建设：完善“铁道工程测量”课程教学资源库。 验收要点： 1门课程教学资源。 | 预期目标： 完善专业教学资源库：完善专业方向内“工程识图与CAD制图”、“工程材料试验与检测”2门课程教学资源建设；完善“铁道施工”1套行业认证培训资源；教学案例多媒体资源充实完善。 验收要点： ①2门课程教学资源； ②行业认证培训资源（铁路施工的职业资格培训与鉴定资料）； ③教学案例资源。 | 预期目标： 完成专业教学资源库建设：完善“地基基础施工”1门课程教学资源库；完善“铁路养护维修”1套行业认证培训资源；建成“虚拟工务维修车间”的虚拟仿真实训资源；教学案例多媒体资源充实完善。 验收要点： ①1门课程的教学资源； ②行业认证培训资源（铁路养护维修职业资格培训与鉴定资料）； ③1项虚拟仿真实训资源； ④教学案例资源； ⑤资源库建设总结研究报告。 |
|  | 7.教学质量保障 体系建设 负责人： 郭兆军 李胜华 | 预期目标： 形成铁道工程技术专业教学质量标准；完善土木工程系教学督导小组的职能，对人才培养过程监控；实施由企业、学生等多元主体参与的教学质量评价。 验收要点： ①人才培养方案、课程标准、顶岗实习考核标准； ②土木工程系教学督导工作计划； ③土木工程系教学督导听课反馈意见、工作总结； ④教师自查、教研室检查、系部检查、教学督导督查、学生反馈相关的过程监控资料； ⑤学生评教、企业走访和毕业生回访等多方教学质量评价资料。 | 预期目标： 完善专业教学质量标准；完善教学质量督导制度，对人才培养过程实施监控；实施由社会、企业、学生等多元主体参与的教学质量评价。 验收要点： ①完善后的人才培养方案、课程标准、顶岗实习考核标准； ②土木工程系教学质量监控制度； ③教师自查、教研室检查、系部检查、教学督导督查、学生反馈相关的过程监控资料； ④多方教学质量评价资料。 | 预期目标： 对人才培养过程实施监控；实施由社会、企业、学生等多元主体参与的教学质量评价；基于学院人才培养质量第三方评价的结果，调整与完善专业人才培养方案，改进人才培养过程。 验收要点： ①教师自查、教研室检查、系部检查、教学督导督查、学生反馈相关的过程监控资料； ②多方教学质量评价资料； ③对学院人才培养质量第三方评价结果的分析及调整方案。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 郭兆军 刘运平 | 建设目标：与企业联合培养专业教师，建成一支“结构合理、素质优良、富于创新”的双师结构专业教学团队。 聘用1名有影响力的行业企业专家作为兼职专业带头人，培养1名教学水平优秀、技术研发与服务能力强的教师作为专业带头人。引进1名现场技术人员、选拔4名专任教师作为骨干教师，并对其进行培养。培养8名专任教师，使具有双师素质的专任教师比例达到90%以上。建成包含10家企业的兼职教师企业库，稳定的兼职教师队伍人数达到36人。2013年聘用兼职教师人数达到26人以上，兼职教师承担专业课程学时比例达到50%以上。 |
|  | 1.专业带头人培养 负责人： 郭兆军 将宁生 | 预期目标： 选拔、聘用2名专业带头人，并进行2名专业带头人的培养。使校内专业带头人具备国际视野和先进的专业建设理念，准确把握专业发展方向，提升科研能力。使校外专业带头人熟悉高职教育教学理论与教学方法，具有专业方向的把握、引领能力，带动技术应用课题研究，胜任核心课程的教学。 校内专业带头人：西悉尼大学半年学术访问；开展2次以上学术讲座；主持1项省级及以上科研课题。 校外专业带头人：开展1次以上技术讲座；参与1门精品课程建设。 验收要点： ①专业带头人培养方案； ②校内专业带头人出国学术访问的证明、总结； ③校内专业带头人学术讲座相关资料； ④校内专业带头人省级及以上科研课题立项书； ⑤校外专业带头人技术讲座相关资料； ⑥校外专业带头人精品课程建设资料。 | 预期目标： 2名专业带头人的继续培养。增强校内专业带头人的专业建设、课程开发与建设、工程实践、教科研和社会服务等能力。使校外专业带头人能全方位参与专业建设、教研教改，带动技术应用课题研究。 校内专业带头人：1次以上省、国家级培训；主持1门核心课程的开发与建设；2个月企业顶岗锻炼；开展2次以上学术讲座；省级期刊论文1篇。 校外专业带头人：1次以上省、国家级培训；开展1次以上技术讲座；承担核心课程30学时以上。 验收要点： ①校内专业带头人国内培训的证明、总结； ②校内专业带头人核心课程开发与建设的佐证材料； ③校内专业带头人企业顶岗锻炼计划、总结、鉴定等； ④校内专业带头人学术讲座相关资料； ⑤校内专业带头人论文复印件； ⑥校外专业带头人国内培训的证明、总结； ⑦校外专业带头人技术讲座相关资料； ⑧校外专业带头人兼职专业带头人教学相关资料。 | 预期目标： 2名专业带头人的继续培养。整体提升校内外专业带头人的专业建设、课程开发与建设、教学组织与管理、教研教改、项目研发、技术应用和社会服务能力，引领、带动专业发展。 校内专业带头人：参加1次以上省、国家级培训；开展2次以上学术讲座；主持或主要参与1项院级及以上教科研课题；1门教材建设，1门精品课程建设；2个月企业顶岗锻炼；提供技术服务1项；省级期刊论文1篇；主持铁路养护维修实训场建设。 校外专业带头人：1次以上省、国家级培训；开展1次以上技术讲座；承担核心课程30学时以上；参与1门精品课程建设；参与1项院级及以上教研课题研究。 验收要点： ①校内专业带头人国内培训的证明、总结； ②校内专业带头人学术讲座相关资料； ③校内专业带头人教科研课题立项书； ④校内专业带头人教材样书、精品课程网站； ⑤校内专业带头人企业顶岗锻炼计划、总结、鉴定等； ⑥校内专业带头人技术服务协议书； ⑦校内专业带头人论文复印件； ⑧校内专业带头人铁路养护维修实训场建设资料； ⑨校外专业带头人国内培训的证明、总结； ⑩校外专业带头人前沿技术讲座相关资料； ⑪校外专业带头人兼职专业带头人教学相关资料； ⑫校外专业带头人院级精品课程的立项书； ⑬校外专业带头人教研课题立项书。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 郭兆军 刘运平 | 2.骨干教师 培养 负责人： 郭兆军 将宁生 | 预期目标： 培养4名、引进1名教师并对其进行骨干教师培养，发挥骨干教师在专业建设、校企合作、促进青年教师成长等方面的示范带动作用：3人次国内外培训；1人次执业资格证书；指导青年教师1名；提供技术服务1项。 验收要点： ①骨干教师培养方案； ②国内外培训佐证材料、总结； ③执业资格证书复印件； ④指导青年教师的指导计划、总结； ⑤技术服务协议书。 | 预期目标： 继续5名骨干教师的培养，发挥骨干教师在课程建设、教学科研、技术服务等方面的示范带动作用：2人次2个月企业顶岗锻炼；3人次国内外培训；参与2门专业核心课程的开发及教材编写；主持或主要参与2项院级及以上教科研课题；指导青年教师1名；主持土木工程检测中心建设。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划、总结、鉴定等； ②国内外培训佐证材料、总结； ③核心课程开发及教材编写的相关资料； ④教科研课题立项书； ⑤指导青年教师的指导计划、总结； ⑥土木工程检测中心建设资料。 | 预期目标： 继续5名骨干教师的培养，使骨干教师成为专业建设、课程建设、项目研发、技术服务的中坚力量：2人次2个月企业顶岗锻炼；4人次国内外培训；参与2门专业核心课程的开发及教材编写；主持或主要参与院级及以上教科研课题1项；主持工程管理实训中心建设；1人次国内大学进修，取得硕士学位。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划、总结、鉴定等； ②国内外培训佐证材料、总结； ③核心课程的开发及教材编写的相关资料； ④教科研课题立项书； ⑤技术服务协议书； ⑥工程管理实训中心建设资料； ⑦硕士学位证书复印件。 |
|  | 3.兼职教师 队伍建设 负责人： 郭兆军 刘运平 | 预期目标： 兼职教师企业库企业数达到4家、稳定的兼职教师队伍人数达13人；兼职教师承担专业课程学时比例达到15%；2人次以上技术讲座；对兼职教师开展教学培训2人次；实施兼职教师的考核与管理，兼职教师参与课程开发、课程教学、实习实训指导等。 验收要点： ①兼职教师和企业库名单； ②兼职教师聘任证书、授课协议； ③兼职教师参与课程教学、实习实训指导等的教学资料； ④技术讲座资料； ⑤兼职教师教学培训记录。 | 预期目标： 兼职教师企业库企业数达到8家、稳定的兼职教师队伍人数达28人；兼职教师承担专业课程学时比例达到35%；参与精品课程建设；开展2人次以上技术讲座；对兼职教师开展教学能培训3人次；强化兼职教师的考核与管理。 验收要点： ①兼职教师和企业库名单； ②兼职教师聘任证书、授课协议； ③兼职教师参与课程教学、实习实训指导等的教学资料； ④兼职教师参与精品课程建设的佐证材料； ⑤技术讲座资料； ⑥兼职教师教学培训记录。 | 预期目标： 兼职教师企业库企业数达到10家、稳定的兼职教师队伍人数达36人；兼职教师承担专业课程学时比例达到50%以上；继续参与精品课程建设；2人次以上技术讲座；对兼职教师开展教学培训4人次。 验收要点： ①兼职教师和企业库名单； ②兼职教师聘任证书、授课协议； ③兼职教师参与课程教学、实习实训指导等的教学资料； ④兼职教师参与精品课程建设佐证材料； ⑤技术讲座资料； ⑥兼职教师教学培训记录。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 郭兆军 刘运平 | 4.双师素质 教师培养 负责人： 郭兆军 将宁生 | 预期目标： 引进1名教师并进行双师素质培养，专任教师数达到12人，双师素质专任教师比例达到80%以上；3人次国内外培训；主持实习实训基地建设；6人次专兼结对辅导；执业资格证书1人次。提高教师的专业教学能力，增加教师的工程实践经验。 验收要点： ①国内外培训的证明、总结； ②工程测量实训场扩建论证资料； ③专兼结对辅导材料； ④执业资格证书复印件； ⑤新教师指导记录。 | 预期目标： 引进2名教师并进行双师素质培养，专任教师数达到14人，双师素质专任教师比例达到85%以上；3人次国内外培训；3人次2个月企业顶岗锻炼；参与专业建设与课程建设；参与院级及以上教科研课题2项；参与实习实训基地建设；6人次专兼结对辅导；提供技术服务1项。提升双师教师的专业建设、课程建设、教科研、技术服务等能力。 验收要点： ①国内外培训的证明、总结； ②企业顶岗锻炼计划、总结、鉴定等； ③参与专业建设与课程建设的佐证材料； ④教科研课题立项书； ⑤工程测量实训场扩建资料； ⑥专兼结对辅导材料； ⑦技术服务协议书； ⑧新教师指导记录。 | 预期目标： 双师素质专任教师比例达到90%以上；3人次国内外培训；3人次2个月企业顶岗锻炼；参与专业建设与课程建设；参与院级及以上教科研课题2项；参与实习实训基地建设；6人次专兼结对辅导；提供技术服务1项。继续强化双师教师的教科研、实习实训基地建设、技术服务等能力，双师素质整体提升。 验收要点： ①国内外培训的证明、总结； ②企业顶岗锻炼计划、总结、鉴定等； ③参与专业建设与课程建设的佐证材料； ④教科研课题立项书； ⑤参与实习实训基地建设的佐证材料； ⑥专兼结对辅导材料； ⑦技术服务协议书。 |
| 校企 合作、 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 崔建伟 傅柏先 | 建设目标：按照“两层机构、六个方面”建立系级校企合作、工学结合运行机制。 成立土建施工校企合作委员会和铁道工程技术专业建设委员会两层机构，落实校企合作实施方案，共同制定8项相关管理制度。在专业规划与建设、人才培养模式与课程体系改革、课程开发与建设、师资队伍建设、实践教学条件建设、社会服务能力建设等六个方面加强合作，重点建设“中铁十局工地课堂”、“山东鲁桥工地课堂”。经过三年的建设，合作办学单位达到3家，签订校企合作协议企业达到10家，建成2个“工地课堂”，合作企业对学校投入总值达到46万元。 |
|  | 1.成立土建施工 校企合作委员会 负责人： 崔建伟 傅柏先 | 预期目标： 完成土建施工校企合作委员会成立前期的调研和筹备工作，制订委员会章程（草案）。 验收要点： ①土建施工校企合作委员会调研报告； ②委员会章程（草案）。 | 预期目标： 成立土建施工校企合作委员会，制订委员会章程，共同研讨在专业调整与优化、订单培养、“校中厂、厂中校”等方面的重要问题。 验收要点： ①委员会组建方案； ②委员会委员的聘任证书； ③委员会章程； ④委员会会议纪要。 | 预期目标： 校企合作委员会开展定期研讨和召开专题工作会议，修订委员会章程，共同研讨在专业调整与优化、订单培养、“校中厂、厂中校”等方面的重要问题。 验收要点： ①修订后的委员会章程； ②委员会会议纪要； ③委员会年度总结报告。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作、 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 崔建伟 傅柏先 | 2.成立铁道工程技术专业建设委员会 负责人： 崔建伟 杜贞义 | 预期目标： 完成铁道工程技术专业建设委员会成立前期的调研和筹备工作，制订委员会章程（草案）。 验收要点： ①铁道工程技术专业建设委员会调研报告； ②委员会章程（草案）。 | 预期目标： 成立铁道工程技术专业建设委员会，制订委员会章程，研究专业规划与建设，落实人才培养模式改革与实施、课程建设、师资选聘与培养、校内外实习实训基地建设、学生顶岗、推荐就业等的决策和部署。 验收要点： ①委员会组建方案； ②委员会委员的聘任证书； ③委员会章程； ④委员会会议纪要。 | 预期目标： 专业建设委员会定期研讨和召开专题工作会议，修订委员会章程，研究专业规划与建设，落实人才培养模式改革与实施、课程建设、师资选聘与培养、校内外实习实训基地建设、学生顶岗、推荐就业等的决策和部署。 验收要点： ①修订后的委员会章程； ②委员会会议纪要； ③委员会对专业建设的意见与建议； ④委员会年度工作报告。 |
|  | 3.校企合作 形式与运行 机制建设 负责人： 崔建伟 杜贞义 | 预期目标： 建立校企合作管理制度，包括课程体系改革与课程建设管理办法、校企共建共管实习实训基地实施细则、“工地课堂”运行与管理办法、兼职教师聘任与管理办法、教师顶岗锻炼管理办法、教师技术服务管理办法、顶岗实习管理与考核办法、企业职工培训管理办法等8项；合作办学单位新增1家，达到2家；签订校企合作协议企业达6家。 验收要点： ①校企合作管理制度； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习证明、就业合同或协议； ④年度工作总结。 | 预期目标： 完善校企合作管理制度；合作办学单位新增1家，达到3家；签订校企合作协议企业达8家；新建1个“工地课堂”。 验收要点： ①完善后的校企合作管理制度； ②校企合作协议书； ③“工地课堂”协议书； ④学生顶岗实习证明、就业合同或协议； ⑤年度工作总结。 | 预期目标： 签订校企合作协议企业达10家；新建1个“工地课堂”；合作企业对学校投入总值46万元。 验收要点： ①校企合作协议书； ②“工地课堂”协议书； ③学生顶岗实习证明、就业合同或协议； ④企业设备投入证明； ⑤年度工作总结。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 建设目标：探索校企合作的“校中厂、厂中校”新模式，建成具有铁路特色又兼顾区域经济发展的省内一流的实习实训基地。 投资678万元，校企共建共管5个校内实训场（中心）和10个校外实习实训基地。新建施工技术实训场、扩建工程管理中心、工程测量实训场、工程检测中心、铁路养护维修实训场等4个校内实训场（中心），其中土木工程检测中心、施工技术实训场建成生产性实训基地。共建满足工学交替、顶岗实习、教师顶岗锻炼等需要的10个校外实习实训基地，在校外实习实训基地设立2个“工地课堂”。营造企业化职业情境，建立健全实习实训基地管理制度，校企在实训项目开发、实训教学资源建设、基地管理、实训过程控制等方面深入合作。基地建成之后，每年可接收学生实训3700人次、岗位培训与技能鉴定240人次，学生半年顶岗实习率达到100%。 |
|  | 校内实验实训基地建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 1.工程管理实训中心 负责人： 靳晓燕 李胜华 | 预期目标： 完成扩建工程管理实训中心的调研工作，购置计算机60台及其辅助设备；实训学生150人次。 验收要点： ①扩建工程管理实训中心的调研报告； ②计算机设备购置合同及验收单复印件； ③实训项目任务书、指导书等相关资料； ④工程管理中心的实训记录。 | 预期目标： 实训学生150人次；与铁路预算软件公司协商，形成初步的合作建设协议。 验收要点： ①实训项目任务书、指导书等相关资料； ②工程管理中心的实训记录； ③校企合作建设工程管理实训中心的框架合作协议。 | 预期目标： 购置计算机61台及辅助设备，购置铁路概预算教学软件61套；实训学生400人次。 验收要点： ①计算机设备购置合同及验收单复印件； ②铁路概预算软件购货凭证复印件； ③实训项目任务书、指导书等相关资料； ④工程管理实训中心的实训记录； ⑤工程管理实训中心建设的总结报告。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 校内实验实训基地建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 2.工程测量实训场 负责人： 郑 恒 杨兰松 | 预期目标： 完成扩建工程测量实训场的调研工作；实训学生600人次；完成岗位培训与职业技能鉴定100人次；开展1次工程测量校际联赛。 验收要点： ①扩建工程测量实训场的调研报告； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③工程测量实训场的实训记录； ④岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ⑤竞赛文件、院校名单、活动记录等。 | 预期目标： 购置多媒体设备1套，普通经纬仪、全站仪各15台、GPS系统1套；实训学生800人次；完成岗位培训与职业技能鉴定100人次；开展1次工程测量校际联赛。 验收要点： ①设备购置合同及验收单复印件； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③工程测量实训场的实训记录； ④岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ⑤竞赛文件、院校名单、活动记录等。 | 预期目标： 工程测量实训场正常使用；实训学生800人次；完成岗位培训与职业技能鉴定50人次；开展1次工程测量校际联赛。 验收要点： ①实训项目任务书、指导书等相关资料； ②工程测量实训场的实训记录； ③岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ④竞赛文件、院校名单、活动记录等； ⑤工程测量实训场的总结报告。 |
|  |  | 3.施工技术实训场 负责人： 李晓良 杨兰松 | 预期目标： 完成施工技术实训场的调研工作。 验收要点： 新建施工技术实训场的调研报告。 | 预期目标： 完成施工技术实训场基本设施建设。 验收要点： ①施工技术实训场设计图纸； ②施工技术实训场施工承包合同复印件； ③施工技术实训场竣工验收单复印件。 | 预期目标： 购置施工技术实训场10种操作单元的设备设施和操作工具等；实训学生900人次；完成岗位培训与职业技能鉴定30人次。 验收要点： ①设备设施、操作工具购置合同及验收单复印件； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③施工技术实训场的实训记录； ④岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ⑤施工技术实训场建设的总结报告。 |
|  |  | 4.土木工程检测中心 负责人： 冉 晋 孙宽和 | 预期目标： 完成扩建土木工程检测中心的调研工作，购置小型液压铲车1台等部分设备；实训学生600人次；完成岗位培训与职业技能鉴定30人次。 验收要点： ①扩建土木工程检测中心的调研报告； ②设备设施购置合同及验收单复印件； ③实训项目任务书、指导书等相关资料； ④土木工程检测中心的实训记录； ⑤岗位培训与职业技能鉴定的相关材料。 | 预期目标： 购置其余全部试验设备；实训学生800人次；完成岗位培训与职业技能鉴定50人次。 验收要点： ①设备购置合同及验收单复印件； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③土木工程检测中心的实训记录； ④岗位培训与职业技能鉴定的相关材料。 | 预期目标： 土木工程检测中心正常使用；实训学生1000人次；完成岗位培训与职业技能鉴定100人次。 验收要点： ①实训项目任务书、指导书等相关资料； ②土木工程检测中心的实训记录； ③岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ④土木工程检测中心建设的总结报告。 |
|  |  | 5.铁路养护维修实训场 负责人： 王兴强 马新环 | 预期目标： 完成扩建铁路养护维修实训场的调研工作；实训学生300人次。 验收要点： ①扩建铁路养护维修实训场的调研报告； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③铁路养护维修实训场的实训记录。 | 预期目标： 铁路养护维修实训场正常使用；实训学生300人次。 验收要点： ①实训项目任务书、指导书等相关资料； ②铁路养护维修实训场的实训记录。 | 预期目标： 购置铁路养护维修实训场全部设备；实训学生600人次；完成岗位培训与职业技能鉴定60人次。 验收要点： ①设备购置合同及验收单复印件； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③铁路养护维修实训场的实训记录； ④岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ⑤铁路养护维修实训场的总结研究报告。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 校外实习 实训基地 建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 预期目标： 完成新建1个校外实习实训基地的调研工作，新建1个校外实习实训基地。 验收要点： ①新建校外实习实训基地的调研报告； ②校外实习实训基地协议书复印件。 | 预期目标： 完成新建2个校外实习实训基地的调研工作，新建2个校外实习实训基地；新建1个“工地课堂”，每个“工地课堂”每年接收50名学生不少于3个月的学习。 验收要点： ①新建校外实习实训基地的调研报告； ②校外实习实训基地协议书复印件； ③“工地课堂”协议书复印件； ④顶岗实习计划、总结、鉴定等； ⑤“工地课堂”学生保险合同复印件。 | 预期目标： 完成新建2个校外实习实训基地的调研工作；新建2个校外实习实训基地；新建1个“工地课堂” ，每个“工地课堂”每年接收50名学生不少于3个月的学习。 验收要点： ①新建校外实习实训基地的调研报告； ②校外实习实训基地协议书复印件； ③“工地课堂”协议书复印件； ④顶岗实习计划、总结、鉴定等； ⑤“工地课堂”学生保险合同复印件； ⑥校外实习实训基地建设的总结报告。 |
|  | 实习实训 基地内涵 建设 负责人： 李晓良 杨兰松 | 预期目标： 制定实习实训管理制度；实训指导教师业务培训2人次；工程管理实训中心企业化职业情境营造。 验收要点： ①实习实训管理制度文件； ②实训指导教师业务培训记录； ③职业情境照片等相关资料。 | 预期目标： 完善实习实训管理制度；实训指导教师业务培训2人次；工程测量实训场、土木工程检测中心企业化职业情境营造。 验收要点： ①实习实训管理制度文件； ②实训指导教师业务培训记录； ③职业情境照片等相关资料。 | 预期目标： 完善实习实训管理制度；实训指导教师业务培训2人次；工程管理实训中心、施工技术实训场、铁路养护维修实训场企业化职业情境营造。 验收要点： ①实习实训管理制度汇编； ②实训指导教师业务培训记录； ③职业情境照片等相关资料。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 吕安岭 许春光 | 建设目标：搭建社会服务平台，开展技术服务与研发，提供技术培训、岗位培训、在职学历教育等，促进区域经济发展。 完善土木工程系社会服务机构，开展铁路企业职工“岗位培训与技能鉴定、在职学历教育、技术培训”的多样化培训，面向行业企业开展技术服务，开展土建施工类职业技能竞赛，与淄博建筑工程学校开展对口支援，形成以培训服务、技术服务为重点，以技能竞赛和对口支援为补充的社会服务体系。三年内培训复转军人不少于200人次，函授、网络教育不少于150人次，职工技术培训不少于300人次，技能鉴定与岗位培训600人次，技术服务项目10项，举办职业技能竞赛5次，为支援院校联合培养学生70人，社会服务到款不少于100万元。 |
|  | 1.培训服务 负责人： 吕安岭 许春光 | 预期目标： 成立土木工程系技术培训中心；完成岗位培训与职业技能鉴定200人次；完成函授、网络教育50人次，复转军人培训100人次；完成技术培训100人次。 验收要点： ①技术培训中心成立文件； ②岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ③在职学历教育的相关材料； ④技术培训的相关材料。 | 预期目标： 完成岗位培训与职业技能鉴定200人次；完成函授、网络教育50人次，复转军人培训100人次；完成技术培训100人次。 验收要点： ①岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ②在职学历教育相关材料； ③技术培训的相关材料。 | 预期目标： 完成岗位培训与职业技能鉴定200人次；完成函授、网络教育50人次；完成技术培训100人次。 验收要点： ①岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ②在职学历教育相关材料； ③技术培训的相关材料。 |

续表4B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 吕安岭 许春光 | 2.技术服务 负责人： 崔建伟 许春光 | 预期目标： 完成工程项目管理、装饰装修业务等方面技术服务项目4项；社会服务到款40万元。 验收要点： 技术服务协议书（或合同）等相关材料。 | 预期目标： 开展工程检测和工程项目管理等服务，完成技术服务项目3项；社会服务到款40万元。 验收要点： 技术服务协议书（或合同）等相关材料。 | 预期目标： 完成工程项目管理、工程造价咨询、工程检测等方面的技术服务项目3项；社会服务到款20万元。 验收要点： 技术服务协议书（或合同）等相关材料。 |
|  | 3.技能竞赛 负责人： 郑 恒 许春光 | 预期目标： 开展1次工程测量或土建CAD校际联赛，参赛团队4支，选手16余人。 验收要点： ①竞赛的通知、方案； ②竞赛团队及院校名单； ③参赛通讯、赛后总结等资料。 | 预期目标： 开展2次工程测量或土建CAD校际联赛，参赛团队10支，选手40余人。 验收要点： ①竞赛的通知、方案； ②竞赛团队及院校名单； ③参赛通讯、赛后总结等资料。 | 预期目标： 开展2次工程测量或土建CAD技能竞赛，参赛团队10支，选手44余人。 验收要点： ①竞赛的通知、方案； ②竞赛团队及院校名单； ③参赛通讯、赛后总结等资料。 |
|  | 4.对口支援 负责人： 吕安岭 许春光 | 预期目标： 与淄博建筑工程学校建立对口支援关系，制定对口支援计划。 验收要点： 对口支援洽谈纪要、对口支援计划。 | 预期目标： 派遣教师1人对口支援淄博建筑工程学校，在建筑工程技术专业的人才培养、课程体系改革、课程开发、实训基地建设等方面开展合作，联合培养学生35人。 验收要点： ①对口支援协议； ②教师支援对口院校的授课学生名单、师资培训、专业建设等的相关材料。 | 预期目标： 派遣教师1人对口支援淄博建筑工程学校，在建筑工程技术专业的人才培养、课程体系改革、课程开发、实训基地建设等方面开展合作，联合培养学生35人。 验收要点： ①教师支援对口院校的授课学生名单、师资培训、专业建设等的相关材料； ②开展对口支援的总结报告。 |

# 4C-2．中央财政重点支持铁道工程技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 道路桥梁工程技术专业、建筑工程技术专业、工程造价专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 省级地方财政投入 | 行业企业投入：山东鲁桥建设公司、中铁十局等 | 其他投入：学院自筹 | 合计 | 2011年12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 6 | 6 | 4 | 16 |  |  |  |  | 3 | 42 | 21 | 66 | 82 |  |  |  |
| 1.课程建设 负责人： 王 静 杜贞义 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 12 | 11 | 23 | 27 | 预期目标： 完善“建筑施工技术”精品课程网站；“计价软件应用”院级精品课程立项，课程网站建设。 验收要点： ①精品课程网站资源； ②“计价软件应用”院级精品课程立项文件、课程网站资源。 | 预期目标： 《计价软件应用》校本教材1本；“计价软件应用”院级精品课程1门。 验收要点： ①校本教材样书； ②精品课程网站资源。 | 预期目标： 《路基路面工程》校本教材1本；建设“路基路面工程”、“建筑构造与识图”课程教学资源；出版《建筑施工技术管理实训》、《建筑工程质量管理实训》教材2本。 验收要点： ①校本教材样书； ②2门课程教学资源； ③出版教材样书。 |
| 2.师资队伍 建设 负责人： 郭兆军 杜贞义 | 1.8 | 4 | 3 | 8.8 |  |  |  |  | 3 | 11.5 | 10 | 24.5 | 33.3 | 预期目标： 培养3名专业带头人：1人次国内培训；培养1名青年教师；开展2项技术服务；主持开展1门院级精品课程建设；主持2项院级及以上教科研课题。 培养9名骨干教师：参与1门课程建设；3人次国内培训；2人次顶岗锻炼；主持或参与2项院级及以上教科研课题。 兼职教师：聘任人数达18人。 验收要点： 专业带头人： ①专业带头人培养方案； ②师资培训相关资料； ③青年教师培养记录； ④技术服务协议书； ⑤精品课程建设的佐证材料； ⑥教科研课题立项书； ⑦骨干教师的培养方案； ⑧企业顶岗锻炼的资料、鉴定等； ⑨兼职教师名单； ⑩兼职教师参与的课程教学、实习实训指导等的教学资料。 | 预期目标： 继续培养专业带头人：2人次国内培训；2人次顶岗锻炼；完成1门院级精品课程建设；完成1本校本教材编写；主持1项院级及以上教科研课题。 继续培养9名骨干教师：3人次国内培训；3人次企业顶岗锻炼；培养青年教师1人；参与完成1门院级精品课程建设；主持或参与2项院级及以上教科研课题。 兼职教师：聘任人数达32人。 验收要点： 专业带头人： ①师资培训相关资料； ②企业顶岗锻炼的资料、鉴定等； ③校本教材样书； ④到兄弟院校参观、交流、学习的资料； ⑤精品课程建设的佐证材料； ⑥教科研课题立项书； ⑦兼职教师名单； ⑧兼职教师参与课程教学、实习实训指导等的教学资料。 | 预期目标： 整体提升专业群内教师的教学、实践、教科研以及社会服务能力。 专业带头人：3人次国内培训；1人次顶岗锻炼；主持或参与2门课程资源建设；完成1本校本教材的编写。 骨干教师：3人次国内培训；4人次企业顶岗锻炼；参与2门课程资源建设。 兼职教师：聘任人数达45人。 验收要点： 专业带头人： ①师资培训相关资料； ②企业顶岗锻炼的资料、鉴定等； ③校本教材样书； ④课程资源建设的佐证材料 ⑤兼职教师名单； ⑥兼职教师参与课程教学、实习实训指导等的教学资料。 |
| 3.实验 实训条 件建设 负责人： 李晓良 杜贞义 | 土建CAD 实训室 负责人： 李晓良 杜贞义 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 | 预期目标： 扩建土建CAD实训室，购置多媒体设备3套；实训学生400人次；完成岗位培训与职业技能鉴定70人次。 验收要点： ①土建CAD实训室设备购置合同复印件； ②实训项目任务书、指导书等相关资料； ③土建CAD实训室的实训记录； ④岗位培训与职业技能鉴定的相关材料。 | 预期目标： 实训学生400人次；完成岗位培训与职业技能鉴定50人次；开展1次土建CAD校际联赛。 验收要点： ①实训项目任务书、指导书等相关资料； ②土建CAD实训室的实训记录； ③岗位培训与职业技能鉴定的相关材料； ④竞赛文件、院校名单等。 | 预期目标： 实训学生400人次；开展1次土建CAD校际联赛。 验收要点： ①实训项目任务书、指导书等相关资料； ②土建CAD实训室的实训记录； ③竞赛文件、院校名单等。 |
|  | 土木工程管理教学做一体化实训室 负责人： 王慧敏 杜贞义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 预期目标： 完成土木工程管理教学做一体化实训室的调研工作。 验收要点： 土木工程管理教学做一体化实训室的调研论证报告。 | 预期目标： 新建土木工程管理教学做一体化实训室。 验收要点： 土木工程管理教学做一体化实训室设备及家具等购置合同复印件。 | 预期目标： 土木工程管理教学做一体化实训室完成700学时/年的教学。 验收要点： 土木工程管理教学做一体化实训室的使用记录。 |

# 4A-3．中央财政重点支持电气化铁道技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 电气化铁道技术专业 | 编号 | 11-16-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入：济南铁路局等 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 232 | 121 | 86 | 439 | 2 | 149 | 74 | 225 |  | 5 | 5 | 10 | 12 | 167 | 30 | 209 | 883 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.课程体系改革 | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.课程标准建设 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 4.课程建设 | 8 | 16 | 17 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 44 |
|  | 5.特色教材开发 | 4 | 16 | 14 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 38 |
|  | 6.教学资源库建设 | 9 | 10 | 11 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 7.教学质量保障体系建设 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 | 28 | 52 | 52 | 132 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 145 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 | 3 | 6 | 6 | 15 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 2.骨干教师培养 | 2 | 9 | 9 | 20 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 6 | 7 | 8 | 21 | 2 | 5 | 6 | 13 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 42 |
|  | 4.双师素质教师培养 | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 9 |
|  | 小计 | 14 | 24 | 25 | 63 | 2 | 8 | 9 | 19 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 92 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.成立电气化技术校企合作委员会 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 2.成立电气化铁道技术专业建设委员会 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.校企合作形式与运行机制建设 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 19 |
|  | 小计 | 7 | 9 | 9 | 25 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 35 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.高级维修电工实训室 | 183 |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
|  | 2.接触网基础实训室 |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 3.供配电与继电保护实训室 |  | 36 |  | 36 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
|  | 4.牵引变电所实训室 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 144 |  | 144 | 146 |
|  | 5.高压电器测试实训室 |  |  |  |  |  |  | 59 | 59 |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 68 |
|  | 6.校外实习实训基地建设 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
|  | 7.实习实训基地内涵建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|  | 小计 | 183 | 36 |  | 219 |  | 138 | 62 | 200 |  |  |  |  | 2 | 146 | 13 | 161 | 580 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 4 | 14 | 14 |
|  | 2.技术培训、技能鉴定与继续教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
|  | 3.对口支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 14 | 9 | 31 | 31 |

# 4B-3．中央财政重点支持电气化铁道技术专业建设进度表

| 重点专业名称 | 电气化铁道技术 | 建设负责人 | 林毓梁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 赵永君 张孟训 | 建设目标：紧密结合知名企业，深化人才培养模式与课程体系改革。 创新“产教对接、实岗历练”的人才培养模式，优化人才培养方案，构建“两个平台+两个模块”的课程体系；推行“分段式”教学组织模式；重点建成2门院级精品课程，出版2本工学结合特色教材，制订11门课程标准，建成电气化铁道技术专业教学资源库。 |
|  | 1.人才培养模式改革 负责人： 林毓梁 张孟训 | 预期目标： 创新“产教对接、实岗历练”的人才培养模式，制订人才培养方案；与1家企业开展订单培养。 验收要点： ①人才培养模式调研论证报告1份； ②2011级人才培养方案1份； ③订单培养协议书与订单培养方案各1份。 | 预期目标： 深化人才培养模式改革，优化人才培养方案；完善订单培养方案。 验收要点： ①人才培养模式调研论证报告1份； ②专业人才培养模式研究课题立项1份； ③2012级人才培养方案1份； ④学生顶岗实习企业统计表； ⑤学生获取的工作经历证书统计表及样本复印件1份； ⑥学生获取的职业资格证书统计表及样本复印件1份； ⑦订单培养协议书及订单培养方案各1份。 | 预期目标： 完成人才培养模式改革课题研究，形成成熟的“产教对接、实岗历练”的人才培养模式；制定2013级人才培养方案。 验收要点： ①人才培养模式专家论证报告1份； ②人才培养模式研究课题结题报告1份； ③2013级人才培养方案1份； ④学生顶岗实习企业统计表； ⑤学生获取的工作经历证书统计表及样本复印件1份； ⑥学生获取的职业资格证书统计表及样本复印件1份； ⑦订单培养协议书及订单培养方案各1份； ⑧订单培养总结报告1份。 |
|  | 2.课程体系改革 负责人： 徐晓东 栾义洲 | 预期目标： 初步构建“两个平台+两个模块”的课程体系。 验收要点： ①典型工作岗位任职能力调研分析报告1份； ②专业建设委员会课程体系专题论证报告1份。 | 预期目标： 依据实施情况继续优化课程体系。 验收要点： ①典型工作岗位任职能力调研分析报告1份； ②课程体系研讨会会议纪要1份； ③专业建设委员会优化课程体系报告1份。 | 预期目标： 形成满足专业人才需求的“两个平台+两个模块”的专业课程体系。 验收要点： ①课程体系构建总结报告1份； ②课程体系研讨会会议纪要1份； ③专业建设委员会课程体系构建评价报告1份。 |
|  | 3.课程标准建设 负责人： 房金菁 周 友 | 预期目标： 制定11门课程标准初稿。 验收要点： ①11门专业课程标准初稿； ②课程标准建设专题会议记录1份。 | 预期目标： 修订11门课程标准。 验收要点： ①11门专业课程标准修订稿； ②课程标准建设专题会议记录1份。 | 预期目标： 完成11门课程标准的制订。 验收要点： ①专业课程标准汇编； ②课程标准建设专题会议记录1份。 |
|  | 4.课程建设 负责人： 赵永君 褚光亮 | 预期目标： 核心课程推行教学做一体的教学模式改革，“接触网施工与检修”院级精品课程建设立项。 验收要点： ①教学做一体教学模式改革推进计划； ②院级精品课程立项佐证材料1份。 | 预期目标： 继续推行教学做一体的教学模式，完成“高电压设备测试”、“继电保护运行与调试”优质核心课程建设。 验收要点： ①2门优质核心课程网站； ②教学模式改革阶段性总结1份。 | 预期目标： 所有专业课程推行教学做一体的教学模式，完成“接触网施工与检修”、“牵引变电所运行与维护”院级精品课程建设。 验收要点： ①2门精品课程的网站及精品课评审佐证材料； ②课程开发与建设总结报告1份； ③教学模式改革总结报告1份。 |

续表4B-3

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 赵永君 张孟训 | 5.特色教材开发 负责人： 王 晖 魏建华 | 预期目标： 完成《电气安装规划与实施》、《电力电子装置安装与调试》2本校本教材的编写。 验收要点： ①教材建设规划1份； ②校本教材样书2本。 | 预期目标： 编写《牵引变电所运行与维护》、《继电保护运行与调试》、《基本电子电路的分析与实践》、《电机与控制线路的设计与装配》、《可编程控制器技术应用》5本校本教材。 验收要点： 校本教材样书5本。 | 预期目标： 正式出版《接触网施工与检修》、《高电压设备测试》2本特色教材，编写《电力内外线工程施工》、《供配电系统的运行与维护》2本校本教材。 验收要点： ①正式出版教材样书2本； ②校本教材样书2本。 |
|  | 6.教学资源库建设 负责人： 代金华 张振波 | 预期目标： 搜集电气化铁道行业技术标准；完成“接触网施工与检修”课程教学素材的整理。 验收要点： ①电气化铁道行业技术标准复印件； ②“接触网施工与检修”课程教学素材网络平台； ③实训讲义样书。 | 预期目标： 完成“电气化铁道行业技术标准汇编”，完成“高电压设备测试”、“继电保护运行与调试”、“电力电子装置安装与调试”3门课程教学素材的整理，建成接触网装配检修、事故抢修虚拟教学资源包。 验收要点： ①3门课程网络教学资源； ②接触网装配检修、事故抢修虚拟教学资源； ③实训讲义样书。 | 预期目标： 完成“电力内外线工程施工”、“可编程控制器技术应用”、“供配电系统的运行与维护”、“牵引变电所运行与维护”4门课程教学素材的整理，建成牵引变电所运行与维护虚拟教学资源包。 验收要点： ①4门课程网络教学资源； ②牵引变电所运行维护虚拟教学资源； ③实训讲义样书。 |
|  | 7.教学质量保证 体系建设 负责人： 林毓梁 张孟训 | 预期目标： 健全教学质量标准；完善系教学监督小组职能；继续进行毕业生回访。 验收要点： ①系教学督导小组的督导计划、听课记录； ②系教学督导小组的年度工作总结； ③毕业生回访调查表及回访总结报告； ④教学质量标准汇编。 | 预期目标： 系教学监督小组正常开展工作，完善毕业生回访制度，试行企业评价教学。 验收要点： ①系教学督导小组的督导计划、听课记录； ②系教学督导小组的年度工作总结； ③毕业生回访调查表及回访总结报告； ④合作企业对教学质量满意度的调查资料。 | 预期目标： 形成相对科学的教学质量保障体系。 验收要点： ①系教学督导小组督导计划、听课记录； ②系教学督导小组年度工作总结； ③毕业生回访调查表及回访总结报告； ④合作企业对教学质量满意度的调查资料； ⑤人才培养质量评价报告。 |

续表4B-3

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 徐晓东 张黎明 | 建设目标：培养引进并举，建成专兼结合优秀教学团队。 培养1名专业带头人，聘用1名兼职专业带头人，培养5名专业骨干教师，引进2名骨干教师，使专任教师数量达到12人，专任教师双师素质比例达90%以上；建立由10家企业组成的兼职教师企业库，兼职教师的数量稳定在50人，兼职教师承担专业课课时比例达50%。 |
|  | 1.专业带头人培养 负责人： 徐晓东 张孟训 | 预期目标： 培养校内专业带头人1名，把握专业发展方向，提高业务水平、研发能力,参与一门省级精品课程建设,，开设技术讲座1次，指导1名骨干教师，发表论文1篇；聘用1名兼职专业带头人，参加高职高专教育理论与教学方法的学习和研讨1次，使其熟悉高职教育教学理论与教学方法，能全方位参与专业建设与教学改革，开设技术讲座1次。 验收要点： 校内专业带头人： ①参与省级精品课程建设的佐证材料； ②开设学术讲座的佐证材料； ③骨干教师指导记录； ④教科研论文复印件1份。 兼职专业带头人： ⑤兼职专业带头人聘书复印件1份； ⑥参加高职高专教育理论与教学方法的学习和研讨会记录1份； ⑦技术讲座佐证材料1份。 | 预期目标： 继续培养校内专业带头人，学习先进职教经验，引领专业建设，使其具有国际视野和较强的教科研能力，成为行业专家；参加国外培训1次，主持技术服务1项，带领建设2门优质核心课程建设，参加2次培训或交流会议，主持或主要参与1项院级及以上教科研课题，开设技术讲座2次，指导1名骨干教师，企业顶岗锻炼3个月，发表论文1篇；继续培养兼职专业带头人，参加高职高专教育理论与教学方法的学习和研讨1次，提高教学能力，参加电气化铁道相关技术研讨会1次；开设技术讲座2次。 验收要点： 校内专业带头人： ①带头人参加国外培训佐证材料1份； ②技术服务项目立项书或合同1份； ③参加国内培训或交流会议佐证材料2份； ④主持或主要参与的教科研课题立项书1份； ⑤开设学术讲座的佐证材料2份； ⑥骨干教师指导记录； ⑦顶岗锻炼申请表、鉴定表各1份； ⑧教科研论文复印件1份。 兼职专业带头人： ⑨参加教学方法交流会的佐证材料及收获总结1份； ⑩参加技术研讨会的佐证材料1份； ⑪开设技术讲座佐证材料2份。 | 预期目标： 继续培养校内专业带头人，带动提高教学团队的整体水平；主持1项技术服务，带领建设2门院级精品课程，参加2次学术会议，主持或主要参与1项院级及以上教科研课题研究，开设技术讲座2次，指导1名骨干教师，企业顶岗锻炼3个月，发表论文1篇；继续培养兼职专业带头人，参加高职高专教育理论与教学方法的学习和研讨1次，使其成为课题研发、技术服务、实训基地建设的带头人，参加电气化铁道相关技术研讨会1次，开设技术讲座2次，参与1门院级精品课程建设。 验收要点： 校内专业带头人： ①技术服务项目立项书或合同1份； ②参与2门精品课程建设佐证材料； ③参加学术会议佐证材料及收获总结2份； ④主持或主要参与的教科研课题立项书1份； ⑤开设学术讲座的佐证材料2份； ⑥骨干教师指导记录； ⑦顶岗锻炼申请表、鉴定表各1份； ⑧教科研论文复印件1份。 兼职专业带头人： ⑨参加教学方法交流会的佐证材料及收获总结1份； ⑩参加技术研讨会的佐证材料1份； ⑪开设技术讲座的佐证材料2份。 |

续表4B-3

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 徐晓东 张黎明 | 2.骨干教师 培养 负责人： 林毓梁 张振波 | 预期目标： 培养5名骨干教师，提高其专业技能水平和教育教学能力；完成3人次国内高职教育骨干教师培训进修， 3个月企业顶岗锻炼1人次，参加维修电工技师培训2人次；指导青年教师1名，参与1项技术服务，主持1项教科研课题，发表论文1篇。 验收要点： ①专业骨干教师培养工作计划1份； ②参加高职教育骨干教师培训进修佐证材料； ③企业顶岗锻炼申请表、鉴定表各1份； ④维修电工技师证书复印件2个； ⑤青年教师指导记录1份； ⑥技术服务合同或其他佐证材料； ⑦教科研课题批准立项文件； ⑧教科研论文复印件1份。 | 预期目标： 继续培养5名骨干教师，引进1名骨干教师，提高专业建设和社会服务能力；完成2人次国际培训，2人次国内高职教育骨干教师培训，参加2人次教学研讨会，3个月企业顶岗锻炼5人次，指导青年教师2名；参与2项技术服务，参与2项教科研课题，发表论文2篇。 验收要点： ①骨干教师引进佐证材料； ②参加国际交流佐证材料、培训总结； ③参加国内高职教育培训、教学研讨会的佐证材料； ④企业顶岗锻炼申请表、鉴定表各5份； ⑤青年教师指导记录； ⑥技术服务合同或其他佐证材料； ⑦教科研课题批准立项文件； ⑧教科研论文复印件2份。 | 预期目标： 继续培养5名骨干教师，引进1名骨干教师，在校企合作、社会服务方面发挥骨干带动作用；完成1人次国际培训，3人次国内高职教育骨干教师培训，参加3人次教学研讨会， 3个月企业顶岗锻炼4人次；指导青年教师1名，参与2项技术服务，主持或参与2项教科研课题；发表论文2篇，参与建设精品课程2门。 验收要点： ①骨干教师引进佐证材料； ②参加国际交流培训的总结； ③参加国内高职教育培训、教学研讨会的佐证材料； ④企业顶岗锻炼申请表、鉴定表各4份； ⑤青年教师指导记录； ⑥技术服务合同或其他佐证材料； ⑦教科研课题批准立项文件； ⑧教科研论文复印件2份； ⑨参与精品课程网站建设的佐证材料。 |
|  | 3.兼职教师 队伍建设 负责人： 赵永君 栾义洲 | 预期目标： 建立含4个企业的兼职教师企业库，聘请电气化铁道、电气自动化、供用电专业领域专家作为兼职教师，稳定的兼职教师队伍人数达到20人，兼职教师承担专业教学课时比例达到15%。 验收要点： ①兼职教师来源企业统计表； ②兼职教师聘任登记表（附学历证明及聘书复印件）； ③兼职教师教学任务通知单； ④兼职教师教学日志和考核表。 | 预期目标： 兼职教师企业库中企业数量增加至8个，稳定的兼职教师队伍人数达到40人，兼职教师承担专业教学课时比例达到35%。 验收要点： ①兼职教师来源企业统计表； ②兼职教师聘任登记表（附学历证明及聘书复印件）； ③兼职教师教学任务通知单； ④兼职教师教学日志和考核表。 | 预期目标： 兼职教师企业库中企业数量增加至10个，稳定的兼职教师队伍人数达到50人，兼职教师承担专业教学课时比例达到50%。 验收要点： ①兼职教师来源企业统计表； ②兼职教师聘任登记表（附学历证明及聘书复印件）； ③兼职教师教学任务通知单； ④兼职教师教学日志和考核表； ⑤兼职教师队伍建设总结报告。 |
|  | 4.双师素质 教师培养 负责人： 王 晖 张孟训 | 预期目标： 培养4名双师素质教师，提升实践教学与技术应用能力，参加专业技术培训1人次，参加高职教育教学方法培训2人次，完成3个月企业顶岗锻炼1人次，参加维修电工技师培训1人次，取得职业资格证书，参与院级及以上教科研课题研究1项，参与精品课程建设，双师素质教师比例达到80%以上。 验收要点： ①双师素质教师队伍建设工作计划； ②《校企合作教师顶岗锻炼管理办法》； ③参加师资培训的佐证材料； ④企业顶岗锻炼申请表、鉴定表各1份； ⑤维修电工技师证书； ⑥参与院级及以上教科研课题的佐证材料。 | 预期目标： 继续培养4名双师素质教师，提升教师实践教学与技术应用能力；参加专业技术培训1人次，参加高职教育教学方法培训1人次，完成3个月企业顶岗锻炼4人次，参加实践教学研讨会2人次，参加维修电工技师培训1人次，取得职业资格证书，参与技术服务2项，发表论文1篇，参与精品课程建设，双师素质教师比例达到85%以上。 验收要点： ①参加师资培训与研讨会的佐证材料； ②企业顶岗锻炼申请表、鉴定表各4份； ③维修电工技师证书； ④参与技术服务的佐证材料； ⑤教科研论文复印件1份。 | 预期目标： 继续培养4名双师素质教师，提升教师实践教学与技术应用能力；参加高职教育教学方法培训1人次，完成3个月企业顶岗锻炼3人次，参加实践教学研讨会2人次，参与技术服务2项，参与教课题研究1项；发表论文1篇，参与精品课程建设，双师素质教师比例达到90%以上。 验收要点： ①企业顶岗锻炼申请表、鉴定表各3份； ②参加实践教学研讨会、培训进修的佐证材料； ③参与技术服务的佐证材料； ④参与教科研课题的佐证材料； ⑤教科研论文复印件1份； ⑥双师素质教师队伍建设总结报告。 |

续表4B-3

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作、 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 林毓梁 张振波 | 建设目标：加强校企合作，建成校企深度合作的长效运行机制。 与行业知名企业建立长期、稳定、可持续发展的校企合作关系，组建电气化技术校企合作委员会，解决专业建设与发展重大问题，促进专业良性发展；成立电气化铁道技术专业建设委员会，校企双方在专业建设与规划、人才培养模式和课程体系改革、课程开发与建设、师资队伍建设、实践教学条件建设、社会服务能力建设六个方面展开全面合作，建立长期、稳定、可持续发展的校企合作关系。经过三年建设，与7家企业签署校企合作协议，合作企业接收顶岗实习学生2700人月，共接收就业学生100人以上。 |
|  | 1.成立电气化技术 校企合作委员会 负责人： 于洪永 张孟训 | 预期目标： 成立电气化技术校企合作委员会，制定委员会章程。 验收要点： ①校企合作委员会会员名单附聘任证书复印件； ②校企合作委员会章程； ③校企合作委员会会议纪要。 | 预期目标： 电气化技术校企合作委员会履行职能，召开校企合作研讨会，解决企业参与教学、兼职教师聘任、先进技术共享、订单班、实训基地运营、学生顶岗实习与就业问题。 验收要点： ①校企合作研讨会会议记录； ②委员会参与专业建设佐证材料。 | 预期目标： 根据运行情况修订电气化技术校企合作委员会章程及相关制度；校企合作委员会定期召开会议，研讨专业建设和课程建设相关问题，落实兼职教师聘任、合作研发、教师顶岗锻炼工作。 验收要点： ①校企合作委员会会议记录； ②完善后的电气化技术校企合作委员会章程； ③校企合作委员会工作总结。 |
|  | 2.成立电气化铁道技术专业建设委员会 负责人： 林毓梁 魏建华 | 预期目标： 成立电气化铁道技术专业建设委员会，定期召开会议，全面指导专业建设。 验收要点： ①专业建设委员会章程； ②专业建设委员会会员名单及聘任证书复印件； ③专业建设委员会会议记录。 | 预期目标： 专业建设委员会履行职能，定期开展专题工作会议，落实人才培养方案的制订与实施、课程建设、教学资源建设、教材建设、实训项目开发、实训实习基地建设等方面的决策。 验收要点： ①专业建设研讨会会议记录； ②专业建设委员会年度工作报告。 | 预期目标： 进行专业建设研讨，研究人才培养方案的制订、实施与评价、课程建设、教学资源建设、教材建设、实习实训基地建设等方面的问题，发挥指导作用，引领专业发展。 验收要点： ①专业建设研讨会会议记录； ②专业建设委员会年度工作报告； ③完善后的专业建设委员会章程。 |
|  | 3. 校企合作形式与运行机制建设 负责人： 刘 勇 朱传统 | 预期目标： 签订校企合作协议，制定校企合作运行管理制度。在专业建设与规划、人才培养模式和课程体系改革、课程开发与建设、师资队伍建设、实践教学条件建设、社会服务能力建设六个方面开展全面的校企合作。新增校外实习实训基地 2个，签订合作协议企业2个，合作企业接收顶岗实习学生900人月，接收就业学生20人。 验收要点： ①企业兼职教师聘用与管理办法； ②校企合作教师顶岗锻炼管理办法； ③校企共建实训基地合作协议2个； ④合作企业接收顶岗实习学生佐证材料； ⑤合作企业接收学生就业佐证材料。 | 预期目标： 以电气化技术校企合作委员会为纽带，建立专业建设、课程建设、教学项目开发的工作机制；建立技术研发工作机制。与合作企业共建铁道供电实习基地。新增校外实习实训基地 2个，签订合作协议企业2个，合作企业接收顶岗实习学生900人月，接收就业学生30人，合作企业投入总值40万元。 验收要点： ①修订后的校企合作相关运行管理制度； ②校企合作参与专业与课程建设的佐证材料； ③合作企业接收顶岗实习学生的佐证材料； ④校企共建实训基地合作协议2个； ⑤合作企业接收就业学生名单； ⑥合作企业投入佐证材料。 | 预期目标： 修订校企合作运行管理制度，新增校外实习实训基地 3个，签订合作协议企业3个，合作企业接收顶岗实习学生900人月，合作企业接收就业学生50人。 验收要点： ①修订后的校企合作相关运行管理制度； ②合作企业接收顶岗实习学生佐证材料； ③校企共建实训基地合作协议3份； ④合作企业接收就业学生名单。 |

续表4B-3

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王 晖 褚光亮 | 建设目标：依托行业，联合企业，建设校内外实习实训基地。 打造国内先进，省内一流的电气化铁道技术专业校内实训基地，三年内投资580万建成维修电工实训与技能鉴定基地和铁道电气化技能实训中心，共包括5个实训室；依托行业，联合企业，增加相对稳定、深度合作的校外实习实训基地，新建7个紧密合作型校外实习实训基地，营造真实工作环境与职业氛围，完善实习实训基地管理制度，拓展实习实训基地功能。 |
|  | 1.校内实验实训基地建设 负责人： 王 晖 褚光亮 | 高级维修电工实训室 负责人： 林毓梁 张孟训 | 预期目标： 建成高级维修电工实训室。 验收要点： ①高级维修电工实训室建设论证表； ②高级维修电工实训室建设招标技术文件； ③高级维修电工实训室设备供货合同、验收单。 | 预期目标： 高级维修电工实训室正常运行，满足800人次的技能鉴定需要。 验收要点： ①高级维修电工实训室使用记录表； ②高级维修电工实训室实验实训指导书； ③实训室承担技能鉴定佐证材料。 | 预期目标： 高级维修电工实训室满足800人次的技能鉴定需要。 验收要点： ①高级维修电工实训室使用记录表； ②实训室承担技能鉴定的佐证材料。 |
|  |  | 接触网基础实训室 负责人： 赵永君 褚光亮 | 预期目标： 完成接触网基础实训室论证，编制实训室设备招标技术文件。 验收要点： ①接触网基础实训室建设论证表； ②接触网基础实训室设备招标技术文件。 | 预期目标： 建成接触网基础实训室，实训室满足200人/年实训需要。 验收要点： ①接触网基础实训室合同、验收单； ②实验实训指导书。 | 预期目标： 接触网基础实训室正常使用。 验收要点： 接触网基础实训室使用记录表。 |
|  |  | 供配电与继电保护实训室 负责人： 刘 勇 张振波 | 预期目标： 完成供配电与继电保护实训室论证，编制实训室设备招标技术文件。 验收要点： ①供配电与继电保护实训室建设论证表； ②供配电与继电保护实训室设备招标技术文件。 | 预期目标： 建成供配电与继电保护实训室，实训室满足200人/年实训需要。 验收要点： 供配电与继电保护实训室合同、验收单。 | 预期目标： 供配电与继电保护实训室正常使用。 验收要点： ①实验实训指导书； ②供配电与继电保护实训室使用记录表。 |
|  |  | 牵引变电所实训室 负责人： 代金华 周 友 | 预期目标： 完成牵引变电所实训室论证，编制实训室设备招标技术文件。 验收要点： ①牵引变电所实训室建设论证表； ②牵引变电所实训室设备招标技术文件。 | 预期目标： 建成牵引变电所实训室，实训室满足200人/年实训需要。 验收要点： 牵引变电所实训室供货合同、验收单。 | 预期目标： 牵引变电所实训室正常使用。 验收要点： ①实验实训指导书； ②牵引变电所实训室使用记录表。 |
|  |  | 高压电器测试实训室 负责人： 赵 勇 魏建华 | 预期目标： 完成高压电器测试实训室调研工作。 验收要点： 高压电器测试实训室调研报告。 | 预期目标： 完成高压电器测试实训室论证，编制实训室设备招标技术文件。 验收要点： ①高压电器测试实训室论证表； ②高压电器测试实训室设备招标技术文件。 | 预期目标： 建成高压电器测试实训室，满足200人/年实训需要。 验收要点： ①高压电器测试实训设备供货合同、验收单； ②实验实训指导书； ③高压电器测试实训室使用记录表。 |
|  | 2.校外实习 实训基地建设 负责人： 赵永君 魏建华 | 预期目标： 新增2个紧密型校外实训基地，校外实训基地每年满足400人月顶岗实习。 验收要点： ①新建校外实习实训基地的调研报告； ②校企共建校外实习实训基地协议书； ③校外实习实训基地管理办法；④学生校外实习协议书。 | 预期目标： 新增2个紧密型实训基地，校外实训基地每年满足500人月顶岗实习。 验收要点： ①新建校外实习实训基地的调研报告； ②校企共建校外实习实训基地协议书； ③学生校外实习协议书。 | 预期目标： 新增3个紧密型校外实训基地，完成校外实训基地建设，校外实训基地每年满足900人月顶岗实习。 验收要点： ①新建校外实习实训基地的调研报告； ②校企共建校外实习实训基地协议书； ③学生校外实习协议书； ④校外实习实训基地运行情况总结报告。 |

续表4B-3

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王 晖 褚光亮 | 3.实习实训基地 内涵建设 负责人： 赵 勇 周 友 | 预期目标： 校内实训基地引进5S管理理念，引进行业标准与企业规范，制定实习实训基地管理运行与管理规定及顶岗实习考核办法等。 验收要点： ①实习实训基地内涵建设工作计划； ②《学生顶岗实习管理与考核办法》； ③《实习指导教师管理与考核办法》； ④校外实习实训基地运行与管理规定。 | 预期目标： 创新校内实训基地教学运行模式，营造职业氛围，规范校内外实习实训管理，总结经验，修订健全相关规定、办法。 验收要点： ①基本技能和专项技能实训指导书； ②技能考核试题库和实训考核标准； ③修订后的各项规章制度； ④张贴典型岗位职责、设备操作规范。 | 预期目标： 完成实习实训基地职业氛围的营造和实习实训基地规程、制度的建设。 验收要点： ①实训项目指导书、设备操作说明书； ②实训基地规章制度汇编。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 刘 勇 朱传统 | 建设目标：利用人才与技术优势，提升社会服务能力。 充分利用人才与技术优势，面向企业开展技术研发、技能培训、技能鉴定，开展对中西部职业院校的对口支援，重点做好技术服务和职工技能培训与技能鉴定工作。建设期内完成技能鉴定500人次以上，为企业职工完成不少于500人次的培训，为复转军人开展学历教育100人次以上，技术服务项目不少于20项，累计社会服务到款额90万元以上。 |
|  | 1.技术服务 负责人： 王 晖 | 预期目标： 面向企业开展方案设计、系统调试等技术服务，完成技术服务项目5项。 验收要点： 技术服务合同。 | 预期目标： 完成技术服务项目7项，技术服务到款额10万元。 验收要点： ①技术服务合同协议书； ②技术服务到款财务凭证。 | 预期目标： 完成技术服务项目8项，技术服务到款额10万元，三年累计达20万元。 验收要点： ①技术服务合同协议书； ②技术服务到款财务凭证。 |
|  | 2.技术培训、 技能鉴定与 继续教育 负责人： 赵永君 | 预期目标： 面向行业企业开展各类职业技能鉴定和高技能、新技术培训，培训学员100人次，完成技能鉴定150人次，复转军人学历教育20人，技能鉴定技术培训到款额20万元。 验收要点： ①企业职工培训花名册； ②技能鉴定成绩单； ③复退军人学历教育名单； ④技能鉴定技术培训到款凭证。 | 预期目标： 技能培训能力进一步增强，培训学员200人次，完成技能鉴定150人次，复转军人学历教育30人，技能鉴定技术培训到款额20万元。 验收要点： ①企业职工培训花名册； ②技能鉴定成绩单； ③复退军人学历教育名单； ④技能鉴定技术培训到款凭证。 | 预期目标： 技能培训能力进一步增强，培训学员200人次，完成技能鉴定200人次，复转军人学历教育50人，技能鉴定技术培训到款额30万元。 验收要点： ①企业职工培训花名册； ②技能鉴定成绩单； ③复退军人学历教育名单； ④技能鉴定技术培训到款凭证。 |
|  | 3.对口支援 负责人： 林毓梁 | 预期目标： 与新疆巴音郭楞职业技术学院建立支援关系，选派1名教师对口支援新疆巴音郭楞职业技术学院，接收1名对口支援学校教师来校进修。 验收要点： ①派遣对口交流教师的佐证材料； ②接收对口支援学校教师的佐证材料； ③对口支援教师管理办法。 | 预期目标： 接收1名对口支援学校教师来校进修，与对口支援学校联合培养学生20名。 验收要点： ①接收对口支援学校教师的佐证材料； ②联合培养学生名单。 | 预期目标： 选派1名教师对口支援新疆巴音郭楞职业技术学院，接收1名对口支援学校教师来校进修，与对口支援学校联合培养学生30名。 验收要点： ①派遣对口交流教师的佐证材料； ②接收对口支援学校教师的佐证材料； ③联合培养的学生名单； ④对口支援交流总结报告。 |

# 4C-3．中央财政重点支持电气化铁道技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 电气自动化技术专业、供用电技术专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2011年 12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年 12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年 12月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 33 | 130 |  | 163 |  | 40 |  | 40 | 12 | 13 | 9 | 34 | 237 |  |  |  |
| 1.课程建设 负责人： 贾俊刚 刘 凌 魏建华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 5 | 22 | 22 | 预期目标： 完成专业群课程建设调研立项，完成“变频调速系统设计与实施”省级精品课程建设，完成“典型工业生产过程的组态控制”院级精品课程立项。 验收要点： ①专业群课程建设规划； ②“典型工业生产过程的组态控制”课程建设申报材料； ③“变频调速系统设计与实施”省级精品课程评审公示材料。 | 预期目标： 专业群课程建设全面展开，完成“典型工业生产过程的组态控制”院级精品课程建设和“电力系统继电保护”的优质核心课建设，完成“电气安装规划与实施”院级精品课程立项。 验收要点： ①“典型工业生产过程的组态控制”精品课程网站； ②“典型工业生产过程的组态控制”精品课程验收文件；③“电气安装规划与实施”院级精品评审佐证材料。 | 预期目标： 完成专业群课程建设，完成“电气安装规划与实施“院级精品课程建设。 验收要点： ①“电气安装规划与实施”精品课程网站； ②“电气安装规划与实施”院级精品课程评审佐证材料。 |
| 2.师资队伍建设 负责人： 林毓梁 周 友 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 预期目标： 培养2名专业带头人，参加高职教育培训2人次，提供技术服务或科研课题2项；培养2名骨干教师，参加学术研讨或师资培训2人次，参与技术服务1人次，稳定的兼职教师队伍人数达到10人。参加顶岗锻炼2人次。 验收要点： ①专业带头人培养方案； ②专业带头人培训进修的佐证材料； ③骨干教师培养方案； ④骨干教师培训进修的佐证材料； ⑤参与精品课程建设的佐证材料； ⑥企业顶岗锻炼申请表、鉴定表； ⑦兼职教师聘任登记表（附学历证明及聘书复印件）； ⑧兼职教师教学任务通知单； ⑨兼职教师教学日志和考核表。 | 预期目标： 继续培养原有2名专业带头人，参加高职教育培训1人次，参加国际培训1次，提供技术服务或科研课题2项；继续培养原有2名骨干教师，新培养3名骨干教师，参加学术研讨或师资培训3人次，参与技术服务2人次；稳定的兼职教师队伍人数达到20人。参加顶岗锻炼2人次。 验收要点： ①专业带头人培训进修的佐证材料； ②教科研课题立项书； ③骨干教师培训进修的佐证材料； ④企业顶岗锻炼申请表、鉴定表； ⑤参与精品课程建设的佐证材料； ⑥兼职教师聘任登记表（附学历证明及聘书复印件）；⑦兼职教师教学任务通知单； ⑧兼职教师教学日志和考核表。 | 预期目标： 继续培养原有2名专业带头人，参加高职教育培训1人次，参加国际培训1次，提供技术服务或科研课题2项；继续5名骨干教师培养工作，参加学术研讨或师资培训5人次，参与技术服务2人次；稳定的兼职教师队伍人数达到30人。参加顶岗锻炼3人次。 验收要点： ①专业带头人培训进修的佐证材料； ②教科研课题立项书； ③骨干教师培训进修佐证材料； ④企业顶岗锻炼申请表、鉴定表； ⑤参与精品课程建设的佐证材料； ⑥兼职教师聘任登记表（附学历证明及聘书复印件）； ⑦兼职教师教学任务通知单； ⑧兼职教师教学日志和考核表； ⑨专业群师资队伍建设总结报告。 |
| 3.实验 实训 条件 建设 负责人： 贾俊刚 魏建华 | 虚拟仿真 实训室 负责人： 刘 凌 张振波 | 33 |  |  | 33 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 73 | 预期目标： 建成虚拟仿真实训室。 验收要点： 虚拟仿真实训室设备验收单。 | 预期目标： 开发虚拟仿真实训项目，编写实训指导书，实训室正常使用。 验收要点： ①虚拟仿真实训室实验实训指导书； ②虚拟仿真实训室使用记录表。 | 预期目标： 虚拟仿真实训室正常使用。 验收要点： 虚拟仿真实训室使用记录表。 |
|  | 可编程 控制器 实训室 负责人： 贾俊刚 张黎明 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 预期目标： 完成可编程控制器实训室调研与论证。 验收要点： 可编程控制器实训室建设论证表。 | 预期目标： 建成可编程控制器实训室，编写实训指导书。 验收要点： ①可编程控制器实训室设备验收单； ②实验实训指导书。 | 预期目标： 可编程控制器实训室正常使用。 验收要点： ①可编程控制器实训室使用记录表； ②专业群实验实训条件建设总结。 |

# 4A-4．中央财政重点支持机电一体化技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 机电一体化技术专业 | 编号 | 11-16-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 省 级财政投入 | 企业投入：北车风电、亚龙科技 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 267 | 201 | 101 | 569 | 100 | 247 | 32 | 379 |  | 40 | 10 | 50 | 177 | 99 | 90 | 366 | 1364 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 | 5 | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.课程体系改革 | 3 | 4 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3.课程标准建设 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 4.课程建设 | 15 | 34 | 28 | 77 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 87 |
|  | 5.特色教材开发 | 2 | 12 | 11 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 6.教学资源建设 | 5 | 15 | 13 | 33 | 2 | 6 | 3 | 11 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 53 |
|  | 7.教学质量保障体系建设 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 | 33 | 73 | 64 | 170 | 2 | 6 | 3 | 11 |  | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 200 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.骨干教师培养 | 8 | 10 | 6 | 24 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 10 | 10 | 9 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 68 |
|  | 4.双师素质教师培养 | 9 | 4 | 4 | 17 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 小计 | 32 | 29 | 24 | 85 | 8 | 19 | 19 | 46 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 141 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.成立校企合作委员会并开展工作 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.成立专业建设委员会并开展工作 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.校企合作形式与运行机制建设 | 5 | 8 | 7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 小计 | 8 | 12 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 46 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.自动生产线实训室 | 60 |  |  | 60 | 8 | 15 |  | 23 |  |  |  |  | 119 |  |  | 119 | 202 |
|  | 2.计算机辅助设计实训室 |  |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 | 63 |
|  | 3.机电创新实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 52 | 99 | 99 |
|  | 4.液压与气动实训室 |  |  |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 67 |
|  | 5.数控机床装调维实训室 | 131 | 19 |  | 150 | 41 | 57 |  | 98 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 278 |
|  | 6.激光生产设备实训室 |  | 64 |  | 64 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
|  | 7.机电控制与检测实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 |
|  | 8.钳工技能训练场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 30 |
|  | 9.校外实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 10.实习实训基地内涵建设 | 3 | 4 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 194 | 87 | 3 | 284 | 83 | 212 |  | 295 |  | 30 |  | 30 | 172 | 83 | 74 | 329 | 938 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.技术研发与技术服务 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 |
|  | 2.技能竞赛 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 11 |
|  | 3.培训与技能鉴定 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | 4.对口支援与国际交流 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5 | 8 | 8 | 21 |  |  |  |  | 2 | 8 | 8 | 18 | 39 |

# 4B-4．中央财政重点支持机电一体化技术专业建设进度表

| 重点专业名称 | 机电一体化技术专业 | 建设负责人 | 王秋敏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 王秋敏 谭秀卿 | 建设目标：深化“课证岗对接、校企共育”人才培养模式改革,构建突出职业素养养成和个性培养的“两个平台+两个模块”课程体系。 实行“课证岗对接、校企共育”人才培养模式改革；构建“两个平台+两个模块”课程体系，全程融入职业素养养成教育；推行“项目导向、学做一体”教学模式；试行弹性灵活的分段式教学组织模式；加强课程标准及专业核心课程建设，建成2门省级、3门院级精品课程、1个精品课程群，正式出版6本专业教材；完善机电专业教学资源库；建立教学质量保障体系。 |
|  | 1.人才培养 模式改革 负责人： 王秋敏 谭秀卿 | 预期目标： 完成岗位调研，立项研究课题，结合专业特点，优化“课证岗对接、校企共育”人才培养模式，制定2011级人才培养方案，满足高素质技能型专门人才培养要求。 验收要点： ①机电装备企业典型岗位分析调研报告； ②专业建设委员会研讨会议记录； ③人才培养模式改革立项文件； ④2011级人才培养方案； ⑤职业资格证、工作经历证书。 | 预期目标： 加强专业核心能力培养，研究职业资格要求，深化“课证岗对接、校企共育”人才培养模式改革，修订2011级人才培养方案，制定2012级人才培养方案。 验收要点： ①订单培养协议； ②专业建设委员会研讨会议记录； ③2012级人才培养方案； ④2012年教学进程表； ⑤职业资格证、工作经历证书。 | 预期目标： 完善人才培养模式改革，形成较成熟的突出能力素质、重视个性拓展的人才培养方案，修订完善2012级人才培养方案，制定2013级人才培养方案；形成校企共同评价人才培养方案机制。 验收要点： ①人才培养模式改革项目结题报告； ②专业建设委员会研讨会议记录； ③2013级人才培养方案； ④2013年教学进程表； ⑤职业资格证、工作经历证书。 |
|  | 2.课程体系改革 负责人： 王秋敏 王培林 谭秀卿 | 预期目标： 制定人才培养方案，建立以机电设备安装、操作等工作过程为导向的“公共基础平台、专业技术平台+企业订单模块、个性培养模块”课程体系。 验收要点： ①专业岗位群的典型工作任务分析报告； ②2011级人才培养方案。 | 预期目标： 实施并完善“公共基础平台、专业技术平台+企业订单模块、个性培养模块”课程体系。 验收要点： ①2011级课程体系实施情况分析； ②2012级人才培养方案。 | 预期目标： 分析实施情况，完善该方案，课程体系改革实践效果良好。 验收要点： ①2011、2012级课程体系实施情况分析； ②专业建设委员会对课程体系评价意见； ③2013级人才培养方案。 |
|  | 3.课程标准建设 负责人： 王秋敏 王培林 谭秀卿 | 预期目标： 制订本专业“机电设备应用”、“自动生产线安装与调试”等9门专业课程标准。 验收要点： 机电一体化技术专业课程标准。 | 预期目标： 根据实施情况，修订机电专业课程标准。 验收要点： 修订后的机电一体化技术专业课程标准。 | 预期目标： 优化完善机电专业课程标准。 验收要点： 机电一体化技术专业课程标准汇编。 |
|  | 4.课程建设 负责人： 王秋敏 王培林 谭秀卿 | 预期目标： 进行专业课程项目化改革，更新教学内容，进行课程设计、教学设计；专业核心课程逐步实行“项目导向、学做一体”教学模式；建成《典型机电设备安装调试与维护》省级精品课程。 验收要点： ①专业核心课程教学项目与能力分解表； ②专业建设委员会对课程建设的指导意见； ③专业课程项目化教学设计方案； ④精品课程网站。 | 预期目标： 建成“自动生产线安装与调试”省级精品课程、“机电设备应用”院级精品课程；“机电技术应用”课程群建设申报；深化“项目导向、学做一体”教学模式改革。 验收要点： ①精品课程相关材料； ②专业课程项目化教学设计方案； ③“机电技术应用”课程群网站。 | 预期目标： 建成“PLC与检测技术”、“电机与电力拖动技术”2门院级精品课程；建成 “机电技术应用”精品课程群；总结完善“项目导向、学做一体”教学模式。 验收要点： ①精品课程相关材料； ②精品课程群相关材料； ③“项目导向、学做一体”教学模式改革总结。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 王秋敏 谭秀卿 | 5.特色教材开发 负责人： 王培林 王秋敏 谭秀卿 | 预期目标： 正式出版《机电设备应用》教材，编写《液压与气动系统安装与调试》、《自动生产线安装与调试》2本校本教材。 验收要点： ①教材建设规划； ②教材样书。 | 预期目标： 正式出版《液压与气动系统安装与调试》、《自动生产线安装与调试》、《电机与电力拖动技术》3本教材，编写《典型机电设备安装调试与维护》、《PLC与检测技术》2本校本教材；校企共同开发风电方向订单班校本教材1本。 验收要点： ①教材出版合同； ②教材样书。 | 预期目标： 正式出版《典型机电设备安装调试与维护》、《PLC与检测技术》2本教材，编写《单片机与机器人技术应用》和《机电产品创新设计与制作实例教程》2本校本教材。 验收要点： ①教材出版合同； ②教材样书。 |
|  | 6.教学资源建设 负责人： 徐瑞霞 赵国霞 谭秀卿 | 预期目标： 校企共同制定完成专业教学资源建设方案；完成“数控机床故障诊断与维修”教学素材资源建设。 验收要点： ①机电一体化技术专业教学资源建设方案； ②“数控机床故障诊断与维修”教学素材资源（音视频、图片、动画等）。 | 预期目标： 完成“机电设备应用”教学素材资源；建设“数控机床故障诊断与维修”虚拟仿真实训资源。 验收要点： ①“机电设备应用”教学素材资源（音视频、图片、动画等）； ②“数控机床故障诊断与维修”虚拟仿真实训资源（音视频、动画、虚拟仿真、虚拟实训等）。 | 预期目标： 完成“激光生产设备”教学素材资源、“机电设备安装调试”虚拟仿真实训资源建设。 验收要点： ①“激光生产设备”教学素材资源（音视频、图片、动画等）； ②“机电设备安装调试”虚拟仿真实训资源（音视频、动画、虚拟仿真、虚拟实训等）； ③所有教学资源全部上网。 |
|  | 7.教学质量保障 体系建设 负责人： 王秋敏 王培林 谭秀卿 | 预期目标： 建立教学质量标准,实施教学质量监控，标准化管理，保障人才培养质量。 验收要点： ①专业人才培养方案、教学标准、课程标准及课程考核标准； ②督导听课记录、学生评教表、教学检查记录表等材料。 | 预期目标： 优化教学质量标准，改进教学质量监控，引入行业企业进行人才培养质量评价，提高管理和运行水平。 验收要点： ①专业人才培养方案、教学标准、课程标准及课程考核标准； ②督导听课记录、学生评教表、教学检查记录表等材料； ③人才培养质量分析报告。 | 预期目标： 完善教学质量标准、教学质量监控，推进以行业企业、第三方评价为主的人才培养质量评价，全面实施教学质量管理，确实保障人才培养质量。 验收要点： ①教学质量标准体系文件； ②教学质量监控体系文件； ③行业企业评教评学活动反馈表； ④第三方的人才培养质量分析报告。 |
| 师资 队伍 建设 负责人： 王秋敏 谭秀卿 | 建设目标：“引领-内驱-外推-支撑”四轮驱动，建设专兼结合的教学团队。 校企合作提升教师队伍整体水平，形成以专业带头人为引领、校内骨干教师为内驱、校外兼职教师队伍为外推、双师素质教师队伍为支撑的教学团队。校外聘用1名兼职、校内培养1名专业带头人，校企联合培养10名骨干教师，专业教师达到20名，双师素质专业教师比例达到90%以上；建成由不少于20家企业组成的兼职教师企业库，兼职教师达60余人，兼职教师承担专业课学时数比例达到50%以上。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 王秋敏 谭秀卿 | 1.专业带头人培养 负责人： 王秋敏 张军龙 | 预期目标： 制定并启动专业带头人培养计划。培养校内专业带头人1名，把握专业发展方向，提高实践能力和业务水平。参加国内职教培训1次、山东省自动化协会会议1次、国家示范院校交流学习2次、企业顶岗锻炼2个月，正式发表高职教育论文1篇，主持院级以上教研课题1项。 聘用1名行业专家担任兼职专业带头人。参加高职教育教学培训1次，使其熟悉高职教育教学理论与教学方法，主持1项科研课题研究，开展技术讲座1次。 验收要点： ①专业带头人聘任文件和培养计划； ②参加培训、会议、交流相关材料； ③参加企业顶岗锻炼相关材料； ④论文及教研课题立项书； ⑤兼职专业带头人的培养计划； ⑥师资培训材料； ⑦科研课题项目立项书； ⑧技术讲座材料； ⑨专业带头人年度总结。 | 预期目标： 继续培养校内专业带头人，使其具有国际视野和较强的教科研能力，成为行业专家。国外进修1个月，开展1次前沿技术讲座，主持科研课题1项，参与技术服务项目1项，正式发表的专业论文1篇，指导培养青年教师2名。 继续培养兼职专业带头人，使其成为校企合作、实训基地建设和技术服务的领军者，能全方位参与专业建设与教学改革。参加现代教育技术师资培训，指导青年教师开展社会服务，开展技术讲座1次，主持技术研发项目1个，主持实训基地建设和实训项目开发。 验收要点： ①出国进修相关材料； ②主持科研课题、参与技术服务项目、举办技术讲座材料； ③主持专业建设工作相关材料； ④正式发表的专业论文； ⑤指导青年教师相关材料； ⑥参加现代教育技术师资培训相关材料； ⑦主持实训基地建设和实训项目开发的材料。 | 预期目标： 继续培养校内专业带头人，使其掌握先进术与工艺，具有带领本专业全面发展的能力，并带动青年骨干教师成长。参加国内外学术交流2次，开展1次前沿技术讲座，主持完成省级精品课程1门，主持完成科研课题1项，主持企业技术服务项目1项，完成指导青年教师2名。 继续培养兼职专业带头人，使其成为社会服务、实训基地建设与使用的带头人。指导青年教师开展社会服务3项，开展技术讲座1次，主持技术创新与研发项目2个，主持实训基地建设和实训项目开发工作，发表专业论文1篇。 验收要点： ①参加国内外学术交流、行业研讨会相关材料； ②技术讲座、科研课题、技术服务项目材料； ③指导青年教师相关材料； ④进行课程建设、教学改革等工作的相关材料。 ⑤正式发表的专业论文； ⑥主持实训基地建设、项目开发的相关材料。 |
|  | 2.专业骨干 教师培养 负责人： 王培林 孙卫国 | 预期目标： 培养4名骨干教师，提高其专业技能水平和教育教学能力。3个月企业顶岗锻炼2人次，参加国内外培训6人次，参与技术服务1项，教科研课题2项，指导技能竞赛4人次，正式发表论文2篇。 验收要点： ①骨干教师培养计划； ②国内外培训的相关材料； ③企业顶岗锻炼的相关材料； ④科研立项书，技术服务协议； ⑤指导技能大赛材料； ⑥正式发表的专业论文。 | 预期目标： 培养3名骨干教师，提高专业建设和社会服务能力。3个月企业顶岗锻炼2人次，参加国内外培训6人次，参与技术服务3项，教科研课题2项，指导技能竞赛4人次，正式发表论文4篇。 验收要点： ①国内外培训的相关材料； ②企业顶岗锻炼的相关材料； ③科研立项书，技术服务协议； ④指导技能大赛相关材料； ⑤正式发表的专业论文。 | 预期目标： 培养3名骨干教师，全面提高教学、专业建设和社会服务能力，使专业骨干教师达到10人。3个月企业顶岗锻炼3人次，参加国内外培训6人次，参与技术服务4项，教科研课题2项，指导技能竞赛6人次，正式发表论文4篇。 验收要点： ①国内外培训的相关材料； ②企业顶岗锻炼的相关材料； ③科研立项书，技术服务协议； ④指导技能大赛相关材料； ⑤正式发表的专业论文。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 王秋敏 谭秀卿 | 3.兼职教师 队伍建设 负责人： 王秋敏 孙卫国 | 预期目标： 建立由10家企业组成的兼职教师企业库，新聘请兼职教师12人，稳定的兼职教师队伍人数达到26人，优化专兼师资结构；兼职教师承担专业课学时比例达到15%；兼职教师教育理论及教学方法培训12人次。 验收要点： ①兼职教师企业汇总表，兼职教师信息汇总表； ②新增12名兼职教师聘书； ③兼职教师承担教学、专业建设工作相关材料； ④兼职教师参加教育理论及教学方法培训材料。 | 预期目标： 扩充兼职教师企业库，成员达到15家企业，新聘请兼职教师20人，稳定的兼职教师队伍人数达到46人，兼职教师承担专业课学时比例达到35%；兼职教师教育理论及教学方法培训20人次。 验收要点： ①兼职教师企业汇总表，兼职教师信息汇总表； ②新增20名兼职教师聘书； ③兼职教师承担教学、专业建设工作相关材料； ④兼职教师参加教育理论及教学方法培训材料。 | 预期目标： 建成由不少于20家企业组成的兼职教师企业库，新聘请兼职教师14人，稳定的兼职教师队伍人数达到60人，加强对兼职教师的规范化管理，兼职教师承担专业课学时比例达到50%；兼职教师教育理论及教学方法培训14人次。 验收要点： ①兼职教师企业汇总表，兼职教师信息汇总表； ②新增14名兼职教师聘书； ③兼职教师承担教学、专业建设工作相关材料； ④兼职教师参加教育理论及教学方法培训材料； ⑤兼职教师管理办法。 |
|  | 4.双师素质 教师培养 负责人： 高贵宝 孙卫国 | 预期目标： 启动双师素质教师培养工作，培养实践技能与技术应用能力，双师素质教师占专业教师队伍比例达80%。培养4名教师，企业顶岗3个月的教师2人次，参加相关技能培训4人次，获取二级技师资格的教师4人次。 验收要点： ①双师素质教师培养计划； ②技能培训相关材料； ③教师企业顶岗锻炼材料； ④教师获得的职业技能鉴定证书。 | 预期目标： 继续双师素质教师培养工作，双师素质教师占专业教师队伍比例达85%。培养2名教师，企业顶岗3个月的教师达2人次，参加相关技能培训2人次，获取二级技师资格的教师2人次。 验收要点： ①双师素质教师培养计划； ②技能培训相关材料； ③教师企业顶岗锻炼材料； ④教师获得的职业技能鉴定证书。 | 预期目标： 继续双师素质教师培养工作，双师素质教师占专业教师队伍比例达90%以上。培养1名教师，企业顶岗3个月的教师2人次，参加相关技能培训1人次，获取二级技师资格的教师1人次。 验收要点： ①双师素质教师培养计划； ②技能培训相关材料； ③教师企业顶岗锻炼材料； ④教师获得的职业技能鉴定证书。 |
| 校企 合作 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 王秋敏 李广伟 | 建设目标：“行业—企业—学校”三方合作，建立校企合作、工学结合长效运行机制。。 依托学院“四方四层多边”校企合作办学体制，针对轨道交通行业及山东省装备制造业，“行业—企业—学校”三方联合成立机电装备技术校企合作委员会和机电一体化技术专业建设委员会；落实学院校企合作人才共育机制，新增3家合作办学企业、9家校企合作企业，制定合作实施细则及运行制度；依托亚龙职业教育研究院山东分院、FANUC数控系统应用中心开展校企合作、专业师资培训和技术服务项目。 |
|  | 1.成立机电装备技术 校企合作委员会 负责人： 王秋敏 李广伟 | 预期目标： 成立机电装备技术校企合作委员会，制定章程及相关校企合作制度；开展工作，促进合作发展。 验收要点： ①委员会成立决议、委员聘书； ②委员会章程、会议资料； ③委员会年度工作计划及会议纪要。 | 预期目标： 委员会履行职能，推进校企合作逐步深入。促进实训基地建设、兼职教师聘任等合作。 验收要点： ①委员会年度工作计划； ②委员会活动记录； ③委员会年度工作总结。 | 预期目标： 委员会发挥积极作用，修订章程制度，扩大合作范围，提高合作质量，促进实训基地建设、兼职教师聘任、技术服务、课程建设等合作深入发展。 验收要点： ①修订后委员会章程； ②委员会年度工作计划与活动记录； ③委员会年度工作总结。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企 合作 工学 结合 运行 机制 建设 负责人： 王秋敏 李广伟 | 2.成立机电一体化技术专业建设委员会 负责人： 王秋敏 李广伟 | 预期目标： 成立机电一体化技术专业建设委员会，制定章程；开展工作，促进专业建设初见成效。 验收要点： ①委员会成立决议、委员聘书； ②委员会章程、会议资料； ③委员会年度工作计划； ④委员会对专业建设的指导意见。 | 预期目标： 委员会履行职责，全面参与专业建设，修订顶岗实习等制度，优化人才培养方案，促进课程、师资队伍和实训室等建设。 验收要点： ①委员会会议资料； ②委员会年度工作计划； ③委员会年度工作总结。 | 预期目标： 委员会继续发挥积极作用，修订章程及相关教学制度，参与专业建设，形成相对完善的人才培养方案，促进专业建设全面发展。 验收要点： ①委员会会议资料、修订后的章程与制度； ②委员会年度工作总结及下一步工作计划； ③委员会参与专业建设的资料。 |
|  | 3. 校企合作形式 与运行机制建设 负责人： 王秋敏 徐 刚 | 预期目标： 制定校企合作实施细则、山东分院工作细则和2个运行制度；开展人才培养模式改革、课程建设、师资建设、社会服务与学生就业等方面合作，推动合作机制运行。签订合作企业协议3份，合作办学单位1家；合作企业接收学生顶岗实习2220人月，接收就业学生170人；与北车风电有限公司共建“厂中校”模式校外实习实训基地。成立亚龙职业教育研究院山东分院。 验收要点： ①《机电装备系人才培养模式改革校企合作实施细则》等4个实施细则和运行制度； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习与就业证明材料； ④“厂中校”模式校外实习实训基地成立材料； ⑤亚龙研究院山东分院成立材料。 | 预期目标： 修订校企合作实施细则、运行制度；深化合作内容，拓展合作形式，制定相关制度，继续推进合作机制良性运行；签订合作企业协议3份，合作办学单位1家；合作企业接收学生顶岗实习2250人月，接收就业学生210人。“厂中校”模式校外实习实训基地运行良好。亚龙职业教育研究院山东分院开展职教师资培训等工作，申报FANUC数控系统应用中心。 验收要点： ①修订后的校企合作实施细则和运行制度； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习与就业证明材料； ④“厂中校”模式校外实习实训基地工作总结； ⑤职教师资培训相关材料； ⑥FANUC数控系统应用中心申报材料。 | 预期目标： 完善校企合作各项实施细则与制度，建立校企合作委员会成员间人员互访与信息沟通机制。签订合作企业协议3份，合作办学单位1家；合作企业接收学生顶岗实习2412人月，接收就业学生260人。亚龙职业教育研究院山东分院全程参与指导技能大赛等工作，FANUC数控系统应用中心开展特色培训及技术服务。 验收要点： ①完善后的校企合作实施细则和运行制度； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习与就业证明材料； ④“厂中校”模式校外实习实训基地工作总结； ⑤技能大赛组织实施材料； ⑥FANUC数控系统应用中心工作运行材料。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王培林 侯庆国 | 建设目标：建设集教学、培训、鉴定、技术服务与竞赛功能于一体的校内实践教学基地和满足学生顶岗实习等需要的校外实习实训基地。 校内投资938万元建设一个基地、一个中心。机电技术应用实践基地：新建自动生产线、机电创新2个实训室，扩建计算机辅助设计、液压与气动2个实训室；机电设备装调维训练中心：新建激光生产设备实训室，扩建数控机床装调维、机电控制与检测、钳工技能3个实训室（场）。建设30个层次不同、功能互补的校外实习实训基地（“厂中校”模式1个、紧密合作型9个、一般合作型20个）。加强实训基地内涵建设，校内加强职业性和功能拓展，校外强化教学功能与落实管理；加强顶岗实习组织与管理，完善顶岗实习考核评价办法。基地规模可满足400人/届学生实习实训需要，学生半年顶岗实习率达到100%。 |
|  | 校内 实验 实训 基地 建设 负责人： 高贵宝 侯庆国 | 1.自动生产线实训室 负责人： 王秋敏 赵 振 侯庆国 | 预期目标： 完成18条自动生产线实训考核设备的采购、安装与调试验收；完成实训室使用、管理和考核制度建设；满足400人/届学生教学与实训需要。 验收要点： ①实训室总体规划及建设方案论证报告； ②设备招投标文件、购置清单及验收材料； ③实训室使用、管理和考核制度。 | 预期目标： 完成配套实训指导书和任务书建设，满足专业教学与实训需要；拓展功能，完成高职师资培训30人次，完成企业员工新技能培训30人次。 验收要点： ①实训指导书、任务书和实训报告； ②实训室设备使用与维护管理记录； ③职教师资与对外技能培训相关材料。 | 预期目标： 满足专业群教学与实训需要；拓展实训室资源应用，完善其技能培训与技术服务等功能；完成高职师资培训30人次，完成企业员工新技能培训50人次。 验收要点： ①实训室设备使用与维护管理记录； ②机电专业群实践教学记录； ③职教师资与对外技能培训相关材料。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王培林 侯庆国 | 校内 实验 实训 基地 建设 负责人： 高贵宝 侯庆国 | 2.计算机辅助设计实训室 负责人： 郭 鹏 王培林 陈明忠 | 预期目标： 增加高性能计算机110台、多媒体教学系统2套，完善硬件配置建设；完成专业250名学生CAD/CAM教学与实训，完成计算机绘图师技能培训及鉴定100人次。 验收要点： ①实训室总体规划及建设方案论证报告； ②招投标材料、设备购置清单及验收材料； ③实训室使用记录； ④技能培训及鉴定的相关资料。 | 预期目标： 完成专业350名学生CAD/CAM教学与实训；开展计算机辅助认证工程师培训与技能鉴定150人次。 验收要点： ①实训项目指导书、任务书和学生实训报告； ②实训室使用记录； ③实训室使用与维护管理制度； ④技能培训及鉴定的相关资料。 | 预期目标： 完善工学结合实训项目，满足机电专业群450名学生教学与实训需要；全面提高技能培训与鉴定层次与规模，完成计算机辅助认证工程师培训及认证200人次。 验收要点： ①实训项目指导书、任务书和学生实训报告； ②实训室使用记录； ③技能培训及鉴定的相关资料。 |
|  |  | 3.机电创新实训室 负责人： 徐瑞霞 谭吉升 徐 刚 | 预期目标： 立足机电装备企业以及相关高职院校，进行机电创新设计及制作等项目开展的调研，确定建设方案。取得实用新型专利3项。 验收要点： ①实训室总体规划及建设方案论证报告； ②所获得实用新型专利证书。 | 预期目标： 完成1套风力发电教学平台、1套风光互补太阳能实验平台、风速检测仪及辅助设备的采购、安装验收；取得实用新型专利5项。 验收要点： ①招投标材料、设备购置清单及验收材料； ②所获得实用新型专利证书。 | 预期目标： 完成竞赛机器人及机电创新实训套件共计36套的采购、调试验收，满足创新型竞赛培训及教学科研的需要；完成中高职师资培训30人次；取得实用新型专利7项。 验收要点： ①招投标文件、购置清单及验收材料； ②实训指导书、任务书和实训报告； ③实训室使用管理制度，实训使用记录； ④师资培训相关资料； ⑤获得实用新型专利证书。 |
|  |  | 4.液压与气动实训室 负责人： 徐晓丹 陈明忠 | 预期目标： 调研兄弟高职院校相关实训室以及行业企业应用情况，落实建设项目及规模，完成设备选型论证，确定建设方案。 验收要点： 实训室总体规划及建设方案论证报告。 | 预期目标： 扩建完成4套液压元件拆装实训台、6台液压泵站阀组拆装实训考核装置、3套液压综合实训台、3套机电控制综合实训台、1套多媒体设备等的采购、安装与调试；优化实训项目，满足相关专业教学实训600人/年的需要；为企业员工、社会人员技术培训30人次。 验收要点： ①招投标文件、设备购置清单及验收材料； ②实训指导书、任务书； ③实训室使用记录；④对外技术培训相关资料。 | 预期目标： 完善实训室使用与管理制度；完善工学结合实训项目设置，完成相关专业学生600人/年“理实一体化”教学任务；为企业员工、社会人员技术培训70人次。 验收要点： ①实训室使用与维护管理制度； ②实训项目指导书、任务书和学生实训报告； ③实训室使用记录； ④对外技术培训相关资料。 |
|  |  | 5.数控机床装调维实训室 负责人： 宋 嘎 崔剑平 陈明忠 | 预期目标： 通过行业企业调研，落实建设项目及规模，完成设备选型论证，确定建设规划和实施方案；完成12套数控机床维修技能实训考核装置采购、安装与调试。 验收要点： ①实训室总体规划及建设方案论证报告； ②招投标文件、设备购置清单及验收材料。 | 预期目标： 完成XL80激光干涉仪、QC20W无线球杆仪及相关设备的采购验收。建立健全实训室管理制度，营造完成真实职场氛围；满足400人/年学生教学实训需要；开展数控装调工技能培训50人次。 验收要点： ①招投标文件、设备购置清单及验收材料； ②实训室使用与维护管理制度； ③实训项目指导书和任务书； ④技能培训相关材料； ⑤实训室职业氛围建设佐证材料。 | 预期目标： 满足相关专业项目化教学实训需要；对企业员工、社会人员新技术培训40人次，中高职师资培训30人次；开展数控装调工技能培训50人次。 验收要点： ①实训室使用记录； ②职教师资及对外技术培训服务的相关资料； ③技能培训及鉴定的相关材料。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王培林 侯庆国 | 校内 实验 实训 基地 建设 负责人： 高贵宝 侯庆国 | 6.激光生产设备实训室 负责人： 王培林 万其仓 陈明忠 | 预期目标： 完成激光生产设备实训室调研，完成设备选型论证，确定建设规划和实施方案。 验收要点： ①实训室设备调研论证报告； ②实训室总体规划及建设方案。 | 预期目标： 完成1台激光切割机、1台激光雕刻机、2台激光打标机及相关配件的采购、安装与调试验收；建立实训室使用与管理制度；完善职场氛围建设；满足400人/年学生教学实训需要。开展企业员工特种作业培训20人次。 验收要点： ①招投标文件、设备购置清单及验收材料； ②实训室使用与维护管理制度； ③实训室使用记录； ④对外技术培训的相关资料。 | 预期目标： 完善实训室的功能，积极开展社会技术服务、外协加工、高新技能培训等工作。完成相关专业450名学生教学实训；开展企业员工、社会人员特种作业培训30人次。 验收要点： ①实训指导书、任务书和实训报告； ②实训室使用记录； ③对外技术培训的相关资料。 |
|  |  | 7.机电控制与检测实训室 负责人： 刘红艳 徐晓丹 陈明忠 | 预期目标： 在现有基础上，完成实训室扩建计划的调研，完成设备论证，确定建设实施方案；完成1套光伏发电实训设备采购、安装与调试验收。 验收要点： ①实训室总体规划及扩建方案论证报告； ②招投标文件、设备购置清单及验收资料； ③实训室使用记录。 | 预期目标： 完善实训内容及管理制度建设；完成相关专业学生约300人/年实训。 验收要点： ①实训室使用与维护管理制度； ②实训项目指导书和任务书； ③实训室使用记录。 | 预期目标： 完成相关专业学生400人/年项目教学与实训。 验收要点： ①实训项目指导书和任务书； ②实训室使用记录。 |
|  |  | 8.钳工技能训练场 负责人： 张新民 翟增华 陈明忠 | 预期目标： 在现有基础上，完成实训室扩建计划的调研，完成设备论证，确定建设实施方案；完成相关专业学生约800人次实训；钳工技能培训与鉴定300人次。 验收要点： ①实训室扩建方案论证报告； ②实训项目指导书和任务书； ③实训室使用记录； ④技能鉴定人员名单、成绩等相关资料。 | 预期目标： 新增5台刮研平板、1套多媒体设备，更新虎钳、台钻及相关工具30台套，达到可满足120人同时实训和技能鉴定的规模；完善实训内容及管理制度建设；完成相关专业学生约1000人次实训；钳工技能培训与鉴定350人次。 验收要点： ①招投标文件、设备购置清单及验收资料； ②实训项目指导书和任务书； ③实训室使用记录； ④实训室使用与维护管理制度； ⑤技能鉴定人员名单、成绩等相关资料。 | 预期目标： 完成更新工具设备，形成良好职业氛围，提高职业技能培训水平。完成相关专业1200人次实训，钳工技能培训与鉴定400人次，为企业员工、社会人员进行技能培训50人次。 验收要点： ①实训项目指导书和任务书； ②实训室使用记录； ③完善实训室职业氛围建设的佐证材料； ④对外技术培训的相关资料； ⑤技能鉴定人员名单、成绩等相关资料。 |
|  | 校外实习实训 基地建设 负责人： 高贵宝 唐 勇 张军龙 | 预期目标： 制定校外实训基地建设计划；新增2个紧密型、5个一般合作型校外实训基地；可满足1800人月/年顶岗实习。 验收要点： ①校外实训基地建设计划； ②校企共建校外实训基地协议书； ③学生校外实习实训相关材料。 | 预期目标： 推进与北车风电有限公司“厂中校”模式合作；新增2个紧密型、 5个一般合作型实训基地；深化与原有校外实训基地的合作。可满足2100人月/年顶岗实习。 验收要点： ①校企共建校外实训基地协议书； ②校企共建校外“厂中校”实训基地协议书； ③学生校外实习实训相关材料。 | 预期目标： 深化与北车风电有限公司；新增1个紧密型、2个一般合作型实训基地，继续深化与原有校外实训基地的合作。校外实习实训基地达到30个。可满足2400人月/年顶岗实习。 验收要点： ①“厂中校”模式校企合作办学总结； ②校企共建校外实训基地协议书； ③学生校外实习实训相关材料。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 王培林 侯庆国 | 实习实训基地 内涵建设 负责人： 高贵宝 侯庆国 | 预期目标： 规范校内实验实训室管理制度，完成实验实训项目开发。 校外实习实训基地运行情况调研，制订学生顶岗实习管理办法。 验收要点： ①实训室各项操作规程、管理制度； ②实训项目指导书、任务书和实训报告； ③学生顶岗实习管理办法。 | 预期目标： 形成实训实习基地管理制度体系，执行企业运行模式，开展校内实训基地职场氛围建设。 加强顶岗实习的现场教学指导，加强指导教师的管理。 验收要点： ①校内实训室职场氛围； ②实训室各项操作规程、管理制度； ③顶岗实习指导教师管理办法。 | 预期目标： 完善校内实训基地管理制度及职场氛围建设；完善校外顶岗实习组织管理、考核评价体系建设。 验收要点： ①校内实训基地职场氛围； ②实训室各项操作规程、管理制度； ③顶岗实习考核与评价办法。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 王秋敏 徐 刚 | 建设目标：开展多样化社会服务，提升服务社会的能力。 以承办省级职业技能竞赛、机电一体化技术国家级职教师资培训和FANUC数控技术应用等项目为重点，开展多样化社会服务。组织承办职业院校技能竞赛；完成机电装备高新技术技能培训120人次，中高职专业师资培训120人次；开展面向企业员工、社会人员职业和特种作业培训300人次，各类技能培训及鉴定1500人次；校企合作成立机电技术研究所，完成技术服务不少于10项，参与企业技术创新、产品研发及外协生产4项；社会服务到款不少于60万元；对口支援新疆巴音郭楞职业技术学院与济南商河职业中专，共享专业建设优质成果；积极推进国际职业教育交流合作。 |
|  | 1.技术研发与技术 服务 负责人： 高贵宝 唐 勇 徐 刚 | 预期目标： 校企合作成立机电技术研究所，开展机电技术应用、装备改造、设备维修等技术服务；参与完成2项技术服务项目。 验收要点： ①机电技术研究所工作制度； ②企业技术服务协议。 | 预期目标： 参与完成4项技术服务项目，完成2项技术创新与研发、外协加工等项目；技术服务到款2万元。 验收要点： ①企业技术服务协议； ②技术创新与研发、外协加工项目协议； ③财务到款凭证。 | 预期目标： 参与完成4项技术服务项目，完成2项技术创新与研发、外协加工项目；技术服务到款3万元。 验收要点： ①企业技术服务协议； ②技术创新与研发、外协加工项目协议； ③财务到款凭证。 |
|  | 2.技能竞赛 负责人： 王秋敏 王培林 孙卫国 | 预期目标： 举办职业技能竞赛培训讲座1次；开展“机器人技术应用”技能竞赛师生培训20人次。 验收要点： ①举办竞赛讲座的相关资料； ②技能竞赛培训资料。 | 预期目标： 举办 “自动生产线安装与调试”项目技能竞赛，参赛队伍不少于15支、参赛师生不少于80人次；举办竞赛讲座1次、经验报告会1次；开展“自动生产线安装与调试”技能竞赛培训30人次。 验收要点： ①技能竞赛规程、获奖名单等相关材料； ②技能竞赛培训通知、培训材料； ③举办竞赛讲座和经验报告会的相关材料。 | 预期目标： 举办“机器人技术应用”、“数控机床装配与调试”项目技能竞赛，参赛队伍不少于25支、参赛师生不少于160人次；举办竞赛讲座1次、经验报告会1次；培训师生50人次。 验收要点： ①技能竞赛规程、获奖名单等相关材料； ②技能竞赛培训通知、培训材料； ③举办竞赛讲座和经验报告会的相关材料。 |

续表4B-4

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 王秋敏 徐 刚 | 3.培训与技能鉴定 负责人： 王秋敏 高贵宝 徐 刚 | 预期目标： 开展各种职业技能培训与鉴定400人次；社会服务到款12万元。 验收要点： ①职业培训、技能鉴定报名登记和考评记录等相关材料； ②财务到款凭证。 | 预期目标： 拓展职业技能培训与鉴定的种类，提高培训的质量和数量。开展高技能和新技术培训30人次；对外开展职业培训和特种作业培训100人次；各种职业技能培训与鉴定500人次，中高职院校师资培训30人次；社会服务到款20万元。 验收要点： ①企业员工技术培训的人员名单； ②特种作业培训、技能鉴定报名登记和考评记录等相关材料； ③师资培训学员名单等相关材料； ④财务到款凭证。 | 预期目标： 进一步增强职业技能培训、鉴定能力，完善培训机制。开展高技能和新技术培训90人次；对外开展职业培训和特种作业培训200人次；各种职业技能培训与鉴定600人次，中高职院校师资培训90人次；社会服务到款23万元。 验收要点： ①企业员工技术培训的人员名单； ②特种作业培训、技能鉴定报名登记和考评记录等相关材料； ③师资培训学员名单等相关材料； ④财务到款凭证。 |
|  | 4.对口支援与 国际交流 负责人： 王秋敏 王培林 孙卫国 | 预期目标： 与新疆巴音郭楞职业技术学院建立对口支援关系，制定支援计划，派出骨干教师1人次支援对口院校，为其培养专业师资20人次，接收对方教师来校顶岗进修1人次；招收对口中职毕业生50人；与德国兰茨舒特技术学院交流互访，师生国外交流2人次。 验收要点： ①对口支援协议； ②教师支援对口院校的授课学生名单、教学日志、讲座等相关材料，顶岗进修教师培养计划、教学日志； ③对口招生班级名单； ④师生出国交流互访的相关材料。 | 预期目标： 派出教师支援济南商河职业中专1人次，为其培养专业师资10人次，接收对方教师来校顶岗进修1人次；招收对口中职毕业生50人；加强国际交流，师生国外交流互访3人次。 验收要点： ①对口支援协议； ②教师支援对口院校的授课学生名单、教学日志、讲座等相关材料，顶岗进修教师培养计划、教学日志； ③对口招生班级名单； ④师生出国交流互访的相关材料。 | 预期目标： 进一步深化完善对口支援工作，支援济南商河职业中专1人次，接收对方教师来校顶岗进修1人次，为其培养专业师资10人次；招收对口中职毕业生50人；师生国外研习交流3人次，接待国外师生到访交流1批次。 验收要点： ①对口支援协议； ②教师支援对口院校的授课学生名单、教学日志、讲座等相关材料，顶岗进修教师培养计划、教学日志； ③对口招生班级名单； ④师生出国交流、接待互访的相关材料。 |

# 4C-4．中央财政重点支持机电一体化技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 工程机械控制技术、汽车技术服务与营销、机电设备管理与维修 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 省 级财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：学院自筹 | 合计 | 2011年12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 22 | 56 | 11 | 89 |  |  |  |  | 19 | 158 | 49 | 226 | 315 |  |  |  |
| 1.课程建设 负责人： 崔剑平 张为宾 孙卫国 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 2 | 6 | 5 | 13 | 21 | 预期目标： 启动专业群课程建设，建成“工程机械应用”院级精品课程，编写《工程机械应用》校本教材。 验收要点： ①院级精品课程资料； ②校本教材。 | 预期目标： 全面展开专业群课程建设，建成“汽车构造”、“数控机床安装与调试”院级精品课程；正式出版《工程机械应用》课程教材，编写《汽车构造》、《数控机床安装与调试》2本校本教材。 验收要点： ①院级精品课程资料； ②出版合同和校本教材。 | 预期目标： 完成专业群课程建设规划目标，建成“风电机组安装与调试”院级精品课程；编写《风电机组安装与调试》校本教材。 验收要点： ①院级精品课程资料； ②校本教材。 |
| 2.师资队伍建设 负责人： 万其仓 刘红艳 徐 刚 | 2 | 8 | 8 | 18 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 22 | 预期目标： 培养机电一体化技术专业群带头人1人、工程机械控制技术专业带头人1人，骨干教师2人，聘请8名兼职教师。 验收要点： ①专业群及专业带头人聘书、培养计划； ②骨干教师培养计划； ③专业群及专业带头人、骨干教师参加国内外培训材料； ④专业群及专业带头人、骨干教师到企业顶岗锻炼的材料； ⑤兼职教师的聘书； ⑥兼职教师参加教育教学培训的材料。 | 预期目标： 继续培养机电专业群带头人、机控专业带头人和骨干教师，增加培养汽车技术服务与营销、机电设备维修与管理专业带头人各1人、骨干教师2名，聘请12名兼职教师。 验收要点： ①专业群及专业带头人、骨干教师参加国内外培训材料； ②专业群及专业带头人、骨干教师到企业顶岗锻炼的材料； ③兼职教师的聘书； ④兼职教师参加教育教学培训的材料。 | 预期目标： 继续培养机电专业群带头人、机控、汽车、机电维修专业带头人和骨干教师，增加培养骨干教师2名，聘请6名兼职教师。 验收要点： ①专业群及专业带头人、骨干教师参加国内外师资培训的相关材料； ②专业群及专业带头人、骨干教师到企业顶岗锻炼的材料； ③兼职教师的聘书； ④兼职教师参加教育教学培训的材料。 |
| 3.实验实训条件建设 负责人： 高贵宝 唐 勇 张军龙 | 工程机械 训练中心 负责人： 高贵宝 张军龙 | 18 | 45 |  | 63 |  |  |  |  |  | 36 | 42 | 78 | 141 | 预期目标： 完成实训室建设论证方案；完成3台（套）工程机械教学设备采购、安装调试与验收。 验收要点： ①实训室建设调研和论证报告； ②设备招投标文件、购买合同、设备清单； ③实训室管理规章制度，实训项目任务书、指导书等。 | 预期目标： 完成10台套工程机械控制应用实训设备采购、调试与验收，健全实训室管理制度。 验收要点： ①设备招投标文件、购买合同、设备清单； ②实训室管理规章制度，实训项目任务书、指导书等。 | 预期目标： 完成4台套实训设备采购、调试与验收，开发相关课程一体化项目教学。 验收要点： ①设备招投标文件、购买合同、设备清单； ②训练中心实训设备使用记录。 |
|  | 仿真应用 实训室 负责人： 唐 勇 陈明忠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 114 |  | 131 | 131 | 预期目标： 完成实训室建设论证方案，完成2台仿真机器人设备的采购、调试验收。 验收要点： ①实训室建设调研和论证报告； ②招投标材料、设备购置清单及验收材料。 | 预期目标： 增加高性能计算机165台、多媒体教学系统3套，完善硬件配置建设；完成专业群学生仿真实训。 验收要点： ①招投标材料、设备购置清单及验收材料； ②实训室使用记录。 | 预期目标： 完成专业群学生仿真实训教学任务。 验收要点： 实训室使用记录。 |

# 5A-1．非中央财政支持电子信息工程技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 电子信息工程技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 380 | 191.3 | 18 | 589.3 |  |  |  |  | 46.4 | 68.8 | 49.8 | 165 | 754.3 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 |
|  | 2.课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | 4 |
|  | 3.课程标准建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |
|  | 4.课程建设 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 16 | 6 | 28 | 30 |
|  | 5.特色教材开发 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 6.教学资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 9 | 9 |
|  | 7.教学质量保障体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 小 计 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 7.5 | 34 | 17.5 | 59 | 64 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 | 1 | 5 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.骨干教师培养 | 1 | 8 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 |
|  | 4.双师素质教师培养 | 1 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 小 计 | 3 | 17 | 17 | 37 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 62 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.电气工程系校企合作委员会建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 |
|  | 2.电子信息工程技术专业建设委员会建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 |
|  | 3.校企合作形式与运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 4.5 | 9 | 9 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 6 | 5.5 | 13 | 13 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.校内实验实训基地建设 | EDA技术实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |  |  | 29.5 | 29.5 |
|  |  | 电子技术教学条件建设 |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  | 嵌入式技术应用实训室 |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | 通信技术综合实训基地 | 375 |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
|  |  | 路由交换实训室 |  | 95.3 |  | 95.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |
|  | 2.校外实习实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
|  | 3.实习实训基地内涵建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3.5 | 2 | 7.5 | 7.5 |
|  | 小 计 | 375 | 171.3 |  | 546.3 |  |  |  |  | 31.9 | 4.3 | 2.8 | 39 | 585.3 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1. 电子产品研发、生产与技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 2. 技术培训与技能鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 3.技能竞赛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 6.5 | 6 | 13 | 13 |
|  | 4. 对口支援与国际交流 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  | 小 计 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 14.5 | 14 | 29 | 30 |

# 5B-1．非中央财政支持电子信息工程技术专业建设进度表

| 专业名称 | 电子信息工程技术 | 建设负责人 | 于洪永 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 陈 霞 朱 光 | 建设目标：实施 “四段进阶、项目导向、素养全程”人才培养模式，实施分段式教学组织模式。 实施”四段进阶、项目导向、素养全程”的人才培养模式改革，形成适于个性发展的“两个平台+两个模块”专业课程体系和切实可行的分段式教学组织模式，制定突出职业能力培养的课程标准，建设4门院级精品课程，编写4本工学结合特色教材，建成完善的通信技术与电子制造技术教学资源包。三年内计划投入64万元。 |
|  | 1.人才培养 模式改革 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 与中兴通讯有限公司、浪潮集团等企业合作，深化 “四段进阶、项目导向、素养全程”人才培养模式改革。 验收要点： ①企业调研计划与企业调研报告； ②人才培养模式论证会会议纪要； ③2011级人才培养方案； ④专业人才培养模式研究课题立项书； ⑤职业资格证书统计表与证书样本复印件1份； ⑥工作经历证书统计表及证书样本复印件1份。 | 预期目标： 调整优化人才培养模式，三证书获取率98%。 验收要点： ①专业人才培养模式研究课题结题报告； ②人才培养模式实施情况阶段性总结； ③2012级人才培养方案； ④职业资格证书统计表与证书样本复印件1份； ⑤工作经历证书统计表及证书样本复印件1份。 | 预期目标： 形成满足企业人才培养需求的人才培养模式，三证书获取率99%。 验收要点： ①人才培养模式改革效果分析总结报告； ②企业评价意见； ③2013级人才培养方案； ④职业资格证书统计表与证书样本复印件1份； ⑤工作经历证书统计表及证书样本复印件1份。 |
|  | 2.课程体系改革 负责人： 陈 霞 罗淑环 | 预期目标： 参照职业岗位任职要求，构建“两个平台+两个模块”的课程体系。 验收要点： ①专业典型工作岗位能力及任务归纳分析表； ②专业建设委员会课程体系论证报告； ③专业课程体系构建表。 | 预期目标： 进行教学评估，优化课程体系。 验收要点： ①专业建设委员会课程体系评价报告； ②“电子信息工程技术专业项目导向教学模式改革与教学设计”教研课题立项书； ③优化后的课程体系。 | 预期目标： 形成满足电子信息工程技术专业人才需求的 “两个平台+两个模块”专业课程体系。 验收要点： ①课程体系实施总结报告； ②学生与企业技术人员对课程体系评价意见； ③专业建设委员会课程体系评价报告； ④“电子信息工程技术专业项目导向教学模式改革与教学设计”教研课题结题报告。 |
|  | 3.课程标准建设 负责人： 翟庆一 于文东 | 预期目标： 制定课程标准建设规划。 验收要点： ①课程标准建设规划； ②专业建设委员会课程标准建设会议记录。 | 预期目标： 完成13门专业课课程标准建设。 验收要点： 专业课课程标准汇编。 | 预期目标： 根据课程标准的执行情况做出修订。 验收要点： ①课程标准的执行情况总结； ②修订后的课程标准汇编。 |
|  | 4.课程建设 负责人： 陈 霞 骆 超 | 预期目标： 完成“通信系统工程实施”院级精品课程建设。 验收要点： ①精品课程网站； ②院级精品课程证明文件。 | 预期目标： 完成“电子产品组装技术”、 “基本电子线路分析与实践”院级精品课程建设。 验收要点： ①精品课程网站； ②院级精品课程证明文件。 | 预期目标： 完成“移动通信设备运行与维护”院级精品课程建设。 验收要点： ①精品课程网站； ②院级精品课程证明文件。 |

续表5B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 陈 霞 朱 光 | 5.特色教材开发 负责人： 陈 霞 吴明坤 | 预期目标： 完成《通信系统工程实施》特色校本教材开发。 验收要点： 校本教材样书。 | 预期目标： 完成《电子产品组装技术》特色校本教材开发，正式出版《基本电子线路分析与实践》。 验收要点： ①校本教材样书； ②正式出版教材样书。 | 预期目标： 完成《移动通信设备运行与维护》特色校本教材开发。 验收要点： 校本教材样书。 |
|  | 6.教学资源建设 负责人： 曾庆磊 于文东 | 预期目标： 完成“通信系统工程实施”和“电子产品可制造性设计”课程网络教学资源建设。 验收要点： 课程网站包括课程标准、考核标准、学习指导、视频教学、电子教案、电子课件、电子教材。 | 预期目标： 完成“基本电子线路分析与实践”和“电子产品组装技术”课程教学资源建设，完善通信技术和电子制造技术资源包建设。 验收要点： ①课程网站； ②通信设备技术手册、工程技术标准规范和通信技术虚拟仿真教学资源。 | 预期目标： 完成“移动通信设备运行与维护”和“SMT质量检测与控制”课程网络教学资源建设，完善通信技术和电子制造技术资源包建设。 验收要点： ①课程网站； ②通信工程典型项目案例、电子制造技术虚拟仿真教学软件。 |
|  | 7.教学质量保障 体系建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 制定教学质量标准与管理制度，加强教学质量过程监控，提高教学质量。 验收要点： ①教学检查制度、听课制度、信息反馈制度、毕业生跟踪调查制度； ②专业课程标准、教材选用标准、学生的学业成绩与能力素质评价标准、一体化教学标准； ③系监控小组教学检查反馈意见； ④各种检查、过程监控、评价资料。 | 预期目标： 实施教学质量监控，通过信息反馈，提高教学质量，引入第三方评价，评估教学效果。 验收要点： ①系监控小组教学检查反馈意见； ②系监控小组教学检查学期工作总结； ③企业和第三方评价意见； ④各种检查、监控、评价资料。 | 预期目标： 改进专业教学质量管理制度，继续加强教学过程质量监控，全面提高教学质量。 验收要点： ①系监控小组教学检查反馈意见； ②系监控小组教学检查学期工作总结； ③企业和第三方评价意见； ④各种检查、监控、评价资料。 |
| 师资 队伍 建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 建设目标：建成以专业带头人为核心、骨干教师和兼职教师为主体、“双师”结构合理的优秀教学团队。 校企联合，采用国外进修、国内交流和企业挂职等多种方式进行专任教师培养，培养专业带头人2人、骨干教师4人，双师素质教师比例达90%以上；建立不少于10家紧密合作型企业的兼职教师企业库，保障兼职教师队伍人数稳定在30人，保障兼职教师承担专业课学时比例达50%以上。三年内计划投入62万元。 |

续表5B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 1.专业带头人 培养 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 培养校内专业带头人1名，把握专业发展方向，提高业务水平、研发能力；主持技术服务1项，参加国内外学术交流研讨1次，主持教科研课题研究1项，参加教育部师资培训1次，指导青年骨干教师1名，开设技术讲座1次；聘请兼职专业带头人1名，参加高职教育教学培训1次，开设技术讲座1次。 验收要点： 专业带头人： ①开设讲座通知及讲座课件； ②技术服务协议； ③指导青年教师工作记录； ④培训进修证书； ⑤学术交流研讨会议记录； ⑥教科研课题立项书。 兼职专业带头人： ⑦兼职专业带头人聘书； ⑧兼职教师高职教育教学理论与教学方法培训记录； ⑨开设讲座通知及讲座课件。 | 预期目标： 继续培养校内专业带头人，参加国内外学术交流研讨1次，参加通信技术培训或教育部师资培训1次，主持教科研课题研究1项，企业顶岗锻炼3个月，承担技术服务1项，发表论文1篇，开设技术讲座1次；兼职带头人参加高职教育教学交流讨论会1次，使其熟悉高职教育教学理论与教学方法，提高教学水平与教学能力，开展技术讲座1次，参与教科研课题研究1项。 验收要点： 专业带头人： ①开设讲座通知及讲座课件； ②教科研课题立项书与结题报告； ③发表的论文复印件； ④技术服务协议； ⑤培训进修证书； ⑥企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表； ⑦学术交流研讨会议记录。 兼职专业带头人： ⑧兼职教师高职教育教学理论与教学方法培训记录； ⑨开设讲座通知及讲座课件。 | 预期目标： 继续培养专业带头人，使其熟悉产业发展，把握专业发展方向，引领专业建设与改革,提升教学团队的整体水平；参加国内学术交流研讨1次，通信技术培训或教育部师资培训1次，韩国湖南大学培训1次，企业顶岗锻炼达3个月，承担技术服务项目1项，主持教科研课题1项，发表论文1篇，开设技术讲座1次；继续培养兼职专业带头人，指导青年教师开展技术服务2项，开展技术讲座1次。 验收要点： 专业带头人： ①开设讲座通知及讲座课件； ②教科研课题立项书与结题报告； ③发表的论文复印件； ④技术服务协议； ⑤培训进修证书； ⑥企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表； ⑦学术交流研讨会议记录。 兼职专业带头人： ⑧开设讲座会议通知及讲座课件； ⑨技术服务协议。 |
|  | 2.骨干教师培养 负责人： 于洪永 骆 超 | 预期目标： 培养骨干教师1名，成为通信领域的技术专家；企业顶岗锻炼6个月，参加通信技术或技师等培训1次；承担技术服务项目1项，承担或参与教科研课题1项。 验收要点： ①骨干教师培养计划； ②企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表； ③培训进修证书； ④技术服务协议； ⑤教科研课题立项书与结题报告。 | 预期目标： 培养骨干教师1名，成为电子制造领域的技术专家，继续培养原有骨干教师1名。企业顶岗锻炼6个月，参加电子制造技术培训1次；承担技术服务项目1项，承担或参与教科研课题1项。 验收要点： ①企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表； ②培训进修证书； ③技术服务协议； ④教科研课题立项书与结题报告。 | 预期目标： 培养骨干教师2名，成为智能控制领域的技术专家，继续培养原有骨干教师2名；每人企业顶岗锻炼6个月，参加嵌入技术培训1次，承担技术服务项目1项，承担或参与教科研课题1项，指导技能竞赛1项。 验收要点： ①企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表； ②培训进修证书； ③技术服务协议； ④教科研课题立项书与结题报告； ⑤指导学生技能竞赛证明材料。 |

续表5B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 3.兼职教师 队伍建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 兼职教师企业库中企业数量达6个，稳定的兼职教师队伍人数达15人；兼职教师承担专业课教学课时比例达到15%。 验收要点： ①校企合作协议； ②兼职教师学历、学位、职称证书、聘书复印件； ③兼职教师教学任务表； ④兼职教师考核记录。 | 预期目标： 兼职教师企业库中企业数量达8个，稳定的兼职教师队伍人数达25人；兼职教师承担专业课教学课时比例达到35%。 验收要点： ①校企合作协议； ②兼职教师学历、学位、职称证书、聘书复印件； ③兼职教师教学任务表； ④兼职教师考核记录。 | 预期目标： 兼职教师企业库中企业数量达10个，稳定的兼职教师队伍人数达30人；兼职教师承担专业课教学课时比例达到50%。 验收要点： ①校企合作协议； ②兼职教师学历、学位、职称证书、聘书复印件； ③兼职教师教学任务表； ④兼职教师考核记录。 |
|  | 4.双师素质 教师培养 负责人： 于洪永 许化栋 | 预期目标： 制定双师素质教师培养计划，培养双师素质教师1名，企业顶岗锻炼6个月，参加相关技能培训1次，获取职业资格证书1项，技术服务1项。 验收要点： ①双师教师素质培养计划； ②培训进修证书； ③职业资格证书； ④技术服务协议； ⑤企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表。 | 预期目标： 培养双师素质教师1名，企业顶岗锻炼6个月，参加相关技能培训1次，获取职业资格证书1项，技术服务1项。 验收要点： ①培训进修证书； ②职业资格证书； ③技术服务协议； ④企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表。 | 预期目标： 培养双师素质教师1名，企业顶岗锻炼6个月，参加相关技能培训1次，获取职业资格证书1项，技术服务1项。 验收要点： ①培训进修证书； ②职业资格证书； ③技术服务协议； ④企业顶岗锻炼申请表及考核鉴定表。 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 负责人： 于洪永 张 俭 | 建设目标：按“两个机构、两个层次、六个方面”的框架，加强校企合作，构成校企深度合作的长效运行机制。 按“两个机构、两个层次、六个方面”框架，成立电气工程系校企合作委员会和电子信息工程技术专业建设委员会两个机构，不断丰富校企合作内涵，逐步构成校企深度合作长效运行机制。三年内计划投入13万元。 |
|  | 1.电气工程系校企合作委员会建设 负责人： 于洪永 张 俭 | 预期目标： 成立系校企合作委员会，制订委员会章程。 验收要点： ①系校企合作委员会章程； ②系校企合作委员会成员聘书； ③2011年度系校企合作委员会工作计划； ④系校企合作委员会会议纪要。 | 预期目标： 完善系校企合作委员会组织机构，履行职能，工作形成常规化，定期开展研讨，共同决策重要问题。 验收要点： ①2011年度委员会工作总结报告； ②2012年度委员会工作计划； ③委员会会议纪要。 | 预期目标： 根据运行情况修订系校企合作委员会章程及相关制度；定期召开会议，研讨专业建设和课程建设等相关问题。 验收要点： ①2012年度委员会工作总结报告； ②2013年度委员会工作计划； ③委员会会议纪要； ④完善后的系校企合作委员会章程。 |
|  | 2.电子信息工程技术专业建设委员会建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 成立专业建设委员会，制订章程，开展工作，促进专业建设。 验收要点： ①专业建设委员会章程； ②专业建设委员会成员聘书； ③2011年度专业建设委员会工作计划； ④专业建设委员会会议纪要。 | 预期目标： 完善专业建设委员会组织机构，履行职能，全面指导专业建设与教学改革。 验收要点： ①2011年度委员会工作总结报告； ②2012年度委员会工作计划； ③委员会会议纪要。 | 预期目标： 根据运行情况修订相关规章制度，全面指导专业建设。 验收要点： ①2011年度委员会工作总结报告； ②2012年度委员会工作计划； ③委员会会议纪要； ④完善后的专业建设委员会章程。 |

续表5B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 负责人： 于洪永 张 俭 | 3.校企合作形式与 运行机制建设 负责人： 于洪永 汪 瑞 | 预期目标： 新增合作协议企业2家，使签订合作协议企业数达12家，制定管理制度办法。与济南邦硕科技发展有限公司合建智能仪表设计与生产“校中厂”，与浪潮集团合建“厂中校”。合作企业接收顶岗实习学生600人月，接收就业的学生80人。 验收要点： ①校企合作协议汇编； ②《电气工程系兼职教师管理考核办法》； ③《“校中厂”运行管理办法》； ④《浪潮集团“厂中校”运行管理办法》。 | 预期目标： 新增合作协议企业4家，使签订合作协议企业数达16家。与济南尚同电子科技有限公司采用共建硬件与内涵的方式组建现代电子制造中心，与威海天力电源科技有限公司、力诺光伏集团合建“厂中校”。接收顶岗实习学生800人月，接收就业的学生100人。 验收要点： ①校企合作协议汇编； ②《威海天力电源科技有限公司“厂中校”运行管理办法》； ③《力诺光伏集团“厂中校”运行管理办法》。 | 预期目标： 新增合作协议企业4家，使签订合作协议企业数达20家，修订校企合作实施细则、运行制度；深化合作内容，拓展合作形式，继续推进合作机制良性运行。接收顶岗实习学生1000人月，接收就业的学生110人。 验收要点： ①校企合作协议汇编； ②“厂中校”运行情况总结； ③“校中厂”运行情况总结； ④修订后的校企合作实施细则和运行制度。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 建设目标：加强专业基本技能和专业方向模块课程校内外实践教学条件建设，健全校内外实习实训基地的管理，丰富其内涵。 三年内计划投资585.3万元。新建基本技能实践教学实验实训室3个，建设1个集教学、培训与行业认证于一体的通信技术综合实训基地；建设校外实习基地20家（“厂中校”3家），加强校内外实习实训基地内涵建设，完善实习实训基地的制度建设。 |
|  | 1.校内实验实训基地 建设 负责人： 陈 霞 赵云鹏 | EDA技术 实训室 负责人： 刘薛萍 黄 河 | 预期目标： 扩建EDA技术实训室，完成所有设备的调研与采购。提供EDA技术教学、毕业设计等条件，满足60人同时使用。 验收要点： ①实验实训室论证报告； ②实验实训室设备采购合同； ③实验实训室设备验收单。 | 预期目标： 拓展EDA技术实训室功能，开展特长生活动、电子设计制作技能大赛。 验收要点： 实验实训室使用记录。 | 预期目标： 拓展EDA技术实训室功能，承接技能培训与职业技能鉴定等项目，为教师课题研究提供条件。 验收要点： ①实训室使用记录； ②对外技能培训与职业技能鉴定相关材料。 |
|  |  | 电子技术教学 条件建设 负责人： 郑淑军 路 阳 | 预期目标： 完成电子技术教学条件实验实训室所有设备调研。 验收要点： 实验实训室建设论证报告。 | 预期目标： 完成设备采购、安装及调试。提供电子技术课教学、技能大赛等教学条件；满足60人同时使用。 验收要点： ①实验实训室设备采购合同； ②设备验收单。 | 预期目标： 拓展功能，承接技能培训与职业技能鉴定等项目 验收要点： ①实训室使用记录； ②对外技能培训与职业技能鉴定相关材料。 |
|  |  | 嵌入式技术 应用实训室 负责人： 翟庆一 张志贤 | 预期目标： 完成所有设备调研。 验收要点： 实验实训室建设论证报告。 | 预期目标： 新建嵌入式技术应用实训室，完成设备采购、安装及调试。提供嵌入式技术应用课程教学、技能大赛等教学条件；满足60人同时使用。 验收要点： ①实训室设备采购合同； ②设备验收单。 | 预期目标： 拓展嵌入式技术应用实训室功能，承接技能培训与职业技能鉴定项目，为教师课题研究提供条件。 验收要点： ①实训室使用记录； ②对外技能培训与职业技能鉴定相关材料。 |

续表5B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 1.校内实验实训基地 建设 负责人： 陈 霞 赵云鹏 | 通信技术综合实训基地 负责人： 陈 霞 赵云鹏 | 预期目标： 完成通信技术综合实训基地设备调研、设备的采购与安装调试。 验收要点： ①实训室建设论证报告； ②设备购置技术文件； ③设备采购合同； ④设备验收单。 | 预期目标： 拓展实训功能，为电子信息类学生提供全真的项目教学条件，同时满足60人使用；面向企业员工开展网络工程师、交换工程师、传输工程师、移动工程师行业培训，培训人数200人次。 验收要点： ①实训室使用记录； ②对外技能培训与鉴定材料。 | 预期目标： 拓展实训室资源应用，完善其技能培训与技术服务等功能，组织完成技能竞赛1次，完成企业员工新技能培训和职业技能鉴定200人次。 验收要点： ①对外技能培训与职业技能鉴定相关材料； ②技能大赛活动记录。 |
|  |  | 路由交换 实训室 负责人： 马立新 杨 军 | 预期目标： 调研并完成设备的采购、安装与调试。 验收要点： ①实训室建设论证报告； ②设备购置技术文件； ③设备采购合同； ④设备验收单。 | 预期目标： 拓展实训功能，提供项目教学条件，同时满足48人使用。承接技能大赛培训与比赛项目。 验收要点： ①实训室使用记录； ②技能大赛活动记录。 | 预期目标： 全方位开放实训室，开展特长生活动。 验收要点： 实训室使用记录。 |
|  | 2.校外实习实训 基地建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 新增校外实习实训基地2个，与浪潮集团合建“厂中校”，校外实习实训基地总数达到12个，满足本专业学生实践教学的需要。 验收要点： ①校外实习实训基地调研报告； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习企业统计表。 | 预期目标： 加强校外实习实训基地建设，新增校外实习实训基地4个，与威海天力电源科技有限公司、力诺光伏集团合建“厂中校”总数达到16个，满足学生生产性实训、顶岗实习的要求。 验收要点： ①校外实习实训基地调研报告； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习企业统计表。 | 预期目标： 新增校外实习实训基地4个，校外实习实训基地总数达到20个，建成的实训基地在数量与功能上满足专业需求。 验收要点： ①校外实习实训基地使用情况总结； ②校企合作协议书； ③学生顶岗实习企业统计表。 |
|  | 3.实习实训基地 内涵建设 负责人： 于洪永 朱 光 | 预期目标： 制定EDA技术实训室、通信技术综合实训基地管理制度，构建具有职业情境的教学场所。制订校外实习实训基地管理办法。 验收要点： ①实训室管理制度； ②《学生顶岗实习管理与考核办法》； ③《“校中厂”运行管理办法》； ④《浪潮集团“厂中校”运行管理办法》； ⑤《顶岗实习指导教师管理办法》； ⑥《学生实习实训保险制度》； ⑦通信设备操作规程。 | 预期目标： 制定电子技术、嵌入式技术实训室管理制度，营造职业氛围，制订“厂中校”运行管理办法。 验收要点： ①实训室管理制度； ②《威海天力电源科技有限公司“厂中校”运行管理办法》； ③《力诺光伏集团“厂中校”运行管理办法》。 | 预期目标： 全方位开放实验实训室；完善校内外实习实训基地管理制度，全方位开放校内实验实训室，深化校外实习实训基地的教学功能，拓展社会服务功能。 验收要点： ①校内实训基地使用记录； ②实训室承接的技术培训、技能鉴定等社会服务项目记录。 |

续表5B-1

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 于洪永 汪 瑞 | 建设目标：以校内实训基地为依托，拓展社会服务项目，面向社会开展智能电子技术、现代电子制造技术、通信技术等新技术培训与技术服务。 建设期内完成技术服务18项，科技成果转化1项，开展技术培训900人次，开展技能鉴定与行业认证600人次，社会服务到款额40万元。 |
|  | 1. 电子产品研发、生产与技术服务 负责人： 翟庆一 刘福玉 | 预期目标： 与济南邦硕科技发展有限公司合作搭建热量表检测线，提供产品测试服务平台；参与企业技术创新，为中小企业提供工程方案制定和产品设计研发服务6项；社会服务到款额2万元。 验收要点： ①技术服务协议书； ②资金到账单据复印件。 | 预期目标： 拓展技术服务领域与规模，承担技术服务6项；与济南尚同电子科技有限公司合作组建现代电子制造中心，对外承接订单，加工生产电子产品达到15种；社会服务到款额4万元。 验收要点： ①技术服务协议书； ②加工生产电子产品订单； ③资金到账单据复印件。 | 预期目标： 继续拓展技术服务领域，与Esamber中国服务中心建立实验技术研究中心，搭建工艺指导、设备调试与技术支持服务平台；承担技术服务6项，科技成果转化1项，加工生产电子产品种类达到20种；社会服务到款额6万元。 验收要点： ①技术服务协议书； ②加工电子产品订单； ③资金到账单据复印件。 |
|  | 2. 技术培训与 技能鉴定 负责人： 陈 霞 朱 光 | 预期目标： 搭建电子制造技术、通信技术培训平台，面向山东地区企业，开展电子制造技术、中高级仪器仪表装配工等技能培训与鉴定；技术培训200人次，开展技能鉴定150人次；社会服务到款额7万元。 验收要点： ①技术培训协议； ②技能鉴定成绩单； ③资金到账单据复印件。 | 预期目标： 搭建嵌入式技术培训平台，开展通信技术和嵌入式技术培训300人次，开展技能鉴定200人次；社会服务到款额9万元。 验收要点： ①技术培训协议； ②技能鉴定成绩单； ③资金到账单据复印件。 | 预期目标： 进一步扩大培训领域和规模，开展通信技术、电子设计与制造技术培训，培训400人次，开展技能鉴定250人次；社会服务到款额12万元。 验收要点： ①技术培训协议； ②技能鉴定成绩单； ③资金到账单据复印件。 |
|  | 3.技能竞赛 负责人： 郑淑军 路 阳 | 预期目标： 开展智能小车竞赛、电子产品的设计制作大赛等技能大赛项目3项；参赛队伍15支，竞赛参赛人数45人，举办相关讲座及经验交流会2次、开展师生培训20人次。 验收要点： ①竞赛培训材料； ②举办竞赛材料； ③讲座及经验交流会材料。 | 预期目标： 开发新的竞赛项目，举办各类竞赛3项，参赛队伍15支，竞赛参赛人数45人，举办相关讲座及经验交流会2次，开展师生培训30人次。 验收要点： ①竞赛培训材料； ②举办竞赛材料； ③讲座及经验交流会材料。 | 预期目标： 继续开发新的竞赛项目，举办各类竞赛4项，参赛队伍20支，竞赛参赛人数60人，举办相关讲座及经验交流会2次，开展师生培训30人次。 验收要点： ①竞赛培训材料； ②举办竞赛材料； ③讲座及经验交流会材料。 |
|  | 4.对口支援与 国际交流 负责人： 于洪永 | 预期目标： 对口支援新疆巴音郭楞职业技术学院，发挥骨干专业建设成果的辐射带动作用，完成1名对口支援院校师资培训工作。 验收要点： 1名对口支援院校教师的相关材料。 | 预期目标： 为对口支援院校培训教师10人，派1名教师支援新疆巴音郭楞职业技术学院，国际交流5人次。 验收要点： ①与对口支援院校开展合作的相关材料； ②国际交流相关材料。 | 预期目标： 为对口支援院校培训教师20人，互派教师与管理人员2人；国际交流5人次。 验收要点： ①对口支援院校互派教师相关材料； ②国际交流相关材料； ③师资培训资料。 |

# 5C-1．非中央财政支持电子信息工程技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 应用电子技术专业、电子工艺与管理专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入：威海天力电源科技有限公司 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2011年12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 162 | 131.7 |  | 293.7 |  | 50 |  | 50 | 5 | 59 | 27 | 91 | 434.7 |  |  |  |
| 1.课程建设 负责人： 张 欣 李 刚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 预期目标： 完成“电子产品可制造性设计”课程网站与教材建设。 验收要点： ①课程网站； ②校本教材样书。 | 预期目标： 完成“微控制器应用”院级精品课程网站与教材建设。 验收要点： ①院级精品课程网站； ②校本教材样书。 | 预期目标： 完成“智能电子产品设计制作”与“SMT质量检测与控制”课程网站与教材建设。 验收要点： ①课程网站； ②校本教材样书。 |
| 2.师资队伍建设 负责人： 于洪永 位时波 2.师资队伍建设 负责人： 于洪永 位时波 | 3 | 2.7 |  | 5.7 |  |  |  |  |  | 14 | 17 | 31 | 36.7 | 预期目标： 培养专业带头人1名，国内培训1次，主持或参与教科研课题研究1项，提供技术服务1项，企业顶岗锻炼3个月；培养骨干教师2名，2人次国内外培训，2人次企业顶岗锻炼6个月，承担技术服务2项，主持或参与教科研课题2项；兼职教师承担专业课教学课时比例达到15%。 验收要点： 专业带头人 ①企业顶岗锻炼材料； ②教科研课题申报书； ③技术服务协议书； ④培训进修证书； 骨干教师 ⑤企业顶岗锻炼材料； ⑥主持或参与教科研课题立项书； ⑦技术服务协议； ⑧培训进修证书； 兼职教师 ⑨兼职教师教学任务表、考核记录。 | 预期目标： 培养专业带头人1名，国内培训1次，主持或参与教科研课题研究1项，提供技术服务1项，企业顶岗锻炼3个月；培养骨干教师2名，2人次国内外培训，2人次企业顶岗锻炼6个月，承担技术服务2项，主持或参与教科研课题2项；兼职教师承担专业课教学课时比例达到35%。 验收要点： 专业带头人 ①企业顶岗锻炼材料； ②教科研课题申报书； ③技术服务协议书； ④培训进修证书； 骨干教师 ⑤企业顶岗锻炼材料； ⑥主持或参与教科研课题立项书； ⑦技术服务协议； ⑧培训进修证书； 兼职教师 ⑨兼职教师教学任务表、考核记录。 | 预期目标： 继续培养2名专业带头人，国外培训2人次，2人/次企业顶岗锻炼3个月，承担技术服务项目1项；培养骨干教师2名，2人次国内外培训，2人次企业顶岗锻炼6个月，承担技术服务2项，主持或参与教科研课题2项；兼职教师承担专业课教学课时比例达到50%。 验收要点： 专业带头人 ①企业顶岗锻炼材料； ②教科研课题结题报告； ③技术服务协议书； ④培训进修证书； 骨干教师 ⑤企业顶岗锻炼材料； ⑥主持或参与教科研课题立项书和结题报告； ⑦技术服务协议； ⑧培训进修证书； 兼职教师 ⑨兼职教师教学任务表、考核记录。 |
| 3.实验实训 条件建设 负责人： 张 欣 高吉栋 | LED应用 技术实训室 负责人： 翟庆一 巨 龙 |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 35 |  | 35 | 85 | 预期目标： 完成LED应用技术实训室调研论证。 验收要点： LED应用技术实训室论证报告。 | 预期目标： 完成设备采购、安装调试，同时满足60人使用；开发实训项目10项。 验收要点： ①采购合同复印件； ②设备验收单； ③实训指导书； ④设备使用记录。 | 预期目标： 加强实习车间内涵建设，拓展功能，为企业提供新产品测试、产品研发。 验收要点： ①技术服务协议； ②设备使用记录。 |
|  | 电子制造检测实训室 负责人： 张 欣 梁经天 | 25 | 129 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 预期目标： 完成波峰焊分析仪等设备采购，投入使用。 验收要点： ①电子制造检测实训室论证报告； ②采购合同复印件； ③设备验收单。 | 预期目标： 完成AOI等设备采购；制定实训室管理办法。 验收要点： ①采购合同复印件； ②设备验收单； ③实训室管理办法。 | 预期目标： 为企业提供技术服务；承接订单，为企业加工电子产品。 验收要点： ①技术服务协议； ②加工电子产品合同。 |
|  | 智能仪表设计与生产“校中厂” 负责人： 郑淑军 肖 楠 | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 | 预期目标： 完成调研论证，设备采购、安装调试，同时满足50人使用。 验收要点： ①智能仪表设计与生产“校中厂”论证报告； ②采购合同复印件； ③设备验收单。 | 预期目标： 加强内涵建设，健全管理制度，与济南邦硕科技发展有限公司达成战略合作伙伴关系。 验收要点： ①《“校中厂”共建协议》； ②《“校中厂”运行管理办法》。 | 预期目标： 拓展功能，为企业提供新产品测试、产品研发技术服务。 验收要点： ①技术服务协议； ②设备使用记录。 |

# 5A-2．非中央财政支持机械制造与自动化专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 机械制造与自动化 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入：苏州大智资讯配件有限公司 | 其他投入： 学院自筹 | 合计 |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 33 | 238 | 381 | 652 |  | 20 | 20 | 40 | 32 | 205 | 74 | 311 | 1003 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
|  | 2.课程体系改革 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 16 |
|  | 3.课程标准建设 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|  | 4.课程建设 | 3 | 21 | 13 | 37 |  |  |  |  | 2 | 12 | 8 | 22 | 59 |
|  | 5.特色教材开发 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 14 | 20 |
|  | 6.教学资源建设 | 2 | 7 | 7 | 16 |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 22 | 38 |
|  | 7.教学质量保障体系建设 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 | 12 | 38 | 28 | 78 |  |  |  |  | 6 | 36 | 32 | 74 | 152 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 |  | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 |
|  | 2.骨干教师培养 | 2 | 6 | 6 | 14 |  |  |  |  | 5 | 8 | 8 | 21 | 35 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 4 | 11 | 15 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 11 | 41 |
|  | 4.双师素质教师培养 | 2 | 6 | 4 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
|  | 小计 | 8 | 28 | 29 | 65 |  |  |  |  | 9 | 20 | 20 | 49 | 114 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.成立机械工程校企合作委员会 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 2.成立机械制造与自动化专业建设委员会 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 3.校企合作形式与运行机制建设 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
|  | 小计 | 3 | 6 | 4 | 13 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 9 | 22 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.校内实训基地建设 | 机械基础一体化教室 | 6 | 68 |  | 74 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 82 |
|  |  | 机械制造工艺实训车间 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  | 数控加工车间 |  |  | 305 | 305 |  | 20 | 20 | 40 |  | 124 |  | 124 | 469 |
|  | 2.校外实习实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | 3.实习实训基地内涵建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | 小计 | 6 | 148 | 305 | 459 |  | 20 | 20 | 40 | 10 | 128 | 4 | 142 | 641 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.技能竞赛和师资培训 | 2 | 9 | 7 | 18 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 14 | 32 |
|  | 2.技术服务、技术培训和技能鉴定 | 1 | 7 | 6 | 14 |  |  |  |  | 2 | 6 | 4 | 12 | 26 |
|  | 3.对口支援和国际交流 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 |
|  | 小计 | 4 | 18 | 15 | 37 |  |  |  |  | 6 | 17 | 14 | 37 | 74 |

# 5B-2．非中央财政支持机械制造与自动化专业建设进度表

| 专业名称 | 机械制造与自动化专业 | 建设负责人 | 李新华 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 建设目标：以培养机械装备制造行业高素质技能型人才为出发点，创新人才培养模式，构建科学合理的课程体系。 依托机械工程校企合作委员会和机械制造与自动化专业建设委员会，创新“校企融通、学工交替”人才培养模式；校企共同设计、共同实施专业人才培养方案，构建“两个平台+两个模块”课程体系，建设专业优质核心课程、特色教材，推行“项目导向、任务驱动”教学模式，实行弹性、灵活的“分段式”教学组织模式。三年内，制定12门融入国家职业标准、行业企业技术标准的课程标准；开发5门项目式专业优质核心课程，其中院级精品课程4门，省级精品课程1门；编写工学结合特色教材5本,其中正式出版教材3本。 |
|  | 1.人才培养模式改革 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 预期目标： 校企合作创新“校企融通、学工交替”人才培养模式，制订与人才培养模式相适应的2011级专业人才培养方案。 验收要点： ①职业岗位调研报告； ②专业建设委员会工作记录； ③校企合作委员会工作记录； ④2011级专业人才培养方案； ⑤专业教学进程表； ⑥人才培养方案论证报告。 | 预期目标： 形成优化的“校企融通、学工交替”人才培养模式，制订2012级专业人才培养方案。 验收要点： ①人才培养方案论证报告； ②专业建设委员会工作记录； ③校企合作委员会工作记录； ④2012级专业人才培养方案； ⑤专业教学进程表。 | 预期目标： 形成完善的“校企融通、学工交替”人才培养模式，制订2013级专业人才培养方案。 验收要点： ①人才培养模式改革总结报告； ②专业建设委员会工作记录； ③校企合作委员会工作记录； ④2013级专业人才培养方案； ⑤专业教学进程表； ⑥人才培养方案论证报告。 |
|  | 2.课程体系 改革 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 预期目标： 以职业能力和职业素质培养为核心、兼顾学生个性化发展需求，构建“两个平台+两个模块”课程体系。 验收要点： ①课程体系开发报告； ②2011级人才培养方案。 | 预期目标： 形成优化的“两个平台+两个模块”课程体系。 验收要点： 2012级人才培养方案。 | 预期目标： 形成完善的“两个平台+两个模块”课程体系。 验收要点： ①课程体系运行总结报告； ②2013级人才培养方案。 |
|  | 3.课程标准 建设 负责人： 庞继伟 侯庆国 | 预期目标： 制定12门课程标准。 验收要点： ①职业岗位调研报告； ②12门课程标准。 | 预期目标： 形成优化的12门课程标准。 验收要点： ①课程标准分析报告； ②12门课程标准。 | 预期目标： 形成完善的12门课程标准。 验收要点： ①课程标准分析报告； ②12门课程标准。 |
|  | 4.课程建设 负责人： 李新华 侯庆国 | 预期目标： 将“计算机辅助制造”建成院级精品课程，启动“机械工程基础”课程改革研究项目。 验收要点： ①院级精品课程立项书； ②院级精品课程网站； ③“机械工程基础系列课程整合与项目教学研究” 课题立项书。 | 预期目标： 将“设备控制技术”、“机械制造工艺规划与实施”建成院级精品课程。 验收要点： ①院级精品课程立项书； ②院级精品课程网站。 | 预期目标： 将“机械加工设备”建成院级精品课程；“典型零件数控加工”建成省级精品课程。 验收要点： ①院级、省级精品课程立项书； ②院级、省级精品课程网站。 |

续表5B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 5.特色教材 开发 负责人： 李新华 侯庆国 | 预期目标： 编写《典型零件数控加工》校本教材。 验收要点： 校本教材原件。 | 预期目标： 正式出版《典型零件数控加工》教材，编写《设备控制技术》、《机械制造工艺规划与实施》、《计算机辅助制造》3本校本教材。 验收要点： ①正式出版教材原件； ②校本教材原件。 | 预期目标： 正式出版《设备控制技术》、《机械制造工艺规划与实施》2本教材，编写《机械加工设备》1本校本教材。 验收要点： ①正式出版教材原件； ②校本教材原件。 |
|  | 6.教学资源建设 负责人： 庞继伟 侯庆国 | 预期目标： 建成行业标准与职业标准资源。 验收要点： 资源网站。 | 预期目标： 建成“机械制图与公差配合”、“机械工程基础”和“产品造型设计”三门课程的教学资源；建成技能竞赛资源。 验收要点： ①3门课程教学资源网站； ②技能竞赛资源网站。 | 预期目标： 建成“金属材料及成型工艺”、“工艺装备设计”和“专业综合实训”三门课程的教学资源；建成虚拟仿真资源。 验收要点： ①3门课程教学资源网站； ②模拟仿真资源网站。 |
|  | 7.教学质量保障体系建设 负责人： 李新华 侯庆国 | 预期目标： 建立教学质量标准、实施教学质量监控、开展教学质量评价，形成一套教学质量保障体系，保障教学质量。 验收要点： ①教学质量标准材料 ②教学质量监控过程实施材料； ③教学质量评价报告。 | 预期目标： 优化教学质量标准、教学质量监控、教学质量评价等文件，形成比较完善的教学质量保障体系，提高管理和运行水平，保障教学质量。 验收要点： ①教学质量标准优化材料； ②教学质量监控过程实施优化材料； ③教学质量评价报告。 | 预期目标： 完善教学质量标准、教学质量监控、教学质量评价文件，形成科学完整的教学质量保障体系，全面实施教学质量管理，进一步提高管理和运行水平，确实保障教学质量。 验收要点： ①教学质量标准完善材料； ②教学质量监控过程实施完善材料； ③教学质量评价报告。 |
| 师资 队伍 建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 建设目标：建成一支专兼双专业带头人引领的双师结构合理、素质高、能力强的省级教学团队。 依托机械工程校企合作委员会，外引内培相结合，从专业带头人培养、骨干教师培养、兼职教师队伍建设、双师素质教师队伍建设四个方面入手，建设高水平师资队伍。三年内，聘请1名机械装备制造行业具有影响力的专家作为兼职专业带头人，培养校内专业带头人1名；从企业引进1名具有高级职称的技术专家培养为骨干教师，培养校内骨干教师7名，包含1名省级教学名师；建立企业数量达10家的兼职教师企业库，保障兼职教师的来源、质量和数量，使兼职教师队伍达到40人的规模，兼职教师承担专业课学时比例达到50％以上；制定激励政策，创造培养条件，选拔优秀教师进行双师素质培养，双师素质专任教师比例达到90％。 |

续表5B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 1.专业带头人培养 负责人： 李新华 赖淑媛 | 预期目标： 培养校内专业带头人1名，进行国内先进制造技术应用培训1次，国内职教理论培训1次，开展学术讲座1次，指导2名中青年教师成为骨干教师。 验收要点： ①专业带头人聘书； ②国内培训相关文件和培训总结； ③学术讲座相关资料； ④骨干教师指导计划与记录。 | 预期目标： 继续培养现有专业带头人，聘请1名兼职专业带头人；校内专业带头人参加国外培训1次，国内先进制造技术应用培训1次，开展企业技术服务1项，发表核心期刊论文1篇，指导1名中青年教师成为骨干教师；兼职专业带头人参加校内组织的教师培训2次，现代教育技术培训1次，开展技术服务1项，学术讲座1次，指导1名中青年教师成为骨干教师，参与核心课程建设1门。 验收要点： ①专业带头人聘书； ②国内外培训相关文件和培训总结； ③学术讲座相关材料； ④技术服务协议； ⑤核心期刊论文； ⑥课程建设相关资料； ⑦骨干教师指导计划与记录。 | 预期目标： 继续加强2名专业带头人培养，使其能够了解行业前沿技术，掌握先进制造技术应用和先进职教理念，引领专业发展；校内专业带头人企业顶岗锻炼6个月，主持省级教科研项目1项，开展技术服务1项，学术讲座1次，发表核心期刊论文1篇，指导1名中青年教师成为骨干教师；兼职专业带头人国内职教理论培训1次，参与教科研课题1项，主持技术服务1项，开展学术讲座1次，指导2名中青年教师成为骨干教师。建成一支双专业带头人引领的省级教学团队。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②国内培训相关文件和培训总结； ③教科研课题立项书； ④技术服务协议； ⑤学术讲座相关资料； ⑥核心期刊论文； ⑦骨干教师指导计划与记录； ⑧省级教学团队相关文件。 |
|  | 2.骨干教师培养 负责人： 李新华 赖淑媛 | 预期目标： 培养3名校内骨干教师。其中1名骨干教师企业顶岗锻炼3个月，1名骨干教师进行高职高专骨干教师培训1次，1名骨干教师参加国外培训1次；3名骨干教师各主持或参与教研课题1项、发表论文1篇，指导技能竞赛1项，指导青年教师1名，获得职业资格技能证书1项、参与核心课程建设1门；骨干教师共主持技术服务项目2项。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②国内外培训相关文件和培训总结； ③教研课题立项书； ④期刊论文； ⑤课程建设相关材料； ⑥指导技能竞赛记录或获奖证书； ⑦职业资格技能证书； ⑧技术服务协议； ⑨青年教师指导记录。 | 预期目标： 新培养2名校内骨干教师。其中1名骨干教师企业顶岗锻炼3个月，1名骨干教师进行高职高专骨干教师培训1次；2名骨干教师各主持或参与教研课题1项，发表论文1篇，指导技能竞赛1项，指导青年教师1名，获得职业资格技能证书1项，参与核心课程建设1门，骨干教师共主持技术服务项目2项；所有骨干教师中选拔1名进行国外培训1次；1名骨干教师培养成为省级教学名师。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②国内培训相关文件和培训总结； ③教研课题立项书； ④期刊论文； ⑤课程建设相关材料； ⑥指导技能竞赛记录或获奖证书； ⑦职业资格技能证书； ⑧技术服务协议； ⑨青年教师指导记录； ⑩省级教学名师证书。 | 预期目标： 新培养2名校内骨干教师。其中1名骨干教师企业顶岗锻炼3个月，1名骨干教师进行高职高专骨干教师培训1次；2名骨干教师各主持或参与教研课题1项，发表论文1篇，指导技能竞赛1项，指导青年教师1名，获得职业资格技能证书1项，参与核心课程建设1门；引进1名企业高级技术人员，进行骨干教师培养，参加高职高专骨干教师培训1次，参与核心课程建设1门，参与技能竞赛指导1项；骨干教师共主持技术服务4项，所有骨干教师中选拔1名进行国外培训；骨干教师全方位参与专业建设，专业教学与改革。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②国内培训相关文件和培训总结； ③教研课题立项书； ④期刊论文； ⑤课程建设相关材料； ⑥指导技能竞赛记录或获奖证书； ⑦职业资格技能证书； ⑧技术服务协议； ⑨青年教师指导记录。 |

续表5B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 3.兼职教师 队伍建设 负责人： 李新华 | 预期目标： 建立兼职教师企业库，企业数量达到4家，新增企业兼职教师10人，兼职教师达到20人；兼职教师参与专业核心课程建设2门，承担专业课学时比例达到15%。各兼职教师至少参加教研活动和校内组织的教学能力培训各1次。 验收要点： ①兼职教师聘书； ②校企合作协议书； ③兼职教师课时津贴支付单； ④兼职教师参加教研活动记录； ⑤兼职教师培训计划和总结； ⑥兼职教师参与核心课程建设相关资料； ⑦兼职教师企业库信息表。 | 预期目标： 兼职教师企业库企业数量达8家，新增企业兼职教师10人，兼职教师达到30人；兼职教师参与专业核心课程建设2门，承担专业课学时比例达到35%。各兼职教师至少参加教研活动和校内组织的教学能力培训各1次。 验收要点： ①兼职教师聘书； ②校企合作协议书； ③兼职教师课时津贴支付单； ④兼职教师参加教研活动记录； ⑤兼职教师培训计划和总结； ⑥兼职教师参与核心课程建设相关资料； ⑦兼职教师企业库信息表。 | 预期目标： 兼职教师企业库企业数量达10家，新增企业兼职教师10人，兼职教师达到40人；兼职教师参与专业核心课程建设2门，承担专业课学时比例达到50%。各兼职教师至少参加教研活动和校内组织的教学能力培训1次。 验收要点： ①兼职教师聘书； ②校企合作协议书； ③兼职教师课时津贴支付单； ④兼职教师参加教研活动记录； ⑤兼职教师培训计划和总结； ⑥兼职教师参与核心课程建设相关资料； ⑦兼职教师企业库信息表。 |
|  | 4.双师素质 教师培养 负责人： 李新华 林运生 | 预期目标： 多途径培养双师素质教师队伍。1名青年教师企业顶岗锻炼3个月；青年教师参与技术服务5人次；专兼结对辅导5人次；国内培训2人次；5人次获得技能证书。双师素质专任教师比例达70%。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②参与技术服务项目资料； ③国内进修计划和总结； ④专兼结对辅导计划和记录； ⑤职业技能资格证书。 | 预期目标： 继续加强双师素质教师队伍培养。1名青年教师企业顶岗锻炼3个月；青年教师参与技术服务8人次；专兼结对辅导10人次；国内培训2人次；5人次获得技能证书。双师素质专任教师比例达到85%。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②参与技术服务项目资料； ③国内进修计划和总结； ④专兼结对辅导计划和记录； ⑤职业技能资格证书。 | 预期目标： 继续加强双师素质教师队伍培养。1名青年教师企业顶岗锻炼3个月；青年教师参与技术服务4人次；专兼结对辅导10人次；参与科研课题4人次；国内培训2人次。双师素质专任教师比例达到90%。 验收要点： ①企业顶岗锻炼计划和总结； ②参与技术服务项目资料； ③国内进修计划和总结； ④专兼结对辅导计划和记录； ⑤科研课题立项书。 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 建设目标：成立专门机构、探索合作形式、逐渐深化层次，建立校企合作、工学结合长效运行机制。 按照学院“两个机构、两个层次、六个方面”的总体规划进行校企合作、工学结合长效运行机制建设。成立机械工程校企合作委员会和机械制造与自动化专业建设委员会，建立委员会章程，明确校企双方的责任、权利和义务，搭建系级的校企合作平台；校企联合在专业建设与规划、人才培养模式和课程体系改革、课程开发与建设、师资队伍建设、实践教学条件建设、社会服务能力建设等六个方面，积极探索有效途径和方法，进行基本合作和深度合作两个层次的校企合作。校企共建“校中厂”生产性实训基地和山东省大学生竞赛基地，逐步构建校企合作长效运行机制。 |
|  | 1.成立机械工程校企合作委员会 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 预期目标： 联合山东法因数控机械股份有限公司等知名企业，成立机械工程校企合作委员会，制定委员会章程，明确校企双方在合作育人、合作就业、共建共促等各方面的责任、权利和义务。 验收要点： ①委员会委员聘书； ②校企合作委员会章程； ③校企合作委员会会议纪要。 | 预期目标： 按计划召开校企合作委员会会议，履行委员会职能，解决企业参与教学、兼职教师聘任、先进技术共享、实训基地运行、学生顶岗实习与就业等方面的问题。 验收要点： ①校企合作委员会会议纪要； ②委员会年度工作报告； ③校内外实习实训基地共建方案； ④兼职教师聘用和管理办法； ⑤学生顶岗实习管理办法。 | 预期目标： 按计划召开校企合作委员会会议，履行委员会职能，解决企业参与教学、兼职教师聘任、先进技术共享、实训基地运行、学生顶岗实习与就业等方面的问题。 验收要点： ①校企合作委员会会议纪要； ②委员会年度工作报告； ③校企合作各种制度和方案汇编。 |

续表5B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 2．成立机械制造与自动化专业建设 委员会 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 预期目标： 成立机械制造与自动化专业建设委员会，制订委员会章程，明确职责和工作程序；制订2011级人才培养方案。 验收要点： ①委员会委员聘书； ②专业建设委员会章程； ③专业建设委员会会议纪要； ④2011级人才培养方案。 | 预期目标： 按计划召开委员会会议，履行委员会职能，从优化人才培养方案和课程体系、课程标准制订、实践教学条件建设、考核方式改革等方面进行指导；制订2012级人才培养方案。 验收要点： ①委员会会议纪要； ②委员会年度工作报告； ③2012级人才培养方案。 | 预期目标： 按计划召开委员会会议，履行委员会职能，从优化人才培养方案和课程体系、课程标准制订、实践教学条件建设、考核方式改革等方面进行指导；制订2013级人才培养方案。 验收要点： ①委员会会议纪要； ②委员会年度工作报告； ③2013级人才培养方案。 |
|  | 3.校企合作形式与运行机制建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 预期目标： 在人才培养、实践教学条件建设、社会服务能力建设等方面开展校企合作，建立相关管理办法；校企共建山东省大学生竞赛基地，建立基地运行机制。新增合作办学单位1家，合作企业共接收20名学生就业。 验收要点： ①校企合作协议书； ②学生就业协议书； ③各校企合作项目的管理办法； ④成立竞赛基地的相关文件； ⑤承办技能大赛的相关文件； ⑥《山东省大学生竞赛基地运行管理办法》。 | 预期目标： 扩大合作范围，深化合作层次，建立完善的管理办法；新增合作办学单位1家，合作企业共接收25名学生就业。 验收要点： ①校企合作协议书； ②学生就业协议书； ③各校企合作项目的管理办法。 | 预期目标： 扩大合作范围，深化合作层次，形成各项校企合作的完善的管理办法；校企合作共建“校中厂”——大智模具配件生产性实训基地，建立基地运行机制；新增合作办学单位1家，合作企业共接收30名学生就业。 验收要点： ①校企合作协议书； ②学生就业协议书； ③各校企合作项目的管理办法汇编； ④“校中厂”相关协议； ⑤《大智模具生产性实训基地运行管理办法》； ⑥《学生校中厂顶岗实训管理办法》； ⑦“校中厂”实施教学相关资料。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 建设目标：建成功能完善、管理规范、满足高素质技能型人才培养需求的校内外实习实训基地。 投入资金681万元，建设机械基础一体化教室，扩建机械制造工艺实训车间和数控加工实训车间，建成集教学、培训、科研、技能鉴定和技能竞赛等功能于一体的校内实验实训基地。强化内涵建设，引入企业生产项目，开展生产性实训。校企联合，将数控加工实训车间建成“校中厂”——大智模具配件生产性实训基地。校内生产性实训学时占实训总学时的比例达到85%以上；深化校企合作，使校外实习实训基地规模达到25家，建成紧密合作型企业10家。半年以上顶岗实习学生占应届毕业生的比例达到100%。同时，保障实用性，体现前瞻性，联合苏州大智资讯配件有限公司，依托学院“山东省大学生竞赛基地建设工程”，将数控加工实训车间建设成为山东省大学生竞赛在先进制造技术应用方面的主赛场。 |

续表5B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 1.校内实验 实训基地 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 机械基础一体化教室 负责人： 高洪芬 侯庆国 | 预期目标： 完成机械基础一体化教室建设方案论证；完成一体化教室建设一期工程。 验收要点： ①一体化教室建设方案论证书； ②设备招标文件、供货合同及验收文件； ③一体化教室管理制度。 | 预期目标： 完成一体化教室建设，满足“机械工程基础”、“机械制图与公差配合”课程的“项目导向、任务驱动”教学。 验收要点： ①设备招标文件、供货合同及验收文件； ②能够同时接纳200人进行学做一体教学； ③课程项目教学相关资料。 | 预期目标： 完成“机械工程基础”、“机械制图与公差配合”项目课程教学。新增学做一体项目2项。 验收要点： ①课程项目教学相关资料； ②新增项目的实施方案。 |
|  |  | 机械制造工艺实训车间 负责人： 王晓强 陈明忠 | 预期目标： 完成机械制造工艺实训车间扩建方案论证。 验收要点： ①机械制造工艺实训车间扩建方案； ②机械制造工艺实训车间扩建方案论证书。 | 预期目标： 完成实训车间建设，满足“机械制造工艺规划与实施”课程的“项目导向、任务驱动”教学。 验收要点： ①设备招标文件、供货合同及验收文件； ②能够同时接纳100人进行学做一体教学； ③课程项目教学相关资料。 | 预期目标： 完成“机械制造工艺规划与实施”项目课程教学。新增学做一体项目2项。 验收要点： ①课程项目教学相关资料； ②新增项目的实施方案。 |
|  |  | 数控加工 实训车间 负责人： 陈红康 林运生 | 预期目标： 完成数控加工实训车间扩建方案论证。 验收要点： ①数控加工实训车间扩建方案； ②数控加工实训车间扩建方案论证书。 | 预期目标： 完成数控加工实训车间扩建一期工程，满足“典型零件数控加工”课程的“项目导向、任务驱动”教学。 验收要点： ①设备招标文件、供货合同及验收文件； ②课程项目教学相关资料。 | 预期目标： 完成数控加工实训车间扩建二期工程，满足“典型零件数控加工”、“计算机辅助制造”项目课程教学。校企合作建成“校中厂”—大智模具配件生产性实训基地。新增学做一体项目2项。 验收要点： ①设备招标文件、供货合同及验收文件； ②课程项目教学相关资料； ③新增项目的实施方案； ④“校中厂”相关协议。 |
|  | 2.校外实习实训基地 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 预期目标： 校企合作建设校外实习实训基地；新增5家合作企业，校外实习实训基地规模达到15家；深化校企合作层次，建成5家紧密型合作企业；10人以上校外顶岗实习基地数达到15家，每年满足600人月顶岗实习；半年以上顶岗实习学生占应届毕业生的比例达到98%。 验收要点： ①合作企业名单及校企合作协议； ②学生顶岗实习记录； ③学生顶岗实习报告； ④工作经历证书。 | 预期目标： 新增5家合作企业，校外实习实训基地规模达到20家；深化校企合作层次，新建3家紧密型合作企业，使紧密型合作企业达到8家；10人以上校外顶岗实习基地数达到18家，每年满足900人月顶岗实习；半年以上顶岗实习学生占应届毕业生的比例达到99%。 验收要点： ①合作企业名单及校企合作协议； ②学生顶岗实习记录； ③学生顶岗实习报告； ④工作经历证书。 | 预期目标： 新增5家合作企业，校外实习实训基地规模达到25家；深化校企合作层次，新建2家紧密型合作企业，使紧密型合作企业达到10家；10人以上校外顶岗实习基地数达到20家，每年满足1200人月顶岗实习；半年以上顶岗实习学生占应届毕业生的比例达到100%。 验收要点： ①合作企业名单及校企合作协议； ②学生顶岗实习记录； ③学生顶岗实习报告； ④工作经历证书。 |

续表5B-2

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 实验 实训 条件 建设 负责人： 李新华 赖淑媛 罗启允 | 3.实习实训基地 内涵建设 负责人： 庞继伟 陈明忠 | 预期目标： 形成一套以《5S管理实施细则》为核心的规章制度，规范校内基地管理，形成职场氛围。制定相关制度，保障校外实习基地的教学功能和学生权益。 验收要点： ①《5S管理实施细则》等实训基地管理制度汇编； ②《机械工程系学生顶岗实习管理细则》； ③《机械工程系学生顶岗实习考核细则》； ④《学生顶岗实习保险管理细则》。 | 预期目标： 形成优化的管理制度，机械制造工艺实训车间引入企业生产项目，开展生产性实训；数控加工实训车间实现网络化管理，提高管理和运行水平；进一步完善校外实习基地管理相关制度。 验收要点： ①优化的校内实训基地相关管理制度； ②优化的校外实习基地相关管理制度； ③数控车间管理网络； ④机械制造工艺实训车间生产性实训实施方案。 | 预期目标： 形成完善的管理制度；校企共同探索建立“校中厂”——大智模具配件生产性实训基地运行机制。 验收要点： ①完善的校内实训基地相关管理制度； ②完善的校外实习基地相关管理制度； ③“校中厂”管理和运行机制； ④职场化的实训环境。 |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 李新华 罗启允 赖淑媛 | 建设目标：依托山东省大学生竞赛基地和“叶佩青”工作室，发挥专业资源优势，开展多种形式的社会服务，大幅提升社会服务能力。 依托山东省大学生竞赛基地和“叶佩青工作室”，重点开展山东省职业院校技能大赛并面向企业和省内高职院校教师开展先进制造技术应用培训，完成师资培训300人次，企业职工培训800人次，开展技能鉴定1100人次；开展技术服务项目12项；与对口支援的新疆巴音郭楞职业技术学院联合培养学生不少于50名，派出骨干教师开展对口支援3人次；开展国际师生交流互访8人次。社会服务到款额不低于80万元。 |
|  | 1.技能竞赛和 师资培训 负责人： 李新华 | 预期目标： 开展省级技能竞赛1届，包括模具和数控两个项目；针对省内高职院校师资开展先进制造技术培训100人次。 验收要点： ①承办省级技能竞赛相关文件； ②师资培训计划； ③师资培训校本教材； ④师资培训人员名单。 | 预期目标： 开展省级技能竞赛1届，新增竞赛项目1项。针对省内高职院校开展先进制造技术培训100人次。 验收要点： ①承办省级技能竞赛相关文件； ②师资培训计划； ③师资培训人员名单。 | 预期目标： 开展省级技能竞赛1届，出版竞赛文集1册。针对省内高职院校开展先进制造技术培训100人次。 验收要点： ①承办省级技能竞赛相关文件； ②竞赛文集1册； ③师资培训计划； ④师资培训人员名单。 |
|  | 2.技术服务、技术培训 和技能鉴定 负责人： 李新华 | 预期目标： 依托校内软硬件资源，面向企业开展工装设计、设备改造、工艺改造方面的技术服务项目2项；开展企业员工新技术培训200人次；开展职业技能鉴定200人次；社会服务到款额15万元。 验收要点： ①技术服务协议； ②企业员工培训计划及人员名单； ③技能鉴定培训计划； ④鉴定人员名单及证书复印件； ⑤社会服务到款证明。 | 预期目标： 成立“叶佩青工作室”，加大技术服务力度，开展工装设计、设备改造、工艺改造方面的技术服务项目4项；开展企业员工新技术培训300人次；开展技能鉴定和行业认证350人次；社会服务到款额25万元。 验收要点： ①“叶佩青工作室”成立相关文件； ②技术服务协议； ③企业员工培训计划及人员名单； ④技能鉴定培训计划； ⑤鉴定人员名单及证书复印件； ⑥社会服务到款证明。 | 预期目标： 开展工装设计、设备改造、工艺改造方面的技术服务项目6项；开展企业员工新技术培训300人次；开展技能鉴定和行业认证550人次；社会服务到款额40万元。 验收要点： ①技术服务协议； ②企业员工培训计划及人员名单； ③技能鉴定培训计划； ④鉴定人员名单及证书复印件； ⑤社会服务到款证明。 |

| 建设内容 | 2011年12月 （预期目标、验收要点） | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会 服务 能力 建设 负责人： 李新华 罗启允 赖淑媛 | 3.对口支援和 国际交流 负责人： 李新华 | 预期目标： 深化对口支援与交流合作，推进对口院校机械类专业建设工作；选派1名教师对口支援，接收对口院校教师1人进修；开展师生国际交流互访2人次。 验收要点： ①《对口支援工作规划》； ②教师对口支援教学日志和教案； ③教师参与对口院校专业建设佐证材料； ④对口院校教师培养计划和培养总结； ⑤国际交流互访相关材料。 | 预期目标： 选派1名教师对口支援，接收对口院校教师1人进修；为支援院校培养教师25人；开展师生国际交流3人次；与对口院校联合培养学生25名。 验收要点： ①教师对口支援教学日志和教案； ②教师参与对口院校专业建设佐证材料； ③对口院校教师培养计划和培养总结； ④联合培养学生名单和培养计划； ⑤国际交流互访相关材料。 | 预期目标： 选派1名教师对口支援，接收对口院校教师1人进修；为支援院校培养教师25人；开展师生国际交流3人次；与对口院校联合培养学生25名。 验收要点： ①教师对口支援教学日志和教案； ②教师参与对口院校专业建设佐证材料； ③对口院校教师培养计划和培养总结； ④联合培养学生名单和培养计划； ⑤国际交流互访相关材料。 |

续表5B-2

# 5C-2．非中央财政支持机械制造与自动化专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 模具设计与制造、数控技术、焊接技术及自动化 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入：苏州大智资讯配件有限公司 | 其他投入：学院自筹 | 合计 | 2011年12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 9 | 112 | 40 | 161 |  |  |  |  | 207 |  |  | 207 | 368 |  |  |  |
| 1.课程建设 负责人： 李新华 邢兆斌 | 5 | 12 | 8 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 预期目标： 各专业初步构建“两个平台+两个模块”课程体系；编写《塑料模具设计》校本教材。 验收要点： ①2011级人才培养方案； ②《塑料模具设计》校本教材。 | 预期目标： 各专业形成优化的“两个平台+两个模块”课程体系；将“塑料模具设计”建成院级精品课程，正式出版教材《塑料模具设计》。 验收要点： ①2012级人才培养方案； ②精品课程网站； ③正式出版教材原件； ④精品课程立项书。 | 预期目标： 各专业形成完善的“两个平台+两个模块”课程体系；将“数控机床维修”、“冲压模具设计”和“焊接质量及检验”建成院级精品课程；编写《数控机床维修》、《冲压模具设计》和《焊接质量及检验》校本教材。 验收要点： ①2013级人才培养方案； ②3门课程网站； ③3本校本教材； ④精品课程立项书。 |
| 2.师资队伍建设 负责人： 李新华 赖淑媛 | 4 | 36 | 32 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 预期目标： 培养专业群带头人1人，参加学术会议1次、出国进修1次，主持教科研课题1项、技术服务项目1项，开展技术讲座1次，发表核心期刊论文1篇；培养骨干教师3名；企业顶岗锻炼1人次3个月，国内培训2人次，骨干教师各主持建设1门核心课程，共主持教科研课题2项；聘请兼职教师10名，兼职教师承担专业课学时比例达到15%。 验收要点： ①专业群带头人聘书； ②参加学术会议记录； ③专业群带头人出国进修相关文件； ④技术服务协议； ⑤核心期刊论文； ⑥兼职教师聘书； ⑦讲座材料； ⑧课题立项书； ⑨企业顶岗计划和总结。 | 预期目标： 培养专业带头人2名，国内外进修各1人次， 企业顶岗1人次3个月。各发表核心期刊论文1篇，主持技术服务项目1项，开展技术讲座1次；培养骨干教师3名，企业顶岗锻炼1人次3个月，各主持教科研课题1项，主持建设1门核心课程；专业群带头人企业顶岗3个月，主持科研课题1项；聘请兼职教师10名，兼职教师承担专业课学时比例达到35%。 验收要点： ①专业带头人聘书； ②专业带头人国内外进修材料； ③核心期刊论文； ④技术服务协议； ⑤兼职教师聘书； ⑥课程建设材料； ⑦课题立项书； ⑧企业顶岗计划和总结。 | 预期目标： 新培养专业带头人1名，国内外进修1次， 企业顶岗锻炼1次3个月，发表核心期刊论文1篇，主持技术服务项目1项，主持教研课题1项；培养骨干教师3名，企业顶岗锻炼1人次3个月，共主持教科研课题2项，主持建设2门核心课程；聘请兼职教师10名，兼职教师承担专业课学时比例达到50%；双师素质教师比例达到90%；专业群带头人进行企业技术服务2项。 验收要点： ①专业带头人聘书； ②专业带头人国内外进修材料； ③核心期刊论文； ④技术服务协议； ⑤兼职教师聘书； ⑥课程建设材料； ⑦企业顶岗计划和总结。 |
| 3.实验 实训 条件 建设 负责人： 李新华 林运生 | 焊接实 训车间 负责人： 王文胜 侯庆国 |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 预期目标： 完成焊接实训车间扩建方案论证。 验收要点： ①焊接实训车间扩建方案； ②焊接实训车间扩建方案论证书。 | 预期目标： 完成焊接实训车间扩建，满足项目教学和技能鉴定需求。 验收要点： ①设备招标文件、供货合同与验收报告； ②课程项目教学相关资料； ③能同时接纳50人进行项目教学和生产性实训； ④技能鉴定人员名单及证书复印件。 | 预期目标： 完成相关课程项目教学、生产性实训和技能鉴定工作。 验收要点： ①生产性实训相关材料； ②课程项目教学相关资料； ③技能鉴定人员名单及证书复印件。 |
|  | 先进制造技术应用中心 负责人： 庞继伟 林运生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  | 207 | 207 | 预期目标： 扩建机械（模具）CAD/CAM机房，新建快速成型与三维扫描实训室、数控加工仿真机房，建成一个先进制造技术应用中心。 验收要点： ①设备招标文件、供货合同及验收报告； ②新增学做一体教学项目3项； ③达到同时接纳200人进行教学实训的能力。 | 预期目标： 形成优化的中心管理和运行制度，加强中心内涵建设。 验收要点： ①管理和运行制度汇编； ②新增学做一体教学项目2项。 | 预期目标： 形成完善的中心管理和运行制度，加强中心内涵建设。 验收要点： ①管理和运行制度汇编； ②新增学做一体教学项目1项。 |

# 6．院校其他项目建设进度及资金投入预算表

| 项 目 | 省 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 学院自筹 | 合计 | 2011年12月 （预期目标、 验收要点） | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013 年12月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 267 | 667 | 99 | 1033 |  |  |  |  |  | 40 | 76 | 116 | 1149 |  |  |  |
| 教育 信息 化建 设 负责人： 马庆渭 张 琳 教育 信息 化建 设 负责人： 马庆渭 张 琳 | 网络基础 平台建设 负责人： 王功喜 王 宁 | 150 | 45 | 30 | 225 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 250 | 预期目标： 校园网交换机设备升级，购置汇聚交换机及接入交换机；构建校园网络安全体系；购置计算机、服务器、网络存储实现虚拟化应用。建设150平方米网络中心机房。 验收要点： ①计算机、交换机、服务器、网络存储设备调研报告，设备清单，验收报告； ②制定网络安全管理制度； ③网络中心机房验收报告。 | 预期目标： 购置万兆模块，核心网万兆升级；实现大学生活动中心、报告厅及校园中心广场无线网络覆盖；实现图书馆网络接入，阅览室、自修室等部分区域无线局域网覆盖；购置安全管理平台，实现全网统一认证。 验收要点： ①万兆升级、交换设备、无线设备调研报告，设备清单，验收报告； ②无线网络覆盖测试报告。 | 预期目标： 无线网校园全覆盖。 验收要点： 无线网络覆盖测试报告。 |
|  | 网络教学 平台建设 负责人： 郭 鹏 | 42 | 567 | 17 | 626 |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 | 682 | 预期目标： 购置网络教学设备。 验收要点： 网络教学设备的调研报告，设备清单，验收材料。 | 预期目标： 构建网络教学系统；构建校内实践教学管理系统；建成教学信息共享系统；建成2间多媒体教室、8个多媒体机房和4套电子白板系统；改造原有多媒体教室和教室。 验收要点： ①网络教学系统的调研报告、招投标文件、验收材料； ②校内实践教学管理系统调研报告，招投标文件，验收材料； ③教学信息共享系统调研论证报告，招投标文件，验收材料； ④多媒体教室、多媒体机房和电子白板采购调研报告，设备清单，验收材料； ⑤改造多媒体教室的方案、验收材料。 | 预期目标： 进一步完善网络教学系统；完成1个机房建设。 验收要点： ①网络教学系统运行报告； ②机房采购调研报告，设备清单，验收材料。 |
|  | 教学资源 共享平台 建设 负责人： 张守忠 李 刚 于伟东 | 75 | 55 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 预期目标： 购置智能录播设备3套，建设智能课程录播系统。 验收要点： 智能录播设备调研报告，招投标文件，验收材料。 | 预期目标： 完成网络教学资源库系统建设；购置智能录播设备3套。 验收要点： ①教学资源库系统调研报告，招投标文件，验收材料； ②智能录播设备调研报告，招投标文件，验收材料。 | 预期目标： 进一步完善网络教学资源库平台。 验收要点： 教学资源建设与使用分析报告。 |
|  | 校企合作 平台建设 负责人： 郭 鹏 傅柏先 王均国 |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 预期目标： 调研生产过程直播系统、校企合作平台。 验收要点： ①生产过程直播系统调研报告； ②校企合作平台调研报告。 | 预期目标： 调研生产过程直播系统、校企合作平台。 验收要点： ①生产过程直播系统调研报告； ②校企合作平台调研报告。 | 预期目标： 建成生产过程直播系统；建成校企合作平台。 验收要点： ①生产过程直播系统招投标文件，验收材料； ②校企合作平台招投标文件，验收材料。 |
|  | 教育信息 化技术队 伍建设 负责人： 张守忠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 20 | 35 | 35 |  | 预期目标： 对教务员、骨干教师、信息化管理人员等进行教育信息化技术培训30人次；组织人员到公司、学校进行考察调研学习20人次。 验收要点： ①培训人员名单、总结； ②考察调研报告。 | 预期目标： 对教务员、骨干教师、信息化管理人员等进行教育信息化技术培训40人次；组织人员到公司、学校进行考察调研学习20人次。 验收要点： ①培训人员名单、总结； ②考察调研报告。 |

# 7．资金投入预算汇总表

单位：万元

| 建设内容 | 资金总预算及来源 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 |  |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 | 2400 | 100 | 4800 | 100 | 300 | 100 | 2530 | 100 | 10030 | 100 |
| 办学体制机制创新及校企合作制度建设 | 105 | 4.38 | 130 | 2.71 |  |  | 20 | 0.79 | 255 | 2.54 |
| 中央财政 重点支持专业 | 1.校企合作、工学结合运行机制建设 | 129 | 5.38 | 6 | 0.13 | 34 | 11.33 |  |  | 4857 | 48.43 |
|  | 2.人才培养模式与课程体系改革 | 692 | 28.83 | 19 | 0.40 | 57 | 19.00 | 26 | 1.03 |  |  |
|  | 3.师资队伍建设 | 338 | 14.08 | 133 | 2.77 |  |  | 31 | 1.22 |  |  |
|  | 4.教学实验实训条件建设 | 1136 | 47.33 | 1174 | 24.45 | 76 | 25.33 | 879 | 34.74 |  |  |
|  | 5.社会服务能力建设 |  | 38 | 0.79 | 3 | 1.00 | 86 | 3.40 |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  | 571 | 11.90 | 40 | 13.34 | 378 | 14.94 | 989 | 9.86 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  | 1696 | 35.33 | 90 | 30.00 | 774 | 30.59 | 2560 | 25.52 |
| 其他 | 教育信息化建设 |  | 1033 | 21.52 |  |  | 116 | 4.59 | 1149 | 11.46 |
|  | 项目管理费 |  |  |  |  |  | 220 | 8.70 | 220 | 2.19 |

# 8．专家论证意见

| 按照《教育部办公厅 财政部办公厅关于启动2011年度“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职学校项目建设工作的通知》（教职成厅函[2011]44号）要求，山东省教育厅、财政厅组织专家组，于2011年8月9日在济南对山东职业学院《国家骨干高职院校项目建设方案》（以下简称《建设方案》）、《国家骨干高职院校项目建设任务书》（以下简称《项目建设任务书》）和资金预算进行了论证。专家组在审阅《建设方案》及相关材料的基础上，听取了邓洪基院长和部分重点专业的建设方案汇报，就项目建设目标、建设内容、监测指标、资金预算和保证措施等问题进行了询问和论证，形成如下意见： 山东职业学院《建设方案》符合《教育部 财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》（教高[2010]8号）、《教育部 财政部关于确定“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位的通知》（教高函[2010]27号）、《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)及示范性高等职业院校建设相关文件精神。《建设方案》结合轨道交通行业发展和山东区域经济转型与结构调整的要求，在校企合作体制机制建设、专业建设与人才培养模式改革、师资队伍和领导能力建设、社会服务能力建设等方面目标明确、思路清晰、内容全面，经费配置合理，预期目标和验收要点可操作，可监测。 建议学院进一步深化校企合作，完善体制机制，加强内涵建设，不断提升人才培养质量，突出带动辐射作用。 经过审核，专家组一致同意，山东职业学院《建设方案》、《项目建设任务书》和项目经费预算通过论证。 |
| --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |
|  | 1.朱传礼 | 教育部高教司原副司长 | 13301135536 |  | 2.董 刚 | 天津职业大学校长 | 13821539128 |  |
|  | 3.胡振文 | 石家庄铁路职业技术学院党委书记 | 13803376883 |  | 4.陈继权 | 浙江亚龙科技集团 董事长 | 13738391116 |  |
|  | 5.史忠健 | 青岛职业技术学院 院长 | 18953208080 |  | 6.钟泽圣 | 山东省财政厅 教科文处处长 | 13853198687 |  |
|  | 7.宋伯宁 | 山东省教育厅高教处处长 | 13869119651 |  | 8. |  |  |  |

# 9．院校举办方承诺

| （包括资金、政策、人才培养目标定位等） 山东职业学院是山东省人民政府举办的全日制普通高等学校，办学定位准确，办学条件优良，就业质量高，得到社会广泛认可，具备创建国家骨干高等职业院校的条件。该院创建国家骨干示范高职院校是山东区域经济发展的需要，是山东高职教育发展的需要，更是学校加强内涵建设，提高人才培养质量，实现持续发展的内在需要。教育厅全力支持山东职业学院的国家骨干高等职业院校建设项目，纳入《山东省“十二五”教育事业发展规划》，并承诺： 1．创造良好的政策环境，支持帮助学院的发展、改革与创新，深化办学体制机制改革，科学合理地调整和设置专业，改革课程体系与教学内容，积极探索新的教学管理制度，创新人才培养模式，使学院在教育教学、体制改革等各方面走在全省高职院校的前列，真正发挥骨干带动作用。 2．按中央财政专项资金的1:2比例予以投入建设，其余费用由学院筹措，确保建设任务完成；保证该院生均预算内拨款标准逐步提高，达到本科学校水平，并足额到位。优先安排招生录取批次，优先落实国家奖、助学资助政策，鼓励其加强国内外合作，统筹办学资源，实现优势互补；作为院校举办方积极筹措经费，并加强资金管理，提高资金使用效益，把学院建设好，发展好。 3．坚持高等职业教育办学方向，支持学院的高素质技能型人才培养目标定位，在2020年前不考虑提升办学层次问题。 |
| --- |
| 联系人 信 息 | 姓 名 | 祝令华 | 部门及职务 | 人事处副处长 |
|  | 办公室电话 | 0531-81916658 | 传 真 | 0531-87779978 |
|  | 手 机 | 13616419889 | E-mail | zhulh@sdpec.edu.cn |

# 10．地方政府支持承诺

| （包括政策、资金、院校办学定位等） 教育部 财政部实施关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”，是加快高等职业教育改革与发展的重要战略举措。山东省充分认识到建设计划实施对促进全省高职教育科学发展、快速发展的重大意义，高度重视并积极支持国家骨干高等职业院校建设。 山东省将坚持示范引领、骨干带动、全面发展的原则，进一步加大对骨干高职院校的支持力度，将示范院校、骨干院校建设纳入省、市经济社会发展规划，优化发展环境，不断加大投入，使生均预算内经费逐步达到本省同等类型普通本科院校的水平。同时，山东省还将进一步发挥政府主导作用，优化校企合作发展环境，鼓励行业企业参与高职院校共建；对参与校企合作的企业，给予地方税收优惠，允许企业的办学投资和捐赠根据规定在税前列支；建立顶岗实习工伤保险制度，明确顶岗实习中学生、学校、企业的安全责任；统筹办学资源，实现优势互补，探索紧密型校企合作办学体制机制，增强高职院校办学活力；坚持高等职业教育的科学定位和办学方向，2020年以前骨干高职院校不升格为本科院校；优先安排招生录取批次，鼓励开展单独招生试点，保证生源质量；支持国家骨干院校根据经济社会发展需要灵活设置专业，逐步扩大跨省招生规模，提高服务社会的能力；在骨干院校开展教师专业技术职务评聘改革试点，加强专兼结合专业教师队伍建设；扩大国际交流与合作，引进优质教育资源。 山东省将通过骨干高职院校建设，进一步推动全省高等职业教育健康、快速发展，使高等职业教育事业迈上新台阶、再上新水平。 |
| --- |
| 联系人信息 | 教 育 厅 | 姓 名 | 张鹏程 | 部门及职务 | 高等教育处副处长 | 财 政 厅 | 姓 名 | 王宇轩 | 部门及职务 | 教科文处副处长 |
|  |  | 办公室电话 | 0531-81916019 | 传 真 | 0531-81916019 |  | 办公室电话 | 0531-82669740 | 传 真 | 0531-82669901 |
|  |  | 手 机 | 13805310896 | E-mail | zhangpc@sdpec.edu.cn |  | 手 机 | 13805312700 | E-mail | wyx2010@126.com |

# 11．审核意见

| 教育部办公厅章 财政部办公厅章 年 月 日 年 月 日 |
| --- |
| 联系 信息 | 联系部门 | 示范性高等职业院校建设计划实施工作办公室 |
|  | 办公室电话 | （010）66096232 | 传 真 | （010）66020758 | E-mail | sfgz@moe.edu.cn |

# Footnotes

注：“/”栏目需分别填写数据（下同）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

# Text boxes

制