附件三

| 院校编号 | 08-02 |
| --- | --- |

国家示范性高等职业院校项目建设任务书

院校名称 北京财贸职业学院

举 办 单 位 北京市人民政府

主 管 部 门 北京市教育委员会

所 属 省 份 北京市

# 示范性高等职业院校建设计划实施工作办公室制

二○○九年三月

# 填  写  要  求

一、请依据批准立项的国家示范性高等职业院校建设项目如实填写；

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、请按照本任务书格式填写，其中第3A、3B、3C、4A、4B、4C、5表须按照立项项目逐项填写，分项分页；

四、本任务书请用A3纸打印，一式20份上报。

# 目 录

1．项目基本情况································································································································1

2．院校综合建设进度表··························································································································4

3A-1．中央财政重点支持的连锁经营与管理专业资金投入预算表·······················································································5

3B-1．中央财政重点支持的连锁经营与管理专业建设进度表···························································································6

3C-1．中央财政重点支持的连锁经营与管理专业所在专业群建设进度及资金投入预算表··································································11

3A-2．中央财政重点支持的物流管理专业资金投入预算表····························································································13

3B-2．中央财政重点支持的物流管理专业建设进度表································································································14

3C-2．中央财政重点支持的物流管理专业所在专业群建设进度及资金投入预算表········································································19

3A-3．中央财政重点支持的导游专业资金投入预算表································································································20

3B-3．中央财政重点支持的导游专业建设进度表····································································································21

3C-3．中央财政重点支持的导游专业所在专业群建设进度及资金投入预算表············································································27

4A-1．非中央财政支持的国际商务专业资金投入预算表······························································································29

4B-1．非中央财政支持的国际商务专业建设进度表··································································································30

4C-1．非中央财政支持的国际商务专业所在专业群建设进度及资金投入预算表··········································································35

4A-2．非中央财政支持的广告设计与制作专业资金投入预算表························································································36

4B-2．非中央财政支持的广告设计与制作专业建设进度表····························································································37

4C-2．非中央财政支持的广告设计与制作专业所在专业群建设进度及资金投入预算表····································································43

4A-3．非中央财政支持的金融与证券专业资金投入预算表····························································································45

4B-3．非中央财政支持的金融与证券专业建设进度表································································································46

4A-4．非中央财政支持的会计专业资金投入预算表··································································································50

4B-4．非中央财政支持的会计专业建设进度表······································································································51

4C-4．非中央财政支持的会计专业所在专业群建设进度及资金投入预算表··············································································55

5．院校其他项目建设进度及资金投入预算表·······································································································56

6．资金投入预算汇总表·························································································································68

7．专家论证意见·······························································································································69

8．院校举办方承诺·····························································································································70

9．地方政府支持承诺···························································································································71

10．审核意见··································································································································72

备注：页码根据项目填写的实际页数编制

# 1、项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  | 联系人 信息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  | E-mail |  |  | 手 机 |  | E-mail |  |
|  | 通信地址 |  | 邮 编 |  |
| 建设总 目标及 项目分 年度建 设目标 | 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学结合的发展道路；坚定“立足首都、面向服务业、突出财贸、发展高职”的办学定位，深化“并存互动、共同发展”的校企合作关系；坚持“围绕行业办专业、办好专业促行业”的专业建设方针，建设财贸特色鲜明的重点专业及专业群；坚持“面向首都服务业、培养基层领班人”的人才培养目标，深化“有爱心、讲诚信、负责任、能财会商”的人才培养特色，以工学结合的人才培养模式改革为主线，以商贸旅游类专业建设为龙头，深入推进高职教育教学改革，全面提高学院综合实力和办学质量，提升社会服务和辐射带动能力，为首都主导产业服务业发展服务，把学院建成一所具有鲜明财贸特色的全国示范性高职院校。 二、建设目标 重点建设连锁经营管理、物流管理、导游等专业及专业群，以连锁现代经营、物流供应链、一流的旅游城市、国际金融中心城市为专业服务方向，打造现代商贸旅游的强势专业集群和专业品牌，带动全院整体水平提升；围绕工学结合人培养模式改革，推行多类型订单培养模式；通过三年建设，把学院建成支持首都服务业发展的人才培养基地和社会服务基地；做财贸类高职院校专业建设的示范，做服务首都服务业的示范，使学院成为综合实力领先、办学质量一流、特色鲜明、全国著名的财贸类示范性高等职业院校。 三、建设思路 根据教育部、财政部关于示范性高职院校建设的要求，从北京“世界城市”建设，连锁、物流、旅游、金融、文化创意产业等服务业发展需要出发，充分发挥学院服务首都服务业发展的办学优势。以商贸旅游类专业及专业群建设为龙头，以财贸“五中心”建设，财贸素养教育基地建设和社会服务能力建设为重点，加强制度建设和管理改革,全面推进学院内涵建设。以现代服务业紧缺人才---基层领班人为培养目标，创新订单培养等多类型工学结合人才培养模式，坚持“一流”标准，树立财贸特色，按3年有计划、分步骤、稳步推进示范校建设。 四、建设内容 建设内容为三个中央财政重点支持专业及专业群建设项目、四个非中央财政支持专业及专业群建设项目、财贸“五中心”建设项目、社会服务能力建设项目和财贸职业素养教育基地建设项目。其中三个中央财政重点支持专业及专业群建设项目是指：连锁经营管理、物流管理、导游；四个非中央财政支持专业及专业群建设项目是指：国际商务、广告设计与制作、金融与证券、会计；财贸 “五中心”建设项目是指：财贸技能训练中心、财贸技能鉴定中心、财贸人才交流中心、财贸职业素养教学中心和教学资源服务中心。 （一）重点专业及专业群建设 重点专业以服务业紧缺人才——“基层领班人”为培养目标，以打造商贸旅游类专业品牌为主线进行建设，使其成为水平领先的特色专业群，带动全院19个专业整体水平的提升，辐射全国高职院校相关专业。 1．创新多类型订单人才培养模式。全面推广“菜百黄金营销”、“7-11店长”、“华西证券客户经理”等多类型订单班模式。发挥我院是北京市连锁经营协会副会长单位优势，支持王府井百货、国美、全聚德等连锁集团跨区、跨国战略，实行面向全国订单人才培养模式。按照企业人才需求结构的要求，跨专业组合企业冠名订单人才培养模式。根据“领班人”管理多岗团队的工作特性，实行商贸链多岗训练模式。企业订单，学院配餐，直接有效服务于首都服务业发展。 2．设计“服务业基层领班人”人才培养方案。坚持高职人才规格，以服务业基层领班人职业岗位需要和职业资格标准为依据设计人才培养方案。突出基础课程和“工学结合” 课程两系统课程特色。把“财贸素养”教育融入人才培养全过程，培养学生的社会主义核心价值观和以“爱心、诚信、责任”为核心的品格素养。按照工作过程确定专业学习领域，以典型工作任务为载体，以岗位业务能力为目标，设置课程和课程内容，培养学生岗位业务能力。合理设计三年教学方案，为学生提供实践完整工作过程的机会，尽早实现从学生到工作者的角色转换。按照“教学做”一体化设计学习情景，推行项目教学，培养学生综合职业能力；实行“三证书”制度，保证人才培养规格落实。按照人才培养需要，灵活设置教学组织管理模式，适应工学结合、顶岗实习教学需要。 3．构建财贸特色鲜明的两系统课程体系。课程体系按照基础课程和“工学结合” 课程两系统建设，基础课程系统包括文化基础与专业基础课程两个子系统，“工学结合”课程系统包括财贸素养与专业业务课程两个子系统。三年建成22门优质核心课程、5门财贸素养课程和6门财贸通用能力课程，开发配套的25本特色教材和教学课件，创建7个共享型专业教学资源库。 4．推行“三证书”制度。“三证书”即毕业证、财贸素养证书和职业资格证书。根据学生未来就业岗位任职需要，以专业核心能力为重点，确定每个专业应获取的职业资格证书；继续深化校内财贸素养证书制度，突出“有爱心、讲诚信、负责任”的素养教育，建立素养教育教学及考核标准，把财贸素养教育课程化、全程化、系统化，并贯穿于专业课程教学中，在财贸素养教育方面起到示范作用，使服务业高职人才培养特色在社会上形成较大影响力。 5．建设以生产性实训为主、特色鲜明的示范性实训教学中心。为适应工学结合人才培养模式改革需要，在校内“商业一条街”基础上，在2009年竣工的北京财贸实训大楼内，引进品牌企业业务流程，新建或完善理货业务实训室、仓储与配送业务实训室、百家景定导游讲解实训室、报关报检实训室、商业广告设计与制作公司等10个生产性实训室、10个专项实训室和8个综合实训室，校内生产性实训达到80%。在校外向沃尔玛等跨国企业拓展，新建136个校外顶岗实习基地。校内实训与校外顶岗实习实现有机衔接与融通，组建由职业素养训练、职业能力训练、职业技能鉴定等功能组成的教学型、生产性、综合化、示范性高技能人才培养实训教学中心。 6．建设一支“双师”素质高、“双师”结构合理的教学团队。坚持“懂行业、会教学、能咨询”的标准，推行提升教师综合职业素质和实践教学能力的校企互动、岗位互换等多项人事制度，建立教师业务考核述职制度和奖励机制。建立服务业基层管理人才和技术人才库，引进企业领军人才来校担任技能课程，完善兼职教师管理制度。三年培养和引进专业带头人15名、“双师”素质骨干教师34名，新聘兼职教师121名，使专业课的专兼职教师比例达到1∶1，建设7个优秀教学团队。 7．建立适应工学结合人才培养模式要求的教学运行机制。加强工学结合模式下的专业建设和课程建设，研究制定基于工作过程的课程体系设置标准和优质核心课程建设标准；为更好地的组织实施工作过程导向的课程教学和学生顶岗实习，改革现有的教学组织管理模式；完善工学结合模式下的教学质量监控体系，建立健全适应工学结合人才培养模式要求的多层面教学质量监控组织体系和各教学环节运行流程和质量标准，建立校企共同参与的社会综合考核评价系统，探讨实现对教师教学质量考核以学生为主、教务督导为辅的方式，对学生实习实训教学考核以企业为主、学校为辅的方式。建立有企业参与的知识考核、任务考核、技能大赛、技能鉴定等多样化的考核方式，强化学生综合职业能力培养；建立社会评价机制，建立毕业生跟踪调查数据库，监控重点由收集、反馈信息转变为预防、指导和持续改进，形成新的质量标准；注重以学生顶岗实习为重点的实践教学过程管理与监控，建立顶岗实习的质量管理体系。制定《工学结合弹性学习管理办法》，按照工学结合教学模式、学习模式的开放性、灵活性要求，试行弹性学习制度。 8．产学合作长效机制建设。学院牵头与北京商业联合会、北京市老字号协会和北京市连锁经营协会等行业企业成立产学合作理事会，确定产学结合的方向、制度和内容。建成全院实践教学的管理平台，面向师生的服务平台和校企合作平台。校企共同对学生顶岗实习进行全过程管理，并颁发顶岗实习经历证书。 （二）财贸“五中心”建设 以17000平方米财贸实训大楼为基础，建立“工作学习同进行，课堂卖场同地点”的理念，校企共建职业技能训练中心、财贸技能鉴定中心、财贸人才交流中心、财贸职业素养教学中心、教学资源服务中心，使之成为面向专业建设、人才培养、职业培训、技能鉴定、人才交流、教学资源等共享平台。各中心功能如下： 1．财贸技能训练中心：以各专业岗位业务课程为核心，按照企业业务流程构建生产性实训和模仿仿真实训环境；构建企业化管理运行平台，按照生产性实训要求进行规范化统一管理。 2．财贸技能鉴定中心：促进教学改革，为课程考试改革提供“教考分离”平台；采用“引进社会化技能鉴定、自主研发财贸技能鉴定”两个途径，为各专业提供职业技能鉴定环境；依托专业开发新的技能鉴定标准，建成有自主知识产权的技能鉴定项目；举办财贸技能大赛和财贸技能会展。 3．财贸人才交流中心：以现代化物质设施和网络信息平台为基础，面向高职学生和其他高技能财贸人才求职群体，提供就业指导和咨询，提供职业生涯规划与发展服务；收集、整理、发布服务业高技能人才供求信息，组织人才供需见面，建立并实现人才供需联系；面向北京地区服务业，构建校企合作关系，建立校企合作网络，开发和建设校外实习实训和就业基地；开展国际间职业指导与就业咨询的交流，构建服务业高技能人才国际合作网络。 4．财贸职业素养教学中心：落实“有爱心、讲诚信、负责任”的财贸素养教育目标要求；建立财贸素养教育系列课程，培养学生商业文化底蕴，传承中国商人的优良传统。 5．教学资源服务中心：创建先进的网络平台，提供具有教学资源库管理、教学资源制作、远程教学功能的技术平台，建设优质开放型教学资源。 （三）社会服务能力建设 以实现学院、企业、社会三方深度融合，提升学院服务社会及辐射能力为目标，形成以职业培训与鉴定、企业发展顾问与咨询诊断、京商研究、师资素质提高为重点的社会服务模式，促进和带动首都服务业在经营理念、经营模式和人才素质方面的完善与提高。开发职业教育“培训包”，开设京商大讲堂和面向全市的财贸素养网络课程，打造学院优质的、影响力强的社会服务品牌，三年实现企业培训22000人次、教师培训600人次，咨询服务成果不少于45项，新增对口支援与交流院校3所，为对口支援和交流院校培训教师60人次。 （四）财贸素养教育基地建设 与全聚德、同仁堂等65家京商老字号共同建设财贸素养教育基地，基地建设以150多家老字号发展沿革和历史文物为主线，以传统商业商人诚信、责任、爱心的案例为重点，提炼京商文化精髓；保护和传承京商物质与非物质文化遗产，以激发学生热爱首都服务行业的情感，提高商业文化底蕴，弘扬京商文化精神，开展爱心、诚信、责任教育，培养学生的职业道德，提升学生的职业素养。建设内容包括：信息系统建设，中国商业史专题、京商专题、财金文化专题三个专题展馆建设，京商学术报告厅建设、京商资料馆建设、京商学者工作室建设和财贸职业文化园建设。 五、分年度建设目标 （一）2008年，项目启动阶段，制定建设方案并进行论证，启动部分建设项目 1．修改建设方案，召开专家论证会，对建设项目进行可行性论证，编制建设项目任务书。 2．成立项目建设工作机构，制定项目建设与管理的保障体系和相关制度，确定项目的分阶段目标，并把任务落实到人。 3．按照建设方案启动部分建设项目： （1）研究财贸素养、岗位业务和管理技能三系列课程结构并精心设计，完成3个中央财政重点支持专业的工学结合课程体系开发方案； （2）与企业合作，共同完成22门基于财贸业务流程的优质核心课程建设标准； （3）新建或扩建2个校内实训室，新建 26个校外顶岗实习基地； （4）制定重点专业教学团队建设规划，培养重点专业1名专业带头人和6名骨干教师，选派20名教师赴德国进行工作过程系统化课程开发能力培训，40名教师在国内进行职业教学能力培训，10名教师到企业锻炼，新聘 21名兼职教师； （5）启动财贸职业素养教学中心建设，编写10门商业文化课程教学大纲； （6）启动教学资源服务中心建设项目，完善校园网络建设和OA系统，建设共享型专业教学资源库软硬件平台； （7）完成职业培训6500人次，师资培训200人次，技术服务或咨询服务成果不少于15项，增加1所对口支援院校，为对口支援院校培训教师20人。 （二）2009年，全面建设阶段，按照建设方案全面推进项目建设并初见成效 1．完成重点专业22门优质核心课程、10门财贸素养课程和6门财贸通用能力课程的教学内容开发，编写校内教材，实施教学； 2．完成商品陈列、商场橱窗设计技能大赛项目开发，举办百笔会计业务核算大赛； 3．完成重点专业所在专业群工学结合课程体系开发方案，确定专业群优质核心课程的建设标准； 4．建立与工学结合人才培养模式相适应的教学运行管理、学生学籍管理、学生顶岗实习管理、兼职教师动态管理和教学质量保障体系等机制建设； 5．新建或扩建7个校内实训室，新增 37个校外实训基地，使校内生产性实训达到60%； 6．培养和引进 7名专业带头人和14名骨干教师，选派20名教师到境外培训，40名教师在国内进行职业教学能力培训，20名教师到企业锻炼，新聘50名兼职教师； 7．完成职业培训7500人次，师资培训200人次，技术服务或咨询服务成果不少于15项；增加1所对口支援院校，为对口支援院校培训教师20人； 8．完成学院实训大楼建设规划，启动财贸素养教育基地建设项目； 9．完成全院数字化教学管理的数据中心建设和共享型教学资料库运行平台建设，进一步完善平台运行管理体系。 （三）2010年，建成验收阶段，建成国内水平领先的高职示范校 1．2010年10月前完成所有建设项目。 （1）完成重点专业22门优质核心课程的教材建设和课件开发，其中2门达到国家级精品课程水平，8门达到北京市级建设水平，完成相关专业群优质核心课程教学设计； （2）新建或扩建19个校内实训室，新增校外实训基地 73个，完善实践教学管理机制，校内生产性实训达到80%； （3）培养或引进 7名专业带头人和14名骨干教师，选派20名教师到境外培训，40名教师在国内职业教学能力培训，20名教师到企业锻炼，从企业新聘 50名兼职教师,，建成3个北京市级专业教学团队； （4）职业培训8000人次，师资培训200人次，技术服务或咨询服务成果不少于15项；增加1所对口支援院校，为对口支援院校培训教师20人； （5）建成财贸技能训练中心、财贸技能鉴定中心、财贸人才交流中心、财贸职业素养教学中心、教学资源服务中心5个中心，学院的社会影响力和辐射能力进一步增强。 2．2010年10月～2010年11月，各项目组对所属项目建设情况进行自查自评，写出自评报告。学院示范性职业技术学院建设领导小组对重点专业建设项目和其它建设项目进行检查评估，总结经验，查找不足和问题，并进行整改。 3．2010年12月，起草《国家示范性高等职业技术学院建设项目自评报告》，呈报上级部门，接受评估验收。 |

# 2、院校综合建设进度表

| 考 核 项 目 | 现有基础 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学仪器设备总值 | 6076万元 | 9000万元；设备台帐 | 11000万元；设备台帐 |
| 经费 | 生均预算内拨款标准 | 1.60万元 | 1.90万元；财务报表与财政拨付证明 | 2.0万元；财务报表与财政拨付证明 |
|  | 地方财政专项拨款 | 6503万元 | 10000万元(含示范性建设资金4254万元)；拨款凭证 | 11000万元(含示范性建设资金3546万元)；拨款凭证 |
|  | 行业、企业专项投入 | / | / | / |
|  | 其他 (学费) | 3357万元 | 3500万元；财务帐表 | 3500万元；财务帐表 |
| 实习 实训 基地 | 校内实训基地/室数① | 6个/56个 | 6个/新增和完善 9个；统计表 | 6个/新增和完善 19个；统计表 |
|  | 校内生产性实训（学时）比例 | 50% | 达到60%；教学计划，实训记录 | 达到80%；教学计划，实训记录 |
|  | 校外实习基地数 | 156个 | 达到219个；协议书 | 达到292个；协议书 |
| 半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例 | 90% | 95%；实习鉴定，毕业生名册及实习学生名单 | 100%；实习鉴定，毕业生名册及实习学生名单 |
| 毕业生一次就业率 | 98% | 98.2%；北京市教委公布的就业统计表 | 98.3%；北京市教委公布的就业统计表 |
| 产学 合作 | 有合作协议的企业数 | 137个 | 达到187个；合作协议书 | 达到236个；合作协议书 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例数 | 100% | 100%；工作记录，教学任务书 | 100%；工作记录，教学任务书 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例数 | 100% | 100%；合作协议书 | 100%；合作协议书 |
|  | 合作企业接收实习实训学生 | 6802人月 | >7000人月；教学计划，实习实训报告 | >8000人月；教学计划，实习实训报告 |
|  | 合作企业接收就业学生数 | 292人 | 350人；毕业生就业协议 | 400人；毕业生就业协议 |
|  | 合作企业对学校投入的设备价值 | 100万元 | 新增103万元；设备台帐 | 新增105万元；设备台帐 |
|  | 为合作企业科技开发与技术服务经费数 | 163万元 | 200万元；入帐凭证 | 280万元；入帐凭证 |
| 对口 支援 | 地区数/院校数 | 3个/4个 | 达到5个/ 6个；协议书 | 达到6个/ 7个；协议书 |
|  | 培训培养教师总数 | 20人 | 新培训40人；培训名册及培训记录 | 新培训20人；培训名册及培训记录 |
|  | 联合培养学生总数 | / | / | / |
| 招生 情况 | 本省录取批次(含单独招生) | 单独招生150人 专科第一批 | 单独招生150人，专科第一批；招生目录 | 单独招生150人，专科第一批；招生目录 |
|  | 跨省招生比例 | 1.5% | 15%；招生目录 | 30%；招生目录 |
|  | 对西部招生比例 | / | 5%；招生目录 | 10%；招生目录 |
| 来自行业企业兼职的专业教师数量 | 86人/8496课时 | 157人/10000课时；兼职教师登记表 | 207人/15000课时；兼职教师登记表 |
| 职业技能鉴定机构/工种数量 | 1个/16个 | 1个/18个；审批文件 | 1个/20个；审批文件 |
| “双证书”获取率 | 92% | 95%；证书统计表 | 98%；证书统计表 |
| 国际合作与交流情况 | 20人次 | 40人次；教师出国培训名单及相关证明材料 | 20人次；教师出国培训名单及相关证明材料 |

# 3A-1、中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 连锁经营管理 | 编号 | 08-02-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 北京市 级地方财政投入② | 行业企业投入③： 无 | 其他投入④： 自筹 | 合计 |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 240 | 121 | 99 | 460 | 222 | 327 | 348 | 897 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 1367 |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．理货业务实训室（新建） | 25 |  |  | 25 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  | 2．卖场设计实训室（新建） | 54 | 28 | 18 | 100 |  | 133 | 154 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |
|  | 3．卖场管理实训室（新建） |  |  |  |  | 81 | 77 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
|  | 4．店长岗位技能鉴定考试中心 | 50 | 30 | 25 | 105 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
|  | 5．校外实训基地建设 |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 6．实训基地内涵建设 | 16 | 15 | 15 | 46 |  | 10 | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
|  | 小计 | 145 | 73 | 58 | 276 | 161 | 220 | 241 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |
| 师资队伍建设 | 1．培养连锁名师 | 4 | 7 | 7 | 18 | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 15 | 7 | 6 | 28 | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
|  | 3．双师素质教师队伍建设 |  |  |  |  | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4．聘请企业兼职教师 | 11 | 6 | 6 | 23 | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 68 |
|  | 小计 | 30 | 20 | 19 | 69 | 21 | 57 | 57 | 135 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 214 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式和课程体系构建 | 29 | 7 | 4 | 40 |  | 10 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 36 | 21 | 18 | 75 | 30 | 25 | 20 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | 3．专业教学资源库建设 |  |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 小计 | 65 | 28 | 22 | 115 | 40 | 50 | 50 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |

# 3B-1、中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 | 连锁经营管理 | 建设负责人 | 吴崑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1. 理货业务实训室（新建） | 预期目标： 到合作企业考察调研，收集典型企业典型个案实训资料。 完成理货业务实训室建设规划。初步建成能满足50名学生实训需要的实训室。完善实训制度。满足校内实训教学需要。 验收要点： ①易初莲花实地调研； ②收集易初莲花理货业务真实工作流程实训材料； ③完成理货业务实训室建设规划； ④完成理货业务实训室设备购置、安装、调试、试用； ⑤制定完整的实训、实习大纲和指导书、实训管理制度； ⑥开展校内理货技能实训项目。 责任人：于继超 | 预期目标： 实现开放式管理，成为集专业教学实训、职业培训、技能鉴定功能为一体的实训室。 验收要点： ①完成理货业务实训室指导人员培训、制定《理货业务实训室开放管理办法》； ②能满足50人/次实训需要，达到开出率100%； ③完成100学时的校内培训； ④开展职业培训50人； ⑤开展理货业务的技能大赛与技能鉴定。 责任人：于继超 |
|  | 2. 卖场设计实训室（新建） | 预期目标： 到合作企业考察调研，收集典型企业典型个案实训资料。 完成卖场设计实训室建设规划。初步建成能满足50名学生实训需要的实训室。完善实训制度。满足校内实训教学需要。 验收要点： ①到北京百货大楼、易初莲花、北京菜市口百货实地调研； ②收集北京百货大楼、易初莲花、北京菜市口百货卖场设计真实工作流程实训材料； ③完成卖场设计实训室建设规划。； ④完成卖场设计实训室设备购置、安装、调试、试用； ⑤制定完整的实训、实习大纲和指导书、实训管理制度； ⑥开展校内卖场设计技能实训项目。 责任人：于继超 | 预期目标： 实现开放式管理，成为集专业教学实训、职业培训、技能鉴定功能为一体的实训室。 验收要点： ①完成卖场设计实训室指导人员培训、制定《卖场设计实训室开放管理办法》； ②能满足50人/次实训需要，达到开出率100%； ③完成100学时的校内培训； ④开展职业培训50人； ⑤开展卖场设计的技能大赛与技能鉴定。 责任人：于继超 |
|  | 3. 卖场管理实训室（新建） | 预期目标： 到合作企业考察调研，收集典型企业典型个案实训资料。完成卖场管理实训室建设规划。初步建成能满足100名学生实训需要的实训室。完善实训制度。满足校内实训教学需要。 验收要点： ①到易初莲花实地调研； ②收集易初莲花卖场管理真实工作流程实训材料； ③完成卖场管理实训室建设规划； ④完成卖场管理实训室设备购置、安装、调试、试用； ⑤制定完整的实训、实习大纲和指导书、实训管理制度； ⑥开展校内卖场管理技能实训项目。 责任人：于继超 | 预期目标： 实现开放式管理，成为集专业教学实训、职业培训、技能鉴定功能为一体的实训室。 验收要点： ①完成卖场管理实训室指导人员培训、制定《卖场管理实训室开放管理办法》； ②能满足50人/次实训需要，达到开出率100%； ③完成100学时的校内培训； ④开展职业培训50人； ⑤开展卖场管理与卖场营销策划的技能大赛与技能鉴定。 责任人：于继超 |
|  | 4．连锁店长职业技能鉴定项目建设 | 预期目标： 确定可量化的技能大赛项目，完成技能大赛流程、题库和标准的建设。在技能大赛的基础上开发“连锁店长职业技能鉴定“项目，完成技能鉴定的流程、题库、鉴定标准、考试系统。 验收要点： ①校企合作进行“理货业务”、“卖场设计”、“卖场营销策划”“卖场管理”四项技能大赛量化设计； ②完成四项技能大赛竞赛流程、题库、竞赛标准； ③校企合作制定“连锁店长职业技能鉴定”标准； ④校企合作按技能大赛四个项目建成技能鉴定的流程、题库； ⑤校企合作完成鉴定考试系统。 责任人：于继超 | 预期目标： 完成“连锁店长职业技能鉴定”项目的试运行和完善。 验收要点： ①单项技能鉴定实行不少于50人次； ②完善技能鉴定标准、题库与考试系统； ③与行业协会、劳动人事部门或企业共同推出“连锁店长职业技能证书”。 责任人：于继超 |
|  | 5. 校外实训基地建设 | 预期目标： 在原有5家校外实训基地基础上新增3家校企合作基地。 验收要点： ①与校外实训基地签订协议； ②约200名学生在校外合作基地顶岗实习； ③专业教师在校外合作基地挂职、调研。 责任人：于继超 | 预期目标： 再新增1家校企合作基地。 验收要点： ①与校外实训基地签订协议； ②约100名学生在校外合作基地顶岗实习； ③专业教师在校外合作基地挂职、调研。 责任人：于继超 |
|  | 6. 实训基地内涵建设 | 预期目标： 建立校内实训室和校外实习基地的管理制度；确立校企合作实训教学模式；制定校企合作实训教学方案；完成实训教学文件、实训教材框架；进行实训教学文件、实训教材开发；制定实训考核系统技术方案，进行实训考核系统开发。 验收要点： ①聘请行业专家和企业指导人，组织进行调研，搜集相关资料； ②初步制定校企合作实训教学模式，制定校企合作实训教学模式方案； ③校企合作初步制定实训教学文件、实训教材框架； ④进行实训教学文件、实训教材开发； ⑤校企合作完成实训考核方案； ⑥建设连锁经营管理专业的顶岗实习制度。 责任人：吴崑 | 预期目标： 试点实施校内实训室和校外实习基地的管理制度；完成教学文件、实训教材开发；试点使用教学文件、实训教材，试点实施校企合作实训教学模式；完成实训考核系统开发，实训考核系统投入使用。 验收要点： ①校企合作制定并推行校内实训室和校外实习基地管理制度； ②校企合作完成实训教学文件、实训教材开发； ③实训考核系统使用状况。 责任人：吴崑 |
| 师资队伍建设 | 1．培养连锁名师 | 预期目标： 培养两名连锁名师（专业带头人）。连锁名师按照“懂行业、会教学、能咨询”的要求，达到专业调研报告主持人、核心课程建设带头人、实训室建设带头人、服务企业带头人的标准。建设1个连锁名师工作室。 验收要点： ①派遣到德国学习高职教育的先进教育理念和思想； ②带领骨干教师完成《卖场设计》、《卖场营销策划》优质核心课程的开发和建设任务； ③培养3名专业骨干教师； ④每位带头人在核心刊物公开发表论文1篇或出版优质核心课程教材1部； ⑤新带头人主持院级以上教改课题1项； ⑥新带头人为企业开展咨询服务活动1项或主讲职业培训讲座2次； ⑦到企业调研不少于2个月； ⑧参与国内外专业研讨会2次； ⑨建设1个连锁名师工作室。 责任人：吴崑 | 预期目标： 继续培养上述两位连锁名师。进一步提升专业带头人把握行业整体发展的能力，进一步增强建设专业的综合能力。 建设1个连锁名师工作室。 验收要点： ①带领骨干教师完成《卖场管理》优质核心课程的开发和建设任务； ②培养1名专业骨干教师； ③每位带头人主持院级以上教改课题1项； ④每位带头人为企业开展咨询服务活动1项或主讲职业培训讲座1次； ⑤主持完成《首都连锁》调研报告； ⑥建设1个连锁名师工作室。 责任人：吴崑 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 预期目标： 在专任教师队伍中选拔重点培养对象，按照“双师”素质，以核心课程教学带头人、实训室建设带头人的标准培养3名骨干教师。 验收要点： ①教学质量为优良； ②三年内有半年时间在连锁企业锻炼的相关证明； ③每年参加国内高职教育或经营管理类专业研讨会不少于1次或接受相关培训不少于1次，三年内到国内财经类高职院校考察1次； ④参与开发与建设《卖场设计》、《卖场营销策划》优质核心课程； ⑤带领学生开展企业实践项目； ⑥派遣到德国学习高职教育的先进教育理念和思想。 责任人：吴崑 | 预期目标： 在专任教师队伍中选拔重点培养对象，按照“双师”素质，以核心课程教学带头人、实训室建设带头人的标准培养1名骨干教师。 验收要点： ①教学质量为优良； ②三年内有半年时间在连锁企业锻炼的相关证明； ③每年参加国内高职教育或经营管理类专业研讨会不少于1次或接受相关培训不少于1次，三年内到国内财经类高职院校考察1次； ④参与开发与建设《卖场管理》优质核心课程； ⑤带领学生开展企业实践项目； ⑥派遣到国内外学习高职教育的先进教育理念和思想。 责任人：吴崑 |
|  | 3．聘请企业兼职教师 | 预期目标： 从北京百货大楼、北京菜市口百货、易初莲花等连锁企业聘请具有丰富实践经验的4名企业兼职教师，承担专业实践教学、参与专业核心课程开发，参与实训室建设，提高专业实践教学水平。完善兼职教师资源库。 验收要点： ①聘请1名企业兼职教师，参与《理货业务》课程的建设； ②聘请2名企业兼职教师，参与《卖场设计》优质核心课程的开发与建设。 ③聘请1名企业兼职教师，参与《卖场营销策划》优质核心课程的开发与建设； ④企业兼职教师指导学生实训、实习，教学任务不少于30学时； ⑤建设、完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件，教学任务书等； ⑥制订企业兼职教师管理制度和激励机制。 责任人：吴崑 | 预期目标： 从北京菜市口百货、超市发等连锁企业聘请具有丰富实践经验的2名企业兼职教师，承担专业实践教学、参与专业核心课程开发，参与实训室建设，提高专业实践教学水平。 验收要点： ①聘请2名企业兼职教师，参与《卖场管理》优质核心课程的开发与建设； ②企业兼职教师指导学生实训、实习，教学任务不少于30学时； ③专、兼职教师比达到1：1。 责任人：吴崑 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式和课程体系构建 | 预期目标： 组成12个校企合作的《首都连锁》专题调研小组，完成行业调研的准备工作。在此基础上，制定“商学结合”的人才培养模式的主要内容。完成连锁专业《学生素质教育总结报告》；完成“爱心”课程建设任务。 验收要点： ①在现有5家基础上，新增4家合作企业； ②与合作企业共同组建12个专题调研小组； ③调研小组对专题进行调研准备，形成调研大纲，完成预调查； ④建立课题资料库； ⑤依据调研报告，构建由基础课程系统与“商学结合”课程系统组成的课程体系， 完成专业课程框架构建（完成新教学计划制定）； ⑥建立完整的“商学结合”校内实训与校外实习的教学管理与学生管理机制与制度。 根据连锁专业学生素质教育的经验，完成《学生素质教育总结报告》； ⑦完成知识学习、自我养成、技能大赛与成果展示的教学内容、教材、考核标准； ⑧完成“爱心”课程奖授予办法。 责任人：吴崑 | 预期目标： 以毕业生的实际情况检验“商学结合”人才培养模式的成效；完成“创新”课程建设任务。 验收要点： ①以合作企业及毕业生的反馈信息，检验和完善课程体系（完成调研分析报告）； ②同类院校中有1个及以上采用或借鉴本专业的课程体系，并有良好的信息反馈（反馈意见书）； ③完善适应教学改革和人才培养模式的教学管理制度，形成制度配套的激励措施； ④完成《首都连锁》调研报告。 ⑤完善“一条街”环境建设，使之适应“创新”课程需要； ⑥完成知识学习、自我养成、技能大赛与成果展示的教学内容、教材、考核标准； ⑦完成“创新”课程奖授予办法。 责任人：吴崑 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 预期目标： 完成“商学结合”的《卖场设计》、《卖场营销策划》核心课程建设。 验收要点： ①完成《卖场设计》、《卖场营销策划》校内教材的编写； ②完成《卖场设计》、《卖场营销策划》技能大赛项目、题库、考核标准、考核平台； ③完成《卖场设计》、《卖场营销策划》教学资源库。 责任人：寇长华 | 预期目标： 完成“商学结合”的《卖场管理》核心课程建设。 验收要点： ①完成《卖场管理》校内教材的编写； ②完成《卖场管理》技能大赛项目、题库、考核标准、考核平台； ③完成《卖场管理》教学资源库。 责任人：寇长华 |
|  | 3．专业教学资源库 （含网络课程） | 预期目标： 收集连锁业务课程教学资源库建设所需的全部素材，完成硬件建设与软件开发，实现单机教学资源库的使用。 验收要点： ①完成以下内容的收集：北京连锁发展动态、北京连锁紧缺人才需求、专业标准、 课程标准、教学改革内容、学生管理制度与记录、学生企业实习记录、考试题库、 大赛题库、教师团队、教学素材； ②完成教学资源库软件开发，实现单机可操作； ③安装调试服务器、终端与网络设备。 责任人：寇长华 | 预期目标： 完成网络平台与网络课程教学系统的开发。 验收要点： ①完成共享型网络平台的开发； ②完成网络课程教学体统开发，实现校内、校外全网络教学能力。 责任人：寇长华 |
| 其它 | 社会服务能力建设 | 预期目标： 校企合作开发四项职业培训项目；为连锁企业开展咨询服务；对口支援外省市学校；培训北京市连锁专业教师；举办全国连锁专业研讨会；面向社会组织技能大赛。 验收要点： ①校企合作完成“理货业务”、“卖场设计”、“卖场营销策划”、“卖场管理”职业培训项目开发； ②完成面向首都连锁企业的咨询课题不少于3项； ③对口支援3所外省市学校； ④利用北京市职业院校专业教师培训基地，面向北京市开展连锁经营专业教师培训， 培训不少于40人； ⑤四项职业培训项目，每年培训不少于300人次； ⑥主办一次全国性“连锁行业发展趋势与专业建设”研讨会； ⑦为连锁企业组织一线在岗职工职业技能大赛。 责任人：寇长华 | 预期目标： 推广职业培训项目；为连锁企业开展咨询服务；对口支援外省市学校；培训北京市连锁专业教师；举办全国连锁专业研讨会；面向社会组织技能大赛。 验收要点： ①四项职业培训项目，每年培训不少于300人次； ②完成面向首都连锁企业的咨询课题不少于2项； ③对口支援2所外省市学校； ④面向北京市开展连锁经营专业教师培训，培训不少于20人； ⑤主办一次全国性“连锁行业发展趋势与专业建设”研讨会； ⑥为连锁企业组织一线在岗职工职业技能大赛。 责任人：寇长华 |

# 3C-1、中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 工商企业管理 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 北京市级地方财政投入 | 行业企业投入： 无 | 其他投入： 自筹 | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小 计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小 计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小 计 |  |  |  |
| 合计 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 课程 建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 预期目标： 制定《管理学基础》、《企业管理实务》2门课程的建设计划；完成《管理学基础》优质核心课程建设。 验收要点： ①《管理学基础》课程建设计划； ②《企业管理实务》课程建设计划； ③课程大纲、电子教案； ④多媒体课件； ⑤教材； ⑥题库； ⑦素材库。 责任人：尹颖汤 | 预期目标： 完成《企业管理实务》优质核心课程建设。 验收要点： ①课程大纲、电子教案； ②多媒体课件； ③教材； ④题库； ⑤素材库 责任人：尹颖汤 |
| 师资 队伍 建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 预期目标： 培养1名专业带头人、培养2名骨干教师、派遣4名专业教师下企业实践、外送2名教师培训进修、聘请5名兼职教师。 验收要点： ①专业带头人：具有在大型连锁企业业务部门5年以上中层管理经验；近3年主持过连锁经营管理领域的技术研发与技术服务的相关课题，并取得实际成果；在本专业领域具有较高的影响力；了解国外职教动态，能把握专业技术发展方向； ②骨干教师：教学质量为良以上；3年内有半年时间在连锁企业锻炼的相关证明；到国内外考察学习；能带领学生开展产学结合的项目； ③专业教师实践锻炼：有在企业锻炼和集中培训相关证明；实践能力强，能带领学生完成部分企业实践项目；能独立胜任专业教学和实训教学，能参与课程建设和教材编写； ④教师培训进修：专业教师每年至少要参加一次相关培训；提交培训总结；每年至少做一次交流报告； ⑤兼职教师：进行专业实践教学；参与课程开发；担任实训课程和顶岗实习的指导教师。 责任人：尹颖汤 | 预期目标： 培养1名骨干教师、派遣2名专业教师下企业进行实践锻炼、外送1名教师培训进修、聘请4名兼职教师。 验收要点： ①骨干教师：教学质量为良以上；3年内有半年时间在连锁企业锻炼的相关证明；到国内外考察学习；能带领学生开展产学结合的项目； ②专业教师实践锻炼：有在企业锻炼和集中培训相关证明；实践能力强，能带领学生完成部分企业实践项目；能独立胜任专业教学和实训教学，能参与课程建设和教材编写； ③教师培训进修：专业教师每年至少要参加一次相关培训；提交培训总结；每年至少做一次交流报告； ④兼职教师：进行专业实践教学；参与课程开发；担任实训课程和顶岗实习的指导教师。 责任人：尹颖汤 |

# 3A-2、中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 物流管理 | 编号 | 08-02-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 北京市 级地方财政投入② | 行业企业投入③： 无 | 其他投入④： 自筹 | 合计 |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 240 | 110 | 70 | 420 | 270 | 268 | 110 | 648 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 1078 |
| 教学实验 实训条件 建设 | 1.仓储与配送业务实训室 | 113 | 20 |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
|  | 2. 物流运输调度实训室 | 8 |  |  | 8 | 38.5 | 27 |  | 65.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.5 |
|  | 3.物流电子商务信息服务实训室 | 60 |  |  | 60 | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.5 |
|  | 4.国际物流实训室 |  |  |  |  |  | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  | 5.校外实训基地 |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  | 6.实训室内涵建设 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 小计 | 197 | 36 | 16 | 249 | 91 | 96 | 29 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |
| 师资队伍 建设 | 1.培养专业带头人 | 5 | 15 | 10 | 30 | 30 | 28 | 13 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
|  | 2.建设骨干教师队伍 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3.聘请企业兼职教师 | 8 | 10 | 10 | 28 | 30 | 30 | 10 | 70 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 108 |
|  | 4.双师素质教师队伍建设 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小计 | 13 | 25 | 20 | 58 | 90 | 88 | 43 | 221 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 289 |
| 课程体系 与教学 内容改革 | 1.人才培养模式和课程体系构建 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 2.优质核心课程建设 | 20 | 39 | 24 | 83 | 24 | 34 | 20 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
|  | 3.专业教学资源库建设 |  |  |  |  | 30 | 20 | 8 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  | 4.实训教学内涵建设 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 | 30 | 49 | 34 | 113 | 89 | 84 | 38 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |

# 3B-2、中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 | 物流管理 | 建设负责人 | 延静、武晓钊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．仓储配送实训室（新建） | 预期目标：完成仓储配送实训建设的准备工作，对仓储配送实训室建设进行调研论证，制定体现“工学交替、教学做一体”的仓储配送实训室建设方案。建设仓储配送实训室，新增实训项目5个，实训室建成之后达到本地区先进水平，满足仓储管理等课程实训教学以及对外服务的要求，年培训在校生200人，为对口院校培训师资和社会培训25人。 验收要点： ①仓储配送实训室建设调研报告、可行性分析和专家论证意见； ②大型仪器设备专家论证意见； ③购进设备17（台/套）； ④新增实训项目5个，包括：出入库、分拣、堆码苫垫、装卸搬运、货物打包；实训学时总计80学时，开出实训组数5组，每组2人；训练学生 200 人次； ⑤为对口院校培训师资5人次；社会培训 20人次。 责任人：武晓钊 | 预期目标：进一步发挥仓储配送实训室功能，完善实训过程管理，加强实训教材建设，能够更好的开展职业技能取证培训，做到年培训在校生200人，为对口院校培训师资和社会培训45人。 验收要点： ①社会培训40 人次；为对口校培训师资5人次； ②训练学生200人次，学生参加实训80学时；同时开出实训组数5组，每组2人； ③《仓储与配送操作与管理手册》实训大纲、实训指导书、实训教材； ④完成《仓储与配送操作与管理手册》实训过程手册。 责任人：武晓钊 |
|  | 2．物流运输实训室（完善） | 预期目标：完善物流运输实训室建设，开展专业主干和核心课程实训和综合实训，培训在校生400人，为对口院校培训师资和社会培训25人。 验收要点： ①购置电脑40台； ②购置教学软件4个：运输管理模拟软件、仓储管理模拟教学软件、统计分析系统软件、配送管理教学软件； ③开设实训项目4个：综合运输业务、仓储管理流程、配送中心建设等； ④为对口院校培训师资5人；社会培训 20人； ⑤训练学生400 人，学生参加实训64学时，同时开出实训组数4组，每组50人。 责任人：武晓钊 | 预期目标：进一步发挥物流运输实训室功能，完善实训过程管理，加强实训教材建设，使实训过程进一步体现教学做一体，做到年培训在校生250人，为对口院校培训师资和社会培训40人。 验收要点： ①为社会培训人员40人次，为对口院校培训师资5人次； ②训练学生250 人次，学生参加实训64学时，同时开出实训组数4组，每组60人。 责任人：武晓钊 |
|  | 3．国际物流实训室(完善) | 预期目标：完善国际物流实训室建设，购入教学软件3个，电脑8台，增加实训项目2个，实训中心建成之后达到本地区先进水平，具备工学交替的模拟仿真实训功能，满足国际货代业务流程设计实训教学要求，开展本专业和相关专业课程和综合实训，培训在校生400人，对口院校师资和社会培训25人。 验收要点： ①购入教学软件3个，电脑20台； ②开设实训项目2个：国际货物运输操作模拟实训、国际货运代理实训，训练学生200人次； ③为对口院校培训师资5人；社会培训 20人； ④开展软件模拟实训，训练学生200人，实训学时总计160学时。 责任人：武晓钊 | 预期目标：进一步发挥国际物流实训室功能，增加实训项目2个，完善实训过程管理，加强实训教材建设，使实训过程进一步体现教学做一体，做到年培训在校生250人。 验收要点： ①增加报关、空运实训项目；训练学生250人，同时开出实训组数2组，每组6人，实训160学时； ②继续开展软件模拟实训，训练学生250人次，实训学时总计160学时，同时开出实训组数1组，每组60人； ③开展国际货运代理技能鉴定培训； ④为社会培训人员40人次，为对口院校培训师资5人。 责任人：武晓钊 |
|  | 4．物流电子商务信息服务实训室（扩建） | 预期目标：完成物流电子商务信息服务实训室建设，购置教学软件2个，新增仪器12台，新增实训项目5个，实训中心建成之后达到本地区先进水平，满足课程实训和综合实训教学要求，具备模拟仿真实训功能，开展专业课程实训和综合实训，培训在校生400人，对口院校师资和社会培训25人。 验收要点： ①购置教学软件2个，新增仪器12台，电脑40台； ②完成400平方米的实训环境，开设实训项目5个：条码的制作、印制；条码的识读、检测； RFID技术；条码在物流中的应用； ③培训学生400人； ④完成《物流信息管理与应用手册》实训大纲、实训指导书； ⑤培训对口院校师资5人和社会服务20人。 责任人：武晓钊 | 预期目标：进一步发挥物流电子商务信息服务实训室功能，完善实训过程管理，加强实训教材建设，能够开展职业技能取证培训，做到将课程建设与实训教学融为一体，年培训在校生250人，对口院校师资和社会培训45人。 验收要点： ①对学生进行条码技术资格培训； ②为社会培训40人次，对口院校师资培训5人次； ③条码的制作、印制；条码的识读、检测； RFID技术；条码在物流中的应用；同时开出组数4组，每组4人，学时共计280学时； ④培训学生250人次。 责任人：武晓钊 |
|  | 5．校外实训基地建设 | 预期目标：在原有20个校外实训基地的基础上，新建5个校外校外实训基地，建设10个顶岗实习基地。 验收要点： ①与校外实训基地签订的协议； ②100名学生在校外实训基地顶岗实习。 责任人：武晓钊 | 预期目标：在原有20个校外实训基地的基础上，新建5个校外校外实训基地，建设10个顶岗实习基地。 验收要点： ①与校外实训基地签订的协议； ②100名学生在校外实训基地顶岗实习。 责任人：武晓钊 |
|  | 6．实训基地内涵建设 | 预期目标：建立校内实训室和校外实习基地的管理制度，聘请行业专家和企业指导人制定校企合作实训教学模式，制定校企合作实训教学模式方案；完成实训教学文件、实训教材框架、进行实训教学文件、实训教材开发；聘请行业专家制定实训考核系统技术方案，进行实训考核系统开发。 验收要点： ①完成校校合作实训教学方案； ②聘请行业专家制定实训教学文件、实训教材框架；进行实训教学文件、实训教材开发； ③完成实训考核方案。 ④建设物流管理专业的顶岗实习制度。 责任人：武晓钊 | 预期目标：试点实施校内实训室和校外实习基地的管理制度，完成教学文件、实训教材开发，试点使用教学文件、实训教材，试点实施校企合作实训教学模式；完成实训考核系统开发，实训考核系统投入使用。 验收要点： ①校内实训室和校外实习基地的管理制度； ②实训教学文件、实训教材开发的成果； ③实训考核系统开发，实训考核系统使用状况验收。 责任人：武晓钊 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 | 预期目标：培养具有较高专业学术水平，能够带领教学团队开展专业建设和课程改革的专业带头人2人。专业带头人能够进一步掌握国内外先进的物流管理理念和技术，在专业建设、教研与科研中发挥引领作用。 验收要点： ①能够掌握物流管理专业前沿知识，具有高水平的商贸物流管理和操作技能、具有丰富的物流企业管理经验；熟悉物流行业的运作管理，掌握运输和仓储配送的操作技能，在物流信息技术应用领域有着丰富的实践和教学经验。 ②独立承担《仓储配送布局与管理》、《物流管理信息系统》等2门以上优质核心课程，指导物流企业设备布局等生产性实训环节； ③主持开发1门优质核心课程； ④按计划主持完成物流管理示范专业和专业群建设； ⑤指导2-3名青年教师； ⑥与企业合作主编1种体现工学结合特点的教材； ⑦与企业合作制作1门体现工学结合特点的教学课件； ⑧主持完成1项市级以上教学研究项目； ⑨主持完成1-2项对口院校师资和企业培训项目； ⑩参加物流企业专业研讨会2-3次，与企业合作完成横向课题1-2项。 责任人：延 静 | 预期目标：继续培养专业带头人1人，在课程、教材建设以及教研与科研过程中发挥专业带头人作用，掌握行业标准，成为在国内高职物流管理专业领域具有影响的专家。 验收要点： ①主持建设1门优质核心课程； ②按计划主持完成物流管理示范专业和专业群建设； ③指导2-3名青年教师； ④与企业合作主编1种体现工学结合特点的教材； ⑤与企业合作制作1门体现工学结合特点的教学课件； ⑥主持完成1项市级以上教学研究项目； ⑦主持完成1—2项对口院校师资和企业培训项目； ⑧参加物流企业专业研讨会2-3次，与企业合作完成横向课题1-2项； ⑨主持制订主干核心课课程标准和专业教学标准； ⑩主持完成2010年度《首都物流业调研报告》。 责任人：延 静 |
|  | 2．培养引进专业骨干教师 | 预期目标：培养具有较强的专业知识和实践经验，熟悉企业实际的骨干教师3人，使专业骨干教师在本专业教学、优质核心课、教材和课件建设过程中发挥骨干作用。 验收要点： ①具有学士以上学位，讲师以上职称，双师素质； ②分别独立承担《仓储配送布局与管理》、《物流管理信息系统》等专业主干课程，并指导实训环节的教学任务； ③1-2人下企业轮岗实习半年； ④主持建设1门优质核心课程； ⑤与企业合作主编1种体现工学结合特点的教材； ⑥与企业合作制作1门体现工学结合特点的教学课件。 责任人：延 静 | 预期目标：继续培养专业骨干教师2人，使专业骨干教师能够了解国内外先进的物流管理理念和技术，在本专业教学、优质核心课、教材和课件建设过程中发挥骨干作用。 验收要点： ①具有学士以上学位，讲师以上职称，双师素质； ②分别独立承担《国际货代业务流程设计》、《物流管理信息系统课程》等2 门以上专业主干课程，指导《物流管理信息系统课程》课实训和条码的制作、识别与检测，RFID技术实训环节的教学任务； ③1-2人下企业轮岗实习半年； ④主持建设1门优质核心课程； ⑤与企业合作主编2种体现工学结合特点教材； ⑥与企业合作制作2门体现工学结合特点课件； ⑦参加完成1项市级以上教学研究项目； ⑧参加物流企业专业研讨会2-3次，与企业合作完成横向课题1-2项； ⑨参加制订主干核心课程标准和专业教学标准。 责任人：延 静 |
|  | 3．聘请企业兼职教师 | 预期目标：增加聘请在本专业技术岗位具有很强的实践操作能力的兼职教师4人，使兼职教师总数达到7人。兼职教师能够指导校内实践教学或现场顶岗实习，在专业和课程建设中发挥积极作用。 验收要点： ①具有丰富的物流企业管理经验和物流作业操作技能的专业人员指导学生实训； ②能够指导物流管理业务流程、物流企业经营策划模拟综合实训和生产性实训。 责任人：延 静 | 预期目标：新聘请企业兼职教师达到14人。进一步完善兼职教师库建设，兼职教师能够指导校内实践教学或现场顶岗实习，在专业和课程建设中发挥积极作用。专兼职比例达到1：1。 验收要点： ①具有丰富的物流企业管理经验和物流作业操作技能的专业人员指导学生实训； ②能够指导国际物流、物流信息技术综合实训和生产性实训。 责任人：延 静 |
|  | 4．建设“双师型”教师队伍 | 预期目标：1人考取物流管理类高级职业资格证书，1至2名教师下企业顶岗实践，参加企业项目研究，“双师”素质教师比例达到85%以上。 验收要点： ①获得相应职业资格证书； ②教师下企业锻炼总结； ③编写实训教学大纲及指导书。 责任人：延 静 | 预期目标：1至2名教师下企业顶岗实践，参加企业项目研究，提升整体教学团队的专业理论与实践教学能力，“双师”素质教师比例达到95%以上。 验收要点： ①获得相应职业资格证书； ②教师下企业锻炼总结，编写实训教材； ③“双师型”教师队伍结构中专业课教师与兼职教师比例达到1：1。 责任人：延 静 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式与课程体系改革 | 预期目标：运行并修订“学训一体、工学结合”人才培养模式和相应课程体系，使专业人才培养方案体现示范专业建设的要求；同时加强高职教学研究工作，开展基于可持续发展的高职财经类专业人才培养模式研究。 验收要点： ①完成“学训一体、工学结合”的人才培养模式方案的完善； ②完成“职业能力培养”课程体系教学计划的修订； ③完成2009年度《首都物流业调研报告》 责任人：延 静 | 预期目标：进一步完善“学训一体、工学结合”人才培养模式和相应课程体系，进行校企深度合作共同制定专业教学标准；完成基于可持续发展的高职财经类专业人才培养模式研究。 验收要点： ①完成“学训一体、工学结合”的人才培养模式方案的完善； ②完成“职业能力培养”课程体系教学计划的修订； ③完成专业教学标准的制订； ④完成2010年度《首都物流业调研报告》 责任人：延 静 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 1）核心技能课程建设 | 预期目标：与企业合作建设优质核心课程2门，参照相关职业标准制订2门优质核心课程标准。使优质核心课做到体现岗位技能要求，实训环节做到教学做一体，课程内容做到工学交替 验收要点： ①完成《仓储配送中心布局与管理》、《物流管理信息系统》2门课程配套教材、课件、教学大纲、考核标准等内容的建设，制订课程标准。《物流管理信息系统》达到市级精品课程标准； ②完成《仓储配送中心布局与管理》、《物流管理信息系统》2门课程配套教材、课件、教学大纲、考核标准等内容的准备，与合作企业签订协议。 责任人：武晓钊 | 预期目标：与企业合作进一步完善优质核心课程建设 验收要点： ①完成《仓储配送中心布局与管理》课程配套教材、课件、教学大纲、考核标准等内容的建设，制订课程标准。 责任人：武晓钊 |
|  |  | 2）教材建设 | 预期目标：与企业合作出版2种专业教材，编写与优质核心课程建设相配套的专业教材2种，使教材内容具有工学结合的特色，符合示范专业教材建设的要求。 验收要点： ①《仓储配送中心布局与管理》、《物流管理信息系统》教材正式出版； ②《国际货运代理业务流程设计》教材编写的准备工作。 责任人：武晓钊 | 预期目标：与企业合作出版突出工学结合特色1种专业教材。 验收要点： 《国际货运代理业务流程设计》教材正式出版。 责任人：武晓钊 |
|  |  | 3）课件建设 | 预期目标：采用先进的制作技术，与企业合作完成2门教学课件制作。准备与企业合作制作与优质核心课程建设配套的2门教学课件，使教学课件的内容具有工学结合的特色，便于学生自主学习。 验收要点： ①完成《仓储配送中心布局与管理课件》、《物流管理信息系统课件》制作，并在教学中投入使用 ②完成《国际货运代理业务流程设计课件》等制作的准备工作。 责任人：武晓钊 | 预期目标：采用先进的制作技术，与企业合作完成教学课件制作，使教学课件的内容具有工学结合的特色，便于学生自主学习。 验收要点： ①完成《国际货运代理业务处理课件》制作，并在教学中投入使用。 责任人：武晓钊 |
|  | 3．示范性教学资源库建设 | 预期目标：建成学生自主学习的教学资源网站和共享型专业教学资源库，包括多媒体课件库、课程特色库、案例库、专业文献库、课程标准与专业标准库、行业动态与标准库等以及师生互动平台。 验收要点： ①体现校企合作、工学交替的《仓储配送中心布局与管理》、《物流管理信息系统》2门课程； ②体现校企合作、工学交替的《仓储配送中心布局与管理》、《物流管理信息系统》等2门课件； ③体现校企合作、工学交替的专业人才培养方案。 ④专业标准库、行业动态与标准库。 责任人：武晓钊 | 预期目标：进一步完善教学资源网站和教学资源库建设，制定软硬件平台管理规则，充实教学资源库内容，使教学资源库符合示范专业建设的要求。 验收要点： ①体现校企合作、工学交替的《国际货运代理业务流程设计》1门课件； ②体现校企合作、工学结合的课程标准、专业教学标准、电子教案、习题库教学资源上网； ③教学资源库使用手册。 责任人：武晓钊 |
| 其他 | 社会服务能力建设 | 预期目标：开展企业培训与技术咨询服务，承接物流行业咨询服务课题，实现学校与商业企业的深度融合，提高人才培养质量，切实增强核心竞争力。 验收要点： ①开展有关物流专业职业培训每年不低于200人次； ②面向北京市开展物流专业教师培训，每年不少于20人； ③每年召开一次全国性物流发展趋势与专业建设研讨会。 责任人：延静 | 预期目标：开展企业培训与技术咨询服务，实现学校与商业企业的深度融合，提高人才培养质量，切实增强核心竞争力。 验收要点： ①开展有关物流专业职业培训不低于200人次； ②面向北京市开展物流专业教师培训，每年不少于20人； ③承接相关物流专业咨询服务课题2～4项； ④每年召开一次全国性物流发展趋势与专业建设研讨会。 责任人：延静 |

# 3C-2、中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位： 万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 电子商务专业、计算机网络专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 北京市级地方财政投入 | 行业企业投入： 无 | 其他投入： 自筹 | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |
| 网络客户营销 实训室 （改建） |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标：市场调研，收集资料，实施基于工作过程的项目化教学，满足工学结合的实训条件要求，制定实训室建设规划，确定软件开发需求分析，完成实训场地布置规划。 验收要点： ①结合专业实训条件建设规划，市场调研，收集需求信息，完成软件开发需求分析，确定专职负责人； ②通过论证、可行性分析，软件开发需求分析表； ③实训场地建设，按筹建方案完成布置规划。 责任人：武晓钊、赵春利 | 预期目标：完成实训室扩建，建成本专业具有真实工作环境的客户网络营销系统，进行实训实习教学，对外开展技能培训与鉴定。 验收要点： ①软件系统开发完成，安装到位； ②按筹建方案布置完成，可同时容纳55人进行综合实训； ③制订实训设备操作规程； ④完成实训教学指导书。 责任人：武晓钊、赵春利 |
| 课程建设及 教材建设 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标：建设《网络营销》、《网络设计》2门优质平台课程考核标准、项目开发和电子教案建设。 验收要点： ①完成《网络营销》课程标准、项目开发和电子教案建设； ②完成《《网络设计》课程开发和电子教案建设。 责任人：赵春利、黄为平、李多、张伦 | 预期目标：编写《网络营销》、《网络设计》2本课程教材；完成《网络营销》《网络设计》2门优质平台课程课件和课程网站建设。 验收要点： ①编写《网络营销》、《网络设计》2本课程教材； ②完成《网络营销》《网络设计》2门优质课程课件和课程网站建设。 责任人：赵春利、黄为平、李多、孙刚凝、张伦 |
| 师资队伍 建设 |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 预期目标：选拔骨干教师4名，聘请企业兼职教师14名，“双师素质”教师达到85%。 验收要点： 选派3名中青年教师到企业锻炼，使“双师素质”教师达到85%。 选派1名教师到国外进修学习。 责任人：延静 | 预期目标：培养专业带头人2名、骨干教师5名，聘请企业兼职教师8名，“双师素质”教师达到95%。 验收要点： ①继续培养专业带头人2名，通过参加行业协会、担当大赛评委、专业技术交流，使专业带头人在行业内扩大影响力； ②培养骨干教师5名，到国内外院校进修，参加企业锻炼和技术培训； ③聘请8名行业协会、企业的骨干技术人员作为兼职教师，建成专业群兼职教师库； ④选派5名中青年教师到企业锻炼，使“双师素质”教师达到95%。 责任人：延静 |

# 3A-3、中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 导游 | 编号 | 08-02-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 中央财政投入 | 北京市级地方财政投入② | 行业企业投入③： | 其他投入④： 自筹投资 | 合计 |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 240 | 95 | 85 | 420 | 63 | 110 | 90 | 263 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 693 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1．百家景点导游讲解实训室 | 60 | 42 |  | 102 | 10 | 15 | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
|  | 2．旅行社门市实训室基地 | 40 |  |  | 60 | 7 | 10 | 5 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
|  | 3．双语讲解实训室 |  |  |  |  | 6 | 8 | 18 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 4．实训实习基地内涵建设 | 10 | 6 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 5．校外实习基地建设 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 148 | 48 | 14 | 210 | 29 | 43 | 58 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养专业带头人 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | 6 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2．培养骨干教师 | 10 | 5 | 8 | 23 | 2 | 8 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 | 10 | 5 | 8 | 23 | 7 | 12 | 5 | 24 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 57 |
|  | 4．其他教师培养进修（双师素质团队） |  |  |  |  | 2 | 10 | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 小计 | 24 | 15 | 24 | 63 | 13 | 36 | 20 | 69 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 142 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1．人才培养模式研究 | 10 | 8 | 10 | 28 | 4 | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 2．课程体系建设 | 10 | 8 | 19 | 37 | 4 | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  | 3．优质核心课程建设 | 24 | 8 | 9 | 41 | 5 | 7 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  | 4．优质核心教材建设 | 24 | 8 | 9 | 41 | 3 | 4 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 5．教学资源库建设 |  |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 | 68 | 32 | 47 | 147 | 21 | 31 | 12 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |

# 3B-3、中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 | 导游专业 | 建设负责人 | 王琦、程伟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 设 内 容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．百家景点导游讲解实训室(新建) | 预期目标：在现有旅游共享型实训室的基础上，加强硬件设施建设（实现环幕立体播放、播放投影系统软硬融合），增加导游讲解相关软件（旅游景点）建设及配套建设。 验收要点： ①模拟导游讲解投影设施实现软（硬）融合，环幕增加立体效果，并增置立体观看设施；增加8800GTS显卡、高量4G内存、显存512M； ②开发和完善景点软件，包括颐和园、雍和宫、白云观、孔庙、国子监； ③购置旅游音像资料、资料架（柜）； ④购置主要景观及旅游设施单体建筑模型。 责任人：童俊、李丽虹、陈昱霖 | 预期目标：在现有旅游共享型实训室的基础上，加强旅游相关软件（景点、沿途导游）建设，提高导游专业学生的实际操作能力和导游服务能力。 验收要点： ①完成共享型实训教学环境的建设； ②开发和完善景点软件，包括北海——景山、恭王府、长安街沿途（建国门至复兴门）、前门外大街、中关村、王府井； ③完成实训室设备教师培训，建立和健全实训室管理制度； ④完成北京主要景观沙盘模型制作。 责任人：童俊、李丽虹、陈昱霖 |
|  | 2．旅行社门市实训基地（新建） | 预期目标：引进一家国际旅行社，利用校内场地条件，开设旅行社财贸门市部，建设真实旅行社生产性实训基地，开拓旅游市场及旅游业务，开展国内、国际旅游业务，为学生营造真实实训环境。 验收要点： ①完成旅行社门市生产性实训基地环境建设，实训室面积达到100㎡； ②与国内知名国际旅行社联营，确定初步意向，签订旅行社门市合作协议； ③招聘3-5名业务骨干，并聘请旅游系骨干教师担任旅行社门市管理工作； ④开拓旅游市场，开展国内、国际旅游咨询及招徕工作； ⑤为学生提供旅游接待服务实习机会； ⑥承担旅行社业务实训部分课程，提供部分旅行社就业岗位。 责任人：程伟、刘雁琪 | 预期目标：在引进建设旅行社财贸门市部的基础上，进一步完善生产性实训基地，使之成为在校学生接触旅游行业和市场的窗口，为学生提供实训、实习场所。 验收要点： ①加强导游管理，开发导游上岗前培训课程； ②承担《旅行社产品开发》、《旅游产品营销》、《旅行社计划调度》等课程实习，实训学时达到120学时以上，为在校学生提供旅行社业务岗位、导游接待服务等岗位实践机会； ③继续开拓旅游市场，开展国内、国际旅游咨询及招徕工作； ④开展旅游咨询活动，为学生提供和寻求旅游就业岗位； ⑤组织旅游研讨。 责任人：程伟、刘雁琪 |
|  | 3．双语讲解实训室（扩建） | 预期目标：礼仪服务实训室主要通过对学生开展形体训练、语言实践训练、服饰的实践训练等，使学生塑造良好的形象，拥有优雅的仪态，提高社会交际能力，学会各种不同场合的礼仪规范，提高审美能力。同时，通过理论与实际相结合，提高妆饰自我，美化自我的能力。 在现有语音教室的基础上，建设旅游客源国旅游资源软件库及导游外语（英语），完善听力语音设施设备，开发导游外语听力训练系统。 验收要点： ①旅游服务礼仪实训室设备、软件、教学设施（场地、投影、音响等）到位，实训室面积达到50㎡； ②满足《旅游服务礼仪》实训课程的需要，完成实训课时达到40学时以上； ③满足《英语北京导游》实训课程的需要，完成实训课时达到60学时以上； ④旅游英语教学软件设施、设备安装到位； ⑤开发服务礼仪实训教材； ⑥完成50%以上的旅游客源国旅游资源软件库建设； ⑦完成导游英语教学及听力提高课程。 责任人：袁立成、蔡洪胜、曲琳娜、孙建梅 | 预期目标：礼仪服务实训室主要通过对学生开展形体训练、语言实践训练、服饰的实践训练等，塑造良好的形象，拥有优雅的仪态，提高社会交际能力，学会在各种不同场合的着装，提高审美能力。同时，通过理论与实际相结合，提高妆饰自我，美化自我的能力。 继续在现有语音教室的基础上，建设旅游客源国旅游资源软件库及导游外语（日语或法语） 验收要点： ①进一步完善实训室设施、设备（服装、道具、摄像等）； ②满足开设《旅游服务礼仪》实训课程和导游英语教学及听力提高实训课程的需要； ③开发《日语北京导游》或《旅游法语》课程； ④导游外语教学（日语、法语）软件到位，完成设备调试和培训； ⑤完成旅游客源国旅游资源软件库建设； ⑥开展旅游服务礼仪专项研究； ⑦外语音像教学资料购置到位。 责任人：袁立成、蔡洪胜、曲琳娜、孙建梅 |
|  | 4．校外实训基地建设 | 预期目标：根据导游专业培养目标，在原有校外实习基地的基础上，进一步开拓校外实习基地，发展5-10家旅游企业，建设与在校生规模相适应并与就业联系紧密的校外实习基地群，以满足学生校外实习需要。同时与校外旅游企业共同研制实习流程标准，编写实习指导手册，制订实习管理制度，合作完成学生半年顶岗实习，将实习与就业结合，初步探索校外实习基地建设、运行和管理的经验。 验收要点： ①新建5-10个长期合作、规范的校外实习基地，签订实习基地建设协议； ②研制实习项目标准，编写实习指导手册； ③校外实训基地接纳顶岗实习达到毕业生人数的60%以上； ④聘请和培养实习指导教师并制订相应的管理制度，每个基地至少1名实习指导教师。 责任人：王琦 | 预期目标：继续发展5-10家校外旅游企业作为校外实习企业，完成校外实习基地建设，完善实习基地的运行机制和管理制度。 验收要点： ①新增5-10个长期规范的校外实训基地，签订实习基地建设协议； ②聘请和培养实习指导教师，每个基地至少1名实习指导教师； ③制定校外实习教学组织管理制度、学生顶岗实习考核体系； ④完成实习基地管理制度； ⑤顶岗实习达到毕业生的80%以上。 责任人：王琦 |
|  | 5. 实训基地内涵建设 | 预期目标：建立校内实训室和校外实习基地的管理制度，聘请行业专家和企业指导人制定校企合作实训教学模式制定校企合作实训教学模式方案；完成实训文件、实训教材框架、进行实训教学文件、实训教材开发；聘请行业专家制定实训考核系统技术方案，进行实训考核系统开发。 验收要点： ①完成实训室和校外实习基地的管理制度方案； ②与校外实习基地合作，开发和制定顶岗实习管理制度； ③完成校企合作实训教学模式方案； ④聘请行业专家制定实训文件、实训教材框架；进行实训教学文件、实训教材开发； ⑤完成实训考核系统技术方案、进行实训考核系统开发。 责任人：王琦 | 预期目标：试点实施校内实训室和校外实习基地的管理制度，完成教学文件、实训教材开发，试点使用教学文件、实训教材，试点实施校企合作实训教学模式；完成实训考核系统开发，实训考核系统投入使用。 验收要点： ①进一步完善校内实训室和校外实习基地的管理制度； ②进一步完善校外实习企业顶岗实习管理制度，并严格执行； ③完成教学文件、实训教材开发的检查验收； ④实训考核系统开发，实训考核系统使用状况验收。 责任人：王琦 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 | 预期目标：通过国内外培训及参与旅游企业的组织与管理，培养专业带头人1名，攻读高一级学历或做访问学者，使之成为在国内和北京市同行业中具有一定影响力的名师，提高专业实践和理论水平。 验收要点： ①有在旅游企业三年以上的工作经历，熟悉旅游行业企业最新发展动态； ②有国内外职业教育理论培训经历，能组织带动专业建设和发展，制订工学结合的课程体系，主持专业教学改革和课程建设； ③调研及学术讨论会记录或证明； ④具有高级以上职称。 责任人：王琦 | 预期目标：通过国内外培训及参与旅游企业生产组织，培养1名专业带头人，攻读高一级学历或做访问学者，并使之成为在北京市同行业中具有一定影响力的名师。 验收要点： ①有在旅游企业主持大型项目的经历和国外培训或考察经历，了解国内外职教动态，把握专业发展方向； ②能够为旅游企业提供服务，解决企业运营中的难题； ③在合作企业中有一定的影响，其专业建设成果被高职院校同类专业借鉴； ④负责专业纵向课题研究一项、院企合作横向课题一项。 责任人：王琦 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 预期目标：培养骨干教师3名，培养实训室教辅人员1名。至少每两年参加一次国际性培训，每一年参加一次国内培训。 验收要点： ①开发《模拟北京导游》、《旅行社计划调度》等优质核心课程； ②五年内有6个月以上在旅行社工作的相关经历和证明； ③教辅人员取得相应高级职业资格证书； ④能带领学生开展旅游实践项目，教学质量评价为良以上； ⑤完成专业考察10人次。 责任人：童俊、时永春 | 预期目标：培养骨干教师2名，教师实践教学能力提高。至少每两年参加一次国际性培训，每一年参加一次国内培训。 验收要点： ①开发《旅行社综合业务》核心课程，继续完善《模拟北京导游》、《旅行社计划调度》等优质核心课程； ②五年内有6个月以上在旅行社工作的相关经历和证明； ③教学实践能力强，具有团队协作精神，教学质量评价为良以上； ④骨干教师取得相应旅游职业资格证书； ⑤完成专业考察10人次。 责任人：童俊、时永春 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 | 预期目标：在已有6名兼职教师的基础上，从旅行社等相关旅游企业新聘请具有丰富实践经验的骨干或管理层人员6名担任兼职教师。承担专业实践教学、旅游项目专题讲座，参与课程开发，提高专业教学的实践教学水平。 验收要点： ①聘请3名旅游企业业务骨干，进行专业实践教学、旅游专题讲座，参与课程开发； ②聘请3名高级导游人员，通过传帮带，担任“景点导游讲解”、“旅行社计调”等课程的实训指导和顶岗实习指导。 责任人：程伟、袁立成 | 预期目标：从旅游企业新聘请具有丰富实践经验的兼职教师3名，使兼职教师达到15名，提高专业教学的实践教学水平，保证兼职教师的稳定和高素质。 验收要点： ①新聘请2名业务骨干，担任专业教学、旅游专题讲座，参与课程开发； ②聘请1名旅行社业务经理，通过校企合作，担任“旅行社管理”、“博物馆讲解”、“旅游产品营销”等课程的实训指导和顶岗实习指导。 责任人：程伟、袁立成 |
|  | 4．其他教师培训进修 （双师素质团队） | 预期目标：通过与协作旅游企业和校外实训基地的合作，选派中青年教师下企业，实际参与企业业务运作；选派专业教师到国内高等院校进修学习，以及通过参加各类教学技能和专业培训、相关会议和学历进修，提高专业水平和教学水平；同时派出专业教师出国参加相关旅游研讨、培训及专项考察，以提高教师整体业务素质。 验收要点： ①专业教师每年至少要参加一次相关培训，并具有在旅游企业实践和业务培训的经历，完成4名教师故宫顶岗实践； ②实践能力强，能带领学生完成旅游产品开发、旅游产品销售、导游服务等工作任务； ③能独立胜任专业教学和实训教学，能参与课程建设和教材编写； ④专业教师有较强的科研能力，每年至少做一次学术交流报告，发表一篇学术论文； ⑤完成3-5名专业教师进修； ⑥派出2-3名专业教师出国参加相关旅游研讨、培训及专项考察。 责任人：童俊 | 预期目标：通过到旅游企业实际锻炼、参与旅游企业业务组织及运作，培养中青年教师，形成合理的专业教师队伍结构。派出专业教师参加国内外各种旅游培训，通过参加各类教学技能和专业培训、相关会议、学历进修、国外专项考察等，提高专业水平和教学水平。 验收要点： ①熟悉旅游企业业务操作流程，3-5名专业教师取得《导游员资格证书》、《领队证》或《旅游咨询师》等专业职业资格证书，专业教师能够利用所取得证书承担社会服务项目； ②能独立胜任专业教学和实训教学，参与课程建设和教材编写； ③完成4名教师故宫顶岗实践； ④专业教师每年至少要参加一次旅游相关培训，提交培训总结，每年至少做一次交流报告； ⑤参加国内高职教育和旅游管理相关专业研讨会，完成2-3名专业教师进修。 责任人：童俊 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式改革 | 预期目标：通过对旅游企业业务计划和社会人才需求的调研工作，建立“课证岗直通定向式”工学结合的人才培养模式；构建岗位能力主导的课程体系，达到提高人才培养质量和完成旅游服务工作的结合。启动“导游专业技能型人才培养方案研究”课题（院级）和人才培养模式研究项目立项。 验收要点： ①深化校企合作，与合作旅游企业共同确定专业培养目标，构建起以职业岗位工作任务为主导、“课证岗直通定向式”的人才培养模式及课程体系； ②经企业调研确定旅游岗位对毕业生素质需求的职业准入证书，并根据岗位技能分析制订新的专业教学计划，推行双证书制度； ③确定学生未来就业的旅游企业岗位； ④完成旅游企业运营计划和社会人才岗位需求的调研工作，形成调研报告；由旅游企业管理人员参与完成学生培养的实施计划； ⑤结合中国旅游市场现状，开展校企深度融合多元化人才培养方案探索与研究； ⑥人才培养模式研究项目立项，启动“导游专业技能型人才培养方案研究”课题。 责任人：王琦、罗清、高丽敏、程伟 | 预期目标：继续完善以职业岗位工作为主导、“课证岗直通定向式”工学结合的人才培养模式及课程体系；提高人才培养质量，配合学院制订工学结合教学管理和质量保障制度。完善“导游专业技能型人才培养方案研究”课题。 验收要点： ①执行新的人才培养计划，进一步完善和修订教学计划和课程体系； ②确定2009级学生的企业专业指导人，落实推动企业专业指导人制度； ③制订学生参加旅游实践及顶岗实习的管理办法； ④专业教学改革成果被2所以上高职院校同类专业借鉴； ⑤由学生、教师和旅游企业人员共同完成旅游企业产品营销方案； ⑥完善“导游专业技能型人才培养方案研究”课题，取得阶段性成果。 责任人：王琦、罗清、高丽敏、程伟 |
|  | 2．课程体系建设及 “双证”课程融合 | 预期目标：通过对旅游企业运作规律和旅游市场人才需求的调研，建立“课证岗直通定向式”工学结合的人才培养模式；进行基于工作过程的课程体系重构，构建以岗位能力主导的课程体系，达到提高人才培养质量和实现院企结合双重目的；开发“基于工作过程的课程体系重构和培养模式创新的研究与实践”课题，开发课程标准。 验收要点： ①与合作旅游企业共同确定专业培养目标，确定未来工作岗位，并就岗位进行分析，建立适应旅游人才培养的课程体系； ②制订新的专业教学计划，在教学进程上执行“专业教学—校内实训—服务实践—顶岗实习”相结合的教学模式； ③推行双证书制度，将旅游职业相关资格证书融入课程体系，学生在校期间取得职业资格证书率达到95%；实践教学不少于总课时的50%，其中旅游服务实践占80%； ④开发“基于工作过程的课程体系重构和培养模式创新的研究与实践”课题，开发课程标准10门； ⑤完成旅游企业运作和旅游行业人才需求的调研工作，形成调研报告；由旅游企业人员参与完成学生培养的实施计划。 责任人：程伟、童俊 | 预期目标：继续完善以旅游职业岗位工作任务为主体、“课证岗直通定向式”工学结合的人才培养模式及课程体系；提高人才培养质量，配合学院制订工学结合教学管理和质量保障制度。继续开发课程标准。 验收要点： ①进一步完善课程体系，执行新的人才培养计划； ②制订学生参加旅游实践及顶岗实习的管理办法； ③建立起“感知——亲历——体会——升华”的职业能力培养体系； ④专业教学改革成果被2所以上高职院校同类专业借鉴； ⑤开发课程标准10门。 责任人：程伟、童俊 |
|  | 3．优质核心课程建设 | 预期目标：根据旅游服务市场所需服务人员的技能素质特点和发展趋势，建设体现旅游专业岗位技能要求，满足学生实践操作能力培养要求的课程内容、课程结构；与企业合作完成《模拟北京导游》、《旅行社计划调度》2门优质核心课程。深入开展行动导向教学法的研究，对教学内容进行全面的改革，初步建立基于工作过程的核心课程标准。 验收要点： ①根据实际旅行社业务流程和岗位需求，融合实践能力培养，由旅游企业管理人员参与制订改革课程内容方案； ②完成制订课程标准； ③开展教学研究项目，并进行考试方法改革，制订技能考核标准和实训考核标准； ④完成制作与之配套的课件及影像教学资料； ⑤完成专业教学计划的修订； ⑥初步建立基于工作过程的优质核心课程标准，开展《导游专业教学标准》课题研究。 责任人：童俊、曲琳娜、刘雁琪 | 预期目标：按旅游相关岗位任务整合课程，引入旅游服务规范和业务实例，完成《旅行社综合业务》1门核心课程，进一步完善基于工作过程的优质核心课程标准。 验收要点： ①根据课程标准，制定《旅行社综合业务》1门优质核心课程的教学大纲，教案； ②完成制作与之配套的课件及影像教学资料； ③开展教学研究项目，确定考核方式，制定技能考核标准和实训考核标准； ④请企业专家参与《模拟北京导游》、《旅行社计划调度》2门课程的完善； ⑤在3门核心课建设的基础上带动本专业其他课程和专业群课程的建设工作，完成本专业及专业群的课程建设； ⑥进一步完善基于工作过程的优质核心课程标准，开展《导游课程标准》课题的研究。 责任人：童俊、曲琳娜、刘雁琪 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 预期目标：在调研的基础上，收集各种专业资料，制订专业资源库建设方案、课程资源库建设方案、专题资源库建设方案，构建教学资源库系统。 验收要点： ①完成导游专业的课程规划整理项目书； ②完成专业资源库系统建设的技术方案调研； ③完成导游专业的课程资源整理收集统计； ④完成课程资源库维护系统建设的技术方案调研； ⑤完成导游专业的专题资源整理收集统计； ⑥完成专题资源库维护系统建设的技术方案调研； ⑦建立专题资源库维护权限流程图。 责任人：童俊、罗清 | 预期目标：完成专业资源库、课程资源库、专题资源库建设，使资源库的运行、维护方便快捷，内容完整、资料翔实。 验收要点： ①完成导游专业教学资源库维护系统； ②教学资源入库； ③完成导游专业课程资源库维护系统； ④课程资源入库； ⑤完成导游专业专题资源库维护系统； ⑥专题资源入库； ⑦制定资源库管理制度。 责任人：童俊、罗清 |
|  | 5．核心教材建设、技能考核标准与考核系统建设 | 预期目标：结合核心课程开发，进行核心教材的开发，分级进行建设；参照导游服务及旅游相关服务规范和职业资格证书的认证考核体系，与相关企业共同建立突出职业能力培养的各项岗位技能的考核标准及管理系统。 验收要点： ①在企业调研的基础上，制订专业技能考核体系； ②建立各项岗位技能的考核标准和《学生岗位技能培养档案》； ③开发院级精品教材2本； ④完成1门核心课程的教材开发。 责任人：童俊、陈昱霖、罗清 | 预期目标：结合核心课程开发，进行核心教材的开发，分级进行建设；根据旅游行业人才市场的现状，开发学生职业能力考评系统及相关管理软件。 验收要点： ①修订《学生岗位技能培养档案》； ②开发考核管理软件； ③建立企业、学生共同参与的课程教学质量评价体系； ④开发市级精品教材1本，院级精品教材1本； ⑤完成1门核心课程的教材开发。 责任人：童俊、陈昱霖、罗清 |
| 其 他 | 社会服务能力建设 | 预期目标：开展企业培训与技术咨询服务，实现学校与社会及产业的深度融合，提高人才培养质量，切实增强核心竞争力，加强职业教育理论研究，开展各级各类教育教学研究项目。 验收要点： ①为全市各个旅行社开展有关导游专业职业培训不低于150人次； ②承接相关导游专业咨询服务课题不少于4项； ③为北京地区主要博物馆开展讲解员培训不低于100人次； ④加强职业教育理论研究，完成各级各类教育教学研究项目2个，公开发表相关论文10篇 责任人：王琦、程伟 | 预期目标：开展企业培训与技术咨询服务，实现学校与社会及产业的深度融合，提高人才培养质量，切实增强核心竞争力，加强职业教育理论研究，继续开展各级各类教育教学研究项目。 验收要点： ①为全市各个旅行社开展有关导游专业职业培训不低于200人次； ②承接相关导游专业咨询服务课题不少于2项； ③为北京地区主要博物馆开展讲解员培训不低于150人次； ④完成各级各类教育教学研究项目2个，公开发表相关论文10篇 责任人：王琦、程伟 |

# 3C-3、中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 酒店管理、旅游英语 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 北京市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 50 | 60 | 75 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |
| 课程 体系建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 预期目标：打破传统教学方法，构建“课证岗直通订单式”工学结合人才培养模式。 验收要点： ①与校外合作企业共同完成“课证岗直通订单式”的工学结合人才培养模式，构建以职业岗位工作项目为主导、工学结合的人才培养模式及课程体系； ②制定专业教学计划； ③从2009级学生开始实施新的专业教学计划。 责任人：时永春 | 预期目标：丰富“课证岗直通订单式”的工学结合人才培养模式及课程体系，提高人才培养质量。 验收要点： ①继续执行新的人才培养计划； ②制定学生实践与顶岗实习的管理办法及在实习、实训教学中生产育人的具体措施。 责任人：时永春 |
| 核心 课程建设 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 预期目标：在充分调研基础上，完成《导游实用英语》、《主要景点讲解（英语）》、《饭店实用英语》3门主干课程建设；制定《酒店房务服务与管理》1门主干课程建设方案。 验收要点： ①收集3门主干课程资料，完成3门主干课程项目化课程大纲、教案、课件； ②聘请旅游企业和外语专业人员参与改革教学内容； ③制定《酒店房务服务与管理》课程建设方案。 责任人：刘雁琪、蔡丽伟 | 预期目标：完成《酒店房务服务与管理》等1门核心课程的建设。 验收要点： ①制定科学的课程标准及教学大纲； ②制订考试标准及考试方法方案。 责任人：袁立成、侯雪艳、李岩 |
| 实训 条件建设 | 20 | 30 | 55 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 预期目标：购置设备，完成茶艺、酒吧实训环境建设，建成满足茶艺、酒吧实训教学要求的实训室。 验收要点： ①完成酒店前厅设备的购置，并安装到位； ②同时开展2个教学班100人的实训； ③完成茶艺实训环境建设； ④完成酒吧实训环境建设； ⑤完成实训室设备教师培训，建立和健全实训管理制度。 责任人：蔡洪胜、蔡丽伟、李岩、孙建梅 | 预期目标：完成客房、前厅实训环境建设，建成具有专业教学、技能训练功能并能满足酒店房务实践要求的实训室。 验收要点： ①完成实训项目开发设计； ②能满足酒店管理、旅游英语等2个专业的实训需要； ③完成酒店客房、前厅实训环境建设。 责任人：蔡洪胜、蔡丽伟、李岩、孙建梅 |
| 培养专业 带头人 | 10 | 10 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 预期目标：通过参与酒店企业管理实践，提高专业带头人实践素质，培养酒店专业带头人1名。 验收要点： ①参与酒店企业管理项目开发，熟悉酒店行业最新发展动态； ②有国内职教理论培训经历，教育思想先进，能组织带动专业建设和发展，制定工学结合的课程体系，主持专业教学改革和课程建设； ③具有高级职称，理论基础扎实、教学实践能力强。 责任人：王琦 | 预期目标：巩固专业带头培养成果，发挥专业带头人作用。旅游英语专业引进1名专业带头人。 验收要点： ①专业带头人要带领青年骨干教师参与酒店管理实践项目，并能够独立承担部分项目；了解国内外职教动态，把握酒店专业发展方向； ②能够带领、组织教学团队进行专业建设； ③具有高级职称，理论基础扎实、教学实践能力强。 新引进的旅游英语专业带头人条件： ①熟悉旅游行业最新发展动态，有在国际旅行社从事海外接待工作5年以上经历，或具有海外领队证； ②理论基础扎实、教学实践能力强。 责任人：王琦 |
| 培养专业 骨干教师 | 10 | 10 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 预期目标：通过实践锻炼和理论培训，培养酒店管理专业骨干教师2名，旅游英语专业骨干教师 1名。 验收要点： ①有旅游企业管理实践的经历，有国内师资培训的经历； ②能根据酒店、涉外导游职业岗位的需要设计课程标准、编制教学大纲和生产性实训项目，及时更新教学内容、组织专业教学和实践实训教学； ③具有硕士或中级以上职称或高级考评员资格，达到技师或服务师水平，教学实践能力较强，具有团队协作精神。 责任人：时永春 | 预期目标：再培养酒店管理和旅游英语专业骨干教师各1名。 验收要点： ①有旅游企业管理实践的经历，有国内师资培训的经历； ②能根据酒店、涉外导游职业岗位的需要设计课程标准、编制教学大纲和生产性实训项目，及时更新教学内容、组织专业教学和实践实训教学； ③具有硕士或中级以上职称或高级考评员资格，达到技师或服务师水平，教学实践能力较强，具有团队协作精神。 责任人：时永春 |

# 4A-1、非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 国际商务专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 北京市级地方财政投入② | 行业企业投入③： | 其他投入④： 自筹投资 |  |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 合计 |
| 合计 | 137 | 324 | 215 | 676 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 686 |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．报关报检实训室（新建） | 52 | 25 | 6 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
|  | 2．商品检测实训室（新建） |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | 3.国际商务综合实训室(含生产性实训基地——财贸商城（电子商务平台）) （改造） | 35 | 50 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  | 4.校外实训基地建设 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5.实训基地内涵建设 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 87 | 75 | 145 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| 师资队伍建设 | 1．培养高层次专业带头人 |  | 25 | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2．培养“双师型”骨干教师 |  | 30 | 9 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 30 |
|  | 4．其他教师培养进修 |  | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 |  | 85 | 19 | 104 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 114 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式和课程体系改革 |  | 20 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2．优质核心课程与教材建设 | 10 | 33 | 27 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 3．教学资源库建设 | 40 | 75 | 5 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | 4．职业技能鉴定 |  | 20 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 5．学习评价与教学质量监控 |  | 16 | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 50 | 164 | 51 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |

# 4B-1、非中央财政支持专业建设进度表

| 重点专业名称 | 国际商务 | 建设负责人 | 田志英 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．报关报检实训室（新建） | 预期目标：完成报关报检实训软件开发工作，完成报关报检实训室基本工作环境的建设。 验收要点： ①市场调研，收集设备和软件资料，通过论证和可行性分析，确定与企业合作开发软件的具体参数和性能指标； ②完成报关报检实训室基本工作环境建设和与报检、报关软件采购。 责任人：王超 | 预期目标：完成单证学习考试软件的采购，按照实际业务环境建设实训室，训练学生单证制作与审核、报检、报关能力，满足学生岗位能力学习和训练需要。 验收要点： ①完成100㎡的报关报检实训室改扩建工作； ②完成报关报检单证员考试实训100人次/年； ③报关报检实训室使用率100%。 责任人：王超 |
|  | 2．商品检测实训室（新建） | 预期目标：完成商品检测实训室基本工作环境的建设。 验收要点： ①市场调研，收集设备资料，通过论证和可行性分析，确定购置设备具体参数和性能指标。 ②完成实训室基本工作环境的准备。 责任人：蔡蕊 | 预期目标：按照商业企业商品检测环境建设，满足学生按照国家或国际相关标准进行商品检测的训练。 验收要点： ①完成100㎡的商品检测实训室的建设工作； ②完成实训100人次/年； ③实训基地使用率100% 责任人：蔡蕊 |
|  | 3．国际商务综合实训室(含生产性实训基地——财贸商城（电子商务平台）)（改造） | 预期目标：完成国际商务综合实训室(含生产性实训基地——财贸商城（电子商务平台）)的改造，实际训练学生掌握采购、销售交易流程的能力和营销能力。 验收要点： ①市场调研，收集设备和软件资料，通过论证和可行性分析，确定购置设备和软件的具体参数和性能指标； ②完成所需所需软件采购工作。 责任人：石芸 | 预期目标：实际训练学生掌握采购、销售交易流程的能力和营销能力，以及在互联网环境下进行商品采购与销售的网络营销能力。 验收要点： ①完成实训100人次/年。 ②国际商务综合实训室使用率100% 责任人：石芸 |
|  | 4．校外实训基地建设 | 预期目标：按本专业培养目标，与首都商贸企业合作建立6个校外实训基地，完成学生半年顶岗实习，将校外实训与就业结合起来，建设与在校生规模相适应并与就业相联系的校外实训基地。 验收要点： ①完成6个长期规范的校外实训基地的新建工作，签订校外实训基地建设协议； ②顶岗实习达到毕业生的80%以上； ③聘请和培养实训基地负责人并实施管理；每个基地至少1名实训指导教师，参与学生的实习实训教学工作。 责任人：田志英 | 预期目标：按本专业培养目标，与首都商贸企业合作建立4个校外实训基地，完成学生半年顶岗实习，将校外实训与就业结合起来，建设与在校生规模相适应并与就业相联系的校外实训基地。 验收要点： ①完成10个长期规范的校外实训基地的新建工作，签订校外实训基地建设协议； ②顶岗实习达到毕业生的80%以上； ③聘请和培养实训基地负责人并实施管理；每个基地至少1名实训指导教师，参与学生的实习实训教学工作。 责任人：田志英 |
|  | 5．实训基地内涵建设 | 预期目标：按本专业培养目标，与首都商贸企业共同研制实习流程标准，制定实训管理制度，探索并完善校内实训基地建设、运行和管理的制度、机制。 验收要点： ①制定校内实训基地建设计划； ②制定校内校外实训基地管理制度。 ③研制校外实训项目标准，编写校外实训指导手册； ④制定校外顶岗实习管理制度； ⑤制定校外实训指导教师管理制度。 ⑥制定校外学生顶岗实习考核体系。 责任人：周佳 | 预期目标：按本专业培养目标，与首都商贸企业共同研制实习流程标准，编写实习指导手册，制定实训管理制度，探索并完善校内实训基地建设、运行和管理的制度、机制。 验收要点： ①编写报关报检实训大纲、实训指导书、实训教材、考核标准、教学评价标准； ②编写国际商务综合实训大纲、实训指导书、实训教材、考核标准、教学评价标准。 ③编写商品检测实训大纲、实训指导书、实训教材、考核标准、教学评价标准。 责任人：周佳 |
| 师资队伍建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 预期目标：通过出国培训、专业进修，提升专业带头人的职业教育理论水平，通过优秀商贸企业实践，提升专业带头人把握行业整体发展的能力。 验收要点： ①派遣2名专业带头人到德国或其他国家考察学习； ②派遣2名专业带头人参加专业研讨会、国内院校组织的研讨会或上海等区域性国际商务中心访问学习； ③派遣2名专业带头人参加专业建设培训研讨会； ④组织基于工作任务的国际商品采购、卖场商品销售课程开发与建设。 责任人：田志英 | 预期目标：通过专业进修、讲座，提升专业带头人的专业水准，通过基于工作任务的优质核心课程的开发与建设的组织工作锻炼，提升专业带头人的职业教育理论水平。 验收要点： ①派遣2名专业带头人参加国内外学术研讨会； ②邀请国内外专家或企业经理人举办讲座2次； ③完成基于工作任务的优质核心课程的开发与建设的组织工作。 责任人：田志英 |
|  | 2．培养“双师型”骨干教师 | 预期目标：培养“双师型”骨干教师4 名，提高其专业水平和实际工作能力。通过国内外专业研修、企业兼职等方式，提高专业教师教学能力及实际操作能力，提高教师的“双师素质”。 验收要点： ①培养2名主讲国际商品采购课程的骨干教师； ②引进1名、培养1名主讲报检与报关课程的骨干教师； ③2名教师企业顶岗实践每年不少于2个月； ④每年参加国内高职教育或国际商务类专业研讨会不少于1次或接受国际商务培训不少于1次、到国内财经类高职院校考察1次； ⑤选送3名教师去德国或其他国家学习高职教育的先进教育理念和思想。 责任人：李成钢 | 预期目标：继续培养“双师型”骨干教师2 名，完成培养“双师型”骨干教师6 名的计划，提高其专业水平和实际工作能力。通过国内外专业研修、企业兼职等方式，提高专业教师教学能力及实际操作能力，提高教师的“双师素质”。 验收要点： ①引进1名、培养1名主讲卖场商品销售课程的骨干教师； ②2名教师企业企业顶岗实践每年不少于2个月； ③每年参加国内高职教育或国际商务类专业研讨会不少于1次或接受国际商务培训不少于1次、到国内财经类高职院校考察1次； ④选送4名教师去德国或其他国家学习高职教育的先进教育理念和思想。 责任人：李成钢 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 | 预期目标：根据高技能人才培养和教学需要，进行行业、企业调研，从行业企业聘请商贸企业专家5人参与人才培养方案的制定，选聘5名商贸企业业务骨干为兼职教师，参与课程建设，参与实训室建设。 验收要点： ①外聘5名商贸企业专家，参与指导人才培养方案的制定； ②选聘5名商贸企业业务骨干为兼职教师，参与优质核心课程、教材和实训指导书的建设； ③企业兼职教师指导学生实训、实习； ④建设、完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关成果证书等复印件，教学任务书等。 责任人：田志英 | 预期目标：根据高技能人才培养和教学需要，进行行业、企业调研，从行业企业聘请3名企业兼职教师参与人才培养方案的制定，参与课程建设，参与实训室建设，使兼职教师队伍的规模和质量适应教学需要，兼职教师的作用得到充分发挥，形成合理的“双师”结构。 验收要点： ①聘请3名商贸企业业务骨干为兼职教师； ②制定兼职教师管理制度； ③评估企业兼职教师指导学生实习、实训教学的状况，优选企业兼职教师上课。 责任人：田志英 |
|  | 4．其他教师培养进修 | 预期目标：根据专业教师对企业的熟悉程度、操作技能和教学能力，通过教师深入企业和培训进修，提升没有实践经验的教师的操作技能，整体提高专业教师国际商务业务的实际操作能力；通过专业讲座，提高专业教师的专业素养，提高“双师”素质教师队伍的水平。 验收要点： ①每名教师下企业时间不少于40天，参与企业经营管理； ②每名教师三年内参与1门工作任务课程开发和建设的工作； ③选送2名教师去德国或其他国家学习高职教育的先进教育理念和思想。 责任人：周欣奕 | 预期目标：继续加强“双师”素质专业教师的培养，通过教师深入企业和培训进修，提升没有实践经验的教师的操作技能，整体提高专业教师国际商务业务的实际操作能力；通过专业讲座，提高专业教师的专业素养，建成一支“双师”素质具备的优秀师资队伍。 验收要点： ①每名教师下企业时间不少于40天，参与企业经营管理； ②每名教师三年内参与工作任务课程开发和建设的工作； ③选送3名教师去德国或其他国家学习高职教育的先进教育理念和思想。 责任人：周欣奕 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式和课程体系改革 | 预期目标：通过对企业和社会人才需求调研，建立“商学一体”人才培养模式，以岗位关键职业能力培养为核心，构建工作过程导向的国际商务业务课程体系；运行教学计划，使之更加契合高职学生的特点和国际商务职业的特点。 验收要点： ①企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，撰写调研报告；制订“商学一体”人才培养模式下的09级教学计划； ②与企业专家共同研究进口商品采购与销售工作过程及典型工作任务，建立基于工作过程的国际商务业务课程体系。企业专家关于教学计划修订的论证； ③实施基于工作过程的岗位业务课程体系； ④合作企业和毕业生信息反馈； ⑤专业教师和学生关于教学计划运行情况的调查； ⑥双证书获取率95%以上； ⑦开展国际商务专业工学结合人才培养模式研究，至少公开发表论文1篇； ⑧开展基于工作过程的国际商务业务课程体系研究。 责任人：田志英 | 预期目标：通过教学计划的运行，发现问题，修改、完善教学计划。 验收要点： ①分析09级教学计划的运行状况，排查问题，调整09级教学计划； ②制订2010级教学计划； ③深入研究国际商务专业工学结合人才培养模式； ④深入研究国际商务专业基于工作过程的课程体系，至少公开发表论文1篇。 责任人：田志英 |
|  | 2．优质核心课程与教材建设 | 预期目标：从商贸企业职业分析入手，围绕岗位职业能力、职业标准开发建设基于工作任务的国际商务业务课程，与企业业务管理人员共同完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的建设方案、课程标准、教学方案、课程考核标准、教材编写标准、教材建设标准、初稿。 验收要点： ①完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的建设方案； ②完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程标准； ③完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的教学方案； ④完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程考核标准； ⑤完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的教材编写标准； ⑥完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的教材建设标准和初稿； ⑦开展国际商务专业学习领域课程开发研究。 责任人：王超、米锦欣、周佳 | 预期目标：与企业业务管理人员共同完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的建设和教材建设。 验收要点： ①完成基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的建设； ②实施基于工作过程的《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的教学； ③全部完成《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》等3门核心课程的配套教材的编写； ④教材在校内出版； ⑤进一步深入研究国际商务专业学习领域课程建设特点，公开发表论文1篇。 责任人：王超、米锦欣、周佳 |
|  | 3．教学资源库建设 | 预期目标：在建设基于工作任务的课程和教材基础上，配套开发《国际商品采购》、《卖场商品销售》、《报检与报关》3门优质核心课程的教学案例库、工作任务库等教学资源。 验收要点： ①制定教学资源库建设计划； ②搜集3门优质核心课程的教学资源，为3门优质核心课程开发网络课程资源； ③收集整理《国际商品采购与销售管理业务流程》图片素材、视频素材。 责任人：王超、牛江华 | 预期目标：开放资源环境，将教学资源网络信息化，建立“国际商务专业教学网站”。开发一个网上无纸化考试系统、一个网上辅导答疑平台、一个商贸业发展研讨论坛。建设国际商务专业共享型专业教学资源库， 验收要点： ①电子教案、多媒体课件、试题库、案例库、《国际商品采购与销售管理业务流程》图片素材、视频素材、实习实训制度文件等教学资源上网； ②建成进口商品销售主管网上无纸化考试系统、网上辅导答疑平台、网上商贸业发展研讨论坛。 责任人：王超、牛江华 |
|  | 4．职业技能鉴定 | 预期目标：完成进口商品销售主管职业技能标准的准备工作。 验收要点： ①制定进口商品销售主管职业技能标准开发计划； ②调研进口商品销售主管工作项目、工作流程、要求； ③研制进口商品销售主管职业技能标准。 责任人：周佳 | 预期目标：进口商品销售主管职业技能标准投入使用。 验收要点： ①征求企业、行业协会和劳动部门意见，修改该职业技能标准。 ②校内使用进口商品销售主管职业技能标准，并对学生学习状况进行考核； ③在同类院校和行业中推广进口商品销售主管职业技能标准。 责任人：周佳 |
|  | 5．学习评价与教学质量监控 | 预期目标：通过“商学一体”课程体系下学生学习、教师教学状况调查，研究制定新课程体系下教学质量改进的方法。 验收要点： ①“商学一体”课程体系下学生学习状况调查； ②“商学一体”课程体系下教师教学质量监控与评价研究； ③建立新课程体系学生学习信息反馈制度； ④建立企业人员参与教学过程的管理制度； ⑤制定新课程体系下教师教学质量改进的奖励制度； ⑥实践教学评价体系研究； ⑦实践教学过程管理研究。 责任人：孙丽娟、牛江华 | 预期目标：进一步调查“商学一体”课程体系下学生学习、教师教学状况，改进教学质量。 验收要点： ①“商学一体”课程体系下学生学习状况分析； ②“商学一体”课程体系下教师教学质量分析。 责任人：孙丽娟、牛江华 |
| 其 他 | 社会服务能力建设 | 预期目标：依托北京市职业院校专业教师培训基地、北京进出口企业协会、北京市商业联合会等优势资源，充分利用优质软件硬件资源，多角度、多层次、多方位开展社会服务。 验收要点： ①组织200人次的商贸企业职业培训； ②组织60人次学生和社会人员职业资格考证； ③参与2-3项商贸企业咨询服务； ④依托市师资培训基地培训国际商务类教师80名。 责任人：孙丽娟、赖阳 | 预期目标：继续依托北京市职业院校专业教师培训基地、北京进出口企业协会、北京市商业联合会等优势资源，多角度、多层次、多方位开展社会服务。 验收要点： ①组织100人次的商贸企业职业培训； ②组织40人次学生和社会人员职业资格考证； ③参与1-2项商贸企业咨询服务； ④依托市师资培训基地培训国际商务类教师40名。 责任人：孙丽娟、赖阳 |

# 4C-1、非中央财政支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 市场营销、商务英语 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 北京市级地方财政投入 | 行业企业投入： 无 | 其他投入： 自筹 | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 50 | 70 | 80 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 课程 建设 | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 预期目标：在充分调研的基础上，启动按优质核心课程标准建设《市场营销》、《商务沟通》2门课程建设及多媒体网络课件建设的计划。 验收要点： ①制定《市场营销》、《商务沟通》2门课程、配套特色教材与课件的建设计划； ②根据企业实际工作流程和岗位能力要求，制定《市场营销》、《商务沟通》课程标准、教学大纲； ③与企业人员共同完成《市场营销》、《商务沟通》2门课程的教案编写、制定考核标准和考试方案； ④根据企业实际工作流程和岗位能力要求，聘请企业经营管理人员参与课程建设。 责任人：平建恒 | 预期目标：完成按优质核心课程标准建设的《市场营销》、《商务沟通》课程及多媒体网络课件工作，带动专业群共享教学资源库的建设。 验收要点： ①完成《市场营销》、《商务沟通》2门课程的案例库、资料库的建设； ②完善《市场营销》、《商务沟通》2门课程与课件的建设。 责任人：平建恒 |
| 教材 建设 | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 预期目标：启动按优质核心课程标准建设《市场营销》、《商务沟通》课程的配套特色教材2本的建设计划；编写完毕基于工作过程的《市场营销》、《商务沟通》特色教材的初稿。 验收要点： ①企业调研，与企业专家共同研究市场营销、商务沟通与谈判的工作过程及典型工作任务； ②确定教材编写方案； ③完成基于工作过程的《市场营销》、《商务沟通》特色教材的初稿。 责任人：平建恒、孙肖丽 | 预期目标：全部完成基于工作过程的《市场营销》、《商务沟通》特色教材的建设。 验收要点： ①在校内使用基于工作过程的《市场营销》、《商务沟通》特色教材； ②校内印刷基于工作过程的《市场营销》、《商务沟通》特色教材。 责任人：平建恒、孙肖丽 |
| 师资 队伍 建设 | 10 | 10 | 42 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 预期目标：通过集中培训、国内调研、出国学习、参与企业活动、顶岗实践等方式提高师资队伍建设水平。引进专业技术方面有较高造诣的专业带头人、骨干教师或能指导实践教学、有突出特长技能的兼职教师。培养专业带头人1名，骨干教师3名，聘请行业兼职教师3名。 验收要点： ①1名专业带头人、3名骨干教师参加国外职业教育培训； ②2名专业教师参加企业实践锻炼； ③每年6-7名教师参加国内职业教育培训进修或学术会议； ④聘请兼职教师3人。 责任人：平建恒、张桂芝 | 预期目标：通过集中培训、国内调研、出国学习、参与企业活动、顶岗实践等方式提高师资队伍建设水平。继续引进专业技术方面有较高造诣的专业带头人、骨干教师或能指导实践教学、有突出特长技能的兼职教师。继续培养专业带头人1名、骨干教师2名，新聘请行业兼职教师2名。 验收要点： ①1名专业带头人、3名骨干教师参加国外职业教育培训； ②2名专业教师参加企业实践锻炼； ③每年6-7名教师参加国内职业教育培训进修或学术会议； ④聘请兼职教师2人。 责任人：平建恒、张桂芝 |
| 实训 条件 建设 | 20 | 20 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 预期目标：完成一个专业群共享实训室---商务沟通实训室建设，实施基于工作项目的教学。 验收要点： ①市场调研，收集设备和软件资料，通过论证和可行性分析，确定购置设备和软件的具体参数和性能指标； ②完成100㎡的商务沟通实训室的建设准备工作；完成商务沟通实训室的基本工作环境和综合训练设备和软件采购工作； ③编写商务沟通实训大纲； ④编写商务沟通实训指导书。 责任人：毛锦华 | 预期目标：完善商务沟通实训室建设。实训室全天开放，利用率达到95%以上。 验收要点： ①完成商务沟通实训室的建设； ②完成商务沟通实训100人次/年； ③制定商务沟通实训教学项目考核标准； ④制定商务沟通实训教学项目教学评价标准； ⑤编写商务沟通实训教材。 责任人：毛锦华 |

# 4A-2、非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 广告设计与制作 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 北京 级地方财政投入 | 行业企业投入③： | 其他投入④： 自筹 | 合计 |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 41 | 584 | 367 | 992 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 1002 |
| 教学实验 实训条件建设 | 1．商业广告设计与制作公司（新建） |  |  | 67.15 | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.15 |
|  | 2．制作工作室（新建） |  | 522 |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
|  | 3. 校外实习基地建设 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 4. 实训基地内涵建设 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 |  | 522 | 82.15 | 604.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 604.15 |
| 师资 队伍建设 | 1．培养专业带头人 | 4 | 8 | 18 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2．骨干教师队伍建设 | 5 | 5 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 | 5 | 10 | 45 | 60 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 70 |
|  | 4．其他教师培养进修 | 5 | 5 | 25 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 小计 | 19 | 28 | 103 | 150 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 160 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式研究与课程体系建设 | 10 | 10 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 8 | 16 | 51 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | 3．主干课程建设 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4．实习、实训课程建设 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5．教学资源库建设 | 4 | 8 | 45.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.85 |
|  | 小计 | 22 | 34 | 181.85 | 237.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.85 |

# 4B-2、非中央财政支持专业建设进度表

| 重点专业名称 | 广告设计与制作 | 建设负责人 | 梁露 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．商业广告设计与制作公司 （宝莱德广告设计有限公司） （新建） | 预期目标：基于真实广告公司环境，建设商业广告设计与制作公司（宝莱德广告设计有限公司）；建设成市场化经营的生产性实习基地模式，购置相关设备；建立广告公司完整的各个职能部门，根据教学需要和公司实际需要，设置相关岗位；建立与完善相关管理制度。 验收要点： ①成立广告公司各职能部门，主要有企划部、设计部、制作部、客户部、后期部、印刷部等部门； ②设立相关岗位，主要有助理设计师、策划师、平面设计师、包装设计师、商标设计师、网站设计师等； ③完成办公设备的购置、安装、调试、验收，主要有保障公司正常运转的PC机、音箱、综合布线、网络电话、空调、传真机、HUB、挂图、展版、装饰装修、其它费用； ④完成生产设备的购置，主要有完成广告设计与制作项目需要的苹果机（Mac）、相关专业设计软件、速印机、数码打样机、高清晰彩喷机、高清晰扫描仪、专业摄影器材、雕刻机、激光打印机； ⑤完成教学与资源储备设备的购置，主要有投影仪、电动屏幕、摄录一体机、服务器、UPS不间断电源等； ⑥建立相关管理制度一套，主要有商业广告设计与制作公司管理条例、学生顶岗实习管理条例、设备管理条例等。 责任人：李万军 | 预期目标： 建立项目工作室负责制，院内外广告设计与制作项目；完善各职能部门和各岗位的合作团队，实施项目导向教学创造条件；开展商业广告设计与制作项目的实训教学，提高学生专业知识、职业技能、顶岗实习、技能鉴定等的需要。 验收要点： ①规划200平方米的办公场所，满足生产与实训教学的需要； ②完成院内外广告设计与制作项目及相关设计领域其他设计项目两项以上； ③建设商业广告设计与制作典型任务和技能点设计方案库1套； ④完成广告设计与制作专业每年2个班级100人实训教学需要，制定一套完整的广告设计与制作实训操作流程、实训教学指导手册、实训大纲等相关文件； ⑤完成相关配套的学生考核与评价体系； ⑥制定实训课程考核标准； ⑦通过一般性商业广告主要任务，包括：业务技能、平面设计、网络设计、动态媒体设计，其中动态媒体与广电部合作为中央电视台、河南电视台等实训栏目包装和电视广告，获得广电部和信产部高级证书，经过考试获得劳动与社会保障人力资源部部颁发的相应得初级、中级证书。 责任人：李万军 |
|  | 2．制作工作室（新建） | 预期目标：为配合印刷流程和印前后技能实训教学需要，建设生产性制作工作室；为制作实训室的配备相关教学和实训设备；建立安全生产管理条理与应急方案。 验收要点： ①设置印刷工作相关管理岗位，主要有印刷技术主管、实训辅导教师、印刷技术工人、印刷机操作人员等； ②完成印刷设备的购置、安装、调试、验收，主要有数码印刷机、彩色速印机、裁纸机、折页机、覆模机、出片机、打样机、晒版机等； ③制定专业设备安全操作说明与管理体系； ④对印前技术的应用进行系统培训，设置领机带领下的工作流程，使实训中心制度化。对广告公司实训室的项目进行消化处理，最终得到实际印刷产品。 责任人：韦云 | 预期目标：突出建设制作工作室的生产性特性；加强校企合作，承接校内外委托印刷项目，实现生产任务；聘用2名企业印刷专业技术人员；能够结合实际生产任务开展生产性实习、实训和社会服务。 验收要点： ①建成制作工作室，约200平方米建筑面积； ②聘用2名兼职印刷实训教师； ③满足广告设计与制作专业每年2个班级100人实训教学需要，制定完整的印刷实训操作流程、实训教学指导手册、实习大纲等相关文件； ④开展社会服务，为企业培养印刷技术人员20人次以上； ⑤重点掌握印刷流程中各项技术要求，培养实战技能； ⑥制定配套的实训室管理制度； ⑦制定实训课程考核标准。 责任人：韦云 |
|  | 3．校外实训基地建设 | 预期目标：建立校外实训室的管理制度，与北京地区相关商业广告设计公司共同研制实训流程标准，编写实训指导手册，制定实训管理制度，合作完成学生半年顶岗实习，将实习与就业结合起来，建设与就业相联系的校外实习基地。 验收要点： ①建设20个长期规范的校外实训基地，签订实训基地建设协议； ②半年顶岗实习达到毕业生的100%； ③初步形成校内生产性实习和半年企业顶岗实习结合的实训体系； ④聘请和培养实训指导教师并制定相应的管理制度，每个基地至少1名； ⑤开发校外实训项目5项，编写校外实训项目指导手册。 责任人：田卫中 | 预期目标：继续完善校外实训室的管理制度，与北京地区相关商业广告设计公司共同完善已经编写的实训项目指导手册，完善实训管理制度，合作完成学生半年顶岗实习，将实习与就业结合起来，建设与就业相联系的新的校外实习基地。 验收要点： ①总结和研究顶岗实习办法，更好地将实习与就业结合起来； ②新增10个长期规范的校外实训基地，挂牌签订实训基地建设； ③每个基地新增指导教师至少1名； ④完善实训基地管理制度； ⑤开发新实训项目，编写新实训项目指导手册。 责任人：田卫中 |
|  | 4．实训基地内涵建设 | 预期目标：建立校内实训室和校外实习基地的管理制度，聘请行业专家和企业指导人员制定校企合作实践教学方案；完成实习、实训文件建设规划；开始进行实训教学文件制定工作；与行业专家一起制定实训考核系统技术方案，进行实训考核系统开发。对学生进行商业广告设计技能的实战训练。建立商业广告设计与制作公司、制作工作室，将完全按照企业的构建元素和技能点运行商业设计与制作公司和各工作室。通过训练，让学生了解企业商业广告设计、管理过程中的重点工作任务，熟悉商业设计公司的商业设计程序与管理原则。 验收要点： ①完成实训室和校外实习基地的管理制度方案； ②完成校企合作实践教学方案； ③聘请行业专家制定实训文件，进行实训教学文件开发； ④完成实训考核系统技术方案、进行实训考核系统开发； ⑤制定专业教师校内实训与企业实践锻炼管理制度； ⑥制定专业兼职教师实训指导管理制度； ⑦制定计划：根据不同实训室，制定对应的计划，学院领导、专业教师、专业负责人和企业专家共同商定； ⑧专业教师和企业专家共同制定实训大纲，完善指导手册； ⑨校企合作，制定实训课程和管理制度。 责任人：梁露 | 预期目标：试点实施校内实训室和校外实习基地的管理制度，完成教学文件开发，试点使用实训教学文件、试点实施校企合作实践教学模式；完成实训考核系统开发，实训考核系统投入使用。在2009年度工作进程的基础上，完善实习课程教材的编写工作和技能题库的工作，请企业专家评审。 验收要点： ①完善校内实训室和校外实习基地的管理制度； ②完成教学文件开发检查验收； ③实训考核系统开发，实训考核系统使用状况验收； ④完善实训基地设备管理制度、学生顶岗实习管理制度、校内实训管理制度；完善兼职教师实训指导管理制度、实训教学组织管理制度、教师校内实训与企业实践锻炼管理制度； ⑤技能题库：结合企业专家的建议，建立实训技能和实习课程的技能题库； ⑥实习课程教材：成立由专业教师与企业专家参与的建设团队，专业教师主持，企业专家审核的实训教材建设队伍。编写完整的实习课程教材，实现以项目为导向，教学与实际工作接轨，满足顶岗实习工作的需要的实习教材。 责任人：梁露 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 | 预期目标：制定专业带头人培养标准和计划，通过出国培训、高级学位进修、现场锻炼的方式培养广告设计与制作方向专业带头人1名。 验收要点： ①制定专业带头人培养方案、培养标准，并确定专业带头人； ②有5年以上服务企业的经历，有服务大型企业的成功案例，副高以上职称，研究生以上学历；攻读高一级学位或做访问学者；专业带头人拥有个人网页； ③引领课程建设、专业建设以及校企合作项目； ④培养对象与2家以上企业建立紧密联系，并积极开拓本专业横向项目1项； ⑤与企业合作进行项目开发，在行业企业有一定影响力，在校企合作、专业建设中起引领作用； ⑥专业带头人出国培训，掌握最新的课程体系开发手段与教学方式，提交1篇以上论文或学习报告。 责任人：梁露 | 预期目标：通过行业调查、人才市场调研、专家研讨，确定完善专业带头人标准和领域，培养1名广告设计与制作方向专业带头人。 验收要点： ①在本行业、企业中有一定影响力，与5家以上企业建立紧密联系； ②具有相关职业高级证书； ③主持或参与市级以上（含市级）课题； ④负责本专业教学和科研团队的建设； ⑤专业带头人拥有个人网页； ⑥负责2名青年教师的专业指导工作。 责任人：梁露 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 预期目标：明确骨干教师培养要求，确定5名“双师素质”骨干教师培养对象和培养计划。完成2名骨干教师培养任务。 验收要点： ①骨干教师职业能力调研报告、培养方案及途径。确定培养对象5名及培养方向、培养指标； ②具有双师素质、中级以上职称； ③骨干教师负责一门专业核心课程或主干课程的建设、教学设计和主讲，2名骨干教师建有自己的课程网站； ④一年以上商业设计等专业类企业从事创意、设计、文案等专业岗位兼职工作经历或下企业顶岗实习半年以上或至少有一项实际的社会服务成果，并与企业合作完成主讲课程的开发； ⑤2名骨干教师取得相应职业资格证书； ⑥2名骨干教师参与企业课题； ⑦2名骨干教师出国培训，掌握最新的课程体系开发手段与教学方式。 责任人：梁露 | 预期目标：通过高级学位进修和企业锻炼，再培养3名“双师素质”骨干教师。 验收要点： ①具有双师素质、中级以上职称； ②骨干教师负责一门专业核心课程或主干课程的建设、教学设计和主讲，所有骨干教师有自己的课程网站； ③一年以上广告、企划、设计、展示等专业类企业从事创意、设计、文案等专业岗位兼职工作经历或下企业顶岗实习半年以上或至少有一项实际的社会服务成果，并与企业合作完成主讲课程的开发； ④3名骨干教师取得相应职业资格证书； ⑤3名骨干教师参与企业课题； ⑥3名骨干教师出国培训，掌握最新的课程体系开发手段与教学方式。 责任人：梁露 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 | 预期目标：从商业设计企业聘请8名行业高级人才作为本专业兼职教师，参与人才培养方案的制定，参与教材和实训指导书的编写，参与实训室建设并承担教学任务，根据教学需要动态地聘请实习指导教师。使兼职教师队伍的规模适应教学需要，兼职教师的作用得到充分发挥，形成合理的“双师”结构。 验收要点： ①兼职教师（专家）的名单及聘书； ②兼职教师（专家）的职称证书、 毕业证书、有关证书等复印件； ③兼职教师的教学任务书； ④对兼职教师队伍进行教学技能培训，使其教学质量达到专业教学要求； ⑤每年开展2次的专业知识讲座，使学生了解最新的广告设计与制作行业发展现状； ⑥建立兼职教师资源库，校企共同制定兼职教师管理制度； ⑦对新进兼职教师进行内部教学教法技能培训一次。 责任人：杜莉 | 预期目标：从商业设计企业再聘请9名行业高级人才作为本专业兼职教师，参与人才培养方案的制定，参与教材和实训指导书的编写，参与实训室建设并承担教学任务，根据教学需要动态地聘请实习指导教师。使兼职教师队伍的规模适应教学需要，兼职教师的作用得到充分发挥，形成合理的“双师”结构，专兼职教师比例达到1：1。 验收要点： ①兼职教师（专家）的名单及聘书； ②兼职教师（专家）的职称证书、 毕业证书、有关证书等复印件； ③兼职教师的教学任务书； ④兼职教师进行定期讲座次数不少于每年3次； ⑤继续对新进兼职教师进行教学技能培训； ⑥建立兼职教师资源库，形成切实可行的管理制度。 责任人：杜莉 |
|  | 4．其他教师培训进修 | 预期目标：派出6名专业教师到国内或国外高等艺术院校进修、考察、学习；通过参加各类教学技能和专业培训、学术会议和学术交流活动，借此提高教学水平和实践技能。 验收要点： ①制定本专业本年度进修计划； ②进修教师的学习证明； ③参加培训人员培训后公开发表一篇论文或一幅作品，作为进修总结报告； ④参加相应的职业资格培训，获得相应职业资格证书； ⑤每年至少做一次学术交流活动。 责任人：梁露 | 预期目标：派出4名专业教师到国内或国外高等艺术院校进修、考察、学习；专业教师通过参加各类校内外的教学技能和专业培训、学术会议和学术交流活动，提高专业水平和教学水平的同时加强同国外同行的学术交流与研究合作。 验收要点： ①制定本专业本年度进修计划； ②教师参加进修，进修院校的学习证明等； ③参加培训人员培训后公开发表一篇论文或一幅作品，作为进修总结报告； ④参加相应的职业资格培训，获得相应职业资格证书； ⑤每年至少做一次交流报告。 责任人：梁露 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式与课程体系改革 | 预期目标：以商业企业真实项目为载体，突出教学过程的实践性、开放性和职业性，注重学生校内学习与实际工作的一致性，建立“项目导向”优质核心课程标准，实施递进式“学做一体，技艺并举”的人才培养模式，使学生成为“有素养、懂艺术、会设计、能制作”的高技能人才。 验收要点： ①与合作企业共同确定专业培养目标，做《北京广告业现状和发展趋势》调研,完成调研报告，构建起以“学做一体，技艺并举”的人才培养模式及课程体系； ②在职业能力分析基础上，以基础课程与“工学结合”课程为主线，构建课程体系； ③推行“1+3证书”考核制度。根据学院“立德强技”人才特色，强化职业素养教育和职业能力培养，实现财贸素养证书、财贸通用能力证书、职业资格证书与毕业证书的融合。将“广告设计师”（或包装设计师）职业资格证书考试内容整合到“项目导向”教学中，满足学生取得职业资格认证的需要； ④完成北京商业广告企业和社会人才需求的调研工作，形成调研报告；由企业技术人员参与完成学生培养的实施计划，制定由学生、教师、企业技术人员共同完成实际设计项目的实施方案； ⑤建立“项目导向”优质核心课程标准。 责任人：韦云 | 预期目标：继续完善以“学做一体，技艺并举”的人才培养模式及课程体系；研究校企结合的人才培养模式；提高人才培养质量，配合学院制订工学结合教学管理和质量保障制度。 验收要点： ①与合作企业共同确定专业培养目标，做《首都广告业现状和发展趋势》调研,调研报告，构建起以“学做一体，技艺并举”的人才培养模式及课程体系；修订新的人才培养计划，实现工学结合，“教、学、做”一体； ②改革传统的考试方式，推行“项目工作室主管制”，实行项目考核制。按照实际项目的设计要求，重点考核学生的专业知识点、设计与制作技能、综合艺术素养以及职业态度，占总成绩的60%；项目委托企业评价占总成绩的40%； ③制订学生参加工学实践及顶岗实习的管理办法； ④专业教学改革成果被2所以上高职院校同类专业借鉴。 ⑤研究校企结合的人才培养模式，完成一份研究报告。 责任人：韦云 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 预期目标：校企共同开发《商业招贴设计》、《商业VI设计》、《传统元素商业设计》3门优质核心课程。完成课程体系结构设计和实训内容设计。按照1门课程达到国家级精品课程标准，1门课程达到北京市级精品课程标准，1门课程达到院级精品课程标准开始建设。 验收要点： ①根据实际设计工作流程和岗位能力，融合实践能力培养，由企业技术人员参与制定课程体系结构； ②校企共同制订课程考核标准；研究并完成基于工作过程的教学内容、教学方法等改革； ③校企合作完成实训内容的设计； ④改革考试方法，制订技能考核标准和实训考核标准。 责任人：田卫中 | 预期目标：校企共建整合课程，强化优质核心课程的引领作用，继续建设《商业招贴设计》、《商业VI设计》、《传统元素商业设计》3门核心课程，配套开发3本特色教材和3个配套多媒体教学课件。 验收要点： ①加强课程内容与设计实践的融合，完成专业课程标准的制订； ②在核心课程教学实际中，强化校企合作，进行以“学做一体，技艺并举”工学结合的人才培养模式； ③制作与之配套的课件及影像资料； ④在3门核心课建设的基础上带动4门骨干课和本专业其他课程以及专业群课程的建设工作，完成本专业及专业群的课程建设。 责任人：田卫中 |
|  | 3．专业教学资源库建设 | 预期目标：在调研的基础上，借鉴国内外先进经验，在信息技术支持下，完成教学资源库的建设。具体建设内容包括：课程资源建设、立体化素材库建设、建设一个网络平台、共享的师资资源库。建设广告设计与制作专业共享型专业教学资源库，为学校、企业搭建开展商业广告发展问题研讨的环境等。 验收要点： ①建设完整的课程资源库：收集相关资料，包括国内外的各种纸质、电子、音像方面的资料； ②立体化的素材库建设：编制录像，收集视频音像，收集相关图片； ③完成广告设计专业的课程资源整理收集统计； ④建立开放式教学网站，共享的网络平台建设； ⑤共享师资资源库建设：包括基本情况、能力特长、所属工作室、曾经完成项目情况、指导毕业实习情况、指导毕业设计情况； ⑥建设进度：分期建设，专人负责，制定出计划，完成部分资源的建设。 责任人：杜莉 | 预期目标：完成专业课程资源建设、立体化素材库建设、建设一个网络平台、共享的师资资源库。 验收要点： ①编写教学大纲、教案、课件、教材、课程标准、电子教案、多媒体课件、试题库、案例库、项目实训制度文件、项目实训手册、优秀毕业设计、广告设计师和包装设计师国家职业标准等； ②按照不同的岗位，分别开发完整的《商业广告设计与制作项目流程》音像资料，建设项目资源库、图片素材库、视频素材库和动画素材库； ③建立案例库与题库，课程资源入库、教学资源入库、专题资源入库； ④完成广告设计专业课程资源库维护系统； ⑤将全部项目教学的资源上网，将教学计划、教案、讲稿、项目资源、考核方法、训练题库等全部放在网站上作为教学的共享资源。开发一个网上辅导答疑平台、一个商业广告设计论坛、一个在线成绩提交平台； ⑥制定资源库管理制度，继续完善、维修、整理已建立的资源库，完成全部建设任务。 责任人：杜莉 |
|  | 4．主干课程建设 | 预期目标：与商业设计企业合作，以典型工作任务为导向，重点建设《标志设计》、《包装设计》、《商业橱窗广告设计》、《多媒体广告设计》4门专业技术课程，充分发挥主干课程示范作用，整体提高专业课程建设的水平。 验收要点： ① 对主干课程进行企业调研，收集院校交流的有关资料，与企业共同开发《标志设计》、《包装设计》、《商业橱窗广告设计》、《多媒体广告设计》4门专业技术课程的计划； ②与企业共同制定课程标准，开发《标志设计》、《包装设计》、《商业橱窗广告设计》、《多媒体广告设计》4门专业技术课程； ③按照各级精品课程评审指标体系的基本框架，建设《标志设计》、《包装设计》、《商业橱窗广告设计》、《多媒体广告设计》课程的基本框架初步形成； ④建成4门主干课程的教学网站，网站项目要素齐全，内容充实，网站投入运行， 满足教学需要； ⑤为 4门主干课程配备原始素材库、典型工作项目库、试题库。 责任人：李万军 | 预期目标：完善主干课程建设，编写主干课程教材，加强校企合作，按照各级精品课程评审指标体系建成4门主干课程，实现专业群建设和专业培养目标。 验收要点： ①设计教学情境、任务项目； ②完成教案，制定校本教材； ③按照各级精品课程评审指标体系建成4门主干课程； ④4门专业主干课程由企业兼职教师和专任教师共同组织教学； ⑤为4门主干课程编写系列教材； ⑥总结工作过程、工作成果，记录档案。 责任人：李万军 |
| 其他 | 社会服务能力建设 | 预期目标：通过重点专业建设，完成对社会的服务能力建设，为实现服务社会目标提供保证。 验收要点： ①完成商业广告设计与制作培训中心的建设规划，开始招标与建设工作。 ②承接相关广告设计与制作专业咨询服务课题不少于3项； ③开展有关广告设计与制作专业职业培训不低于100人次； ④实现创收5万元； ⑤对口支援2所西部学校，教师互访10人次，培养教师10人次； ⑥与本地区2所相关院校进行交流。 责任人：岳伟 | 预期目标：在具备基本服务条件的基础上，完成社会服务任务。 验收要点： ①完成商业广告设计与制作培训中心的建设； ②承接相关广告设计与制作专业咨询服务课题不少于3项； ③开展有关广告设计与制作专业职业培训不低于100人次； ④实现创收5万元； ⑤对口支援1所西部学校，教师互访10人次，培养教师10人次； ⑥与本地区1所相关院校进行交流。 责任人：岳伟 |

# 4C-2、非中央财政支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 电脑艺术设计、人物形象设计 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 北京市 地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 自筹 | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 42 | 55 | 55 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |
| 课程体系建设 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标：打破传统教学方法，构建“学做一体、技艺并举”的人才培养模式和课程标准建设。 验收要点： ①与合作企业共同完成“学做一体”工学结合人才培养模式，构建以职业岗位工作项目为主导、工学结合的人才培养模式及课程体系； ②制定专业教学计划； ③从2009级学生开始实施新的专业教学计划； ④完成对应课件和网络资源库的建设； ⑤课程在专业群内教学的实施。 责任人：王涛鹏 | 预期目标：丰富“学做一体、技艺并举”的人才培养模式及课程体系，提高人才培养质量。 验收要点： ①继续完善并执行新的人才培养计划； ②制定学生实践与顶岗实习的管理办法及在实习、实训教学中实践育人的具体措施； ③完善课件和网络资源库的建设。 责任人：王涛鹏 |
| 核心课程建设 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标：与相关商业企业合作，以典型工作任务为导向，重点建设《设计素描》、《设计色彩》和《计算机辅助图形图像设计》3门专业技术课程及配套教材、教学课件等教学资源。 验收要点： ①根据实际工作流程和岗位能力要求，聘请企业技术人员参与改革教学内容； ②与企业共同开发《设计素描》、《设计色彩》和《计算机辅助图形图像设计》3门专业技术课程； ③完成核心课程配套实训方案。 责任人：何先球 | 预期目标：完成《设计素描》、《设计色彩》和《计算机辅助图形图像设计》3门教材编写及其配套训练手册。 验收要点： ①按照课程评审指标体系建成《设计素描》、《设计色彩》和《计算机辅助图形图像设计》3门专业技术课程； ②3门专业主干课程由企业兼职教师和专任教师共同组织与完成教学； ③完成核心课程配套实训教材。 责任人：何先球 |
| 培养专业带头人 | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 预期目标：通过参与企业的生产实践，提高专业带头人实践素质, 培养电脑艺术设计、人物形象设计专业带头人2名。 验收要点： ①参与电脑艺术设计、人物形象设计专业项目开发，熟悉电脑艺术设计、人物形象设计行业最新发展动态； ②有国内职教理论培训经历，教育思想先进，能组织带动专业建设和发展，制定工学结合的课程体系，主持专业教学改革和课程建设； ③具有副高级职称或高级技师资格，理论基础扎实、教学实践能力强； ④能引进企业真实项目并用于教学，或用于培养学生的实践能力。 责任人：梁露 | 预期目标：巩固专业带头培养成果。发挥专业带头人作用。 验收要点： ①专业带头人要带领青年骨干教师参与电脑艺术设计、人物形象设计专业实践项目，并能够独立承担部分项目；了解国内外职教动态，把握电脑艺术设计、人物形象设计专业发展方向； ②能够带领、组织教学团队进行专业建设； ③完成校企结合的全部建设工作，包括制度建设、基地建设、课程开发、教材建设等。 责任人：梁露 |
| 培养专业骨干教师 | 7 | 12 | 13 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 预期目标：通过实践锻炼和理论培训，培养电脑艺术设计、人物形象设计专业骨干教师 3名。 验收要点： ①有电脑艺术设计、人物形象设计实践的经历，有国内师资培训的经历； ②能根据电脑艺术设计、人物形象设计职业岗位的需要设计课程标准、编制教学大纲和生产性实训项目，及时更新教学内容、组织专业教学和实践实训教学； ③经过培养达到高级技师或高级技师水平，教学实践能力较强，具有团队协作精神。 责任人：杜莉 | 预期目标：培养电脑艺术设计、人物形象设计专业骨干教师 2名。 验收要点： ①有电脑艺术设计、人物形象设计专业实践的经历； ②熟悉电脑艺术设计、人物形象设计企业工作流程，能根据职业岗位的需要设计课程标准、编制教学大纲和生产性实训项目，及时更新教学内容、组织专业教学和实践实训教学； ③经过培养达到高级技师或高级技师水平，教学实践能力较强，具有团队协作精神。 责任人：杜莉 |
| 实训条件建设 | 12 | 20 | 20 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 预期目标：与企业合作共同开发、完成数码影像设计综合训练室建设工作，满足实训教学要求。 验收要点： ①教师深入到设计企业调研，与企业专家共同规划数码影像设计综合训练室建设方案； ②根据方案建设完成数码影像设计综合训练室，并在此基础上完成相对应的影音实训室。 责任人： 岳伟 | 预期目标：建成和完善具有专业教学、技能训练功能并能满足专业群实践要求的实训室。 验收要点： ①完成实训项目开发设计； ②能满足专业群等专业的实训需要。 责任人： 岳伟 |

# 4A-3、非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 金融与证券专业 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 北京市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：自筹 | 合计 |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 505 | 505 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 515 |
| 教学实验实训 条件建设 | 1.银行专项技能训练室（完善） |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 2.证券专项技能实训室（完善） |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 3. 商业银行综合模拟实训室（仿真 扩建新建个人理财功能区） |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 4. 证券公司客户经理岗位综合实训室（新建） |  |  | 101 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
|  | 5. 生产性实训基地—商业银行网点（仅提供场地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.校外实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. 实训实习基地内涵建设 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小计 |  |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 3．聘请企业兼职教师 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 16 |
|  | 4．提高教师“双师”素质 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小计 |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 86 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式与课程体系改革 |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 2．优质核心课程建设 |  |  | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 3．教材建设 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  |  | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
|  | 小计 |  |  | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |
| 其他 | 1．中国证券业、银行业从业人员资格培训 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 2．北京市财经类师资培训 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 3．培训对口支援学校教师 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |

# 4B-3、非中央财政支持专业建设进度表

| 重点专业名称 | 金融与证券 | 建设负责人 | 武飞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．银行专项技能训练室 （完善） | 预期目标：在现有银行专项技能训练室的基础上，加强硬件设施建设（实物投影仪、捆钞、复点、身份证鉴别仪、磁码机等防伪设备等），完善综合类银行专项实训软件。 验收要点： ①教师深入商业银行调研，与行业、企业专家共同设计专项技能实训室完善方案； ②完成设备和软件采购论证，制定设备采购计划，场地布置，配套施工。 责任人：刘红民 | 预期目标：在现有银行专项技能训练室的基础上，加强银行专项实训相关软件建设，提高金融与证券专业（商业银行方向、证券方向）学生的实际操作能力和金融业务能力。 验收要点： ①设计添加银行专项实训项目； ②完成银行专项实训室管理制度，管理办法、训练流程等内容的设置； ③完成点钞机等专业设备采购； ④开发、完善综合类银行专项实训软件； ⑤添置教学用实物投影仪1台，捆钞、复点、身份证鉴别仪、磁码机等防伪设备等专业设备； ⑥完成银行专项实训项目设计，可开出校内银行类技能训练相关课程2 门，每课次供50名学生同时参加银行专项训练。 责任人：刘红民 |
|  | 2．证券专项技能实训室 （完善） | 预期目标：在现有证券专项技能训练室的基础上，加强硬件设施建设（双屏机）。 验收要点： ①教师深入证券公司调研，与证券公司专家共同设计专项技能实训室完善方案； ②完成设备和软件采购论证，制定设备采购计划，场地布置，配套施工。 责任人：刘红民 | 预期目标：进一步完善、增添证券专项实训项目，通过证券专项业务的实训，强化学生的专业技能，使学生掌握证券公司基本业务流程，能够独立完成证券公司基本业务操作。 验收要点： ①增添证券专项实训项目； ②完成证券专项实训室管理制度，管理办法、训练流程等内容的设置； ③教学用设备双屏机15台到位； ④完成证券专项实训项目，可开出校内证券类技能训练相关课程2门，每课次供50名学生同时参加证券专项训练。 责任人：刘红民 |
|  | 3．商业银行综合模拟实训室 （仿真 扩建） | 预期目标：在现有商业银行综合柜员实训室的基础上，建设商业银行大堂经理岗位综合实训环境，加强现有设施设备，为优质核心课程《商业银行柜员综合实训》搭建学习、实训平台。新建个人理财规划实训区，是模拟理财顾问公司工作环境建设，模拟理财顾问公司的业务操作和风险控制流程，注重客户需求的调查分析、理财方案设计能力的训练，满足学生进行理财规划综合实训需要。组织教师开发《理财规划实务》等实训课程，通过实训使学生掌握金融产品理财规划的能力，并掌握金融基础技术、服务礼仪、对外服务语言规范等基本技能。 验收要点： ①教师深入2家商业银行进行调研，与行业、企业专家共同设计实训室建设方案； ②进行设备采购论证，制定设备采购计划。 ③教师深入理财顾问公司调研，与理财公司专家共同设计理财规划实训室建设方案； ④进行设备和软件采购论证。 责任人：刘红民 | 预期目标：在现有商业银行综合柜员实训室改造的基础上，完善实训室环境建设，内部模拟商业银行大堂部门环境布置，完成商业银行综合柜员／大堂经理岗位实训室扩建任务。在建成个人理财规划实训室的基础上，完善实训室建设：模拟理财公司业务环境布置，为学生提供个人理财规划等金融专项技能训练环境。 验收要点： ①完成商业银行综合柜员／大堂经理岗位实训室管理制度，管理办法、训练流程等内容的布置； ②继续完善商业银行柜台业务实训项目，增开校内《金融营销实务》实训课程，每课次供50名学生同时参加商业银行大堂经理专项训练； ③增加为优质核心课程建设的支持力度，为1门优质核心课程《金融营销实务》提供支持； ④完成商业银行柜台业务实训项目，每课次供50名学生同时参加商业银行综合柜员专项训练； ⑤建设100平方米的实训室。 ⑥完善实训室建设：理财规划实训室内部模拟理财公司业务环境布置； ⑦完成个人理财规划实训室管理制度、训练流程等内容的布置； ⑧完成个人理财规划实训项目，开出校内金融综合业务（个人理财规划等）实训课程2门，每课次供50名学生同时参加个人理财规划等专项训练； ⑨建设100平方米的实训室。 责任人：刘红民 |
|  | 4．证券公司客户经理岗位综合实训室（新建） | 预期目标：为培养学生的综合能力，建设一个证券综合模拟实训室，学生在教师的指导下直接面向市场提供产品和服务，为学生正式的校外顶岗实习打好基础；通过项目实施建设能常年为学生提供综合能力训练的校内生产性实训基地，并以此为纽带与金融机构开展全方位合作。 验收要点： ①学院与相关证券企业商谈、制定证券公司营业部设计建设方案； ②进行设备采购论证，制定设备采购计划，场地布置，配套施工。 责任人：刘红民 | 预期目标：在模拟真实证券营业部硬件环境搭建的基础上，加大软件、管理制度、课程建设力度，最终建成证券综合模拟实训室。 验收要点： ①制定证券营业部管理制度，进一步完善环境布置，制定实训程序及操作规范； ②与合作证券机构共同商定聘请兼职教师，指导学生进行证券产品营销，校企共建实训教学模式； ③安排学生轮流到生产性实训基地顶岗，实训基地运行基本符合市场要求，学生实训取得成效； ④建设100平方米的实训室。 责任人：刘红民 |
|  | 5．校外实训基地建设 | 预期目标：编写实习指导手册，制定实习管理制度，合作完成学生半年顶岗实习，将实习与就业结合起来，建设与在校生规模相适应并与就业相联系的校外实习基地，初步运行校外实习基地。 验收要点： ①新建5个长期规范的校外实习基地，签订实习基地建设协议； ②实习达到毕业生的70%。 责任人：王朝晖、姜睿 | 预期目标：试点实施校外实习基地的管理制度，完成实习教学文件、教材开发，试点使用教学文件、实习教材，试点实施校企合作实习教学模式。 验收要点： ①新增5个长期规范的校外实训基地，签订实习基地建设协议； ②实习达到毕业生的80%，按制度对实习生进行考核。 责任人：王朝晖、姜睿 |
|  | 6．实训实习基地内涵建设 | 预期目标：建立校内实训室和校外实习基地的管理制度，制定实训实习教学文件、教材框架、进行实训实习教学文件、教材开发；聘请行业专家和企业领导人制定校企合作实训实习教学模式方案。 验收要点： ①制定校内实训室和校外实习基地的管理制度； ②研制实训考核方案； ③研制实习项目标准，编写实习指导手册。 责任人：王朝晖、姜睿 | 预期目标：实施校内实训室和校外实习基地的管理制度，完成实习教学文件、实习教材开发，试点使用教学文件、教材，试点实施校企合作实训实习教学模式。 验收要点： ①完善校内实训室和校外实习基地的管理制度； ②形成实习教学文件、实习教材开发的成果；使用实训实习教学文件、教材进行实训实习； ③使用指导手册指导实习学生。 责任人：王朝晖、姜睿 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 | 预期目标：通过国内外培训及参与企业实际工作的组织与管理，培养专业带头人1名。 验收要点： ①在商业银行或证券公司业务部门具有3年以上实践经验和至少1次国外培训经历； ②3年内主持商业银行或证券公司业务开发与咨询服务的相关课题，并取得实际成果； ③国内外职业教育理论培训经历，能组织带动专业建设和发展，制订基于金融业务的课程体系，主持专业教学改革和课程建设。 责任人：武飞、冯晓霞 | 预期目标：通过国内外培训及参与企业生产组织，培养1名专业带头人。 验收要点： ①在商业银行或证券公司业务部门具有3年以上实践经验和至少1次国外培训经历； ②在合作企业中有一定影响，其专业建设成果被高职院校同类专业所借鉴； ③3年内主持商业银行或证券公司业务开发与咨询服务的相关课题，并取得实际成果； ④专业带头人可组织开展相关业务开发与咨询服务项目。 责任人：武飞、冯晓霞 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 预期目标：通过实际工作锻炼、参加专业会议和金融行业组织活动，由专业带头人带动培养2名专业骨干教师。 验收要点： ①教学质量达到优良水平； ②三年里至少有6个月时间在商业银行或证券公司锻炼的相关证明； ③熟悉商业银行或证券公司工作程序，能根据职业岗位的需要设计课程标准、编制教学大纲和生产性实训项目，及时更新教学内容、组织专业教学和实践实训教学； ④每位骨干教师带领学生开展完成1个企业实践项目。 责任人：武飞、冯晓霞 | 预期目标：通过实际工作锻炼、参加专业会议和金融行业组织活动，由专业带头人带动和培养2名专业骨干教师。 验收要点： ①教学质量达到优良水平； ②三年里至少有6个月时间在商业银行或证券公司锻炼的相关证明； ③熟悉商业银行或证券公司工作程序，能根据职业岗位的需要设计课程标准、编制教学大纲和生产性实训项目，及时更新教学内容、组织专业教学和实践实训教学； ④每位骨干教师带领学生开展完成1个企业实践项目。 责任人：武飞、冯晓霞 |
|  | 3．聘请企业兼职教师 | 预期目标：从商业银行、证券公司等企业聘请5名行业专家、5名业务骨干担任兼职教师，参与人才培养模式和“工学交替”的课程体系改革，参与优质核心课程开发、建设和教学，提高专业建设和实践教学水平。 验收要点： ①聘请5名专家，参与人才培养模式和“工学交替”的课程体系改革； ②聘请5名业务骨干，参与优质核心课程开发、建设和教学； ③兼职教师承担学校教学任务、企业实习课程的相关证明。 责任人：武飞、冯晓霞 | 预期目标：从商业银行、证券公司等企业聘请具有丰富实践经验的兼职教师12名，提高专业教学的实践教学水平，保证兼职教师的稳定和高素质。 验收要点： ①聘请3名业务骨干，参与优质核心课程开发、建设和教学； ②聘请9名业务经理，指导企业顶岗实习； ③专、兼职教师比例达到1：1。 责任人：武飞、冯晓霞 |
|  | 4．提高教师“双师”素质 | 预期目标：派出3名专业教师到国内或国外的商业银行或证券公司实习或挂职锻炼；通过参加各类专业技能培训，以提高专业水平和教学水平。 验收要点： ①专业教师在三年里至少有3个月时间在商业银行或证券公司锻炼的相关证明； ②提交实习培训总结； ③每年至少做1次交流报告； ④50%以上教师取得一项金融行业资格证书。 责任人：武飞、冯晓霞 | 预期目标：派出3名专业教师到国内或国外的商业银行或证券公司实习或挂职锻炼；通过参加各类专业技能培训，以提高专业水平和教学水平。 验收要点： ①专业教师在三年里至少有3个月时间在商业银行或证券公司锻炼的相关证明； ②提交实习培训总结； ③每年至少做1次交流报告； ④60%的教师获得一项金融行业资格证书； ⑤副教授以下所有专业教师达到硕士以上学位。 责任人：武飞、冯晓霞 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式与课程体系构建 | 预期目标：通过对金融行业人才需求的社会调研工作，建立全过程“工学融合，校岗直通”的人才培养模式。开发以岗位能力为核心、双证融合的课程体系，突出教学过程的社会性、实践性、开放性、职业性和递进性，建立与“工学融合，校岗直通”人才培养模式相适应的教学管理制度。 验收要点： ①与金融企业共同确定专业培养目标，构建以典型业务流程为主导、以素质与能力为主线，“工学融合，校岗直通”的人才培养模式及课程体系； ②制订2008级教学计划，在教学进程上执行“专业教学—技能训练—校内实训—顶岗实习”相结合的教学模式； ③推行双证书制度，取得职业资格证书率达到80%以上；实践教学不少于总课时的50%，其中金融行业岗位实践占80%； ④考察新课程体系在金融与证券专业2008级实施的状况。 责任人：陈颖 | 预期目标：通过信息反馈，继续完善以职业岗位工作为核心、“工学融合，校岗直通”的人才培养模式及课程体系；提高人才培养质量，深化校企深度合作，配合学院制订工学结合教学管理和质量保障制度。 验收要点： ①在教学实践过程中，结合金融企业及毕业生的反馈信息，不断丰富和发展“工学融合，校岗直通”的人才培养模式，检验和完善新型课程体系； ②完善适应教学改革和人才培养模式的教学管理制度，形成制度配套的激励措施； ③加强与金融企业实践的融合，制订学生参加企业实践及顶岗实习的管理办法，制订专业技能考核标准和专业课程考核方式。 责任人：陈颖 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 预期目标：围绕岗位职业能力、职业标准开发建设基于典型业务流程的课程，实现人才培养目标与职业素质要求、教学目标与职业能力要求相匹配，制定与岗位标准相适应的专业课程标准。完成市级精品课程《商业银行综合柜员岗位实训》的建设，使优质核心课程做到体现岗位技能要求，实训环节做到教、学、做一体，课程内容做到工学交替。开展《证券经纪人岗位实训》申报院级精品课程的基础工作。 验收要点： ①完成《商业银行综合柜员岗位实训》可行性研究报告及建设方案；配套教材、教学计划、教学大纲、教学方案、课件、考核标准等内容建设； ②带动本专业其他课程的建设工作； ③完成《证券经纪人岗位实训》申报院级精品课程的基础工作。 责任人：张存萍、杨向荣 | 预期目标：与企业合作进一步完善优质核心课程建设，开展市级精品课程《证券经纪人岗位实训》、院级精品课程《金融营销实务》、《个人理财规划实务》申报的基础工作。使优质核心课做到体现岗位技能要求，实训环节做到教、学、做一体，课程内容做到工学交替。 验收要点： ①完成《证券经纪人岗位实训》、《金融营销实务》、《个人理财规划实务》、建设可行性研究报告及建设方案；以及配套教材、教学计划、教学大纲、课件、考《个人理财规划实务》核标准等内容的建设； ②带动本专业其他课程和专业群课程的建设工作，完成本专业及专业群的课程建设； ③完成市级精品课程《证券经纪人岗位实训》和院级精品课程《金融营销实训》的申报工作。 责任人：张存萍、杨向荣 |
|  | 3. 教材建设 | 预期目标：在建设以典型业务流程为载体的课程基础上，以优质核心课程为主，开发《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》等教材，同时开发《商业银行业务》、《外汇交易实务》、《银行经营实务》等核心课程的配套教材，实现专业课程与职业标准相匹配，教材内容与岗位标准相适应的目标。 验收要点： ①完成基于金融岗位技能业务的《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》2门优质核心课程教材的建设方案； ②完成基于金融岗位技能的《商业银行业务》、《外汇交易实务》、《银行经营实务》等主干课程教材正式出版，并应用于教学工作中； ③开发市级精品教材1本，开发院级精品教材1本。 责任人：张存萍、杨向荣 | 预期目标：完成核心课程开发，进行核心课程教材的开发，分级进行建设；从金融企业职业分析入手，围绕岗位职业能力、职业标准，开发《金融营销实务》、《个人理财规划实务》、《证券投资技术分析》、《国际金融实务》、《商业银行业务》等核心课程的配套教材建设。 验收要点： ①完成基于金融岗位能力的《金融营销实务》等优质核心课程教材的建设方案； ②完成基于金融岗位能力的《证券投资技术分析》、《国际金融实务》等主干课程教材正式出版，并应用于教学工作中； ③开发院级精品教材1本。 责任人：张存萍、杨向荣 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 预期目标：在建设基于典型业务流程的课程和教材基础上，配套开发《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》、《金融营销实务》、《个人理财规划实务》4门核心课程的基础性教学文件，包括大纲、教案、课件和教学手册，和拓展性教学文件，包括案例库、题库、工作任务库等教学共享资源，将教学资源网络信息化。引进并完善银行前台业务操作系统、外汇操作系统和模拟证券投资操作系统。 验收要点： ①制定教学资源库建设方案； ②完成4门核心课程的基础性教学文件，包括大纲、教案、课件和教学手册； ③完成4门核心课程的拓展性教学文件，包括案例库、题库、工作任务库等教学共享资源； ④收集整理《商业银行综合柜员岗位实训》、《金融营销实务》》视频素材资料；《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》流程图片素材。 责任人：宋羽、乔睿 | 预期目标：完成《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》、《金融营销实务》、《个人理财规划实务》课程典型业务流程资料，包括流程图片素材和视频素材。开发4门核心课程无纸化考试系统。 验收要点： ①制作完毕《商业银行综合柜员岗位实训》、《金融营销实务》、《个人理财规划实务》视频素材；《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》流程图片素材； ②建成《商业银行综合柜员岗位实训》、《证券经纪人岗位实训》、《金融营销实务》、《个人理财规划实务》4门核心课程无纸化考试系统。 ③完成人才培养模式、课程标准、项目导向教学模式等研究报告。 责任人：宋羽、乔睿 |
| 其他 | 社会服务能力建设 | 预期目标：通过为社会提供教育培训服务、技术服务、对口支援，开展国际交流等形式，提高专业社会影响力。 验收要点： ①开展中国银行业从业资格和中国证券业从业资格培训项目，全年培训不少800人次； ②为北京市财经类师资培训30人次； ③对口支援1所西部高职院校； ④与华西证券公司合作、承担证券技术分析与咨询服务工作。 责任人：张瑛、张风存 | 预期目标：通过为社会提供教育培训服务、技术服务、对口支援，开展国际交流等形式，提高专业社会影响力。 验收要点： ①开展中国银行业从业资格和中国证券业从业资格培训项目，全年培训不少800人次； ②对口交流2所北京高职院校； ③成立金融研究咨询中心，为金融企业提供应用型研究咨询服务；与银行合作开发“商业银行综合柜员职业资格”技能鉴定工作。 责任人：张瑛、张风存 |

# 4A-4、非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 会 计 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 北京市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 自筹 | 合 计 |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 52 | 528 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 538 |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．会计综合训练室（新建） |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
|  | 2．千笔业务实训室（新建） |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | 3．会计服务公司（新建） |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  | 4．校外实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5．实训基地内涵建设 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 |  |  | 276 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3．聘请行业企业兼职教师 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 50 |
|  | 4．其他教师培训 |  |  | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | 小计 |  |  | 163 | 163 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 173 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式和课程体系改革 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2．优质核心课程建设 |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 3．教材建设 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5．职业技能大赛与鉴定建设 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 小计 |  |  | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |

# 4B-4、非中央财政支持专业建设进度表

| 专业名称 | 会计专业 | 建设负责人 | 杨军 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件建设 | 1．会计综合实训室（新建） | 预期目标： 完成实训室的改、扩建、装修，购置实训室配套教学设备、软件、教材、其他辅助器具采购 验收要点： ①完成会计综合实训室的新建，约200平方米建筑面积； ②设计并制作仿真的财务及业务凭证资料、会计业务涉及的单、证、票、章等实物体系； ③完成会计核算实训设备的购置，主要有会计工作台、投影仪、幕布、音箱、功放、麦克风、网络布线、交换机、打印机、支票打字机等； ④购置会计核算用的现金管理、票据管理、万能票据等相关软件； ⑤用友通增加客户端至200个； ⑥开发或购置会计综合实习平台软件； ⑦开发或购置会计单证填制帮助系统； ⑧开发或购置网上报税实训教学平台。 责任人：徐耀庆、兰丽丽 | 预期目标： 完成会计综合实训室设施的安装调试以及基本功能测试，并根据测试结果进行适当调整修改；编制会计实训教学方案。 验收要点： ①具备开展社会培训，至少为企业培养会计基础人员50名的能力； ②收银员、点钞、小键盘会计技能鉴定标准的开发； ③以中小企业日常发生的经济业务为个案，建立制造业、商业、服务业、事业、审计案例方案，通过案例系统地训练会计人员必备的岗位技能知识、业务步骤和相关手续； ④制定实训课程考核标准。 ⑤开设企业会计业务核算、报表审计、会计综合实训等课程，每学期大约课时200学时。 责任人：徐耀庆、兰丽丽 |
|  | 2．千笔业务实训室（新建） | 预期目标： 建立会计基本技能训练试题库、业务库；购置实训设备及相关软件；根据教学需要和辅助事务所实际需要，设置相关管理岗位。 验收要点： ①建立千笔业务技能训练体系，建立千笔业务训练业务库；教学计划、教学大纲、运行纪录、学生实训手册、学生实训追踪记录等。 ②完成基本设备的购置，主要有电脑升降仪、音箱、抢答器、综合布线、网络电话、空调、传真机、交换机、挂图、展版、办公用品、装饰装修、其它费用； ③完成相关软硬件的购置，主要有千笔业务训练软件、会计核算软件；计算机、投影仪、幕布、音箱、功放、麦克风、网络布线、交`换机、打印机等。 责任人：谭迎春、杜海霞 | 预期目标： 建立项目负责制，完善各职能部门和各岗位的合作团队，实施项目导向教学创造条件；开展千笔业务技能训练，提高学生专业知识、职业技能、顶岗实习、技能鉴定等的需要。 验收要点： ①规划200平方米的办公场所，满足千笔业务训练的办公及实训教学的需要； ②完成相关配套的考核与评价体系； ③制定实训课程考核标准。 ④开设千笔业务技能训练等课程，每学期大约课时200学时。 责任人：谭迎春、杜海霞 |
|  | 3．会计服务公司 (新建) | 预期目标：为培养专业会计服务技能实训教学需要，建设会计服务公司模拟实训室；为会计服务公司模拟训练实训室配备相关教学和实训软硬件设备；实训室的软件平台测试。 验收要点： ①完成会计用品的购置，主要有工作台、凭证账簿配套用纸、热熔机、会计档案保管柜等； ②完成会计软件的购置，中小企业会计软件及现代会计公司广泛采用的网络财务（在线财务）软件服务，包含总账、报表、固定资产、工资、应收应付等； ③完成教学用电子设备的购置，主要有PC计算机、服务器、投影机、投影幕、中控设备、音箱、功放、麦克风、网络布线、交换机等； ④完成辅助用品的购置，主要有5匹机房专用空调等。 责任人：简海平、梁毅炜 | 预期目标：建设会计专业群各专业的共享教学体系；完成教学设备、资源共享、师资共享等建设，打造全面的校企结合的教学体系。 验收要点： ①建成会计服务公司，营业面积200平方米； ②完成会计专业群各专业共享资源建设，包括教学设备、教学资源、师资等； ③会计专业服务大赛1次以上； ④完成其他专业和社会人员的参观任务； ⑤完成会计专业生产性实习、实训100人次。 责任人：简海平、梁毅炜 |
|  | 4．校外实训基地 建设 | 预期目标：将校外实习基地建成融学生顶岗实习、就业、教师培训和技术服务等功能为一体的综合性基地；完善现有实习实训基地的功能，扩大与现有实习实训基地的合作范围；增加制造业和事业单位等不同类型的实训基地。 验收要点： ①实习基地功能包括顶岗实习、就业、教师顶岗、为企业提供服务； ②增加2家校外实训基地。 责任人：乔梦虎 | 预期目标： 试点实施校外实习基地的管理制度，完成教学文件、实训教材开发，试点使用教学文件、实训教材，试点实施校企合作实训教学模式。 验收要点： ①实训教材开发； ②顶岗实习过程材料和成果材料，再增加5家校外实训基地。 责任人：乔梦虎 |
|  | 5．实训基地内涵 建设 | 预期目标：建立校内实训室和校外实习基地的管理制度，聘请行业专家和企业指导人制定校企合作实训教学模式方案；完成实训文件、实训教材框架、进行实训教学文件、实训教材开发；聘请行业专家制定实训考核系统技术方案，进行实训考核系统开发。 验收要点： ①完成实训室和校外实习基地的管理制度方案； ②完成校企合作实训教学模式方案； ③聘请行业专家制定实训文件、实训教材框架；进行实训教学文件、实训教材开发； ④完成实训考核系统技术方案、进行实训考核系统开发。 责任人：徐耀庆 | 预期目标：试点实施校内实训室和校外实习基地的管理制度，完成教学文件、实训教材开发，试点使用教学文件、实训教材，试点实施校企合作实训教学模式；完成实训考核系统开发，实训考核系统投入使用。 验收要点： ①校内实训室和校外实习基地的管理制度； ②完成教学文件、实训教材开发，检查验收教学文件、实训教材的完成情况； ③实训考核系统开发，实训考核系统使用状况验收。 责任人：徐耀庆 |
| 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人 | 预期目标：培养专业带头人1名，通过出国培训、专业进修，提升专业带头人的职业教育理论和专业水平，提高专业实践和理论水平；通过深入大型企业实践和调研，提升专业带头人把握行业整体发展的能力。 验收要点： ①专业带头人发表论文1篇； ②主持开发任务导向课程一门或承担院级及以上科研课题1项； ③调研及学术讨论会记录或证明； ④企业实践两个月的证明； ⑤为本专业教师开展专题讲座2人次。 责任人：兰丽丽 | 预期目标：培养专业带头人1名，通过专业进修、讲座，提升专业带头人的专业水准，通过基于工作任务的优质核心课程的开发与建设的组织工作锻炼，提升专业带头人的职业教育理论水平；通过专题讲座，青年教师导师制度，加强专业带头人对专业和其他教师的引导和示范作用。 验收要点： ①建立青年教师导师制度，每名专业带头人负责两名教师的专业指导工作； ②赴境外考察达到1人次； ③现有专业带头人每人发表论文1篇； ④为本专业教师开展专题讲座2人次。 责任人：兰丽丽 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 预期目标：培养“双师型”骨干教师3 名，提高其专业水平和企业实践工作能力。通过国内外专业研修、企业兼职等方式，提高专业教师教学能力及实际操作能力，提高教师的“双师素质”。 验收要点： ①确定双师骨干教师培养对象并制定相关的培训计划； ②企业顶岗实践不少于2个月的相关证明； ③参加国内高职教育或财经类专业研讨会至少1次的证明； ④参加优质核心课程的论证和规划。 责任人：兰丽丽 | 预期目标：继续培养“双师型”骨干教师2名，完成培养“双师型”骨干教师5 名的计划，提高其专业水平和实际工作能力。通过国内外专业研修、企业兼职等方式，提高专业教师教学能力及实际操作能力，提高教师的“双师素质”；参与课程的开发和建设。 验收要点： ①企业顶岗实践不少于2个月的相关证明； ②参加国内高职教育或财经类专业研讨会至少1次的证明； ③参与优质核心课程等课程的开发和建设的相关证明。 责任人：兰丽丽 |
|  | 3．聘请企业兼职教师 | 预期目标：外聘企业专家5名对课程体系和教材建设等重要教学环节进行论证，使专业课程设置真正体现职业特色；外聘企业财务经理5名，参与优质核心课程的开发和建设；聘请企业一线财务人员5名，用以指导学生顶岗实习和其他生产性实训。 验收要点： ①外聘企业专家、财务经理和一线财务人员15人的任职证明及其聘用合同； ②企业一线专家对人才方案进行可行性论证的会议记录和报告。； ③企业财务经理参与优质核心课程开发和建设的相关证明； ④企业一线财务人员指导学生实习和生产性实训的指导意见和过程记录资料。 责任人：乔梦虎 | 预期目标：根据专业建设进展情况和课程建设实际需要，外聘企业财务经理5名，一线财务人员10名，进一步调整外聘人员结构。 验收要点： ①外聘企业专家、财务经理和一线财务人员15人的任职证明及其聘用合同； ②实践专家研讨会的会议记录和报告； ③企业财务经理参与优质核心课程开发和建设的相关证明； ④企业一线财务人员指导学生毕业设计、实习和生产性实训的指导意见和过程记录资料。 责任人：乔梦虎 |
|  | 4．其他教师培养进修 | 预期目标：坚持专职教师企业实习，提高专业实践和理论水平。 验收要点： ①邀请国内外专家或企业经理人举办讲座三次的记录； ②专职教师每年下企业的顶岗实践证明； ③专业教师参与一门工作任务课程开发和建设的证明； ④选派5名教师在国内参加高职教育先进教育理念和思想的学习。 责任人：杨军 | 预期目标：继续加强“双师”素质专业教师的培养，增加教师实训基地。加大对青年教师培养力度，整体提高专业教师。 验收要点： ①邀请国内外专家或企业经理人举办讲座三次的记录； ②专职教师每年下企业的顶岗实践证明； ③专业教师参与一门工作任务课程开发和建设的证明； ④选派10名教师在国内学习高职教育先进教育理念和思想； ⑤增加三家企业作为教师的培训和实习基地，签订的相关协议。 责任人：杨军 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式和课程体系改革 | 预期目标：以就业为导向，以职业能力为核心，以工作过程系统化的课程开发为研究和探索主要内容，构建符合会计职业特点的“递进式”工学结合人才培养模式和课程体系。 验收要点： ①完成工学结合的人才培养模式方案初步建设； ②初步确定课程体系改革方案。 责任人：徐耀庆 | 预期目标：按照“递进式”工学结合人才培养模式，不断调整和完善课程体系建设方案，使之更加契合高职学生的特点和会计职业的特点。 验收要点： ①专业教师和学生关于教学计划运行情况的调查反馈问卷； ②企业专家关于课程体系方案修订完善的论证报告； ③修订后的课程安排进度表。 责任人：徐耀庆 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 预期目标：确定3门会计专业优质核心课程，校企联合设计，共同制定课程开发方法和计划；以会计服务公司为平台，面向首都产业实体，引入企业真实业务；制定课程开发计划，确定责任人，确认合作企业；确定课程标准。 验收要点： ①确定课程建设方案、工作计划及时间安排； ②北京市至少20家企业关于典型工作任务的调查问卷及其汇总统计结果； ③企业参与职业分析、课程设计的证明材料； ④与企业合作确定课程标准。 责任人：徐耀庆 | 预期目标：确定3门课程完整教学方案，包括课程的内容、组织和实施等；及时收集课程反馈信息，提升课程建设水平，形成特色；至少1门课程达到北京市级精品课程标准。 验收要点： ①企业真实业务在课堂中教学应用的完整教学方案，包括课程的内容、组织和实施等； ②关于课程教学效果的调查反馈问卷； ③考试考核方法改革； ④《企业会计业务核算》课程达到北京市级精品课程标准。 责任人：徐耀庆 |
|  | 3．共享型教学资源库建设 | 预期目标：完成会计专业课程原始单据等素材的收集，建成业务库；建立健全出纳、会计和财务管理等岗位的岗位责任制；完成六门会计专业课程的试题库建设。 验收要点： ①建成职业岗位课程的原始单据素材库，包含常见的所有原始单据（各种财税票据、企业自制单据等）； ②建立健全出纳、会计和财务管理岗位责任制度，并设计岗位的典型业务流程图； ③建成3门优质核心课及财务管理、制造业会计、商品流通业会计等六门课程的模拟业务库和试题库。 责任人：兰丽丽、梁毅炜 | 预期目标：确定优质核心课程典型业务关键环节的操作规范和评价标准；实现课程的远程教育，建设教学资源网站，并对同类财经类院校会计专业起到示范作用。 验收要点： ①建成3门优质核心课程的网络课程，至少50%的授课内容录像并上网； ②课程标准、电子教案、多媒体课件、试题库、业务库、实训手册等资料上网； ③建设成教学资源网站，对教学内容在网上及时更新。 责任人：兰丽丽、梁毅炜 |
|  | 4．教材建设 | 预期目标：编写《出纳员岗位实训》、《企业会计业务核算》、《财务管理实务》、《财务报表审计》四本教材的体例和基本内容。 验收要点： ①《出纳员岗位实训》、《企业会计业务核算》、《财务管理实务》、《财务报表审计》四本教材完整的教材编写大纲和每本教材的至少50笔典型业务； ②《财务管理实务》、《财务报表审计》校内出版印刷，并应用于教学。 责任人：兰丽丽、杜海霞、沈宝燕 | 预期目标：对《出纳员岗位实训》、《财务管理实务》、《会计业务核算》、《财务报表审计》四本教材进行修订和完善，提升教材编写质量并公开出版。 验收要点： ①公开出版《出纳员岗位实训》、《财务管理实务》、《会计业务核算》、《财务报表审计》四本教材； ②将《企业会计业务核算》教材建设为北京市市级精品教材，将《出纳员岗位实训》和《财务报表审计》建设为院级精品教材。 责任人：兰丽丽、杜海霞、沈宝燕 |
|  | 5．职业技能大赛与鉴定建设 | 预期目标：确定鉴定技能项目，完成鉴定流程、鉴定标准和试题库的建设。 验收要点： ①进行技能鉴定，包括小键盘、点钞等技能； ②完成职业技能鉴定流程； ③确定和细化各项技能的鉴定标准； ④建成每一项技能鉴定的题库； ⑤制订技能大赛规划，搜集原始单据进行分类，摘出得分点，制订考核方案。 责任人：陈丽、梁润平 | 预期目标：继续完善会计专业技能鉴定项目建设，参与国家职业标准制定。 验收要点： ①参与完成收银员国家职业标准建设； ②每年完成300人次技能鉴定； ③举办校内各系之间的技能大赛。 责任人：陈丽、梁润平 |
| 其他 | 社会服务能力建设 | 预期目标：面向企业进行职业培训；利用现有的北京市职业院校财经类师资培训基地，加大对北京市高职财经类院校教师培养力度，提高教学水平。 验收要点： ①开展各类职业培训，培训2000人次； ②利用现有的北京市职业院校财经类师资培训基地，培训师资150人次； ③承担企业会计咨询服务项目4项。 责任人：乔梦虎、艾军 | 预期目标：继续面向企业进行职业培训；增加两所高职院校作为对口支援院校。 验收要点： ①开展各类职业培训，培训1000人次； ②利用现有的北京市职业院校财经类师资培训基地，培训师资150人次； ③加大对北京经济技术职业学院的对口支援力度，增加5名教师参与该学校的课程建设； ④承担企业会计咨询服务项目2项。 责任人：乔梦虎、艾军 |

# 4C-4、非中央财政支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 税务 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 北京市 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入：自筹 | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| 1．课程建设： |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 预期目标：从税务师事务所工作部门设置分析入手，围绕税务代理岗位应具备的职业能力、按照基于工作过程的课程开发的要求，启动《综合纳税实务》课程的建设计划。 验收要点： ①制定《综合纳税实务》的建设计划； ②根据工作流程和岗位能力要求，制定《综合纳税实务》课程标准、教学大纲； ③完成《综合纳税实务》课程的教案编写、制定考核标准和考试方案； ④根据实际工作流程和岗位能力要求，聘请企业经营管理人员参与课程建设。 责任人：乔梦虎、黄玉双 | 预期目标：《综合纳税实务》课程建成并应用于教学；建设《综合纳税实务》教学资源库。 验收要点： ①完成《综合税法实务》课程建设； ②完善《综合纳税实务》资料库的建设。 责任人：乔梦虎、黄玉双 |
| 2．教材建设 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 预期目标：启动《《综合纳税实务》课程的配套特色教材建设计划；编写完毕基于税务工作过程的《综合纳税实务》特色教材的初稿。 验收要点： ①企业调研，与企业专家共同研究税务代理工作过程及典型工作任务； ②确定教材编写方案； ③完成基于工作过程的《综合纳税实务》教材的初稿。 责任人：乔梦虎、黄玉双 | 预期目标：完成基于税务工作过程的《综合纳税实务》特色教材的建设。 验收要点： ①在校内印刷基于工作过程的《综合纳税实务》特色教材； ②行业专家对教材的评价。 责任人：乔梦虎、黄玉双 |
| 3. 师资队伍 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 预期目标：通过集中培训、国内调研、出国学习、参与企业活动、顶岗实践等方式提高师资队伍建设水平；培养骨干教师2名；聘请能指导实践教学、有突出特长技能的兼职教师2名。 验收要点： ①1名骨干教师参加职业教育培训或出国学习； ②1名专业教师参加企业实践锻炼； ③2名教师参加职业教育培训进修； ④聘请兼职教师2人。 责任人：乔梦虎、黄玉双 | 预期目标：通过集中培训、国内调研、出国学习、参与企业活动、顶岗实践等方式提高师资队伍建设水平。聘请能指导实践教学、有突出特长技能的兼职教师2名。继续培养骨干教师2名。 验收要点： ①1名骨干教师参加职业教育培训或出国学习； ②2名专业教师参加企业实践锻炼； ③2名教师参加职业教育培训进修； ④聘请兼职教师2人。 责任人：乔梦虎、黄玉双 |

# 5、院校其他项目建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 项 目 | 北京 级地方财政投入 | 行业企业投入： | 其他投入： 自筹 | 合计 | 2009年8月 （预期目标、验收要点） | 2010年8月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 535 | 546 | 1529 | 2610 |  |  |  |  |  | 490 | 60 | 550 | 3160 |  |  |
| 财贸技能训练中心建设 | 1．训练中心运行机制建设 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 预期目标：调研, 完成财贸技能训练中心运行机制建设方案。 验收要点： ①完成财贸技能训练中心运行机制建设调研任务； ②完成财贸技能训练中心运行机制建设方案。 责任人：孙万军 | 预期目标：完成开放式实践教学管理软件平台开发。 验收要点： 开发开放式实践教学管理软件平台。 责任人：孙万军 |
|  | 2．校内实训基地公共环境建设 |  |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 预期目标：调研，完成校内实训基地公共环境建设方案。 验收要点： ①市场调研，收集校内实训基地公共环境建设有关资料； ②进行分析、论证，完成调研报告； ③完成校内实训基地公共环境建设方案。 责任人：孙刚凝 | 预期目标：建立校内实训基地的统一的信息网络系统和多媒体教学系统等基本公共环境，为重点专业及专业群进行专业实训条件建设奠定基础。 验收要点： ①购置设备、软件等，完成信息网络系统建设，包括信息资源存储、信息安全管理等，并能正常运行； ②购置设备、软件等，完成多媒体教学系统建设，并能正常运行。 责任人：孙刚凝 |
|  | 3．财贸通用能力训练室建设 | 110 | 20 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 预期目标：完成财贸通用能力训练室建设方案，完成3个通用能力训练室的建设工作。 验收要点： ①到企业调研，完成调研报告； ②完成财贸通用能力训练室建设方案，包括模拟政务大厅、商务票据填制训练室、办会技能及安全技术训练室、通用管理能力训练室、模拟公司经营训练室等； ③扩建办会技能及安全技术训练室：采购计算机、交互式电子白板、OA软件、打印机、复印机、扫描仪、传真机、ip电话等，并完成安装调试； ④扩建商务票据填制训练室：采购交互式电子白板、票据填制学习、训练与竞赛平台，并完成安装调试； ⑤扩建政务大厅训练室：采购交互式电子白板、电子政务与创业管理实训软件并完成安装调试； 责任人：陈凌 | 预期目标：完成2个财贸通用能力训练室的环境建设，完成各财贸通用能力训练室的环境布置满足财贸通用能力训练课程教学需要。 验收要点： ①扩建通用管理能力训练室：采购交互式电子白板、通用管理能力训练软件等，并完成安装调试； ②新建模拟公司经营训练室：采购计算机、交互式电子白板、企业经营管理及电子商务软件平台，完成安装调试。 ③完成各财贸通用能力训练室的环境布置，如安装展版等，完善5个财贸通用能力训练室整体环境的建设工作，满足财贸通用能力训练教学需要。 责任人：陈凌 |
|  | 4.财贸通用能力课程建设 |  | 90 | 6 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 预期目标：完成企业调研，完成财贸通用能力培养实施方案；完成财贸通用能力训练项目的企业调研、典型工作任务分析和课程标准的制定。 验收要点： ①完成财贸通用能力训练项目建设调研，进行分析、论证。 责任人：商和功、陈凌、杨蕊、李慧、奚志刚、周密 ②完成财贸通用能力培养实施方案； 责任人：孙万军 ③完成创业计划训练、零售商业岗位体验、办会技能及安全技术训练、50种商务票据技能训练、通用管理能力、模拟公司经营务训练等训练项目的企业调研； ④完成财贸通用能力训练项目的典型工作任务分析； ⑤制定财贸通用能力训练项目的课程标准； ⑥开设创业计划训练、办会技能及安全技术训练、零售商业岗位体验、50种商务票据填制技能训练项目课程。 责任人：杨蕊、商和功、陈凌、李慧、奚志刚、周密 | 预期目标：完成财贸技能训练中心运行机制建设；完成财贸通用能力训练项目教学情境设计、考核标准制定和教学资源库建设。 验收要点： ①完成财贸通用能力训练项目的教学情境和典型案例设计 ②完成财贸通用能力训练项目的考核标准； ③完成财贸通用能力训练项目的教材编写； ④完成财贸通用能力训练项目的教学资源库建设； ⑤开设通用管理能力、模拟公司经营训练项目课程。 责任人：杨蕊、商和功、陈凌、李慧、奚志刚、周密 |
|  | 小计 | 110 | 110 | 95 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 财贸技能鉴定中心建设 | 1．运行机制建设 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 预期目标：完成财贸技能鉴定中心运行机制建设市场调研，完成财贸技能鉴定和技能大赛工作纲要，财贸通用技能测评实施方案。 验收要点： ①市场调研，收集财贸技能鉴定中心运行机制建设资料； ②财贸技能鉴定和技能大赛工作纲要，财贸通用技能测评实施方案。 责任人：孙万军、闫共发 | 预期目标：完成财贸技能鉴定中心运行机制建设。 验收要点： 调查、论证报告，财贸技能鉴定中心管理运行机制建设。 责任人：孙万军、闫共发 |
|  | 2．通用鉴定室建设 | 86 |  | 60 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 预期目标：完成通用鉴定室建设调研，完成财贸通用技能测评实施方案；完成通用鉴定室的建设方案，采购部分通用鉴定室设备。 验收要点： ①市场调研，收集财贸技能鉴定中心通用鉴定室建设资料； 负责人：孙万军、闫共发 ②完成公共管理信息系统和音视频系统建设； 责任人：孙刚凝 ③调查、论证报告，通用鉴定室的建设方案； ④采购通用鉴定室用服务器、计算机等，并完成安装调试。 责任人：闫共发 | 预期目标：完成财贸技能鉴定中心运行机制建设；完善通用鉴定室的环境建设。 验收要点： ①安装展版等配套设施； ②职业技能鉴定管理软件开发； ③完善4通用鉴定室的整体环境建，满足职业资格鉴定和通用能力测试环境要求。 ④职业技能鉴定管理软件和大赛管理软件等 责任人：孙万军、闫共发 |
|  | 3．通用能力鉴定项目开发 |  | 86 | 10 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 预期目标：完成创业能力等6项财贸通用能力测评项目调研，完成创业能力等3项财贸通用能力测评项目的开发，对校内学生开展技能鉴定。 验收要点： ①进行调研，确定创业能力、零售商业技能、50种商务票据填制技能3项财贸通用能力测评项目的鉴定内容； ②制定3项财贸通用能力测评项目的测评标准； ③编写3项财贸通用能力测评项目的指导手册； ④完成3项财贸通用能力测评项目的题库建设工作； ⑤制作3项财贸通用能力测评项目的测评资料； ⑥对校内学生开展4项财贸通用能力测评工作。 责任人：杨蕊、商和功、李慧 | 预期目标：完成通用业务核算技能等3项财贸通用能力测评项目的开发，对校内学生开展技能鉴定。 验收要点： ①进行企业调研，确定公自动化能力、案头工作、通用管理能力等3项财贸通用能力测评项目的鉴定内容； ②制定3项通用能力测评项目的测评标准； ③编写3项通用能力测评项目的指导手册； ④完成3项通用能力测评项目的题库建设工作； ⑤制作3项通用能力测评项目的测评资料； ⑥对校内学生开展5项财贸通用能力测评工作。 责任人： 责任人：孙刚凝、奚志刚、周密 |
|  | 小计 | 86 | 86 | 73 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |
| 财贸人才交流中心 | 1．财贸人才交流中心大厅设备 | 10 | 10 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 预期目标：完成高技能人才交流中心大厅规划，初步建设高技能人才交流中心大厅的环境。 验收要点： 1.企业调研，收集资料，完成高技能人才交流中心大厅建设调研报告； 2.完成高技能人才交流中心大厅建设方案，专家论证并出具意见； 3.购买设备、用品； 4.确定高技能人才交流中心大厅功能，制定管理制度。 责任人：刘祥 | 预期目标：完善财贸人才交流中心设施设备建设，完成设备和软件运行测试，开展人员培训，交流中心大厅投入试运转。 验收要点： 1.购买设备、用品，完善高技能人才交流中心大厅物质环境；购买或合作开发高职学生职业能力测评系统，购买或合作开发高职毕业生职业适应能力和职业发展能力测评系统；开发毕业生就业质量测评体系； 2.开展人才交流服务，每年发布不少于3000岗/次的人才供需信息，服务用人单位不少于200家/次，服务求职者不少于2000人/次； 3．开发并建立人才交流服务信息数据库，包括用人单位信息和求职者信息； 4．配备专职就业工作人员2名，开展专业化培训，取得国内或国外职业指导资格证书。骨干人员派遣到欧美国家学习国外职业指导先进理念和教学模式。 责任人：刘祥 |
|  | 2．就业信息 查询室 | 14 | 15 | 26 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 预期目标：完成就业信息查询室规划，初步建设就业信息查询室的环境。 验收要点： 1.企业调研，收集资料，完成就业信息查询室建设调研报告； 2.完成就业信息查询室建设方案，专家论证并出具意见； 3.购买设备、用品； 4.确定就业信息查询室功能，制定管理制度。 责任人：刘祥 | 预期目标：完善就业信息查询室物质条件，完成设备和软件运行测试，开展人员培训，查询室投入试运转。 验收要点： 1.购买设备、用品，完善就业信息查询室的环境； 2．开发并开通就业信息网上查询系统，每年提供就业信息查询服务不少于2000人/次； 3.开发并建立就业信息查询服务纪录库； 4．配备专职就业工作人员2名，开展专业化培训，取得国内或国外职业指导资格证书。骨干人员派遣到欧美国家学习国外职业指导先进理念和教学模式。 责任人：刘祥 |
|  | 3．就业指导室 | 15 | 17．6 | 22．4 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 预期目标：完成就业指导室规划，初步建设就业指导室的环境 验收要点： 1.企业调研，收集资料，完成就业指导室建设调研报告； 2.完成就业指导室建设方案，专家论证并出具意见； 3.购买设备、用品； 4.确定就业指导室功能，制定管理制度。 责任人：刘祥 | 预期目标：完成就业指导室的环境建设，完成设备购买和软件运行测试，开展人员培训，指导室投入运行。 验收要点： 1.购买设备、用品，完善就业指导室的环境；购买或合作开发职业指导测试系统，并投入使用； 2.开展就业指导服务，每年提供就业指导与咨询不少于2000人/次。建立就业指导服务纪录； 3．开展职业指导与就业咨询学术研究与交流活动，完成相关科研立项。完成职业指导与就业咨询教材编写一至两本； 4．配备专职就业工作人员2名，开展全体专兼职就业工作人员专业化培训，取得国内或国外职业指导资格证书。骨干人员派遣到欧美国家学习国外职业指导先进理念和教学模式； 5．开发职业指导与就业教育专门化教材。 责任人：蔺永明 |
|  | 4．面试室 | 10 | 6．4 | 13．6 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标：完成面试室规划，初步建设面试室的环境 验收要点： 1.企业调研，收集资料，完成面试室建设调研报告； 2.完成面试室建设方案，专家论证并出具意见； 3.购买设备、用品、软件； 4.确定面试室功能，制定管理制度。 责任人：刘祥 | 预期目标：完善面试室的环境建设，开展面试服务。 验收要点： 1.购买设备、用品、软件，完善面试室的环境； 2.开展包括远程在内的面试服务，每年提供面试服务不少于1000人/次。建立面试服务纪录； 3．配备专职就业工作人员2名，开展专业化培训。骨干人员派遣到欧美国家学习国外职业指导先进理念和教学模式。 责任人：蔺永明 |
|  | 小计 | 49 | 49 | 92 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
| 财贸职业素养教学中心 | 中心总体建设 |  | 预期目标：商业文化课程规划与开发，整体建设方案出台；开展财贸素养课程建设研究工作，建设商业文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划商业文化10个学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成部分商业文化课程的开发，包括大纲、教材, 初步形成教学资源库； ④承担全院商业文化课程教学任务，年实训量达到2000人次，取得良好的实训效果。 责任人：王琦 | 预期目标：深入进行财贸素养课程建设研究工作，完善商业文化课程，完成教学任务展开对外培训工作。 验收要点： ①完成与完善商业文化课程建设，修订商业文化课程大纲、教材, 完成教学资源库建设； ②承担全院商业文化课程教学任务，年实训量达到2000人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师20人、校外教师20人、校外学生和社会或企业300人次的培训任务。 责任人：王琦 |
|  | 1．中国商业文化课程建设 | 9 | 5 | 21 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：中国商业文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设中国商业文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划中国商业文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成中国商业文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院中国商业文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：王茹芹、王琦 | 预期目标：完善中国商业文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善中国商业文化课程，修订中国商业文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院中国商业文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：王茹芹、王琦 |
|  | 2．中国古代商业课程建设 | 21 | 14 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：中国古代商业文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设中国古代商业文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划中国古代商业文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成中国古代商业文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院中国古代商业文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：赵玉珍 | 预期目标：完善中国古代商业文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善中国古代商业文化课程，修订中国古代商业文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院中国古代商业文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：赵玉珍 |
|  | 3．中国十大商帮课程建设 | 21 | 10 | 4 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：中国十大商帮文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设中国十大商帮文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划中国十大商帮文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成中国十大商帮文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院中国十大商帮文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：王琦 | 预期目标：完善中国十大商帮文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善中国十大商帮文化课程，修订中国十大商帮文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院中国十大商帮文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：王琦 |
|  | 4．京商文化课程建设 | 25 | 10 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：京商文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设京商文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划京商文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成京商文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院京商文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：赖阳 | 预期目标：完善京商文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善京商文化课程，修订京商文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院京商文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：赖阳 |
|  | 5．北京商业街课程建设 | 21 | 14 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：北京商业街文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设北京商业街文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划北京商业街文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成北京商业街文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院北京商业街文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：吴崑 | 预期目标：完善北京商业街文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善北京商业街文化课程，修订北京商业街文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设 ②承担全院北京商业街文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：吴崑 |
|  | 6．会计文化课程建设 | 5 | 14 | 16 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：会计文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设会计文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划会计文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成会计文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院会计文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：杨军 | 预期目标：完善会计文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善会计文化课程，修订会计文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院会计文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：杨军 |
|  | 7．税务文化课程建设 | 5 | 14 | 16 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：税务文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设税务文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划税务文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成税务文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院税务文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：杨军 | 预期目标：完善税务文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善税务文化课程，修订税务文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院税务文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：杨军 |
|  | 8．金融文化课程建设 | 5 | 14 | 16 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：金融文化课程规划与开发，整体建设方案出台；建设金融文化课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划金融文化学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成金融文化学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院金融文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：武飞 | 预期目标：完善金融文化课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善金融文化课程，修订金融文化课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院金融文化课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：武飞 |
|  | 9．京商广告课程建设 | 5 | 14 | 16 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：京商广告课程规划与开发，整体建设方案出台；建设京商广告课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划京商广告学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成京商广告学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院京商广告课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：梁露 | 预期目标：完善京商广告课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善京商广告课程，修订京商广告课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院京商广告课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：梁露 |
|  | 10．京商指数课程建设 | 5 | 14 | 16 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：京商指数课程规划与开发，整体建设方案出台；建设京商指数课程，完成教学任务，开展对外培训。 验收要点： ①市场调研，撰写调研报告； ②规划京商指数学习单元课程，制定课程建设方案，专家论证并提出意见； ③完成京商指数学习单元课程的开发，包括大纲、教材，初步形成教学资源库； ④承担全院京商指数课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果。 责任人：延静 | 预期目标：完善京商指数课程，完成教学任务，展开对外培训工作。 验收要点： ①完善京商指数课程，修订京商指数课程大纲、教材，完成教学资源库的建设； ②承担全院京商指数课程教学任务，年实训量达到200人次，取得良好的实训效果； ③承担校内教师2人、校外教师2人、校外学生和社会或企业30人的培训任务。 责任人：延静 |
|  | 小计 | 122 | 123 | 105 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 教学资源服务中心建设 | 1.信息网络平台建设 | 10 | 40 | 29 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 预期目标：完成信息网络平台建设建设方案，完成专用教学资源服务器和教学信息存储备份系统建设。 验收要点： ①市场调研，分析论证，完成信息网络平台建设建设方案； ②购置专用的教学资源服务器3套和磁盘阵列2套，并能正常使用，保证教学资源管理的需要和教学信息存储的需要。 责任人：孙万军 孙刚凝 | 预期目标：完善信息网络平台建设。 验收要点： ①综合信息库管理系统与数字校园门户。 ②购置设备，完善信息网络平台建设。 责任人：孙万军 孙刚凝 |
|  | 2．教学资源制作设备 | 39.5 |  | 10 | 49.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.5 | 预期目标：完成教学资源制作设备建设方案，完成教学资源制作设备建设。 验收要点： ①市场调研，分析论证，完成教学资源制作设备建设方案； ②购置教学资源制作所需的各种设备，包括专业摄象机、便携式采播录编一体机、数字电视节目制作系统等设备，并能正常使用，满足各专业课程的录制和编辑、数字电视节目制作等教学资源制作的硬件需要。 责任人：江秀叶 | 预期目标：完善教学资源制作设备建设。 验收要点： ①购置移动硬盘、教学资源制作专业照相机、光盘刻录机等教学资源制作设备，完善教学资源制作设备建设； ②对教学资源制作者和有关教师进行教学资源制作设备使用的相关培训，保证其正常使用。 责任人：江秀叶 |
|  | 3．教学资源制作软件建设 | 48.5 | 58 |  | 106.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.5 | 预期目标：完成教学资源管理软件建设方案，完成教学资源制作系统、教学资源管理系统、教学资源应用系统等教学资源管理软件建设。 验收要点： ①市场调研，分析论证，完成教学资源管理软件建设方案； ②购置课件录制系统、交互直播系统、教务管理系统、教学资源制作平台、专业课程建设平台、教学资源管理平台、通用网络教学平台等教学资源管理软件，并能正常运行，完成教学资源管理软件建设，保证教学资源管理的需要。 责任人：江秀叶 | 预期目标：完善教学资源管理软件建设。 验收要点： ①对教学资源管理者进行教学资源管理软件使用的相关培训，保证其正常使用； ②构建起教学资源管理系统，实现教学资源制作、教学资源管理、教学资源应用等功能。 责任人：江秀叶 |
|  | 4．专业教学资源库制作 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 预期目标：完成专业教学资源库建设方案，制定专业教学资源库开发管理制度。 验收要点： 市场调研，分析论证，完成专业教学资源库建设方案； ②专业教学资源库开发管理制度。 责任人：孙万军 | 预期目标：制定专业资源库建设技术标准，完成专业教学资源库建设，实现校内和校际间资源共享。 验收要点： ①制定专业资源库技术标准，包括专业教学标准、专业网络课程、课程教学资源和职业资格考证辅导四个部分的资源建设标准； 责任人：孙万军 ②建成连锁经营管理、物流管理、导游、会计、金融与证券、国际商务、广告设计与制作7个专业和财贸通用能力训练等27门课程的教学资源库； 责任人：平若媛、张彦成、田志英、武晓钊、程伟、乔梦虎、陈颖、杜丽 ③制定专业教学资源库使用管理制度。 责任人：孙万军 ④对教师、学生等专业教学资源库使用者进行相关的使用培训，保证其正常投入使用。 责任人：江秀叶 |
|  | 小计 | 98 | 98 | 84 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 社会服务能力建设 | 1．职业培训 | 20 | 20 | 15 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 预期目标：完成不少于14000人次的培训任务，其中包括2008年度对6500人次的培训。 验收要点： ①为首都服务业培训高级经理人240人次；（责任人：王若山）； ②为首都服务业培训基层领班人400人次；（责任人：王若山）； ③中央财政支持的三个专业开展培训不低于1400人，其中有关连锁专业职业培训不低于600人次（责任人：寇长华），有关物流专业职业培训不低于400人次（责任人：延静），有关导游专业职业培训不低于400人次（责任人：王琦）； ④地方财政支持的四个专业开展培训不低于4000人，其中有关国际商务专业职业培训不低于200人次（责任人：田志英），有关广告设计与制作专业职业培训不低于200人次（责任人：梁露），有关金融与证券专业职业培训1600人次（责任人：张瑛），有关会计专业职业培训2000人次（责任人：乔梦虎）； ⑤培训其他各类专业人员约8000人次。（责任人：王若山） | 预期目标：完成不少于8000人次的培训任务。 验收要点： ①为首都服务业培训高级经理人120人次；（责任人：王若山）； ②为首都服务业培训基层领班人200人次；（责任人：王若山）； ③中央财政支持的三个专业开展培训不低于700人，其中有关连锁专业职业培训300人次（责任人：寇长华），有关物流专业职业培训不低于200人次（责任人：延静），有关导游专业职业培训不低于200人次（责任人：王琦）； ④地方财政支持的四个专业开展培训不低于2000人，其中有关国际商务专业职业培训不低于100人次（责任人：田志英），有关广告设计与制作专业职业培训不低于100人次（责任人：梁露），有关金融与证券专业职业培训800人次（责任人：张瑛），有关会计专业职业培训1000人次（责任人：乔梦虎）； ⑤培训其他各类专业人员约5000人次。（责任人：王若山） |
|  | 2．咨询服务 | 10 | 15 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 预期目标：多角度、多方位服务行业企业，完成不少于30项咨询服务课题，其中包括2008年度完成的15项咨询服务课题。 验收要点： ①中央财政支持的三个专业完成咨询服务课题不少于12项，其中承接相关连锁专业咨询服务课题不少于4项（责任人：吴崑），承接相关物流专业咨询服务课题不少于4项（责任人：延静），承接相关导游专业咨询服务课题不少于4项（责任人：王琦）； ②地方财政支持的四个专业完成咨询服务课题不少于14项，其中承接相关国际商务专业咨询服务课题不少于2项（责任人：田志英）， 承接相关广告设计与制作专业咨询服务课题不少于6项（责任人：梁露），承接相关金融与证券专业咨询服务课题不少于2项（责任人：武飞），承接相关会计专业咨询服务课题不少于4项（责任人：杨军）； ③承接其他各类咨询服务课题不少于4项；（责任人：赖阳）； ④举办2～4次大型学术活动（责任人：赖阳）。 | 预期目标：多角度、多方位服务行业企业，完成不少于15项咨询服务课题。 验收要点： ①中央财政支持的三个专业完成咨询服务课题不少于6项，其中承接相关连锁专业咨询服务课题不少于2项（责任人：吴崑）， 承接相关物流专业咨询服务课题不少于2项（责任人：延静），承接相关导游专业咨询服务课题不少于2项（责任人：王琦）； ②地方财政支持的四个专业完成咨询服务课题不少于7项，其中承接相关国际商务专业咨询服务课题不少于1项（责任人：田志英）， 承接相关广告设计与制作专业咨询服务课题不少于3项（责任人：梁露），承接相关金融与证券专业咨询服务课题不少于1项（责任人：武飞），承接相关会计专业咨询服务课题不少于2项（责任人：杨军）； ③承接其他各类咨询服务课题不少于2项；（责任人：赖阳）； ④ 举办1～2次大型学术活动（责任人：赖阳）。 |
|  | 3．教师培训 | 10 | 10 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 预期目标：优选学习领域课程开发的部分成果，进行试点。 验收要点： ①成果研讨活动记录； ②课程开发试点方案； ③课程开发的成果和实践情况的专家论证意见。 责任人：孙万军 | 预期目标：开展新一期的教师培训。 验收要点： ①新一期教师培训的进展情况。 责任人：孙万军 |
|  | 4．京商文化 研究 | 15 | 15 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 预期目标：收集京商资料，深入开展京商文化的学术研究及传播。 验收要点： ①完成2－3本京商学术资料集； ②编订并定期向社会发布京商研究选题指南； ③召开国内京商学术研讨会； ④京商网站动态发布京商信息； ⑤举办京商文化展。 责任人：赖阳、韩凝春 | 预期目标：深入开展京商文化的学术研究及传播。 验收要点： ①完成1－2本京商学术资料集； ②编订并定期向社会发布京商研究选题指南； ③召开国内京商学术研讨会； ④京商网站动态发布京商信息； ⑤举办京商文化展。 责任人：赖阳、韩凝春 |
|  | 5．辐射带动 | 15 | 20 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 预期目标：完成对外地2所院校的对口支援，完成和北京3所院校的合作与交流。开展国际合作与交流。加强财经类高等职业教育理论研究。对共享型教学资源库建设标准进行调研、论证及开发设计。 验收要点： ①同北京对口高校3家、外地对口高校2家签订战略合作协议； ②为外地对口支援院校培训40名专业师资； ③互派2名干部挂职锻炼； ④选派5名骨干教师到对口院校进行为期15天的访问讲学； ⑤与北京院校共同进行企业调研、课程开发，实现教学资源共享； ⑥选派不少于40名教师赴国外学习交流； ⑦立项并推进3-4个工学结合理论研究课题； ⑧完成共享型教学资源库建设标准的调研报告及专家论证意见。 责任人：李宇红 | 预期目标：完成对外地1所院校的对口支援，完成和北京5所院校的合作与交流。开展国际合作与交流。扩大《学报》发行量，进一步发挥职业教育研究的辐射作用。完成共享教学资源库建设。 验收要点： ①为外地对口支援院校培训20名专业师资； ②互派2名干部挂职锻炼； ③选派5名骨干教师到对口院校进行为期15天的访问讲学； ④与北京院校共同进行企业调研、课程开发，实现教学资源共享； ⑤选派不少于20名教师赴国外学习交流； ⑥完成各级各类教育教学研究项目5个； ⑦建成连锁经营管理等7个重点专业和财贸通用能力训练等27门课程的教学资源库。 责任人：李宇红 |
|  | 小计 | 70 | 80 | 80 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
| 财贸素养教育基地建设 | 1．调研、方案设计与论证 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标：完成财贸素养教育基地建设方案设计任务，完成财贸职业文化园建设。 验收要点： ①进行调研分析，完成财贸素养教育基地建设方案设计并组织专家论证； 完成信息系统（硬件和软件）设计并组织专家论证。 完成财贸职业文化园建设，包括设计制作刀币、布币、珠算等大型石雕、浮雕；设计制作茶马古道、丝绸之路商园；设计建设文化广场；设计财贸文化歌舞。 责任人：孙万军、李彦芳、赖阳 | 预期目标：建成展示设施及展示内容。 验收要点： ①展馆信息管理系统的硬件建设，展馆信息管理系统的软件建设； ②建设120º环幕及立体投影系统，建设360º京商演播厅。 责任人：李彦芳、孙刚凝 ③建设中国古代商业馆陈列展示用基础设施，收集丝绸之路、茶马古道、郑和下西洋、运河漕运等方面的书籍、图片、实物等商业展物； ④建设十大商帮文化馆基础设施，收集十大商帮的有关书籍、图片、实物等； ⑤建设京商概貌馆陈列展示用基础设施，收集北京商业文化方面的书籍、音像资料、图片、实物等； ⑥建设全聚德、同仁堂、王致和、六必居、瑞蚨祥、张一元、东来顺等京商老字号馆； ⑦建设京商幌子馆陈列展示用基础设施，展示各种牌匾、楹联、商业格言等京商幌子； ⑧建设北京商业街馆陈列展示用基础设施，介绍北京现代商业街及商业文化的形成与发展的实物和资料； ⑨建设京商指数馆交互式大屏幕显示设备，采购统计分析软件； ⑩建设会计文化馆陈列展示用基础设施，收集、制作算盘、称、账簿、票据等会计文化实物资料； ⑾建设税务文化馆陈列展示用基础设施，收集、制作历史及现代税务资料等； ⑿建设金融文化馆陈列展示用基础设施，收集和制作票号、银行卡和历代钱币等金融实物资料。 责任人：李彦芳、赖阳、王琦、延静、吴崑、杨军、武飞、梁露、赵玉珍 |
|  | 2．信息管理 系统建设 |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  | 3. 财贸职业文化园建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 | 60 | 550 | 550 |  |  |
|  | 4．中国古代商业馆与十大商帮文化馆 |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | 5．京商概貌馆 |  |  | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  | 6．北京商业 街馆 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 7．京商老字号馆 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 8．京商幌子馆 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 9．京商指数 文化馆 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 10．会计文化馆与税务文化馆 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 11.金融文化馆 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 490 | 60 | 550 | 1550 |  |  |

# 6、资金投入预算汇总表

| 建设内容 | 资金总预算及来源 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入（自筹） |  |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 | 1300 | 100 | 7800 | 100 |  |  | 800 | 100 | 9900 | 100 |
| 中央财政 重点支持 专业 | 1．教学实验实训条件建设 | 实训设备 | 611 | 47.00 | 932 | 11.95 |  |  |  |  | 3138 | 31.70 |
|  |  | 内涵建设 | 124 | 9.54 | 36 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2．师资队伍建设 | 190 | 14.62 | 425 | 5.45 |  |  | 30 | 3.75 |  |  |
|  | 3．课程体系与教学内容改革 | 375 | 28.85 | 415 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  | 303 | 3.88 |  |  |  |  | 303 | 3.06 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  | 3079 | 39.47 |  |  | 40 | 5.00 | 3119 | 31.51 |
| 其他 | 财贸技能训练中心 |  | 315 | 4.04 |  |  |  |  | 315 | 3.18 |
|  | 财贸技能鉴定中心 |  | 245 | 3.14 |  |  |  |  | 245 | 2.47 |
|  | 财贸人才交流中心 |  | 190 | 2.44 |  |  |  |  | 190 | 1.92 |
|  | 财贸职业素养教学中心 |  | 350 | 4.49 |  |  |  |  | 350 | 3.54 |
|  | 教学资源服务中心 |  | 280 | 3.59 |  |  |  |  | 280 | 2.83 |
|  | 社会服务能力建设 |  | 230 | 2.95 |  |  |  |  | 230 | 2.32 |
|  | 财贸素养教育基地建设 |  | 1000 | 12.82 |  |  | 550 | 68.75 | 1550 | 15.66 |
|  | 项目推进及管理 |  |  |  |  |  | 180 | 22.5 | 180 | 1.82 |

# 7、专家论证意见

| 受北京市教育委员会、财政局的委托，由朱传礼担任组长的国家示范性高等职业院校建设方案论证专家组一行7人，于2008年10月22日对北京财贸职业学院国家示范性高等职业院校建设方案及任务书进行了论证。专家组在审阅了材料的基础上，听取了院长和部分重点建设专业的建设方案介绍，并就建设目标、内容、经费预算与可监测指标等问题进行了询问、答辩与论证，形成如下意见。 学院的“国家示范性高等职业院校项目建设方案”及“项目建设任务书”基本上符合《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》等相关文件要求，内容比较全面，目标明确，思路清晰，任务比较具体，经费预算基本合理，预期目标和验收要点比较清晰，具有可操作性和可监测性，在服务北京、探索工学结合人才培养模式等方面，尤其在培养面向首都现代服务业财贸高技能人才有一定特色。 专家组对项目建设方案及项目建设任务书提出了很多具体意见，希望学院围绕中央财政支持的三个重点专业，对“项目建设方案”和“项目建设任务书”进一步细化，指标进一步准确，进一步发挥地处首都北京的优势，发挥好示范带头作用。 |
| --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 |

# 8、院校举办方承诺

| 北京财贸职业学院是北京市教委直属的高等职业院校，该院在多年的办学实践中，坚持先进的办学理念，深化改革，积极探索，形成了自身的特色和优势。该院建立了与北京经济社会发展相适应的专业体系，与相关产业联系紧密，社会认可度高。该院师资队伍强，基础条件好，教育教学质量居于全市高职院校前列，为北京市高职教育的发展起到了良好的示范作用。为支持该院国家示范性高等职业院校建设，我委承诺如下： 一、北京财贸职业学院已被列入我委“十一五”高等职业教育重点建设单位，我委大力支持该院申办国家示范性高等职业院校建设项目，全力支持该院在教育教学改革、重点专业建设、工学结合人才培养模式创新以及人事制度改革等方面进行探索和实践，为北京市的高等职业教育发展起到示范、引领作用。 二、北京财贸职业学院是北京市职业院校教师素质提高工程的重点实施单位，已被列入北京市教师职务聘任制改革单位，我委将加强指导，全力支持该院为加强师资队伍建设所采取的各项改革措施，支持该院实施“人才强教战略”，打造出一支更加适应职业教育需要的师资队伍。 三、北京财贸职业学院已被列入北京市自主招生试点单位，为支持该院国家示范性高等职业院校建设，我委将继续在招生就业等各个方面给予大力支持，使该院跨省招生比例达到30%，西部招生比例达到10%，保证该院示范性院校建设项目的顺利实施。 四、近几年，我委逐年提高高职院校的生均经费水平，2005年接近本科生均水平，2006年达到本科生均水平，2007年已超过本科生均水平。今后，我委将继续加大投入，大力支持其基础设施和实训基地建设，提高办学基础能力，将该院建设成首都高等职业院校的示范与窗口，为北京市服务业发展提供高技能人才支持与服务。 我委将对北京财贸职业学院的国家示范性高等职业院校建设工作加强领导,及时协调解决建设中出现的困难及问题，保证该院按期、按质完成建设任务。 （举办单位） 章 （负责人）签名 2008年10月 31 日 |
| --- |
| 联系人 信 息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
|  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  | 手 机 |  | E-mail |  |

# 9、地方政府支持承诺

| 北京市委市政府认真贯彻落实全国职业教育大会精神和《国务院关于大力发展职业教育的决定》，专门召开了北京市职业教育工作会议，做出了《北京市大力发展职业教育的决定》，对“十一五”时期的职业教育改革发展做出了部署。 一、北京财贸职业学院建设国家示范性高等职业院校已列入我市教育发展的重点工程和北京市“十一五”高等职业教育发展规划。 二、该院面向北京服务业，重点培养财贸商务服务、现代物流、旅游会展、金融产业、文化创意产业等产业发展需要的高素质技能型人才，成为支持首都服务业发展的技能型人才培养基地。 三、“十一五”期间，市政府对职业教育投入专项经费50亿元以上，其中用于高职教育27亿元以上，能够保证该院示范性院校建设项目中7800万元专项资金投入按时足额到位，确保该院国家示范性高等职业院校建设目标的实现。 四、市政府全力支持北京财贸职业学院与北京西单友谊集团、北京王府井百货（集团）股份有限公司、中国全聚德股份有限公司等商贸行业大型企业开展全方位产学合作。 五、市政府已在该院建立了覆盖现代服务业专业（工种）的职业技能鉴定中心，能完成该院高技能人才培训与技能鉴定任务。 六、为保证国家示范性高等职业院校建设的顺利实施，市教委、财政局等相关部门成立了国家示范性高等职业院校建设领导小组，负责指导、监督和促进示范性职业院校建设工作。 教育厅章 财政厅章 主要负责人签字 主要负责人签字 2008年10月 31 日 2008年10月 31 日 |
| --- |
| 联系人信息 | 教 育 厅 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  | 财 政 厅 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
|  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  | E-mail |  |  | 手 机 |  | E-mail |  |

# 10、审核意见

| 教育部办公厅章 财政部办公厅章 年 月 日 年 月 日 |
| --- |
| 联系信息 | 联系部门 | 示范性高等职业院校建设工作办公室 |
|  | 办公室电话 | (010) 66096232 | 传真 | (010) 66096232 | E-mail | sfgz@moe.edu.cn |

# Footnotes

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）